## Portafolio Clasificado
Portafolio clasificado | [7 empty] | Portafolio Prioritario - Caso de Negocio
Universo | (Todas) | [6 empty] | Portafolio | 1 - Prioritario
[8 empty] | Universo | Por ingresar | [6 empty] | Portafolio | (Varios elementos) | Portafolio | (Varios elementos)
Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna | [14 empty] | Administración General | (Varios elementos) | Administración General | AGCTI
Etiquetas de fila | 1 - Prioritario | 2 - Continuidad Operativa | 3 - Mejora autorizada | 4 - Continúa | 5 - Revisar | 6 - Cancelar | Total general | Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna
AGA | 10 | 3 |  | 32 | 32 | 3 | 80 | Etiquetas de fila | AGA | AGACE | AGJ | AGR | AGRS | AGSC | Total general | Etiquetas de fila | Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de fila | Cuenta de Iniciativa
AGACE | 4 |  |  | 4 |  |  | 8 | Actualización de la Declaración Anual de Personas físicas 2020.​ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Por ingresar | 20 | Iniciativa | 2
AGAFF | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 |  | 20 | Continuidad de PITA | 1 | [5 empty] | 1 | Iniciativa | 60 | Por ingresar | 1
AGE | 3 | [5 empty] | 3 | Continuidad de VUCEM | 1 | [5 empty] | 1 | Sin estimación | 14 | (en blanco) | 1
AGGC | 9 |  |  | 1 | 1 |  | 11 | Desarrollo del Modelo de Riesgo MARIE | 1 | [5 empty] | 1 | Primera Estimación | 11 | Sin estimación | 6
AGJ | 3 |  |  | 2 | 2 | 5 | 12 | Evaluación de Integridad |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Proyecto | 176 | Primera Estimación | 5
AGP |  |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | Evaluación Integral del Desempeño |  |  |  |  | 1 |  | 1 | No Aplica | 13 | Proyecto | 51
AGR | 20 | 8 | 1 | 13 |  | 14 | 56 | Expediente electrónico (Celestia) |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Servicios SAS | 1 | No Aplica | 10
AGRS | 5 |  |  | 6 | 1 | 5 | 17 | Factura - Migración de la arquitectura | [5 empty] | 1 | 1 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 116 | Pendiente | 3
AGSC | 19 | 9 |  | 15 | 6 | 17 | 66 | Factura - Optimización de los Servicios | [5 empty] | 3 | 3 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 14 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 21
Total general | 76 | 21 | 3 | 92 | 44 | 45 | 281 | Información de Importaciones y Exportaciones México-USA (Falcon Dartts) |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 4 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 1
[8 empty] | Modelo de Riesgo IMMEX - Fase 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | #N/D | 18 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 2
[8 empty] | Modernización Jurídica |  |  | 1 |  |  |  | 1 | (en blanco) | 9 | #N/D | 14
[8 empty] | Pendiente - Declaraciones Provisionales - Prellenado |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente | 1 | Total general | 65
[8 empty] | Reingeniería del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)​ | [5 empty] | 1 | 1 | Total general | 281
[8 empty] | SAT Sign |  |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Servicio de Dictaminación de imágenes SDI-II | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Subprogramas de Fiscalización - Fase 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
[8 empty] | Unificar imágenes revisión no intrusiva | 1 | [5 empty] | 1
[8 empty] | Total general | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20

## PMO - priorizado (hidden)
Portafolio
Iniciativas
5
2975566.46
Etiquetas de columna
|  | Suma de Costo | Cuenta de Iniciativa | Total Suma de Costo | Total Cuenta de Iniciativa
| Etiquetas de fila | 1 - Prioritario | 1 - Prioritario
| AGA | 2975566.46 | 5 | 2975566.46 | 5
| Total general | 2975566.46 | 5 | 2975566.46 | 5
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Portafolio completo
Iniciativa | Fecha de creación de iniciativa | Nombre | Tema | Caso de negocio | Generales involucradas - CN | Portafolio | Descripción | Administración General | Origen PM | Administrador de proyecto (PM) | Propuesta Origen PM | Propuesta pm único | Propuesta PM | Esfuerzo de PM | Complejidad PM | comp | Fase | Dependencia 1 | Dependencia 2 | Participa Testing | % avance | Estado | Programa | Clasificación | Servicio de negocio | Tipo de proyecto | Aplicativo | Nombre app | CDS | Tipo de unidad | Unidades | Presupuesto de horas | Costo | Presupuesto de costo | Costo cancelar estimado agosto | Owner | Líder de proyecto | Grupo Líder | Origen Líder | ID Estimación | Técnica de estimacion | Tipo de proyecto | Grupo APE | Origen APE | APE | RAPE | Start | Actual Start | Finish | Actual Finish | Año Finish | Mes Finish | Universo | Herramienta | Iniciativa | Iniciativa estado | Estimación | Proyecto | Proyecto estado
23 | 2018-03-26 12:48 | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | Donatarias - Reingeniería | Reingeniería - Donatarias | AGJ | 1 - Prioritario | Se requiere implementar una solución que permita el registro de solicitudes en materia de autorización para recibir donativos deducibles, así como la emisión, firma y notificación de las resoluciones correspondientes del trámite. Establecer un canal de comunicación para la actualización y visualización de un expediente electrónico para la actualización de las promociones registradas, así como el estatus de los contribuyentes promoventes. Asimismo, permitir registrar los informes de transparencia; respecto del Módulo de Administración se debe permitir actualizar a través de catálogos los campos que contemplen el formato de registro de la información. | AGSC | IDS | Roberto RodrÍguez Morales | IDS |  | Roberto RodrÍguez Morales | 2200.95 | Alta | 1 | D. Desarrollo | Ninguna | Ninguna | SI | 45% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Servicios al Contribuyente | Proyecto | 2235 - Transparencias Donatarias | Transparencias Donatarias | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 44758 | 14673 | 3036927 | 10249620.93 | #N/A | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 1199 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 07/08/2020 |  | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 23 | 23 | Activo
27 | 2018-03-26 15:39 | MAT-IDC-RFC_Ampliado: Restricción de consultas en módulos de RFC ampliado, por medio de SISE. |  |  |  | 5 - Revisar | De acuerdo a los lineamientos de seguridad y confidencialidad de la información aplicables a las bases de datos y sistemas, se indica que se restringen las consultas no autorizadas a través de los sistemas institucionales del SAT, a los contribuyentes clasificados como Personas políticamente Expuestas, dicho mecanismo no ha sido implementado en RFC ampliado (Visor Tributario). | AGSC | SN | Christian Alejandro Nolasco Palacios | SN |  | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 165.15 | Baja | 1 | D. Desarrollo | CCRS | Ninguna |  | 43% | Detenido con CCRS | No aplica | Fiscalización | Identificación del Contribuyente | Proyecto | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 881 | 1101 | 201772 | 201772 | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 225 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 23/08/2018 | 23/08/2018 | 31/01/2019 |  | 2019 | 1 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 27 | 27 | Detenido con CCRS
37 | 2018-03-26 16:33 | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos |  |  |  | 4 - Continúa | Facilitar a los contribuyentes del sector de bebidas alcohólicas, ​la entrega de marbetes electrónicos a través del portal del SAT. | AGSC | IDS | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | IDS |  | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | 343.65 | Baja | 1 | F. Pruebas de Usuario | Ninguna | Ninguna | SI | 96% | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Servicios al Contribuyente | Mantenimiento | 685.1 - Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2062 | 2291 | 472185 | 472185 | #N/A | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 83 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 04/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 37 | 37 | Activo
39 | 2018-03-26 16:47 | FIS/Fiscalización Integral |  |  |  | 4 - Continúa | Con la finalidad de complementar las funcionalidades del aplicativo de Auditorias Electronica de Comercio Exterior, el cuál da la posibilidad de realizar actos de fiscalización, así como el envío de cartas invitación a través de medios electronicos. ​ | AGAFF | IDS | Miguel Ángel González Guagnelli | IDS |  | Miguel Ángel González Guagnelli | 745.9455 | Media | 1 | D. Desarrollo | 884 | Ninguna |  | 40% | Detenido | No aplica | Fiscalización | Fiscalización | Proyecto | 691 - Fiscalización Integral | Fiscalización Integral | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4972.97 | 4972.97 | 1138810 | 1138810 | #N/A | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 193 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 29/01/2020 |  | 2020 | 1 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 39 | 39 | Detenido
42 | 2018-04-03 18:39 | SJUR: Mejoras en los procesos relacionados a los módulos Oficialía de Partes, Juicios civiles y mercantiles y Asuntos penales. | Modernización Jurídica: JUPITER |  |  | 6 - Cancelar | Generar una solución integral que contribuya en la disposición de un modelo operativo y un esquema simplificado y funcional, alineándose cada uno de los procesos relacionados a las nuevas condiciones y requerimientos que demandan tanto el marco operativo como tecnológico actualmente; robusteciendo el esquema de operación en cada uno de los procesos mencionados de forma sistémica. Tipo Servicio ;Nuevo desarrollo; Prioridad ;Alta; Orden de ejecución ;UNO; Clasificación ;Continuidad Operativa; | AGJ | IDS | Roberto RodrÍguez Morales | IDS | 1 | Roberto RodrÍguez Morales | 3105.6 | Alta | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 68% | Activo | Modernización Jurídica | Continuidad operativa | Servicios Jurídicos | Proyecto | 1005 - Juicios Mercantiles | Juicios Mercantiles | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 20704 | 20704 | 4741216 | 4741216 | 4178645.44 | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 304 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 03/06/2020 |  | 2020 | 6 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 42 | 42 | Activo
50 | 2018-04-05 17:16 | DYC_MAT-DyC_Crear casos de compensación |  |  |  | 4 - Continúa | Extraer de Declaraciones y Pagos la información correspondiente a las compensaciones, tanto de declaraciones normales como complementarias para registrarla en MAT Devoluciones y Compensaciones. | AGAFF | IDS | Karina Lucio García | SN |  | Víctor Cruz Leyva | 2011.815 | Alta | 0 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | 905 | Ninguna |  | 0% | Activo | No aplica | Fiscalización | Devoluciones y Compensaciones | Desarrollo | 641 - Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 13412 | 13412.1 | 3072370.9 | 3072370.9 | #N/A | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 729 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 18/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 50 | 50 | Activo
52 | 2018-04-06 12:44 | TI Servicio de Datos Económicos | Nuevo tema de Negocio |  |  | 6 - Cancelar | Existe un área de oportunidad para implementar estadísticos basados en la información de los CFDIs, con la que cuenta el SAT, las cuales permitan tomar decisiones en diferentes ámbitos. En este sentido, la información estadística generada puede ser usada tanto por usuarios del SAT como por usuarios externos, lo cual permita dar un mayor beneficio de la información recibida a través de los esquemas de facturación. | AGCTI | SN | Carlos Manuel Ortega Polanco | SN | 1 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 0 | Baja | 1 | 3. Ejecución |  |  |  | 91% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Factura Electrónica | Proyecto TI | 2075.1 - Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica |  |  | 0 |  | #N/A | Carlos Manuel Ortega Polanco | Carlos Manuel Ortega Polanco | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Proyecto Tecnológico | TI | No aplica | No aplica |  | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 14/11/2018 |  | 2018 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | #N/A | 52 | Activo
62 | 2018-04-11 13:21 | SJur: Consulta y Descarga de documentos de RRL y CAL |  |  |  | 4 - Continúa | En RRL y CAL permitir el descargo de los documentos electrónicosque adjunto el contribuyente y empleado, por medio de la opción de Consultas de los asuntos en estado procesal concluidos y remitidos. | AGJ | IDS | Roberto RodrÍguez Morales | IDS |  | Roberto RodrÍguez Morales | 188.0775 | Baja | 1 | F. Pruebas de Usuario | 675 - UAT paralelo | Ninguna |  | 0% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Servicios Jurídicos | Mantenimiento | 639 - Recurso de Revocación en Línea | Recurso de Revocación en Línea | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1003.08 | 1253.85 | 287159.13 | 229705.32 | #N/A | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 740 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 28/05/2018 |  | 09/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 62 | 62 | Activo
99 | 2018-05-09 11:25 | CZA_MAT-CBZ:Emisión diferentes formatos de pagos,confirmación transacciones virtuales,movimientos contab y rectificación contab | Cobranza - Emisión de formatos para pago | Emisión de formatos para pago y de transacciones virtuales a través del MAT.Cobranza​ | AGR | 1 - Prioritario | Se requiere la implementación en MAT-Cobranza de las funcionalidades para la generación de formatos para pago, entre otros los siguientes&#58;Formatos para pago en efectivo con Línea de Captura, Formato de Confirmación de transacciones virtuales y Formato de confirmación de Movimientos contables.Disponer de un solo aplicativo, que permita administrar y ofrecer de forma integral la emisión de las líneas de captura, así como la confirmación de pagos virtuales y movimientos | AGR | SN | José Luis Vences Mendoza | SN |  | José Luis Vences Mendoza | 603.915 | Media | 1 | D. Desarrollo | 815 - tren de liberación | Ninguna |  | 59% | Activo | No aplica | Fiscalización | Cobranza | Proyecto | 666 - Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4026.1 | 4026.1 | 921976.9 | 921976.9 | #N/A | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 343 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 14/01/2020 |  | 2020 | 1 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 99 | 99 | Activo
107 | 2018-05-10 10:55 | AGS: Innovación del Proceso Compra Pago y Control Presupuestal para Recursos PEF | Compra Pago | Ciclo de Compra-Pago | AGRS | 1 - Prioritario | ​Se requiere establecer claramente la vinculación de los procesos que forman parte del ejercicio del gasto público, a fin de mantener la transparencia en la rendición de cuentas. | AGRS | IDS | Arturo Valencia Rueda | IDS | 1 | Arturo Valencia Rueda | 2765.697 | Alta | 1 | D. Desarrollo | Ninguna | Ninguna |  | 91% | Activo | Compra Pago | Continuidad operativa | Recursos y Servicios | Desarrollo | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | AGS-FSCM Solución Integral | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 18437.98 | 18437.98 | 4222297.42 | 4222297.42 | #N/A | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 595 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 22/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 107 | 107 | Activo
124 | 2018-05-16 12:12 | AGS: Automatizar el proceso de asignación de título de autorización |  |  |  | 6 - Cancelar | Automatizarel proceso de comunicación, notificación y asignación de los Titulos de Autorizacion a Proveedores que participan en licitaciones del SAT. | AGRS | SN | Margarita Canseco Flores | SN | 1 | Margarita Canseco Flores | 3038.1 | Alta | 1 | B. Arquitectura |  |  | SI | 54% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Recursos y Servicios | Mantenimiento | 934 - Títulos de Autorización para Procesos de Contratación con Fideicomisos | Títulos de Autorización para Procesos de Contratación con Fideicomisos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 20254 | 20254 | 2658484 | 4638166 | 878810.4 | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 1068 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 16/03/2021 |  | 2021 | 3 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 124 | 124 | Activo
152 | 2018-05-23 18:44 | RC-Desarrollar sistema para consolidar recaudación de diferentes Esquemas de Pago y Cuentadantes | Contabilidad y pagos |  |  | 6 - Cancelar | ​Se requiere contar con un Sistema Informático que permita registrar y consolidar la Recaudación de los diferentes Esquemas de Pago y Cuentadantes, y que además permita obtener productos estadísticos y contables, para su envío a la Unidad de Contabilidad Gubernamental y áreas correspondientes. | AGP | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Registro Contable | Proyecto | 986 - Consolidación de la Recaudación | Consolidación de la Recaudación | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Elizabeth Del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | [6 empty] | Iniciativa | POL | 152 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
175 | 2018-05-31 19:26 | FISC-SUII: Modificar los aplicativos de los módulos del SUII. |  |  |  | 4 - Continúa | Es necesaria una opción para rechazar o cancelar las propuestas que por diversas causas ya no es procedente emitir acto alguno, ocasionando que se queden rezagadas con un estatus incorrecto dentro del Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas | AGAFF | IDS | René Pérez Velázquez | IDS | 1 | René Pérez Velázquez | 1918.8135 | Alta | 1 | D. Desarrollo | Ninguna | Ninguna |  | 77% | Activo | No aplica | Fiscalización | Fiscalización | Mantenimiento | 2 - Sistema Único de Información Integral | Sistema Único de Información Integral | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 12792.09 | 12792.09 | 3668303 | 3512061.51 | #N/A | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 865 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 27/01/2021 |  | 2021 | 1 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 175 | 175 | Activo
186 | 2018-06-05 13:31 | MATCE_MATCE-Reconocimiento No Intrusivo- Actualizar criterios |  |  |  | 5 - Revisar | Actualizar criterios en MATCE para generar, procesar y transmitir los eventos mediante mensajes XML al proveedor de RNI | AGA | SN | Beatriz Belem Stein Carrillo | SN |  | Beatriz Belem Stein Carrillo | 717.15 | Media | 1 | F. Pruebas de Usuario | Contrato RNI | MOVEX |  | 74% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | MAT - Comercio Exterior | Mantenimiento | 933 - MATCE - Reconocimiento no Intrusivo | MATCE - Reconocimiento no Intrusivo | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4781 | 4781 | 1094849 | 1094849 | 974415.61 | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 607 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jose Salvador Parra Correa | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 28/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 186 | 186 | Activo
237 | 2018-06-21 17:44 | FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda. | SIREFE - Reingeniería | Reingeniería SIREFE, inclusión del Art. 17H Bis del Código Fiscal de la Federación. | AGAFF | 1 - Prioritario | Se requiere realizar adecuaciones a la Reingeniería de SIREFE, reemplazando la solicitud de migración de la información que se genera en los procesos del aplicativo SIREFE, a la nueva base de datos de dicha Reingeniería, lo anterior, con la finalidad de realizar el consumo de la información histórica bajo demanda.​ | AGAFF | Pendiente | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  |  | Activo | No aplica |  | Servicios al Contribuyente | Mantenimiento | 642 - Sistema de Revocación con Firma Electrónica | Sistema de Revocación con Firma Electrónica | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Felix Juan Ramirez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | [6 empty] | Primera Estimación | POL | #N/A | 0 | 237 | #N/A | #N/A
238 | 2018-06-22 13:45 | MAT-NyV: Notificación Electrónica para Otros Organismos de Gobierno. | Buzón tributario |  |  | 6 - Cancelar | Integrar a la notificación electrónica que se procesa mediante el buzón tributario, a los organismos gubernamentales que así lo soliciten, a fin de que realicen la notificación de actos administrativos; los cuales deberán estar apegados a las reglas de operación del SAT. Esto facilitará la comunicación ente los contribuyentes, agremiados o grupos de interés para estos organismos. El beneficio esperado a mediano plazo, es el ahorro en el proceso de notificación de actos administrativos o asuntos de interés de cada organización y ampliar la capacidad de notificación.​La iniciativa nació con el proyecto PPMC 104367, el avance del proyecto de la Notificación de Terceros es del 80%, el cual está desarrollado en MAT-NyV, para continuar el proyecto,se genera el presentePoL con ID 238, retomando en lafasedesarrollo,para construirla integración conel modelo de seguridad que la ACSMC determine para el manejo de cuentas y roles de instituciones externas. Tipo de Servicio ;Mantenimiento; Prioridad ;ALTA; Orden de Ejecución “UNO” Clasificación “Críticos 2018” | AGR | IDS | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | SN |  | María Elena Ventura Ibarra | 648.375 | Media | 0 | D. Desarrollo | Ninguna | Ninguna |  | 66% | Detenido | No aplica | Legal | Notificación y Verificación | Mantenimiento | 687 - Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4322.5 | 4322.5 | 989852.5 | 989852.5 | 600552.5 | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | ACSN | ACSN | 781 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 03/07/2020 |  | 2020 | 7 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 238 | 238 | Detenido
240 | 2018-06-22 15:43 | MAT-CO Actualización de criterios para administración y emisión de multas. |  |  |  | 4 - Continúa | Actualmente el aplicativo no está preparado para la emisión de multas con los nuevos criterios que se publicaron en la Resolución Miscelánea Fiscal 2018. | AGR | IDS | Héctor Garduño Garduño | SN | 1 | Ana Claudia Escorza Espino | 503.88 | Media | 0 | F. Pruebas de Usuario | Ninguna | Ninguna |  | 93% | Activo | No aplica | Fiscalización | Control de Obligaciones | Mantenimiento | 698 - MAT - Control de Obligaciones | MAT - Control de Obligaciones | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3023.28 | 3359.2 | 692331.12 | 692331.12 | #N/A | Ana Claudia Escorza Espino | Carlos Manuel Ortega Polanco | ACSN | ACSN | 686 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 13/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 240 | 240 | Activo
250 | 2018-06-28 13:54 | CESO- REINGENIERÍA DE LA SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA,SICA, FASE II | Reingeniería - SICA Contabilidad | Reingeniería - SICA Contabilidad | AGA | 1 - Prioritario | Actualmente el Sistema Integral de Contabilidad Aduanera (SICA) en funcionamiento, está desarrollado en una plataforma 4GL con bases de datos que dejarán de tener soporte durante el 2017. Adicionalmente, la aplicación actual implica para el usuario de negocio la necesidad de realizar procesos manuales para la entrega mensual de información al Centro de Registro Contable del SAT y a la TESOFE.La recepción de información se realiza actualmente por canales no seguros. Por otra parte, se debe considerar el contenido de las Reglas de Carácter General para la Recepción de Información de Declaraciones Fiscales y la Recaudación de Recursos Federales por parte de las Instituciones de Crédito publicado por la Tesorería de la Federación publicado en el DOF del 22 de diciembre de 2016, las cuales contemplan el pago referenciado transaccional mediante el uso de la línea de captura para el pago de pedimentos de manera electrónica, por lo que los procesos para integración, validación, generación contable y reportes deben ajustarse para contemplar esta nueva modalidad. ​Fase II de la Reingeniería.La fase I de la Reingeniería contempla la Recepción y Confronta de información de líneas de captura recibidas por los bancos. Iniciativa 30 | AGA | IDS | Edgar Alfonso Reyes Pérez | IDS | 1 | Edgar Alfonso Reyes Pérez | 2251.4775 | Alta | 1 | B. Arquitectura |  |  |  | 48% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mantenimiento | 978 - Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 15009.85 | 15009.85 | 1508134.46 | 3437255.65 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 328 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 13/07/2021 |  | 2021 | 7 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 250 | 250 | Activo
252 | 2018-06-28 18:21 | AGS -FSCM: Sistema de asignación y donación de bienes por el SAT |  |  |  | 4 - Continúa | Desarrollar una herramienta que permita tener el control de las mercancías que pasan a propiedad del SAT y que por su naturaleza son no transferibles al SAE, mismas que podrán ser donadas o asignadas a Donatarias autorizadas Sector Privado, y (o) entidades del Sector Público mediante esta herramienta que será el medio por el cual se podrá realizar la solicitud y asignación de los bienes. | AGRS | IDS | Arturo Valencia Rueda | IDS |  | Arturo Valencia Rueda | 745.761 | Media | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | SENHA | Ninguna |  | 63% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Recursos y Servicios | Proyecto | 945 - Sistema de Asignación y Donación de Bienes por el SAT | Sistema de Asignación y Donación de Bienes por el SAT | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4574.06 | 4971.74 | 1047464.32 | 1047459.74 | #N/A | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 966 | Juicio de Expertos | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 08/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 252 | 252 | Activo
254 | 2018-06-29 10:31 | SAC_SICODTAB_Mejoras a la app Verificador SAT |  |  |  | 4 - Continúa | Implementar los criterios de Lenguaje Ciudadano que establece la Unidad de Gobierno Digital, así como realizar modificaciones en la información que muestra al realizar la consulta de un código de puntos. Por último, incorporar la opción de Quejas y Denuncias dentro de la app y el Validador.​​ | AGSC | SN | Félix Juan Ramírez Velasco | SN |  | Félix Juan Ramírez Velasco | 332.025 | Baja | 1 | D. Desarrollo | Ninguna | Ninguna | SI | 71% | Activo | No aplica | Fiscalización | Servicios al Contribuyente | Mantenimiento | 805 - Servicios de Movilidad | Servicios de Movilidad | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1992.15 | 2213.5 | 410582 | 456202.35 | #N/A | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 885 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 254 | 254 | Activo
256 | 2018-07-03 12:53 | CESO_Sistema de solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior. |  |  |  | 5 - Revisar | La Administración de Investigación Aduanera “3” requiere disminuir de manera considerable los tiempos de entrega y recepción de las solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior; derivado de ellos,surge la necesidad de contar con un sistemaque le permita tener el control y seguimiento sobre las solicitudesy documentales que reciben de parte dealgunasdependencias externas y áreas internas del SAT; así como, reducir de manera considerable los tiempos y costos del envío de las solicitudes a los Embajadas/Consulados y recepción de las respuesta emitidas por éstos. | AGA | SN | María de los Ángeles Ávila Vázquez | SN | 1 | María de los Ángeles Ávila Vázquez | 2180.49 | Alta | 1 | B. Arquitectura |  |  |  | 39% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Desarrollo | 990 - Solicitud de validación de Información y documentación que acompaña a las operaciones de Comercio Exterior | Solicitud de validación de Información y documentación que acompaña a las operaciones de Comercio Exterior | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 14536.6 | 14536.6 | 3328881.4 | 3328881.4 | 1031953.234 | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 1079 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 02/06/2021 |  | 2021 | 6 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 256 | 256 | Activo
258 | 2018-07-04 10:39 | CO-MATCO_ Consideración de documentos obligaciones DIOT para Requerimiento acumulado y Requerimiento multa |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | Actualmente el aplicativo no está preparado para la emisión de documentos de tipo requerimiento acumulado o Requerimiento multa para obligaciones DIOT, por lo que se limita la presencia fiscal. | AGR | IDS | Héctor Garduño Garduño | SN |  | Ana Claudia Escorza Espino | 585.0375 | Media | 0 | D. Desarrollo | 240 - Tren de liberación | Ninguna |  | 87% | Activo | No aplica | Fiscalización | Control de Obligaciones | Mantenimiento | 698 - MAT - Control de Obligaciones | MAT - Control de Obligaciones | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3532.22 | 3900.25 | 758509.83 | 808878.38 | #N/A | Ana Claudia Escorza Espino | Carlos Manuel Ortega Polanco | ACSN | ACSN | 1228 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 29/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 258 | 258 | Activo
276 | 2018-07-17 12:12 | CE-D Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas rodantes y Embarcaciones (SIITVCE) |  |  |  | 5 - Revisar | Situación ActualSe cuenta con una aplicación elaborada por la AOA3 donde se consulta la información de los permisos de importación temporal deVehículos, Embarcaciones, Casas de Rodantes, Vehículos Fronterizos y Solo Sonora. Actualmente Banjercito entrega la información de la siguiente maneraEn un disco se guardan 11 archivos ZIP que en su contenido alberga 23 archivos .txt, y otro archivo suelto .txt, entregándose dos veces por semana.Comentado lo anterior,surge la necesidad de levantar la iniciativa.Iniciativa&#58;Desarrollar unSistema (Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas rodantes y Embarcaciones (SIITVCE)) que se alimente de manera automatizada de la información que BANJERCITO entregadiariamente al SAT,información referente a permisos de importación temporal de vehículos, embarcaciones, casas de Rodantes, vehículos Fronterizos y solo Sonora; de tal forma, queésta pueda ser consultadapor las Aduanas y AGACE.El sistema podrá realizar consultas por&#58;Número de permiso, oSerie del vehículo, oNo. doc. identificación, oNombre del importador, oVehículo anexo (Digitar los 4 últimos números de la serie)Cada una de las consultas arrojará como resultado la misma información; cabe señalar que el sistema emitirá reportes y contará con una sección de documentos que podrán ser consultados por los usuarios. | AGA | SN | María de los Ángeles Ávila Vázquez | SN |  | María de los Ángeles Ávila Vázquez | 626.325 | Media | 1 | B. Arquitectura |  |  |  | 15% | Detenido con CCRS | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Despacho | Proyecto | 989 - Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas Rodantes y Embarcaciones | Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas Rodantes y Embarcaciones | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3750.75 | 4175.5 | 860571 | 860570.55 | 197856 | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 475 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 07/11/2019 |  | 2019 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 276 | 276 | Detenido con CCRS
287 | 2018-07-30 13:21 | ​NyV Buzon Tributario Incorporar dentro de Buzon Tributario la funcionalidad de TBT, a efecto de que el contribuyente pueda ingresar documentos de diversas indoles. | Buzón tributario | Buzón tributario | TRANSVERSAL (AGAFF, AGR, AGJ) | 1 - Prioritario | ​NyV Buzon Tributario Incorporar dentro de Buzon Tributario la funcionalidad de TBT, a efecto de que el contribuyente pueda ingresar documentos de diversas indoles. | AGR | IDS | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | IDS |  | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | 198.978 | Baja | 1 | F. Pruebas de Usuario | Ninguna | Ninguna | SI | 76% | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 980 - Buzón Tributario Ver. 2.0 | Buzón Tributario Ver. 2.0 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1193.86 | 1326.52 | 273393.94 | 273393.94 | #N/A | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | ACSN | ACSN | 838 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 29/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 287 | 287 | Activo
294 | 2018-07-31 10:29 | CESO-Robustecimiento para la Infraestructura a la VUCEM. |  |  |  | 4 - Continúa | Robustecer la infraestructura de VUCEM, de tal forma que soporte la consultas que se reciben a diario, sin que se degrade el servicio.La infraestructura que la AGCTI proponga, deberá tener la capacidad de atender la totalidad de las peticiones que se reciben; considerando que éstas pueden incrementarse en un 100 % durante el 2018.Para mayor contexto, se detalla lo siguiente&#58;La consulta de pedimentos a través de Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) es un servicio agregado que se obtiene directamente de los servidores del SAT. En la consulta de pedimentos, la VUCEM funciona como plataforma de enlace entre el SAT y los usuarios que requieren obtener la información correspondiente a sus operaciones en archivo digital de manera cómoda, fácil, ágil y gratuita. Con dicho servicio los usuarios de comercio exterior, a través de VUCEM, pueden generar diversas consultas como son&#58;Consultar Pedimento CompletoConsultar PartidaConsultar Remesas Consultar Estatus de Pedimento Listado de Pedimento. Los usuarios que tienen acceso a la consulta de pedimentos en VUCEM son&#58;Importadores/Exportadores (persona física o persona moral).-Podrán ver la información de los pedimentos que fueron validados con su RFC.Agente Aduanal, Almacén General de Depósito. - Podrán ver la información de los pedimentos que fueron validados con su patente, en el caso de Almacenes Generales de Depósito también podrán visualizar los pedimentos que tengan declarados el identificador AG y su patente.Empresas de sistemas que ofrecen el servicio. - Ofrecen el servicio de descarga de información para el manejo de expediente electrónico | AGA | IDS | Edgar Alfonso Reyes Pérez | IDS |  | Edgar Alfonso Reyes Pérez | 331.95 | Baja | 1 | J. Estabilización |  |  |  | 93% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mantenimiento | 457 - Centro de Procesamiento Electrónico de Datos | Centro de Procesamiento Electrónico de Datos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1991.7 | 2213 | 456099 | 456099.3 | 456099.3 | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 306 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 22/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 294 | 294 | Activo
304 | 2018-08-07 18:31 | IDC_RFC_AMPLIADO_. Modificar el WS de Inscripción al RFC de las SAS para obtener el contrato social. |  |  |  | 6 - Cancelar | Obtener correctamente las actas constitutivas o contratos sociales de las empresas SAS que se constituyen a través del portal Tu empresa de SE y habilitar la consulta del citado documento en el mismo trámite de Inscripción registrado en MAT RFC. La iniciativa es creada para dar continuidad en POL a las actividades pendientes del proyecto registrado en la herramienta PPMC con folio 103488.La documentación que se adjunta es la correspondiente a la registrada en la herramienta PPMC. | AGSC | SN | Christian Alejandro Nolasco Palacios | SN |  | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 23.214 | Baja | 1 | D. Desarrollo | CCRS | Ninguna |  | 25% | Detenido | No aplica | Continuidad operativa | Identificación del Contribuyente | Mantenimiento | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 154.76 | 35495 | 35495 | 0 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 287 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 23/11/2018 |  | 2018 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 304 | 304 | Detenido
323 | 2018-08-14 16:42 | MAT-IDC-RFC- Generación de regla de negocio para avisos de cambio de domicilio de contribuyentes suspendidos. |  |  |  | 6 - Cancelar | Incorporar una regla de negocio para el trámite de actualización de cambio de domicilios para contribuyentes suspendidos que presenten avisos de cambio de domicilio posterior a su aviso de suspensión | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Identificación del Contribuyente | Mantenimiento | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | [6 empty] | Iniciativa | POL | 323 | Banco de iniciativa | 323 | #N/A | #N/A
324 | 2018-08-14 16:46 | MAT-IDC-RFC Inscripción de Personas Físicas Extranjeras sin Actividad Económica y con Residencia en los Estados Unidos Mexicanos |  |  |  | 6 - Cancelar | Actualmente las solicitudes de inscripción al RFC en el aplicativo MAT – RFC no considera la ruta de inscripción para contribuyentes con las siguientes características&#58;• Tipo de PersonaPersona Física Extranjera.• Fuente de IngresosSin fuente de ingresos en territorio nacional.• País de residencia fiscalEstados Unidos Mexicanos. | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Identificación del Contribuyente | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | [6 empty] | Iniciativa | POL | 324 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
326 | 2018-08-15 10:34 | FIR_PKI_Seguimiento de Reingeniería PKI | PKI | Reingeniería CertiSAT | AGSC | 1 - Prioritario | Se requiere acompañamiento en la ambientación de los equipos seleccionados para la reingeniería de la Infraestructura de Llave Publica del SAT, las pruebas a todos los componentes internos de la PKI como crones, procedimientos almacenados, etc., así como las pruebas correspondientes a las aplicaciones satélite de la PKI que se ven impactadas, que se conforman por&#58;1. Autoridad Registradora2. Autoridad Certificadora3. Certifica4. CertiSAT Contribuyente (Web)5. CertiSAT Empleado (CRM)6. CertiSAT Empleado (Ventanilla)7. Sistema de Revocación con Firma Electrónica 1.0 y 2.0 (SIREFE)8. Módulo de Administración del Expediente de Firma Electrónica (MAEFIEL) 9. Autoridad Registradora de Aplicaciones (ARA)10. Online Certificate Status Protocol (OCSP)11. Servicio Web de Acuses12. Servicios Web de Terceros (SAS de SE y Consulta de Certificados de SCJN) Recuperación de Certificados​ | AGCTI | IDS | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | IDS |  | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | 448.35 | Media | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 100% | Activo | PKI | Continuidad operativa | e.Firma | Proyecto | 830 - Reingeniería PKI | Reingeniería PKI | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2989 | 2989 | 684481 | 684481 | #N/A | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | TI | ACSMC | 980 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 2020 | 4 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 326 | 326 | Activo
327 | 2018-08-15 13:28 | Integración de SOLCEDI en CERTISAT (WEB y CRM) - Reingeniería de CERTISAT | CertiSAT - Reingeniería | Reingeniería CertiSAT | AGSC | 1 - Prioritario | Implementar medidas de simplificación en los aplicativos relacionados con el proceso de generación y renovación del certificado de Firma Electrónica Avanzada (Fiel), a través de la reingeniería del CertiSAT-CRM y CertiSAT-WEB, incluyendo en estos las funcionalidades de SOLCEDI como según corresponda). | AGSC | SN | Félix Juan Ramírez Velasco | SN |  | Félix Juan Ramírez Velasco | 0 | Baja | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 0% | Activo | CertiSAT - Reingeniería | Facilitar el cumplimiento | e.Firma | Desarrollo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Pendiente |  |  | 105564.42 |  | #N/A | Felix Juan Ramirez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 30/06/2020 |  | 30/06/2020 |  | 2020 | 6 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 327 | 327 | Activo
337 | 2018-08-20 10:39 | RFC_Ampliado Aplicar pruebas de vulnerabilidad a Padrón de Importadores. |  |  |  | 4 - Continúa | La Secretaría de la Función Pública, solicita se realice el análisis de vulnerabilidad estático y dinámico de acuerdo a lo establecido en el ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, cada vez que se realiza una puesta en producción o cada seis meses, a partir de la primera fecha de entrega registrada.RN001 Se requiere se apliquen las pruebas de vulnerabilidad estáticas y dinámicas. RN002 Se deberá contar con algún reporte o documento comprobatorio del resultado de las pruebas.RN003 Solventar las posibles vulnerabilidades, en caso de existir, derivado del resultado obtenido en la RN001. | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Identificación del Contribuyente | Proyecto TI | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | [6 empty] | Iniciativa | POL | 337 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
339 | 2018-08-20 13:24 | SAC_SICODTAB_ Generación Automática de códigos para impresión en cajetillas de cigarros. |  |  |  | 4 - Continúa | Implementar el cierre de entrega de códigos correspondiente al ejercicio en curso y la generación automática de códigos nuevos para los próximos ejercicios. | AGSC | SN | Félix Juan Ramírez Velasco | SN |  | Félix Juan Ramírez Velasco | 617.6955 | Media | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Ninguna | Ninguna | SI | 71% | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Servicios al Contribuyente | Proyecto | 710 - Sistema de Códigos de Tabacos | Sistema de Códigos de Tabacos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4117.97 | 4117.97 | 943015.13 | 943015.13 | #N/A | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 709 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 10/06/2020 |  | 2020 | 6 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 339 | 339 | Activo
343 | 2018-08-23 16:30 | CE SO: Mecanismo para compartir información del COMALEP |  |  |  | 5 - Revisar | Dentro de los mecanismos multilaterales de cooperación de los que México forma parte, se encuentra el CONVENIO MULTILATERAL SOBRE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ADUANAS DE AMÉRICA LATINA, ESPAÑA Y PORTUGAL(COMALEP) del cual además funge como Secretaría Permanente. Bajo este concepto, la Administración General de Aduanas solicita el apoyo para generar una herramienta que permita el intercambio de información que se genere entre los países miembros, básicamente documentos en Word que plasman los acuerdos que dentro del grupo se proponen y que son editados por los usuarios autorizados de cada país.A continuación se listan lasnecesidades que se identifican&#58;Crear un repositorio en el que accederán usuarios internos y externos al SAT.Se requiere de un área de trabajo en el que la Administración General de Aduanas del SAT (México)ubicará archivos quepodreanser editados por los miembros participantes, pero no eliminarlos.Se deberán cosiderarpistas de auditoria para identificar el origen de los movimientos de usuarios y contraseñas para el acceso.Así mismo, se requiere de un espacio en el quela AGA del SAT Méxicoincorporarálos documentos finales; éstossólo podrán ser consultados y descargados, pero nuncaeditados. | AGA | SN | María de los Ángeles Ávila Vázquez | SN |  | María de los Ángeles Ávila Vázquez | 581.6865 | Media | 1 | B. Arquitectura |  |  |  | 44% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Proyecto | 819 - Convenio Multilateral de Aduanas de América Latina, España y Portugal | Convenio Multilateral de Aduanas de América Latina, España y Portugal | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3490.1 | 3877.91 | 548226 | 799232.9 | 204249.5197 | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 1143 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 07/04/2021 |  | 2021 | 4 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 343 | 343 | Activo
355 | 2018-08-31 10:07 | DYC_MAT-DyC_Evaluación situación actual Embajadas | Intercambio de información | Poner a Disposición algunas fuentes producto de intercambio de Información | AGAFF | 1 - Prioritario | Realizar el análisis de la situación actual del proyecto de Embajadas y darle continuidad hasta su liberación a producción. | AGAFF | IDS | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | IDS |  | Juan Carlos Lass Bernal | 909.615 | Media | 0 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Ninguna | Ninguna |  | 84% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Devoluciones y Compensaciones | Mantenimiento | 641 - Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 6064.1 | 6064.1 | 1388678.9 | 1388678.9 | #N/A | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1011 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 09/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 355 | 355 | Activo
357 | 2018-08-31 15:32 | SAAPA TM:Creación repositorio para recepción información marítima desde VUCEM análisis riesgo información anticipada |  |  |  | 4 - Continúa | Se requiere retomar el requerimiento PPMC 99962 SAAPA TMCreación del repositorio para la recepción de información marítima desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada, paraque el usuariodel área de negocio delCPED cuenta con la funcionalidad parala transmisión de información marítima delas líneas navieras que esemanada desdela VUCEM y su posterior consulta.El alcance de este requerimiento esa partir de las fases Diseño Técnico ElaboraciónPruebas La información que enviarán a la VUCEM las líneas navieras será aquella que se encuentre soportada por el documento de Lineamientos ; 309 SECURITY ILING; proporcionado por el área usuaria y sobre el cual se validará la estructura ya obligatoriedad ya mencionada. | AGA | SN | José Alberto Romero Rodríguez | SN |  | José Alberto Romero Rodríguez | 126 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa |  |  | SI | 99% | Activo | No aplica | Fiscalización | Administración del Riesgo | Proyecto | 997 - Repositorio Tráfico Ferroviario: Crear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada | Repositorio Tráfico Ferroviario: Crear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 672 | 840 | 153851 | 153851 | #N/A | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 565 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 24/08/2020 |  | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 357 | 357 | Activo
360 | 2018-09-05 14:08 | Crear repositorio para recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo información anticipada |  |  |  | 4 - Continúa | Se requiere retomar el requerimiento PPMC 102064 Repositorio Tráfico FerroviarioCrear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada, paraque el usuariodel área de negocio delCPED cuenta con la funcionalidad parala transmisión de información ferroviaria de las empresas y íneas ferroviariade este ramo yesemanada desdela VUCEMpara su posterior consulta.La información que envían a la VUCEM las líneas ferroviarias es aquella que se encuentre soportadas por los documentos de Lineamientos “309 Manifest.pdf”, “350 Status Information.pdf” y “358 Information.pdf; proporcionados por la VUCEM y sobre los cuales se validará la estructura y obligatoriedad ya mencionada.La información que deberá retransmitirse por la VUCEM es la siguiente&#58;Documento de transporteE-DespachoLista de intercambioBloqueo GamaIncidenciascuyo detallese incorpora a la presente iniciativa como archivos adjuntos.NOTAInteligencia analítica solicita a ASN;1; que &#58;;Debido a que ya concluyó el contrato de IBM, quien estaba atendiendo los requerimientos de tráfico aéreo, así como los de recepción de información marítima y ferroviaria, solicito de tu apoyo para gestionar lo necesario a fin de que los requerimientos puedan atenderse por parte de la nueva fábrica de ACDMA5. Esto con el fin de entregar ésta información a la Administración Central de Procesamiento Electrónico Aduanero lo antes posible.;El alcance de este requerimiento esa partir de las fases Diseño Técnico ElaboraciónPruebas | AGA | SN | José Alberto Romero Rodríguez | SN |  | José Alberto Romero Rodríguez | 139.95 | Baja | 1 | F. Pruebas de Usuario |  |  | SI | 88% | Activo | No aplica | Fiscalización | Administración del Riesgo | Proyecto | 997 - Repositorio Tráfico Ferroviario: Crear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada | Repositorio Tráfico Ferroviario: Crear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 746 | 933 | 170907 | 170907 | #N/A | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 671 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia | 22/04/2019 | 22/04/2019 | 11/10/2019 |  | 2019 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 360 | 360 | Activo
363 | 2018-09-05 17:18 | DyP_IPP - Mejoras al Módulo de descargas de acuses del IDE. |  |  |  | 4 - Continúa | Actualmente en producción no se cuenta con la totalidad de la información que garantice un control efectivo de la recepción de la Declaración informativa de los Depósitos en Efectivo en el MONITOR y en el Módulo de Descarga de ACUSES. Por lo que se requiere actualizar el aplicativo IDE Tradicional por el IDE WEB para la recepcion de las declaraciones del IDE y la entrega oportuna de los acuses correspondientes.RN001Módulo de descarga de Acuses de Declaraciones Informativas Mensuales y Anuales del IDE presentadas por contingencia.Consideraciones&#58;- Se solicita incorporar la opción del RFC como búsqueda de Instituciones Financieras.- El catálogo de Instituciones Financieras contenga la clave CASFIM.- El resultado de la búsqueda de acueses muestre el nombre de la declaración, nombre del Acuse, Estatus de Aceptado o Rechazado, periodo, ejercicio, Folio de recepción y en caso de Rechazo una Liga ;Detalle; que muestre el motivo del rechazo.RN002Monitor de Declaraciones Informativas Anuales y Mensuales del IDE.Consideraciones&#58;- Se solicitaincorporar enConsulta y en Bitácora de declaracionesTodas, Aceptadas y Rechazadas, el Periodo y el Ejercicio de la declaración.- Se solicita en todos los Reportes que se emiten en la Consulta y en Bitácora de declaracionesTodas, Aceptadas y Rechazadas, agregar los campos de Periodo y Ejercicio de la declaración.RN003Es necesario que el aplicativo cumpla con lo siguiente&#58;- Al momento de encriptar la declaración que se va a enviar a traves de la página del Internet del SAT, la aplicación deberá permitir la captura tanto de la claave CIEC o de la clave FIEL.- Dicha aplicación permitirá el uso de la clave FIEL que será obligatoria condicionada con excepción de los supuestos en que el contribuyente no cuente con esta o la misma no se encuetre vigente.RN004Para lo anterior, se requiere de un servicio que verifique si el Contribuyente cuenta con la clave FIEL vigente, haciendo la consulta correspondiente en la base de datos.Consideraciones&#58;- Si la declaración fue encriptada con la clave CIEC y dicho servicio verifica que el Contribuyente cuenta con la clave FIEL vigente, se rechazará la declaración, indicando en el aviso respectivo el motivo del rechazo e indicar al Contribuyente que debe encriptar su declaración con su clave FIEL.- En elsupuesto de que el servicio determine que el Contribuyente no cuenta con la clave FIEL, aceptará la declaración.- Así mismola aplicación deberá proporcionar el Acuse de Recibido (este se emite al momento de hacer el envío de la declaración), así como el Acuse con Sello Digital y Cadena Original mediante correo electrónico y deberá permitir la Reimpresión de Acuses.- Servicio de Monitoreo para darseguimiento al proceso de recepción de las declaraciones.- Visualización en la Consulta de Transacciones del Contribuyente en la página del SAT.- La información deberá depositarse en en un repositorio (BD) para su consulta y deberá reflejarse en la CUN WEB por lo que AGCTI asignará las claves informáticas respectivas para su vizaulizacion en la misma.- La aplicación no debe permitir la presentación de declaraciones de periodos que aún no estén vencidos o sean posteriores a la fecha de presentación.- El sistema deberá contar con un Módulo de Generación de Estadisticas de Recepción de las declaraciones.- El proceso de la Recepción de las Declaraciones del IDE, no debe afectar la recepción de otras declaraciones que estén recibiéndose por el mismo medio.​ | AGR | IDS | Gabriel Alejandro Flores Pineda | SN |  | Manuel Vargas Espinosa | 370.5 | Baja | 0 | F. Pruebas de Usuario | Ninguna | Ninguna |  | 84% | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Mantenimiento | 382 - Declaración Informativa Mensual y Anual del Impuesto a los Depósitos en Efectivo | Declaración Informativa Mensual y Anual del Impuesto a los Depósitos en Efectivo | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2223 | 2470 | 509067 | 509067 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 611 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 10/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 363 | 363 | Activo
368 | 2018-09-07 17:09 | SIC_SIPRE_Reportes del sistema Procedimientos de Evaluación | Reporte SIPRE | Reporte SIPRE | AGE | 1 - Prioritario | En relación con el Requerimiento de Servicio con ID PPMC 100489 “AGESIPREAtención de Requerimientos de mejora”, puesto que las RN021 y RN042 no se atendieron, se realiza la presente iniciativa para el desarrollo de los Reportes del módulo de Quejas y Denuncias de SIPRE que permita a las áreas usuarias analizar y explotar la información registrada en el sistema.Tipo de servicio ​;Mantenimiento;Prioridad ;ALTA;Orden de Ejecución ;UNO;Clasificación ;Críticos 2018; | AGE | IDS | Roberto RodrÍguez Morales | IDS |  | Roberto RodrÍguez Morales | 224.8605 | Baja | 1 | K. Cierre | Ninguna | Ninguna |  | 99% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Servicios Internos de Control | Mantenimiento | 439 - Sistema de Procedimientos de Evaluación | Sistema de Procedimientos de Evaluación | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1199.25 | 1499.07 | 274628.25 | 274628.25 | #N/A | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 763 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Josefina Aguilar Onofre | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 22/07/2020 |  | 2020 | 7 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 368 | 368 | Activo
371 | 2018-09-11 17:55 | DyC_ INSUMOS_SAD _Integración del Tablero de Indicadores de DyP y DyC con el Portal de empleado MAT |  |  |  | 9 - Cancelado | E6904A50968B4383902F6CF28A73FD60 .ExternalClass p.MsoNormal, E6904A50968B4383902F6CF28A73FD60 .ExternalClass li.MsoNormal, E6904A50968B4383902F6CF28A73FD60 .ExternalClass div.MsoNormal { margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; } E6904A50968B4383902F6CF28A73FD60 .ExternalClass .MsoChpDefault { font-family:"Calibri",sans-serif; } E6904A50968B4383902F6CF28A73FD60 .ExternalClass .MsoPapDefault { margin-bottom:8.0pt; line-height:107%; } E6904A50968B4383902F6CF28A73FD60 .ExternalClass div.WordSection1 { } El alcance de este mantenimiento integra el acceso al “Tablero de indicadores de Declaraciones y Pagos (DyP) y Devoluciones y Compensaciones (DyC)” desdeelPortal de empleado del MAT (Modelo de Administración Tributaria). | AGAFF | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Devoluciones y Compensaciones | Desarrollo | 893 - Generación de Insumos para MAT-SAD | Generación de Insumos para MAT-SAD | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Victor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACMII | ACMII | Arnulfo Meléndez Valdes | Erik Humberto Campos Esqueda | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
376 | 2018-09-18 16:23 | CZA_MAT-CBZ_Implementar pistas de auditoría en el MAT-Cobranza, adicionales a las establecidas por seguridad. | Cobranza | Corregir problemática existente de aplicación y desaplicación de pagos en MAT.Cobranza.​ | AGR | 1 - Prioritario | Implementar una solución que permita el registro de pistas de auditoría en el MAT-Cobranza, adicionales a las establecidas por seguridad en la información. | AGR | SN | #N/A | IDS |  | Luis Alfredo Torres Arreguín |  |  |  | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Cobranza | Mantenimiento | 666 - Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Jose Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 376 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
380 | 2018-09-19 10:46 | CESO_IMPI_REINGENIERIA (Migración de Información Histórica del IMPI-Legado) |  |  |  | 5 - Revisar | Desarrollar el proceso automatizado de migración de la información contenida en el sistema legado del IMPI a la base de datos en la plataforma MATCE como parte del nuevo sistema resultado de la reingeniería. Desarrollar la vista para el empleado con la finalidad de apoyar la operación en las aduanas | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Comercio Exterior - Despacho | Proyecto | 412 - Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual | Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | #N/A |  |  |  |  | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
381 | 2018-09-19 11:11 | CE- SOIA: Incorporar la información de la línea de captura |  |  |  | 4 - Continúa | Incorporar en el Sistema de Operación Integral Aduanera (SOIA), una consulta que le permita al contribuyente visualizar la situación de pago de la línea de captura de comercio exterior. | AGA | SN | María de los Ángeles Ávila Vázquez | SN |  | María de los Ángeles Ávila Vázquez | 429.7125 | Media | 1 | D. Desarrollo | Ninguna | Ninguna |  | 32% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mantenimiento | 212 - Sistema de Operación Integral Aduanera | Sistema de Operación Integral Aduanera | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2291.8 | 2864.75 | 524817.62 | 524822.2 | #N/A | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 886 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 07/01/2020 |  | 2020 | 1 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 381 | 381 | Activo
382 | 2018-09-19 12:25 | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualización del Procesos de Sustitutivas. | Contabilidad y pagos |  |  | 4 - Continúa | Se solicita se actualice el proceso de Sustitutivas para que se permita procesar de manera automática las complementarias que su Inmediata Anterior No se encuentra pagada. Asimismo, se requiere actualizar los reportes de Sustitutivas;Relación de Complementarias Sustitutivas; y ;Resultado del Proceso (Antes y Después);, y los Reportes de ;Relación de Transacciones Complementarias; y ;Reporte de Operaciones Complementarias; del proceso anterior. de igual manera se requiere contemplar en el proceso automático, las complementarias que son registradas en la B.D. contable antes que su inmediata anterior.​ | AGP | SN | Elizabeth Del Valle Beltrán | SN |  | Elizabeth Del Valle Beltrán | 54 | Baja | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 85% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Registro Contable | Mantenimiento | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 360 | 360 | 884250 | 82440 | #N/A | Elizabeth Del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 629 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | 12/08/2020 | 12/08/2020 | 22/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 382 | 382 | Activo
384 | 2018-09-20 11:07 | RFCAmpleado_MAT-PI: MODIFICACIÓN_HIDROCARBUROS |  |  |  | 6 - Cancelar | Se requiere incorporar en el PISE los sectores 17,18,19 y 20 por medio de fracciones arancelarias, así mismo incorporar campos en el reporte de consultas que ingresan al grupo de importadores | AGSC | SN | Christian Alejandro Nolasco Palacios | SN |  | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 46.95 | Baja | 1 | A.2 En estimación por finalización de EF |  |  |  | 100% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 313 | 313 | 71677 | 71677 | 71677 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1066 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 2020 | 6 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 384 | 384 | Activo
385 | 2018-09-20 11:31 | MAT IDC RFC - Incorporar la Administración del Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas en RFC Ampliado. | RFC | Reingeniería del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)​ | AGSC | 6 - Cancelar | Contar con una herramienta institucional que permita recibir y procesar las solicitudes de inscripción, actualización y baja en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas, presentadas por los contribuyentes, vía internet, así como la generación correcta de las constancias de Inscripción, actualización, rechazo, o baja, que contenga un número de identificador; así como el seguimiento a los contribuyentes ya inscritos que se identifiquen para baja en dicho padrón. | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Servicios al Contribuyente | Proyecto | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | [6 empty] | Iniciativa | POL | 385 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
391 | 2018-10-01 11:02 | CE_Tráfico Aéreo: Crear un repositorio para la recepción de información aérea proveniente de la Ventanilla Digital (VUCEM) para análisis de riesgo de información anticipada. |  |  |  | 5 - Revisar | Contar con los manifiestos y guías aéreas tal cual son transmitidas por las Aéreo líneas a través de la VUCEM a un repositorio en el Centro de Datos de Querétaro, a fin de llevar a cabo análisis de riesgo oportunamente de las mercancías que ingresan al país.. | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Administración del Riesgo | Proyecto | 997 - Repositorio Tráfico Ferroviario: Crear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada | Repositorio Tráfico Ferroviario: Crear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | #N/A |  |  |  |  | #N/A | Jose Alberto Romero Rodriguez | Homero Angel Garcia Merino | TI | ACDMA |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia | [6 empty] | Primera Estimación | POL | #N/A | 0 | 391 | #N/A | #N/A
402 | 2018-10-10 12:34 | CED_Envío de alertas del Sistema CPED a la base de datos que alimenta MATCE |  |  |  | 5 - Revisar | Se deberá desarrollar un componente dentro del SISTEMA CPED que permita transmitir y asignar el reconocimiento aduanero a las mercancías alertadas, con base a los criterios establecidos en el Layout que fue definido en la reingeniería de la parametrización del MATCE.Consideraciones&#58;La asignación de los criterios de alerta ocurrirá cuando el analista CPED obtenga los insumos pertinentes que el SISTEMA CPED ha determinado de riesgo y sea necesario emitir una alerta. Por tanto, cuando el Analista CPED guarde este análisis, SISTEMA CPED deberá crear el registro para que se guarde en MATCE parametrización.Los campos que serán transferidos para consumo de MATCE parametrización serán en principio aquellos que son obligatorios para el guardado del registro en el módulo de parametrización.Desarrollar dentro del sistema CPED una consulta que permita visualizar la asignación de un rojo. Incluir en el sistema CPED una funcionalidad de desistimiento de la alerta, para el caso en el que se identifique que la alerta emitida por el sistema de SISTEMA CPED no cumple con los criterios suficientes, deberá omitir la asignación de la causa de rojo, respetando la jerarquía del modelo de riesgo.Contar con una funcionalidad para registrar en una bitácora de eventos que realicen los usuarios del SISTEMA CPED en la transmisión de eventos y pueda ser consultada esta información bajo demanda por la herramienta institucional.Contar con una funcionalidad que permita manejar contingencias en el servicio de comunicaciones para que en caso de una falla breve en las transmisiones, se verifique si hay registros en proceso de envío y éstos sean persistidos automáticamente tan pronto se reestablezca el servicio.Consideraciones generalesConsiderar el requerimiento no funcional que mantenga la integridad de la información para las solicitudes emitidas a MATCE-Parametrización y el no repudio de la información.​​ | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Comercio Exterior - Despacho | Proyecto | 993 - SISTEMA CPED | SISTEMA CPED | SAS | #N/A |  |  |  |  | #N/A | Maria de los Angeles Avila Vazquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
414 | 2018-10-22 18:38 | RFC Ampliado_MAT-PI: Actualizar el rol líder y los Grupos de Atención del Padrón de Importadores. | RFC |  |  | 5 - Revisar | ​Se requiere realizar el cambio de rol líder de grupo, así como el alta y baja de usuarios en los grupos de atención del PISE conforme a lo especificado en el excel Asignación_Gpos_AOP4_02022017.xlsx | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica | Continuidad Operativa | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | [6 empty] | Iniciativa | POL | 414 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
424 | 2018-10-26 14:26 | CZA_MAT-CBZ: Construcción de Web Service de Cobranza y Gestor de métodos y vistas para entrega de información de MAT Cobranza a los aplicativos que ,lo requieran | Cobranza | 0 | 0 | 6 - Cancelar | A raíz de la liberación del MAT.Cobranza a nivel nacional desde el mes de mayo de 2016, se hace necesario que la información de los deudores y sus adeudos puedan ser suministrados en línea a los diversos aplicativos que lo requieran directamente desde éste.Algunos aplicativos que actualmente utilizan la información de los adeudos es proporcionada por ARCA (como aplicativo intermedio), son los siguientes&#58;Créditos Firmes y exigibles. Para la emisión de la opinión del cumplimiento.Portal del contribuyente. Para la emisión de los formatos para pago de los adeudos activos del contribuyente.Buzón tributario. Para los trámites a realizar respecto de los adeudos de un contribuyente.Lo anterior ocasiona que la información de los adeudos que se entregan a los contribuyentes no está actualizada, incidiendo en una, mala imagen del SAT, adicionalmente a los procesos que se ven afectados por ello. | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Cobranza | Proyecto | 666 - Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Jose Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 424 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
427 | 2018-10-26 14:46 | CZA_MAT-CBZ: Registro, control y seguimiento de convenios de parcialidades en MAT.Cobranza artículo 66 y 66a |  |  |  | 6 - Cancelar | Es necesario incorporar como parte de las funcionalidades del nuevo sistema de cobranza, el registro y seguimiento automático de los diversos convenios que actualmente existen, en sus distintasn modalidades entre las que se encuentran&#58;1.- Pago en parcialidades2.- Pago diferido.3.- Flexibles.4.- Condonación.5.- Reducción.Esta iniciativa es complemento del programa de Convenios, del cual solo se ha atendido lo referente a pago en parcialidades para el ISR anual de personas físicas. | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Cobranza | Mantenimiento | 666 - Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Jose Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 427 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
435 | 2018-11-06 12:41 | SJUR:Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento al proceso relacionado con el módulo de Amparo vs Actos | Modernización Jurídica: JUPITER |  |  | 6 - Cancelar | Generar una solución que contribuya en la disposición de un modelo operativo y un esquema simplificado y funcional, alineado a cada uno de los procesos y requerimientos operativos y tecnológicos; robusteciendo el esquema de operación en cada uno de los procesos mencionados de forma sistémica. ​ | AGJ | IDS | Roberto RodrÍguez Morales | IDS |  | Roberto RodrÍguez Morales | 1095.825 | Alta | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 81% | Activo | Modernización Jurídica | Continuidad operativa | Servicios Jurídicos | Proyecto | 1015 - Amparo contra actos | Amparo contra actos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 7305.5 | 7305.5 | 1672960 | 1672959.5 | 1308570.12 | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 473 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 29/04/2020 |  | 2020 | 4 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 435 | 435 | Activo
436 | 2018-11-06 12:48 | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con los módulos de Juicios de Nulidad y Lesividad | Modernización Jurídica: JUPITER |  |  | 6 - Cancelar | Generar una solución que contribuya en la disposición de un modelo operativo y un esquema simplificado y funcional, alineado a cada uno de los procesos y requerimientos operativos y tecnológicos; robusteciendo el esquema de operación en cada uno de los procesos mencionados de forma sistémica. | AGJ | IDS | Roberto RodrÍguez Morales | IDS |  | Roberto RodrÍguez Morales | 624.0795 | Media | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 0% | Activo | Modernización Jurídica | Continuidad operativa | Servicios Jurídicos | Proyecto | 1008 - Juicios De Nulidad y Lesividad | Juicios De Nulidad y Lesividad | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4160.53 | 4160.53 | 3844917 | 952761.37 | 952759.08 | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 1221 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 01/02/2019 |  | 13/12/2019 |  | 2019 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 436 | 436 | Activo
437 | 2018-11-06 12:54 | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con el módulo Recursos Administrativos | Modernización Jurídica: JUPITER |  |  | 6 - Cancelar | Generar una solución que contribuya en la disposición de un modelo operativo y un esquema simplificado y funcional, alineado a cada uno de los procesos y requerimientos operativos y tecnológicos; robusteciendo el esquema de operación en cada uno de los procesos mencionados de forma sistémica.​ | AGJ | IDS | Roberto RodrÍguez Morales | IDS |  | Roberto RodrÍguez Morales | 669.315 | Media | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 0% | Activo | Modernización Jurídica | Continuidad operativa | Servicios Jurídicos | Proyecto | 1019 - Recursos de Revocacion | Recursos de Revocacion | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4143.39 | 4462.1 | 2674777 | 948836.31 | 729841.32 | Roberto Rodríguez Morales | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 1222 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 31/01/2019 |  | 27/01/2020 |  | 2020 | 1 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 437 | 437 | Activo
438 | 2018-11-06 12:59 | SJUR: Mejoras en los procesos relacionado al módulo de Generalidades y Mantenimiento | Modernización Jurídica: JUPITER |  |  | 6 - Cancelar | Generar una solución que contribuya en la disposición de un modelo operativo y un esquema simplificado y funcional, alineado a cada uno de los procesos y requerimientos operativos y tecnológicos; robusteciendo el esquema de operación en cada uno de los procesos mencionados de forma sistémica. | AGJ | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  | #N/A | Activo | Modernización Jurídica |  | Servicios Jurídicos | Proyecto | 1016 - Generalidades Juridico | Generalidades Juridico | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Jaime Garrido Ruiz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | [6 empty] | Primera Estimación | POL | #N/A | 0 | 438 | #N/A | #N/A
451 | 2018-11-21 13:16 | RFC Ampliado MAT_Asignación rol Exportador, generación de reportes y actualización de catálogos (Fase 1) |  |  |  | 5 - Revisar | RN001- Se requiere que el sistema pueda asignar, dar de baja o reactivar uno o más roles de los sectores específicos del Padrón de Exportadores Sectorial, conforme a lo que el contribuyente solicite.Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables.Cerveza.Tequila.Bebidas alcohólicas fermentadas (vinos).Bebidas alcohólicas destiladas (licores).Cigarros y tabacos labrados.Bebidas energetizantes, así como concentrados polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes.Minerales de hierro y sus concentrados.Oro, plata y cobre.Plásticos.Caucho.Madera.Vidrio.Hierro y Acero.Aluminio.Reglas de validación del estado del contribuyente para asignar el rol&#58;Estado del RFCActivo o ReactivadoEl estado general del Domicilio Fiscal del contribuyente NO debe estar en alguno de los siguientes valores3, No Localizado.Régimen601, 603, 609, 612, 617, 622, 623, 624.El contribuyente debe tener 18 años o más cumplidos.Validar que el contribuyente estar en estado ;positivo; en el cumplimiento de obligaciones fiscales (32-D).Estatus del Buzón Tributario deberá encontrarse ;validado;.Para la asignación de roles referidos para los sectores que a continuación se enlistan, se deberá validar el cumplimiento de los requisitos respectivos&#58;Sector 8&#58;Autorizaciones y aclaraciones.Sector 9&#58;Autorizaciones y aclaraciones.Relación de clientes y proveedores.*** Para el caso de exportación de las fracciones arancelarias 7404.00.01, 7404.00.02, 7404.00.99, además se deberá cumplir con los siguientes requisitos&#58;Relación de socios, accionistas y representantes legales.Relación de bodegas y sucursales.Relación de asalariados.Información del uso industrial de la mercancía a exportar.Relación de transportistas.​Sectores 10, 11, 12, 13, 14 y 15.Relación de socios, accionistas y representantes legales.Relación de bodegas y sucursales.Relación de asalariados.Información del uso industrial de la mercancía a exportar.Relación de clientes y proveedores.Relación de transportistas.Autorizaciones y aclaraciones.RN002 Generar reportes&#58;1.Detalle por contribuyente – (3_Detalle por Contribuyente)•Clave Sector•Descripción del Sector•Fecha de movimiento•Estado de movimiento•Usuario (que realizó el movimiento)2.Detalle por fracción (1_Detalle por Fracción)•Clave sector•Descripción del sector•Fecha de movimiento•Estado de fracción•Usuario (que realizó el movimiento)3.Contribuyentes por Sector (2_Contribuyentes por Sector)•RFC•Nombre o Razón Social•Fecha de movimiento•Usuario (que realizó el movimiento)4.Fracciones por Sector (1_Fracciones por Sector)•Fracción•Fecha de movimiento•Usuario (que realizó el movimiento)5.Movimiento de Sectores (1_Movimiento de Fracción)•Clave del sector•Descripción del sector •Fecha de movimiento•Estado de movimiento•Usuario (que realizó el movimiento)6.Movimiento de fracciones (2_Reporte total de Sectores_Periodo)•Clave de sector•Descripción del sector•Fecha de movimiento•Estado de la fracción•Usuario (que realizó el movimiento)7.Reporte total de Sectores (2_Reporte total de Sectores_Periodo)•Clave del sector•Descripción del sector•Estado del sector•Altas por contribuyente•Altas por fracción•Bajas por contribuyente•Bajas por fracción8.Reporte mensual de movimientos de contribuyentes con registro en el Padrón de Importadores (histórico) (4_Reporte mensual_histórico)•RFC•Nombre o razón social•Clave de movimiento•Fecha de movimiento•Usuario (que realizó el movimiento)9.Reporte de movimientos realizados el día anterior en el Padrón de Importadores. (4_Reporte de movimientos_día anterior)•RFC Nombre o razón socialRN003 Mantenimiento de catálogo para Importadores y Exportadores&#58;1.Sectores•Clave sector•Descripción•Fecha inicio•Fecha fin2.Fracciones•Clave fracción•Descripción del Sector•Fecha inicio•Fecha fin3.Requisitos•Descripción del requisitoSe deberá establecer una relación entre Sector y Fracción.RN004 Consulta&#58;Por Contribuyente.•Sector•Fechas de movimientoEstadoRN005 - Migrar información de los registros de Exportadores.Activos, reactivados y suspendidos.Movimientos históricos por contribuyente.Son datos vigentes del contribuyente.ConsideracionesSerá necesario se proporcione antes de la migración a la nueva plataforma,el histórico de todos los movimientos (Importadores, Importadores de Sectores y Exportadores de Sectores), con el finde identificar los registros válidos e inválidos para dicho proceso, así como también contar con el respaldo correspondiente (se sugiere se proporcione en archivo de texto).RN006 - Estado del contribuyente&#58;•Activo.•Suspendido.•ReactivadoEstado por Sector&#58;•Habilitado•BajaSon los estados que guarda el sistema. | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Continuidad Operativa | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
488 | 2018-12-19 18:32 | SJUR-RRL y CAL: Actualizar el calendario de días inhábiles para el año 2018 y 2019 |  |  |  | 5 - Revisar | Se requiere modificar en los aplicativos&#58; Recursos de Revocación en Línea (RRL) y Consultas y Autorizaciones en Línea Portal Contribuyente en el catálogo de los días inhábiles para Diciembre de 2018 y algunos del año 2019. Con la finalidad de que no se contemplen en el conteo de los plazos legales para la atención de asuntos ingresados por el Contribuyente, de los días conforme a la siguiente tabla&#58; | AGJ | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Servicios Jurídicos | Desarrollo | 639 - Recurso de Revocación en Línea | Recurso de Revocación en Línea | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Jaime Garrido Ruiz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | [6 empty] | Primera Estimación | POL | #N/A | 0 | 488 | #N/A | #N/A
495 | 2018-12-27 12:45 | MATCE_MATCE-SA_Nueva selección automatizada |  |  |  | 6 - Cancelar | Dar continuidad con la nueva seleccón automatizada que incluye tránsitos, copias simples, y la generación del nuevo semaforo correspondientes a los PPMCs 90218 y 100527, 93279, 100271 mismos que se encuentran en etapa de pruebas funcionales. | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | MAT - Comercio Exterior | Mantenimiento | 621 - MATCE - Selección Automatizada | MATCE - Selección Automatizada | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | #N/A |  |  |  |  | #N/A | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | [6 empty] | Iniciativa | POL | 495 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
509 | 2019-01-04 13:00 | Sistema de Captura de Declaración por Excedente de Dinero |  |  |  | 5 - Revisar | Crear un sistema que facilite a pasajeros, empresas de traslado y custodia de valores, importadores o exportadores y empresas de mensajeria, cumplir con la oblligación de presentar la declaración de cantidades de efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores oequivalentes en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dolares de losEstados Unidos de América. | AGA | SN | Mario Santos Aldama | SN | 1 | Mario Santos Aldama | 1682.07 | Alta | 1 | B. Arquitectura |  |  |  | 8% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Proyecto | 1027 - Reingeniería del Sistema de Captura de Declaraciones de Excedentes de Dinero | Reingeniería del Sistema de Captura de Declaraciones de Excedentes de Dinero | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 11213.8 | 11213.8 | 2567960.2 | 2567960.2 | 293413.12 | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 641 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 27/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 509 | 509 | Activo
515 | 2019-01-11 12:30 | DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema |  |  |  | 4 - Continúa | Es necesario agregar una serie de opciones al sistema MAT Devoluciones y Compensaciones, a fin de facilitar la operación de la aplicación. | AGAFF | IDS | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | SN |  | Víctor Cruz Leyva | 2206.1625 | Alta | 0 | F. Pruebas de Usuario | Ninguna | Ninguna |  | 92% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Devoluciones y Compensaciones | Mantenimiento | 641 - Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 14707.75 | 14707.75 | 3368074.75 | 3368074.75 | #N/A | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1158 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 10/08/2020 |  | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 515 | 515 | Activo
516 | 2019-01-14 13:59 | AGAFF Sistema Validador de Reportes, Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible |  |  |  | 4 - Continúa | La recepción de los archivos de controles volumétricos emitidos por los permisionarios, se recibe en formato txt y xml mediante los validadores versión 1, versión 1.1 y versión 1.2. Con el objetivo de aumentar la calidad de la información proporcionada y para poder permitirle al personal auditor verificar el cumplimiento de los contribuyentes (enajenación de combustible al público en general) es necesario el desarrollo de una herramienta que permita poder procesar la información, dar formato y emitir reportes. Riesgos&#58; El formato actual no permite la lectura. Se tiene que solicitar al contribuyente emitirlo en la versión 1. | AGAFF | IDS | Miguel Ángel González Guagnelli | IDS |  | Miguel Ángel González Guagnelli | 1204.125 | Alta | 1 | F. Pruebas de Usuario | Ninguna | Ninguna |  | 90% | Activo | No aplica | Fiscalización | Devoluciones y Compensaciones | Proyecto | 1026 - Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 8027.5 | 8027.5 | 1838297.5 | 1838297.5 | #N/A | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 651 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 09/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 516 | 516 | Activo
520 | 2019-01-18 12:44 | FIS:FEB- Reasignar Ordenes |  |  |  | 8 - Cierre | No se cuenta con un módulo que permita a las ADAF´s reasignar las órdenes a otra ADAF´s para su seguimiento y conclusión en el aplicativo Fiscalización Electrónica Básica. | AGAFF | IDS | René Pérez Velázquez | IDS |  | René Pérez Velázquez | 22.23 | Baja | 1 | K. Cierre |  |  |  | 99% | Activo | No aplica | Fiscalización | Fiscalización | Modelos de Riesgo | 942 - Fiscalización Electrónica BáSíca | Fiscalización Electrónica BáSíca | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 148.2 | 0 | 0 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 626 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 28/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 520 | 520 | Activo
537 | 2019-01-29 17:04 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 |  |  |  | 4 - Continúa | Devolver los saldos a favor de IVA a los contribuyentes que tienen facilidades administrativas, dentro de los plazos establecidos normativamente. | AGAFF | IDS | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | SN |  | Víctor Cruz Leyva | 1296.93 | Alta | 0 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | 1074 - UAT en paralelo | Ninguna |  | 36% | Activo | No aplica | Fiscalización | Devoluciones y Compensaciones | Mantenimiento | 641 - Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 8646.2 | 8646.2 | 1979979.8 | 1979979.8 | #N/A | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1015 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodríguez Martínez | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 537 | 537 | Activo
539 | 2019-01-30 12:55 | AGS -Automatizar los procesos de Lo Contencioso de Recursos y Servicios (Juicios de Nulidad, Amparo y Ordinario Civil) |  |  |  | 6 - Cancelar | Esta iniciativa tiene su origen en el PPMC ;97918 AGSCrear un módulo para el seguimiento de los juicios laborales y las sanciones generadas a partir de las solicitudes de las Unidades Administrativas; la cual se quedó con el siguiente estatus por módulo&#58;Juicios de NulidadPruebas de Aceptación de Usuario concluidas, con Oficio de Aceptación de Pruebas de Usuario firmado.Juicio de AmparoEspecificación Funcional firmada, y pruebas de Usuario concluidas, sin Oficio de Aceptación de Pruebas de Usuario firmado.Juicio Ordinario CivilEspecificación Funcional firmada y pruebas de usuario concluidas, sin Oficio de Aceptación de Pruebas de Usuario firmado.Pendientes para atenderse en esta iniciativa de POL, por móduloJuicios de NulidadLiberación enproducción y acompañamiento al usuario en la implementación.Juicio de AmparoInstalación del Catálogo de Salas y Tribunales y la instalación de la solución y acompañamientoen la implementación en producción.Juicio Ordinario CivilInstalación del Catálogo de Salas y Tribunales y la instalación de la solución y acompañamientoen la implementación en producción. | AGRS | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Recursos y Servicios | Mantenimiento | 297 - AGS-HRMS Solución Integral | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | [5 empty] | #N/A | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Julio Arreola Garcia | [6 empty] | Iniciativa | POL | 539 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
541 | 2019-01-30 13:13 | AGS: Automatizar los procesos de Medidas Disciplinarias y Sanciones |  |  |  | 6 - Cancelar | ​Esta iniciativa tiene su origen en el PPMC ;97918 AGSCrear un módulo para el seguimiento de los juicios laborales y las sanciones generadas a partir de las solicitudes de las Unidades Administrativas; la cual se quedó con el siguiente estatus por módulo&#58;Medidas DisciplinariasEspecificación Funcional firmada, Pruebas de Aceptación de Usuario concluidas, identificándose la necesidad de incorporar nuevas funcionalidades. SancionesEspecificación Funcional sin firma, Pruebas de Aceptación de Usuario concluidas, identificandose la necesidad de algunas correcciones de forma en algunas pantallas.Pendientes para atenderse en esta iniciativa de POL, por móduloMedidas DisciplinariasDefinir, especificar y construir las nuevas funcionalidades identificadas, liberación de la solución y acompañamiento en su implementación.SancionesFormalizar la Especificación Funcional,liberación de la solución y acompañamiento en su implementación. | AGRS | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Recursos y Servicios | Mantenimiento | 297 - AGS-HRMS Solución Integral | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | [5 empty] | #N/A | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Julio Arreola Garcia | [6 empty] | Iniciativa | POL | 541 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
542 | 2019-01-30 13:43 | AGS: Automatizar el proceso de Juicios Laborales |  |  |  | 6 - Cancelar | ​Esta iniciativa tiene su origen en el PPMC ;97918 AGSCrear un módulo para el seguimiento de los juicios laborales y las sanciones generadas a partir de las solicitudes de las Unidades Administrativas; la cual se quedó con el siguiente estatus&#58;Especificación Funcional formalizada, Pruebas de Aceptación de Usuario concluidas, quedando pendiente la retroalimentación de 2 de las 3 administraciones participantes en el proceso. Se identificó la posible necesidad de incorporar nuevas funcionalidades derivadas de cambios en la normatividad. Pendiente para esta iniciativa de POLLa definición, especificación funcional y construcción de las nuevas funcionalidades, carga histórica de Juicios Laborales, pruebas funcionales y de aceptación de usuario, instalación de la solución y acompañamientoen la implementación en producción. | AGRS | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Recursos y Servicios | Mantenimiento | 297 - AGS-HRMS Solución Integral | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | [5 empty] | #N/A | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Julio Arreola Garcia | [6 empty] | Iniciativa | POL | 542 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
559 | 2019-02-11 18:50 | MATCE_MATCE-SA_Automatizar proceso de baja en Gestión de Operadores |  |  |  | 4 - Continúa | Automatizar el proceso de baja de usuarios del sistema MATCE a fin de mantener la base de datos actualizada y alineada a la base de datos de recursos humanos. | AGA | SN | Beatriz Belem Stein Carrillo | SN |  | Beatriz Belem Stein Carrillo | 319.485 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | 587 | Ninguna |  | 81% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | MAT - Comercio Exterior | Mantenimiento | 621 - MATCE - Selección Automatizada | MATCE - Selección Automatizada | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1916.91 | 2129.9 | 438972 | 438972.39 | #N/A | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 624 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 19/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 559 | 559 | Activo
562 | 2019-02-13 11:12 | NYV Buzon Tributario: Servicio de Envío Masivo de Mensajes de Interés | Buzón tributario | Buzón tributario | TRANSVERSAL (AGAFF, AGR, AGJ) | 1 - Prioritario | Implementar el servicio de mensajes de Interés masivo en Buzón Tributario, fungiendo la AGR como supervisor y administrador del aplicativo. La solución incluye desde la administración de catálogos en donde se pueden crear/editar Autoridades Internas o Externas usuarias del servicio, así como la creación/edición de plantillas, mismas que pueden configurarse para que tengan archivos adjuntos fijos o personalizados. Para el envío masivo se hace uso de las plantillas, las cuales, de acuerdo a sus características, son sujetas a diversas validaciones, entre ellas, que el contribuyente se encuentre activo en el Buzón Tributario y que no se encuentre amparado. Para el caso de autoridades externas se identifica si tienen contrato con algún proveedor de mensajería SMS de tal suerte que es posible diferenciar los costos de dichos envíos, o, en su caso, no enviar mensajes a contribuyentes con medio de contacto teléfono celular. Las plantillas de los mensajes pueden incluir textos, imágenes (logos), tablas incrustadas, adjuntos personalizados o fijos, los cuales traen enlaces hacia equipos internos o externos del SAT. Finalmente, el aplicativo cuenta con un módulo de consultas para la correcta toma de decisiones | AGR | IDS | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | IDS | 1 | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | 1065.15 | Alta | 1 | A.2 En estimación por finalización de EF |  |  |  | 100% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Servicios al Contribuyente | Proyecto | 704 - Buzón Tributario | Buzón Tributario | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 7101 | 7101 | 1626186 | 1626186 | #N/A | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | ACSN | ACSN | 599 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 562 | 562 | Activo
563 | 2019-02-13 13:09 | CESO_SISTEMA CPED_Incorporar un canal comunicación bidireccional SEPOMEX y SAT para intercambio de mensajes |  |  |  | 4 - Continúa | Crear un mecanismo que almacene en un repositorio la información recibida por SEPOMEX, con una estructura de mensajes; para su análisis de riesgo.Crear un protocolo de comunicación a través del cual SEPOMEX proporcione al SAT información respecto a los mensajes que debe compartir electrónicamente. Consideraciones&#58;Crear un mecanismo/canal seguro que permita a SEPOMEX transmitir información SAT.SEPOMEX debe notificar el total de registros transmitidosEl SAT deberá emitir a SEPOMEX un acuse de recepción de la totalidad de la información cuando la recepción sea satisfactoria o el total de la recepción no coincida con el total enviado por SEPOMEX.Se requiere Bitácora de los eventos registrados.La recepción y transformación de los mensajes estará basada en la siguiente estructura normado por la Unión Postal Universal (UPU)&#58;Consecutivo de la solicitud Fecha y Hora de registroTipo de solicitudNúmero de Guía Número de registros enviadosLa respuesta transmitida por el SAT contendrá los siguientes datos&#58;Consecutivo de la solicitudCódigo de respuestaCódigo de error Descripción del código de error.Total de registros recibidosSolicitud de re-envío en caso de error.Contar con una funcionalidad que permita manejar contingencias en caso de fallas en la comunicación del servicio y verificar la integridad de los mensajes enviados por el SAT y los recibido de SEPOMEX.Permitir el monitoreo y consultas de trazabilidad de los mensajes recibidos y emitidos.​ | AGA | IDS | Miguel Ángel González Guagnelli | IDS |  | Miguel Ángel González Guagnelli | 1777.5 | Alta | 1 | D. Desarrollo | Ninguna | Ninguna |  | 66% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Proyecto | 3002 - Intercambio de mensajes con SEPOMEX | Intercambio de mensajes con SEPOMEX | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 11850 | 11850 | 2713650 | 2713650 | #N/A | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 847 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jorge Ricardo Ramos Hernandez | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 02/08/2021 |  | 2021 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 563 | 563 | Activo
583 | 2019-02-26 10:21 | MATCE_MATCE-SA_Incorporar arribo de Tránsitos |  |  |  | 4 - Continúa | Implementar la actualización del módulo para el arribo de tránsitos, con la finalidad de migrar el esquema de tránsitos en MATCE. | AGA | SN | Beatriz Belem Stein Carrillo | SN |  | Beatriz Belem Stein Carrillo | 996.645 | Media | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 61% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | MAT - Comercio Exterior | Mantenimiento | 621 - MATCE - Selección Automatizada | MATCE - Selección Automatizada | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 6644.3 | 6644.3 | 1521544.7 | 1521544.7 | 628960.866 | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 1060 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 07/01/2021 |  | 2021 | 1 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 583 | 583 | Activo
586 | 2019-02-26 12:03 | MATCE_MAT-REC_Actualizar validaciones a Reconocimiento Aduanero |  |  |  | 6 - Cancelar | Continuar con las pruebas del aplicativo reconocimiento aduanero y así mismo poder solventar los hallazgos o mejoras encontradas durante el ciclo de pruebas.​ | AGA | IDS | Edgar Alfonso Reyes Pérez | IDS |  | Edgar Alfonso Reyes Pérez | 712.3095 | Media | 1 | D. Desarrollo | 755- Tren de liberaciones | Ninguna |  | 64% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | MAT - Comercio Exterior | Mantenimiento | 925 - MATCE - Reconocimiento Aduanero | MATCE - Reconocimiento Aduanero | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4784.73 | 4748.73 | 1095703.12 | 1095703.17 | 613593.7752 | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 867 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jose Salvador Parra Correa | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 17/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 586 | 586 | Activo
587 | 2019-02-26 13:18 | MATCE_MATCE-SA_Actualizar criterios en parametrización |  |  |  | 4 - Continúa | Se requiere continuar con el desarrollo e implementación de la funcionalidad de parametrización, así como la corrección de errores e incorporación de nuevas funcionalidades. | AGA | SN | Beatriz Belem Stein Carrillo | SN | 1 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 1965.9375 | Alta | 1 | F. Pruebas de Usuario | Ninguna | Ninguna |  | 98% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | MAT - Comercio Exterior | Mantenimiento | 621 - MATCE - Selección Automatizada | MATCE - Selección Automatizada | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 13106.25 | 13106.25 | 3001331.25 | 3001331.25 | #N/A | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 801 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 09/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 587 | 587 | Activo
590 | 2019-02-27 12:00 | CZA_MAT-CBZ_Registro Contable bajas operativas ASF | Cobranza | Corregir problemática existente de aplicación y desaplicación de pagos en MAT.Cobranza.​ | AGR | 1 - Prioritario | Realizar el proceso de registro contable a través del aplicativo MAT Cobranza, de los movimientos de baja de conceptos operados por las Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR) de los créditos cuya situación de baja haya sido clasificada por las administraciones centrales de la AGR como operativas, para diferenciarlas contablemente del resto de las bajas consideradas como definitivas, para el control contable de los adeudos | AGR | SN | José Luis Vences Mendoza | SN |  | José Luis Vences Mendoza | 133.38 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | 99 -Tren de liberación | 815- Tren de liberaciones |  | 48% | Detenido | No aplica | Continuidad operativa | Cobranza | Proyecto | 666 - Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 711.36 | 889.2 | 162901 | 162901.44 | #N/A | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 749 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 11/12/2019 |  | 2019 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 590 | 590 | Detenido
603 | 2019-03-04 13:11 | SAC_SAT_Móvil_Incorporar Factura Electrónica 3.3 | Factura - Optimización de los Servicios | Factura - Optimización de los Servicios | AGSC | 1 - Prioritario | Implementar un servicio de Factura Electrónica móvil que permita expedir comprobantes fiscales digitales. (CFDI 3.3)​ | AGSC | SN | Roberto BenjamÍn Monroy Vargas | SN |  | Roberto BenjamÍn Monroy Vargas | 362.5875 | Baja | 1 | A.2 En estimación por finalización de EF |  |  |  | 62% | Detenido con CCRS | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Servicios al Contribuyente | Proyecto | 944.1 - SAT-Móvil: Re-ingeniería del servicio de Factura Electrónica Móvil | SAT-Móvil: Re-ingeniería del servicio de Factura Electrónica Móvil | Fábrica Interna - ACTT | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2417.25 | 2417.25 | 539443.85 | 553550.25 | #N/A | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 1073 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 17/06/2021 |  | 2021 | 6 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 603 | 603 | Detenido con CCRS
606 | 2019-03-06 18:27 | Fisc. Implemetar el proceso de Intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras | Proceso y Control de Seguimiento Internacional (PROCSI) |  |  | 5 - Revisar | Contar con una herramienta que permita el control y seguimiento de intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras, con las que México tiene celebrados acuerdos en materia fiscal. | AGGC | IDS | Miguel Ángel González Guagnelli | SN |  | Santa Isabel Villanueva Hernández | 1365.8775 | Alta | 0 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 41% | Detenido con CCRS | No aplica | Continuidad operativa | Fiscalización | Proyecto | 988 - Intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras | Intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 9105.85 | 9105.85 | 2085136.65 | 2085136.65 | 395079.96 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 810 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 06/05/2020 |  | 2020 | 5 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 606 | 606 | Detenido con CCRS
607 | 2019-03-06 19:00 | AR-SIAVO: Actualización de los Modelos de riesgo e incorporación de nuevas funcionalidades a la solución (SIAVO III) |  |  |  | 4 - Continúa | Se requiere llevar a cabo el reentrenamiento de los modelos de riesgo que integran la solución SIAVO, agregando variables y adecuando funcionalidades en cada uno de los productos que actualmente la integran (Datamart, Tableros y Modelos de análisis de vínculos). | AGACE | SN | José Alberto Romero Rodríguez | SN | 1 | José Alberto Romero Rodríguez | 418.5 | Media | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 57% | Activo | No aplica | Fiscalización | Administración del Riesgo | Modelos Analíticos | 994 - Sistema de Investigación para Auditoria de Verificación de Origen | Sistema de Investigación para Auditoria de Verificación de Origen | SAS | Servicios SAS | 2790 | 2790 | 3208500 | 3208500 | #N/A | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 619 | Juicio de Expertos | Modelos de Riesgo | ACSMC | ACSMC | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 11/02/2020 |  | 2020 | 2 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 607 | 607 | Activo
621 | 2019-03-11 14:06 | SAC_CERTISAT_Integración de Certisat WEB en Buzón Tributario | CertiSAT - Reingeniería | Reingeniería CertiSAT | AGSC | 1 - Prioritario | Incorporar las opciones de Certisat WEB en el Buzón Tributario, con el fin lograr mayor cobertura a partir de los trámites y servicios relacionados a la e.firma por este medio. | AGSC | SN | Félix Juan Ramírez Velasco | SN |  | Félix Juan Ramírez Velasco | 182.5425 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | 1619 | Ninguna |  | 95% | Activo | No aplica | Legal | e.Firma | Proyecto | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 973.56 | 1216.95 | 222945.24 | 222945.24 | #N/A | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 836 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 10/12/2019 |  | 2019 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 621 | 621 | Activo
630 | 2019-03-15 10:31 | FIS_SIMA: Modificar funcionalidad de la Tarjeta de Control de Orden, adicionar actividad, campos de seguimiento y consultas, e inhabilitar interfaz con Buzón Tributario |  |  |  | 4 - Continúa | Crear consultas que permitan extraer información de los comités asociados a las revisiones y de las revisiones suspendidas por acuerdo conclusivo y su respectivo seguimiento, a fin de contar con los elementos necesarios para disminuir los tiempos de análisis para la toma de decisiones. | AGAFF | IDS | René Pérez Velázquez | IDS |  | René Pérez Velázquez | 826.215 | Media | 1 | F. Pruebas de Usuario | Ninguna | Ninguna |  | 94% | Activo | No aplica | Fiscalización | Fiscalización | Desarrollo | 53 - Sistema de Monitoreo de Auditoria | Sistema de Monitoreo de Auditoria | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5508.1 | 5508.1 | 1261354.9 | 1261354.9 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 827 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 19/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 630 | 630 | Activo
652 | 2019-03-25 15:36 | SAC_SICODTAB_Contador de Códigos |  |  |  | 4 - Continúa | Actualmente, no se tiene un conteo de las lecturas realizadas a los códigos de seguridad impresos en las cajetillas de cigarros a través de la aplicación móvil Verificador SAT, por lo cual, se requiere desarrollar un contador, el cual​registredichaslecturas. | AGSC | SN | Félix Juan Ramírez Velasco | SN |  | Félix Juan Ramírez Velasco | 182.826 | Baja | 1 | D. Desarrollo | Ninguna | Ninguna | SI | 54% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Servicios al Contribuyente | Proyecto | 710 - Sistema de Códigos de Tabacos | Sistema de Códigos de Tabacos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 975.84 | 1218.84 | 223536.97 | 223467.36 | #N/A | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1042 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 11/08/2020 |  | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 652 | 652 | Activo
667 | 2019-03-29 11:53 | Proceso y Control de Seguimiento Internacional |  |  |  | 4 - Continúa | Contar con una base de datos actualizada y evitar la captura de la información en Access.Evitar la pérdida o robo de información ya que no es una base de datos controlada por la AGCTI.RiesgosEvitar los procesos manuales que puedan provocar errores en la operación | AGGC | IDS | René Pérez Velázquez | IDS |  | René Pérez Velázquez | 591.795 | Media | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa |  |  |  | 74% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Fiscalización | Desarrollo | 3001 - Proceso y Control de Seguimiento Internacional | Proceso y Control de Seguimiento Internacional | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3550.76 | 3945.3 | 809416.53 | 813124.04 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 812 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 22/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 667 | 667 | Activo
670 | 2019-03-29 18:14 | CZA_MAT-CBZ: Requerimiento de modificaciones a diferentes módulos, identificadas en el periodo de estabilización. |  |  |  | 6 - Cancelar | Incorporar modificaciones menores a la funcionalidad de MAT Cobranza, que apoyen al correcto desempeño de las ADR´s.RN01 Modificaciones a Reportes del Gestor de procesos.RN02 Validación de la Fecha de periodo de remate.RN03 Modificaciones a la Herramienta de Cálculo. | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Cobranza | Mantenimiento | 666 - Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Jose Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 670 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
671 | 2019-03-29 18:34 | CZA_MAT-CBZ: Ajustes a la mecánica de la determinación de la fecha de vigencia de los saldos calculados por la herramienta de cálculo |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | El a través de la Herramienta de Cálculo, deberá calcular de manera correcta la fecha de vigencia de los saldos actualizados de los adeudos fiscales, atendiendo a la fecha de publicación del INPC y la fecha en quees solicitado el saldo.Adicionalmente, la Herramienta de Cálculo deberá entregar la marca que permita al aplicativo (incluso externo como sería ARCA y Portal) o componente del propio que invoque a la Herramienta de Cálculo para informar al contribuyente o usuario del sistema, que en ese momento no es posible realizar el cálculo de la fecha de vigencia de los saldos, por cualquiera de los siguientes motivos&#58;Que al momento de solicitar el saldo, la fecha en que se solicite el saldo no permita determinar la fecha de vigencia, atendiendo a que no ha sido publicado el INPC.Que al momento de solicitar el saldo, el valor del INPC no haya sido capturado en el sistema. | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Cobranza | Mantenimiento | 666 - Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Jose Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 671 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
672 | 2019-03-29 18:44 | CZA_MAT-CBZ: Ajustes al simulador de cálculos. |  |  |  | 6 - Cancelar | Realizar los ajustes necesarios al simulador de cálculos que permitan utilizar tasas de recargos diferenciadas, incluyendo la que se utilice para los convenios de reducción, señalamiento de multas fiscales y no fiscales para el proceso de actualización, así como el cálculo de pagos a plazos y diferido. | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Cobranza | Mantenimiento | 666 - Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Jose Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 672 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
674 | 2019-04-01 16:01 | SIISEF_Sistema de intercambio de Información SAT - EF | Intercambio de información | Sistema de Intercambio de Información SAT – Entidades Federativas (SIISEF)​ | AGR | 1 - Prioritario | Crear un repositorio de información mediante el cual se pueda intercambiar documentación con las entidades federativas, así como gestionar cuentas de acceso a los diferentes aplicativos del SAT. | AGR | IDS | Karina Lucio García | IDS | 1 | Juan Carlos Lass Bernal | 1510.2 | Alta | 0 | A.2 En estimación por finalización de EF |  |  |  | 83% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Entidades Federativas | Proyecto | 813 - Sistema de intercambio de Información SAT - EF | Sistema de intercambio de Información SAT - EF | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 10068 | 10068 | 2305522 | 2305522 | #N/A | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 819 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 22/04/2021 |  | 2021 | 4 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 674 | 674 | Activo
675 | 2019-04-01 18:47 | SJUR_RRL_CAL_AUJ Mejoras que apoyen la Operación de Negocio |  |  |  | 4 - Continúa | Actualmente los asuntos no llegan a la bandeja de los administradores o abogados para su atención dentro del MAT Jurídico, estos errores se presentan en los aplicativos RRL, CAL y AUJ de manera recurrente en la comunicación con el gestor de procesos IBM BPM, los cuales no se pueden no se pueden solventar de raíz al ser problemas inherentes de la comunicación entre dos sistemas.Derivado de lo anterior, origina&#58;Una falta de atención de un requerimiento por parte del Contribuyente ya que no se visualiza en el sistema la solicitud correspondiente; Perdida de asuntos al momento queson turnados de un Administradora los abogados, ya que se quedan en un estado indefinido;No visualización de suntos por parte de los abogados sobre la consulta en su bandeja de tareas pendientes;Perdidad de asuntos en el Módulo de AUJ al momento que son reasignados de un abogado a otro yPerdida de asuntos al momento que son remitidos de un área interna a otra, ya que se quedan en un estado indefinido; | AGJ | IDS | Roberto RodrÍguez Morales | IDS |  | Roberto RodrÍguez Morales | 2608.8 | Alta | 1 | F. Pruebas de Usuario | 62- UAT en paralelo | Ninguna |  | 88% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Servicios Jurídicos | Mantenimiento | 639 - Recurso de Revocación en Línea | Recurso de Revocación en Línea | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 17392 | 17392 | 3982697 | 3982697 | #N/A | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 705 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 30/03/2020 |  | 2020 | 3 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 675 | 675 | Activo
681 | 2019-04-02 17:40 | CEPD_VOCE_Incorporar reglas de negocio en operaciones de despacho a domicilio a la exportación. |  |  |  | 5 - Revisar | Incorporar criterios de validación en operaciones de exportación que cuentan con el beneficio y la autorización de la aduana al despacho a domicilio a la exportación, verificando las autorizaciones que se registren desde la VUCEM (Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana). | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Mantenimiento | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [5 empty] | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
685 | 2019-04-02 17:45 | CZA_MAT-CBZ: Ajustes a MAT.Cobranza para utilizar días inhábiles diferenciados. |  |  |  | 6 - Cancelar | Las Administraciones Desconcentradas de Recaudación al ser las encargadas del control y cobro de los créditos fiscales, determinados tanto por autoridades internas como autoridades externas, requieren computar plazos para determinar la firmeza de los créditos fiscales y proceder a su cobro. Para ello se hace necesario contar con un catálogo que indique los días inhábiles que no cuentan para el cómputo de tales plazos, incluyendo aquellos días que se consideren inhábiles por zonas, es decir, por ADR, Estado o Municipio.Riesgo&#58;El no contar con una funcionalidad de días inhábiles diferenciados a nivel estatal, genera inconsistencias o cobros indebidos a los contribuyentes.Beneficio&#58;Determinar con certeza con base en el cálculo de días hábiles&#58;La aplicación de los descuentos de las Multas, y en su caso, la baja automática con motivo del pago, y para algunos casos, la consideración del vencimiento de la fecha de vigencia en los días señalados para convenios, documentos de gestión y formatos para pago previamente emitidos. | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Cobranza | Mantenimiento | 666 - Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Jose Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 685 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
686 | 2019-04-03 13:43 | MAT_DyC.Consulta de Información SIR y SIOS |  |  |  | 4 - Continúa | Se requiere implementar en el aplicativo MAT-DyC en la ruta Consulta&gt;&gt;Consulta SIR una vista para consultar la información almacenada en SIR. | AGAFF | IDS | Karina Lucio García | IDS |  | Juan Carlos Lass Bernal | 1145.0175 | Alta | 0 | E. Pruebas de Integración Aplicativa |  |  |  | 0% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Devoluciones y Compensaciones | Mantenimiento | 641 - Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 7633.45 | 7633.45 | 916329.6 | 1748060.05 | #N/A | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1207 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 16/12/2019 |  | 22/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 686 | 686 | Activo
688 | 2019-04-03 17:57 | CED_VOCE_Eliminar error en validación de importación de autos nuevos |  |  |  | 5 - Revisar | Actualmente el sistema envía el error 551 16 3 3 53 “FRACCIÓN DE AUTO NUEVO NO PERMITIDA PARA LA CLAVE DE DOCUMENTO DECLARADO” cuando se declara una fracción del cs_fracc_esp 57 en una clave de documento diferente a A1 con identificador VN, se requiere modificar esta validación para que sólo permita operaciones A1 con VN cuando las fracciones se encuentren en dicho catálogo, pero no restringir a que se usen en otras claves de documento, sin afectar otras validaciones | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Mantenimiento | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [5 empty] | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
695 | 2019-04-05 16:49 | CED_VOCE_Actualizar los criterios de validación del estado del domicilio fiscal en la Importación |  |  |  | 4 - Continúa | Modificar el VOCE a fin de que se verifique el estado del domicilio fiscal en operaciones de importación, el sistema deberá verificar si la validación del domicilio se encuentra activa y vigente a la fecha en que se realiza la validación, en caso afirmativo se deberá verificar el estado del domicilio con los estados válidos de acuerdo a las validaciones existentes en operaciones de exportación | AGA | SN | Sonia Oliva Caballero Aquino | SN |  | Sonia Oliva Caballero Aquino | 18 | Baja | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 83% | Activo | No aplica | No Aplica | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Mantenimiento | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | 0 | 120 | 0 | 0 | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 1132 | Otro (Establecido por el SAT) | Desarrollo de Software | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | 05/04/2019 | 05/04/2019 | 23/06/2020 |  | 2020 | 6 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 695 | 695 | Activo
720 | 2019-04-16 10:47 | CEPD_VOCE_Almacenes Generales de Deposito |  |  |  | 5 - Revisar | Aplicar una actualización de reglas al proceso de cartas cupo para el tema de almacenes generales de depósito, derivado a la operación de los mismos, para facilitar y controlar de mejor manera las mercancías que ingresan al régimen de depósito fiscal. | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Mantenimiento | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [5 empty] | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
725 | 2019-04-16 12:06 | CEPD_VOCE_Regulaciones y Restricciones No Arancelarias (RRNA) y tasas con preferencias arancelarias. |  |  |  | 5 - Revisar | Es necesario evitar los errores de validación de pedimentos de importación y exportación que implique la declaración de fracciones arancelarias de nueva creación de mercancías sujetas a la aplicación de regulaciones y restricciones no arancelarias, esto derivado de la actualización de las disposiciones legales en materia de comercio exterior. | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Mantenimiento | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [5 empty] | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
728 | 2019-04-16 12:56 | CEPD_VOCE_Modificar el cálculo de la base gravable de IVA. |  |  |  | 5 - Revisar | Se requiere modificar el Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE) en el cálculo de la base gravable de IVA. | AGA | SN | Sonia Oliva Caballero Aquino | SN |  | Sonia Oliva Caballero Aquino | 75.6 | Baja | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 69% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Mantenimiento | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | 0 | 504 | 0 | 0 | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 911 | Otro (Establecido por el SAT) | Desarrollo de Software | AGA | AGA | Blanca Estela Silva Pita | Angel Alberto Vazquez Chavez | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 05/03/2020 |  | 2020 | 3 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 728 | 728 | Activo
733 | 2019-04-17 13:01 | Plataforma del Ciclo Tributario |  |  |  | 4 - Continúa | Contar con información oportuna y centralizada de diferentes fuentes para la construcción de modelos de riesgo e información que respondan a los temas prioritariosdel SATy deotras instituciones, soportado poruna arquitecturae infraestructura escalable que permita eluso de contenedores, un desarrolloágil y una eficiente capacidad de procesamiento,que asegure la compatibilidad de las herramientas y la seguridad en la información centralizada; así comoun repositorio de datosunificadoy estandarizado sobre un sistema de archivos distribuido que permitauna consulta eficiente y gestionadadela información. | AGP | IDS | Héctor Garduño Garduño | IDS |  | Héctor Garduño Garduño | 0 | Baja | 1 | 3. Ejecución |  |  |  | 88% | Activo | No aplica | Recaudación | Transversales de TI | Proyecto Tecnológico | 2075.1 - Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica |  |  | 0 |  | #N/A | hector.garduno@satcam.com.mx | David Colin Garcia | TI | ACMR | 0 | #N/A | Proyecto Tecnológico | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Hugo Saavedra Fernandez | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 12/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | #N/A | 733 | Activo
740 | 2019-04-24 14:18 | CZA_MAT-CBZ_Consulta de Resoluciones para su mejor visualización, exportación e impresión | Cobranza | Corregir problemática existente de aplicación y desaplicación de pagos en MAT.Cobranza.​ | AGR | 1 - Prioritario | Actualmente en MAT Cobranza al visualizar la consulta de los adeudos de los contribuyentes en el apartado de ver conceptos, nos muestra número de crédito (en su caso), en la primera columna, el concepto, el tipo de impuesto, tipo de multa, periodo y ejercicio, importe determinado y situación(es) vigente(s) como columnas también. Sin embargo, no se pueden ver en primer plano todas las columnas señaladas en el párrafo anterior, sino que, mediante barra de desplazamiento, para todos los casos, se tiene que utilizar para la visualización de las últimas columnas, perdiéndose de vista la información del concepto o accesorio del que se trata. De igual forma, tanto para el caso de las resoluciones a cargo de un deudor, como el detalle de cada resolución, la información de éstas, no se pueden imprimir (PDF) ni exportar a un archivo de Excel para su uso operativo. | AGR | SN | José Luis Vences Mendoza | SN |  | José Luis Vences Mendoza | 51.0165 | Baja | 1 | I. Liberación | 428 - Tren de liberación | Ninguna |  | 90% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Cobranza | Mantenimiento | 666 - Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 340.11 | 340.11 | 77860 | 77860 | #N/A | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 659 | Juicio de Expertos | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 28/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 740 | 740 | Activo
743 | 2019-04-24 16:44 | WS Sector Primario – Incorporar validaciones al Web Service de sector primario | Factura - Optimización de los Servicios | Factura - Optimización de los Servicios | AGSC | 1 - Prioritario | Se requiere actualizar el Web Service del Sector Primario para integrar validaciones de obligaciones contenidas en la LCO y L-RFC en una sola herramienta que utilicen los Proveedores de Certificación de CFDI, así como eliminar los roles que se habilitan a los contribuyentes para que puedan facturar a través del adquirente. | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Factura Electrónica | Proyecto | 58 - Sistema Integral de Comprobantes | Sistema Integral de Comprobantes | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Roberto Benjamin Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | [6 empty] | Primera Estimación | POL | #N/A | 0 | 743 | #N/A | #N/A
746 | 2019-04-25 13:50 | CED_VOCE_Actualizar los criterios de validación para el cierre de consolidados con identificador AV¦2 |  |  |  | 5 - Revisar | ​Se requiere modificar la validación del cierre de consolidados en los que se declare el identificador AV¦2 a fin de que verifique que la fecha de entrada declarada sea igual o posterior a la fecha de apertura del previo y anterior a la fecha de pago del pedimento. | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Mantenimiento | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [5 empty] | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 746 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
755 | 2019-04-29 10:46 | CE-SO: Cargador de Información de Pedimentos | Nuevo tema de Negocio |  |  | 4 - Continúa | ​Crear un esquema que permita obtener informacion de pedimentos y no pedimentos desde tablas de aplicaciones legadas a fin de incorporarlas a Bases de datos del MAT CE a fin de contar con información que permita contar con todo el universo de Contabilidad Aduanera. | AGA | IDS | Edgar Alfonso Reyes Pérez | IDS |  | Edgar Alfonso Reyes Pérez | 1252.05 | Alta | 1 | I. Liberación | Ninguna | Ninguna |  | 95% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mantenimiento | 879 - Cargador de Pedimentos | Cargador de Pedimentos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 8347 | 8347 | 1838183 | 1911463 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 652 | Alto Nivel | Desarrollo de_Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jose Salvador Parra Correa | 04/03/2019 | 04/03/2019 | 04/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 755 | 755 | Activo
766 | 2019-05-02 17:06 | SAC_Certisat Empleado_Bloqueo y desbloqueo usuarios VIP |  |  |  | 4 - Continúa | ​Derivado de la reingenieria de Certisat CRM, se debe considerar la incorporación del módulo de bloqueo y desbloqueo de usuarios VIP. | AGSC | SN | Félix Juan Ramírez Velasco | SN | 1 | Félix Juan Ramírez Velasco | 775.0095 | Media | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | 1619 | Ninguna |  | 82% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | e.Firma | Proyecto | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5166.73 | 5166.73 | 1183181 | 1183181.17 | #N/A | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 689 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 21/01/2020 |  | 2020 | 1 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 766 | 766 | Activo
768 | 2019-05-02 19:10 | Infraestructura de Servidores para servicios AUTONORMA, Comunicación Institucional y Capacitación SAT (Institucionalización) |  |  |  | 7 - Infraestructura | ​Infraestructura obsoleta que soporta aplicativos de uso para todo el SAT. AutonormaPone a disposición del SAT normativa para la operación de sus procesosComunicación InstitucionalDifusión de temas relevantes que apoyan las funciones de los empleadosAplicativos que soportan la capacitación que proporciona el SAT tanto de manera interna como externa | AGRS | SN | Margarita Canseco Flores | SN |  | Margarita Canseco Flores | 0 | Baja | 1 | 2. Planeación |  |  |  | 0% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Recursos y Servicios | Tecnológico | 2075.1 - Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica |  |  | 0 |  | #N/A | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Proyecto Tecnológico | TI | ACPT | Luis Fernando Ruiz Guerra |  | 10/03/2020 |  | 10/03/2020 |  | 2020 | 3 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | #N/A | 768 | Activo
770 | 2019-05-03 15:12 | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 2.Reportes y ajuste a datos de la Subasta y Actas | SubastaSAT | SubastaSAT | AGR | 1 - Prioritario | ​Los campos que se tienen en el registro de bienes no son los suficientes para dar a conocer a los postores información que necesita conocer. | AGR | IDS | Luis Alfredo Torres Arreguín | IDS |  | Luis Alfredo Torres Arreguín | 822.5115 | Media | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | 513 - Tren de liberaciones | Ninguna | SI | 75% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Cobranza | Mantenimiento | 787 - SubastaSAT Nueva Versión | SubastaSAT Nueva Versión | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5483.41 | 5483.41 | 1255700.89 | 1255700.89 | #N/A | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 846 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 14/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 770 | 770 | Activo
771 | 2019-05-06 10:29 | MATCE_MATCE - CRP_Consulta de Pedimentos |  |  |  | 4 - Continúa | ​Contar con la consulta de pedimentos en MATCE. La cual, a través de un servicio parametrizable por el usuario, realice la consulta de información en el Sistema de Automatización Aduanero Integral (SAAI), o en el Modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior (MATCE). | AGA | SN | Beatriz Belem Stein Carrillo | SN |  | Beatriz Belem Stein Carrillo | 845.9805 | Media | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Ninguna | Ninguna |  | 97% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | MAT - Comercio Exterior | Proyecto | 1030 - MATCE-Consulta Remota de Pedimentos | MATCE-Consulta Remota de Pedimentos | Fábrica Interna | No Aplica | 0 | 5639.87 | 0 | 0 | #N/A | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 727 | Juicio de Expertos | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 20/07/2020 |  | 2020 | 7 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 771 | 771 | Activo
775 | 2019-05-06 18:04 | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Subcontratación. | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | El CDS tome el mantenimiento y soporte del aplicativo de Subcontratación. | AGCTI | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Servicios al Contribuyente | Requerimiento Técnico | 962 - Cumplimiento Obligaciones Fiscales en materia Subcontratación laboral | Cumplimiento Obligaciones Fiscales en materia Subcontratación laboral | Microsoft | [5 empty] | #N/A | Alfredo Reyes Luna | Oscar Fernández Pallares | TI | ACDMA |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | [6 empty] | Primera Estimación | POL | #N/A | 0 | 775 | #N/A | #N/A
777 | 2019-05-07 14:27 | CE-SO_TCO_PITA Fuentes de insumo para tableros de carga BI |  |  |  | 4 - Continúa | Actualmente en la Administración Central de Modernización Aduanera (ACMA) de la Administración General de Aduanas (AGA) se tiene la responsabilidad de emitir información ejecutiva relacionada a operaciones de comercio exterior a nivel nacional y por cada punto táctico que permita la visibilidad a la alta dirección de la relevancia en eventos propios que permitan transparencia en los objetivos estratégicos por lo que se requiere la automatización de un modelo de información de temas de comercio exterior y que se pueda consumir esta información por los colaboradores de la ACMA y áreas involucradas. Se requiere integrar en esta iniciativa la información de operaciones de comercio exterior que se recaba en los distintos procesos automatizados institucionales de forma que se conjunten uniformemente conforme a la trazabilidad de los eventos.Para lograrlo, serequiere contemplar los siguientes puntos&#58;1.-Realizar la extracción de información transaccional diaria correspondiente los temasde negocio que se detallan en el RN01 del RES.2.-Contar con la información histórica de 3 años anteriores y la actual que se esté generando.3.-Generación de un modelo de inteligencia de negocio que contenga la integración de las fuentes que se enlistan en el RN01 del RES4.-Contar con el acceso a la información mediante herramientas institucionales para su autoconsumoEl riesgo de no contar con esta solución es inherente a la operación aduanera y podría incurrir la institución en omisiones importantes en temas de Seguridad Nacional.​​ | AGA | SN | María de los Ángeles Ávila Vázquez | SN |  | María de los Ángeles Ávila Vázquez | 1318.98 | Alta | 1 | K. Cierre |  |  |  | 99% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Proyecto | 746 - Carga Diaria de Comercio Exterior | Carga Diaria de Comercio Exterior | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 8793.2 | 8793.2 | 2013642.8 | 2013642.8 | #N/A | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 971 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | David Muñoz Olivares | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 17/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 777 | 777 | Activo
784 | 2019-05-08 20:10 | AGS-FSCM:Incluir para algunas ctas bancarias conciliaciones automáticas y automatizar reporte conciliación general |  |  |  | 4 - Continúa | ​Se requiere agregar a la funcionalidad nativa de Peoplesoft que hace el componente ;Conciliación Semimanual; elementos que permitan que aumente su grado de automatización y que pueda generar el reporte de conciliación bancaria - contable que se le pide mensualmente a la Administración de Recursos Financieros ;2;, de la AGRS. | AGRS | SN | Margarita Canseco Flores | IDS |  | Arturo Valencia Rueda | 1596.855 | Alta | 0 | D. Desarrollo |  |  |  | 56% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Recursos y Servicios | Desarrollo | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | AGS-FSCM Solución Integral | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 10645.7 | 10645.7 | 2437865.3 | 2437865.3 | 2177583.9 | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 1133 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 29/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 784 | 784 | Activo
792 | 2019-05-13 12:47 | TI_Desarrollo de guía de operación para la “Institucionalización de Aplicativos”. | Nuevo tema de Negocio |  |  | 4 - Continúa | ​Implementar una guía de operación que indique las actividades, reglas de negocio, involucrados, artefactos y mejores prácticas necesarios para institucionalizar los aplicativos desarrollados y operados por las áreas de negocio, dando como resultado que la AGCTI pueda mantener el control de la seguridad, arquitectura, infraestructura y la continuidad de la operación. | AGCTI | SN | Ignacio Buendia Romero | SN |  | José Alberto Romero Rodríguez | 0 | Baja | 0 | 3. Ejecución |  |  |  | 84% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Transversales de TI | Proyecto Tecnológico | 2075.1 - Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica |  |  | 0 |  | #N/A | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Proyecto Tecnológico | TI | No aplica | No aplica |  | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 01/04/2020 |  | 2020 | 4 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | #N/A | 792 | Activo
800 | 2019-05-15 18:20 | CZA_MAT-CBZ: Reingeniería de la aplicación MAT Cobranza Módulo Resoluciones Traslado | Nuevo tema de Negocio |  |  | 4 - Continúa | ​Desacoplar en la aplicación MAT Cobranza el módulo ;Resoluciones - Traslado; del war monolítico ;MAT-Cobranza.war;.Actualizar el Front End y Back End a las versiones más recientes alineado el marco tecnológico actual. | AGCTI | IDS | Luis Alfredo Torres Arreguín | IDS | 1 | Luis Alfredo Torres Arreguín | 1928.6145 | Alta | 1 | F. Pruebas de Usuario | 1077 - UAT en paralelo | Ninguna | SI | 94% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Cobranza | Requerimiento Técnico | 666 - Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 12857.43 | 12857.43 | 2944310.47 | 2944310.47 | #N/A | Luis Alfredo Torres Arreguín | José Vicente Vázquez Chávez | TI | ACTT | 1086 | Alto Nivel | Desarrollo de_Software | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 13/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 800 | 800 | Activo
806 | 2019-05-16 17:58 | MAT - RFC Ampliado: Simplificar matriz de roles IdC | RFC | Reingeniería del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)​ | AGSC | 1 - Prioritario | ​Segmentar el acceso a las funcionalidades por medio de los roles del Servicio de IdC en MAT RFC, generando nuevos roles con alcance recortado | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Identificación del Contribuyente | Mantenimiento | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | [6 empty] | Iniciativa | POL | 806 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
807 | 2019-05-17 17:52 | CZA_MAT-IIB: Intercambio de información con la Banca. | Cobranza - Emisión de formatos para pago | Información Bancaria – MAT Cobranza – Fase III | AGR | 1 - Prioritario | ​Se requiere la atención y soporte para la continuidad del proyectoCobranza – Intercambio de información con la Banca. (PPMC 91605), que por el término del contrato con el SDMA 4 no se logró su liberación a producción.​ Considerando el requerimiento inicial y los controles de cambio autorizados durante el periodo en que fue atendido por el anterior CDS.Se deberá asociar los siguientes paquetes a la iniciativa&#58;CobranzaCZCC17524PR1CZCC17361PRBCZCC17361BD_Portal empleadoTTCC17415PECTTCC17415CBD | AGR | SN | José Luis Vences Mendoza | SN | 1 | José Luis Vences Mendoza | 742.3965 | Media | 1 | F. Pruebas de Usuario | Ninguna | Ninguna |  | 92% | Activo | No aplica | Fiscalización | Cobranza | Mantenimiento | 1029 - Intercambio de información con la banca | Intercambio de información con la banca | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4949.31 | 4949.31 | 1133391.99 | 1133391.99 | #N/A | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1040 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 807 | 807 | Activo
811 | 2019-05-21 17:20 | CEPD_VOCE_Precio unitario en permisos C1 |  |  |  | 4 - Continúa | Se requiere modificar el Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE), respecto a la validación de los datos declarados en el campo de Valor Comercial y Unidad de Medida Comercialización permisos C1. | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Desarrollo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [5 empty] | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 811 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
815 | 2019-05-23 11:23 | CZA_CREDFIS: Nuevo Servicio en Motor Traductor para la entrega de sección de línea de captura. | Nuevo tema de Negocio |  |  | 4 - Continúa | Habilitar funcionalidad al Motor Traductor (MT) para que, dependiendo de un nuevo método, se permita a los diversos aplicativos, por una parte, continuar utilizando la actual petición al MT para la generación y entrega del formato para pago con LC en formato PDF y su XML, y por otra parte, utilizar una nueva petición, la cual identifique el MT para la generación y entrega, en formato PNG, de la sección de Línea de Captura, el Código de barras, el código QR, el número del documento o folio y la fecha de emisión, así como el XML correspondiente. | AGR | SN | José Luis Vences Mendoza | SN |  | José Luis Vences Mendoza | 51.246 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | SENHA | Ninguna |  | 59% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Cobranza | Mantenimiento | 644 - Créditos Fiscales | Créditos Fiscales | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 341.64 | 78318 | 78318 | #N/A | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 699 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 10/07/2020 |  | 2020 | 7 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 815 | 815 | Activo
829 | 2019-05-29 12:41 | CED_SA-Autorización de Copias Simples |  |  |  | 4 - Continúa | ​Poder controlar los plazos y niveles de tolerancia de los pedimentos Copias Simples Extemporáneas | AGA | SN | Beatriz Belem Stein Carrillo | SN |  | Beatriz Belem Stein Carrillo | 99.3 | Baja | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 73% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Despacho | Mantenimiento | 196 - Selección Automatizada | Selección Automatizada | Fábrica Interna - AGA | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 662 | 0 | 0 | #N/A | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 756 | Selecciona una opción | Desarrollo de Software | AGA | AGA | Blanca Estela Silva Pita | Marco Antonio Aguilar Ruiz | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 11/01/2021 |  | 2021 | 1 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 829 | 829 | Activo
841 | 2019-06-03 13:10 | MAT_PISE. Incorporar la nueva figura de Representantes legales en operaciones de Comercio Exterior |  |  |  | 6 - Cancelar | Permitir que en las solicitudes de importadores (inscripción, reinscripción y aumento disminución de encargos conferidos) se dede alta el registro de representantes legales, para lo cual requeriremos de manera muy general&#58;Actualizar textos enencabezados, etiquetas, instrucciones de los formularios, acuses, notificaciones y consultas.Aumentar la mascarilla del campo número de patente.Modificar el flujo de evaluación de encargosPara mayor detalle del requerimiento, favor de remitirse al RES fornalizado los días27 y 28de octubre de 2015. La iniciativa se desglosa en 5RN's.Se anexa RESen el share point. | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Continuidad Operativa | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
851 | 2019-06-06 15:55 | MAT_RFC Ampliado: Actualización de reglas y adecuación de funcionalidades para la Disolución y Liquidación simplificada de Socieda |  |  |  | 6 - Cancelar | ​Se requiere actualizar la reglas y adecuar funcionalidades en el servicio de validación de requisitos para la Disolución y Liquidación simplificada de Sociedades Mercantiles. | AGSC | SN | Christian Alejandro Nolasco Palacios | SN |  | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 65.55 | Baja | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 45% | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Identificación del Contribuyente | Mantenimiento | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 437 | 437 | 100073 | 100073 | 0 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 921 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 12/03/2020 |  | 2020 | 3 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 851 | 851 | Activo
862 | 2019-06-11 18:50 | DyP_IPP_Formulario JS Atención de Vulnerabilidades | Nuevo tema de Negocio |  |  | 4 - Continúa | Dar cumplimineto a la atención de las vulnerabilidades detectadas en las pruebas Estáticas y Dinámicas realizadas el 09/05/2019. | AGCTI | IDS | Gabriel Alejandro Flores Pineda | SN | 1 | Manuel Vargas Espinosa | 1019.172 | Alta | 0 | D. Desarrollo | 1079 - Tren de liberación | DyP - Microsoft |  | 50% | Detenido | No aplica | Continuidad operativa | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Requerimiento Técnico | 936 - Formulario (JAVA Script) | Formulario (JAVA Script) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 6782.48 | 6794.48 | 1544381 | 1544381.92 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 900 | Juicio de Expertos | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 13/12/2019 |  | 2019 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 862 | 862 | Detenido
868 | 2019-06-13 17:14 | DyP_IPP-Servicio DyP/Docs Digitales_Actualizar funcionalidades para Certificación Declaraciones y Pagos |  |  |  | 4 - Continúa | ​Implementar Firmado Electrónico para Certificacion en el Servicio de Declaraciones y pagos y Documentos Digitales para Perfil Local y Perfil Central, permita firmar de manera electrónica mediante el empleo de la e-firma de los funcionarios autorizados conforme a las reglas de negocio. | AGR | IDS | Gabriel Alejandro Flores Pineda | SN |  | Manuel Vargas Espinosa | 9695.8005 | Muy alta | 0 | A.2 En estimación por finalización de EF |  |  |  | 77% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Mantenimiento | 478 - Pagos referenciados | Pagos referenciados | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 64638.67 | 64638.67 | 2639536.44 | 14802255.43 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1115 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 30/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 868 | 868 | Activo
874 | 2019-06-17 12:37 | TI_Sistema de Consulta de Personas Políticamente Expuestas (CPEPS) |  |  |  | 8 - Cierre | ​Desarrollar una solución aplicativa que permita identificar y consultar a las personas políticamente expuestas (PEPS) desde el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT, emitiendo por medio de un acuse al solicitante el estatus de la consulta (positiva o negativa). | AGAFF | SN | José Luis Zarate López | SN |  | José Alberto Romero Rodríguez | 168 | Baja | 0 | K. Cierre | Ninguna | Ninguna | SI | 98% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Transversales de TI | Proyecto | 630 - Portal de Operaciones Vulnerables | Portal de Operaciones Vulnerables | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | 0 | 1120 | 0 | 0 | #N/A | Jose Luis Zarate Lopez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 762 | Juicio de Expertos | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Angel Ricardo Guzman Lopez | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 21/05/2020 |  | 2020 | 5 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 874 | 874 | Activo
876 | 2019-06-17 17:00 | FIR_PKI-SAT_Lista de Certificados Revocados | PKI |  |  | 4 - Continúa | ​Garantizar la disponibilidad de la Lista de Certificados de e.firma para los usuarios que la requieran.Se requiere mejorar el proceso de generación y publicación de la Lista de Certificados Revocados, conforme al estándar ISO 21188&#58;2006 (https&#58;//www.iso.org/standard/35707.html) y como acción alternativa a la consulta de estatus de certificados bajo el protocolo de Estado de un Certificado En Línea. | AGCTI | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | e.Firma | Requerimiento Técnico | 2082 - PKI-SAT (Public Key Infraestructure - SAT) | PKI-SAT (Public Key Infraestructure - SAT) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Israel Becerril Sierra | Israel Becerril Sierra | TI | ACSMC |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
878 | 2019-06-18 12:51 | FIS_COVOL_Validador en tres lenguajes de programación del esquema de JSON | Controles Volumétricos |  |  | 4 - Continúa | ​Desarrollar los códigos fuentes de validación bajo el esquema de tres lenguajes de programación informática (.net, java y javascript), para validar los JSON de la información del aplicativo de controles volumétricos en materia de hidrocarburos, señalado en la normatividad citada. | AGCTI | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Fiscalización | Requerimiento Técnico | 1026 - Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Victor Milchorena | Carlos Gerardo Malanche Flores | TI | ACSMC |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | [6 empty] | Primera Estimación | POL | #N/A | 0 | 878 | #N/A | #N/A
884 | 2019-06-19 10:34 | Fiscalización Integral | Fiscalización Integral |  |  | 4 - Continúa | ​Derivado a las solitud por parte de AGAFF, AGACE y AGGC se generó una Solicitud de Cambio (CC) para eliminar e integrar nuevas funcionalidades al aplicativo de Fiscalización Integral. | AGAFF | IDS | Miguel Ángel González Guagnelli | IDS | 1 | Miguel Ángel González Guagnelli | 4468.1655 | Alta | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Ninguna | Ninguna | SI | 53% | Activo | No aplica | Fiscalización | Fiscalización | Proyecto | 691 - Fiscalización Integral | Fiscalización Integral | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 29787.77 | 29787.77 | 6821399.33 | 6821399.33 | #N/A | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 932 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 31/05/2021 |  | 2021 | 5 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 884 | 884 | Activo
892 | 2019-06-24 11:18 | CED_VOCE_ Actualizar criterios de validación en la rectificación de tránsitos |  |  |  | 5 - Revisar | ​Actualizar la información de plazos en la rectificación de pedimentos de tránsito así como permitir la declaración de la misma aduana (inicio y arribo) | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Mantenimiento | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [5 empty] | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 892 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
905 | 2019-06-25 15:12 | DYC_ MAT-DyC_Solicitud de declaraciones, compensaciones y acreditamientos_proceso automático por goteo |  |  |  | 4 - Continúa | ​Se solicita se genere un proceso automático para extraccion diaria de información de las Declaraciones, Compensaciones y Acreditamientos recibidos en DyP, a día cerrado; asimismo se dseberán hacer adecuaciones a la fase I. | AGAFF | IDS | Karina Lucio García | SN |  | Víctor Cruz Leyva | 606.567 | Media | 0 | F. Pruebas de Usuario |  |  |  | 68% | Activo | No aplica | Fiscalización | Devoluciones y Compensaciones | Desarrollo | 991 - Proyecto ETL generación de insumos del proceso de control de compensaciones | Proyecto ETL generación de insumos del proceso de control de compensaciones | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3737.5 | 4043.78 | 631243.08 | 855887.5 | #N/A | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1152 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Carlos Gerardo Malanche Flores | Patricia Ortega Vega | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 02/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 905 | 905 | Activo
917 | 2019-07-03 11:16 | TI_AP3_ Modelado de Procesos de DyP (Declaración provisional) | Nuevo tema de Negocio |  |  | 8 - Cierre | Creación del Modelado de Contexto, Modelado de Negocio y Diagrama de Flujo de información del servicio Declaraciones (Declaraciones Provisionales) | AGCTI | SN | Elizabeth Del Valle Beltrán | SN |  | Elizabeth Del Valle Beltrán | 0 | Baja | 1 | 3. Ejecución |  |  |  | 99% | Activo | No aplica | Estratégico | Transversales de TI | Requerimiento Técnico | 2075.1 - Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica |  |  | 0 |  | #N/A | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Proyecto Tecnológico | TI | No aplica | No aplica |  | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 29/11/2019 |  | 2019 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | #N/A | 917 | Activo
919 | 2019-07-04 10:30 | DyP: Crear declaración informativa transaccional de partes relacionadas. |  |  |  | 8 - Cierre | ​Derivado de la necesidad de proporcionar a loc ontribuyentes medios actualizados y de simplificación administrativa. | AGR | IDS | Silvia Nagheli Márquez Solís | SN |  | Manuel Vargas Espinosa | 270 | Baja | 0 | A.2 En estimación por finalización de EF |  |  |  | 100% | Detenido con CCRS | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Proyecto | 977 - Declaración Informativa Transaccional de Partes Relacionadas | Declaración Informativa Transaccional de Partes Relacionadas | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1800 | 1800 | 412200 | 412200 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 818 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 2020 | 1 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 919 | 919 | Detenido con CCRS
923 | 2019-07-04 18:23 | AR_BTCE_Tablero registro de bitácora para mensajes de tráficos Marítimo, Ferroviario y Aéreo (REB) |  |  |  | 5 - Revisar | ​Implementar una aplicación de ;Registro de Eventos de Bitácora; (REB) en línea que muestre los diversos eventos y estatus durante la recepción de los mensajes de tráficos que serán replicados y los cuales contendrán la información de manifiestos y documentos delos diferentes tráficos (Marítimo, Aéreo y Ferroviario) | AGA | SN | José Alberto Romero Rodríguez | SN |  | José Alberto Romero Rodríguez | 185.25 | Baja | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  | SI | 40% | Detenido con CCRS | No aplica | Fiscalización | Administración del Riesgo | Proyecto | 997 - Repositorio Tráfico Ferroviario: Crear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada | Repositorio Tráfico Ferroviario: Crear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 988 | 1235 | 226252 | 226252 | 42868.8 | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 840 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia | 17/09/2019 | 17/09/2019 | 23/03/2020 |  | 2020 | 3 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 923 | 923 | Detenido con CCRS
924 | 2019-06-07 | CZA_MAT-CBZ: Desaplicación de pagos de resoluciones | Nuevo tema de Negocio |  |  | 8 - Cierre | La ADR de México 2 necesita reactivar las resoluciones que fueron dadas de baja por la aplicación de un pago automático, del RFCCUL060824G23, sin embargo, en el componente de desaplicación de pagos, sale error y no puede hacerlo. Ahora bien, como el pago tiene involucradas varias resoluciones la ADR no puede optar por dar de baja las resoluciones e inventariar otras, por tal motivo se solicita la desaplicación del pago. Todas las resoluciones están integradas por únicamente una multa y es el único pago aplicado a las resoluciones. | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo |  |  |  |  | 666 - Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | Jose Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
932 | 2019-07-08 14:17 | POC - Data Lake | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | ​Obtener información para evaluar los beneficios del modelo de arquitectura Data Lake que habiliten el manejo adecuado de la metadata, ciclo de vida del dato, gobierno del dato y consumo del mismo. | AGCTI | TT | José Vicente Vázquez Chávez | TT | 1 | José Vicente Vázquez Chávez | 0 | Baja | 1 | 3. Ejecución |  |  |  | 3% | Detenido | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Transversales de TI | Proyecto Tecnológico | 2075.1 - Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica |  |  | 0 |  | #N/A | José Vicente Vázquez Chávez | José Vicente Vázquez Chávez | TI | ACTT | 0 | #N/A | Proyecto Tecnológico | TI | No aplica | No aplica |  | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 15/01/2020 |  | 2020 | 1 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | #N/A | 932 | Detenido
934 | 2019-07-09 11:34 | DyP_DD Documentos Digitales: DeclaraNOT en línea, incorporación de funcionalidades y cambios en el aplicativo. |  |  |  | 4 - Continúa | Derivado de la detección de nuevas necesidades de negocio respecto a la funcionalidad del aplicativo DeclaraNOT en línea se requiere realizar algunos ajustes e inclusión de funcionalidades.Incorporar funcionalidades y cambios al formulariovalidaciones de campos, apartados y acuse.El detalle de los cambios se encuentran en el RES adjunto. | AGR | IDS | Silvia Nagheli Márquez Solís | IDS |  | Silvia Nagheli Márquez Solís | 687.615 | Media | 1 | F. Pruebas de Usuario | Ninguna | Ninguna |  | 95% | Activo | No aplica | Legal | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Mantenimiento | 969 - DeclaraNOT en Línea | DeclaraNOT en Línea | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4584.1 | 4584.1 | 1049758.9 | 1049758.9 | #N/A | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1082 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 19/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 934 | 934 | Activo
935 | 2019-07-09 11:41 | POC-Factura Electrónica en plataforma de Nube de AWS | Factura Electrónica -Gestión de Factura (Consulta, descarga, verificación) |  |  | 5 - Revisar | ​Realizar una evaluación de la solución de factura electrónica en la plataforma de nube de AWS, con el fin de determinar si se producen ahorros en costos al utilizar una tecnología distinta a la actual, debido a que se plantean nuevos retos y necesidades de negocio, que van desde soportar un mayor volumen de recepción de CFDIs con validaciones adicionales de negocio, hasta implantar un servicio de consulta y explotación de datos de CFDIs más eficiente.- Implementar la recepción de comprobantes fiscales digitales (CFDI) en su versión actual 3.3 en una plataforma basada en la nube de AWS.- Desdoble de comprobantes CFDI.- Explotación de datos de CFDI. | AGCTI | IDS | Irving Adrián García Zepeda | IDS |  | Irving Adrián García Zepeda | 0 | Baja | 1 | 2. Planeación |  |  |  | 74% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Transversales de TI | Proyecto Tecnológico | 3052 - Recepción Extemporanea de CFDI´s | Recepción Extemporanea de CFDI´s | Fábrica Interna - ACTT | No Aplica |  |  | 0 |  | #N/A | irving.garcia | José Vicente Vázquez Chávez | TI | ACTT | 0 | #N/A | Proyecto Tecnológico | ACSMC | ACSMC | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 30/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | #N/A | 935 | Activo
936 | 2019-07-09 11:54 | POC-Migración de Mainframe a la plataforma de AWS | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | ​Realizar una evaluación de las aplicaciones hospedadas en el Mainframe para identificar las aplicaciones candidatas a migrar, utilizando el método propuesto por AWS, con el fin de determinar si se producen ahorros en costos al utilizar una tecnología distinta a la actual.Lo anterior, debido a que la infraestructura de Mainframe es un equipo de IBM de gran tamaño y capacidad, cuya operación resulta demasiado onerosa y hace que la operación del área de Servicios de Información del SAT dependa de actualizaciones de hardware y de licencias de softwaremuy costosas. | AGCTI | TT | José Vicente Vázquez Chávez | TT |  | José Vicente Vázquez Chávez | 0 | Baja | 1 | 3. Ejecución |  |  |  | 4% | Detenido | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Transversales de TI | Proyecto Tecnológico | 2075.1 - Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica |  |  | 0 |  | #N/A | José Vicente Vázquez Chávez | José Vicente Vázquez Chávez | TI | ACTT | 0 | #N/A | Proyecto Tecnológico | TI | No aplica | No aplica |  | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 27/12/2019 |  | 2019 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | #N/A | 936 | Detenido
942 | 2019-07-11 12:52 | AGRS – Donación de bienes muebles de propiedad federal en uso del SAT |  |  |  | 4 - Continúa | ​Desarrollar una herramienta que permita controlar la gestión de solicitudes de bienes muebles del SAT que, por su naturaleza, podrán ser donados a las Donatarias autorizadas del Sector Privado, y (o) entidades del Sector Público. El alcance debe considerar desde el registro de la solicituddonde el donatario solicitante pueda visualizar los bienes en forma remota, seleccione bienes enlistados, el sistema muestre requisitos de acuerdo al perfil del solicitante y firme la solicitud. Adicionalmente considere funcionalidades para el seguimiento de la gestiónEl solicitante podrá conocer el estado de su requerimiento, así como la ACRM podrá dar el seguimiento administrativo. El sistema también podrá permitir el registro de resultado de la revisión inicial por parte del SAT, emitir la documentación relacionada y enviar notificación al solicitante sobre el resultado. Asimismo, debe considerarse funcionalidad para registro de información relacionada con el dictamen como es la emisión de documentación y notificar resultado del subcomité al solicitante. Flujos de aprobación de la Jefatura del SAT y en su caso funcionalidad para registro de aprobación del INDAABIN. Funcionalidad para disparar la notificación al solicitante a efecto de comunicar la logística de entrega-recepción y formalización de la donación generando la documentación asociada | AGRS | SN | Margarita Canseco Flores | IDS |  | Arturo Valencia Rueda | 1304.16 | Alta | 0 | C. Ambientación |  |  |  | 65% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Recursos y Servicios | Proyecto | 945 - Sistema de Asignación y Donación de Bienes por el SAT | Sistema de Asignación y Donación de Bienes por el SAT | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 8694.4 | 8694.4 | 598264.79 | 1991017.6 | 724730.4064 | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 1107 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 16/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 942 | 942 | Activo
951 | 2019-07-12 20:29 | FIS_FEB_Incorporación de las Entidades Federativas al Sistema de Fiscalización Básica | Fiscalización Electrónica Básica | Fiscalización Electrónica Básica | AGAFF | 5 - Revisar | Incorporar a Fiscalización Electrónica Básica a las Entidades Federativas para que puedan ejercer facultades de comprobación en términos de los Artículos 42, Fracc IV y 53B del CFF. | AGAFF | IDS | Miguel Ángel González Guagnelli | IDS |  | Miguel Ángel González Guagnelli | 848.667 | Media | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 99% | Activo | No aplica | Fiscalización | Fiscalización | Mantenimiento | 942 - Fiscalización Electrónica BáSíca | Fiscalización Electrónica BáSíca | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5657.78 | 5657.78 | 1295631.62 | 1295631.62 | 245488 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 807 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 13/03/2020 |  | 2020 | 3 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 951 | 951 | Activo
965 | 2019-07-19 17:22 | Mitigación de Vulnerabilidades en Web Services para consulta de pedimentos. | Nuevo tema de Negocio |  |  | 4 - Continúa | ​Derivado de la actualización del esquema de consumo de los servicios de consulta de pedimentos atendido con el POL ID 294.- CESO-Robustecimiento para la Infraestructura a la VUCEM, se identificaron vulnerabilidades que deben ser mitigadas a la brevedad ya que pueden presentar un riesgo y transformarse en fraudes o pérdida del servicio de TIC y de negocio donde pueden generar pérdidas de ingresos o afectación al SAT. | AGCTI | SN | Mario Santos Aldama | SN |  | Mario Santos Aldama | 91.23 | Baja | 1 | D. Desarrollo | 294 - Tren liberación | Ninguna |  | 15% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Proyecto | 457 - Centro de Procesamiento Electrónico de Datos | Centro de Procesamiento Electrónico de Datos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 486.56 | 608.2 | 111422.24 | 111422.24 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 795 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 02/10/2019 |  | 2019 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 965 | 965 | Activo
972 | 2019-07-22 13:36 | Gobierno de Microservicios | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | Creación del Modelo de Gobierno de Micro servicios. Definición del proceso para gestionar un Gobierno de Microservicios. Definición de roles y responsabilidades para gestionar un Gobierno de Micro servicios. Definición del Software y Herramientas. Creación del “Ambientes de Openshift”. Creación de repositorio de imagen para contenedor, a fin de poder cubrir dos etapas de DevOpsContinuous Integration y Continuous Delivery (CI/CD) a crearse en repositorio de versiones. Contar con las herramientas de automatización para el control de las aplicaciones que se instalarán hacia contenedores, mediante las dos etapas de DevOpsContinuous Integration y Continuous Delivery (CI/CD). Estas herramientas se instalarán en contenedores en Openshift y poder orquestar la compilación, calidad de código, pruebas funcionales y no funcionales, así como el despliegue de cada aplicativo. | AGCTI | IDS | Irving Adrián García Zepeda | IDS |  | Irving Adrián García Zepeda | 0 | Baja | 1 | 3. Ejecución |  |  |  | 99% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Transversales de TI | Proyecto Tecnológico | 2075.1 - Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica |  |  | 0 |  | #N/A | irving.garcia | José Vicente Vázquez Chávez | TI | ACTT | 0 | #N/A | Proyecto Tecnológico | TI | No aplica | No aplica |  | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 18/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | #N/A | 972 | Activo
981 | 2019-07-26 09:17 | DyC-MAT-SAD: Actualización MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2019 |  |  |  | 4 - Continúa | ​Implementar en MAT-SAD y su correlación con MAT-DyClas mejoras que fueron detectadas durante el periodo de declaracionesdel ejercicio 2018, los cuales deberan de verse reflejadosen el periodo correspondiente al ejercicio 2019. | AGAFF | IDS | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | SN | 1 | Víctor Cruz Leyva | 2655.93 | Alta | 0 | F. Pruebas de Usuario | Ninguna | Ninguna |  | 95% | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Devoluciones y Compensaciones | Mantenimiento | 843 - MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 17706.2 | 17706.2 | 3506906 | 4054719.8 | #N/A | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1142 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 09/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 981 | 981 | Activo
992 | 2019-07-31 10:38 | DyP.- Nueva herramienta para la declaración anual de PM 2019 régimen general. |  |  |  | 8 - Cierre | ​Se requiere desarrollar una nueva herramienta tecnológica para la Declaración Anual de PM, Régimen General, Bajo el concepto de pre llenado de información y con un modelo sencillo para su operación por el contribuyente. | AGR | IDS | Silvia Nagheli Márquez Solís | SN |  | Manuel Vargas Espinosa | 1206.75 | Alta | 0 | K. Cierre |  |  |  | 99% | Activo | No aplica | Recaudación | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Proyecto | 881.1 - Declaración Anual Personas Morales | Declaración Anual Personas Morales | Microsoft - Operaciones | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 5826 | 8045 | 692415 | 786510 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1047 | Estimador Microsoft (OSE) | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 23/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 992 | 992 | Activo
1002 | 2019-08-05 11:19 | SCCCyG: Actualización del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | SCCCyG – Actualización | SCCCyG – Actualización | AGACE | 1 - Prioritario | A través de este POL, se darácontinuidad a la atención delos defectos identificados por negocio durante las pruebas UAT que se llevaron a cabo en mayo del presente,correspondientes alPPMC 92382.-SCCCyGActualización del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías.Se anexa archivo en Word;Resultados de las pruebas 15052019;, que contiene el detalle de los defectos pormitigar. | AGACE | SN | Mario Santos Aldama | SN |  | Mario Santos Aldama | 390.03 | Baja | 1 | D. Desarrollo | Ninguna | Ninguna |  | 10% | Activo | SCCCyG – Actualización | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Desarrollo | 693 - Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2128.96 | 2600.2 | 386995.04 | 487531.84 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 1144 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 15/08/2019 | 15/08/2019 | 26/02/2021 |  | 2021 | 2 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1002 | 1002 | Activo
1019 | 2019-08-13 18:50 | Implementar en INTRASAT micrositio de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | 5 - Revisar | Implementar el micrositio de la Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo, vinculado al INTRASAT con información que pueda ser actualizada a través de los dueños del mismo. Desarrollar un sistema para el registro de formularios sobre información que se reporta al ISSSTE, incluyendo reportes y estadísticas para difusión dentro de la comunidad e informes relativos del sector salud. Tanto el sitio como el sistema deberán tener un alcance de cobertura nacional. | AGRS | SN | Margarita Canseco Flores | SN |  | Margarita Canseco Flores | 0 | Baja | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 71% | Activo | No aplica | Compromiso con otras Instituciones | Recursos y Servicios | Desarrollo | 0 - No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |  |  | 0 | 0 | #N/A | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 20/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | #N/A | 1019 | Activo
1020 | 2019-08-14 08:52 | Factura electrónica - Actualizar los servicios gratuitos de generación de CFDI (MegaPAC y Factura Fácil) | Factura - Optimización de los Servicios | Factura - Optimización de los Servicios | AGSC | 1 - Prioritario | ​Se requiere complementar característitcas o funcionalidades de los servicios gratuitos de Factura Electrónica, en los que se consideran los siguientes&#58;- Integrar la funcionalidad de Factura fácil en MegaPAC- Mejoras de funcionalidad general - Pre llenado de datos generales - Simplificación de captura en los conceptos- Simplificación de firmado de la factura | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | Factura - Optimización de los Servicios |  | Factura Electrónica | Mantenimiento | 611 - Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Microsoft | [5 empty] | #N/A | Roberto Benjamin Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
1023 | 2019-08-14 19:32 | SIC_ Interfaz con diferentes fuentes de información. | Interfaz con diferentes fuentes de información | Interfaz con diferentes fuentes de información | AGE | 1 - Prioritario | ​Actualmente la información que es utilizada de insumo para la generación de un índice integral de riesgo institucional se actualiza de manera semimanual debido a los continuos cambios en las plataformas de datos institucionales que originaron se perdiera la conexión con el repositorio de SAS, lo que vulnera el proceso de integración de la información dada la volumetría de la misma y poniendo en riesgo su confidencialidad y su disponibilidad, lo que implica que la identificación de conductas ilícitas y/o acciones de mejora no sean oportunas, comprometiendo la información mediante las cuales se basan las estrategias institucionales de combate a la corrupción y mejora de procesos, por lo que se requiere que las fuentes se integren de manera automática para optimizar el proceso de análisis de riesgos institucionales y garantizar su veracidad. | AGE | SN | Jaime Garrido Ruiz | SN | 1 | Jaime Garrido Ruiz | 231.9 | Baja | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 89% | Activo | No aplica | No Aplica | Servicios Internos de Control | Mantenimiento | 752 - Modelo de Administración de Riesgo Corrupción | Modelo de Administración de Riesgo Corrupción | Fábrica Interna | No Aplica | 0 | 1546 | 0 | 0 | #N/A | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 1105 | 0 | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Cesar Gonzalez Cantellano | Marco Antonio Ruiz Martinez | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 03/07/2020 |  | 2020 | 7 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1023 | 1023 | Activo
1024 | 2019-08-15 09:11 | MATCE_DODA QR_Validación del número de serie |  |  |  | 4 - Continúa | ​Permitir la validación del número de serie al momento de ingresar los datos en el portal del contribuyente para generar un Documento de Operación del Despacho Aduanero (DODA) o un número de integración por medio del Proyecto de Integración de Tecnología Aduanera (PITA), para los pedimentos con clave T3 y T7. | AGA | IDS | Edgar Alfonso Reyes Pérez | IDS |  | Edgar Alfonso Reyes Pérez | 469.539 | Media | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | 524- tren de liberaciones | Ninguna |  | 89% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | MAT - Comercio Exterior | Mantenimiento | 919 - MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2817.23 | 3130.26 | 645145.67 | 645145.67 | #N/A | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 955 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 21/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1024 | 1024 | Activo
1025 | 2019-08-15 11:35 | DyP_LDA_Declaración Anual PM_Generar análisis en la nueva herramienta, flujos y funcionalidades 2019 |  |  |  | 8 - Cierre | Llevar a cabo las tareas pertinentes, con el fin de generar análisis para la nueva herramienta de la declaración anual PM 2019 Régimen General,flujos y funcionalidades. | AGR | IDS | Silvia Nagheli Márquez Solís | IDS |  | Silvia Nagheli Márquez Solís | 538.8 | Media | 1 | K. Cierre |  |  |  | 94% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Desarrollo | 881 - Declaración Anual Personas Morales | Declaración Anual Personas Morales | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3232.8 | 3592 | 207360 | 740311.2 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 824 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 23/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1025 | 1025 | Activo
1026 | 2019-08-15 11:45 | DyP_LDA_Declaración Anual Personas Físicas 2019_Generar análisis aplicativo, sus flujos y funcionalidades. | Declaración Anual Personas Físicas 2020 |  |  | 8 - Cierre | ​Generar la documentación diseño funcional del aplicativo, flujos y funcionalidades de la nueva herramienta de PF 2019 | AGCTI | IDS | Silvia Nagheli Márquez Solís | SN |  | Manuel Vargas Espinosa | 586.2 | Media | 0 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 91% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Proyecto | 880 - Declaración Anual Personas Físicas | Declaración Anual Personas Físicas | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3517.2 | 3908 |  | 805438.8 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 845 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 05/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1026 | 1026 | Activo
1027 | 2019-08-15 12:03 | DyP LDA Declaración Anual PF_Mejoras a procesos y aplicativo de la declaración Anual de Personas Físicas para el Ejercicio 2019. |  |  |  | 8 - Cierre | ​Ajustes al aplicativo, flujos y funcionalidades declaración anual personas físicas del Ejercicio 2019. | AGR | IDS | Silvia Nagheli Márquez Solís | SN |  | Manuel Vargas Espinosa | 1481.25 | Alta | 0 | K. Cierre | Ninguna | Ninguna |  | 93% | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Desarrollo | 880.1 - Declaración Anual Personas Físicas | Declaración Anual Personas Físicas | Microsoft - Operaciones | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 6975 | 9875 | 884250 | 941625 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1191 | Estimador Microsoft (OSE) | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 25/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1027 | 1027 | Activo
1033 | 2019-08-19 09:22 | DyP_LDA_Crear la Declaración del ISR del residente en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional |  |  |  | 8 - Cierre | ​Crear la declaración que le facilitará al residente en el extranjero, la determinación y pago del impuesto derivado del ingreso obtenido en territorio nacional. | AGR | IDS | Silvia Nagheli Márquez Solís | SN |  | Manuel Vargas Espinosa | 294.837 | Baja | 0 | A.2 En estimación por finalización de EF |  |  |  | 100% | Detenido con CCRS | No aplica | Recaudación | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Proyecto | 958 - Declaración de Pago del ISR de residentes en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional. | Declaración de Pago del ISR de residentes en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional. | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1965.58 | 1965.58 | 450117.82 | 450117.82 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 842 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 2020 | 7 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1033 | 1033 | Detenido con CCRS
1037 | 2019-08-20 17:03 | CZA_MAT_CBZ_Depuración de Multas de CO con estatus inactivas 17004. |  |  |  | 4 - Continúa | ​Derivado de la convivencia entre el MAT.Control de Obligaciones y el MAT.Cobranza para el registro automático y masivo de las resoluciones determinantes por Multas derivadas de las diversas vigilancias de control de obligaciones, se detectó que existen resoluciones que se enviaron y registraron más de una vez en MAT.Cobranza, y de las cuales el usuario ya activó alguna de ellas, quedando las demás con estatus inactivas (17004), mismas que conforme a lo acordado entre la ACPVC y la ACCPyG deben ser depuradas de la base de datos del MAT.Cobranza. | AGR | SN | José Luis Vences Mendoza | SN |  | José Luis Vences Mendoza | 198.282 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Pruebas con el usuario NUEVO | Ninguna |  | 75% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Cobranza | Mantenimiento | 666 - Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1057.5 | 1321.88 | 242167.5 | 242167.5 | #N/A | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 868 | Juicio de Expertos | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 28/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1037 | 1037 | Activo
1054 | 2019-08-27 15:52 | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 3.reconvocatorias y confirmación, directorio de ADR's,postores. | Nuevo tema de Negocio |  |  | 8 - Cierre | ​El sistema de forma automática genera nuevamente la convocatoria cuando el postor ganador es incumplido.Actualmente el sistema solo permite el registro de dos subadministradores y de un jefe de departamento.el sistema no cuenta con una opción que permita actualizar los datos de los postores. | AGR | IDS | Luis Alfredo Torres Arreguín | IDS |  | Luis Alfredo Torres Arreguín | 352.8 | Baja | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 100% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Cobranza | Mantenimiento | 787 - SubastaSAT Nueva Versión | SubastaSAT Nueva Versión | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2352 | 2352 | 538608 | 538608 | #N/A | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 952 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | 06/01/2020 | 06/01/2020 | 25/08/2020 | 25/08/2020 | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1054 | 1054 | Activo
1056 | 2019-08-28 11:46 | CED_VOCE_Actualizar criterios de validación aplicables a la cantidad UMT |  |  |  | 5 - Revisar | ​Actualizar los criterios de validación en pedimentos sujeros a verificación de las cantidades de mercancía. | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Mantenimiento | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [5 empty] | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1056 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1057 | 2019-08-28 11:57 | CED_VOCE_Actualizar criterios de validación en pedimentos de rectificación para la verificación de vehículos usados |  |  |  | 5 - Revisar | ​Actualizar los criterios de validación en VOCE para la verificación del año modelo de vehículos usados en pedimentos de rectificación. | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Mantenimiento | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [5 empty] | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1057 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1058 | 2019-08-29 10:38 | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información del Perfil del Aplicativo Mis Cuentas. |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | Extracción de datosSe solicita extraer todos los datos del Perfil de la base de datos de Mis cuentas que corresponden a declaraciones de RIF normales y complementarias presentadas a partir de 2014.Información a considerarDicha información del Perfil de las Declaraciones de RIF normales y complementarias presentada en Mis Cuentas, deberá ser integrada al DWH, conforme al Anexo “Perfil de Mis Cuentas”. | AGSC | IDS | Silvia Nagheli Márquez Solís | SN |  | Elizabeth Del Valle Beltrán | 326.9295 | Baja | 0 | E. Pruebas de Integración Aplicativa |  |  |  | 51% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Desarrollo | 1000 - MAT-Régimen de incorporación Fiscal se agregara mis cuentas | MAT-Régimen de incorporación Fiscal se agregara mis cuentas | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1961.57 | 2179.53 | 449201.13 | 449201.13 | #N/A | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1153 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | 03/04/2020 | 03/04/2020 | 03/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1058 | 1058 | Activo
1060 | 2019-08-30 09:46 | MAT-RFC - IDC: Masivo de CURP, documentos de Identidad y fecha de inicio de operaciones. |  |  |  | 4 - Continúa | ​Actualmente el MAT - RFC no cuenta con una funcionalidad que permita actualizar en forma masiva los datos de Identidad, fecha de inicio de operaciones, así como la información relacionada a los Documentos probatorios de los contribuyentes. | AGSC | IDS | Juan Carlos Lass Bernal | IDS |  | Héctor Garduño Garduño | 241.2825 | Baja | 0 | F. Pruebas de Usuario | Ninguna | Ninguna |  | 79% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Identificación del Contribuyente | Mantenimiento | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1447.69 | 1608.55 | 331521.01 | 331521.01 | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1075 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 20/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1060 | 1060 | Activo
1062 | 2019-08-30 13:57 | DYP_ DECLARACIONES PROVISIONALES_ Actualización del Procesos de Sustitutivas. |  |  |  | 3 - Mejora autorizada | Crear un servicio que permita al Registro contableobtenerinformacíon de declaraciones No pagadas dentro de Declaraciones y Pagos, que permita al proceso de Sustitutivas procesar de manera automática las declaraciones complementarias en la cualsu Inmediata No ha sido pagada, para realizar su registro en la contabilidad como declaración normal. | AGP | SN | Elizabeth Del Valle Beltrán | SN | 1 | Elizabeth Del Valle Beltrán | 110.7 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa |  |  |  | 87% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Mantenimiento | 2280 - Declaraciones Provisionales | Declaraciones Provisionales | Microsoft | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 523 | 738 | 105564.42 | 70605 | #N/A | Elizabeth Del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1224 | Estimador Microsoft (OSE) | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 03/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1062 | 1062 | Activo
1066 | 2019-09-04 10:27 | TI_Sistema para administración de responsivas de aplicaciones | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | ​Optimizar el proceso de solicitud de accesos a los sistemas institucionales, permitiendo tener mejor control en la generación, homologación, almacenamiento y firma de responsivas.Funcionalidades generales&#58;Registrar solicitud por aplicaciónAprobar la solicitud mediante firma electrónicaGenerar responsiva | AGCTI | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Transversales de TI | Requerimiento Técnico | 3020 - Sistema para administración de responsivas de aplicaciones | Sistema para administración de responsivas de aplicaciones | Fábrica Interna - ACSMC | [5 empty] | #N/A | Carlos Gerardo Malanche Flores | Carlos Gerardo Malanche Flores | TI | ACSMC |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Carlos Gerardo Malanche Flores | Felipa Arias Mendez | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
1071 | 2019-09-05 13:12 | TI-Kukulkán: Nuevo servidor de Identidades | Nuevo tema de Negocio |  |  | 4 - Continúa | ​Cambiar la infraestructura actual de directorios activos de MicroFocus/Novell por una solución de código abierto hecha en casa, así como de la unificación con la Firma Electrónica (FIEL), aprovechando dicha unificación para hacer una completa renovación de la criptografía como medio medio de autenticación y definición de una identidad digital a nivel federal.Lo anterior, debido a queel contrato de MII4 que administra las identidades en el SAT, tiene un largo historial de adjudicaciones directas y se busca moverlo a una licitación por medio de soluciones de software libres de licencias. | AGCTI | IDS | Alejandra Rebeca González Pantoja | IDS | 1 | Alejandra Rebeca González Pantoja | 0 | Baja | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 47% | Activo | No aplica | Estratégico | Transversales de TI | Proyecto Tecnológico | 2075.1 - Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica |  |  | 0 | 0 | #N/A | Carlos Gerardo Malanche Flores | Carlos Gerardo Malanche Flores | TI | ACSMC | 0 | #N/A | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Carlos Gerardo Malanche Flores | Carlos Gerardo Malanche Flores | 02/09/2019 | 02/09/2019 | 23/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | #N/A | 1071 | Activo
1074 | 2019-09-05 14:31 | C.E. – Pre despacho – SAAI- Replica de información del representante legal de VUCEM |  |  |  | 5 - Revisar | Derivado de la implementación de la figura de representante legal para el despacho de mercancía, señalado en la ley aduanera, se requiere modificar el esquema de recepción de información de éstos que realizan su trámite a través de la VUCEM a fin de que se almacenen en el SAAI (Sistema Automatizado Aduanero Integral) y permitir la validación de beneficios tanto del aplicativo legado como del MATCE (Modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior) | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Proyecto | 175 - Despacho Aduanero | Despacho Aduanero | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Maria de los Angeles Avila Vazquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1074 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
1076 | 2019-09-06 15:29 | DYP_DA_Actualización de las declaraciones anuales de personas morales. | Declaración Anual Personas Morales 2020 |  |  | 8 - Cierre | ​Realizar las actualizaciones a los formularios de personas morales aplicables para el ejercicio 2019 a presentarse a mas tardar el 31 de Marzo del 2020 | AGR | IDS | Silvia Nagheli Márquez Solís | SN |  | Manuel Vargas Espinosa | 285 | Baja | 0 | K. Cierre |  |  |  | 99% | Activo | No aplica | Recaudación | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Proyecto | 881.1 - Declaración Anual Personas Morales | Declaración Anual Personas Morales | Microsoft - Operaciones | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1330 | 1900 | 179550 | 179550 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 880 | Estimador Microsoft (OSE) | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 24/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1076 | 1076 | Activo
1077 | 2019-09-06 15:54 | TI_Actualización tecnológica de interacción de RFC Ampliado con MAT Cobranza | Nuevo tema de Negocio |  |  | 4 - Continúa | ​Actualización tecnológica de la interfaz de RFC Ampliado y MAT Cobranza para la funcionalidad de traslados. Actualmente RFC Ampliado interactúa con la funcionalidad de traslados de MAT Cobranza, registrando en una tabla compartida los RFC que hayan reportado un cambio de domicilio que implique el traslado de la local de adscripción; MAT Cobranza lee dichos registros en un horario específico y, una vez que recuperó la información de los traslados, actualiza la tabla para indicar los registros procesados. La reingeniería de la funcionalidad de traslados busca desacoplar dicha funcionalidad, tanto del lado de MAT Cobranza, como de RFC Ampliado, robusteciendo ambos sistemas y enfocarlos a un esquema de servicios. | AGCTI | IDS | Luis Alfredo Torres Arreguín | IDS |  | Luis Alfredo Torres Arreguín | 210.54 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | 800 - tren de liberaciones | Ninguna |  | 74% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Transversales de TI | Requerimiento Técnico | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1122.9 | 1403.6 | 266235.4 | 257144.1 | #N/A | Luis Alfredo Torres Arreguín | José Vicente Vázquez Chávez | TI | ACTT | 1100 | COSMIC | Desarrollo de_Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 14/10/2019 | 14/10/2019 | 16/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1077 | 1077 | Activo
1094 | 2019-09-11 16:58 | TI_RFC_DWH-MAT_Generar modelo enriquecido del RFC en DWH, e implementar mejoras en RFC Ampliado | Reingeniería - RFC Padrón de Importadores |  |  | 5 - Revisar | Implementar un mecanismo de Calidad de Datos que permita identificar las diferentes incosistencias que actualmente tienen los datos de RFC Ampliado y que son utilizados por distintos consumidores de información al interior del SAT y por fuentes externas, realizando una serie de actividades en tres fases, descritas enel documento ;Requerimiento de Servicios;, anexo a esta iniciativa. | AGCTI | IDS | Mauricio Martínez Puerto | IDS |  | Mauricio Martínez Puerto | 0 | Baja | 1 | B. Arquitectura |  |  |  | 83% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Transversales de TI | Requerimiento Técnico | 675.1 - DWH-Identificación del Contribuyente (V2) | DWH-Identificación del Contribuyente (V2) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) |  |  | 0 | 0 | 0 | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz | TI | ACMII | 0 | #N/A | Servicios de Información | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 16/07/2020 |  | 2020 | 7 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1094 | 1094 | Activo
1104 | 2019-09-13 16:47 | TI_Factura electrónica-Realizar la documentación de Especificación Funcional de los servicios gratuitos para generación de CFDI | Factura Electrónica - Servicio gratuito SAT (MegaPAC) |  |  | 6 - Cancelar | ​Se requiere la generación de documentación de especificación funcional para los aplicativos gratuitos para la generación de factura;MEGAPAC y Factura Fácil Mis Cuentas, donde se identifiquen los flujos de los procesos, servicios, componentes, roles y reglas de negocio propios del aplicativo. | AGCTI | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Transversales de TI | Requerimiento Técnico | 611.1 - Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
1113 | 2019-09-19 13:34 | TI_32D MAT_Migración Web Services DWH | Mejoras a la Opinión de cumplimiento del contribuyente (32D) |  |  | 5 - Revisar | ​El Web Service del 32DMAT ;Reporte de Opinión de Cumplimiento; se debe migrar a la versión 8.5 de WAS, dentro de la plataforma mainframe, para contar con la infraestructura y soporte necesario que respalden de manera óptima la operación de dicho aplicativo.El Reporte de Opinión de cumplimiento actualmente utiliza un componente que se encuentra desarrollado en WAS 7; este servidor de aplicaciones ya no tendrá soporte por parte de IBM a partir de septiembre de 2019. | AGCTI | IDS | Mauricio Martínez Puerto | IDS |  | Mauricio Martínez Puerto | 453.15 | Media | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa |  |  |  | 92% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Transversales de TI | Requerimiento Técnico | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2718 | 3021 | 622628.1 | 622628.1 | 557088.3 | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz | TI | ACMII | 947 | COSMIC | Servicios de Información | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 01/07/2020 |  | 2020 | 7 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1113 | 1113 | Activo
1123 | 2019-09-24 11:47 | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | Actualización MORSA y Control de Saldos - Devoluciones y compensaciones | Actualización MORSA y Control de Saldos - Devoluciones y compensaciones | TRANSVERSAL (AGGC) | 4 - Continúa | ​Validar automáticamente los saldos a favor de IVA que promueven los contribuyentes para facilitar el dictamen de las solicitudes, a fin de resolverlas dentro de los plazos establecidos normativamente. | AGAFF | IDS | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | SN |  | Víctor Cruz Leyva | 488.7 | Media | 0 | A.2 En estimación por finalización de EF |  |  |  | 100% | Activo | No aplica | No Aplica | Devoluciones y Compensaciones | Mantenimiento | 1002 - Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3258 | 3258 | 207360 | 746082 | #N/A | Victor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1074 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | 08/07/2020 | 08/07/2020 | 07/08/2020 |  | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1123 | 1123 | Activo
1125 | 2019-09-25 12:46 | RFCAmpliado_MAT-PI: ValidaciónReqBas/Notificación_Tramites_PI |  |  |  | 6 - Cancelar | Implementar en el aplicativo MAT-PI diversas funcionalidades que permitan agilizar y facilitar la operación de los trámites de inscripción, actualización de sectores específicos, suspensión y reinscripción en el Padrón de Importadores y Padrón de Importadores de Sectores Específicos. | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica | Continuidad Operativa | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1125 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
1131 | 2019-09-26 12:45 | SC_CONFA_CFDI: Implementar mejoras al aplicativo Conciliador de factura |  |  |  | 4 - Continúa | ​Actualizar el aplicativo Conciliador de factura, con la finalidad de permitir a los Contribuyentes proporcionar mayor información a los empleados del SAT (quienes fungen como intermediaros) para llevar a cabo el proceso de conciliación entre emisor y receptor. | AGSC | SN | Roberto BenjamÍn Monroy Vargas | SN | 1 | Roberto BenjamÍn Monroy Vargas | 474.387 | Media | 1 | B. Arquitectura |  |  | SI | 79% | Detenido con CCRS | No aplica | Continuidad operativa | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 3005.1 - Conciliador de factura | Conciliador de factura | Fábrica Interna - AMCI | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3162.58 | 3162.58 | 70896.11 | 0 | #N/A | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 1172 | Juicio de Expertos | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Josefina Aguilar Onofre | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 09/02/2021 |  | 2021 | 2 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1131 | 1131 | Detenido con CCRS
1142 | 2019-10-02 18:27 | DyC-MAT-SAD: Solicitud de sumarizado de CFDI de: Nómina, Actividad profesional, Arrendamiento y Mixto – Ejercicio 2019 |  |  |  | 4 - Continúa | ​Proporcionar a INSUMOS_SAD (Generación de Insumos para MAT-SAD) información proveniente del sumarizado anual del ejercicio 2019 de CFDI´s de Nómina V1.2, Servicios profesionales, Arrendamiento y Mixto V3.3, así como las actualizaciones correspondientes de cada precarga, con el objetivo de que proporcione a MAT-SAD (Sistema de Devoluciones Automáticas) información transformada para procesar los trámites de devolución automática del ISR con Tipo proceso Normal. | AGAFF | IDS | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | SN |  | Víctor Cruz Leyva | 0 | Baja | 0 | K. Cierre |  |  |  | 100% | Activo | Prioritarios | Facilitar el cumplimiento | Devoluciones y Compensaciones | Desarrollo | 893.1 - Precarga de Factura para Devoluciones | Precarga de Factura para Devoluciones | Microsoft | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 1525 |  | 205875 | 205875 | #N/A | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1117 | Estimador Microsoft (OSE) | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 2020 | 4 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1142 | 1142 | Activo
1144 | 2019-10-03 13:45 | CEPD_VOCE_Control de las claves de pedimentos exigidas en registros de descargo (512) en pedimentos A4 |  |  |  | 5 - Revisar | ​Actualmente el Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE) no cuenta con un control para ingresar las claves de pedimentos exigidas en registros de descargo (512) en pedimentos A4 | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Mantenimiento | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [5 empty] | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1144 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1150 | 2019-10-07 11:18 | CESO_FMP-CE_ Incorporar el Depósito Referenciado en documentos del despacho aduanero vía postal SEPOMEX | Depósito referenciado | Depósito referenciado de Comercio Exterior - MUPEA | AGA | 1 - Prioritario | ​Incorporar en el Portal de Empleado una opción que permita el llenado de información de la mercancía que llega a la aduana a través del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), a fin de implementar el formato de Línea de captura que permita el cobro de contribuciones a través del esquema de Depósito Referenciado de Comercio Exterior DRCE. | AGA | IDS | Edgar Alfonso Reyes Pérez | SN |  | Sonia Oliva Caballero Aquino | 783 | Media | 0 | D. Desarrollo |  |  |  | 69% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | MAT - Comercio Exterior | Mantenimiento | 930 - MATCE - Formulario Múltiple de Pago | MATCE - Formulario Múltiple de Pago | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5220 | 5220 | 1199044 | 1195380 | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 1076 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jorge Ricardo Ramos Hernandez | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 10/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1150 | 1150 | Activo
1163 | 2019-10-15 17:26 | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | Mejoras a la Opinión de cumplimiento del contribuyente (32D) | Implementación de la reforma fiscal 2020 del artículo 32-D del CFF | AGR | 1 - Prioritario | ​Se requiere actualizar la regla y la aclaración para la validación de subdeclaración en el Reporte de Opinión de cumplimiento. | AGR | IDS | Héctor Garduño Garduño | IDS | 1 | Héctor Garduño Garduño | 173.1 | Baja | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 37% | Activo | No aplica | Fiscalización | Control de Obligaciones | Desarrollo | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 2844 | 1154 | 177246 | 492416 | #N/A | Ana Claudia Escorza Espino | Carlos Manuel Ortega Polanco | ACSN | ACSN | 1169 | Estimador Microsoft (OSE) | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 21/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1163 | 1163 | Activo
1164 | 2019-10-16 21:11 | DyP_DD_ETR_Exchange on Tax Rulings | Compromisos Internacionales / Fiscalización | Compromisos Internacionales / Fiscalización |  | 1 - Prioritario | ​Se necesita contar con una herramineta tecnológica que permita el intercambio automático de TaxRulings entre México y las Jurisdicciones de la OCDE.​ | AGGC | IDS | Miguel Ángel González Guagnelli | IDS |  | Miguel Ángel González Guagnelli | 1294.8225 | Alta | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa |  |  |  | 70% | Activo | No aplica | Fiscalización | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Desarrollo | 3028 - Exchange on Tax Rulings | Exchange on Tax Rulings | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 8632.15 | 8632.15 | 479068 | 1976762.35 | #N/A | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 1145 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 01/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1164 | 1164 | Activo
1165 | 2019-10-17 11:14 | TI_Diseño y modelado de flujos de operación para Gobierno de Datos | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | ​Proponer un modelo de referencia integral que defina los procesos de administración, mejora y aprovechamiento de la información en la AGCTI. Estos procesos permitirán un mejor manejo de la informacióndisponible en los sistemas actuales, mediante adecuada gestión de la disponibilidad, integridad, usabilidad y seguridad de los datos. El modelo propuesto contemplará&#58;Diagnóstico inicial para determinar el estado actualDefinición del marco de gobiernoDiseño de los mecanismos de gobierno (procesos, políticas, puntos de control, estructuras, roles y responsabilidades) | AGCTI | IDS | Daniel Enrique Vázquez Carmona | DMA | 1 | Homero Ángel García Merino | 0 | Baja | 0 | 3. Ejecución |  |  |  | 81% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Transversales de TI | Proyecto Tecnológico | 2075.1 - Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica |  |  | 0 |  | #N/A | daniel.vazquez | Homero Angel Garcia Merino | TI | ACDMA | 0 | #N/A | Proyecto Tecnológico | TI | No aplica | No aplica |  | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 02/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | #N/A | 1165 | Activo
1172 | 2019-10-18 16:28 | MAT-IDC-RFC Ampliado_Documentación de reglas (AS IS) en creación de relaciones y roles a través diversos canales | Nuevo tema de Negocio |  |  | 8 - Cierre | ​Documentar las reglas con las que actualmente opera el Visor Tributario en la asignación de relaciones y roles a través de los canales de atenciónAutoservicio-Portal de Contribuyente y Ventanilla y/o autoridad-Portal de Empleado, con base enla codificación de la aplicación. | AGCTI | IDS | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | SN |  | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 146.7 | Baja | 0 | 3. Ejecución |  |  |  | 71% | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Transversales de TI | Requerimiento Técnico | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 782.4 | 978 | 179169.6 | 179169.6 | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 922 | Alto Nivel | Proyecto Tecnológico | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 19/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1172 | 1172 | Activo
1182 | 2019-10-25 13:25 | CED_Administrador de catálogos mejoras |  |  |  | 5 - Revisar | ​El administrador de catálogos que actualmente está en producción no cumple con todas las funcionalidades que el usuario requiere, por lo cual se incorporarán las reglas de negocio al “Administrador de Catálogos” a fin de homologar en solo aplicativo los controles de información agrupada (catálogos) a fin de ir migrando de manera paulatina las funcionalidades de sistemas legados a una plataforma e infraestructura MAT. | AGA | SN | Sonia Oliva Caballero Aquino | SN | 1 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 603.915 | Media | 1 | B. Arquitectura |  |  |  | 19% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | MAT - Comercio Exterior | Mantenimiento | 3925 - MATCE - Administrador de Catálogos | MATCE - Administrador de Catálogos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4026.1 | 4026.1 | 305944 | 921976.9 | 305944 | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 1155 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jose Salvador Parra Correa | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/10/2021 |  | 2021 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1182 | 1182 | Activo
1184 | 2019-10-28 16:05 | DyP_IPP-Incluir Canal y Medio de Pago que bancos envían a SAT. Monitores DYP. Mejora LC 4.0 |  |  |  | 6 - Cancelar | ​Cambio de Alcance 111202, viene del PPMC 110215 DyP_LDA DYP Implementar mejoras a la Línea de Captura ver. 4.0 Donde se indica&#58;Derivado de la necesidad de continuar y completar la atención del PPMC 110215 ;DYP_LDA-DyP Implementar mejoras a la Línea de Captura ver. 4.0; se requiere&#58;Incluir el ;Canal; y ;Medio de Pago; que son enviados por el Banco hacia el SAT en los siguientes monitores de Pagos y ConsultasDeclaraciones Pagadas - ProvisionalesDeclaraciones Pagadas – AnualesDetalle de pagos por bancoLíneas Pagadas por OrigenUtilizar el documento ;AjustesMonitores_DYP-LC04.docx;, ya que también se debe agregar el ;Canal; y ;Medio de Pago; en las opciones de Exportación de Excel y PDF en los casos que aplique en DyP y Anuales | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Mantenimiento | 2280 - Declaraciones Provisionales | Declaraciones Provisionales | Microsoft | [5 empty] | #N/A | Elizabeth Del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1184 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
1185 | 2019-10-29 12:04 | TI_32D MAT_Actualización consumo CFDI | Mejoras a la Opinión de cumplimiento del contribuyente (32D) |  |  | 5 - Revisar | ​El 32DMAT ;Reporte de Opinión de Cumpliiento; actualmente consulta el web service de los CFDIs mediante un componente broker, que utiliza tecnología SOAP. Dicho web service se está actualizando para que ahora sea consumido con tecnología RES en lugar de SOAP; a su vez, se requiereactualizar el componente Broker que utiliza el aplicativo R32D para cosultar las facturas de los contribuyentes, para la funcionalidad de subdeclarar ingresos. | AGCTI | IDS | Mauricio Martínez Puerto | IDS |  | Mauricio Martínez Puerto | 318.795 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa |  |  |  | 63% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Transversales de TI | Requerimiento Técnico | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1912.77 | 2125.3 | 438024.33 | 438024.33 | 260695.89 | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz | TI | ACMII | 1084 | COSMIC | Servicios de Información | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Huberto Gonzalez Chavez | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 16/06/2020 |  | 2020 | 6 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1185 | 1185 | Activo
1191 | 2019-10-31 19:18 | MATCE-MATCE-PITA_Enviar información a Solución de Resiliencia |  |  |  | 4 - Continúa | ​Realizar la petición y respuesta, de la activación del MSA y del mensaje de salida a la Solución de Resiliencia PITA, a fin de disponer de un mecanismo alterno que garantice la continuidad de los servicios y aplicaciones asociadas con el despacho aduanero de carga, ante un posible escenario que comprometa la operación de la Solución PITA, derivado de pérdida de comunicación con el Centro de Datos de CPED. | AGA | IDS | Edgar Alfonso Reyes Pérez | IDS |  | Edgar Alfonso Reyes Pérez | 234.513 | Baja | 1 | B. Arquitectura |  |  |  | 34% | Activo | No aplica | Compromiso con otras Instituciones | MAT - Comercio Exterior | Mantenimiento | 931 - MATCE - PITA | MATCE - PITA | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1407.08 | 1563.42 | 124576 | 322221.32 | 80608 | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 1162 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 31/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1191 | 1191 | Activo
1192 | 2019-10-31 19:22 | MATCE_MATCE-SA_Asociación COVE - Pedimento |  |  |  | 4 - Continúa | Mostrar en MATCE Selección un mensaje en el cual se indique no sólo la causa de investigación cuando se module un Previo de consolidado y éste traiga un COVE que ya haya sido utilizado previamente con otro pedimento, sino que además muestre cual es el pedimento al que está asociado a dicho COVE. | AGA | IDS | Edgar Alfonso Reyes Pérez | IDS |  | Edgar Alfonso Reyes Pérez | 29.64 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | 587- Tren de liberaciones | 559- Tren de liberaciones |  | 45% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | MAT - Comercio Exterior | Mantenimiento | 621 - MATCE - Selección Automatizada | MATCE - Selección Automatizada | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 0 | 197.6 | 0 | 0 | #N/A | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 1009 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 21/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1192 | 1192 | Activo
1193 | 2019-11-01 10:12 | CESO_INAMI_ Actualización de catálogos y sus reglas aplicadas en la Declaración |  |  |  | 5 - Revisar | Actualizar la Declaración de pasajeros procedentes del extranjero en la sección Datos de Identificación, para cambiar el orden de los catálogos, y con estos las reglas asociadas a los mismos. | AGA | IDS | Edgar Alfonso Reyes Pérez | SN |  | Sonia Oliva Caballero Aquino | 290.2125 | Baja | 0 | B. Arquitectura |  |  |  | 12% | Detenido con CCRS | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mantenimiento | 646 - Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1741.26 | 1934.75 | 398748.54 | 398748.54 | 65581.02 | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 1072 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 07/01/2021 |  | 2021 | 1 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1193 | 1193 | Detenido con CCRS
1195 | 2019-11-01 17:25 | MATCE_MATCE DODA-QR_Integración de pedimentos virtuales |  |  |  | 4 - Continúa | ​Permitir generar el número de integración en el Portal y en el Web Service de DODA QR y PITA de los pedimentos virtuales en los que se validó un cierre del consolidado, considerando se haya declarado “vacío” el identificador “Pedimento Consolidado” y el identificador con la clave del pedimento virtual. | AGA | SN | Beatriz Belem Stein Carrillo | SN |  | Beatriz Belem Stein Carrillo | 117.678 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa |  |  |  | 73% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | MAT - Comercio Exterior | Mantenimiento | 919 - MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 627.61 | 784.52 | 76944 | 143722.69 | 64675.2105 | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 1166 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 12/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1195 | 1195 | Activo
1200 | 2019-11-05 19:45 | CESO_CPITV Incluir la Consulta de Autorización de Importación Temporal de Embarcaciones (CAITE). |  |  |  | 5 - Revisar | ​Implementar en la Consulta de Permisos de Importación Temporal de Vehículos (CPITV), una consulta que permita conocer al contribuyente la vigencia que guardan las autorizaciones de importación temporal de sus Embarcaciones. | AGA | SN | María de los Ángeles Ávila Vázquez | SN |  | María de los Ángeles Ávila Vázquez | 72 | Baja | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 78% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Proyecto | 593 - Consulta de Permisos de Importación Temporal de Vehículos - Consulta de Autorizaciones de Importación Temporal de Embarcaciones | Consulta de Permisos de Importación Temporal de Vehículos - Consulta de Autorizaciones de Importación Temporal de Embarcaciones | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 480 | 480 | 69616 | 109920 | 69616 | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 1216 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 19/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1200 | 1200 | Activo
1204 | 2019-11-07 13:30 | SAC_SAPS: Sistema de Atencion a Planteamientos de Síndicos y Coordinaciones Nacionales de Síndicos |  |  |  | 6 - Cancelar | La Administración Central de Apoyo Juridico de Servicios al Contribuyente (ACAJSC) actualmente cuenta con el aplicativo SAPSA, el cual reside en el servicio de aduanas y el cual se encuentra obsoleto y cuenta con muchas limitantes, por ello surge la necesidad de generar un aplicativo en plataforma MAT que cumpla con las expectativas del Negocio. | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 194 - Sistema de Atención a planteamiento de Síndicos de Contribuyentes | Sistema de Atención a planteamiento de Síndicos de Contribuyentes | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1204 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1212 | 2019-11-11 17:29 | TI_Actualización tecnológica de la aplicación Tipo de Cambio | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | ​Integración del aplicativo Tipo de Cambio al ciclo de vida de microservicios en contenedores sobre la infraestructura SENHA, considerando que los servicios actuales de extracción, actualización y persistencia de datos serán reemplazados por microservicios.Lo anterior, derivado de que la aplicaciónTipo de Cambio es un aplicativo legado, construido en .NET, por lo que, al ser un aplicativo satélite con funcionalidades simples de consulta y carga de información, es candidato para ser integrado al ciclo de vida de microservicios en contenedores sobre la infraestructura SENHA. | AGCTI | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Transversales de TI | Requerimiento Técnico | 868.1 - Tipo de Cambio | Tipo de Cambio | Fábrica Interna - APE 5 | [5 empty] | #N/A | Homero Angel Garcia Merino | Homero Angel Garcia Merino | TI | ACDMA |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
1214 | 2019-11-12 17:38 | MATCE_MATCE-SA_ Modular DODA QR de operaciones virtuales |  |  |  | 4 - Continúa | Permitir activar el MSA para DODAS que tengan integradas operaciones con pedimentos virtuales (V1, V5, etc. Conforme al anexo 22 apéndice 2 de las RGCE). | AGA | SN | Beatriz Belem Stein Carrillo | SN |  | Beatriz Belem Stein Carrillo | 18.525 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa |  |  |  | 24% | Activo | No aplica | No Aplica | MAT - Comercio Exterior | Mantenimiento | 621 - MATCE - Selección Automatizada | MATCE - Selección Automatizada | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 123.5 | 34922.5 | 0 | 0 | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 1175 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 26/01/2021 |  | 2021 | 1 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1214 | 1214 | Activo
1215 | 2019-11-13 15:37 | Automatizar el proceso de asignación de títulos de autorización para empresas extranjeras |  |  |  | 6 - Cancelar | Integrar la funcionalidad para la solicitud y seguimiento de títulos de autorización para empresas extranjerasRegistro de la empresa, solicitud de título de autorización, notificación de prevención, solicitud de prórroga, solicitud de actualización del título de autorización. Además, automatizar para esta modalidad de empresas, la gestión interna del SAT para la cancelación y extinción de los títulos de acuerdo a la normativa aplicable en la materia. Adicionalmente tanto para empresa nacional como extrajera se requiere integrar interfaces con los sistemas de “Declaraciones y pagos”, “Dictamen fiscal” para la consulta de información relacionada con el estado de las empresas (ejemploliquidación, paraíso fiscal) que gestionen ante el SAT algún título de autorización. | AGRS | IDS | Arturo Valencia Rueda | IDS |  | Arturo Valencia Rueda | 102 | Baja | 1 | A.2 En estimación por finalización de EF |  |  | SI | 14% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Recursos y Servicios | Proyecto | 934 - Títulos de Autorización para Procesos de Contratación con Fideicomisos | Títulos de Autorización para Procesos de Contratación con Fideicomisos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 680 | 680 | 155720 | 155720 | 651605.76 | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 1006 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 25/03/2021 |  | 2021 | 3 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1215 | 1215 | Activo
1216 | 2019-11-13 17:06 | RyS-AGS-FSCM: Nueva Consulta resguardos pendientes de firma y ajustes en baja de instrumentales |  |  |  | 4 - Continúa | Contar con una herramienta de consulta que le permita a la AORS6 facilitar el control de los bienes muebles pendientes de firma para la toma de decisiones. Realizar ajustes relacionados con el proceso de bajas instrumentales que le permitan a la ARM4 fortalecer su control | AGRS | SN | Margarita Canseco Flores | SN |  | Margarita Canseco Flores | 403.8465 | Media | 1 | F. Pruebas de Usuario | Ninguna | Ninguna |  | 70% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Recursos y Servicios | Proyecto | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | AGS-FSCM Solución Integral | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2423.08 | 2692.31 | 554883.03 | 554885.32 | #N/A | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 1067 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 21/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1216 | 1216 | Activo
1220 | 2019-11-15 14:35 | MAT – IDC_- RFC Reformas Fiscales 2020 (FASE1). |  |  |  | 4 - Continúa | Implementar las adecuaciones en el MAT – RFC Ampliado, mismas que permitirán operar las solicitudes de inscripción y los avisos de actualización en el MAT – RFC Ampliado derivado de la Reforma Fiscal 2020. | AGSC | IDS | Juan Carlos Lass Bernal | SN | 1 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 454.488 | Media | 0 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | 1313 | 1572 y CC |  | 80% | Detenido | Reformas 2020 | Recaudación | Identificación del Contribuyente | Mantenimiento | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2726.92 | 3029.92 | 624469.26 | 624466.51 | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 958 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 03/06/2020 |  | 2020 | 6 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1220 | 1220 | Detenido
1230 | 2019-11-22 13:13 | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | Declaración de Derechos de Minería |  |  | 8 - Cierre | ​Derivado de la reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) publicada en el DOF del 11 de diciembre de 2013, en la cual se adicionaron al “Capítulo XIII de Minería” los artículos 268, 269 y 270, creando así el derecho especial sobre minería, el derecho adicional sobre minería y el derecho extraordinario sobre minería, además de modificar el derecho sobre minería que ya tenía vigencia antes de 2014; cuyos derechos se pagan actualmente a través del “Formato e-cinco”, sin que se tenga una determinación de pago, ni información que permita el adecuado control de los sujetos obligados; la Administración General de Grandes Contribuyentes a través de la Administración Central de Apoyo Jurídico y Normativo solicita crear las siguientes declaraciones para el pago de los derechos de minería- Declaración del derecho sobre minería (Artículos 263 a 265 de la LFD)- Declaración del derecho especial sobre minería. (Artículo 268 de la LFD)- Declaración del derecho adicional sobre minería. (Artículo 269 de la LFD)- Declaración del derecho extraordinario sobre minería (Artículo 270 de la LFD) | AGR | IDS | Silvia Nagheli Márquez Solís | SN |  | Elizabeth Del Valle Beltrán | 285 | Baja | 0 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 72% | Activo | Derechos Mineros | Facilitar el cumplimiento | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Proyecto | 936 - Formulario (JAVA Script) | Formulario (JAVA Script) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1900 | 1900 | 435100 | 435100 | #N/A | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 962 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 29/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1230 | 1230 | Activo
1247 | 2019-11-29 19:36 | SAAI- Actualizar funcionalidad al Manifiesto Único Ferroviario (MUF). |  |  |  | 4 - Continúa | Se requiere actualizar el Manifiesto Único Ferroviario para que se otorgue selección automatizada con los mensajes XML de cualquier tipo de pedimento, incluyendo operaciones definitivas y tránsitos para evitar que se presenten incidentes. | AGA | SN | María de los Ángeles Ávila Vázquez | SN |  | María de los Ángeles Ávila Vázquez | 24 | Baja | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 81% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Despacho | Desarrollo | 896 - Manifiesto Único Ferroviario | Manifiesto Único Ferroviario | Fábrica Interna - AGA | No Aplica |  | 160 | 884250 |  | #N/A | Maria de los Angeles Avila Vazquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 1198 | Otro (Establecido por el SAT) | Desarrollo de Software | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 29/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1247 | 1247 | Activo
1253 | 2019-12-03 13:09 | SAC_SAT Móvil_Integración de información en DWH para el nuevo SAT Móvil | SAT Móvil | Actualización de SAT Móvil | AGSC | 1 - Prioritario | ​Se requiere integrar una fuente de información con datos del Contribuyente a partir de diferentes fuentes de información para que la nueva aplicación Sat Móvil, pueda consumirla de manera oportuna cuando se requiera. | AGSC | SN | Félix Juan Ramírez Velasco | SN |  | Félix Juan Ramírez Velasco | 637.26 | Media | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 88% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Portales Móviles | Proyecto | 802.1 - SAT Móvil | SAT Móvil | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4248.4 | 4248.4 | 972883.6 | 972883.6 | #N/A | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1134 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 18/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1253 | 1253 | Activo
1256 | 2019-12-03 17:34 | TI_DWH-Explotación-Contabilidad Electrónica | Contabilidad Electrónica |  |  | 5 - Revisar | ​Integrar en un modelo de información soportado por plataformas No SQL. los datos correspondientes a todas las versiones existentes de Contabilidad Electrónica, desde la 1.1 y hasta la versión 1.3, así como de los metadatos y cancelaciones,debido a lo siguiente&#58;a) Contenido parcial Contabilidad Electrónica.- El proceso actual de integración de Contabilidad Electrónica sólo contempla la versión 1.1b) La tecnología utilizada es HDI.- Las herramientas que utiliza el proceso actual corresponden a la versión de Hadoop y HDFS tradicional | AGCTI | IDS | Mauricio Martínez Puerto | IDS |  | Mauricio Martínez Puerto | 0 | Baja | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 98% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Transversales de TI | Servicios de Información | 748.1 - Contabilidad Electrónica | Contabilidad Electrónica | Microsoft | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 2869 | 0 | 387315 | 387315 | $387,315.00 USD | Joaquin Tabares Muñoz | Joaquin Tabares Muñoz | TI | ACMII | 1092 | Estimador Microsoft (OSE) | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza | 06/04/2020 | 06/04/2020 | 21/08/2020 |  | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1256 | 1256 | Activo
1258 | 2019-12-04 11:37 | CEPD_SAORS_Realizar modificaciones al sistema para obtener la información de las bases de datos del SAAI |  |  |  | 5 - Revisar | Modificar el SAORS (Sistema de Análisis de Operaciones de Riesgo Subvaluadas) para que la información que actualmente envía el prevalidador se obtenga de las bases de datos del SAAI aplicando las reglas de negocio existentes. | AGA | SN | Sonia Oliva Caballero Aquino | SN |  | Sonia Oliva Caballero Aquino | 342.447 | Baja | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 87% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Mantenimiento | 450 - Sistema de Análisis de Operaciones de Riesgo por Subvaluación | Sistema de Análisis de Operaciones de Riesgo por Subvaluación | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2282.98 | 2282.98 | 522802.42 | 522802.42 | 339821.573 | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 1090 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 19/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1258 | 1258 | Activo
1259 | 2019-12-04 11:41 | SJUR-RRL y CAL: Actualizar el calendario de días inhábiles para el segundo periodo vacacional del año 2019. |  |  |  | 8 - Cierre | ​Actualizar los sistemas RRL y CAL para incluir los días inhábiles para el segundo periodo vacacional del 2019. | AGJ | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Servicios Jurídicos | Servicio | 639 - Recurso de Revocación en Línea | Recurso de Revocación en Línea | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Jaime Garrido Ruiz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A
1260 | 2019-12-04 15:47 | SaC_Nómina RIF_ Actualizar el aplicativo para la generación de Recibo de nómina 2020. |  |  |  | 8 - Cierre | ​Actualizar el aplicativo Nómina-Mis cuentas, a fin depermitir la continuidad operación vigente con respecto al ejercicio 2020, considerando la actualización de las Tarifas y Salarios Mínimos, así como, la identificación de los contribuyentes que cumplan con las características para facturaren dicho aplicativo, a través del consumo de la Matriz de acceso que utiliza Factura fácil de Mis cuentas. | AGSC | IDS | Miguel Ángel González Guagnelli | SN |  | Roberto Benjamín Monroy Vargas | 0 | Baja | 0 | K. Cierre |  |  |  | 53% | Activo | Reformas 2020 | Continuidad operativa | Servicios al Contribuyente | Mantenimiento | 733 - Nómina RIF | Nómina RIF | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) |  |  | 0 | 0 | #N/A | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1260 | 1260 | Activo
1261 | 2019-12-04 18:17 | TI_Atención a hallazgos de vulnerabilidad encontrados en el Padrón del RFC | Nuevo tema de Negocio |  |  | 4 - Continúa | ​Atender los hallazgos encontrados al código del Padrón de MAT RFC, reportados a través de las Atentas Notas G.102.06.01.00.00.19-116 y G.102.06.01.00.00.19.121, derivado de las pruebas de vulnerabilidad estáticas realizadas al aplicativo el 16 de octubre y 1 de noviembre de 2019. | AGCTI | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Transversales de TI | Requerimiento Técnico | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Araceli Gándara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | TI | ACSMC |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | [6 empty] | Primera Estimación | POL | #N/A | 0 | 1261 | #N/A | #N/A
1267 | 2019-12-09 10:42 | DyP_DD_FATCA Actualización aplicativa 2020 | Compromisos Internacionales / Fiscalización | Compromisos Internacionales / Fiscalización |  | 1 - Prioritario | ​Es necesaria la actualización del sistema FATCA para aplicar las mejoras de algunos procesos que se han modificado, lo cual impacta en varias reglas de negocio aplicadas hoy en día. | AGGC | IDS | René Pérez Velázquez | IDS |  | René Pérez Velázquez | 1842.4635 | Alta | 1 | D. Desarrollo | Ninguna | Ninguna | SI | 79% | Activo | No aplica | Fiscalización | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Desarrollo | 781 - FATCA | FATCA | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 12283.09 | 12283.09 | 1343153.7 | 2812827.61 | #N/A | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 1091 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 06/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1267 | 1267 | Activo
1268 | 2019-12-09 16:12 | TI_CERTISAT WEB_Actualización tecnológica para habilitar soluciones nativas de nube | PKI |  |  | 5 - Revisar | ​Derivado de la estrategia de Modernización de la Infraestructura de Llave Pública (PKI), se debe realizar actualización tecnológica del aplicativo CertiSAT WEB para habilitar la solución bajo arquitectura cloud native, debiendo incluir la funcionalidad solicitada en el último requerimiento de negocio, a través del POL 621, donde se considera la integración de CertiSAT WEB dentro de Buzón Tributario. Así mismo, se habilita una capa de servicios que permite el desacoplamiento con la infraestructura de PKI para la validación de reglas de negocio en las operaciones asociadas al aplicativo CertiSAT WEB. | AGCTI | IDS | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | IDS | 1 | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | 615.12 | Media | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 99% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Transversales de TI | Requerimiento Técnico | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4100.8 | 4100.8 | 939083.2 | 939083.2 | 169034.976 | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | José Vicente Vázquez Chávez | TI | ACTT | 964 | Alto Nivel | Desarrollo de_Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 06/03/2020 |  | 2020 | 3 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1268 | 1268 | Activo
1275 | 2019-12-11 13:45 | LCO_Carga masiva de registros en el aplicativo para la administración de contribuyentes cancelados |  |  |  | 4 - Continúa | ​Derivado de la solicitud de negocio de incluir mayor funcionalidad al aplicativo generado a través del PPMC- 107873 FE_CFDI_Incluir la validación del ;Estado del contribuyente en el RFC; en el proceso de generación de la LCO, con el objetivo de eliminar la dependencia que existía con el equipo de la ASI y así permitir a la AGSC la administración de las listas de contribuyentes cancelados; dado que en el alcance del requerimiento antes mencionado no se tenía considerado la carga masiva y con relación al resultado de las pruebas ejecutadas por el usuario, se requiere incluir un apartado de carga masiva de registros y ajustar el formato de fecha y hora que se está devolviendo el aplicativo. ​ | AGSC | IDS | Mauricio Martínez Puerto | IDS |  | Mauricio Martínez Puerto | 579.75 | Media | 1 | F. Pruebas de Usuario |  |  |  | 99% | Activo | No aplica | Legal | Servicios al Contribuyente | Mantenimiento | 3014 - Administración de Catálogos LCO | Administración de Catálogos LCO | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3478.5 | 3865 | 796576.5 | 796576.5 | #N/A | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 1135 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 14/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1275 | 1275 | Activo
1277 | 2019-12-11 18:04 | TI_Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Sistema de Presentación de Documentos-SIPRED | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | ​Se requiere que el CDS tome el mantenimiento y soporte del aplicativo&#58;Sistema de Presentación de Documentos (SIPRED), derivado de la necesidad de continuidad de soporte y mantenimiento del aplicativo Contabilidad Electrónica, a través del Centro de Desarrollo del Contrato de SDMA5. | AGCTI | SN |  |  |  |  | 432.45 | Baja |  | 2. Carga de Plan de Trabajo |  |  |  | 0% | Activo | No aplica | 0 | Transversales de TI | Requerimiento Técnico | 408 - Sistema de Presentación de Documentos | Sistema de Presentación de Documentos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2883 | 2883 | 3036927 | 660207 | #N/A | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | TI | ACDMA | 973 | Otro (Establecido por el SAT) | Desarrollo de_Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | 25/08/2020 |  | 25/08/2020 |  | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1277 | 1277 | Activo
1279 | 2019-12-13 13:35 | TI_CZA_MAT-CBZ_Mejoras al proceso de intercambio de información con ARCA | Nuevo tema de Negocio |  |  | 4 - Continúa | ​Reconstruir el proceso de intercambio de información entre ARCA y MAT Cobranza, de manera que la actuálización de las tablas de convivencia se realice de manera oportuna.Actualmente ARCA consulta dichas tablas de MAT Cobranza para reconocer los documentos que debe emitir para procesos de notificación y requerimiento de pago y embargo, y en diversos momentos actualiza los estatus en la tabla CBZ_CnnActoAdmin e, igualmente, ARCA alimenta las tablas de convivencia con los resultados de HNVU para ser procesados en MAT.Debido al crecimiento de las tablas de ambas bases de datos, estos procesos se han vuelto sumamente lentos, causando que la información en ambos sistemas esté desactualizad, y se requiere la reconstrucción de los procesos de convivencia. | AGCTI | IDS | Luis Alfredo Torres Arreguín | IDS |  | Luis Alfredo Torres Arreguín | 246.144 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa |  |  |  | 69% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Transversales de TI | Requerimiento Técnico | 666 - Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1476.86 | 1640.96 | 155720 | 338201.94 | #N/A | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | TI | ACDMA | 1185 | COSMIC | Desarrollo de_Software | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 28/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1279 | 1279 | Activo
1288 | 2019-12-18 12:23 | AGRS-AGS-HRMS: Publicar estado de proceso de convocatorias de Oficiales de Comercio Exterior e Impuestos Internos |  |  |  | 4 - Continúa | Reforzar la transparencia y comunicación en el proceso de contratación de oficiales de comercio exterior y de impuestos internos al brindar el estado que guardan los trámites efectuados por aspirantes a los puestos de oficiales de comercio exterior y de impuestos internos | AGRS | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Recursos y Servicios | Desarrollo | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | AGS-FSCM Solución Integral | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1288 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1290 | 2019-12-19 14:04 | SAC_Actualización de infraestructura | Caso SAC |  |  | 7 - Infraestructura | ​El área de la Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente, solicita infraestructura para resguardar la información que se entrega por cada Administración Desconcentrada y se integre en los aplicativos que se utilizan para generar y publicar todo tipo de reportes informativos al interior de las áreas de servicio. En dicha infraestructura se pretende resguardar el sitio intraSAT de la AGSC, incluyendo aplicativos internos (RAE, Plantilla de personal, INAI, Semáforo, Inscripción de personas morales, problemática de declaraciones anuales) y un sitio FTP para transferencia de información interna | AGCTI | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Servicios al Contribuyente | Proyecto Tecnológico | 0 - No Aplica | No Aplica | No Aplica | [5 empty] | #N/A | Felix Juan Ramirez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | No aplica | No aplica | 0 | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1290 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1294 | 2019-12-20 12:33 | Aprovisionamiento SICOBI |  |  |  | 7 - Infraestructura | ​Derivado de la necesidad de mantener la continuidad operativa del Sistema de Control de Bienes (SICOBI) en la Administración General de Recursos y Servicios (AGRS), es necesario realizar la actualización tecnológica de la infraestructura en donde actualmente reside dicho sistema. | AGRS | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Recursos y Servicios | Requerimiento Técnico | 0 - No Aplica | No Aplica | No Aplica | [5 empty] | #N/A | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | No aplica | No aplica | 0 | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1294 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1295 | 2019-12-20 14:13 | DyP: Job de Pagos PF 2019 | Declaraciones Provisionales - Prellenado |  |  | 5 - Revisar | Derivado de la necesidad de proporcionar a los contribuyentes medios actualizados y de simplificación administrativa que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como para proporcionar a la autoridad fiscal información completa y real, la AGGC solicita crear un Job de pagos para la Declaración Anual de Personas Físicas 2019 | AGCTI | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Requerimiento Técnico | 467.1 - DWH-Declaración Anual | DWH-Declaración Anual | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Francisco Aguilar Rodriguez | Joaquin Tabares Muñoz | TI | ACMII |  |  |  | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1295 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1298 | 2019-12-22 17:35 | CESO_FMP-CE_ Incorporar al Depósito Referenciado el pago de DPA’s | Depósito referenciado | Depósito referenciado de Comercio Exterior - MUPEA | AGA | 1 - Prioritario | Incorporar en el Portal de Aduanas mediante el Modulo Único de Pago Electrónico Aduanero (MUPEA) una opción que permita el llenado de información para el pago de los Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA’s) de trámites tanto para personas físicas y morales, a fin de implementar el formato con el nuevo esquema de Línea de captura que permita el cobro de contribuciones a través del esquema de Depósito Referenciado de Comercio Exterior (DRCE) considerando los aplicativos que lo conforman (Consultas, transmisión a TESOFE y SICA). | AGA | SN | Sonia Oliva Caballero Aquino | SN |  | Sonia Oliva Caballero Aquino | 98.4 | Baja | 1 | A.2 En estimación por finalización de EF |  |  |  | 100% | Activo | Depósito referenciado | Recaudación | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Proyecto | 930 - MATCE - Formulario Múltiple de Pago | MATCE - Formulario Múltiple de Pago | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 656 | 656 | 150224 | 150224 | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 1037 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jorge Ricardo Ramos Hernandez | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 2020 | 6 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1298 | 1298 | Activo
1299 | 2019-12-24 12:58 | MAT_CONTRASEÑA: Estados de Contraseña |  |  |  | 5 - Revisar | Actualmente no existe una base de datos homologada con las diferentes fuentes que alimentan contraseña, por tal motivo se requiere&#58;Tener una Base de datos integra para poder generar reportes íntegros y confiables.Se requiere establecer los estado de la contraseña (Activo, Suspendido, Bloqueado e Inactivo) | AGSC | IDS | Héctor Garduño Garduño | IDS |  | Héctor Garduño Garduño | 234.45 | Baja | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 55% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Servicios al Contribuyente | Proyecto | 744 - Contraseña | Contraseña | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1563 | 1563 | 357927 | 357927 | 357927 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1023 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 01/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1299 | 1299 | Activo
1303 | 2020-01-02 19:03 | DYP_IPP-Actualizar formulario Impuesto por actividad exploración y extracción hidrocarburos (clave 0901) |  |  |  | 8 - Cierre | ​Modificar el aplicativo en el servicio de DyP, para que el formulario de Impuestos por la actividad exploración y extracción de hidrocarburos (Clave DyP 0901), permita la presentación de declaraciones Normales y Complementarias por cada ;Número de contrato;. | AGR | IDS | Silvia Nagheli Márquez Solís | SN |  | Manuel Vargas Espinosa | 323.1 | Baja | 0 | K. Cierre | 1079- Tren de liberación | Ninguna |  | 81% | Activo | No aplica | No Aplica | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Mantenimiento | 2280 - Declaraciones Provisionales | Declaraciones Provisionales | Microsoft | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 1536 | 2154 | 207360 | 207360 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1193 | Estimador Microsoft (OSE) | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 16/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1303 | 1303 | Activo
1308 | 2020-01-06 12:26 | FE_RECEPCION CFDI_ Desarrollar el complemento Hidrocarburos y Petrolíferos | Factura - Optimización de los Servicios | Factura - Optimización de los Servicios | AGSC | 1 - Prioritario | A solicitud de la Administración General de Hidrocarburos (AGH) y para dar cumplimiento a la reforma del artículo 28, apartado B del código Fiscal de la Federación (CFF), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de junio de 2018, en la cual se establece la obligación de llevar controles a las personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen (incluyendo almacenamiento para usos propios), distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, en donde a través de equipos y programas informáticos deberán llevar controles volumétricos, así como dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayo, que determine el tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate, y el octanaje en el caso de gasolina, por lo cual se considera conveniente la creación de un nuevo complemento de CFDI en el cual se haga referencia al tipo y composición de los hidrocarburos o petrolíferos amparados en el comprobante respectivo, así como algunos elementos esenciales del dictamen de calidad respectivo, ello con la finalidad de que la autoridad pueda verificar que los hidrocarburos o petrolíferos que ampara el CFDI, correspondan a los registros que en materia de controles volumétricos deben llevar las personas obligadas a ello.​​Riesgos&#58;En caso de no implementar la solución, se estaría dejando de cumplir con lo establecido en el Artículo 28, apartado B del código Fiscal de la Federación (CFF). | AGSC | SN | #N/A | SN |  | Roberto Benjamin Mon |  |  |  | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | Factura - Optimización de los Servicios | Continuidad Operativa | Fiscalización | Desarrollo | 637 - Desdoble de Factura Electrónica | Desdoble de Factura Electrónica | Microsoft | [5 empty] | #N/A | Roberto Benjamin Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACMII | ACMII | Jesus Guerrero Mendoza | Francisco Aguilar Rodriguez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1308 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1319 | 2020-01-10 13:07 | DyP_NEPE_Actualización de conceptos de DPAs en el NEPE y SISPR | DPA | Pago de Derechos Productos y Aprovechamientos con Línea de Captura.​ | AGR | 1 - Prioritario | Derivados de la reforma fiscal 2020 ala Ley Federal deDerechos, así como necesidades operativas, serequiere que losconceptos de pago identificados en la matrizde claves informáticas y contables,se registren en los procesos de DPAs y uno para créditos fiscales, en la base de datos DyP Pagos y NEPE SISPR. | AGR | IDS | Gabriel Alejandro Flores Pineda | IDS | 1 | Gabriel Alejandro Flores Pineda | 65.7 | Baja | 1 | F. Pruebas de Usuario | Ninguna | Ninguna |  | 82% | Activo | DPA | Continuidad operativa | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Mantenimiento | 105 - Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte a la Operación (USO) |  | 438 | 0 | 0 | #N/A | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1007 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 14/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1319 | 1319 | Activo
1320 | 2020-01-10 14:57 | FE_PORTAL_PRIVADO_CONSULTA CFDI_Actualizar Servicio Público de Verificación de Folios de CFDI | Factura - Optimización de los Servicios | Factura - Optimización de los Servicios | AGSC | 1 - Prioritario | ​Realizar las modificaciones en los servicios, Uno a Uno y Masivo-Web Service, para que el Servicio de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) detecte si el RFC emisor está publicado en la lista de EFOS (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas) definitivos (art. 69-B del CFF.). Al detectar un RFC emisor en el listado de EFOS se debe mostrar un mensaje de advertencia. | AGSC | SN | #N/A | SN |  | Roberto Benjamin Mon |  |  |  | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Factura Electrónica | Mantenimiento | 612 - Portal Privado del Contribuyente - Consulta de CFDI's | Portal Privado del Contribuyente - Consulta de CFDI's | Microsoft - Operaciones | [5 empty] | #N/A | Roberto Benjamin Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1320 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1335 | 2020-01-17 15:56 | SAC_INE nueva validacion versión 2.1 |  |  |  | 5 - Revisar | ​Actualmente el Servicio de Verificación de los datos de la Credencial para votar (SVCV v 2.0) valida el estatus de ciudadano, realiza la comparación de huellas 1&#58;1 y si existe un error en datos, regresa un código de respuesta global esto se debe homologar a las adecuaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) version 2.1 | AGSC | IDS | Héctor Garduño Garduño | SN |  | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 42 | Baja | 0 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 67% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Servicios al Contribuyente | Mantenimiento | 744 - Contraseña | Contraseña | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 280 | 280 | 64120 | 64120 | 0 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1063 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 12/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1335 | 1335 | Activo
1340 | 2020-01-21 17:44 | DyP-Crear la Declaración del ISR del residente en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional |  |  |  | 4 - Continúa | Se requiere que los nuevos conceptos de pago identificados en la matriz de claves informaticas y contables, sean validados y recibidos por el NEPE, asignandoles sus respectivas claves informaticas y contables. | AGR | IDS | Silvia Nagheli Márquez Solís | SN |  | Elizabeth Del Valle Beltrán | 109.5 | Baja | 0 | F. Pruebas de Usuario | 1033 | Ninguna |  | 39% | Detenido | Pago referenciado | No Aplica | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Mantenimiento | 105 - Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 584 | 730 | 133736 | 133736 | #N/A | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1080 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | 13/04/2020 | 13/04/2020 | 10/06/2020 |  | 2020 | 6 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1340 | 1340 | Detenido
1341 | 2020-01-22 14:04 | e.firma: Reconocimiento transfronterizo certificados elec con listas de confianza_Alianza del Pacífico |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | La Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (GEALC) tiene en su plan de trabajo de 2019, el objetivo de Generar capacidades y apoyar la instrumentación de la firma electrónica transfronteriza y los servicios digitales transfronterizos, para acelerar su adopción regional, fortaleciendo las transacciones electrónicas confiables y seguras como impulso a la economía digital y el gobierno digital en un marco de integración, en base al modelo colaborativo definido por los países de la Red GEALC como bien público regionalSe requiere la Generación de la lista de confianza de prestadores de servicio que permita a los distintos países de la Alianza Pacífico facilitar la identificación y firma electrónica transfronterizaPublicación de Contenido de la Lista mencionada, en el Portal del SAT Se requiere una solución que permita recibir la lista de prestadores de servicios de la Secretaría de Economía en formato XML, para ser integradas en la lista de confianza.​ | AGSC | IDS | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | IDS |  | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | 144.6 | Baja | 1 | A.2 En estimación por finalización de EF |  |  |  | 100% | Activo | No aplica | Legal | e.Firma | Proyecto | 3031 - Reconocimiento Transfronterizo de Certificados Electrónicos en Base a Listas de Confianza | Reconocimiento Transfronterizo de Certificados Electrónicos en Base a Listas de Confianza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 964 | 964 | 220756 | 220756 | #N/A | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1030 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1341 | 1341 | Activo
1342 | 2020-01-22 18:14 | MAT-RFC - IDC: Mejoras Fase II OLA I |  |  |  | 6 - Cancelar | ​Actualmente los tramites en la Fase II OLA I no se encuentran homologados, por lo que se requiere se realicen modificaciones a dichos tramites previo a su liberación en producción.RN001XAgregar las siguientes leyendas en la Vista Preliminar en los trámites de la Fase II Ola 1&#58;Nombre del contribuyente o representante legal&#58;Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en esta forma oficial son ciertos.Documento de identificación&#58;Firma de quien recibe el documento&#58;Fecha y hora de recepción&#58;Firma o huella digital del contribuyente o bien del representante legal quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado.*Estas leyendas no aplican para el trámite de Descargo de Verificación de Domicilio.RN002XIncluir el paso de Datos de ubicación y el formulario de domicilio, en los siguientes trámites&#58;Apertura de la Sucesión. Agregar en el Paso 3. Datos de ubicación.Cancelación por Cese Total de Operaciones. Agregar en el Paso 4. Datos de ubicaciónCancelación por Defunción. Agregar en el Paso 3. Datos de ubicación.Cancelación por Fusión de la Sociedad. Agregar en el Paso 4. Datos de ubicación.Cancelación por Liquidación del Activo. Agregar en el Paso 4. Datos de ubicación.Inicio de Liquidación. Agregar en el Paso 4. Datos de ubicación.Suspensión por Defunción. Agregar en el Paso 3. Datos de ubicación.Liquidación de la sucesión. Agregar en el Paso 3. Datos de ubicación.IMPORTANTEEn cada uno de los trámites se deberá incluir el botón de NUEVO DOMICILIO, a efectos de que el usuario pueda manifestar un nuevo registro de domicilio.Este apartado deberá de incluir el listado de los domicilios de documentos y fiscales que existan, para el contribuyente que pueda seleccionar uno de los domicilios en su trámite. Si el domicilio seleccionado presenta información inconsistente o faltante se deberá abrir el formulario de datos de ubicación señalando los campos inconsistentes o faltantes.Se deberá incluir la obligatoriedad de los medios de contacto en los trámites de la segunda fase de RFC ampliado. Se deberá de proporcionar un correo electrónico y al menos un número telefónico, el cual puede ser fijo o móvil.La captura del campo Teléfono Móvil deberá actualizarse en el formulario para permitir la captura de números telefónicos de 10 dígitos.RN003XActualizar los Acuses de movimientos de los trámites con las leyendas solicitadas en el POL 31 ;MAT-RFC AmpliadoIncorporar la leyenda de quejas y denuncias para el OIC a los acuses de Inscripción al RFC.;&#58;Declaro bajo protesta de decir verdad y conocedor de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad en los términos de lo dispuesto por el artículo 247, fracción I del Código Penal Federal, en relación con el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación, manifiesto que todos los datos asentados en esta forma oficial son verídicos y exactos.Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.;La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través dewww.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México01 (55) 8852 2222, desde el extranjero1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp;. ImportanteEstas leyendas no aplican para el trámite de Descargo de Verificación de Domicilio.RN004XModificar la leyenda que aparece en el paso de Documentos probatorios para el trámite de Cancelación por duplicidadDice;No hay documentos probatorios;Debe Decir;Este trámite no requiere de documentos probatorios;RN005XEn el trámite de Descargo de Verificación, cuando se busque un contribuyente con situación Cancelado en el RFC se mostrará el mensajeMSG121 El movimiento no podrá ser operado derivado de que el contribuyente se encuentra Cancelado.RN006XEn los trámites de cancelación del RFC por Cese Total de Operaciones, Fusión de la Sociedad y Liquidación del Activo, se deberán de dar de baja las obligaciones 42 Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General y 44 Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general, conforme a lo siguienteSi las obligaciones se encuentran vigentes con fecha de inicio de vigencia posterior a la presentación del trámite ambas obligaciones se deberán de dar de baja con las mismas fechas de alta.Si las obligaciones se encuentran vigentes con fecha de inicio de vigencia anterior al momento de la presentación del trámite ambas obligaciones se deberán de dar de baja con la fecha de presentación del trámite.La baja de las obligaciones deberá mostrarse en la vista preliminar del cuestionario y del trámite.RN007XEn el trámite de Suspensión por defunción se deberá validar que la fecha de año de registro sea igual o mayor a la fecha de Defunción, en caso de no cumplirse se enviará el mensaje;La fecha de registro no puede ser menor a la fecha de defunción;.RN008XActualizar los logotipos institucionales en los encabezados y pie de página en los acuses de los trámites de la Fase II Ola 1, conforme a los logotipos vigentes&#58;Imágenes actualesImportanteLas imágenes vigentes se encuentran publicadas en la siguiente ruta del INTRASATInicio &gt; Secciones &gt; Documentos y Lineamientos &gt; Lineamientos gráficos &gt; Descargas &gt; Logotipos.RN009XModificar la RN_RFC_020, a fin de excluir la validación de las relaciones 20039 (Patrón PM – Asalariado) y la 20228 (Retenedor Plat Tec-Prestador de Servicios Plat Tec) y así evitar consumir el tiempo del trámite en la consulta de relaciones que se realiza a la Base de datos del MAT.ImportanteEs necesario corregir la regla RN_RFC_020 para permitir operar trámites de contribuyentes que cuentan con más de 500 relaciones.RN010XEn el trámite de Cancelación por duplicidad modificar la leyenda que aparece en el paso de Datos de la cancelación. Cuando se busca el mismo RFC con el que se crea el trámite y este no está duplicado, actualizar el mensaje de error conforme a lo siguiente&#58;Dice;No se han encontrado resultados de búsqueda;Debe Decir;El RFC no se encuentra duplicado;RN011XCorregir el catálogo de Tipo de inmueble en el Paso 3. Descargo de Verificación. Conforme a lo siguiente&#58;Las opciones de Casa Habitación y Hospitales y Atención Médica se encuentran registradas sin acento y con un carácter especial.También se debe visualizar los textos completos de las opciones de Tipo de inmueble, por ejemploHospitales y Atención Médica. RN012XModificar el catálogo de relaciones para asignar los roles correctamente, conforme a lo siguiente&#58;El trámite de Cancelación por Fusión genera la relación 20096 REP LEGAL-FUSIÓN DE LA SOC PM, los roles con los que se realiza esta relación se deberá actualizar conforme a lo siguienteAsigna los roles​Debe asignar los roles​Contribuyente 1Contribuyente 2Contribuyente 1Contribuyente 2300155- CONTRIBUYENTE PF300055- CONTRIBUYENTE PM300317- REPRESENTANTE LEGAL300055- CONTRIBUYENTE PMEl trámite de Liquidación de la sucesión genera la relación 20098 REP LEGAL-LIQ DE LA SUC PF. los roles con los que se realiza esta relación se deberá actualizar conforme a lo siguienteAsigna​Debe asignar​Contribuyente 1Contribuyente 2Contribuyente 1Contribuyente 2300155- CONTRIBUYENTE PF300155- CONTRIBUYENTE PF300317- REPRESENTANTE LEGAL300155- CONTRIBUYENTE PFEn caso de que los contribuyentes ya cuentan con estos roles con fecha anterior, no se deberá asignar.RN013XModificar la vista previa y el acuse para los tramites de Inicio de liquidación, Cancelación por liquidación total del activo y cancelación por cese total de operaciones por cambio de residencia fiscal. Cuando el tramite sea por cambio de residencia fiscal, se deberá señalar en el Tipo de Movimiento, Identificación del AvisoEjemplo Acuse&#58;Ejemplo Vista previaRN014XModificar las reglas de Negocio RN_RFC_061, RN_RFC_062, RN_RFC_078 y RN_RFC_079, para que los trámites relacionados operen correctamenteRN_RFC_061.- Habilitar la validación para considerar la asignación de regímenes fiscales combinados.RN_RFC_062.- Implementar validaciones para el régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras PF y PM.RN_RFC_078.- Implementar validaciones para el régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras PF y PM.RN_RFC_079.- Excluir el Régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras del listado de regímenes inválidos para la presentación del Trámite.ImportanteLas actualizaciones a las reglas se encuentra señaladas en el documento ;Actualización de reglas fase 2.docx;RN015XIncorporar mensaje en el trámite de Descargo de verificación. - Cuando el usuario seleccione la opción NO en la pregunta ¿Los datos corresponden al domicilio verificado?Se deberá mostrar la pregunta ¿Desea cancelar el tramite?&#58;Si el usuario elije la opción SÍ el trámite es cancelado. Sí el usuario elije la opción NO el usuario continúa con la captura del trámite. | AGSC | IDS | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | SN |  | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 136.8 | Baja | 0 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 40% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Identificación del Contribuyente | Mantenimiento | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 912 | 912 | 208848 | 208848 | 208848 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1058 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 19/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1342 | 1342 | Activo
1344 | 2020-01-23 16:21 | DyP: Replica de tablas anuales para consumo masivo | Declaraciones Provisionales - Prellenado |  |  | 5 - Revisar | ​Se requiere actualizar las réplicas de las tablas de consumo masivo de las Declaraciones Anuales y provisionales de PF y PM | AGCTI | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Requerimiento Técnico | 467 - DWH-Declaración Anual | DWH-Declaración Anual | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Francisco Aguilar Rodriguez | Joaquin Tabares Muñoz | TI | ACMII |  |  |  | ACMII | ACMII | Arnulfo Meléndez Valdes | Erik Humberto Campos Esqueda | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1344 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1352 | 2020-01-28 15:26 | DYC_MAT-DyC_Devoluciones extemporáneas |  |  |  | 4 - Continúa | Devido a que la aplicación SIVAD dejo de operar, hoy no tenemos forma de procesar de una forma eficiente las declaraciones con saldo a favor que son realizadas por el contribuyente. | AGAFF | IDS | Karina Lucio García | IDS |  | Juan Carlos Lass Bernal | 1589.445 | Alta | 0 | D. Desarrollo |  |  |  | 78% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Devoluciones y Compensaciones | Desarrollo | 843 - MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 10596.3 | 10596.3 | 938945.8 | 2426552.7 | #N/A | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1219 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 03/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1352 | 1352 | Activo
1359 | 2020-01-30 10:45 | CZA_ARCA_Actualización de la Base de Datos |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | Se requiere de una solución que permita la correcta explotación de la información de la base de datos de ARCA, dicha solución deberá contar o permitir&#58;La correcta administración de la base de datos de ARCA en un manejador acorde a la necesidad, de acuerdo a lo requerido por el área de Operaciones.Que se migre la base de datos a una versión actualizada, o nueva preferentemente en SQL Server, acorde a los estándares dictados por la AGCTI en este sentido.Proveer la infraestructura adecuada de acuerdo a las definiciones de los puntos 1 y 2, en los ambientes necesarios para su prueba y puesta en producción.La comunicación ininterrumpida y en línea con los componentes que explotan su información, como es el caso del aplicativo ARCA, su conexión con el extractor de MAT-Cobranza, los clientes de ARCA y la administración actual del personal de desarrollo de la AGR. | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Cobranza | Mantenimiento | 3008 - Sistema de Automatización para la Recuperación de la Cartera | Sistema de Automatización para la Recuperación de la Cartera | Fábrica Interna - AGR | [5 empty] | #N/A | Jose Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | AGA | AGA | Jose Rafael Guzman Mejia | Oscar Cruz Bazan | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1359 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
1367 | 2020-01-31 11:56 | CE_Calculadora de contribuciones de Comercio Exterior |  |  |  | 4 - Continúa | ​Desarrollar un servicio web que consuma VUCEM y que realice el calculo de contribuciones a pagar de comercio exterior | AGA | SN | Sonia Oliva Caballero Aquino | SN |  | Sonia Oliva Caballero Aquino | 7.2 | Baja | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 88% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Mantenimiento | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | 0 | 48 | 105564.42 | 0 | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 1226 | Otro (Establecido por el SAT) | Desarrollo de Software | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 31/08/2020 |  | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1367 | 1367 | Activo
1368 | 2020-02-05 10:44 | TI_Plan y mitigación de hallazgos de vulnerabilidad encontrados en Aplicativo MAT-RFC | Nuevo tema de Negocio |  |  | 4 - Continúa | ​Elaborar un plan y mitigar los hallazgos encontrados en el aplicativo MAT RFC, reportados por la ACSMC el 15 de enero de 2020, a través de la Atenta Nota AAS.2020.001, mismas que se ejecutaron en tres fases, listadas a continuación&#58;1a FaseSe identificaron 0 vulnerabilidades de riesgo alto, 4 de riesgo medio, 0 de riesgo bajo y 0 de riesgo informativo, con un total de 5 ocurrencias.2a. FaseSe identificaron 0 vulnerabilidades de riesgo alto, 5 de riesgo medio, 0 de riesgo bajo y 0 de riesgo informativo, con un total de 8 ocurrencias.3a. FaseSe identificaron 0 vulnerabilidades de riesgo alto, 4 de riesgo medio, 1 de riesgo bajo y 0 de riesgo informativo, con un total de 6 ocurrencias (5 ocurrencias medias y 1 ocurrencia baja). | AGCTI | IDS | Irving Adrián García Zepeda | IDS |  | Irving Adrián García Zepeda | 163.959 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | 1220 | Ninguna |  | 73% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Transversales de TI | Requerimiento Técnico | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 874.44 | 1093.06 | 200246.76 | 200246.76 | #N/A | irving.garcia | Israel Becerril Sierra | TI | ACSMC | 1130 | COSMIC | Desarrollo de_Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 18/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1368 | 1368 | Activo
1373 | 2020-02-06 17:00 | ECU: Incorporar nuevas reglas de cumplimiento en la Estructura de Cumplimiento. |  |  |  | 4 - Continúa | ​Se requiere aplicar en la Estructura de cumplimiento (ECU) de control de obligaciones las reglas para marcar el cumplimiento de las obligaciones de provisionales, definitivas e informativas. | AGR | IDS | Héctor Garduño Garduño | IDS |  | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | 426.075 | Media | 0 | D. Desarrollo |  |  |  | 75% | Activo | Plataformas Digitales | Fiscalización | Control de Obligaciones | Mantenimiento | 623 - Estructura de Cumplimiento | Estructura de Cumplimiento | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2556.45 | 2840.5 | 136632.85 | 650474.5 | #N/A | Ana Claudia Escorza Espino | Carlos Manuel Ortega Polanco | ACSN | ACSN | 1202 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 11/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1373 | 1373 | Activo
1381 | 2020-02-11 17:57 | e.Firma_APE3_Actualizar consulta verificación integridad y autoría documentos elec, extraer inf de sellado |  |  |  | 4 - Continúa | ​Actualmente al realizar la consulta de integridad y autoría de documentos firmados electrónicamente en el portal del SAT, no muestra la fecha inicial de la vigencia del certificado que utilizó el funcionario competente para firmar electrónicamente el acto administrativo, por lo que se requiere integrar un método en la selladora en el que se obtengan los siguientes datos, Fecha inicial, fecha final, así como la cadena original, el número de serie y el certificado que ampara el sello digital con el que se firmó el documento (Acuse y/o Constancias de Notificación) a fin de evitar impugnaciones de cualquier acto administrativo con firma de funcionarios del SAT o del sello digital. | AGR | SN | María Elena Ventura Ibarra | SN |  | María Elena Ventura Ibarra | 59.55 | Baja | 1 | K. Cierre | 1380- UAT en paralelo | Ninguna |  | 98% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | e.Firma | Mantenimiento | 798 - Selladora y Selladora WEB | Selladora y Selladora WEB | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 397 | 0 | 0 | #N/A | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | ACSN | ACSN | 1103 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 20/08/2020 |  | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1381 | 1381 | Activo
1382 | 2020-02-12 16:59 | MAT-CO_Agregar fecha de vigencia del certificado de firma electrónica |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | Se requiere considerar la fecha de fin de vigencia de la firma electronica del fucnionario competente que realizo el proceso de aprobación de documentos derivados de la vigilancia de cumplimiento de obligaciones fiscales. | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Control de Obligaciones | Mantenimiento | 698 - MAT - Control de Obligaciones | MAT - Control de Obligaciones | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Ana Claudia Escorza Espino | Carlos Manuel Ortega Polanco | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1382 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1386 | 2020-02-14 11:56 | CESO_INAMI_Incorporar a DRCE la Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | Depósito referenciado | Depósito referenciado de Comercio Exterior - MUPEA | AGA | 1 - Prioritario | ​Incorporar al esquema de Depósito Referenciado de Comercio Exterior, la Declaración de Pasajeros y el Excedente de Franquicia de Pasajeros a través de una opción publica para el pasajero para su declaración y una opción en el portal de empleados para la autoridad para generar la declaración o el formato de pago de línea de captura por excedente de franquicia. | AGA | SN | Sonia Oliva Caballero Aquino | SN |  | Sonia Oliva Caballero Aquino | 551.763 | Media | 1 | B. Arquitectura |  |  |  | 21% | Activo | Depósito referenciado | Recaudación | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mantenimiento | 646 - Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3310.55 | 3678.42 | 92516 | 758115.95 | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 1179 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 03/04/2020 | 03/04/2020 | 26/08/2021 |  | 2021 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1386 | 1386 | Activo
1391 | 2020-02-18 12:15 | Continuidad operativa de Derechos Productos y Aprovechamientos | Declaraciones Provisionales - Prellenado |  |  | 5 - Revisar | ​Continuidad operativa de Derechos Productos y Aprovechamientos | AGCTI | IDS | Irving Adrián García Zepeda | IDS | 1 | Irving Adrián García Zepeda | 862.5 | Media | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 86% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Desarrollo | 960.1 - Derechos, Productos y Aprovechamientos a través de Pago Referenciado | Derechos, Productos y Aprovechamientos a través de Pago Referenciado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5750 | 5750 | 218097.31 | 1316750 | 1178145.46 | Oscar Fernández Pallares | Oscar Fernández Pallares | TI | ACDMA | 1126 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 18/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1391 | 1391 | Activo
1397 | 2020-02-19 13:48 | RC_DWH_Proceso contable_ Base de Datos Contable de recaudación Grandes Contrib, Hidrocarburos y resto |  |  |  | 4 - Continúa | ​Se requiere actualizar los criterios contables para la generación de la Base de Datos Contable mensual, con cifras brutas y netas de recaudación de Grandes Contribuyentes, Hidrocarburos y resto (otros) de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, Ley Federal de Derechos y de las diversas disposiciones fiscales para el ejercicio fiscal 2020. Debe ser entregada mensualmente, y de manera preliminar y definitiva. | AGP | IDS | José Luis Rodríguez González | SN |  | Elizabeth Del Valle Beltrán | 108 | Baja | 0 | D. Desarrollo |  |  |  | 66% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Desarrollo | 485.1 - DWH-Proceso Contable | DWH-Proceso Contable | Fábrica Interna | No Aplica | 0 | 720 | 0 | 0 | #N/A | Elizabeth Del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1146 | 0 | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/01/2021 |  | 2021 | 1 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1397 | 1397 | Activo
1401 | 2020-02-20 12:17 | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización de Reglas de Validación 2020 | Compromisos Internacionales / Fiscalización | Compromisos Internacionales / Fiscalización |  | 1 - Prioritario | ​Derivado de la firma del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, México recibe información sobre cuentas financieras CRS. | AGGC | IDS | René Pérez Velázquez | IDS |  | René Pérez Velázquez | 1141.71 | Alta | 1 | F. Pruebas de Usuario | 1267 - Tren de liberaciones | 1164 - Tren de liberaciones | SI | 46% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Desarrollo | 914 - FATCA-CRS | FATCA-CRS | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 7611.4 | 7611.4 | 1070185.7 | 1743010.6 | #N/A | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 1230 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 06/04/2020 | 06/04/2020 | 03/03/2021 |  | 2021 | 3 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 1401 | 1401 | Activo
1406 | 2020-02-21 16:20 | SAC_SAT Móvil: Nueva aplicación | SAT Móvil | Actualización de SAT Móvil | AGSC | 1 - Prioritario | ​Desarrollar, liberar y actualizar una nueva aplicación para dispositivos móviles denominada “SAT Móvil” para las plataformas Android y IOS. Adicional, se requiere un visor de la actividad del nuevo “SAT Móvil” a través del desarrollo de un aplicativo web denominado “Administrador SAT Móvil”. | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica |  | Portales Móviles | Proyecto | 802.2 - SAT Móvil | SAT Móvil | Fábrica Interna - ACTT | [5 empty] | #N/A | Felix Juan Ramirez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | ACTT | José Vicente Vázquez Chávez | Omar Gabriel Mondragon Ramirez | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
1427 | 2020-03-03 14:06 | DWH_Proceso contable_ Reportes de Recaudación para el H. Congreso de la Unión, Ejercicio Fiscal 2020. |  |  |  | 4 - Continúa | Derivado de la actualización a la Ley de Ingresos de la Federación, Ley Federal de Derechos y las diversas Disposiciones Fiscales aplicables para el Ejercicio Fiscal de 2020, se requiere actualizar los criterios para la generación de los informes de recaudación que se rinden al Honorable Congreso de la Unión. ​ | AGP | IDS | José Luis Rodríguez González | SN |  | Elizabeth Del Valle Beltrán | 109.5 | Baja | 0 | D. Desarrollo |  |  |  | 70% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Registro Contable | Servicios de Información | 485.1 - DWH-Proceso Contable | DWH-Proceso Contable | Fábrica Interna | No Aplica | 0 | 730 | 0 | 0 | #N/A | Elizabeth Del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1127 | 0 | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 28/01/2021 |  | 2021 | 1 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1427 | 1427 | Activo
1436 | 2020-03-06 17:55 | DYP_IPP Creación formularios de Plataformas Digitales para entero de retenciones de ISR e IVA, y pago definitivo de ISR e IVA | Plataformas Digitales |  |  | 4 - Continúa | Creación de los nuevos formularios para Plataformas Digitales para el entero de retenciones de ISR e IVA, para el pago definitivo de ISR, IVA, IVA PM sin intermediarios, así como la actualización de la Declaración Informativa. Esto derivado de las Reformas Fiscales para 2020 en los Artículos 113 A al 113 C de la Ley del ISR y Artículos 1 A BIS, 18 B al 18 M de la Ley del IVA. Nuevos formularios y actulizacion de Informativa&#58;Entero de retenciones de ISREntero de retenciones de IVAPago definitivo de ISRPago definitivo de IVAIVA PM sin intermediariosActualización de la Declaración Informativa. | AGR | SN | Manuel Vargas Esponiza | SN |  | Manuel Vargas Espinosa | 0 | Baja | 0 | I. Liberación | Ninguna | Ninguna | SI | 0% | Activo | Plataformas Digitales | Recaudación | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Desarrollo | 2280 - Declaraciones Provisionales | Declaraciones Provisionales | Microsoft | Unidades de Soporte Proactivo (USP) |  |  | 0 | 0 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 25/05/2020 |  | 25/05/2020 |  | 2020 | 5 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1436 | 1436 | Activo
1459 | 2020-03-12 19:07 | Replica SAT-VUCEM para el intercambio de información con la APEC |  |  |  | 4 - Continúa | ​Como parte de los acuerdos de colaboración entre México y los países de la “Alianza del Pacífico”, es necesario identificar la, información de las operaciones de Comercio Exterior entre México, Chile, Colombia y Perú, para su posterior envío a los países citados. | AGA | SN | Mario Santos Aldama | SN |  | Mario Santos Aldama | 28.8 | Baja | 1 | F. Pruebas de Usuario |  |  |  | 83% | Activo | No aplica | Acuerdos nacionales e internacionales | Comercio Exterior - Despacho | Desarrollo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | 0 | 192 | 884250 | 0 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 1223 | Otro (Establecido por el SAT) | Desarrollo de Software | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | 25/02/2020 | 25/02/2020 | 28/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1459 | 1459 | Activo
1461 | 2020-03-13 11:55 | FIS_FEB_Envío de fechas de vigencia del certificado para documentos administrativos |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | Atendiendo a los cambios solicitados por el servicio de Notificación y Verificación y con el objetivo de alinear el aplicativo para su uso, se hace necesaria la Notificación y Verificación de la vigencia del certificado que utilizó el funcionario competente, para firmar electrónicamente los documentos. | AGAFF | SN | Santa Isabel Villanueva Hernández | SN |  | Santa Isabel Villanueva Hernández | 92.4555 | Baja | 1 | A.2 En estimación por finalización de EF |  |  |  | 59% | Activo | Prioritarios | Fiscalización | Fiscalización | Desarrollo | 942 - Fiscalización Electrónica BáSíca | Fiscalización Electrónica BáSíca | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 493.09 | 616.37 | 13740 | 112917.61 | #N/A | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 1171 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 20/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1461 | 1461 | Activo
1464 | 2020-03-13 13:59 | DyP_Actualizar sumarizado de comprobantes nómina y visores de nómina del trabajador y retenedor 2020 |  |  |  | 4 - Continúa | Actualizar la información con el ejercicio 2020 para anticipar los procesos del prellenado de las declaraciones, así como incluir las reformas realizadas a la guía de comprobantes de nómina. | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | Reformas 2020 | Recaudación | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Servicios de Información | 880 - Declaración Anual Personas Físicas | Declaración Anual Personas Físicas | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A
1465 | 2020-03-13 16:01 | TI_R32D_Sistema de Reportes de incidencias de la opinión de cumplimiento (SRIOC) | Mejoras a la Opinión de cumplimiento del contribuyente (32D) | mplementación de la reforma fiscal 2020 del artículo 32-D del CFF, respecto a la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales | AGR | 1 - Prioritario | Actualmente no se cuenta con un aplicativo que permita la atención de manera rápida y eficaz de las aclaraciones de cumplimiento. Derivado de esto, se tienen retrasos e impactos en los procesos de los diferentes aplicativos que consumen la evaluación de cumplimiento de obligaciones fiscales, ya sea para la calificación y emisión del reporte de cumplimiento y/o para el seguimiento a las vigilancia , pudiendo generar en éstasactos punitivos. | AGCTI | IDS | Mauricio Martínez Puerto | IDS | 1 | Mauricio Martínez Puerto | 632.985 | Media | 1 | B. Arquitectura |  |  |  | 14% | Activo | Mejoras a la Opinión de cumplimiento del contribuyente (32D) | Facilitar el cumplimiento | Transversales de TI | Tecnológico | 3046 - Sistema de Reportes de Incidencias de la Opinión de Cumplimiento | Sistema de Reportes de Incidencias de la Opinión de Cumplimiento | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4219.9 | 4219.9 | 195795 | 966357.1 | #N/A | Joaquin Tabares Muñoz | Joaquin Tabares Muñoz | TI | ACMII | 1220 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 11/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1465 | 1465 | Activo
1466 | 2020-03-17 11:01 | Recepción y Explotación de Información de Controles Volumétricos | Controles Volumétricos | Recepción y Explotación de Información de Controles Volumétricos | AGGC | 1 - Prioritario | Es un compromiso institucional derivado de la reforma de 2018 al CFF, que contempla que los integrantes de la cadena de valor de los hidrocarburos cumplan con sus obligaciones fiscales y que la autoridad cuente con las herramientas necesarias para combatir el mercado ilícito de combustibles, particularmente de gasolinas y diésel, así como tener un mayor control sobre los hidrocarburos y petrolíferos que se importan, transportan, almacenan, distribuyen o comercializan en territorio nacional, al permitir vincular sus volúmenes registrados por equipos de medición con facturas de compra y venta. | AGGC | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  | #N/A | Activo | Controles Volumétricos | Fiscalización | Fiscalización | Desarrollo | 3043 - DWH-Recepción y desdoble de Reportes de Controles Volumetricos | DWH-Recepción y desdoble de Reportes de Controles Volumetricos | No Aplica | [5 empty] | #N/A | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | ACMII | ACMII | Jesus Guerrero Mendoza | Francisco Aguilar Rodriguez | [6 empty] | Primera Estimación | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1466 | #N/A | #N/A
1467 | 2020-03-17 13:32 | SubastaSAT_inclusión del Esquema de MultiPagos BBVA | SubastaSAT | SubastaSAT | AGR | 1 - Prioritario | Actualmente el sistema SubastaSAT, para la recepción de los pagos realizados en las subastas, colabora en conjunto con la Institución bancaria Scotiabanck, esto implica lo siguiente&#58;Los postores interesados requieren tener exclusivamente una cuenta con Scotiaback para poder realizar el pago de forma electrónica, esto limita considerablemente el número de postores y las alternativas de pago.La transferencia electrónica está limitada a un monto especifico, causando con ello muchas inconsistencias que se tienen que estar resolviendo día a día de forma manual y en varias de las ocasiones por la premura en los tiempos no se logra concretar el fincamiento del remate aun y cuando haya un postor interesado.El portal bancario de Scotiabanck, desde hace un par de años ha presentado errores en su operación, mismas que les han sido reportadas, (a través de oficios, correos, llamadas y reuniones) sin embargo no otorgan una solución de fondo, ni es interés del banco solventarlas, lo que ocasiona muchas problemáticas que al final se traducen que no se lleven a cabo las subastas de forma correcta y por consecuencia la falta de venta de los bienes embargados, e incremento en las adjudicaciones a favor del fisco y un elevado costo en la operación (administración y guarda de los bienes). Derivado de las limitantes y problemáticas antes citadas, es que no se le puede realizar mayor publicidad a las subastas para incrementar la recuperación de los créditos fiscales. Estas dificultades, desincentiva la participación de postores en las subastas, y como se mencionó anteriormente incrementan las adjudicaciones al fisco federal lo que, a su vez, disminuye el ingreso a través de la venta de los bienes subastados. | AGR | IDS | Luis Alfredo Torres Arreguín | IDS |  | Luis Alfredo Torres Arreguín | 182.4 | Baja | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 81% | Activo | SubastaSAT | Recaudación | Cobranza | Desarrollo | 787 - SubastaSAT Nueva Versión | SubastaSAT Nueva Versión | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1216 | 1216 | 278464 | 278464 | #N/A | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1118 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 21/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1467 | 1467 | Activo
1476 | 2020-03-23 18:55 | CED_SAAI_Incorporar reglas de negocio para depurar información de pedimentos |  |  |  | 4 - Continúa | Para evitar demoras en la validación de pedimentos, se Incorporarán reglas de negocio y un control en el Sistema de Control de Catálogos (SICOCA) para depurar información de pedimentos de acuerdo a parámetros para eliminar el escenario ;EL NUMERO DE PEDIMENTO YA FUE VALIDADO CON ANTERIORIDAD” y no impactar el proceso del despacho de las mercancía. | AGA | SN | Sonia Oliva Caballero Aquino | SN |  | Sonia Oliva Caballero Aquino | 120.7335 | Baja | 1 | E.1 Pruebas Funcionales |  |  |  | 67% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Despacho | Desarrollo | 175 - Despacho Aduanero | Despacho Aduanero | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 643.91 | 804.89 | 147455.84 | 147455.84 | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 1124 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 28/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1476 | 1476 | Activo
1477 | 2020-03-24 11:39 | MAT_MATCE_SA Manifiesto Único Ferroviario |  |  |  | 5 - Revisar | Crear un esquema que permita activar el Mecanismo de Selección Automatizada para procesar las peticiones provenientes de las operaciones del Manifiesto Único Ferroviario, considerando la generación del Documento de Operación para Despacho Aduanero así como para las operaciones de importación una pre-selección y una selección y para las operaciones de exportación únicamente una selección, por lo que se requiere quitar esa dependencia y realizar todo el proceso de Selección en MATCE y de esta forma ir eliminando el Legado. | AGA | SN | Beatriz Belem Stein Carrillo | SN |  | Beatriz Belem Stein Carrillo | 94.8 | Baja | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 26% | Activo | No aplica | No Aplica | MAT - Comercio Exterior | Desarrollo | 621 - MATCE - Selección Automatizada | MATCE - Selección Automatizada | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 632 | 632 | 207360 | 144728 | 31840.16 | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 1154 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 04/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1477 | 1477 | Activo
1482 | 2020-03-26 13:50 | CESO-SICA. – Incluir mecanismo para validación de ejecución de proceso de carga de archivos. | Reingeniería - SICA Contabilidad | Reingeniería - SICA Contabilidad | AGA | 1 - Prioritario | ​A fin de evitar la multiplicidad de procesos de carga en el tablero de ;Confronta; de SICA se requiere implementar un aviso para el usuario a fin de evitar que se ejecute el proceso varias veces y se deshabilite el boton de proceso, así como no permitir que se habilite el boton de ;Descargar acuse; hasta que se concluya dicho proceso de carga. | AGA | SN | Mario Santos Aldama | SN |  | Mario Santos Aldama | 94.905 | Baja | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 16% | Activo | Reingeniería - SICA Contabilidad | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Desarrollo | 978 - Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 506.16 | 632.7 | 25648 | 115910.64 | 25648 | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 1214 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 08/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1482 | 1482 | Activo
1484 | 2020-03-27 10:05 | MAT RFC Ampliado: Actualizar resultados validación para Disolución y Liquidación simplif Sociedads Mercantiles |  |  |  | 4 - Continúa | Se deberá actualizar la interpretación del web service del 32D para emitir un resultado correcto a la Secretaria de Economía cuando el contribuyente se encuentra en situación Suspendido. | AGSC | IDS | Juan Carlos Lass Bernal | IDS |  | Héctor Garduño Garduño | 92.562 | Baja | 0 | E. Pruebas de Integración Aplicativa |  |  |  | 50% | Activo | No aplica | Compromiso con otras Instituciones | Identificación del Contribuyente | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 493.66 | 617.08 | 25648 | 113048.14 | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1163 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 06/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1484 | 1484 | Activo
1485 | 2020-03-27 10:11 | Re-Arquitectura del proceso de Explotación de Factura Electrónica v2.0 | Factura Electrónica -Gestión de Factura (Consulta, descarga, verificación) |  |  | 4 - Continúa | El proceso actual de Explotación de Factura Electrónica cuenta con componentes que no están alineados a componentes de arquitecturas que utilicen software libre y que maximicen el consumo de información de factura electrónica y procesos relacionados a esta información. Adicional se busca refactorizar los componentes que utilizan la información de la Factura Electrónica para mejorar la respuesta en los procesos de extracción y consumo de datos con el fin de disminuir los costos de la plataforma de las soluciones que soportan estos servicios.​ | AGCTI | IDS | Mauricio Martínez Puerto | IDS |  | Mauricio Martínez Puerto | 0 | Baja | 1 | F. Pruebas de Usuario |  |  |  | 81% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Factura Electrónica | Desarrollo | 637 - Desdoble de Factura Electrónica | Desdoble de Factura Electrónica | Microsoft | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 4875 | 0 | 0 | 658125 | #N/A | Joaquin Tabares Muñoz | Joaquin Tabares Muñoz | TI | ACMII | 1093 | Estimador Microsoft (OSE) | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 20/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1485 | 1485 | Activo
1486 | 2020-03-27 11:55 | CZA_ MAT- CBZ Baja de resoluciones pagadas de ISR anual de Personas Físicas del ejercicio 2018. |  |  |  | 4 - Continúa | Actualizar los créditos con convenio de las personas físicas a fin de emitir de manera correcta la opinión del cumplimiento y los reportes que se envían al Buró de Crédito | AGR | IDS | José Luis Rodríguez González | SN |  | José Luis Vences Mendoza | 59.1885 | Baja | 0 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Ninguna | Ninguna |  | 55% | Activo | No aplica | No Aplica | Cobranza | Desarrollo | 666 - Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 0 | 394.59 | 0 | 0 | #N/A | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1121 | Juicio de Expertos | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 20/08/2020 |  | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1486 | 1486 | Activo
1488 | 2020-03-27 16:02 | Modelo de Valuación de la Cartera de Créditos Fiscales |  |  |  | 6 - Cancelar | Derivado del problema detectado de no contar con una valuación de la cartera de créditos, de acuerdo con lo establecido en el RISAT, se elaboró un modelo de riesgo durante el primer semestre de 2019, entregándose los resultados correspondientes. | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Recaudación | Cobranza | Modelos de Riesgo | 0 - No Aplica | No Aplica | No Aplica | [5 empty] | #N/A | Lorenzo Lopez Aguilar | Victor Quintero Marmol Gonzalez | TI | ACMR |  |  |  | TI | Pendiente | No aplica | 0 | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1488 | Análisis realizado | #N/A | #N/A | #N/A
1491 | 2020-03-30 14:15 | CE-SO:SOIA: Modificar el proceso de descarga del archivo de registro 001 y consulta de cartas cupo. |  |  |  | 5 - Revisar | ​Con la entrada en vigor del nuevo esquema de Pago Referenciado, se actualizó el catálogo de claves de bancos, que es usado para nombrar el archivo tipo 001 descargable de SOIA, sin embargo el proceso de descarga debe utilizar el catalogo vigente de instituciones bancarias para homologar el uso de las claves de bancos. | AGA | SN | María de los Ángeles Ávila Vázquez | SN |  | María de los Ángeles Ávila Vázquez | 97.53 | Baja | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 47% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Desarrollo | 212 - Sistema de Operación Integral Aduanera | Sistema de Operación Integral Aduanera | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 520.16 | 650.2 | 131144 | 119116.64 | 28396 | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 1212 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 02/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1491 | 1491 | Activo
1492 | 2020-03-31 12:53 | TI_Actualización Tecnológica de JUPITER | Nuevo tema de Negocio |  |  | 2 - Continuidad Operativa | ​Se ha presentado desde antes del 18 de febrero del 2020 en el ambiente productivo, intermitencia en todos los módulos del sistema JUPITER (aplicaciones Web y Cliente-Servidor) en las Administraciones Desconcentradas Jurídicas (ADJ’s) que están integradas en las bases de datos JUPITERCEN11 Y JUPITERCEN15, impidiendo también que el personal de la Administración Central de Operación de Jurídica (ACOJ) realice consultas de SQL para la atención de incidencias de las ADJ’s referidas, lo que ha afectado la continuidad operativa de negocio de la AGJ.Actualmente no se ha identificado la causa de la problemática por los equipos de soporte (Operaciones, Comunicaciones y CDS), aunado a que los equipos que forman parte de las instancias de bases de datos del aplicativo JUPITER bajo Windows 2003 no se encuentran bajo el soporte de T-System SSO4 Legados lo que ha dificultado el seguimiento de su revisión y solución.Por lo anterior, es necesario proporcionar una alternativa de solución para que se reestablezca la operación del Negocio asegurando su estabilidad y continuidad con el objetivo de eficientar la operación y mantenimiento de las aplicaciones, con ventajas en la disponibilidad del servicio. | AGCTI | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Continuidad Operativa | Transversales de TI | Desarrollo | 250 - JUPITER Mantenimiento | JUPITER Mantenimiento | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Jaime Garrido Ruiz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | [6 empty] | Primera Estimación | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1492 | #N/A | #N/A
1500 | 2020-04-03 14:56 | CE_Moduladores y Verificadores: Actualizar la información de las 49 aduanas del país en DWH para su consumo. |  |  |  | 5 - Revisar | La Administración Central de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros (ACPED) requiere contar con la información de los Moduladores y de Verificadores de las 49 aduanas del país, con la finalidad de integrarla a otras fuentes de información con las que ya cuenta para obtener a partir de ello, la identificación de comportamientos atípicos u otros indicadores de riesgo. El riesgo de no contar con ésta información radica en la falta oportunidad para identificar actos de corrupción en la entrada de mercancías al país. | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Servicios de Información | 0 - No Aplica | No Aplica | No Aplica | [5 empty] | #N/A | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | No aplica | No aplica | 0 | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1500 | Realizar entendimiento | #N/A | #N/A | #N/A
1501 | 2020-04-03 15:17 | CE_COVEs: Actualizar los Comprobantes de Valor Electrónico de la VUCEM al DWH para su consumo. |  |  |  | 5 - Revisar | La Administración Central de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros (ACPED) requiere contar con la información de los Comprobante de Valor Electrónico (COVE´s) de la VUCEM, con la finalidad de integrarla a otras fuentes de información con las que ya cuenta para obtener a partir de ello, la identificación de comportamientos atípicos u otros indicadores de riesgo. El riesgo de no contar con ésta información radica en la falta oportunidad para identificar actos de corrupción en la entrada de mercancías al país. | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Fiscalización | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Servicios de Información | 3049 - CE_COVEs: Actualizar los Comprobantes de Valor Electrónico de la VUCEM al DWH para su consumo. | CE_COVEs: Actualizar los Comprobantes de Valor Electrónico de la VUCEM al DWH para su consumo. | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | David Muñoz Olivares | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1501 | Formalizar Iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
1507 | 2020-04-06 15:50 | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2.0 | Compromisos Internacionales / Fiscalización | Compromisos Internacionales / Fiscalización |  | 1 - Prioritario | Derivado de los compromisos internacionales establecidos con la OCDE y las Jusrisdicciones con la que se tiene acuerdo, es necesario actualizar en el aplicativo CBC, ya que actualmente recibe información correspondiente al esquema XML de CbC Versión 1.1.y se debe recibir información conforme a las validaciones del esquema XML de CbC Versión 2.0, a partir del 01 de enero de 2021. | AGGC | SN | Santa Isabel Villanueva Hernández | SN | 1 | Santa Isabel Villanueva Hernández | 128.85 | Baja | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 27% | Activo | No aplica | Acuerdos nacionales e internacionales | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Desarrollo | 979 - País por País | País por País | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 859 | 859 | 196711 | 196711 | #N/A | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 1137 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 29/03/2021 |  | 2021 | 3 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1507 | 1507 | Activo
1512 | 2020-04-13 10:55 | TI_AP3_Modelado de Procesos de Buzón Tributario | Buzón tributario | Buzón tributario | TRANSVERSAL (AGAFF, AGR, AGJ) | 1 - Prioritario | Derivado de que actualmente no se cuenta con un diagrama de procesos de los servicios que integran Buzón Tributario, se requiere generar, con la finalidad de tener elementos para las mejoras que solicita el área usuaria. Esta información permitirá identificar fácilmente la operación “AS IS” y dará una mayor visibilidad a la AGCTI y al negocio, con la finalidad de que posteriormente se puedan realizar mejoras a los procesos. | AGCTI | SN | María Elena Ventura Ibarra | SN |  | María Elena Ventura Ibarra | 0 | Baja | 1 | 4. Cierre |  |  |  | 97% | Activo | No aplica | No Aplica | Transversales de TI | Tecnológico | 0 - No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Proyecto Tecnológico | TI | No aplica | No aplica | 0 | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 02/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | #N/A | 1512 | Activo
1523 | 2020-04-20 10:40 | Inclusión del Padrón de Exportadores Sectorial en MAT (Fase II) |  |  |  | 6 - Cancelar | Se pretende modernizar el legado visual y dar de baja donde se registra al contribuyente del padrón de exportadores Fase IEs crear un aplicativo meramente con las funcionalidades básicas para que pueda continuar la operación Fase IISe desarrolló el aplicativo completo donde a través del cual se realicen los trámites para el registro y control de contribuyentes que solicitan su inscripción en el padrón de exportadores sectorial. | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica | Continuidad Operativa | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1523 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
1524 | 2020-04-20 12:11 | CE_SO_ SISTEMA CPED _Incorporación de la gestión de alertas con SIRA y conexión con MAT_CE y P |  |  |  | 5 - Revisar | Se requiere crear un proceso automatizado, que asegure el seguimiento cabal a las medidas de control, que fueron emitidas hacia las aduanas para la inspección de mercancías identificadas con probabilidad de riesgo en materia de comercio exterior | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido | No aplica | Continuidad Operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Desarrollo | 993 - SISTEMA CPED | SISTEMA CPED | SAS | [5 empty] | #N/A | Maria de los Angeles Avila Vazquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1524 | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A
1527 | 2020-04-21 14:58 | DyP Mejoras al proceso y desdoble del Json en el DWH para el Ejercicio 2019 Personas Físicas | Declaración Anual Personas Físicas 2020 |  |  | 5 - Revisar | ​Incorporar mejoras a los procesos involucrados y al aplicativo de la declaración anual de personas físicas para el ejercicio 2019. | AGCTI | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Servicios de Información | 467.1 - DWH-Declaración Anual | DWH-Declaración Anual | Microsoft | [5 empty] | #N/A | Ricardo Romero Razo | Oscar Fernández Pallares | TI | ACDMA |  |  |  | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A
1531 | 2020-04-22 13:30 | DWH - Caída de información de las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | Declaración de Derechos de Minería | Declaración de Derechos de Minería | AGGC | 1 - Prioritario | Se genera esta iniciativa para la atención a la caída del DWH del nuevo aplicativo,declaraciones para el pago de derechos de minería. Se adjunta el RES de la iniciativa original del proyecto POL-1230.Con esta iniciativa solo se atenderá lo correspondiente al DWH&#58;RN01, 1.4. Recepción y registro de las declaraciones. Se deberá garantizar que todas las declaraciones (incluyendo normales y complementarias), que se presenten a través de esta aplicación, sean enviadas para su correcta recepción y registro total en las siguientes bases de datos para su posterior consumo por las áreas usuariasData Ware House (DWH)Pagos | AGR | IDS | Silvia Nagheli Márquez Solís | IDS | 1 | Silvia Nagheli Márquez Solís | 229.71 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa |  |  |  | 47% | Activo | Derechos Mineros | Recaudación | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Servicios de Información | 999 - Declaración Informativa Múltiple | Declaración Informativa Múltiple | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1378.26 | 1531.4 | 105564.42 | 315621.54 | #N/A | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1204 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 12/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1531 | 1531 | Activo
1538 | 2020-04-27 17:21 | SAC-SI-Respuesta y Cierre automático Actividades Vulnerabilidades |  |  |  | 4 - Continúa | ​Se tiene un total de 38,387 casos SAC pendientres de atención y que fueron recibidos en su mayoría en el mes de octubre 2019, siendo éstos aclaraciones que los contribuyentes presentaron, derivado que el área responsable de actividades vulnerables de AGAFF realizó el envió cd 192906 cartas invitación ára que revisaran su actividad económica de conformidad con el articulo 17 de la ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. | AGSC | IDS | Héctor Garduño Garduño | IDS |  | Héctor Garduño Garduño | 39.39 | Baja | 1 | K. Cierre | Ninguna | Ninguna |  | 99% | Activo | No aplica | Legal | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 2055 - Solución Integral Servicios al Contribuyente | Solución Integral Servicios al Contribuyente | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 262.6 | 0 | 0 | #N/A | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1176 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 21/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1538 | 1538 | Activo
1544 | 2020-04-29 12:03 | CEPD_VOCE_Permitir declarar y validar en el pedimento los decrementables |  |  |  | 5 - Revisar | ​Se han identificado operaciones de comerciio exterior en donde no se realiza la declaración de decrementables en los pedimentos, tales comoimporte por Fletes, Importe por Primas de Seguros, Importe por Carga, entre otros, ocasionando posible evación de impuestos. Por tal motivo se incorporará en el archivo de validacion el campo para la declaracción de decrementables, así como la validación correspondiente en le Validador de Operacones de Comercio Exterior (VOCE) | AGA | SN | Sonia Oliva Caballero Aquino | SN |  | Sonia Oliva Caballero Aquino | 25.2 | Baja | 1 | E.1 Pruebas Funcionales |  |  |  | 77% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Desarrollo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | 0 | 168 | 884250 | 0 | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN | 1244 | Otro (Establecido por el SAT) | Desarrollo de Software | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | 29/04/2020 | 29/04/2020 | 07/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1544 | 1544 | Activo
1551 | 2020-05-04 12:54 | TI_Actualización al esquema de procesamiento de Notificaciones fuera de horario | Nuevo tema de Negocio |  |  | 4 - Continúa | ​Actualmente se están recibiendo en NyV, fuera de horario hábil, volúmenes superiores a los 30,000 trámites; mismos que tardan en procesarse y diligenciarse a los contribuyentes alrededor de 7 días; esto debido a que el servicio de notificación electrónica no fue diseñado para operar de forma paralela y trabaja las notificaciones una a una, se utiliza un solo hilo para procesar las transacciones. | AGCTI | IDS | José Luis Rodríguez González | SN |  | María Elena Ventura Ibarra | 410.487 | Media | 0 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | 1380- Tren de liberación | Ninguna |  | 72% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Transversales de TI | Tecnológico | 687 - Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2462.92 | 2736.58 | 564008.68 | 564008.68 | #N/A | Oscar Fernández Pallares | Oscar Fernández Pallares | TI | ACDMA | 1139 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 09/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1551 | 1551 | Activo
1552 | 2020-05-04 13:14 | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis cuentas en diversas funcionalidades. |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | Actualmente los contribuyentes del régimen RIF-Mis cuentas no permite presentar declaraciones complementarias cuando el contribuyente dejo de ser RIF, así como falta de validaciones relacionadas con el ROL y diferentes funcionalidades propias del funcionamiento actual, para lo cual, se requiere actualizar las funcionalidades de Mis cuentas, tanto del Perfil como de la Declaración RIF para llevar un control de las obligaciones fiscales, así como de los beneficios de reducción de impuestos que pueden aplicar los RIF. ​ | AGSC | IDS | Gabriel Alejandro Flores Pineda | SN |  | Elizabeth Del Valle Beltrán | 38.6175 | Baja | 0 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 18% | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Desarrollo | 645 - Pago Provisional Simplificado | Pago Provisional Simplificado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 257.45 | 257.45 | 58956.05 | 58956.05 | #N/A | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1147 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 18/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1552 | 1552 | Activo
1559 | 2020-05-08 10:47 | TI_CS-GC-PM_Control de Saldos | Actualización MORSA y Control de Saldos | Control de saldos (Proyecto Transversal)​ | AGGC | 1 - Prioritario | Se han hecho esfuerzos para tener un control de los saldos a favor de IVA, que contemple las 3 formas de recuperación (acreditamiento, compensanción y devolución); uno de ellos es MAT DyC, mismo que opera desde enero de 2016, sin que a la fecha se haya logrado mantener un control de saldos de punta a punta en IVA. Debido a la relevancia de los montos de saldos a favor de IVA, se requiere de una herramienta tecnológica que controle los saldos a favor de IVA, en su ciclo completo. | AGCTI | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | Actualización MORSA y Control de Saldos | Recaudación | Transversales de TI | Tecnológico | 3047 - DWH-Control de Saldos | DWH-Control de Saldos | Fábrica Interna - ACMII ASI | [5 empty] | #N/A | Oscar Fernández Pallares | Oscar Fernández Pallares | TI | ACDMA |  |  | #N/A | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Gricel Noemi Lozada Zarate | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | Sin estimación | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A
1566 | 2020-05-11 17:21 | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería | Declaración de Derechos de Minería | Declaración de Derechos de Minería | AGGC | 1 - Prioritario | ​Derivado de la reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) publicada en el DOF del 11 de diciembre de 2013, en la cual se adicionaron al “Capítulo XIII de Minería” los artículos 268, 269 y 270, creando así el derecho especial sobre minería, el derecho adicional sobre minería y el derecho extraordinario sobre minería, además de modificar el derecho sobre minería que ya tenía vigencia antes de 2014; cuyos derechos se pagan actualmente a través del “Formato e-cinco”, sin que se tenga una determinación de pago, ni información que permita el adecuado control de los sujetos obligados; la Administración General de Grandes Contribuyentes a través de la Administración Central de Apoyo Jurídico y Normativo solicita crear las siguientes declaraciones para el pago de los derechos de minería&#58;- Declaración del derecho sobre minería (Artículos 263 a 265 de la LFD)- Declaración del derecho especial sobre minería. (Artículo 268 de la LFD)- Declaración del derecho adicional sobre minería. (Artículo 269 de la LFD)- Declaración del derecho extraordinario sobre minería (Artículo 270 de la LFD) NotaSe genera esta iniciativa para la asignación a fabrica interna y atención a partir de la etapa de desarrollo. | AGR | IDS | Silvia Nagheli Márquez Solís | IDS |  | Silvia Nagheli Márquez Solís | 348.9 | Baja | 1 | F. Pruebas de Usuario | Microsoft - Pagos | Ninguna | SI | 53% | Activo | Derechos Mineros | Recaudación | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Desarrollo | 3045 - Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería | Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería | Fábrica Interna - ACDMA | No Aplica | 0 | 2326 | 0 | 0 | #N/A | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1149 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 29/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1566 | 1566 | Activo
1571 | 2020-05-13 14:00 | DyP_Declarción Anual Personas Fís_Implementar mejoras criterios proceso clasific deduc personales Anual 2020 | Declaración Anual Personas Físicas 2020 | Actualización de la Declaración Anual de Personas físicas 2020.​ | AGR | 1 - Prioritario | ​Derivado de que se requieren llevar a cabomejoras en los criterios para el proceso de clasificación de deducciones personales enla Declaración Anual de Personas Físicas 2020, es necesario se lleven a cabo las tareas pertinentes, con el fin de facilitar el cumplimiento de las oblligaciones en tiempo y forma de los Contribuyentes y aaumentar la Recaudación. | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  | #N/A | Activo | Declaración Anual Personas Físicas 2020 | Recaudación | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Desarrollo | 499.1 - DWH-Prellenado DECLARASAT | DWH-Prellenado DECLARASAT | Microsoft | [5 empty] | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | [6 empty] | Primera Estimación | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1571 | #N/A | #N/A
1572 | 2020-05-14 09:49 | IDC–MAT–RFC Ampliado: Act. de Oblig. fiscales en el Cuest. de Oblig. para PF con ing. a través de plataformas | Plataformas Digitales |  |  | 4 - Continúa | Actualmente no se cuenta con la funcionalidad para que los contribuyentes que tienen ingresos a través de plataformas tecnológicas y que optan por el esquema de retención de impuestos “Pagos definitivos” y no considera la asignación de la obligación fiscal “IVA personas físicas plataformas tecnológicas pago definitivo” (Clave 839) y Pago definitivo mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales a través de Plataformas tecnológicas. (clave obligación 835). Por lo que, al no asignar las nuevas obligaciones fiscales se interrumpe el ciclo tributario impidiendo al contribuyente cumplir con sus obligaciones fiscales y afectando la recaudación fiscal. | AGSC | IDS | Juan Carlos Lass Bernal | IDS |  | Héctor Garduño Garduño | 353.085 | Baja | 0 | I. Liberación | 1313 | CC | SI | 97% | Activo | Reformas 2020 | Legal | Identificación del Contribuyente | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2118.5 | 2353.9 | 314989.5 | 485136.5 | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1225 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 15/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1572 | 1572 | Activo
1576 | 2020-05-15 18:33 | 12_615_RES_Servicio Validador de Autenticidad de Documentos para Donatarias | Donatarias - Reingeniería | Reingeniería - Donatarias | AGJ | 1 - Prioritario | ​Derivado de la próxima liberación del Informe de Transparencia de Donatarias y a fin de asegurar quelos contribiyentesque den cuimplimento con su obligación, cuenten con el servicio validador de autenticidad de documentos institucional a fin de permitirles verificar la legitimidad de los acuses generados/ emitidos por los servicios aplicativos que conforman la Reingeniería de Donatarias. | AGSC | IDS | Roberto RodrÍguez Morales | IDS |  | Roberto RodrÍguez Morales | 21.6 | Baja | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 100% | Activo | Donatarias - Reingeniería | No Aplica | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 615 - Verificador de Autenticidad de Documentos | Verificador de Autenticidad de Documentos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 144 | 144 | 884250 | 32976 | #N/A | Jaime Garrido Ruiz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 1211 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | 03/08/2020 | 03/08/2020 | 26/08/2020 | 26/08/2020 | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1576 | 1576 | Activo
1578 | 2020-05-18 11:41 | TI_ Integración de SOLCEDI en CERTISAT (WEB y CRM) - Reingeniería de CERTISAT | Reingeniería - RFC | Reingeniería CertiSAT | AGSC | 1 - Prioritario | ​Se anexan los documentos firmados que se utilizaron para solicitar el cambio de alcance técnico a las iniciativas POL 237 y 327, referentes al desacoplamiento y actualización tecnológica, de las aplicaciones SIREFE y CertiSAT Empleado.De acuerdo a lo tratado en reuniones previas con los Administradores Centrales, y a la reunión celebrada el viernes 8 de mayo, se solicita el apoyo de la PMO para la creación de 2 iniciativas técnicas con la finalidad de dar continuidad a los esfuerzos de desacoplamiento y modernización tecnológica a la reingeniería de las aplicaciones SIREFE y CertiSAT Empleado. | AGCTI | SN | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | IDS |  | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | 107.55 | Baja |  | 2. Carga de Plan de Trabajo |  |  |  | 0% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Transversales de TI | Desarrollo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 717 | 717 | 3036927 | 164193 | #N/A | José Vicente Vázquez Chávez | José Vicente Vázquez Chávez | TI | ACTT | 1239 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 21/09/2020 |  | 21/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1578 | 1578 | Activo
1579 | 2020-05-18 11:52 | TI_FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda | Reingeniería - RFC | Reingeniería SIREFE, inclusión del Art. 17H Bis del Código Fiscal de la Federación.​ | AGAFF | 1 - Prioritario | ​Se anexan los documentos firmados que se utilizaron para solicitar el cambio de alcance técnico a las iniciativas POL 237 y 327, referentes al desacoplamiento y actualización tecnológica, de las aplicaciones SIREFE y CertiSAT EmpleadoDe acuerdo a lo tratado en reuniones previas con los Administradores Centrales, y a la reunión celebrada el viernes 8 de mayo, se solicita el apoyo de la PMO para la creación de 2 iniciativas técnicas con la finalidad de dar continuidad a los esfuerzos de desacoplamiento y modernización tecnológica a la reingeniería de las aplicaciones SIREFE y CertiSAT Empleado. | AGCTI | SN | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | IDS |  | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | 72.6 | Baja |  | 2. Carga de Plan de Trabajo |  |  |  | 0% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Transversales de TI | Desarrollo | 642 - Sistema de Revocación con Firma Electrónica | Sistema de Revocación con Firma Electrónica | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 484 | 484 | 3036927 | 110836 | #N/A | José Vicente Vázquez Chávez | José Vicente Vázquez Chávez | TI | ACTT | 1240 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 21/09/2020 |  | 21/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1579 | 1579 | Activo
1589 | 2020-05-22 12:53 | Extracción y réplica de la información de Marbetes y Precintos al DWH |  |  |  | 6 - Cancelar | Se requiere realizar consultas puntuales de información de las solicitudes que realizan los contribuyentes del sector de bebidas alcohólicas, así como la relación que conlleve al (os) marbetes y/o precintos a nivel nacional con otros servicios. | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | #N/A | Servicios al Contribuyente | Servicios de Información | 685.1 - Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Felix Juan Ramirez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A
1591 | 2020-05-22 15:24 | SAT: Integración y administración de la normatividad del SAT para su uso interno y externo. |  |  |  | 5 - Revisar | ​La consulta de normatividad interna y externa que usan las áreas del SAT y los contribuyentes se obtiene de los diferentes medios de consulta (Normateca, SUN, Condor, etc.) lo cual dificulta la consulta de las leyes, reglamentos, códigos, resolución miscelánea fiscal y demás ordenamientos; así como el identificar la normatividad vigente. Por lo que es necesario generar una herramienta que integre la información de todas las Administraciones Generales del SAT y público en general. | AGJ | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Legal | Servicios Jurídicos | Desarrollo | 3010 - Normatividad Institucional | Normatividad Institucional | Fábrica Interna - AMCI | [5 empty] | #N/A | Jaime Garrido Ruiz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1591 | Alcance y clasificación verificado | #N/A | #N/A | #N/A
1599 | 2020-05-26 18:08 | DyP_DD_DPARTES_ Actualizar esquema XML (Ver. 2.0), Declar Inform Partes Relacionadas, F76-A País por País |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | ​Actualmente, el aplicativo 76-A opera con la versión 1.1. del esquema XML para lo relativo a la declaración informativa país por país. Para poder cumplir con los compromisos institucionales internacionales, se requiere la actualización del esquema XML a su versión 2.0. Con esta actualización del XSD se incluirán todos los campos de la declaración País por País requeridospara la preparación yenvío de información (XML)al CBC, | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Acuerdos nacionales e internacionales | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Desarrollo | 971.1 - Declaración Informativa de Partes Relacionadas | Declaración Informativa de Partes Relacionadas | Microsoft | [5 empty] | #N/A | Elizabeth Del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Martha Patricia Tellez Torres | [6 empty] | Primera Estimación | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1599 | #N/A | #N/A
1600 | 2020-05-26 18:09 | DyP_DD_DPARTES F76-A Crear consulta para identificar RFC de present forma conjunta declaración Maestra |  |  |  | 3 - Mejora autorizada | La administración central de fiscalización de precios de transferencia adscrita a la General de Grandes Contribuyentes requiere de una manera sencilla identificar cuando se presenta de manera conjunta, que empresa fue la que presento la declaración Maestra de Partes Relacionadas. | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Continuidad Operativa | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Desarrollo | 1001.2 - DWH-Declaración Informativa Multiple forma 76A | DWH-Declaración Informativa Multiple forma 76A | Fábrica Interna | [5 empty] | #N/A | Elizabeth Del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | [6 empty] | Primera Estimación | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1600 | #N/A | #N/A
1601 | 2020-05-27 13:50 | CED_SICOSEM_Actualizar suplencia en actas de muestreo y oficios emitidos por SICOSEM |  |  |  | 4 - Continúa | ​Solicitud de modificación de las leyendas de suplencia de las actas del Módulo de Administrador de Plantillas vinculado con Legados SIRESI y SICOSEM (Plantillador MATCE) y a fin de que éstas se encuentren apegadas a lo dispuesto en el oficio número 600-01-03-2018-09139, de fecha 08 de marzo de 2018, emitido por el Administrador Central de Normatividad en Impuestos Internos de la Administración General Jurídica, mediante el cual se dan a conocer los textos que deberán incluirse en las resoluciones administrativas que emitan las distintas unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria en suplencia por ausencia,de esa formaevitar la perdida de casos en juzgados y la no recaudación de los mismos. | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | #N/A | Comercio Exterior - Despacho | Desarrollo | 210 - Sistema de Control y Seguimiento de Muestras | Sistema de Control y Seguimiento de Muestras | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A
1619 | 2020-06-04 17:10 | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (Certisat WEB) | SAT ID |  |  | 8 - Cierre | No existe un mecanismo que permita renovar la e.firma por internet si esta cumplió con su vigencia de 4 años, está revocada o el usuario no conoce la contraseña de la llave privada. En este sentido, se implementó la solución tecnológica derivado de la contingencia que está presentando el país para que el contribuyente pueda realizar su trámite de renovación de e.firma desde Internet, dicha solución estará ligada al aplicativo SAT ID, a través del cual se realizará el proceso de acreditación de identidad. | AGSC | IDS | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | IDS |  | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | 0 | Baja | 1 | K. Cierre | Ninguna | Ninguna | SI | 0% | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | e.Firma | Desarrollo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) |  |  | 0 | 0 | #N/A | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 05/06/2020 |  | 05/06/2020 |  | 2020 | 6 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1619 | 1619 | Activo
1622 | 2020-06-05 12:48 | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (Certisat CRM) | SAT ID |  |  | 8 - Cierre | No existe un mecanismo que permita renovar la e.firma por internet si esta cumplió con su vigencia de 4 años, está revocada o el usuario no conoce la contraseña de la llave privada. En este sentido, se implementó la solución tecnológica derivado de la contingencia que está presentando el país para que el contribuyente pueda realizar su trámite de renovación de e.firma desde Internet, dicha solución estará ligada al aplicativo SAT ID, a través del cual se realizará el proceso de acreditación de identidad. | AGSC | IDS | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | IDS |  | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | 0 | Baja | 1 | K. Cierre | 1619 | Ninguna |  | 0% | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | e.Firma | Desarrollo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) |  |  | 0 | 0 | #N/A | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 05/06/2020 |  | 05/06/2020 |  | 2020 | 6 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1622 | 1622 | Activo
1623 | 2020-06-05 12:57 | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (WS Acuses) | SAT ID |  |  | 8 - Cierre | No existe un mecanismo que permita renovar la e.firma por internet si esta cumplió con su vigencia de 4 años, está revocada o el usuario no conoce la contraseña de la llave privada. En este sentido, se implementó la solución tecnológica derivado de la contingencia que está presentando el país para que el contribuyente pueda realizar su trámite de renovación de e.firma desde Internet, dicha solución estará ligada al aplicativo SAT ID, a través del cual se realizará el proceso de acreditación de identidad. | AGSC | IDS | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | IDS |  | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | 0 | Baja | 1 | K. Cierre | 1619 | Ninguna |  | 0% | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | e.Firma | Desarrollo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) |  |  | 0 | 0 | #N/A | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 05/06/2020 |  | 05/06/2020 |  | 2020 | 6 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1623 | 1623 | Activo
1624 | 2020-06-05 13:04 | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (PKI) | SAT ID |  |  | 8 - Cierre | No existe un mecanismo que permita renovar la e.firma por internet si esta cumplió con su vigencia de 4 años, está revocada o el usuario no conoce la contraseña de la llave privada. En este sentido, se implementó la solución tecnológica derivado de la contingencia que está presentando el país para que el contribuyente pueda realizar su trámite de renovación de e.firma desde Internet, dicha solución estará ligada al aplicativo SAT ID, a través del cual se realizará el proceso de acreditación de identidad. | AGSC | IDS | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | IDS |  | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | 0 | Baja | 1 | K. Cierre | 1619 | Ninguna |  | 0% | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | e.Firma | Desarrollo | 2082 - PKI-SAT (Public Key Infraestructure - SAT) | PKI-SAT (Public Key Infraestructure - SAT) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 05/06/2020 |  | 05/06/2020 |  | 2020 | 6 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1624 | 1624 | Activo
1625 | 2020-06-05 20:18 | TI_CESO_Transición del sistema RBMAMC: Reingeniería Base Marcaria de Aduanas | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | ​Se requiere de este proceso para formalizar la toma aplicativa para que se generen los documentos, de acuerdo al Marco Documental vigente, así como la validación del aplicativo RBMAMCReingeniería Base Marcaria de Aduanas, que fue desarrollado por la Administración de Arquitectura Tecnológica con su fábrica de software IBM en el año 2017. | AGCTI | IDS | José Luis Rodríguez González | IDS |  | Irving Adrián García Zepeda | 142.2 | Baja | 0 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 14% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Transversales de TI | Tecnológico | 1023 - Reingeniería Base Marcaria de Aduanas (Migración y Módulo de Consulta Empleados SAT) | Reingeniería Base Marcaria de Aduanas (Migración y Módulo de Consulta Empleados SAT) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 948 | 948 | 105564.42 | 217092 | 41247.48 | Jazmin Aide | Homero Angel Garcia Merino | TI | ACDMA | 1195 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 16/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1625 | 1625 | Activo
1641 | 2020-06-10 22:26 | Actualización de logotipos - PI | Nuevo tema de Negocio |  |  | 4 - Continúa | Mantener actualizado el/los logos del SAT que se visualizanenel aplicativo. | AGCTI | SN | María Nereida Ruvalcaba León | IDS |  | María Nereida Ruvalcaba León | 23.6805 | Baja | 1 | K. Cierre | Ninguna | Ninguna |  | 96% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 0 | 157.87 | 0 | 0 | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1180 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 17/07/2020 |  | 2020 | 7 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1641 | 1641 | Activo
1656 | 2020-06-11 11:43 | Contraseña Actualización de logos en Generación y actualización de contraseña |  |  |  | 4 - Continúa | Se requiere la actualización de logotipos en los aplicativos y documentos emitidos de acuerdo a los lineamientos gráficos vigentes. | AGCTI | IDS | María Nereida Ruvalcaba León | IDS |  | María Nereida Ruvalcaba León | 0 | Baja | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 0% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 744 - Contraseña | Contraseña | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Pendiente |  |  | 105564.42 |  | #N/A | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 09/07/2020 |  | 20/08/2020 |  | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1656 | 1656 | Activo
1695 | 2020-06-12 00:31 | Actualización de logotipos – e.firma portable |  |  |  | 4 - Continúa | Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos. | AGCTI | IDS | María Nereida Ruvalcaba León | IDS |  | María Nereida Ruvalcaba León | 0 | Baja | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 0% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | e.Firma | Desarrollo | 834 - E- Firma Portable | E- Firma Portable | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Pendiente |  |  | 105564.42 |  | #N/A | Felix Juan Ramirez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 09/07/2020 |  | 14/08/2020 |  | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1695 | 1695 | Activo
1770 | 2020-06-17 13:00 | TI_Construcción de un Servicio Web para la obtención de la CIF |  |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGCTI | IDS | José Luis Rodríguez González | IDS |  | Juan Carlos Lass Bernal | 204.306 | Baja | 0 | D. Desarrollo |  |  |  | 44% | Activo | Móvil | Continuidad operativa | Transversales de TI | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1089.63 | 1362.04 |  | 249525.27 | 154705.6674 | José Luis Rodríguez González | Jose Ignacio Perez Garcia | TI | ACSMC | 1197 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 09/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1770 | 1770 | Activo
1776 | 2020-06-18 12:44 | MAT-RFC Ampliado Cambio de Fecha de inicio vigencia de domicilios fiscales |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | #N/A | AGSC | SN | Christian Alejandro Nolasco Palacios | SN |  | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 23.643 | Baja | 1 | F. Pruebas de Usuario |  |  |  | 39% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Identificación del Contribuyente | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 157.62 | 884250 | 0 | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1236 | Alto Nivel | Servicios de Información | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 08/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1776 | 1776 | Activo
1777 | 2020-06-18 13:23 | MAT-RFC Ampliado Cambio de Fecha fin de vigencia de localidades y colonias. |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | #N/A | AGSC | SN | Christian Alejandro Nolasco Palacios | SN |  | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 39.0795 | Baja | 1 | F. Pruebas de Usuario |  |  |  | 39% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Identificación del Contribuyente | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 260.53 | 884250 | 0 | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1235 | Alto Nivel | Servicios de Información | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 16/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1777 | 1777 | Activo
1783 | 2020-06-23 18:32 | SAT ID ​Institucionalización | SAT ID | Reingeniería CertiSAT | AGSC | 1 - Prioritario | #N/A | AGSC | SN | #N/A | IDS |  | Sandra |  |  |  | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | SAT ID | Facilitar el cumplimiento | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 0 - No Aplica | No Aplica | No Aplica | [5 empty] | #N/A | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | No aplica | No aplica | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Iniciativa | POL | 1783 | Iniciativa validada | #N/A | #N/A | #N/A
1787 | 2020-06-24 18:42 | Actualización de Logotipos - Bienvenido a México |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGCTI | IDS | María Nereida Ruvalcaba León | IDS |  | María Nereida Ruvalcaba León | 0 | Baja | 1 | K. Cierre |  |  |  | 96% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Desarrollo | 672 - Aplicación Móvil: Bienvenido a México | Aplicación Móvil: Bienvenido a México | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Pendiente |  |  | 105564.42 |  | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 0 | #N/A | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 17/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1787 | 1787 | Activo
1793 | 2020-06-29 11:54 | Fis – SECREFI: Integración de gDOC con SECREFI WEB |  |  |  | 3 - Mejora autorizada | #N/A | AGAFF | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Fiscalización | Fiscalización | Desarrollo | 809 - Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Primera Estimación | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1793 | #N/A | #N/A
1794 | 2020-06-29 13:58 | DYP_IPP - DyP. - Actualizar Matrices de Compensación 2019 y 2020, permita la Compensación del Pago de lo Indebido en conceptos IVA |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | #N/A | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | Pago referenciado | Recaudación | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Desarrollo | 936 - Formulario (JAVA Script) | Formulario (JAVA Script) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1794 | Iniciativa validada | #N/A | #N/A | #N/A
1795 | 2019-06-09 | FIS_Papeles de Trabajo y actualización de cédulas de Papeles de Trabajo | Papeles de trabajo | Papeles de trabajo | TRANSVERSAL (AGAFF) | 1 - Prioritario | #N/A | AGAFF | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Sin Estimación |  |  |  | #N/A | Activo | Papeles de trabajo | Fiscalización | Fiscalización | Desarrollo | 3013 - Generador y Visor de Cédulas de Fiscalización (Papeles de Trabajo) | Generador y Visor de Cédulas de Fiscalización (Papeles de Trabajo) | Microsoft | [5 empty] | #N/A | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | ACMII | ACMII | Joaquin Tabares Muñoz | Gricel Noemi Lozada Zarate | [6 empty] | Sin estimación | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A
1802 | 2020-06-30 17:11 | DyP_IPP_PPS Implementar vigencia del formulario de ISR plataformas tecnológicas. |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGSC | IDS | Gabriel Alejandro Flores Pineda | SN |  | Elizabeth Del Valle Beltrán | 41.172 | Baja | 0 | I. Liberación |  |  |  | 90% | Activo | Plataformas Digitales | Facilitar el cumplimiento | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Desarrollo | 645 - Pago Provisional Simplificado | Pago Provisional Simplificado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 274.48 | 105564.42 | 0 | #N/A | Elizabeth Del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1206 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 28/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1802 | 1802 | Activo
1808 | 2020-07-03 17:27 | Actualización de logotipos institucionales - CertiSAT CRM |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGCTI | IDS | María Nereida Ruvalcaba León | IDS |  | María Nereida Ruvalcaba León | 29.94 | Baja | 1 | E. Pruebas de Integración Aplicativa |  |  |  | 79% | Activo | No aplica | Soporte a la operación del SAT | e.Firma | Desarrollo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 199.6 | 105564.42 | 0 | #N/A | Gabriela Tenorio Valdes | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1210 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 20/08/2020 |  | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1808 | 1808 | Activo
1811 | 2020-07-07 15:11 | AGA - ACPA Servidor Virtual |  |  |  | 7 - Infraestructura | #N/A | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Continuidad Operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Tecnológico | 0 - No Aplica | No Aplica | No Aplica | [5 empty] | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | No aplica | No aplica | 0 | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1811 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1813 | 2020-07-07 18:35 | SAC_MAT BUZÓN Medios de Contacto Obligatorios | Buzón tributario | Buzón tributario | TRANSVERSAL (AGAFF, AGR, AGJ) | 1 - Prioritario | #N/A | AGR | SN | María Elena Ventura Ibarra | SN | 1 | María Elena Ventura Ibarra | 62.4 | Baja | 1 | A.1 Especificación Funcional |  |  |  | 52% | Activo | Buzón tributario | No Aplica | Fiscalización | Desarrollo | 704 - Buzón Tributario | Buzón Tributario | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 416 | 416 | 0 | 95264 | #N/A | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | ACSN | ACSN | 1232 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 21/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1813 | 1813 | Activo
1817 | 2020-07-13 20:12 | SAC_SorteoBuenFin-Consumo Servicios Web para validaciones RFC, opinión cumplimiento y medios de contacto | Apoyo al proceso y aplicativo del Buen Fin |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGSC | SN | Óscar Gabriel Rivera Murillo | SN | 1 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 69.324 | Baja | 0 | D. Desarrollo |  |  |  | 27% | Activo | No aplica | Compromiso con otras Instituciones | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 704 - Buzón Tributario | Buzón Tributario | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte a la Operación (USO) |  | 462.16 | 0 |  | #N/A | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1264 | #N/A | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 15/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1817 | 1817 | Activo
1824 | 2020-07-14 21:23 | RFC Ampliado_MAT-PI: Actualizar el rol Líder y del grupo de atención del Padrón de Importadores. |  |  |  | 6 - Cancelar | #N/A | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Continuidad Operativa | Identificación del Contribuyente | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1824 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1828 | 2020-07-15 19:03 | Factura Electrónica_Actualización Tecnológica-Cambiar repositorio de almacenamiento esquemas comprobación fisc |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | #N/A | AGCTI | SN | Roberto BenjamÍn Monroy Vargas | SN |  | Roberto BenjamÍn Monroy Vargas | 0 | Baja | 1 | 3. Ejecución |  |  |  | 98% | Activo | No aplica | No Aplica | Transversales de TI | Tecnológico | 944.1 - SAT-Móvil: Re-ingeniería del servicio de Factura Electrónica Móvil | SAT-Móvil: Re-ingeniería del servicio de Factura Electrónica Móvil | Fábrica Interna - ACTT | No Aplica | 0 | 0 | 105564.42 | 0 | #N/A | José Vicente Vázquez Chávez | José Vicente Vázquez Chávez | TI | ACTT | 0 | #N/A | Proyecto Tecnológico | TI | ACTT | José Vicente Vázquez Chávez | Omar Gabriel Mondragon Ramirez | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 17/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | #N/A | 1828 | Activo
1847 | 2020-08-05 19:30 | Actualización de Logotipos - Bienvenido a México IOS |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGCTI | IDS | María Nereida Ruvalcaba León | IDS | 1 | María Nereida Ruvalcaba León | 103.2 | Baja | 1 | D. Desarrollo |  |  |  | 60% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Desarrollo | 672 - Aplicación Móvil: Bienvenido a México | Aplicación Móvil: Bienvenido a México | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 550.4 | 688 | 0 | 126041.6 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 1246 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | 14/08/2020 | 14/08/2020 | 13/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1847 | 1847 | Activo
1852 | 2020-08-07 12:22 | Reingeniería del Sistema de Control de Bienes (SICOBI) | Sistema de Control de Bienes (SICOBI) | Sistema de Control de Bienes (SICOBI) | AGRS | 1 - Prioritario | #N/A | AGRS | SN | #N/A | SN |  | Margarita Canseco Flores |  |  |  | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | Sistema de Control de Bienes (SICOBI) | Acuerdos nacionales e internacionales | Recursos y Servicios | Desarrollo | 0 - No Aplica | No Aplica | No Aplica | [5 empty] | #N/A | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | No aplica | No aplica | 0 | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1852 | Iniciativa validada | #N/A | #N/A | #N/A
1853 | 2020-08-07 13:23 | CE SO: SICA Legado – Incorporación de tasa global para mensajería y paquetería. |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | #N/A | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Desarrollo | 978 - Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | [6 empty] | Iniciativa | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A
1858 | 2020-08-12 14:37 | AGS – FSCM-Boletos de avión interface con Viáticos y Pasajes /Conciliación de boletos de avión comprados. | Viáticos y Pasajes | Viáticos y Pasajes | AGRS | 1 - Prioritario | #N/A | AGRS | SN | Margarita Canseco Flores | IDS |  | Margarita Canseco Flores | 37.2 | Baja |  | 2. Carga de Plan de Trabajo |  |  |  |  | Activo | No aplica | Continuidad Operativa | Recursos y Servicios | Desarrollo | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | AGS-FSCM Solución Integral | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 248 | 248 | 3036927 | 56792 | #N/A | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 1254 | Alto Nivel |  | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 15/09/2020 |  | 17/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1858 | 1858 | Activo
1872 | 2020-08-19 16:03 | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización del esquema en el DHW | Compromisos Internacionales / Fiscalización | Compromisos Internacionales / Fiscalización |  | 1 - Prioritario | #N/A | AGGC | SN | #N/A | IDS | [5 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | Compromisos Internacionales / Fiscalización | Acuerdos nacionales e internacionales | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Servicios de Información | 914.1 - FATCA-CRS | FATCA-CRS | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Carlos Roberto Gonzalez Reyes | Carlos Roberto Gonzalez Reyes | [6 empty] | Iniciativa | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A
1877 | 2020-08-21 12:35 | DyP - Actualizar la Declaración Informativa de Regímenes Fiscales Preferentes |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | #N/A | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  | #N/A | Activo | Reformas 2020 | Continuidad Operativa | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Desarrollo | 826 - Forma 63 “Declaración Informativa de los Regímenes Fiscales Preferentes” | Forma 63 “Declaración Informativa de los Regímenes Fiscales Preferentes” | Microsoft - Operaciones | [5 empty] | #N/A | Elizabeth Del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Martha Patricia Tellez Torres | [6 empty] | Primera Estimación | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1877 | #N/A | #N/A
1880 | 2020-08-26 13:38 | PE_MAT_Modificar contextos de aplicaciones: Seguridad.war-Contribuyente, Seguridad.war-Empleado y SAMSLO.war |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | #N/A | AGCTI | SN | #N/A | [6 empty] | 1. Primera estimación |  |  |  |  | Activo |  | Continuidad Operativa | Transversales de TI | Tecnológico | 721 - PTSC - Seguridad SIAT - Fase 3 (Integración de nuevas ligas) | PTSC - Seguridad SIAT - Fase 3 (Integración de nuevas ligas) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | José Vicente Vázquez Chávez | José Vicente Vázquez Chávez | TI | ACTT |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | [6 empty] | Primera Estimación | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1880 | #N/A | #N/A
1882 | 2020-08-27 13:03 | MAT RFC Ampliado: Act. del Cuestionario PF. Asig. de Obg. 579 (Plataformas opción pagos provisionales) | RFC | 0 | 0 | 2 - Continuidad Operativa | #N/A | AGSC | IDS | Juan Carlos Lass Bernal | IDS |  | Héctor Garduño Garduño | 35.7 | Baja | 0 | D. Desarrollo |  |  |  | 75% | Activo | Reformas 2020 | No Aplica | Identificación del Contribuyente | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 238 | 105564.42 | 0 | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN | 1258 | #N/A | Desarrollo de Software | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 28/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | 1882 | 1882 | Activo
1883 | 2020-08-31 11:36 | SAC_SAIMYP_Recuperación de Contraseña de archivos con folios de Marbetes Electrónicos. | Marbetes |  | AGSC | 2 - Continuidad Operativa | #N/A | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Continuidad Operativa | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 685.1 - Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Felix Juan Ramirez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1883 | Iniciativa validada | #N/A | #N/A | #N/A
1884 | 2020-08-31 12:29 | SAC_SORTEO BUEN FIN 2020 PARTICIPANTES-GANADORES | Sorteo del Buen Fin | Sorteo del Buen Fin | AGSC, AGE | 1 - Prioritario | #N/A | AGSC | SN | #N/A | SN |  | Oscar Grabriel Rivera Murillo |  |  |  | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | Apoyo al proceso y aplicativo del Buen Fin | Compromiso con otras Instituciones | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 734 - Sorteo Fiscal del Buen Fin | Sorteo Fiscal del Buen Fin | Fábrica Interna - AMCI | [5 empty] | #N/A | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1884 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1890 | 2020-09-03 14:22 | SAC_CitaSAT: Actualización de información en los módulos de citas del Servicio de Administración Tributaria. | CITASAT |  | AGCS | 5 - Revisar | #N/A | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Continuidad Operativa | Servicios al Contribuyente | Desarrollo | 869 - CitaSAT - Sistema de Citas y Control de Turnos | CitaSAT - Sistema de Citas y Control de Turnos | Fábrica Interna | [5 empty] | #N/A | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | ACOST | Gerardo Antonio Gutierrez Azcue | Andre Marcel Lacarriere Lezama | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1890 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1894 | 2020-09-04 18:03 | CEPD_VOCE_CCUPO_Modificación de criterios aplicables a operaciones de régimen de depósito fiscal. |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Desarrollo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [5 empty] | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | [6 empty] | Iniciativa | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A
1899 | 2020-09-08 13:03 | SIC_SIPRE_Atención de Quejas y Denuncias AGSC | Reporte SIPRE | Reporte SIPRE | AGE | 1 - Prioritario | #N/A | AGE | SN | #N/A | SN |  | Jaime Garrido Ruiz |  |  |  | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | Prioritarios | Continuidad Operativa | Servicios Internos de Control | Desarrollo | 439 - Sistema de Procedimientos de Evaluación | Sistema de Procedimientos de Evaluación | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Jaime Garrido Ruiz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Josefina Aguilar Onofre | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1899 | Iniciativa validada | #N/A | #N/A | #N/A
1900 | 2020-09-08 13:09 | DWH - Actualizar la Declaración Informativa de Regímenes Fiscales Preferentes |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | #N/A | AGR | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | Reformas 2020 | Continuidad Operativa | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Servicios de Información | 943 - Reporteador de Documentos Digitales | Reporteador de Documentos Digitales | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Elizabeth Del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACMII | ACMII | Arnulfo Meléndez Valdes | Erik Humberto Campos Esqueda | [6 empty] | Iniciativa | POL | #N/A | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A
1906 | 2020-09-10 12:26 | AGSC_conexión con el IDC e institucionalizar aplicativo con el proceso de mejores prácticas. |  |  |  | 7 - Infraestructura | #N/A | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Continuidad Operativa | Servicios al Contribuyente | Tecnológico | 0 - No Aplica | No Aplica | No Aplica | [5 empty] | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | ACTT | 0 | 0 | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1906 | Iniciativa validada | #N/A | #N/A | #N/A
1907 | 2020-09-10 14:11 | CEPD_VOCE_Número de Contenedores en el Manifiesto Marítimo |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | #N/A | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Desarrollo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [5 empty] | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1907 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1910 | 2020-09-10 15:43 | MAT-RFC Ampliado: Actualización del Cuestionario PF, actualización RN0788 |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | #N/A | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Continuidad Operativa | Identificación del Contribuyente | Desarrollo | 700 - RFC Ampliado | RFC Ampliado | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | ACSMC | ACSMC | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1910 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1911 | 2020-09-10 17:58 | FE_Exclusion de RFCs en la generación de la LRFC. |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | #N/A | AGSC | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | Factura - Optimización de los Servicios | Recaudación | Factura Electrónica | Desarrollo | 3014 - Administración de Catálogos LCO | Administración de Catálogos LCO | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | [5 empty] | #N/A | Roberto Benjamin Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | ACMII | ACMII | Jesus Guerrero Mendoza | Francisco Aguilar Rodriguez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1911 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1912 | 2020-09-11 09:25 | CEPD_CCUPO_VOCE_Incorporar la validación del campo subdivisión para pedimentos complementarios y cartas cupo. |  |  |  | 2 - Continuidad Operativa | #N/A | AGA | SN | #N/A | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Continuidad Operativa | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Desarrollo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [5 empty] | #N/A | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | ACSN | ACSN |  |  |  | AGA | AGA | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1912 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1914 | 2020-09-11 17:56 | DyP.- Actualizar la nueva Declaración Anual de Personas Morales ejercicio 2020 | Declaración Anual Personas Morales 2020 | Mejoras y reformas fiscales 2020 a la Nueva Declaración Anual de Personas Morales | AGR | 1 - Prioritario | #N/A | AGR | IDS | #N/A | IDS |  | Gabriel Flores Pidena |  |  |  | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | Simplificación de declaraciones | Recaudación | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Desarrollo | 881.2 - Declaración Anual Personas Morales | Declaración Anual Personas Morales | Microsoft | [5 empty] | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1914 | Confirmación participación SI | #N/A | #N/A | #N/A
1915 | 2020-09-11 18:27 | DyP.- Actualizar el resto de los formularios de la Anual de Personas Morales ejercicio 2020 | Declaración Anual Personas Morales 2020 | Mejoras y reformas fiscales 2020 a la Nueva Declaración Anual de Personas Morales | AGR | 1 - Prioritario | #N/A | AGR | IDS | #N/A | IDS |  | Gabriel Flores Pidena |  |  |  | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | Simplificación de declaraciones | Recaudación | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Desarrollo | 881.2 - Declaración Anual Personas Morales | Declaración Anual Personas Morales | Microsoft | [5 empty] | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | ACDMA | ACDMA | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1915 | Confirmación participación SI | #N/A | #N/A | #N/A
1917 | 2020-09-14 16:12 | DyP - Declaración informativa para proporcionar los datos de contribuyentes a los que se les comercializó esquema reportable | Esquemas Reportables | Esquemas Reportables | AGGC | 1 - Prioritario |  | AGGC |  | Mario Santos Aldama | SN |  | Mario Santos Aldama |  |  |  | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Fiscalización | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Desarrollo | 0 - No Aplica | No Aplica | No Aplica | [5 empty] | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1917 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1918 | 2020-09-14 16:20 | DyP - Declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados. | Esquemas Reportables | Esquemas Reportables | AGGC | 1 - Prioritario |  | AGGC |  | Mario Santos Aldama | SN |  | Mario Santos Aldama |  |  |  | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Fiscalización | Fiscalización | Desarrollo | 0 - No Aplica | No Aplica | No Aplica | [5 empty] | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1918 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
1919 | 2020-09-14 16:29 | DyP - Constancia de esquema no reportable y de existencia de impedimento legal | Esquemas Reportables | Esquemas Reportables | AGGC | 1 - Prioritario |  | AGGC |  | Mario Santos Aldama | SN |  | Mario Santos Aldama |  |  |  | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo | No aplica | Fiscalización | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Desarrollo | 0 - No Aplica | No Aplica | No Aplica | [5 empty] | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | Iniciativa | POL | 1919 | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A
80820 | 2014-01-07 | SAAPA TA- Generar número de acuse e incorporar filtros en reportes de información aérea. |  |  |  | 6 - Cancelar | #N/A | AGA | PPMC | José Alberto Romero Rodríguez | [6 empty] | D. Desarrollo |  |  |  | #N/A | Detenido |  |  | Administración de Riesgo | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Jose Alberto Romero Rodriguez | Homero Angel Garcia Merino | TI | ACDMA |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
81269 | 2014-01-29 | Reingenería SAORS | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGCTI | PPMC | Elizabeth Ruíz López; Miguel Cañizo Espinoza; Emma Perez Tohen | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Comercio Exterior - Despacho | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Elizabeth Ruíz López; Miguel Cañizo Espinoza; Emma Perez Tohen | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
87635 | 2014-10-29 | Monitor Lotes de Pago Enviados y Recibidos en los Diferentes Servicios |  |  |  | 6 - Cancelar | #N/A | AGR | PPMC | Manuel Vargas Espinosa | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Declaraciones y Pagos | Desarrollo |  | #N/A | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
90882 | 2015-05-07 | SAIE III: Servicio de Acreditación de Identidad y Enrolamiento para la Firma Electrónica Avanzada - III |  |  |  | 8 - Cierre | #N/A | AGSC | PPMC | Félix Juan Ramírez Velasco | [6 empty] | K. Cierre |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Al Contribuyente | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Felix Juan Ramírez Velasco | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
91127 | 2015-05-22 | Diseño de los servicios de la infraestructura aplicativa | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGCTI | PPMC | Elizabeth Ruíz López; Miguel Cañizo Espinoza; Emma Perez Tohen | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Elizabeth Ruíz López; Miguel Cañizo Espinoza; Emma Perez Tohen | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
92382 | 2015-07-30 | SCCCyG: Actualización del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGP | PPMC | Mario Santos Aldama | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
94145 | 2015-10-16 | IntraSAT: Implementar un Administrador de Contenidos |  |  |  | 8 - Cierre | #N/A | AGSC | PPMC | Raul Hernandez Coronel | [6 empty] | K. Cierre |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Al Contribuyente | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Raul Hernandez Coronel | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
94760 | 2015-11-06 | SAT-Móvil: Implementar el servicio de Maratón del conocimiento |  |  |  | 8 - Cierre | #N/A | AGSC | PPMC | Félix Juan Ramírez Velasco | [6 empty] | F. Pruebas de Usuario |  |  |  | #N/A | Detenido |  |  | Al Contribuyente | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
94785 | 2015-11-09 | CE: Sistema de Registro de Base Marcaria de Aduanas: Reingeniería del sistema |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGA | PPMC | Ingrid Bernal Campuzano | [6 empty] | K. Cierre |  |  |  |  | Activo | [12 empty] | #N/A |  | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
96373 | 2016-01-28 | Nuevo modelo de administración de servicios (NMAS) | Nuevo tema de Negocio |  |  | 6 - Cancelar | #N/A | AGCTI | PPMC | Jose Torres Silva | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Transversales de TI | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Jose Torres Silva | Eloy Rodarte Castillo | TI | ACPPI |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
96454 | 2016-02-03 | MAT IDC: Crear la conexión para la consulta de información, entre SCT y el SAT, mediante el Web Services de IDC. |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGSC | PPMC | Christian Alejandro Nolasco Palacios | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Identificación del Contribuyente | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
97374 | 2016-03-09 | C.E. Alertas en Importaciones para fracciones sensibles. |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGACE | PPMC | Mario Santos Aldama | [6 empty] | I. Liberación |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Administración de Riesgo | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
99249 | 2016-06-10 | CE: SO: Intercambio de Información con Sectores de Comercio Exterior. |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGA | PPMC | Ingrid Bernal Campuzano | [6 empty] | I. Liberación |  |  |  |  | Activo | [12 empty] | #N/A |  | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
100528 | 2016-08-16 | CITASAT - Desarrollo e implementación de reingenieria |  |  |  | 6 - Cancelar | #N/A | AGSC | PPMC | Estela Sanchez Gonzalez | [6 empty] | D. Desarrollo |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Al Contribuyente | Desarrollo |  | #N/A | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Estela Sanchez Gonzalez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
100733 | 2016-08-25 | Liberación de aplicaciones integrando el desarrollo seguro (Iniciativa Estratégica AGCTI) | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGCTI | PPMC | Jose Antonio Vazquez Acosta | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Transversales de TI | Tecnológico |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Jose Antonio Vazquez Acosta | Hector Gomez Vera | TI | ACSMC |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
101803 | 2016-10-13 | IDC-RFC Ampliado portal contribuyente. Aplicar lineamientos gráficos de GOB.MX - Mejora continua | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGCTI | PPMC | Sergio Campoamor Roldan | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Identificación del Contribuyente | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Sergio Campoamor Roldan | Sergio Campoamor Roldan | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
103604 | 2017-01-25 | DyP_DD Documentos Digitales: Crear la F33 Declaración Informativa Múltiple del IEPS (MULTI-IEPS). |  |  |  | 8 - Cierre | #N/A | AGR | PPMC | Ricardo Ramiro Romero Razo | [6 empty] | K. Cierre |  |  |  |  | Activo | [6 empty] | Microsoft | [5 empty] | #N/A |  | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | PPMC |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
104287 | 2017-03-03 | CESO-SIAVO. Sistema de Investigación para Auditoria de Verificación de Origen |  |  |  | 8 - Cierre | #N/A | AGACE | PPMC | José Alberto Romero Rodríguez | [6 empty] | K. Cierre |  |  | SI | #N/A | Activo |  |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Jose Alberto Romero Rodriguez | Homero Angel Garcia Merino | TI | ACDMA |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
104565 | 2017-03-21 | CESO - DATA MART - Creación de Consultas de Pedimento Históricos y Públicos. |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGA | PPMC | Ingrid Bernal Campuzano | [6 empty] | I. Liberación |  |  |  |  | Activo | [12 empty] | #N/A |  | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
104841 | 2017-04-04 | CE- SO: Laboratorio de Investigación para Seguridad Nacional - CPED. |  |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGA | PPMC | José Alberto Romero Rodríguez | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Jose Alberto Romero Rodriguez | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
104941 | 2017-04-10 | DyP_DD: Crear la Declaración Informativa de Partes Relacionadas 76-A LISR |  |  |  | 8 - Cierre | #N/A | AGR | PPMC | Ricardo Ramiro Romero Razo | [6 empty] | K. Cierre |  |  |  |  | Activo | [6 empty] | Microsoft | [5 empty] | #N/A |  | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | PPMC |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
105537 | 2017-06-01 | FISC: Expediente Fiscal Único (EFU) |  |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGP | PPMC | José Alberto Romero Rodríguez | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Fiscalización | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Jose Alberto Romero Rodriguez | Homero Angel Garcia Merino | TI | ACDMA |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
105780 | 2017-06-16 | TI:Estrategia, planes y procedimientos para la continuidad operativa (EPPCO) | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGCTI | PPMC | Salvador Escoto Salazar | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Detenido |  |  | Transversales de TI | Tecnológico |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Salvador Escoto Salazar | Salvador Escoto Salazar | TI | ACOST |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
106275 | 2017-07-14 | MAT/RFC: Restringir el acceso a la liga Servicios Internos SAT |  |  |  | 6 - Cancelar | #N/A | AGSC | PPMC | Christian Alejandro Nolasco Palacios | [6 empty] | D. Desarrollo |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Identificación del Contribuyente | Desarrollo |  | #N/A | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Héctor Hernández Rodríguez | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
106330 | 2017-07-19 | CEPD-VOCE: Número de Contenedores en el Manifiesto Marítimo |  |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGA | PPMC | Sonia Oliva Caballero Aquino | [6 empty] | D. Desarrollo |  |  |  | #N/A | Detenido |  |  | Comercio Exterior - Pre-despacho | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Sonia Caballero Aquino | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
106331 | 2017-07-19 | GRAI: Gobierno y Racionalización de Activos de Información | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGCTI | PPMC | Edgar Duran Garcia; Salvador Escoto Salazar | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Detenido |  |  | Transversales de TI | Tecnológico |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Edgar Duran Garcia; Salvador Escoto Salazar | Salvador Escoto Salazar | TI | ACOST |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
106434 | 2017-07-31 | C.E. - Soporte a la Operación: SCCCyG 693 – Implementación del módulo SAGI Sistema de Administración de Garantía IMMEX |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGACE | PPMC | Mario Santos Aldama | [6 empty] | I. Liberación |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Administración de Riesgo | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
106639 | 2017-08-10 | Autenticación de identidad a través de biometría e identificación del Instituto Nacional Electoral INE |  |  |  | 8 - Cierre | #N/A | AGSC | PPMC | Estela Sanchez Gonzalez | [6 empty] | K. Cierre |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Al Contribuyente | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Estela Sanchez Gonzalez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
106679 | 2017-08-15 | CESO: Intercambio de información para el trámite de Copias Certificadas VUCEM - SAAI |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGA | PPMC | Ingrid Bernal Campuzano | [6 empty] | I. Liberación |  |  |  |  | Activo | [12 empty] | #N/A |  | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
106878 |  | DyP realizar mejoras a mi Contabilidad, Incorporación de Personas Físicas, Declaración Anual para Personas Morales y Rediseño del RIF |  |  |  | 6 - Cancelar | #N/A | AGR | PPMC | Ricardo Ramiro Romero Razo | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo | [6 empty] | PPMC | [5 empty] | #N/A |  | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | PPMC |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
107474 | 2017-10-18 | CEPD_Incorporar validaciones y fuentes de información para verificar la situación del contribuyente a fin de otorgar la autorización en el padrón de importadores/exportadores. |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGA | PPMC | Ingrid Bernal Campuzano | [6 empty] | K. Cierre |  |  |  |  | Activo | [12 empty] | #N/A |  | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
107536 | 2017-10-30 | FIR_PKI – SAT_Lista de Certificados Revocados | PKI |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGCTI | PPMC | Israel Becerril Sierra | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | e.Firma | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Israel Becerril Sierra; Daniel Esquivel Herrera | Israel Becerril Sierra | TI | ACSMC |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
107821 | 2017-11-27 | Servicio de Captcha o CAPTCHA | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGCTI | PPMC | Alejandro Torres Martínez | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Transversales de TI | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Alejandro Torres Martínez | Alejandro Torres Martínez | TI | ACTT |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
107935 | 2017-12-13 | TI_Termómetro de la Economía Nacional (TEN) | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGCTI | PPMC | Salvador Escoto Salazar | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Transversales de TI | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Salvador Escoto Salazar | Salvador Escoto Salazar | TI | ACOST |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
108260 | 2018-01-17 | DyP_IPP_MiPyMES_Convertir el servicio de Pago Directo (SAT-BANCOS), en un servicio de DyP para ser utilizado por cualquier declaración o formato de pago que se requiera. |  |  |  | 6 - Cancelar | #N/A | AGR | PPMC | Manuel Vargas Espinosa | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido |  |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Desarrollo |  | #N/A | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
108484 | 2018-02-08 | FIR_OCSP_ Habilitar un esquema de monitoreo de la exposición del servicio a terceros. | PKI |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGCTI | PPMC | Israel Becerril Sierra | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Medios de Autenticación | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Israel Becerril Sierra | Israel Becerril Sierra | TI | ACSMC |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
108602 | 2018-02-14 | SAC_CITASAT– Incorporación al Modelo de Riesgo en el Sistema de CITAS. |  |  |  | 6 - Cancelar | #N/A | AGSC | PPMC | Estela Sanchez Gonzalez | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Al Contribuyente | Desarrollo |  | #N/A | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Estela Sanchez Gonzalez | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
108654 | 2018-02-21 | TI_Aprovisionamiento de Recursos de Aseguramiento de Calidad para soluciones Plataforma .NET y Java | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGCTI | PPMC | Alejandro Torres Martínez | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Transversales de TI | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Alejandro Torres Martínez | Alejandro Torres Martínez | TI | ACTT |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
108861 | 2018-02-28 | CED-SAAI-Balanza Comercial-Conectividad SENER |  |  |  | 7 - Infraestructura | #N/A | AGA | PPMC | Mario Santos Aldama | [6 empty] | 3. Ejecución |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Comercio Exterior - Despacho | Tecnológico |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
109087 | 2018-03-14 | TI_Servicio de identidad en Nube Híbrida (SINH) | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGCTI | PPMC | Martín Solis Niño | [6 empty] | 3. Ejecución |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Transversales de TI | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Martín Solis Niño | Israel Becerril Sierra | TI | ACSMC |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
109101 | 2018-03-16 | SAC_Servidor Virtual |  |  |  | 7 - Infraestructura | #N/A | AGCTI | PPMC | Christian Alejandro Nolasco Palacios | [6 empty] | 3. Ejecución |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Identificación del Contribuyente | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
109441 | 2018-04-20 | FE_RECEPCION CFDI_ Actualizar los servicios de CFDI para la implementación del complemento Único Vehicular |  |  |  | 8 - Cierre | #N/A | AGSC | PPMC | Roberto Monroy Vargas | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Factura Electrónica | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
109579 | 2018-05-08 | RyS_CAyAS_Control de acceso y asistencia del SAT | Control de Acceso y Asistencia CAyAS |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGRS | PPMC | Margarita Canseco Flores | [6 empty] | I. Liberación |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Recursos y Servicios | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
109656 | 2018-05-30 | SAC_CITASAT_Mejoras en agenda de citas |  |  |  | 6 - Cancelar | #N/A | AGSC | PPMC | Estela Sanchez Gonzalez | [6 empty] | D. Desarrollo |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Al Contribuyente | Desarrollo |  | #N/A | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Estela Sanchez Gonzalez | Ignacio Trujillo Hernandez | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
109838 | 2018-07-03 | DYP_IPP_JS-DyP Implementación de una plataforma unificada funcional y tecnológica para los procesos de declaraciones y pagos (Provisionales, Anuales e Informativas) |  |  |  | 6 - Cancelar | #N/A | AGR | PPMC | Manuel Vargas Espinosa | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  | #N/A | Detenido |  |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Desarrollo |  | #N/A | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
109874 | 2018-06-29 | CESO_Servicio para Dictamen de Imágenes de Revisión no Intrusiva (SDI). Transmisión y Almacenamiento |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGA | PPMC | Ingrid Bernal Campuzano | [6 empty] | K. Cierre |  |  |  |  | Activo | [12 empty] | #N/A |  | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110296 | 2018-10-10 | TI_Implementación tecnológica del Sistema de Monitoreo Integral de la Plataforma de Identidades. | Nuevo tema de Negocio |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGCTI | PPMC | Martín Solis Niño | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Transversales de TI | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Martín Solis Niño | Israel Becerril Sierra | TI | ACSMC |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110439 |  | DYP_PPI_ Declaraciones Provisionales_Mejoras a Mi Contabilidad PF |  |  |  | 6 - Cancelar | #N/A | AGR | PPMC | Ricardo Ramiro Romero Razo | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo | [6 empty] | PPMC | [5 empty] | #N/A |  | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | PPMC |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110536 | 2018-11-08 | AGR_Servidor_Virtual_ADR4 |  |  |  | 7 - Infraestructura | #N/A | AGCTI | PPMC | Mario Santos Aldama | [6 empty] | 3. Ejecución |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Al Contribuyente | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110537 | 2018-11-08 | Sistemas integrales de operación – Servidor Virtual |  |  |  | 7 - Infraestructura | #N/A | AGCTI | PPMC | Mario Santos Aldama | [6 empty] | 3. Ejecución |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Portales Transaccionales | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110538 | 2018-11-08 | AGGC_ACCEGC_Servidor_Virtual |  |  |  | 7 - Infraestructura | #N/A | AGGC | PPMC | Mario Santos Aldama | [6 empty] | 3. Ejecución |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | MAT - Comercio Exterior | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110560 | 2018-11-15 | AR_TECE_ Creación del Tablero Ejecutivo de Comercio Exterior |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGACE | PPMC | José Alberto Romero Rodríguez | [6 empty] | F. Pruebas de Usuario |  |  | SI | #N/A | Activo |  |  | Administración de Riesgo | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Jose Alberto Romero Rodriguez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110561 | 2018-11-15 | CESO_Mantener la seguridad, disponibilidad, continuidad, capacidad de almacenamiento y vigilancia institucional del aplicativo SAEEP de la ACIA |  |  |  | 7 - Infraestructura | #N/A | AGA | PPMC | José Alberto Romero Rodríguez | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Jose Alberto Romero Rodriguez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110563 | 2018-11-15 | CESO_Mantener la seguridad, disponibilidad, continuidad, capacidad de almacenamiento y vigilancia institucional del aplicativo MARIE de la ACIA. |  |  |  | 7 - Infraestructura | #N/A | AGA | PPMC | José Alberto Romero Rodríguez | [6 empty] | 0. PPMC |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Jose Alberto Romero Rodriguez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110565 | 2018-11-16 | AGA_Manzanillo_Servidor_Virtual |  |  |  | 7 - Infraestructura | #N/A | AGA | PPMC | Mario Santos Aldama | [6 empty] | 3. Ejecución |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Comercio Exterior - Despacho | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110567 | 2018-11-16 | DYP_IPP_ DPA’s-PR. - Integrar a las diferentes Dependencias al consumo de las funcionalidades de línea de captura y consulta de pago del aplicativo DPAs. |  |  |  | 6 - Cancelar | #N/A | AGR | PPMC | Ricardo Ramiro Romero Razo | [6 empty] | 0. Captación |  |  |  |  | Activo | [6 empty] | No aplica | [5 empty] | #N/A |  | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | PPMC |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110603 | 2018-12-04 | DyP_DD_DPARTES_ Actualización de la Declaración Informativa de Partes Relacionadas, Artículo 76 A LISR, País por País del Grupo Empresarial Multinacional |  |  |  | 4 - Continúa | #N/A | AGR | PPMC | Elizabeth Del Valle Beltrán | [6 empty] | I. Liberación |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110717 | 2019-01-03 | AGP_Servidor_Virtual_SIVAD |  |  |  | 7 - Infraestructura | #N/A | AGP | PPMC | Mario Santos Aldama | [6 empty] | 3. Ejecución |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Fiscalización | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
110718 | 2019-01-03 | AGP_Servidor_Virtual_MOGAS |  |  |  | 7 - Infraestructura | #N/A | AGP | PPMC | Mario Santos Aldama | [6 empty] | 3. Ejecución |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Fiscalización | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
111196 | 2019-06-06 | DyP LDA Declaración Anual PF Preparación de los Visores de Nómina, Deducciones personales y Pagos provisionales. |  |  |  | 8 - Cierre | #N/A | AGR | PPMC | Manuel Vargas Espinosa | [6 empty] | K. Cierre |  |  |  | #N/A | Activo |  |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones anuales) | Desarrollo |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN |  |  |  | TI | PPMC | PPMC | [7 empty] | Proyecto | PPMC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Continuidad de PITA | Continuidad de PITA | Continuidad de PITA | AGA | 1 - Prioritario | #N/A | AGA | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Continuidad de VUCEM | Continuidad de VUCEM | Continuidad de VUCEM | AGA | 1 - Prioritario | #N/A | AGA | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Desarrollo del Modelo de Administración de Riesgos (MARIE) | Desarrollo del Modelod de Riesgo MARIE | Desarrollo del Modelo de Riesgo MARIE | AGA | 1 - Prioritario | #N/A | AGA | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Evaluación de Integridad | Evaluación de Integridad | Evaluación de Integridad | AGRS | 1 - Prioritario | #N/A | AGRS | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Evaluación Integral del Desempeño | Evaluación Integral del Desempeño | Evaluación Integral del Desempeño | AGRS | 1 - Prioritario | #N/A | AGRS | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Expediente Electrónico (Celestia) Scanners para digitalización de piezas (Se prevé una alta demanda en la reapertura de los tribunales) | Expediente electrónico (Celestia) | Expediente electrónico (Celestia) | TRANSVERSAL (AGJ) | 1 - Prioritario | Se visializa como proyecto transversal, se considera como proyecto asociado a la AGCTI. Cualquier AG podrá consimir el servicio. PMO revisará alta de iniciativa en POL. | AGJ | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar |  |  | Transversales de TI |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Migración de la arquitectura de factura electrónica | Factura - Migración de la arquitectura | Factura - Migración de la arquitectura | AGSC | 1 - Prioritario | #N/A | AGSC | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | FE_RECEPCION_CFDI_Desarrollar nuevo Complemento Carta Porte versión 1.0 para el Comprobante Fiscal Digital por Internet. | Factura - Optimización de los Servicios | Factura - Optimización de los Servicios | AGSC | 1 - Prioritario |  | AGSC | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [8 empty] | Por ingresar | ACSN | Pendiente | [13 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Portal Entes Públicos - Descarga de CFDIs para Autoridades Fiscalizadoras | Factura - Optimización de los Servicios | Factura - Optimización de los Servicios | AGSC | 1 - Prioritario |  | AGSC | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [8 empty] | Por ingresar | ACSN | Pendiente | [13 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | RECEPCION CFDI- Incorporar las validaciones provenientes de los estándares técnicos y las contenidas en el documento Especificaciones para la descarga y consulta de la lista LCO. | Factura - Optimización de los Servicios | Factura - Optimización de los Servicios | AGSC | 1 - Prioritario |  | AGSC | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [8 empty] | Por ingresar | ACSN | Pendiente | [13 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Información de Importaciones y Exportaciones México-USA (Falcon Dartts) | Información de Importaciones y Exportaciones México-USA (Falcon Dartts) | Información de Importaciones y Exportaciones México-USA (Falcon Dartts) | AGACE | 1 - Prioritario | #N/A | AGACE | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Modelo de Riesgo IMMEX – Fase 1 | Modelo de Riesgo IMMEX | Modelo de Riesgo IMMEX - Fase 1 | AGACE | 1 - Prioritario | #N/A | AGACE | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Modernización Jurídica | Modernización Jurídica | Modernización Jurídica | AGJ | 1 - Prioritario | #N/A | AGJ | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  |  | Por ingresar | [12 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | SAT Sign Firma segura de documentos con diversas instancias del Poder Judicial Firma segura de documentos internos del SAT | SAT Sign | SAT Sign | AGJ | 1 - Prioritario | Se visializa como proyecto transversal, se considera como proyecto asociado a la AGCTI. Cualquier AG podrá consimir el servicio. PMO revisará alta de iniciativa en POL. | AGJ | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Sistema de dictaminación de imágenes | Servicio de Dictaminación de imágenes | Servicio de Dictaminación de imágenes SDI-II | AGA | 1 - Prioritario | #N/A | AGA | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Modelos de Riesgo para Subprogramas de Fiscalización – Fase 1 | Subprogramas de Fiscalización | Subprogramas de Fiscalización - Fase 1 | AGACE | 1 - Prioritario | #N/A | AGACE | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Unificar los formatos de todas las imágenes generadas por los equipos de revisión no intrusiva de distintos fabricantes. | Unificar imágenes revisión no intrusiva | Unificar imágenes revisión no intrusiva | AGA | 1 - Prioritario | #N/A | AGA | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Prellenado declaraciones provisionales | Declaraciones Provisionales - Prellenado | Pendiente - Declaraciones Provisionales - Prellenado | AGR | 1 - Prioritario | #N/A | AGR | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Reingeniería RFC Padrón de Importadores WS RFC | Reingeniería - RFC | Reingeniería del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)​ | AGSC | 1 - Prioritario | #N/A | AGSC | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Canal Remoto de Servicios Tributarios 2 Implementación técnica del nuevo contrato | Canal Remoto de Servicios Tributarios 2 - Implementación técnica del nuevo contrato |  |  | 5 - Revisar | #N/A | AGCTI | Pendiente | [7 empty] | 0. Por ingresar |  |  |  | #N/A | Por ingresar | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | Por ingresar | ACSN | Pendiente |  |  |  | TI | Pendiente | Pendiente | [7 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Por ingresar |  | Declaración Anual Personas Fisicas 2020 | Declaración Anual Personas Físicas 2020 | Actualización de la Declaración Anual de Personas físicas 2020.​ | AGR | 1 - Prioritario |  | AGR | Pendiente |  | IDS |  | Silvia |  |  |  | 0. Por ingresar | [35 empty] | Por ingresar | Por ingresar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
Fecha de creación de iniciativa = VLOOKUP([Iniciativa],h_iniciativa,3,FALSE)

## Hoja1
AGA | #1976D2
AGACE | #19ccd2
AGCTI | #19d260
AGE | #5dd219
AGGC | #6319d2
AGR | #9119d2
AGRS | #d419d7
AGSC | #d71995

## PM - Capacidad (hidden)
[11 empty] | Complejidad | Esfuerzo para seguimiento
[11 empty] | Baja | 0 a 400
[11 empty] | Media | 400 a 1000
Promedio proyectos / PM | IDS | SN | [8 empty] | Alta | 1000 a 5000
5.1944 | 5.625 | 5.8947 | [8 empty] | Muy Alta | Mayor a 5000
Universo | Proyecto |  |  | Universo | Proyecto | [5 empty] | Universo | Proyecto |  |  |  |  | Universo | Proyecto
Herramienta | POL |  |  | Herramienta | POL | [5 empty] | Herramienta | POL |  |  |  |  | Herramienta | POL
[17 empty] | Técnica de estimacion | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de Propuesta pm único | Cuenta de Iniciativa |  | Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna | [5 empty] | Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna
IDS | 16 | 90 |  | Etiquetas de fila | IDS | SN | TT | (en blanco) | DMA | Total general | Etiquetas de fila | Muy alta | Alta | Media | Baja | Total general | Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna
SN | 19 | 112 |  | 1 - Prioritario | 23 | 17 |  |  |  | 40 | 1 - Prioritario |  | 8 | 9 | 23 | 40 | Etiquetas de fila | IDS | SN | TT | (en blanco) | DMA | Total general
TT | 1 | 2 |  | 2 - Continuidad Operativa | 2 | 7 |  |  |  | 9 | 2 - Continuidad Operativa |  |  | 1 | 8 | 9 | Alta | 21 | 13 |  |  |  | 34
(en blanco) |  | 1 |  | 3 - Mejora autorizada |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 - Mejora autorizada |  |  |  | 1 | 1 | Baja | 49 | 73 | 2 | 1 | 1 | 126
DMA | 1 | 1 |  | 4 - Continúa | 40 | 49 |  |  |  | 89 | 4 - Continúa | 1 | 18 | 21 | 49 | 89 | Media | 20 | 25 |  |  |  | 45
Total general | 37 | 206 |  | 5 - Revisar | 12 | 18 | 2 | 1 | 1 | 34 | 5 - Revisar |  | 3 | 8 | 23 | 34 | Muy alta |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 6 - Cancelar | 6 | 7 |  |  |  | 13 | 6 - Cancelar |  | 3 | 4 | 6 | 13 | Total general | 90 | 112 | 2 | 1 | 1 | 206
|  |  |  | 7 - Infraestructura |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 - Infraestructura |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 8 - Cierre | 7 | 12 |  |  |  | 19 | 8 - Cierre |  | 2 | 2 | 15 | 19
Universo | Proyecto |  |  | Total general | 90 | 112 | 2 | 1 | 1 | 206 | Total general | 1 | 34 | 45 | 126 | 206
Herramienta | POL
Propuesta Origen PM | (Todas)
Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Activo | Detenido | Detenido con CCRS | Total general
Alejandra Rebeca González Pantoja | 1 |  |  | 1
Ana Claudia Escorza Espino | 2 |  |  | 2
Arturo Valencia Rueda | 5 |  |  | 5
Beatriz Belem Stein Carrillo | 9 |  |  | 9
Carlos Manuel Ortega Polanco | 1 |  |  | 1
Christian Alejandro Nolasco Palacios | 6 | 2 | 1 | 9
Edgar Alfonso Reyes Pérez | 7 |  |  | 7
Elizabeth Del Valle Beltrán | 9 | 1 |  | 10
Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | 4 |  |  | 4
Félix Juan Ramírez Velasco | 7 |  |  | 7
Gabriel Alejandro Flores Pineda | 1 |  |  | 1
Héctor Garduño Garduño | 8 |  |  | 8
Homero Ángel García Merino | 1 |  |  | 1
Irving Adrián García Zepeda | 5 |  |  | 5
Jaime Garrido Ruiz | 1 |  |  | 1
José Alberto Romero Rodríguez | 5 |  | 1 | 6
José Luis Vences Mendoza | 6 | 1 |  | 7
José Vicente Vázquez Chávez |  | 2 |  | 2
Juan Carlos Lass Bernal | 5 |  |  | 5
Luis Alfredo Torres Arreguín | 6 |  |  | 6
Manuel Vargas Espinosa | 8 | 1 | 2 | 11
Margarita Canseco Flores | 5 |  |  | 5
María de los Ángeles Ávila Vázquez | 7 |  | 1 | 8
María Elena Ventura Ibarra | 4 | 1 |  | 5
María Nereida Ruvalcaba León | 6 |  |  | 6
Mario Santos Aldama | 5 |  |  | 5
Mauricio Martínez Puerto | 7 |  |  | 7
Miguel Ángel González Guagnelli | 5 | 1 |  | 6
Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2 |  |  | 2
René Pérez Velázquez | 6 |  |  | 6
Roberto BenjamÍn Monroy Vargas | 2 |  | 2 | 4
Roberto RodrÍguez Morales | 9 |  |  | 9
Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | 9 |  |  | 9
Santa Isabel Villanueva Hernández | 2 |  | 1 | 3
Silvia Nagheli Márquez Solís | 4 |  |  | 4
Sonia Oliva Caballero Aquino | 10 |  | 1 | 11
Víctor Cruz Leyva | 7 |  |  | 7
(en blanco) | 1 |  |  | 1
Total general | 188 | 9 | 9 | 206

## PMs (hidden)
Admnistrador de proyecto PM | Origen PM
Alejandra Rebeca González Pantoja | IDS
Arturo Valencia Rueda | IDS
Edgar Alfonso Reyes Pérez | IDS
Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | IDS
Gabriel Alejandro Flores Pineda | IDS
Héctor Garduño Garduño | IDS
Irving Adrián García Zepeda | IDS
Juan Carlos Lass Bernal | IDS
Luis Alfredo Torres Arreguín | IDS
María Nereida Ruvalcaba León | IDS
Mauricio Martínez Puerto | IDS
Miguel Ángel González Guagnelli | IDS
René Pérez Velázquez | IDS
Roberto RodrÍguez Morales | IDS
Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | IDS
Silvia Nagheli Márquez Solís | IDS
Ana Claudia Escorza Espino | SN
Beatriz Belem Stein Carrillo | SN
Carlos Manuel Ortega Polanco | SN
Christian Alejandro Nolasco Palacios | SN
Elizabeth Del Valle Beltrán | SN
Félix Juan Ramírez Velasco | SN
Jaime Garrido Ruiz | SN
José Alberto Romero Rodríguez | SN
José Luis Vences Mendoza | SN
Manuel Vargas Espinosa | SN
Margarita Canseco Flores | SN
María de los Ángeles Ávila Vázquez | SN
María Elena Ventura Ibarra | SN
Mario Santos Aldama | SN
Oscar Gabriel Rivera Murillo | SN
Roberto BenjamÍn Monroy Vargas | SN
Santa Isabel Villanueva Hernández | SN
Sonia Oliva Caballero Aquino | SN
Víctor Cruz Leyva | SN
Homero Ángel García Merino | DMA
José Vicente Vázquez Chávez | TT

## PM prioritarios (hidden)
Portafolio | (Todas) | Portafolio | 1 - Prioritario
Universo | Proyecto | Universo | Proyecto | Universo | Proyecto
Origen PM | IDS | Origen PM | (Todas) | Origen PM | PPMC
Etiquetas de fila | Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de fila | Cuenta de Iniciativa | Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna
Alejandra Rebeca González Pantoja | 1 | Arturo Valencia Rueda | 1 | Etiquetas de fila | 4 - Continúa | 5 - Revisar | 6 - Cancelar | 7 - Infraestructura | 8 - Cierre | Total general
TI-Kukulkán: Nuevo servidor de Identidades | 1 | Edgar Alfonso Reyes Pérez | 1 | Alejandro Torres Martínez |  | 2 |  |  |  | 2
Arturo Valencia Rueda | 3 | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | 2 | 0. PPMC |  | 2 |  |  |  | 2
AGS -FSCM: Sistema de asignación y donación de bienes por el SAT | 1 | Félix Juan Ramírez Velasco | 3 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 1 |  | 1 | 1 |  | 3
AGS: Innovación del Proceso Compra Pago y Control Presupuestal para Recursos PEF | 1 | CertiSAT - Reingeniería | 2 | Edgar Duran Garcia; Salvador Escoto Salazar |  | 1 |  |  |  | 1
Automatizar el proceso de asignación de títulos de autorización para empresas extranjeras | 1 | SAT Móvil | 1 | 0. PPMC |  | 1 |  |  |  | 1
Daniel Enrique Vázquez Carmona | 1 | Gabriel Alejandro Flores Pineda | 1 | Elizabeth Del Valle Beltrán | 1 |  |  |  |  | 1
TI_Diseño y modelado de flujos de operación para Gobierno de Datos | 1 | Héctor Garduño Garduño | 1 | I. Liberación | 1 |  |  |  |  | 1
Edgar Alfonso Reyes Pérez | 9 | Mejoras a la Opinión de cumplimiento del contribuyente (32D) | 1 | Elizabeth Ruíz López; Miguel Cañizo Espinoza; Emma Perez Tohen |  | 2 |  |  |  | 2
CESO- REINGENIERÍA DE LA SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA,SICA, FASE II | 1 | Jaime Garrido Ruiz | 1 | 0. PPMC |  | 2 |  |  |  | 2
CE-SO: Cargador de Información de Pedimentos | 1 | Interfaz con diferentes fuentes de información | 1 | Estela Sanchez Gonzalez |  |  | 3 |  | 1 | 4
CESO_FMP-CE_ Incorporar el Depósito Referenciado en documentos del despacho aduanero vía postal SEPOMEX | 1 | José Luis Vences Mendoza | 4 | 0. Captación |  |  | 1 |  |  | 1
CESO_INAMI_ Actualización de catálogos y sus reglas aplicadas en la Declaración | 1 | Cobranza | 2 | D. Desarrollo |  |  | 2 |  |  | 2
CESO-Robustecimiento para la Infraestructura a la VUCEM. | 1 | Cobranza - Emisión de formatos para pago | 2 | K. Cierre |  |  |  |  | 1 | 1
MATCE_DODA QR_Validación del número de serie | 1 | Juan Carlos Lass Bernal | 2 | Félix Juan Ramírez Velasco |  |  |  |  | 2 | 2
MATCE_MATCE-SA_Asociación COVE - Pedimento | 1 | Intercambio de información | 2 | F. Pruebas de Usuario |  |  |  |  | 1 | 1
MATCE_MAT-REC_Actualizar validaciones a Reconocimiento Aduanero | 1 | Luis Alfredo Torres Arreguín | 2 | K. Cierre |  |  |  |  | 1 | 1
MATCE-MATCE-PITA_Enviar información a Solución de Resiliencia | 1 | Margarita Canseco Flores | 1 | Ingrid Bernal Campuzano | 6 |  |  |  |  | 6
Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | 6 | Viáticos y Pasajes | 1 | I. Liberación | 3 |  |  |  |  | 3
​NyV Buzon Tributario Incorporar dentro de Buzon Tributario la funcionalidad de TBT, a efecto de que el contribuyente pueda ingresar documentos de diversas indoles. | 1 | María Elena Ventura Ibarra | 2 | K. Cierre | 3 |  |  |  |  | 3
MAT-IDC-RFC Ampliado_Documentación de reglas (AS IS) en creación de relaciones y roles a través diversos canales | 1 | Buzón tributario | 2 | Israel Becerril Sierra |  | 2 |  |  |  | 2
MAT-NyV: Notificación Electrónica para Otros Organismos de Gobierno. | 1 | Mario Santos Aldama | 2 | 0. PPMC |  | 2 |  |  |  | 2
MAT-RFC - IDC: Mejoras Fase II OLA I | 1 | Reingeniería - SICA Contabilidad | 1 | José Alberto Romero Rodríguez | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7
NYV Buzon Tributario: Servicio de Envío Masivo de Mensajes de Interés | 1 | SCCCyG – Actualización | 1 | 0. Captación |  | 2 |  |  |  | 2
SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos | 1 | Mauricio Martínez Puerto | 1 | 0. PPMC |  |  |  | 2 |  | 2
Gabriel Alejandro Flores Pineda | 6 | Miguel Ángel González Guagnelli | 1 | D. Desarrollo |  |  | 1 |  |  | 1
DyP_IPP - Mejoras al Módulo de descargas de acuses del IDE. | 1 | René Pérez Velázquez | 2 | F. Pruebas de Usuario | 1 |  |  |  |  | 1
DyP_IPP_Formulario JS Atención de Vulnerabilidades | 1 | Roberto BenjamÍn Monroy Vargas | 1 | K. Cierre |  |  |  |  | 1 | 1
DyP_IPP_PPS Actualizar Mis cuentas en diversas funcionalidades. | 1 | Factura - Optimización de los Servicios | 1 | Jose Antonio Vazquez Acosta |  | 1 |  |  |  | 1
DyP_IPP_PPS Implementar vigencia del formulario de ISR plataformas tecnológicas. | 1 | Roberto RodrÍguez Morales | 3 | 0. PPMC |  | 1 |  |  |  | 1
DyP_IPP-Servicio DyP/Docs Digitales_Actualizar funcionalidades para Certificación Declaraciones y Pagos | 1 | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | 3 | Jose Torres Silva |  |  | 1 |  |  | 1
DyP_NEPE_Actualización de conceptos de DPAs en el NEPE y SISPR | 1 | Santa Isabel Villanueva Hernández | 1 | 0. PPMC |  |  | 1 |  |  | 1
Héctor Garduño Garduño | 8 | Compromisos Internacionales / Fiscalización | 1 | Manuel Vargas Espinosa |  |  | 3 |  | 1 | 4
CO-MATCO_ Consideración de documentos obligaciones DIOT para Requerimiento acumulado y Requerimiento multa | 1 | Silvia Nagheli Márquez Solís | 2 | 0. Captación |  |  | 3 |  |  | 3
ECU: Incorporar nuevas reglas de cumplimiento en la Estructura de Cumplimiento. | 1 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 3 | K. Cierre |  |  |  |  | 1 | 1
MAT_CONTRASEÑA: Estados de Contraseña | 1 | Depósito referenciado | 3 | Margarita Canseco Flores | 1 |  |  |  |  | 1
MAT-CO Actualización de criterios para administración y emisión de multas. | 1 | Total general | 40 | I. Liberación | 1 |  |  |  |  | 1
MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | 1 |  |  | Mario Santos Aldama | 3 |  |  | 7 |  | 10
Plataforma del Ciclo Tributario | 1 |  |  | 0. PPMC | 1 |  |  |  |  | 1
SAC_INE nueva validacion versión 2.1 | 1 |  |  | 3. Ejecución |  |  |  | 7 |  | 7
SAC-SI-Respuesta y Cierre automático Actividades Vulnerabilidades | 1 |  |  | I. Liberación | 2 |  |  |  |  | 2
Irving Adrián García Zepeda | 4 |  |  | Martín Solis Niño |  | 2 |  |  |  | 2
Continuidad operativa de Derechos Productos y Aprovechamientos | 1 |  |  | 0. PPMC |  | 1 |  |  |  | 1
Gobierno de Microservicios | 1 |  |  | 3. Ejecución |  | 1 |  |  |  | 1
POC-Factura Electrónica en plataforma de Nube de AWS | 1 |  |  | Raul Hernandez Coronel |  |  |  |  | 1 | 1
TI_Plan y mitigación de hallazgos de vulnerabilidad encontrados en Aplicativo MAT-RFC | 1 |  |  | K. Cierre |  |  |  |  | 1 | 1
José Luis Rodríguez González | 6 |  |  | Ricardo Ramiro Romero Razo |  |  | 3 |  | 2 | 5
CZA_ MAT- CBZ Baja de resoluciones pagadas de ISR anual de Personas Físicas del ejercicio 2018. | 1 |  |  | 0. Captación |  |  | 1 |  |  | 1
DWH_Proceso contable_ Reportes de Recaudación para el H. Congreso de la Unión, Ejercicio Fiscal 2020. | 1 |  |  | 0. PPMC |  |  | 2 |  |  | 2
RC_DWH_Proceso contable_ Base de Datos Contable de recaudación Grandes Contrib, Hidrocarburos y resto | 1 |  |  | K. Cierre |  |  |  |  | 2 | 2
TI_Actualización al esquema de procesamiento de Notificaciones fuera de horario | 1 |  |  | Roberto Monroy Vargas |  |  |  |  | 1 | 1
TI_CESO_Transición del sistema RBMAMC: Reingeniería Base Marcaria de Aduanas | 1 |  |  | 0. PPMC |  |  |  |  | 1 | 1
TI_Construcción de un Servicio Web para la obtención de la CIF | 1 |  |  | Salvador Escoto Salazar |  | 2 |  |  |  | 2
Juan Carlos Lass Bernal | 5 |  |  | 0. PPMC |  | 2 |  |  |  | 2
IDC–MAT–RFC Ampliado: Act. de Oblig. fiscales en el Cuest. de Oblig. para PF con ing. a través de plataformas | 1 |  |  | Sergio Campoamor Roldan |  | 1 |  |  |  | 1
MAT – IDC_- RFC Reformas Fiscales 2020 (FASE1). | 1 |  |  | 0. PPMC |  | 1 |  |  |  | 1
MAT RFC Ampliado: Act. del Cuestionario PF. Asig. de Obg. 579 (Plataformas opción pagos provisionales) | 1 |  |  | Sonia Oliva Caballero Aquino |  | 1 |  |  |  | 1
MAT RFC Ampliado: Actualizar resultados validación para Disolución y Liquidación simplif Sociedads Mercantiles | 1 |  |  | D. Desarrollo |  | 1 |  |  |  | 1
MAT-RFC - IDC: Masivo de CURP, documentos de Identidad y fecha de inicio de operaciones. | 1 |  |  | Total general | 13 | 16 | 12 | 10 | 9 | 60
Karina Lucio García | 5
DYC_ MAT-DyC_Solicitud de declaraciones, compensaciones y acreditamientos_proceso automático por goteo | 1
DYC_MAT-DyC_Crear casos de compensación | 1
DYC_MAT-DyC_Devoluciones extemporáneas | 1
MAT_DyC.Consulta de Información SIR y SIOS | 1
SIISEF_Sistema de intercambio de Información SAT - EF | 1
Luis Alfredo Torres Arreguín | 6
CZA_MAT-CBZ: Reingeniería de la aplicación MAT Cobranza Módulo Resoluciones Traslado | 1
CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 2.Reportes y ajuste a datos de la Subasta y Actas | 1
CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 3.reconvocatorias y confirmación, directorio de ADR's,postores. | 1
SubastaSAT_inclusión del Esquema de MultiPagos BBVA | 1
TI_Actualización tecnológica de interacción de RFC Ampliado con MAT Cobranza | 1
TI_CZA_MAT-CBZ_Mejoras al proceso de intercambio de información con ARCA | 1
María Nereida Ruvalcaba León | 5
Actualización de Logotipos - Bienvenido a México | 1
Actualización de Logotipos - Bienvenido a México IOS | 1
Actualización de logotipos – e.firma portable | 1
Actualización de logotipos institucionales - CertiSAT CRM | 1
Contraseña Actualización de logos en Generación y actualización de contraseña | 1
Mauricio Martínez Puerto | 7
LCO_Carga masiva de registros en el aplicativo para la administración de contribuyentes cancelados | 1
Re-Arquitectura del proceso de Explotación de Factura Electrónica v2.0 | 1
TI_32D MAT_Actualización consumo CFDI | 1
TI_32D MAT_Migración Web Services DWH | 1
TI_DWH-Explotación-Contabilidad Electrónica | 1
TI_R32D_Sistema de Reportes de incidencias de la opinión de cumplimiento (SRIOC) | 1
TI_RFC_DWH-MAT_Generar modelo enriquecido del RFC en DWH, e implementar mejoras en RFC Ampliado | 1
Miguel Ángel González Guagnelli | 8
AGAFF Sistema Validador de Reportes, Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | 1
CESO_SISTEMA CPED_Incorporar un canal comunicación bidireccional SEPOMEX y SAT para intercambio de mensajes | 1
DyP_DD_ETR_Exchange on Tax Rulings | 1
FIS/Fiscalización Integral | 1
FIS_FEB_Incorporación de las Entidades Federativas al Sistema de Fiscalización Básica | 1
Fisc. Implemetar el proceso de Intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras | 1
Fiscalización Integral | 1
SaC_Nómina RIF_ Actualizar el aplicativo para la generación de Recibo de nómina 2020. | 1
Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | 6
DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema | 1
DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | 1
DYC_MAT-DyC_Evaluación situación actual Embajadas | 1
DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | 1
DyC-MAT-SAD: Actualización MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2019 | 1
DyC-MAT-SAD: Solicitud de sumarizado de CFDI de: Nómina, Actividad profesional, Arrendamiento y Mixto – Ejercicio 2019 | 1
René Pérez Velázquez | 6
DyP_DD_FATCA Actualización aplicativa 2020 | 1
DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización de Reglas de Validación 2020 | 1
FIS:FEB- Reasignar Ordenes | 1
FIS_SIMA: Modificar funcionalidad de la Tarjeta de Control de Orden, adicionar actividad, campos de seguimiento y consultas, e inhabilitar interfaz con Buzón Tributario | 1
FISC-SUII: Modificar los aplicativos de los módulos del SUII. | 1
Proceso y Control de Seguimiento Internacional | 1
Roberto RodrÍguez Morales | 9
12_615_RES_Servicio Validador de Autenticidad de Documentos para Donatarias | 1
SIC_SIPRE_Reportes del sistema Procedimientos de Evaluación | 1
SJur: Consulta y Descarga de documentos de RRL y CAL | 1
SJUR: Mejoras en los procesos relacionados a los módulos Oficialía de Partes, Juicios civiles y mercantiles y Asuntos penales. | 1
SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con el módulo Recursos Administrativos | 1
SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con los módulos de Juicios de Nulidad y Lesividad | 1
SJUR:Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento al proceso relacionado con el módulo de Amparo vs Actos | 1
SJUR_RRL_CAL_AUJ Mejoras que apoyen la Operación de Negocio | 1
SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | 1
Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | 7
e.firma: Reconocimiento transfronterizo certificados elec con listas de confianza_Alianza del Pacífico | 1
FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (Certisat WEB) | 1
FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (Certisat CRM) | 1
FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (PKI) | 1
FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (WS Acuses) | 1
FIR_PKI_Seguimiento de Reingeniería PKI | 1
TI_CERTISAT WEB_Actualización tecnológica para habilitar soluciones nativas de nube | 1
Silvia Nagheli Márquez Solís | 14
DWH - Caída de información de las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | 1
DyP LDA Declaración Anual PF_Mejoras a procesos y aplicativo de la declaración Anual de Personas Físicas para el Ejercicio 2019. | 1
DyP.- Nueva herramienta para la declaración anual de PM 2019 régimen general. | 1
DyP: Crear declaración informativa transaccional de partes relacionadas. | 1
DYP_DA_Actualización de las declaraciones anuales de personas morales. | 1
DyP_DD Documentos Digitales: DeclaraNOT en línea, incorporación de funcionalidades y cambios en el aplicativo. | 1
DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería | 1
DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | 1
DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información del Perfil del Aplicativo Mis Cuentas. | 1
DYP_IPP-Actualizar formulario Impuesto por actividad exploración y extracción hidrocarburos (clave 0901) | 1
DyP_LDA_Crear la Declaración del ISR del residente en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional | 1
DyP_LDA_Declaración Anual Personas Físicas 2019_Generar análisis aplicativo, sus flujos y funcionalidades. | 1
DyP_LDA_Declaración Anual PM_Generar análisis en la nueva herramienta, flujos y funcionalidades 2019 | 1
DyP-Crear la Declaración del ISR del residente en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional | 1
Total general | 122

## PMO - AGR-AGSC (hidden)
[11 empty] | Administración General | (Varios elementos)
[11 empty] | CDS | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V
[7 empty] | CDS | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | Universo | Proyecto
Portafolio | (Varios elementos) | [14 empty] | Portafolio | 1 - Prioritario
[7 empty] | Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna |  |  | Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna
Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna | [5 empty] | Etiquetas de fila | AGR | AGSC | Total general | Etiquetas de fila | Activo | Detenido | Detenido con CCRS | Total general | Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Fábrica Interna | Microsoft | No Aplica | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | PPMC | Total general | 0. Captación | 10 | 12 | 22 | 2018 |  | 1 |  | 1 | Etiquetas de fila | AGR | AGSC | Total general
AGR |  | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 1. Primera estimación |  | 1 | 1 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 3 | Buzón tributario | 3 |  | 3
Iniciativa |  | 1 | 1 | 5 |  | 7 | 1. Sin Estimación | 2 | 3 | 5 | 2020 | 56 | 3 | 2 | 61 | CertiSAT - Reingeniería |  | 2 | 2
Proyecto |  |  | 1 | 1 | 5 | 7 | A.1 Especificación Funcional | 5 | 6 | 11 | 2021 | 1 |  |  | 1 | Cobranza | 3 |  | 3
AGSC | 1 |  |  | 18 | 4 | 23 | A.2 En estimación por finalización de EF | 5 | 2 | 7 | Total general | 58 | 5 | 3 | 66 | Cobranza - Emisión de formatos para pago | 2 |  | 2
Iniciativa | 1 |  |  | 8 |  | 9 | D. Desarrollo | 4 | 9 | 13 | [5 empty] | Declaración Anual Personas Físicas 2020 | 2 |  | 2
Sin estimación |  |  |  | 3 |  | 3 | E. Pruebas de Integración Aplicativa | 6 | 6 | 12 | [5 empty] | Declaración Anual Personas Morales 2020 | 2 |  | 2
Proyecto |  |  |  | 7 | 4 | 11 | F. Pruebas de Usuario | 7 | 5 | 12 | [5 empty] | Declaración de Derechos de Minería | 2 |  | 2
Total general | 1 | 1 | 2 | 24 | 9 | 37 | I. Liberación | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | Declaraciones Provisionales - Prellenado | 1 |  | 1
[7 empty] | K. Cierre | 2 | 6 | 8 | [5 empty] | Donatarias - Reingeniería |  | 2 | 2
[7 empty] | Total general | 42 | 52 | 94 | [5 empty] | DPA | 1 |  | 1
[16 empty] | Factura - Migración de la arquitectura |  | 1 | 1
[16 empty] | Factura - Optimización de los Servicios |  | 8 | 8
[16 empty] | Intercambio de información | 1 |  | 1
[16 empty] | Mejoras a la Opinión de cumplimiento del contribuyente (32D) | 1 |  | 1
[16 empty] | RFC |  | 1 | 1
[16 empty] | SAT ID |  | 1 | 1
[16 empty] | SAT Móvil |  | 2 | 2
[16 empty] | SubastaSAT | 2 |  | 2
[16 empty] | Reingeniería - RFC |  | 1 | 1
[16 empty] | Sorteo del Buen Fin |  | 1 | 1
[16 empty] | Total general | 20 | 19 | 39
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## PMO - SYE Cierre sep (hidden)
Iniciativa | Fecha de creación de iniciativa | Nombre | Tema | Caso de negocio | Generales involucradas - CN | Portafolio | Descripción | Administración General | Origen PM | Administrador de proyecto (PM) | Fase | Dependencia 1 | Dependencia 2 | Participa Testing | % avance | Estado | Programa | Clasificación | Servicio de negocio | Tipo de proyecto | Aplicativo | Nombre app | CDS | Tipo de unidad | Unidades | Presupuesto de horas | Costo | Presupuesto de costo | Costo cancelar estimado agosto | Owner | Líder de proyecto | Grupo Líder | Origen Líder | ID Estimación | Técnica de estimacion | Tipo de proyecto | Grupo APE | Origen APE | APE | RAPE | Start | Actual Start | Finish | Actual Finish | Año Finish | Mes Finish | Universo | Herramienta | Iniciativa | Iniciativa estado | Estimación | Proyecto | Proyecto estado
107 | 43230.4547 | AGS: Innovación del Proceso Compra Pago y Control Presupuestal para Recursos PEF | Compra Pago |  |  | 1 - Prioritario | ​Se requiere establecer claramente la vinculación de los procesos que forman parte del ejercicio del gasto público, a fin de mantener la transparencia en la rendición de cuentas. | AGRS | PMO | Arturo Valencia Rueda | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Ninguna | Ninguna |  | 91% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Recursos y Servicios | Desarrollo | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | AGS-FSCM Solución Integral | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 18,437.98 | 18,437.98 | 4222297.42 | 4222297.42 | #N/A | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 595 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 22/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 107 | 107 | Activo
252 | 43279.7645 | AGS -FSCM: Sistema de asignación y donación de bienes por el SAT |  |  |  | 4 - Continúa | Desarrollar una herramienta que permita tener el control de las mercancías que pasan a propiedad del SAT y que por su naturaleza son no transferibles al SAE, mismas que podrán ser donadas o asignadas a Donatarias autorizadas Sector Privado, y (o) entidades del Sector Público mediante esta herramienta que será el medio por el cual se podrá realizar la solicitud y asignación de los bienes. | AGRS | PMO | Arturo Valencia Rueda | E. Pruebas de Integración Aplicativa | SENHA | Ninguna |  | 63% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Recursos y Servicios | Proyecto | 945 - Sistema de Asignación y Donación de Bienes por el SAT | Sistema de Asignación y Donación de Bienes por el SAT | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4,574.06 | 4,971.74 | 1047464.32 | 1047459.74 | #N/A | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 966 | Juicio de Expertos | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 08/10/2020 |  | 2020 | 10 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 252 | 252 | Activo
355 | 43343.4216 | DYC_MAT-DyC_Evaluación situación actual Embajadas | Intercambio de información |  |  | 1 - Prioritario | Realizar el análisis de la situación actual del proyecto de Embajadas y darle continuidad hasta su liberación a producción. | AGAFF | PMO | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Ninguna | Ninguna |  | 84% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Devoluciones y Compensaciones | Mantenimiento | 641 - Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 6,064.1 | 6,064.1 | 1388678.9 | 1388678.9 | #N/A | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1011 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 09/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 355 | 355 | Activo
515 | 43476.5206 | DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema |  |  |  | 4 - Continúa | Es necesario agregar una serie de opciones al sistema MAT Devoluciones y Compensaciones, a fin de facilitar la operación de la aplicación. | AGAFF | PMO | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | D. Desarrollo | Ninguna | Ninguna |  | 92% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Devoluciones y Compensaciones | Mantenimiento | 641 - Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 14,707.75 | 14,707.75 | 3368074.75 | 3368074.75 | #N/A | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1158 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 10/08/2020 |  | 2020 | 8 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 515 | 515 | Activo
563 | 43509.548 | CESO_SISTEMA CPED_Incorporar un canal comunicación bidireccional SEPOMEX y SAT para intercambio de mensajes |  |  |  | 4 - Continúa | Crear un mecanismo que almacene en un repositorio la información recibida por SEPOMEX, con una estructura de mensajes; para su análisis de riesgo.Crear un protocolo de comunicación a través del cual SEPOMEX proporcione al SAT información respecto a los mensajes que debe compartir electrónicamente. Consideraciones&#58;Crear un mecanismo/canal seguro que permita a SEPOMEX transmitir información SAT.SEPOMEX debe notificar el total de registros transmitidosEl SAT deberá emitir a SEPOMEX un acuse de recepción de la totalidad de la información cuando la recepción sea satisfactoria o el total de la recepción no coincida con el total enviado por SEPOMEX.Se requiere Bitácora de los eventos registrados.La recepción y transformación de los mensajes estará basada en la siguiente estructura normado por la Unión Postal Universal (UPU)&#58;Consecutivo de la solicitud Fecha y Hora de registroTipo de solicitudNúmero de Guía Número de registros enviadosLa respuesta transmitida por el SAT contendrá los siguientes datos&#58;Consecutivo de la solicitudCódigo de respuestaCódigo de error Descripción del código de error.Total de registros recibidosSolicitud de re-envío en caso de error.Contar con una funcionalidad que permita manejar contingencias en caso de fallas en la comunicación del servicio y verificar la integridad de los mensajes enviados por el SAT y los recibido de SEPOMEX.Permitir el monitoreo y consultas de trazabilidad de los mensajes recibidos y emitidos.​ | AGA | PMO | Miguel Ángel González Guagnelli | D. Desarrollo | Ninguna | Ninguna |  | 85% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Proyecto | 3002 - Intercambio de mensajes con SEPOMEX | Intercambio de mensajes con SEPOMEX | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 11,850 | 11,850 | 2713650 | 2713650 | #N/A | María de los Angeles Ávila Vázquez | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 847 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jorge Ricardo Ramos Hernandez | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 18/02/2020 |  | 2020 | 2 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 563 | 563 | Activo
675 | 43556.7826 | SJUR_RRL_CAL_AUJ Mejoras que apoyen la Operación de Negocio |  |  |  | 4 - Continúa | Actualmente los asuntos no llegan a la bandeja de los administradores o abogados para su atención dentro del MAT Jurídico, estos errores se presentan en los aplicativos RRL, CAL y AUJ de manera recurrente en la comunicación con el gestor de procesos IBM BPM, los cuales no se pueden no se pueden solventar de raíz al ser problemas inherentes de la comunicación entre dos sistemas.Derivado de lo anterior, origina&#58;Una falta de atención de un requerimiento por parte del Contribuyente ya que no se visualiza en el sistema la solicitud correspondiente; Perdida de asuntos al momento queson turnados de un Administradora los abogados, ya que se quedan en un estado indefinido;No visualización de suntos por parte de los abogados sobre la consulta en su bandeja de tareas pendientes;Perdidad de asuntos en el Módulo de AUJ al momento que son reasignados de un abogado a otro yPerdida de asuntos al momento que son remitidos de un área interna a otra, ya que se quedan en un estado indefinido; | AGJ | PMO | Roberto RodrÍguez Morales | F. Pruebas de Usuario | 62- UAT en paralelo | Ninguna |  | 88% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Servicios Jurídicos | Mantenimiento | 639 - Recurso de Revocación en Línea | Recurso de Revocación en Línea | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 17,392 | 17,392 | 3982697 | 3982697 | #N/A | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | ACSN | ACSN | 705 | Alto Nivel | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 30/03/2020 |  | 2020 | 3 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 675 | 675 | Activo
755 | 43584.4485 | CE-SO: Cargador de Información de Pedimentos | Nuevo tema de Negocio |  |  | 4 - Continúa | ​Crear un esquema que permita obtener informacion de pedimentos y no pedimentos desde tablas de aplicaciones legadas a fin de incorporarlas a Bases de datos del MAT CE a fin de contar con información que permita contar con todo el universo de Contabilidad Aduanera. | AGA | PMO | Edgar Alfonso Reyes Pérez | I. Liberación | Ninguna | Ninguna |  | 95% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mantenimiento | 879 - Cargador de Pedimentos | Cargador de Pedimentos | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 8,347 | 8,347 | 1838183 | 1911463 | #N/A | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | ACSN | ACSN | 652 | Alto Nivel | Desarrollo de_Software | ACDMA | ACDMA | Homero Angel Garcia Merino | Jose Salvador Parra Correa | 04/03/2019 | 04/03/2019 | 04/12/2020 |  | 2020 | 12 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 755 | 755 | Activo
770 | 43588.6334 | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 2.Reportes y ajuste a datos de la Subasta y Actas | SubastaSAT |  |  | 1 - Prioritario | ​Los campos que se tienen en el registro de bienes no son los suficientes para dar a conocer a los postores información que necesita conocer. | AGR | PMO | Luis Alfredo Torres Arreguín | E. Pruebas de Integración Aplicativa | 513 - Tren de liberaciones | Ninguna | SI | 75% | Activo | No aplica | Continuidad operativa | Cobranza | Mantenimiento | 787 - SubastaSAT Nueva Versión | SubastaSAT Nueva Versión | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5,483.41 | 5,483.41 | 1255700.89 | 1255700.89 | #N/A | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 846 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 23/11/2020 |  | 2020 | 11 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 770 | 770 | Activo
981 | 43672.3865 | DyC-MAT-SAD: Actualización MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2019 |  |  |  | 4 - Continúa | ​Implementar en MAT-SAD y su correlación con MAT-DyClas mejoras que fueron detectadas durante el periodo de declaracionesdel ejercicio 2018, los cuales deberan de verse reflejadosen el periodo correspondiente al ejercicio 2019. | AGAFF | PMO | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | F. Pruebas de Usuario | Ninguna | Ninguna |  | 90% | Activo | No aplica | Facilitar el cumplimiento | Devoluciones y Compensaciones | Mantenimiento | 843 - MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 17,706.2 | 17,706.2 | 3506906 | 4054719.8 | #N/A | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | ACSN | ACSN | 1142 | COSMIC | Desarrollo de Software | ACDMA | ACDMA | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 09/09/2020 |  | 2020 | 9 | Proyecto | POL | #N/A | 0 | 981 | 981 | Activo

## PMO - SYE (hidden)
CDS | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V
Universo | Proyecto
Origen PM | (Todas)
Técnica de estimacion | (Todas)
Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Activo | Detenido | Detenido con CCRS | Total general
2018 |  | 1 |  | 1
11 |  | 1 |  | 1
2019 | 4 | 2 | 2 | 8
1 |  |  | 1 | 1
10 | 2 |  |  | 2
11 |  |  | 1 | 1
12 | 2 | 2 |  | 4
2020 | 133 | 4 | 4 | 141
1 | 4 | 1 | 1 | 6
3 | 4 |  | 1 | 5
4 | 2 |  |  | 2
5 |  |  | 1 | 1
6 | 10 | 2 |  | 12
7 | 5 | 1 | 1 | 7
8 | 14 |  |  | 14
9 | 29 |  |  | 29
10 | 33 |  |  | 33
11 | 16 |  |  | 16
12 | 16 |  |  | 16
2021 | 16 |  | 1 | 17
1 | 3 |  | 1 | 4
2 | 1 |  |  | 1
3 | 4 |  |  | 4
4 | 2 |  |  | 2
5 | 1 |  |  | 1
6 | 1 |  |  | 1
7 | 1 |  |  | 1
8 | 2 |  |  | 2
10 | 1 |  |  | 1
Total general | 153 | 7 | 7 | 167

## PMO - SN-DMA (hidden)
Líder de proyecto |  |  |  | Líder Técnico | [7 empty] | Administrador de proyecto | [7 empty] | Duplas DMA
Universo | (Varios elementos) |  |  | Universo | (Varios elementos) | [6 empty] | Universo | (Varios elementos) | [6 empty] | Origen APE | ACDMA
Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna |  |  | Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna | [6 empty] | Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna | [6 empty] | Etiquetas de fila | Cuenta de Iniciativa
Etiquetas de fila | ACSN | TI | Total general | Etiquetas de fila | ACDMA | TI | ACSMC | ACMII | AGA | (en blanco) | Total general | Etiquetas de fila | SN | IDS | PPMC | (en blanco) | TT | Pendiente | Total general | Homero Angel Garcia Merino | 44
Alejandro Federico Tejeda Muñoz |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  | 3 | 4 |  | 1 | [5 empty] | 1 | Ingrid Bernal Campuzano | 25
Alejandro Torres Martínez |  | 2 | 2 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 24 | [5 empty] | 24 | Alejandra Rebeca González Pantoja |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 15
Carlos Gerardo Malanche Flores |  | 3 | 3 | Alejandro Granados Lujano | 31 | [5 empty] | 31 | Alejandro Torres Martínez |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Homero Angel Garcia Merino | 2
Carlos Manuel Ortega Polanco | 12 |  | 12 | Blanca Estela Silva Pita |  |  |  |  | 2 |  | 2 | Arturo Valencia Rueda |  | 3 |  |  |  |  | 3 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2
David Colin Garcia |  | 1 | 1 | Carlos Gerardo Malanche Flores |  |  | 3 |  |  |  | 3 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 9 | [5 empty] | 9 | Oscar Fernandez Pallares | 40
Diana Maribel Velazquez Barroso | 44 |  | 44 | Cesar Gonzalez Cantellano |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 1 | [5 empty] | 1 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 28
Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 3 |  | 3 | Homero Angel Garcia Merino | 44 | [5 empty] | 44 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 6 |  | 3 |  |  |  | 9 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 4
Eloy Rodarte Castillo |  | 1 | 1 | Irma Patricia Guzman Miranda | 20 | [5 empty] | 20 | Daniel Enrique Vázquez Carmona |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Ingrid Bernal Campuzano | 4
Enrique Teodoro Olvera Olvera | 44 |  | 44 | Joaquin Tabares Muñoz | 1 |  |  | 24 |  |  | 25 | Edgar Alfonso Reyes Pérez |  | 9 |  |  |  |  | 9 | Oscar Fernández Pallares | 3
Hector Gomez Vera |  | 1 | 1 | Jose Carlos Angel Lara Reyes |  |  |  |  | 18 |  | 18 | Edgar Duran Garcia; Salvador Escoto Salazar |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 1
Héctor Hernández Rodríguez | 1 |  | 1 | Jose Ignacio Perez Garcia |  |  | 62 |  |  |  | 62 | Elizabeth Del Valle Beltrán | 3 |  | 1 |  |  |  | 4 | Alejandro Granados Lujano | 31
Homero Angel Garcia Merino |  | 7 | 7 | Jose Rafael Guzman Mejia |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Elizabeth Ruíz López; Miguel Cañizo Espinoza; Emma Perez Tohen |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 29
Ignacio Trujillo Hernandez | 61 |  | 61 | José Vicente Vázquez Chávez |  | 2 |  |  |  |  | 2 | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón |  | 6 |  |  |  |  | 6 | Ignacio Trujillo Hernandez | 1
Ingrid Bernal Campuzano | 73 |  | 73 | Luis Fernando Ruiz Guerra |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Estela Sanchez Gonzalez |  |  | 4 |  |  |  | 4 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 1
Irma Patricia Guzman Miranda |  | 1 | 1 | Oscar Fernandez Pallares | 40 | [5 empty] | 40 | Félix Juan Ramírez Velasco | 7 |  | 2 |  |  |  | 9 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 24
Israel Becerril Sierra |  | 6 | 6 | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Gabriel Alejandro Flores Pineda |  | 6 |  |  |  |  | 6 | Ingrid Bernal Campuzano | 10
Joaquin Tabares Muñoz |  | 8 | 8 | No aplica |  | 15 |  |  |  |  | 15 | Héctor Garduño Garduño |  | 8 |  |  |  |  | 8 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 8
Jose Ignacio Perez Garcia |  | 3 | 3 | PPMC |  | 60 |  |  |  |  | 60 | Ignacio Buendia Romero | 1 | [5 empty] | 1 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 3
José Vicente Vázquez Chávez |  | 11 | 11 | Gerardo Antonio Gutierrez Azcue |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Ingrid Bernal Campuzano |  |  | 6 |  |  |  | 6 | Carlos Gerardo Malanche Flores | 1
Oscar Fernández Pallares |  | 5 | 5 | Arnulfo Meléndez Valdes |  |  |  | 3 |  |  | 3 | Irving Adrián García Zepeda |  | 4 |  |  |  |  | 4 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 1
Ricardo Ramiro Romero Razo | 78 |  | 78 | Jesus Guerrero Mendoza |  |  |  | 3 |  |  | 3 | Israel Becerril Sierra |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Ignacio Trujillo Hernandez | 1
Salvador Escoto Salazar |  | 3 | 3 | Carlos Roberto Gonzalez Reyes | 1 | [5 empty] | 1 | Jaime Garrido Ruiz | 1 | [5 empty] | 1 | Irma Patricia Guzman Miranda | 20
Sergio Campoamor Roldan | 1 |  | 1 | Total general | 161 | 80 | 75 | 31 | 21 | 3 | 371 | José Alberto Romero Rodríguez | 4 |  | 7 |  |  |  | 11 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 18
Victor Quintero Marmol Gonzalez |  | 1 | 1 | [8 empty] | Jose Antonio Vazquez Acosta |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Irma Patricia Guzman Miranda | 1
Total general | 317 | 54 | 371 | [8 empty] | José Luis Rodríguez González |  | 6 |  |  |  |  | 6 | José Vicente Vázquez Chávez | 1
[12 empty] | José Luis Vences Mendoza | 6 | [5 empty] | 6 | Carlos Roberto Gonzalez Reyes | 1
[12 empty] | José Luis Zarate López | 1 | [5 empty] | 1 | Ingrid Bernal Campuzano | 1
[12 empty] | Jose Torres Silva |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Joaquin Tabares Muñoz | 1
[12 empty] | José Vicente Vázquez Chávez |  |  |  |  | 2 |  | 2 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1
[12 empty] | Juan Carlos Lass Bernal |  | 5 |  |  |  |  | 5 | Total general | 161
[12 empty] | Karina Lucio García |  | 5 |  |  |  |  | 5
[12 empty] | Luis Alfredo Torres Arreguín |  | 6 |  |  |  |  | 6
[12 empty] | Manuel Vargas Espinosa |  |  | 4 |  |  |  | 4
[12 empty] | Manuel Vargas Esponiza | 1 | [5 empty] | 1
[12 empty] | Margarita Canseco Flores | 7 |  | 1 |  |  |  | 8
[12 empty] | María de los Ángeles Ávila Vázquez | 8 | [5 empty] | 8
[12 empty] | María Elena Ventura Ibarra | 3 | [5 empty] | 3
[12 empty] | María Nereida Ruvalcaba León | 1 | 5 |  |  |  |  | 6
[12 empty] | Mario Santos Aldama | 5 |  | 10 | 3 |  |  | 18
[12 empty] | Martín Solis Niño |  |  | 2 |  |  |  | 2
[12 empty] | Mauricio Martínez Puerto |  | 7 |  |  |  |  | 7
[12 empty] | Miguel Ángel González Guagnelli |  | 8 |  |  |  |  | 8
[12 empty] | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli |  | 6 |  |  |  |  | 6
[12 empty] | Óscar Gabriel Rivera Murillo | 1 | [5 empty] | 1
[12 empty] | Raul Hernandez Coronel |  |  | 1 |  |  |  | 1
[12 empty] | René Pérez Velázquez |  | 6 |  |  |  |  | 6
[12 empty] | Ricardo Ramiro Romero Razo |  |  | 5 |  |  |  | 5
[12 empty] | Roberto BenjamÍn Monroy Vargas | 3 | [5 empty] | 3
[12 empty] | Roberto Monroy Vargas |  |  | 1 |  |  |  | 1
[12 empty] | Roberto RodrÍguez Morales |  | 9 |  |  |  |  | 9
[12 empty] | Salvador Escoto Salazar |  |  | 2 |  |  |  | 2
[12 empty] | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | 2 | 7 |  |  |  |  | 9
[12 empty] | Santa Isabel Villanueva Hernández | 2 | [5 empty] | 2
[12 empty] | Sergio Campoamor Roldan |  |  | 1 |  |  |  | 1
[12 empty] | Silvia Nagheli Márquez Solís |  | 14 |  |  |  |  | 14
[12 empty] | Sonia Oliva Caballero Aquino | 9 |  | 1 |  |  |  | 10
[12 empty] | #N/D | 99 | 2 |  |  |  | 1 | 102
[12 empty] | Total general | 181 | 124 | 60 | 3 | 2 | 1 | 371

## PMO - Prio-SYE (hidden)
|  | CDS | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V
CDS | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Portafolio | 1 - Prioritario
Portafolio | 1 - Prioritario | Fase | (Varios elementos)
Etiquetas de fila | Cuenta de Iniciativa | Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna
0. Captación | 4 | Etiquetas de fila | AGE | AGGC | AGR | AGSC | Total general
1. Primera estimación | 2 | CZA_MAT-CBZ_Implementar pistas de auditoría en el MAT-Cobranza, adicionales a las establecidas por seguridad. |  |  | 1 |  | 1
2. Carga de Plan de Trabajo | 3 | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización del esquema en el DHW |  | 1 |  |  | 1
A.1 Especificación Funcional | 7 | MAT - RFC Ampliado: Simplificar matriz de roles IdC |  |  |  | 1 | 1
A.2 En estimación por finalización de EF | 3 | SIC_SIPRE_Atención de Quejas y Denuncias AGSC | 1 |  |  |  | 1
B. Arquitectura | 3 | Total general | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
D. Desarrollo | 8
E. Pruebas de Integración Aplicativa | 6
F. Pruebas de Usuario | 4
I. Liberación | 1
K. Cierre | 1
Total general | 42

## PMO - APE-ACDMA proyectos SYE (hidden)
Portafolio de proyectos por Administrador
de Proyectos Especificos (APE) - DMA
Centro de Desarrollo (CDS) - SYE SOFTWARE
Origen APE | ACDMA
CDS | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V
Cuenta de Iniciativa | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 1 - Prioritario | 2 - Continuidad Operativa | 3 - Mejora autorizada | 4 - Continúa | 5 - Revisar | 6 - Cancelar | 8 - Cierre | Total general
Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 |  | 1 | 24
Alejandro Granados Lujano | 5 | 1 |  | 7 | 1 | 7 | 2 | 23
Homero Angel Garcia Merino | 6 | 1 |  | 17 | 14 | 4 |  | 42
Irma Patricia Guzman Miranda | 7 | 1 |  | 5 |  | 5 | 2 | 20
Oscar Fernandez Pallares | 6 | 4 |  | 9 | 1 | 2 | 5 | 27
Carlos Roberto Gonzalez Reyes | 1 | [6 empty] | 1
Total general | 30 | 8 | 1 | 51 | 19 | 18 | 10 | 137

## PMO -Proyectos APE (hidden)
Portafolio de proyectos por APE - ACDMA / SYE
Cuenta de Iniciativa
137
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Intrucción proyectos (hidden)
ACUERDOS REUNIONES DE LOS PROYECTOS TIC
No. | Proyecto | Resumen del proyecto | Instrucción | Prioridad | Responsables (AG que presentó el proyecto) | Participantes | Está definido un primer alcance del proyecto | Comentarios (incorporar comentarios sobre el proyecto) | Posible Central Responsable TI* (se establecerá una vez definido el orden de prioridad de proyectos) | Administración General interesada en sumarse al proyecto (en su caso) | Prioridad que su AG otorga al proyecto (de muy alta a baja, de acuerdo a los beneficios potenciales para toda la institución) | Comentarios adicionales al proyecto
1 | Vigilancia fiscal: cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Reforma Fiscal 2020 | Modificación en el sistema que permita reducir el tiempo para generar la determinación sobre el cumplimiento del contribuyente. | Podría fortalecerse el proyecto con AGJ y AGSC. | Media | AGR | AGJ | Sí | AGP: Hay algunos de los nuevos requisitos normativos incluidos en el Código Fiscal Federal (CFF) que no están en considerados dentro del desarrollo existente. De manera informativa: Es importante generar una optimización del código dado el alto volumen de transacciones que se tiene de este servicio, el sistema ya presenta intermitencias dada su naturaleza de procesamiento en línea y de múltiples fuentes. | JOAQUIN TABARES |  | Media
AGSC
2 | Mejora integral de MAT.cobranza | El proyecto integrará los 3 proyectos presentados por la AGR: 1) Información Bancaria MAT – Cobranza Fase III: tiene como objetivo mejorar la comunicación y agilizar el proceso para llevar a cabo la habilitación o inhabilitación de un contribuyente que no cumple. 2) Emisión de Formatos para pago y transacciones virtuales a través del MAT.Cobranza: Estaría integrado al proyecto de Línea de Captura. 3) Corregir problemática existente de aplicación y desaplicación de pagos en MAT.cobranza | Se contabilizará solamente como un proyecto los 3 presentados por AGR relativos al MAT.Cobranza | Alta | AGR |  | No | Aagp: Ya se tiene una mesa de trabajo junto con AGR a fin de tener una definición del mantenimiento necesario. Hasta al momento no se ha conseguido llegar a ningún planteamiento concreto para aminorar la problemática vigente. | JOAQUIN TABARES |  | Alta | HAY QUE EVALUAR EN EL REDISEÑO DEL SISTEMA COMPLETO. EL SISTEMA ESTÁ HECHO EN JAVA POR LO QUE HACER CAMBIOS TOMA MUCHO TIEMPO. ESTO INDEPENDIENTE DE LAS MEJORAS DE CORTO PLAZO QUE SE DEBAN IMPLEMENTAR PARA PARCHAR HUECOS. IMPORTANTE CONSIDERAR LA INTEGRACIÓN CON LAS FUENTES QUE GENERAN LOS CRÉDITOS.
|  |  | Para la parte del proyecto 2)Emisión de Formatos para pago y transacciones virtuales a través del MAT.Cobranza, se deberán sumar la AGGC, la AGA y otras AG. |  | AGR | AGGC
AGA
Otras
|  |  | Manejarse como una cuestión de mantenimiento y analizar si puede sumarse a un proyecto más amplio. Además, se deberá incluir una calculadora para determinar una estimación automática. |  | AGR
3 | Buzón Tributario | El proyecto incluirá los 3 proyectos presentados por la AGR, AGAFF y AGJ: 1) Parte del Buzón Tributario: notificar al contribuyente sobre toda su situación fisca: Este se contempla para ampliar el uso del mismo como parte de la Miscelánea Fiscal 2020. Una posible solución es aumentar la infraestructura y tener la parte de contacto para el envío de mensajes. Se incluirá una actualización para el tema del recurso de revocación, con la finalidad de mejorar el proceso de vinculación con el contribuyente. 2) Buzón Tributario 3) Buzón tributario (transversal): Se incluirá una actualización para el tema del recurso de revocación, con la finalidad de mejorar el proceso de vinculación con el contribuyente. | Ninguna | Alta | AGR | AGP | En proceso | Se tienen múltiples requerimientos actuales que tienen direcciones distintas. Es importante determinar las prioridades en el desarrollo. Actualmente la AGPETI está trabajando en los requerimientos no funcionales tales como los servicios de correo masivo y de sms que se nutrirán del nuevo contrato SEMT y deberán adaptarse al desarrollo que se determine, asimismo se continua revisando la infraestructura particularmente de base de datos para el incremento esperada en demanda de este servicio. | HUGO OCHOA |  | Muy alta | IMPORTANTE DEFINIR LO MÁS PRONTO POSIBLE EL ALCANCE DE LAS MEJORAS NECESARIAS DEL SISTEMA Y OPERATIVAS PARA ATENDER LA OBLIGATORIEDAD DEL BUZON PARTICULARMENTE PARA PERSONAS FÍSICAS (NOVIEMBRE) DEFINIR LA PRIORIDAD O NO DE INCLUIR A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (HAY DIFERENCIAS ENTRE LAS VISIONES DE AGR Y AGAFF)
|  |  | Se trabajará con la AGP y las otras Administraciones Generales que están involucradas en el Buzón Tributario |  | AGAFF | Varias
|  |  | Proyecto transversal |  | AGJ
4.A | Nueva Declaración Anual de Personas Morales | La modificación se realizaría para la parte de los estímulos. | Revisión por todas las AG y trabajo en conjunto para conformar un proyecto transversal | Alta | AGR | Todas | En proceso | Faltan definiciones aún. Es importante que vaya en conjunción con las estrategias de fiscalización (incluido el control de saldos) y su armonización con el sistema de devoluciones automáticas así como la declaración anual de personas físicas. | JACOBO / TANIA GOMEZ / JOAQUIN TABARES |  | Muy alta | EL PROCESO DE DECLARACIONES COMIENZA DESDE EL AÑO ANTERIOR POR MEDIO DE LOS VISORES, PRECARGAS E INFRAESTUCTURA NECESARIA PARA RECIBIR LA INFORMACION, POR LO QUE ES IMPORTANTE DEFINIR Y COMENZAR A AVANZAR CUANTO ANTES. RECORDEMOS QUE CADA DECLARACION ES UN APLICATIVO NUEVO EN UNA INFRAESTRUCTURA NUEVA Y CON UNA BASE DE DATOS NUEVA (SI BIEN SE REUTILIZAN COMPONENTES)
4.B | Nueva Declaración Anual de Personas Físicas |  | Revisión por todas las AG y trabajo en conjunto para conformar un proyecto transversal | Alta | AGR | Todas | En proceso | Faltan definiciones aún. Es importante que vaya en conjunción con las estrategias de fiscalización (incluido el control de saldos) y su armonización con el sistema de devoluciones automáticas así como la declaración anual de personas físicas | JACOBO / TANIA GOMEZ / JOAQUIN TABARES
5 | Pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos con Línea de Captura | La propuesta es que todos los DPA’s se paguen por línea de captura. | Antes de diseñar el proyecto, generar el catálogo para armar una linea de captura. Analizar si puede ser una vertiente del MAT. Se incluirá a la AGA. | Baja | AGR | AGA | En proceso |  |  |  | Baja | EN DEFINICION, A TOMAR EN CUENTA EL COSTO DE INFRAESTRUCTURA DE RECIBIR ESTO MÁS MASIVAMENTE
6 | Procesos Internos de declaraciones y pagos | Se contempla la migración de toda la información del sistema contable hacia otra plataforma. | Trabjarlo conjuntamente conjuntamente por la AGR y la AGP | Baja | AGR | AGP | En proceso | Es importante crear un mapa del proceso y en el rediseño incluir a Aduanas para integrarlo a los procesos institucionales de impuestos internos en la medida que resulte eficiente |  |  | Media | MUY IMPORTANTE PODER CLARIFICAR LOS CRITERIOS DEL SISTEMA Y REVISAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA A BANCOS Y SU RELACION CON LA LINEA DE CAPTURA
7 | Sistema de intercambio de información SAT – Entidades federativas |  | Trabajarlo de manera modular y analizar si puede ser transversal con la AGAFF. | Media | AGR | AGAFF | En proceso |  | JOAQUIN TABARES |  | Media | DEFINIR DATOS REQUERIDOS Y VALIDARLOS
8 | SubastaSAT | Conectarse con instituciones bancarias para que el pago se haga en línea. | Ninguna | Baja | AGR |  | En proceso |  |  |  | Baja | SENTARSE CON LOS BANCOS PARA LA DEFINICION
9 | Papeles de Trabajo | Es una herramienta de apoyo para el auditor que ayuda a la optimización de los tiempos en el proceso de fiscalización. Por medio de esta herramienta, se logra contar con una sola base datos con una totalidad de información lo que permite realizar cruces de información. | Proyecto prioritario Se deberán establecer las reglas de negocio y se definirá con las Administraciones Generales la delimitación de las tareas de trabajo. | Alta | AGAFF | AGGC | Sí |  | JOAQUIN TABARES |  | Muy alta | CONTINUAR TRABAJANDO EN EL GOBIERNO DE INFORMACIÓN Y EN FASES ADICIONALES PARA AGREGAR PAPELES DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACION DE AGACE Y AGGCH
[5 empty] | AGP/AGTIC | AGR
AGACE
10 | Reingeniería SIREFE, inclusión art. 17H Bis del CFF. | Tiene el objetivo de dar cumplimiento a la reforma del 17H Bis, con la que se introdujo la figura de “restricción temporal del sello digital”. Actualmente, al quitar el sello digital, se quitan todos los derechos sobre la firma electrónica. Lo que ahora obliga la ley es restringirlo, por lo que en el momento en el que el contribuyente aclare las solicitudes, deberá levantarse la suspensión temporal. | La AGAFF platicará el proyecto con la AGR, la AGSC, la AGACE, y la AGGC, con el objetivo que formulen un proyecto transversal. Se sumará también la AGA y la AGAFF. | Alta | AGAFF | AGR | En proceso | Importante la definición para dar continuidad y adaptar el plan de trabajo del proyecto. Se tiene dependencia de una nueva implementación de la Firma Electrónica para conseguir de manera nativa el estatus de suspendido comprendido en el artículo 17-H, por lo mientras se pudiera trabajar en un workaround a definir con las áreas. | CARLOS MALANCHE |  | Alta | DEPENDENCIA CON NUEVA PKI (FIRMA ELECTRÓNICA) A LIBERARSE POSTERIORMENTE ESTE AÑO
AGSC
AGACE
AGGC
AGA
AGAFF
11 | Fiscalización Electrónica Básica | El sistema se conformaría con toda la información que tiene el SAT. La idea es que, en lugar de realizar visitas domiciliarias, sean de gabinete, para poder realizar una preliquidación. | Analizarlo con todas las AG para conformar un proyecto más amplio y establecer un cronograma. Se sumará la AGGC. | Alta | AGAFF | Varias | Sí |  | JACOBO / TANIA GOMEZ |  | Alta | DETERMINAR SI VA A HABER CAMBIOS GRANDES AL PROYECTO ORIGINAL
12 | Fuentes producto de Intercambio de Información | Tiene como objetivo extraer información de fuentes externas, como bases de datos del registro civil, de la tenencia vehicular, entre otras, para poder tener un mayor campo de análisis de los contribuyentes. | Impulsar convenios de colaboración con entidades federativas | Baja | AGAFF |  | En proceso |  |  |  | Media
13 | Esquemas Reportables | Con este sistema se podrá contar con información detallada, por ejemplo, nombre del despacho, del asesor, esquemas fiscales que venden, entre otros, con el beneficio de tener esta información de manera oportuna para combatir prácticas fiscales agresivas. | La AGGC revisará los tiempos obligados para llevar a cabo el proceso de validación; con base en esto, se decidirá la conveniencia de agilizar la construcción del sistema. | Baja | AGGC |  | En proceso |  |  |  | Media | DETERMINAR SI SE INCLUIRAN LOS ESQUEMAS NO REPORTABLES
14 | Declaración de Derechos de Minería | El sistema propuesto ayudaría a contar con mayor información para determinar si el pago realizado por las minerías está bien determinado. El proyecto está en una etapa avanzada y se espera liberar dentro de un mes (agosto 2020). | Revisar si se deben emitir reglas para su uso. Está listo el sistema. | Alta | AGGC |  | Sí |  | TANIA GOMEZ |  | Alta | HICIERON CAMBIOS EN ALCANCE LA SEMANA PASADA POR LO QUE EL NUEVO CRONOGRAMA DEL PROYECTO ESTARÁ LISTO A PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE (ALGUNSA SEMANAS ANTES PARA PRUEBAS DE USUARIO)
15 | Control de Saldos (proyecto transversal) | El sistema propuesto ayudaría a contar con mayor información para determinar si el pago realizado por las minerías está bien determinado. El proyecto está en una etapa avanzada y se espera liberar dentro de un mes (agosto 2020). | Además de trabajarlo con la AGAFF, la AGGC lo elaborará con la AGR. Elaborar un cronograma. | Alta | AGGC | AGAFF | En proceso |  | MARICARMEN MORENO / JOAQUIN TABARES |  | Muy alta
AGR
16 | MAT DyC: Solicitudes de Devolución de Misiones Diplomáticas y Organismos Internacionales. | Actualmente la AGGC usa el sistema SIIR, pero no es eficiente, y se tienen muchos atrasos para responder a las embajadas, por lo que se plantea migrarlo al MAT DyC, lo que disminuiría a reducir el trabajo significativamente en horas/hombre, y se podría eficientar el tiempo para responder. | Ninguna | Media | AGGC |  | Sí |  | TANIA GOMEZ |  | Baja
17 | Recepción y Explotación de Información de Controles Volumétricos | Se tiene como objetivo contar con un sistema que permita la recepción de archivos en formato XML y JSON, en el que los contribuyentes puedan obtener los acuses de aceptación o rechazos. Se podrá tener mayor trazabilidad. | Se deberá sumar la AGA. | Alta | AGGC | AGA |  |  |  |  | Muy alta
18 | Compromisos Internacionales/ Fiscalización (Foreign Accoun Tax Compliance). | El sistema ya existe, el cual permite intercambiar información financiera con distintas administraciones tributarias, pero se necesita realizar ajustes para dar cumplimiento a los compromisos internacionales. | La AGGC presentará detalladamente el proyecto a la Jefa del SAT. | Media | AGGC |  | Sí | En realidad, se trata de múltiples proyectos para fines regulatorios | HUGO OCHOA |  | Media
19 | SCCCyC Actualización del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | Es un sistema que ya existe pero que se debe mejorar para atender a los ajustes en la operación y definición de las Reglas generales de comercio exterior, y contar con información actualizada diaria por medio de un proceso automatizado. | Continuar con la mejora del sistema existente | Media | AGACE |  | En proceso |  | LUIS FERNANDO |  | Alta | SE ACORDÓ CON AGACE CONCENTRARSE EN LA GENERACIÓN OPORTUNA DE SALDOS (BASE DE DATOS)
20 | Modelo de Riesgo IMMEX | Se requiere un modelo de riesgo para automatizar el proceso de análisis y detección de las conductas que se consideran más lesivas para el fisco federal en el ámbito IMMEX. | Se deberá sumar la AGA. La AGACE enviará a la Jefa del SAT la siguiente información: 1) los principales sectores en los que existen mayor variación en la calificación de riesgos y; 2) la revisión de todos los aranceles que no provienen de tratados internacionales sino de autorizaciones de la Secretaría de Economía. El proyecto deberá incluir todas las fases. | Alta | AGACE | AGA | Sí |  | MARICARMEN MORENO |  | Alta
21 | Sistematización de Subprogramas de fiscalización de AGACE – Fase 1 | El proyecto busca automatizar el proceso de análisis de información de los principales subprogramas de fiscalización de la AGACE. | Diseñar el proyecto para que se complemente con el proyecto “Papeles de Trabajo” de la AGAFF. | Alta | AGACE | AGAFF | Sí |  | MARICARMEN MORENO |  | Alta
22 | Información de importaciones y exportaciones México-USA (FALCON – DARTS) | Se requiere obtener una actualización de la información respecto de las operaciones de comercio exterior que se tienen en bases de datos realizadas por México con Estados Unidos, con el fin de que sean suministrados al sistema FALCOM-DARTS de HSI-TTU. | Antes de comenzar con los trabajos en este proyecto, se deberá definir la información que se recibirá de la contraparte del SAT (Estados Unidos). | Media | AGACE |  | Sí |  | CARLOS MALANCHE |  | Media | DETERMINAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE QUE EEUU LE PASE AL SAT EN CONTRAPRESTACIÓN
23 | Reingeniería del Registro Federal de Contribuyentes | Tiene como objetivo migrar los procesos y servicios del RFC a una nueva plataforma que integre todas las funcionalidades que se requieren para administrar el padrón de contribuyentes. El proyecto se encuentra en la fase del diseño. | Continuar con proyecto. El caso saC se fusionará con este proyecto. | Alta | AGSC |  | En proceso |  | CARLOS MALANCHE |  | Muy alta
24 | Migración de la arquitectura de factura electrónica | Se requiere migrar los servicios e infraestructura de factura electrónica a plataformas abiertas a efecto de disminuir los costos de desarrollo y operativos. El proyecto está en una etapa conceptual. | Continuar con proyecto, pero los dos relativos a la factura electrónica se contabilizará como un solo proyecto. Se deberá realizar la propuesta del Anexo 20 para que la factura cuente con todos los elementos para la contabilidad gubernamental. La revisión la llevarán a cabo la AGSC y la AGR. También, se deberá realizar una validación de los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC’s). | Alta | AGSC |  | En proceso | Se está realizando actualmente un primer esfuerzo en cuanto a la mejora del procesamiento de la factura que reducirá costos de manera significativa, una siguiente etapa prioritaria de acuerdo a lo instruido por la Jefa y platicada con Raúl se refiere a la recepción que tiene una relación directa con la relación con los PACs, anexo 20 y otros servicios de factura como MegaPac. Se dividió porque hay mejoras en la factura que no requieren cambios al front end de la aplicación y otros que son presentaciones y validaciones hacia el público y los PACs. | CARLOS MALANCHE / JOAQUIN TABARES |  | Alta | Pendiente definir lo que se quiere con el nuevo alcance de los servicios de Factura Electrónica
| Optimización de los Servicios de Factura | El proyecto busca reforzar los elementos de control en la recepción de la factura. | Ninguna | Alta | AGSC |  | No |  | CARLOS MALANCHE / JOAQUIN TABARES
25 | Reingeniería CertiSAT | Se pretende implementar una actualización tecnológica a tecnologías e infraestructura utilizada en la generación de los certificados digitales de la e.firma y sello digital. El proyecto está en proceso. | Se revisará si puede sumarse al proyecto de RFC. | Alta | AGSC |  | En proceso | Falta pensar los requirimientos del proceso de seguridad y la integración con SAT ID. Este proyecto debe ser muy resciliente dado que la operación de este proyecto es de operación crítica y el esquema de seguridad toca el tema de la identidad. | CARLOS MALANCHE |  | Alta
26 | Actualización de SAT Móvil | Esta aplicación provee de información básica al contribuyente. | Ninguna | Media | AGSC |  | En proceso | Importante definir el alcance y naturaleza del servicio. | HUGO OCHOA? |  | Media
27 | Modernización Tecnológica Jurídica | Se realizará la modernización del sistema Júpiter que opera la AGJ para el control de los procedimientos administrativos jurídicos para poder tener trazabilidad de los expedientes y relacionarlo con otros sistemas institucionales. Hasta la fecha, se tiene mapeados los 11 módulos del sistema y se está en diseño de documentación. | Construir el sistema modularmente. | Alta | AGJ |  | Sí |  | JACOBO / TANIA GOMEZ |  | Alta
28 | SAT Sign | El proyecto actualizará la firma electrónica para la suscripción de actos, y busca dar legalidad a éstos que se realizan electrónicamente. | Ninguna | Alta | AGJ |  | Sí |  | CARLOS MALANCHE |  | Muy alta
29 | Reingeniería Donatarias | El proyecto actualizará 4 plataformas para integrar la información en un solo sistema. | La AGJ trabajará este proyecto con la AGSC con la finalidad de que este sistema se relacione con el RFC. También, deberá trabajarlo con la AGGC, con el objetivo de que el sistema tenga la visión de fiscalización. | Alta | AGJ | AGSC | En proceso |  |  |  | Alta
AGGC
30 | Expediente Electrónico (Celestia) | Es un sistema que permite la digitalización, organización, clasificación y administración de la documentación. | Adecuar el resguardo de la información a la Ley General de Archivos y la AGJ revisará este tema con la AGRS. | Media | AGJ | AGRS | Sí | * AGP incluyó a la AGSC como participante del proyecto. | CARLOS MALANCHE |  | Alta | COMPONENTE NECESARIO PARA OTROS PROYECTOS CON PRIORIDAD ALTA
AGSC
31 | Transferencia de Componentes y Conocimiento para la Continuidad Operativa del VUCEM | Proyecto integrará módulos con la finalidad de facilitar la incorporación de la información y vincularla con otros sistemas, con el resto de aduanas y al SAT, donde se podrá contar con toda la información e integración de datos previos al despacho aduanero de las mercancías | Presentar a la Jefa del SAT el roadmap del proyecto. | Alta | AGA | AGP | En proceso |  | LUIS FERNANDO |  | Alta | NO ES UN DESARROLLO
32 | Transferencia de Componentes y Conocimiento para la Continuidad Operativa del PITA | El proyecto busca contar con un soporte tecnológico por parte del SAT para la infraestructura y operación de los componentes que integran el despacho aduanero de las mercancías, así como del VideoWall ubicado en el CPED. Este proyecto cubre principalmente tres temas: llave, solución de vacíos y antenas. | Continuar | Media | AGA |  | En proceso |  | LUIS FERNANDO |  | Alta | NO ES UN DESARROLLO
33 | Unificación de formatos de todas las imágenes generadas por los equipos de revisión no intrusiva de distintos fabricantes | El formato lo realizarán de acuerdo con la iniciativa de la OMA para contar con un formato estándar de revisión no intrusiva. | Ninguna | Alta | AGA |  | En proceso |  | LUIS FERNANDO / JOAQUIN TABARES |  | Alta | TRABAJAR EN DEFINICION PROPIA PARA ADAPTAR AL ESTÁNDAR
34 | Servicio de Dictaminación de Imágenes SDI-II | El proyecto contribuirá a su integración con PITA; se prevé que este pueda ejecutarse por parte del SAT. | Ninguna | Media | AGA |  | En proceso |  | LUIS FERNANDO / JOAQUIN TABARES / CARLOS MALANCHE |  | Media
35 | Depósito Referenciado de Comercio Exterior – MUPEA | Desarrollo de aplicativos para integrar el módulo único del pago electrónico aduanero, que integra la línea de captura en el formulario múltiple de pago, en el formato DPAs, SEPOMEX, mi maleta con el pago de franquicia de pasajero con línea de captura. | La AGA trabajará con la AGR para que la línea de captura sea compatible con la de contabilidad. En el caso de las contribuciones que se reciben por SEPOMEX, la AGA incluirá en la elaboración de los lineamientos que están diseñando con la TESOFE a la AGJ. | Media | AGA | AGR | En proceso |  | LUIS FERNANDO / TANIA GOMEZ |  | Media
AGJ
36 | Reingeniería del Sistema Integral de Contabilidad Aduanera-SICA | Se busca tener un sistema contable en el que puedan incluir información que integre la recaudación de manera automática y sea explotable en línea para la generación de reportes. El proyecto está avanzado. | Ninguna | Alta | AGA |  | Sí |  | LUIS FERNANDO |  | Media | TOMAR EN CUENTA INTEGRACION CON EL PROYECTO DE CONTABILIDAD
37 | Desarrollo del Modelo de Administración de Riesgos a la Importación y Exportación (MARIE). | Se busca que el sistema genere automáticamente un modelo de riesgo en las operaciones de comercio exterior para identificación de contrabando técnico y mercancías de seguridad nacional. | La AGA revisará el Anexo 22 y Anexo 19 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, con la finalidad de establecer campos de llenado obligatorios, así como la incorporación de manifestaciones de valor. En dicha revisión se trabajará con la AGACE y la AGGC, ésta última particularmente para las cuestiones de hidrocarburos. También revisar si se integra la AGR. | Alta | AGA | AGACE | En proceso |  | MARICARMEN MORENO / LUIS FERNANDO / JOAQUIN TABARES |  | Alta
AGGC
38 | Evaluación Integral del Desempeño | Integrar un nuevo módulo dentro del aplicativo, el cual permitirá evaluar las competencias del servidor público. Se tiene un avance del 70%. | Vincular el sistema con los perfiles de puestos. | Alta | AGRS |  | En proceso |  | TANIA GOMEZ |  | Media
39 | Evaluación de Integridad | Se añadirá un instrumento para realizar un test de compatibilidad de valores, que permitirá analizar el personal a contratar. | Incluir una calificación del servidor | Alta | AGRS |  | En proceso |  |  |  | Media
40 | Ciclo de Compra Pago | Este sistema permitirá llevar un seguimiento en línea del avance en las diferentes etapas del proceso de compra, pago, planeación, programación, ejercicio de recursos, generación de indicadores e integración de los estados financieros | Incluir una calificación del servidor y un tablero de control | Media | AGRS |  | En proceso |  | TANIA GOMEZ |  | Media
41 | Viáticos y Pasajes | El objetivo es asegurar la actualización en línea del uso de los boletos reservados para la realización de comisiones, que permita la conciliación para el pago oportuno y contar con las versiones de los comprobantes. | Continuar proyecto | Baja | AGRS |  | En proceso |  | TANIA GOMEZ |  | Baja
42 | Sistema de Control de Bienes (SICOBI). | Se busca realizar una reingeniería del sistema que hoy opera y se realizará una actualización del inventario físico de los almacenes. Con este proyecto, se pretende tener un control sobre los bienes en existencia en los almacenes. | El sistema deberá tener conexión con las aduanas, el INDEP y con los Recintos Fiscalizados. Posteriormente con los de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) y la Administración General de Recaudación (AGR). Trabajarán conjuntamente la AGRS y la ACGSTME de la AGSC en la conformación del catálogo de bienes. | Alta | AGRS | AGSC | En proceso | El proyecto es prioritario dada la importancia que tiene por la Presidencia. También realizar la integración con Aduanas y el INDEP es clave para el éxito del proyecto como se indica en el campo de instrucción. | JACOBO / TANIA GOMEZ |  | Muy alta

## Prioritarios (hidden)
No. | Proyecto | Resumen del proyecto | Instrucción | Prioridad | Posible Central Responsable TI* (se establecerá una vez definido el orden de prioridad de proyectos) | Prioridad que su AG otorga al proyecto (de muy alta a baja, de acuerdo a los beneficios potenciales para toda la institución) | ID POL | Nombre proyecto POL | Estado | Aplicativo | APE | AC Responsable | Fase | Origen PM | Coordinador PM | PM | Notas
26 | Actualización de SAT Móvil | Esta aplicación provee de información básica al contribuyente. | Ninguna | Media | HUGO OCHOA | Media | 603 | AGSC | Facilitar el cumplimiento | ACSN | #REF! | ACTT | Roberto BenjamÍn Monroy Vargas | PMO | César Ramírez | 0
40 | Ciclo de Compra Pago | Este sistema permitirá llevar un seguimiento en línea del avance en las diferentes etapas del proceso de compra, pago, planeación, programación, ejercicio de recursos, generación de indicadores e integración de los estados financieros | Incluir una calificación del servidor y un tablero de control | Media | TANIA GOMEZ | Media | 107 | AGRS | Continuidad operativa | ACSN | #REF! | ACDMA | Arturo Valencia Rueda | PMO | César Ramírez | 1
2 | Mejora integral de MAT.cobranza | El proyecto integrará los 3 proyectos presentados por la AGR: 1) Información Bancaria MAT – Cobranza Fase III: tiene como objetivo mejorar la comunicación y agilizar el proceso para llevar a cabo la habilitación o inhabilitación de un contribuyente que no cumple. 2) Emisión de Formatos para pago y transacciones virtuales a través del MAT.Cobranza: Estaría integrado al proyecto de Línea de Captura. 3) Corregir problemática existente de aplicación y desaplicación de pagos en MAT.cobranza | Se contabilizará solamente como un proyecto los 3 presentados por AGR relativos al MAT.Cobranza | Alta | JOAQUIN TABARES | Alta | 99 | AGR | Fiscalización | ACSN | #REF! | ACDMA | José Luis Vences Mendoza | SN |  | 0
2 | Mejora integral de MAT.cobranza | El proyecto integrará los 3 proyectos presentados por la AGR: 1) Información Bancaria MAT – Cobranza Fase III: tiene como objetivo mejorar la comunicación y agilizar el proceso para llevar a cabo la habilitación o inhabilitación de un contribuyente que no cumple. 2) Emisión de Formatos para pago y transacciones virtuales a través del MAT.Cobranza: Estaría integrado al proyecto de Línea de Captura. 3) Corregir problemática existente de aplicación y desaplicación de pagos en MAT.cobranza | Se contabilizará solamente como un proyecto los 3 presentados por AGR relativos al MAT.Cobranza | Alta | JOAQUIN TABARES | Alta | 590 | AGR | Continuidad operativa | ACSN | #REF! | ACDMA | José Luis Vences Mendoza | SN |  | 0
2 | Mejora integral de MAT.cobranza | El proyecto integrará los 3 proyectos presentados por la AGR: 1) Información Bancaria MAT – Cobranza Fase III: tiene como objetivo mejorar la comunicación y agilizar el proceso para llevar a cabo la habilitación o inhabilitación de un contribuyente que no cumple. 2) Emisión de Formatos para pago y transacciones virtuales a través del MAT.Cobranza: Estaría integrado al proyecto de Línea de Captura. 3) Corregir problemática existente de aplicación y desaplicación de pagos en MAT.cobranza | Se contabilizará solamente como un proyecto los 3 presentados por AGR relativos al MAT.Cobranza | Alta | JOAQUIN TABARES | Alta | 740 | AGR | Continuidad operativa | ACSN | #REF! | ACDMA | José Luis Vences Mendoza | SN |  | 0
2 | Mejora integral de MAT.cobranza | El proyecto integrará los 3 proyectos presentados por la AGR: 1) Información Bancaria MAT – Cobranza Fase III: tiene como objetivo mejorar la comunicación y agilizar el proceso para llevar a cabo la habilitación o inhabilitación de un contribuyente que no cumple. 2) Emisión de Formatos para pago y transacciones virtuales a través del MAT.Cobranza: Estaría integrado al proyecto de Línea de Captura. 3) Corregir problemática existente de aplicación y desaplicación de pagos en MAT.cobranza | Se contabilizará solamente como un proyecto los 3 presentados por AGR relativos al MAT.Cobranza | Alta | JOAQUIN TABARES | Alta | 807 | AGR | Fiscalización | ACSN | #REF! | ACDMA | José Luis Vences Mendoza | SN |  | 1
2 | Mejora integral de MAT.cobranza | El proyecto integrará los 3 proyectos presentados por la AGR: 1) Información Bancaria MAT – Cobranza Fase III: tiene como objetivo mejorar la comunicación y agilizar el proceso para llevar a cabo la habilitación o inhabilitación de un contribuyente que no cumple. 2) Emisión de Formatos para pago y transacciones virtuales a través del MAT.Cobranza: Estaría integrado al proyecto de Línea de Captura. 3) Corregir problemática existente de aplicación y desaplicación de pagos en MAT.cobranza | Se contabilizará solamente como un proyecto los 3 presentados por AGR relativos al MAT.Cobranza | Alta | JOAQUIN TABARES | Alta | 376 | AGR | 0 | ACSN | #REF! | ACDMA | Luis Alfredo Torres Arreguín |  |  | 0
2 | Mejora integral de MAT.cobranza | El proyecto integrará los 3 proyectos presentados por la AGR: 1) Información Bancaria MAT – Cobranza Fase III: tiene como objetivo mejorar la comunicación y agilizar el proceso para llevar a cabo la habilitación o inhabilitación de un contribuyente que no cumple. 2) Emisión de Formatos para pago y transacciones virtuales a través del MAT.Cobranza: Estaría integrado al proyecto de Línea de Captura. 3) Corregir problemática existente de aplicación y desaplicación de pagos en MAT.cobranza | Se contabilizará solamente como un proyecto los 3 presentados por AGR relativos al MAT.Cobranza | Alta | JOAQUIN TABARES | Alta | 424 | 0 | 0 | ACSN | #REF! | ACDMA | 0 |  |  | 0
35 | Depósito Referenciado de Comercio Exterior – MUPEA | Desarrollo de aplicativos para integrar el módulo único del pago electrónico aduanero, que integra la línea de captura en el formulario múltiple de pago, en el formato DPAs, SEPOMEX, mi maleta con el pago de franquicia de pasajero con línea de captura. | La AGA trabajará con la AGR para que la línea de captura sea compatible con la de contabilidad. En el caso de las contribuciones que se reciben por SEPOMEX, la AGA incluirá en la elaboración de los lineamientos que están diseñando con la TESOFE a la AGJ. | Media | LUIS FERNANDO / TANIA GOMEZ | Media | 1150 | AGA | Continuidad operativa | ACSN | #REF! | ACDMA | Sonia Oliva Caballero Aquino | PMO | César Ramírez | 0
36 | Reingeniería del Sistema Integral de Contabilidad Aduanera-SICA | Se busca tener un sistema contable en el que puedan incluir información que integre la recaudación de manera automática y sea explotable en línea para la generación de reportes. El proyecto está avanzado. | Ninguna | Alta | LUIS FERNANDO | Media | 250 | AGA | Continuidad operativa | ACSN | #REF! | ACDMA | Edgar Alfonso Reyes Pérez | PMO | César Ramírez | 1
3 | Buzón Tributario | El proyecto incluirá los 3 proyectos presentados por la AGR, AGAFF y AGJ: 1) Parte del Buzón Tributario: notificar al contribuyente sobre toda su situación fisca: Este se contempla para ampliar el uso del mismo como parte de la Miscelánea Fiscal 2020. Una posible solución es aumentar la infraestructura y tener la parte de contacto para el envío de mensajes. Se incluirá una actualización para el tema del recurso de revocación, con la finalidad de mejorar el proceso de vinculación con el contribuyente. 2) Buzón Tributario 3) Buzón tributario (transversal): Se incluirá una actualización para el tema del recurso de revocación, con la finalidad de mejorar el proceso de vinculación con el contribuyente. | Ninguna | Alta | HUGO OCHOA | Muy alta | 1512 | TRANSVERSAL (AGAFF, AGR, AGJ) | No Aplica | ACSN | #REF! | ACDMA | María Elena Ventura Ibarra |  |  | 0
3 | Buzón Tributario | El proyecto incluirá los 3 proyectos presentados por la AGR, AGAFF y AGJ: 1) Parte del Buzón Tributario: notificar al contribuyente sobre toda su situación fisca: Este se contempla para ampliar el uso del mismo como parte de la Miscelánea Fiscal 2020. Una posible solución es aumentar la infraestructura y tener la parte de contacto para el envío de mensajes. Se incluirá una actualización para el tema del recurso de revocación, con la finalidad de mejorar el proceso de vinculación con el contribuyente. 2) Buzón Tributario 3) Buzón tributario (transversal): Se incluirá una actualización para el tema del recurso de revocación, con la finalidad de mejorar el proceso de vinculación con el contribuyente. | Ninguna | Alta | HUGO OCHOA | Muy alta | 1813 | TRANSVERSAL (AGAFF, AGR, AGJ) | No Aplica | ACSN | #REF! | ACDMA | María Elena Ventura Ibarra |  |  | 1
4.1 | Nueva Declaración Anual de Personas Morales | La modificación se realizaría para la parte de los estímulos. | Revisión por todas las AG y trabajo en conjunto para conformar un proyecto transversal | Alta | JACOBO / TANIA GOMEZ / JOAQUIN TABARES | Muy alta | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACDMA | #N/A |  |  | #N/A
4.2 | Nueva Declaración Anual de Personas Físicas |  | Revisión por todas las AG y trabajo en conjunto para conformar un proyecto transversal | Alta | JACOBO / TANIA GOMEZ / JOAQUIN TABARES |  | 1571 | AGR | Recaudación | ACSN | #REF! | ACMII | 0 |  |  | 0
3 | Buzón Tributario | El proyecto incluirá los 3 proyectos presentados por la AGR, AGAFF y AGJ: 1) Parte del Buzón Tributario: notificar al contribuyente sobre toda su situación fisca: Este se contempla para ampliar el uso del mismo como parte de la Miscelánea Fiscal 2020. Una posible solución es aumentar la infraestructura y tener la parte de contacto para el envío de mensajes. Se incluirá una actualización para el tema del recurso de revocación, con la finalidad de mejorar el proceso de vinculación con el contribuyente. 2) Buzón Tributario 3) Buzón tributario (transversal): Se incluirá una actualización para el tema del recurso de revocación, con la finalidad de mejorar el proceso de vinculación con el contribuyente. | Ninguna | Alta | HUGO OCHOA | Muy alta | 287 | TRANSVERSAL (AGAFF, AGR, AGJ) | Facilitar el cumplimiento | ACSN | #REF! | ACDMA | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | PMO | Reyna Ramírez | 0
6 | Procesos Internos de declaraciones y pagos | Se contempla la migración de toda la información del sistema contable hacia otra plataforma. | Trabjarlo conjuntamente conjuntamente por la AGR y la AGP | Baja |  | Media | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Pendiente | #N/A |  |  | #N/A
3 | Buzón Tributario | El proyecto incluirá los 3 proyectos presentados por la AGR, AGAFF y AGJ: 1) Parte del Buzón Tributario: notificar al contribuyente sobre toda su situación fisca: Este se contempla para ampliar el uso del mismo como parte de la Miscelánea Fiscal 2020. Una posible solución es aumentar la infraestructura y tener la parte de contacto para el envío de mensajes. Se incluirá una actualización para el tema del recurso de revocación, con la finalidad de mejorar el proceso de vinculación con el contribuyente. 2) Buzón Tributario 3) Buzón tributario (transversal): Se incluirá una actualización para el tema del recurso de revocación, con la finalidad de mejorar el proceso de vinculación con el contribuyente. | Ninguna | Alta | HUGO OCHOA | Muy alta | 562 | TRANSVERSAL (AGAFF, AGR, AGJ) | Continuidad operativa | ACSN | #REF! | ACDMA | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | PMO | Reyna Ramírez | 1 | Revisar plantilla de plan de trabajo de microservicios
5 | Pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos con Línea de Captura | La propuesta es que todos los DPA’s se paguen por línea de captura. | Antes de diseñar el proyecto, generar el catálogo para armar una linea de captura. Analizar si puede ser una vertiente del MAT. Se incluirá a la AGA. | Baja |  | Baja | 1319 | AGR | Continuidad operativa | ACSN | #REF! | ACDMA | Gabriel Alejandro Flores Pineda | PMO | Reyna Ramírez | 1
1 | Vigilancia fiscal: cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Reforma Fiscal 2020 | Modificación en el sistema que permita reducir el tiempo para generar la determinación sobre el cumplimiento del contribuyente. | Podría fortalecerse el proyecto con AGJ y AGSC. | Media | JOAQUIN TABARES | Media | 1163 | AGR | Fiscalización | ACSN | #REF! | ACMII | Héctor Garduño Garduño | PMO | Reyna Ramírez | 1
7 | Sistema de intercambio de información SAT – Entidades federativas |  | Trabajarlo de manera modular y analizar si puede ser transversal con la AGAFF. | Media | JOAQUIN TABARES | Media | 674 | AGR | Soporte a la operación del SAT | ACSN | #REF! | ACDMA | Juan Carlos Lass Bernal | PMO | Reyna Ramírez | 1 | Verificar cambio de estrategia Gestionar sesión con TT Definir proceso de lo que se espera en la solución
9 | Papeles de Trabajo | Es una herramienta de apoyo para el auditor que ayuda a la optimización de los tiempos en el proceso de fiscalización. Por medio de esta herramienta, se logra contar con una sola base datos con una totalidad de información lo que permite realizar cruces de información. | Proyecto prioritario Se deberán establecer las reglas de negocio y se definirá con las Administraciones Generales la delimitación de las tareas de trabajo. | Alta | JOAQUIN TABARES | Muy alta | 1795 | TRANSVERSAL (AGAFF) | Fiscalización | ACSN | #REF! | ACMII | 0 |  |  | 0
10 | Reingeniería SIREFE, inclusión art. 17H Bis del CFF. | Tiene el objetivo de dar cumplimiento a la reforma del 17H Bis, con la que se introdujo la figura de “restricción temporal del sello digital”. Actualmente, al quitar el sello digital, se quitan todos los derechos sobre la firma electrónica. Lo que ahora obliga la ley es restringirlo, por lo que en el momento en el que el contribuyente aclare las solicitudes, deberá levantarse la suspensión temporal. | La AGAFF platicará el proyecto con la AGR, la AGSC, la AGACE, y la AGGC, con el objetivo que formulen un proyecto transversal. Se sumará también la AGA y la AGAFF. | Alta | CARLOS MALANCHE | Alta | 237 | AGAFF | 0 | ACSN | #REF! | ACSMC | 0 |  |  | 0
10 | Reingeniería SIREFE, inclusión art. 17H Bis del CFF. | Tiene el objetivo de dar cumplimiento a la reforma del 17H Bis, con la que se introdujo la figura de “restricción temporal del sello digital”. Actualmente, al quitar el sello digital, se quitan todos los derechos sobre la firma electrónica. Lo que ahora obliga la ley es restringirlo, por lo que en el momento en el que el contribuyente aclare las solicitudes, deberá levantarse la suspensión temporal. | La AGAFF platicará el proyecto con la AGR, la AGSC, la AGACE, y la AGGC, con el objetivo que formulen un proyecto transversal. Se sumará también la AGA y la AGAFF. | Alta | CARLOS MALANCHE | Alta | 1578 | AGSC | Soporte a la operación del SAT | ACTT | #REF! | ACSMC | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez |  |  | 0
10 | Reingeniería SIREFE, inclusión art. 17H Bis del CFF. | Tiene el objetivo de dar cumplimiento a la reforma del 17H Bis, con la que se introdujo la figura de “restricción temporal del sello digital”. Actualmente, al quitar el sello digital, se quitan todos los derechos sobre la firma electrónica. Lo que ahora obliga la ley es restringirlo, por lo que en el momento en el que el contribuyente aclare las solicitudes, deberá levantarse la suspensión temporal. | La AGAFF platicará el proyecto con la AGR, la AGSC, la AGACE, y la AGGC, con el objetivo que formulen un proyecto transversal. Se sumará también la AGA y la AGAFF. | Alta | CARLOS MALANCHE | Alta | 1579 | AGAFF | Soporte a la operación del SAT | ACTT | #REF! | ACSMC | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez |  |  | 0
11 | Fiscalización Electrónica Básica | El sistema se conformaría con toda la información que tiene el SAT. La idea es que, en lugar de realizar visitas domiciliarias, sean de gabinete, para poder realizar una preliquidación. | Analizarlo con todas las AG para conformar un proyecto más amplio y establecer un cronograma. Se sumará la AGGC. | Alta | JACOBO / TANIA GOMEZ | Alta | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACDMA | #N/A |  |  | #N/A
12 | Fuentes producto de Intercambio de Información | Tiene como objetivo extraer información de fuentes externas, como bases de datos del registro civil, de la tenencia vehicular, entre otras, para poder tener un mayor campo de análisis de los contribuyentes. | Impulsar convenios de colaboración con entidades federativas | Baja |  | Media | 1023 | AGE | No Aplica | ACSN | #REF! | ACMII | Jaime Garrido Ruiz | SN |  | 1
13 | Esquemas Reportables | Con este sistema se podrá contar con información detallada, por ejemplo, nombre del despacho, del asesor, esquemas fiscales que venden, entre otros, con el beneficio de tener esta información de manera oportuna para combatir prácticas fiscales agresivas. | La AGGC revisará los tiempos obligados para llevar a cabo el proceso de validación; con base en esto, se decidirá la conveniencia de agilizar la construcción del sistema. | Baja |  | Media | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Pendiente | #N/A |  |  | #N/A
8 | SubastaSAT | Conectarse con instituciones bancarias para que el pago se haga en línea. | Ninguna | Baja |  | Baja | 513 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACDMA | #N/A | PMO | Reyna Ramírez | #N/A
8 | SubastaSAT | Conectarse con instituciones bancarias para que el pago se haga en línea. | Ninguna | Baja |  | Baja | 770 | AGR | Continuidad operativa | ACSN | #REF! | ACDMA | Luis Alfredo Torres Arreguín | PMO | Reyna Ramírez | 0
15 | Control de Saldos (proyecto transversal) | El sistema propuesto ayudaría a contar con mayor información para determinar si el pago realizado por las minerías está bien determinado. El proyecto está en una etapa avanzada y se espera liberar dentro de un mes (agosto 2020). | Además de trabajarlo con la AGAFF, la AGGC lo elaborará con la AGR. Elaborar un cronograma. | Alta | MARICARMEN MORENO / JOAQUIN TABARES | Muy alta | 1559 | AGGC | Recaudación | ACDMA | #REF! | ACMII | 0 |  |  | 0
16 | MAT DyC: Solicitudes de Devolución de Misiones Diplomáticas y Organismos Internacionales. | Actualmente la AGGC usa el sistema SIIR, pero no es eficiente, y se tienen muchos atrasos para responder a las embajadas, por lo que se plantea migrarlo al MAT DyC, lo que disminuiría a reducir el trabajo significativamente en horas/hombre, y se podría eficientar el tiempo para responder. | Ninguna | Media | TANIA GOMEZ | Baja | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACDMA | #N/A |  |  | #N/A
17 | Recepción y Explotación de Información de Controles Volumétricos | Se tiene como objetivo contar con un sistema que permita la recepción de archivos en formato XML y JSON, en el que los contribuyentes puedan obtener los acuses de aceptación o rechazos. Se podrá tener mayor trazabilidad. | Se deberá sumar la AGA. | Alta |  | Muy alta | 1466 | AGGC | Fiscalización | ACSN | #REF! | ACMII | 0 |  |  | 0
8 | SubastaSAT | Conectarse con instituciones bancarias para que el pago se haga en línea. | Ninguna | Baja |  | Baja | 1467 | AGR | Recaudación | ACSN | #REF! | ACDMA | Luis Alfredo Torres Arreguín | PMO | Reyna Ramírez | 0
1 | Vigilancia fiscal: cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Reforma Fiscal 2020 | Modificación en el sistema que permita reducir el tiempo para generar la determinación sobre el cumplimiento del contribuyente. | Podría fortalecerse el proyecto con AGJ y AGSC. | Media | JOAQUIN TABARES | Media | 1465 | AGR | Facilitar el cumplimiento | ACMII | #REF! | ACMII | Mauricio Martínez Puerto | PMO | Reyna Ramírez | 1
18 | Compromisos Internacionales/ Fiscalización (Foreign Accoun Tax Compliance). | El sistema ya existe, el cual permite intercambiar información financiera con distintas administraciones tributarias, pero se necesita realizar ajustes para dar cumplimiento a los compromisos internacionales. | La AGGC presentará detalladamente el proyecto a la Jefa del SAT. | Media | HUGO OCHOA | Media | 1164 | 0 | Fiscalización | ACSN | #REF! | ACDMA | Miguel Ángel González Guagnelli | PMO | Reyna Ramírez | 0
18 | Compromisos Internacionales/ Fiscalización (Foreign Accoun Tax Compliance). | El sistema ya existe, el cual permite intercambiar información financiera con distintas administraciones tributarias, pero se necesita realizar ajustes para dar cumplimiento a los compromisos internacionales. | La AGGC presentará detalladamente el proyecto a la Jefa del SAT. | Media | HUGO OCHOA | Media | 1507 | 0 | Acuerdos nacionales e internacionales | ACSN | #REF! | ACDMA | Santa Isabel Villanueva Hernández | SN |  | 1
19 | SCCCyC Actualización del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | Es un sistema que ya existe pero que se debe mejorar para atender a los ajustes en la operación y definición de las Reglas generales de comercio exterior, y contar con información actualizada diaria por medio de un proceso automatizado. | Continuar con la mejora del sistema existente | Media | LUIS FERNANDO | Alta | 1002 | AGACE | Continuidad operativa | ACSN | #REF! | ACDMA | Mario Santos Aldama | SN |  | 0
20 | Modelo de Riesgo IMMEX | Se requiere un modelo de riesgo para automatizar el proceso de análisis y detección de las conductas que se consideran más lesivas para el fisco federal en el ámbito IMMEX. | Se deberá sumar la AGA. La AGACE enviará a la Jefa del SAT la siguiente información: 1) los principales sectores en los que existen mayor variación en la calificación de riesgos y; 2) la revisión de todos los aranceles que no provienen de tratados internacionales sino de autorizaciones de la Secretaría de Economía. El proyecto deberá incluir todas las fases. | Alta | MARICARMEN MORENO | Alta | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACMR | #N/A |  |  | #N/A
21 | Sistematización de Subprogramas de fiscalización de AGACE – Fase 1 | El proyecto busca automatizar el proceso de análisis de información de los principales subprogramas de fiscalización de la AGACE. | Diseñar el proyecto para que se complemente con el proyecto “Papeles de Trabajo” de la AGAFF. | Alta | MARICARMEN MORENO | Alta | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACMR | #N/A |  |  | #N/A
22 | Información de importaciones y exportaciones México-USA (FALCON – DARTS) | Se requiere obtener una actualización de la información respecto de las operaciones de comercio exterior que se tienen en bases de datos realizadas por México con Estados Unidos, con el fin de que sean suministrados al sistema FALCOM-DARTS de HSI-TTU. | Antes de comenzar con los trabajos en este proyecto, se deberá definir la información que se recibirá de la contraparte del SAT (Estados Unidos). | Media | CARLOS MALANCHE | Media | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACSMC | #N/A |  |  | #N/A
23 | Reingeniería del Registro Federal de Contribuyentes | Tiene como objetivo migrar los procesos y servicios del RFC a una nueva plataforma que integre todas las funcionalidades que se requieren para administrar el padrón de contribuyentes. El proyecto se encuentra en la fase del diseño. | Continuar con proyecto. El caso saC se fusionará con este proyecto. | Alta | CARLOS MALANCHE | Muy alta | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACSMC | #N/A |  |  | #N/A
24 | Optimización de los Servicios de Factura | El proyecto busca reforzar los elementos de control en la recepción de la factura. | Ninguna | Alta | CARLOS MALANCHE / JOAQUIN TABARES | Alta | 743 | AGSC | 0 | ACSN | #REF! | ACMII | 0 |  |  | 0
24 | Optimización de los Servicios de Factura | El proyecto busca reforzar los elementos de control en la recepción de la factura. | Ninguna | Alta | CARLOS MALANCHE / JOAQUIN TABARES | Alta | 1308 | AGSC | Continuidad Operativa | ACSN | #REF! | ACMII | Roberto Benjamin Mon |  |  | 0
24 | Migración de la arquitectura de factura electrónica | Se requiere migrar los servicios e infraestructura de factura electrónica a plataformas abiertas a efecto de disminuir los costos de desarrollo y operativos. El proyecto está en una etapa conceptual. | Continuar con proyecto, pero los dos relativos a la factura electrónica se contabilizará como un solo proyecto. Se deberá realizar la propuesta del Anexo 20 para que la factura cuente con todos los elementos para la contabilidad gubernamental. La revisión la llevarán a cabo la AGSC y la AGR. También, se deberá realizar una validación de los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC’s). | Alta | CARLOS MALANCHE / JOAQUIN TABARES | Alta | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACMII | #N/A |  |  | #N/A
25 | Reingeniería CertiSAT | Se pretende implementar una actualización tecnológica a tecnologías e infraestructura utilizada en la generación de los certificados digitales de la e.firma y sello digital. El proyecto está en proceso. | Se revisará si puede sumarse al proyecto de RFC. | Alta | CARLOS MALANCHE | Alta | 327 | AGSC | Facilitar el cumplimiento | ACSN | #REF! | ACSMC | Félix Juan Ramírez Velasco | SN |  | 0
25 | Reingeniería CertiSAT | Se pretende implementar una actualización tecnológica a tecnologías e infraestructura utilizada en la generación de los certificados digitales de la e.firma y sello digital. El proyecto está en proceso. | Se revisará si puede sumarse al proyecto de RFC. | Alta | CARLOS MALANCHE | Alta | 621 | AGSC | Legal | ACSN | #REF! | ACSMC | Félix Juan Ramírez Velasco | SN |  | 0
18 | Compromisos Internacionales/ Fiscalización (Foreign Accoun Tax Compliance). | El sistema ya existe, el cual permite intercambiar información financiera con distintas administraciones tributarias, pero se necesita realizar ajustes para dar cumplimiento a los compromisos internacionales. | La AGGC presentará detalladamente el proyecto a la Jefa del SAT. | Media | HUGO OCHOA | Media | 1267 | 0 | Fiscalización | ACSN | #REF! | ACDMA | René Pérez Velázquez | PMO | César Ramírez | 0
26 | Actualización de SAT Móvil | Esta aplicación provee de información básica al contribuyente. | Ninguna | Media | HUGO OCHOA | Media | 1253 | AGSC | Continuidad operativa | ACSN | #REF! | ACMII | Félix Juan Ramírez Velasco | SN |  | 0
26 | Actualización de SAT Móvil | Esta aplicación provee de información básica al contribuyente. | Ninguna | Media | HUGO OCHOA | Media | 1406 | AGSC | 0 | ACSN | #REF! | ACTT | 0 |  |  | 0
27 | Modernización Tecnológica Jurídica | Se realizará la modernización del sistema Júpiter que opera la AGJ para el control de los procedimientos administrativos jurídicos para poder tener trazabilidad de los expedientes y relacionarlo con otros sistemas institucionales. Hasta la fecha, se tiene mapeados los 11 módulos del sistema y se está en diseño de documentación. | Construir el sistema modularmente. | Alta | JACOBO / TANIA GOMEZ | Alta | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACDMA | #N/A |  |  | #N/A
28 | SAT Sign | El proyecto actualizará la firma electrónica para la suscripción de actos, y busca dar legalidad a éstos que se realizan electrónicamente. | Ninguna | Alta | CARLOS MALANCHE | Muy alta | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACSMC | #N/A |  |  | #N/A
18 | Compromisos Internacionales/ Fiscalización (Foreign Accoun Tax Compliance). | El sistema ya existe, el cual permite intercambiar información financiera con distintas administraciones tributarias, pero se necesita realizar ajustes para dar cumplimiento a los compromisos internacionales. | La AGGC presentará detalladamente el proyecto a la Jefa del SAT. | Media | HUGO OCHOA | Media | 1401 | 0 | Continuidad operativa | ACSN | #REF! | ACDMA | René Pérez Velázquez | PMO | César Ramírez | 0
29 | Reingeniería Donatarias | El proyecto actualizará 4 plataformas para integrar la información en un solo sistema. | La AGJ trabajará este proyecto con la AGSC con la finalidad de que este sistema se relacione con el RFC. También, deberá trabajarlo con la AGGC, con el objetivo de que el sistema tenga la visión de fiscalización. | Alta |  | Alta | 23 | AGJ | Continuidad operativa | ACSN | #REF! | ACDMA | Roberto RodrÍguez Morales | PMO | César Ramírez | 0
30 | Expediente Electrónico (Celestia) | Es un sistema que permite la digitalización, organización, clasificación y administración de la documentación. | Adecuar el resguardo de la información a la Ley General de Archivos y la AGJ revisará este tema con la AGRS. | Media | CARLOS MALANCHE | Alta | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACSMC | #N/A |  |  | #N/A
31 | Transferencia de Componentes y Conocimiento para la Continuidad Operativa del VUCEM | Proyecto integrará módulos con la finalidad de facilitar la incorporación de la información y vincularla con otros sistemas, con el resto de aduanas y al SAT, donde se podrá contar con toda la información e integración de datos previos al despacho aduanero de las mercancías | Presentar a la Jefa del SAT el roadmap del proyecto. | Alta | LUIS FERNANDO | Alta | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACPT | #N/A |  |  | #N/A
32 | Transferencia de Componentes y Conocimiento para la Continuidad Operativa del PITA | El proyecto busca contar con un soporte tecnológico por parte del SAT para la infraestructura y operación de los componentes que integran el despacho aduanero de las mercancías, así como del VideoWall ubicado en el CPED. Este proyecto cubre principalmente tres temas: llave, solución de vacíos y antenas. | Continuar | Media | LUIS FERNANDO | Alta | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACPT | #N/A |  |  | #N/A
33 | Unificación de formatos de todas las imágenes generadas por los equipos de revisión no intrusiva de distintos fabricantes | El formato lo realizarán de acuerdo con la iniciativa de la OMA para contar con un formato estándar de revisión no intrusiva. | Ninguna | Alta | LUIS FERNANDO / JOAQUIN TABARES | Alta | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACPT | #N/A |  |  | #N/A
34 | Servicio de Dictaminación de Imágenes SDI-II | El proyecto contribuirá a su integración con PITA; se prevé que este pueda ejecutarse por parte del SAT. | Ninguna | Media | LUIS FERNANDO / JOAQUIN TABARES / CARLOS MALANCHE | Media | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACPT | #N/A |  |  | #N/A
29 | Reingeniería Donatarias | El proyecto actualizará 4 plataformas para integrar la información en un solo sistema. | La AGJ trabajará este proyecto con la AGSC con la finalidad de que este sistema se relacione con el RFC. También, deberá trabajarlo con la AGGC, con el objetivo de que el sistema tenga la visión de fiscalización. | Alta |  | Alta | 1576 | AGJ | No Aplica | ACSN | #REF! | ACDMA | Roberto RodrÍguez Morales | PMO | César Ramírez | 0
35 | Depósito Referenciado de Comercio Exterior – MUPEA | Desarrollo de aplicativos para integrar el módulo único del pago electrónico aduanero, que integra la línea de captura en el formulario múltiple de pago, en el formato DPAs, SEPOMEX, mi maleta con el pago de franquicia de pasajero con línea de captura. | La AGA trabajará con la AGR para que la línea de captura sea compatible con la de contabilidad. En el caso de las contribuciones que se reciben por SEPOMEX, la AGA incluirá en la elaboración de los lineamientos que están diseñando con la TESOFE a la AGJ. | Media | LUIS FERNANDO / TANIA GOMEZ | Media | 880 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACDMA | #N/A | SN |  | #N/A
35 | Depósito Referenciado de Comercio Exterior – MUPEA | Desarrollo de aplicativos para integrar el módulo único del pago electrónico aduanero, que integra la línea de captura en el formulario múltiple de pago, en el formato DPAs, SEPOMEX, mi maleta con el pago de franquicia de pasajero con línea de captura. | La AGA trabajará con la AGR para que la línea de captura sea compatible con la de contabilidad. En el caso de las contribuciones que se reciben por SEPOMEX, la AGA incluirá en la elaboración de los lineamientos que están diseñando con la TESOFE a la AGJ. | Media | LUIS FERNANDO / TANIA GOMEZ | Media | 1298 | AGA | Recaudación | ACSN | #REF! | ACDMA | Sonia Oliva Caballero Aquino | SN |  | 0
35 | Depósito Referenciado de Comercio Exterior – MUPEA | Desarrollo de aplicativos para integrar el módulo único del pago electrónico aduanero, que integra la línea de captura en el formulario múltiple de pago, en el formato DPAs, SEPOMEX, mi maleta con el pago de franquicia de pasajero con línea de captura. | La AGA trabajará con la AGR para que la línea de captura sea compatible con la de contabilidad. En el caso de las contribuciones que se reciben por SEPOMEX, la AGA incluirá en la elaboración de los lineamientos que están diseñando con la TESOFE a la AGJ. | Media | LUIS FERNANDO / TANIA GOMEZ | Media | 1386 | AGA | Recaudación | ACSN | #REF! | ACDMA | Sonia Oliva Caballero Aquino | SN |  | 0
14 | Declaración de Derechos de Minería | El sistema propuesto ayudaría a contar con mayor información para determinar si el pago realizado por las minerías está bien determinado. El proyecto está en una etapa avanzada y se espera liberar dentro de un mes (agosto 2020). | Revisar si se deben emitir reglas para su uso. Está listo el sistema. | Alta | TANIA GOMEZ | Alta | 1531 | AGGC | Recaudación | ACSN | #REF! | ACDMA | Silvia Nagheli Márquez Solís | PMO | César Ramírez | 1
37 | Desarrollo del Modelo de Administración de Riesgos a la Importación y Exportación (MARIE). | Se busca que el sistema genere automáticamente un modelo de riesgo en las operaciones de comercio exterior para identificación de contrabando técnico y mercancías de seguridad nacional. | La AGA revisará el Anexo 22 y Anexo 19 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, con la finalidad de establecer campos de llenado obligatorios, así como la incorporación de manifestaciones de valor. En dicha revisión se trabajará con la AGACE y la AGGC, ésta última particularmente para las cuestiones de hidrocarburos. También revisar si se integra la AGR. | Alta | MARICARMEN MORENO / LUIS FERNANDO / JOAQUIN TABARES | Alta | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACMR | #N/A |  |  | #N/A
38 | Evaluación Integral del Desempeño | Integrar un nuevo módulo dentro del aplicativo, el cual permitirá evaluar las competencias del servidor público. Se tiene un avance del 70%. | Vincular el sistema con los perfiles de puestos. | Alta | TANIA GOMEZ | Media | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACDMA | #N/A |  |  | #N/A
39 | Evaluación de Integridad | Se añadirá un instrumento para realizar un test de compatibilidad de valores, que permitirá analizar el personal a contratar. | Incluir una calificación del servidor | Alta |  | Media | NA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Pendiente | #N/A |  |  | #N/A
14 | Declaración de Derechos de Minería | El sistema propuesto ayudaría a contar con mayor información para determinar si el pago realizado por las minerías está bien determinado. El proyecto está en una etapa avanzada y se espera liberar dentro de un mes (agosto 2020). | Revisar si se deben emitir reglas para su uso. Está listo el sistema. | Alta | TANIA GOMEZ | Alta | 1566 | AGGC | Recaudación | ACSN | #REF! | ACDMA | Silvia Nagheli Márquez Solís | PMO | César Ramírez | 0
41 | Viáticos y Pasajes | El objetivo es asegurar la actualización en línea del uso de los boletos reservados para la realización de comisiones, que permita la conciliación para el pago oportuno y contar con las versiones de los comprobantes. | Continuar proyecto | Baja | TANIA GOMEZ | Baja | 1207 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ACDMA | #N/A | SN |  | #N/A
42 | Sistema de Control de Bienes (SICOBI). | Se busca realizar una reingeniería del sistema que hoy opera y se realizará una actualización del inventario físico de los almacenes. Con este proyecto, se pretende tener un control sobre los bienes en existencia en los almacenes. | El sistema deberá tener conexión con las aduanas, el INDEP y con los Recintos Fiscalizados. Posteriormente con los de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) y la Administración General de Recaudación (AGR). Trabajarán conjuntamente la AGRS y la ACGSTME de la AGSC en la conformación del catálogo de bienes. | Alta | JACOBO / TANIA GOMEZ | Muy alta | 1852 | AGRS | Acuerdos nacionales e internacionales | ACSN | #REF! | ACDMA | Margarita Canseco Flores |  |  | 0

## Ins_proy (hidden)
No. | Proyecto | Resumen del proyecto | Instrucción | Prioridad | Responsables (AG que presentó el proyecto) | Participantes | Está definido un primer alcance del proyecto | Comentarios (incorporar comentarios sobre el proyecto) | Posible Central Responsable TI* (se establecerá una vez definido el orden de prioridad de proyectos) | Administración General interesada en sumarse al proyecto (en su caso) | Prioridad que su AG otorga al proyecto (de muy alta a baja, de acuerdo a los beneficios potenciales para toda la institución) | Comentarios adicionales al proyecto
1 | Vigilancia fiscal: cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Reforma Fiscal 2020 | Modificación en el sistema que permita reducir el tiempo para generar la determinación sobre el cumplimiento del contribuyente. | Podría fortalecerse el proyecto con AGJ y AGSC. | Media | AGR | AGJ | Sí | AGP: Hay algunos de los nuevos requisitos normativos incluidos en el Código Fiscal Federal (CFF) que no están en considerados dentro del desarrollo existente. De manera informativa: Es importante generar una optimización del código dado el alto volumen de transacciones que se tiene de este servicio, el sistema ya presenta intermitencias dada su naturaleza de procesamiento en línea y de múltiples fuentes. | JOAQUIN TABARES |  | Media
2 | Mejora integral de MAT.cobranza | El proyecto integrará los 3 proyectos presentados por la AGR: 1) Información Bancaria MAT – Cobranza Fase III: tiene como objetivo mejorar la comunicación y agilizar el proceso para llevar a cabo la habilitación o inhabilitación de un contribuyente que no cumple. 2) Emisión de Formatos para pago y transacciones virtuales a través del MAT.Cobranza: Estaría integrado al proyecto de Línea de Captura. 3) Corregir problemática existente de aplicación y desaplicación de pagos en MAT.cobranza | Se contabilizará solamente como un proyecto los 3 presentados por AGR relativos al MAT.Cobranza | Alta | AGR |  | No | Aagp: Ya se tiene una mesa de trabajo junto con AGR a fin de tener una definición del mantenimiento necesario. Hasta al momento no se ha conseguido llegar a ningún planteamiento concreto para aminorar la problemática vigente. | JOAQUIN TABARES |  | Alta | HAY QUE EVALUAR EN EL REDISEÑO DEL SISTEMA COMPLETO. EL SISTEMA ESTÁ HECHO EN JAVA POR LO QUE HACER CAMBIOS TOMA MUCHO TIEMPO. ESTO INDEPENDIENTE DE LAS MEJORAS DE CORTO PLAZO QUE SE DEBAN IMPLEMENTAR PARA PARCHAR HUECOS. IMPORTANTE CONSIDERAR LA INTEGRACIÓN CON LAS FUENTES QUE GENERAN LOS CRÉDITOS.
3 | Buzón Tributario | El proyecto incluirá los 3 proyectos presentados por la AGR, AGAFF y AGJ: 1) Parte del Buzón Tributario: notificar al contribuyente sobre toda su situación fisca: Este se contempla para ampliar el uso del mismo como parte de la Miscelánea Fiscal 2020. Una posible solución es aumentar la infraestructura y tener la parte de contacto para el envío de mensajes. Se incluirá una actualización para el tema del recurso de revocación, con la finalidad de mejorar el proceso de vinculación con el contribuyente. 2) Buzón Tributario 3) Buzón tributario (transversal): Se incluirá una actualización para el tema del recurso de revocación, con la finalidad de mejorar el proceso de vinculación con el contribuyente. | Ninguna | Alta | AGR | AGP | En proceso | Se tienen múltiples requerimientos actuales que tienen direcciones distintas. Es importante determinar las prioridades en el desarrollo. Actualmente la AGPETI está trabajando en los requerimientos no funcionales tales como los servicios de correo masivo y de sms que se nutrirán del nuevo contrato SEMT y deberán adaptarse al desarrollo que se determine, asimismo se continua revisando la infraestructura particularmente de base de datos para el incremento esperada en demanda de este servicio. | HUGO OCHOA |  | Muy alta | IMPORTANTE DEFINIR LO MÁS PRONTO POSIBLE EL ALCANCE DE LAS MEJORAS NECESARIAS DEL SISTEMA Y OPERATIVAS PARA ATENDER LA OBLIGATORIEDAD DEL BUZON PARTICULARMENTE PARA PERSONAS FÍSICAS (NOVIEMBRE) DEFINIR LA PRIORIDAD O NO DE INCLUIR A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (HAY DIFERENCIAS ENTRE LAS VISIONES DE AGR Y AGAFF)
4.1 | Nueva Declaración Anual de Personas Morales | La modificación se realizaría para la parte de los estímulos. | Revisión por todas las AG y trabajo en conjunto para conformar un proyecto transversal | Alta | AGR | Todas | En proceso | Faltan definiciones aún. Es importante que vaya en conjunción con las estrategias de fiscalización (incluido el control de saldos) y su armonización con el sistema de devoluciones automáticas así como la declaración anual de personas físicas. | JACOBO / TANIA GOMEZ / JOAQUIN TABARES |  | Muy alta | EL PROCESO DE DECLARACIONES COMIENZA DESDE EL AÑO ANTERIOR POR MEDIO DE LOS VISORES, PRECARGAS E INFRAESTUCTURA NECESARIA PARA RECIBIR LA INFORMACION, POR LO QUE ES IMPORTANTE DEFINIR Y COMENZAR A AVANZAR CUANTO ANTES. RECORDEMOS QUE CADA DECLARACION ES UN APLICATIVO NUEVO EN UNA INFRAESTRUCTURA NUEVA Y CON UNA BASE DE DATOS NUEVA (SI BIEN SE REUTILIZAN COMPONENTES)
4.2 | Nueva Declaración Anual de Personas Físicas |  | Revisión por todas las AG y trabajo en conjunto para conformar un proyecto transversal | Alta | AGR | Todas | En proceso | Faltan definiciones aún. Es importante que vaya en conjunción con las estrategias de fiscalización (incluido el control de saldos) y su armonización con el sistema de devoluciones automáticas así como la declaración anual de personas físicas | JACOBO / TANIA GOMEZ / JOAQUIN TABARES
5 | Pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos con Línea de Captura | La propuesta es que todos los DPA’s se paguen por línea de captura. | Antes de diseñar el proyecto, generar el catálogo para armar una linea de captura. Analizar si puede ser una vertiente del MAT. Se incluirá a la AGA. | Baja | AGR | AGA | En proceso |  |  |  | Baja | EN DEFINICION, A TOMAR EN CUENTA EL COSTO DE INFRAESTRUCTURA DE RECIBIR ESTO MÁS MASIVAMENTE
6 | Procesos Internos de declaraciones y pagos | Se contempla la migración de toda la información del sistema contable hacia otra plataforma. | Trabjarlo conjuntamente conjuntamente por la AGR y la AGP | Baja | AGR | AGP | En proceso | Es importante crear un mapa del proceso y en el rediseño incluir a Aduanas para integrarlo a los procesos institucionales de impuestos internos en la medida que resulte eficiente |  |  | Media | MUY IMPORTANTE PODER CLARIFICAR LOS CRITERIOS DEL SISTEMA Y REVISAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA A BANCOS Y SU RELACION CON LA LINEA DE CAPTURA
7 | Sistema de intercambio de información SAT – Entidades federativas |  | Trabajarlo de manera modular y analizar si puede ser transversal con la AGAFF. | Media | AGR | AGAFF | En proceso |  | JOAQUIN TABARES |  | Media | DEFINIR DATOS REQUERIDOS Y VALIDARLOS
8 | SubastaSAT | Conectarse con instituciones bancarias para que el pago se haga en línea. | Ninguna | Baja | AGR |  | En proceso |  |  |  | Baja | SENTARSE CON LOS BANCOS PARA LA DEFINICION
9 | Papeles de Trabajo | Es una herramienta de apoyo para el auditor que ayuda a la optimización de los tiempos en el proceso de fiscalización. Por medio de esta herramienta, se logra contar con una sola base datos con una totalidad de información lo que permite realizar cruces de información. | Proyecto prioritario Se deberán establecer las reglas de negocio y se definirá con las Administraciones Generales la delimitación de las tareas de trabajo. | Alta | AGAFF | AGGC | Sí |  | JOAQUIN TABARES |  | Muy alta | CONTINUAR TRABAJANDO EN EL GOBIERNO DE INFORMACIÓN Y EN FASES ADICIONALES PARA AGREGAR PAPELES DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACION DE AGACE Y AGGCH
10 | Reingeniería SIREFE, inclusión art. 17H Bis del CFF. | Tiene el objetivo de dar cumplimiento a la reforma del 17H Bis, con la que se introdujo la figura de “restricción temporal del sello digital”. Actualmente, al quitar el sello digital, se quitan todos los derechos sobre la firma electrónica. Lo que ahora obliga la ley es restringirlo, por lo que en el momento en el que el contribuyente aclare las solicitudes, deberá levantarse la suspensión temporal. | La AGAFF platicará el proyecto con la AGR, la AGSC, la AGACE, y la AGGC, con el objetivo que formulen un proyecto transversal. Se sumará también la AGA y la AGAFF. | Alta | AGAFF | AGR | En proceso | Importante la definición para dar continuidad y adaptar el plan de trabajo del proyecto. Se tiene dependencia de una nueva implementación de la Firma Electrónica para conseguir de manera nativa el estatus de suspendido comprendido en el artículo 17-H, por lo mientras se pudiera trabajar en un workaround a definir con las áreas. | CARLOS MALANCHE |  | Alta | DEPENDENCIA CON NUEVA PKI (FIRMA ELECTRÓNICA) A LIBERARSE POSTERIORMENTE ESTE AÑO
11 | Fiscalización Electrónica Básica | El sistema se conformaría con toda la información que tiene el SAT. La idea es que, en lugar de realizar visitas domiciliarias, sean de gabinete, para poder realizar una preliquidación. | Analizarlo con todas las AG para conformar un proyecto más amplio y establecer un cronograma. Se sumará la AGGC. | Alta | AGAFF | Varias | Sí |  | JACOBO / TANIA GOMEZ |  | Alta | DETERMINAR SI VA A HABER CAMBIOS GRANDES AL PROYECTO ORIGINAL
12 | Fuentes producto de Intercambio de Información | Tiene como objetivo extraer información de fuentes externas, como bases de datos del registro civil, de la tenencia vehicular, entre otras, para poder tener un mayor campo de análisis de los contribuyentes. | Impulsar convenios de colaboración con entidades federativas | Baja | AGAFF |  | En proceso |  |  |  | Media
13 | Esquemas Reportables | Con este sistema se podrá contar con información detallada, por ejemplo, nombre del despacho, del asesor, esquemas fiscales que venden, entre otros, con el beneficio de tener esta información de manera oportuna para combatir prácticas fiscales agresivas. | La AGGC revisará los tiempos obligados para llevar a cabo el proceso de validación; con base en esto, se decidirá la conveniencia de agilizar la construcción del sistema. | Baja | AGGC |  | En proceso |  |  |  | Media | DETERMINAR SI SE INCLUIRAN LOS ESQUEMAS NO REPORTABLES
14 | Declaración de Derechos de Minería | El sistema propuesto ayudaría a contar con mayor información para determinar si el pago realizado por las minerías está bien determinado. El proyecto está en una etapa avanzada y se espera liberar dentro de un mes (agosto 2020). | Revisar si se deben emitir reglas para su uso. Está listo el sistema. | Alta | AGGC |  | Sí |  | TANIA GOMEZ |  | Alta | HICIERON CAMBIOS EN ALCANCE LA SEMANA PASADA POR LO QUE EL NUEVO CRONOGRAMA DEL PROYECTO ESTARÁ LISTO A PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE (ALGUNSA SEMANAS ANTES PARA PRUEBAS DE USUARIO)
15 | Control de Saldos (proyecto transversal) | El sistema propuesto ayudaría a contar con mayor información para determinar si el pago realizado por las minerías está bien determinado. El proyecto está en una etapa avanzada y se espera liberar dentro de un mes (agosto 2020). | Además de trabajarlo con la AGAFF, la AGGC lo elaborará con la AGR. Elaborar un cronograma. | Alta | AGGC | AGAFF | En proceso |  | MARICARMEN MORENO / JOAQUIN TABARES |  | Muy alta
16 | MAT DyC: Solicitudes de Devolución de Misiones Diplomáticas y Organismos Internacionales. | Actualmente la AGGC usa el sistema SIIR, pero no es eficiente, y se tienen muchos atrasos para responder a las embajadas, por lo que se plantea migrarlo al MAT DyC, lo que disminuiría a reducir el trabajo significativamente en horas/hombre, y se podría eficientar el tiempo para responder. | Ninguna | Media | AGGC |  | Sí |  | TANIA GOMEZ |  | Baja
17 | Recepción y Explotación de Información de Controles Volumétricos | Se tiene como objetivo contar con un sistema que permita la recepción de archivos en formato XML y JSON, en el que los contribuyentes puedan obtener los acuses de aceptación o rechazos. Se podrá tener mayor trazabilidad. | Se deberá sumar la AGA. | Alta | AGGC | AGA |  |  |  |  | Muy alta
18 | Compromisos Internacionales/ Fiscalización (Foreign Accoun Tax Compliance). | El sistema ya existe, el cual permite intercambiar información financiera con distintas administraciones tributarias, pero se necesita realizar ajustes para dar cumplimiento a los compromisos internacionales. | La AGGC presentará detalladamente el proyecto a la Jefa del SAT. | Media | AGGC |  | Sí | En realidad, se trata de múltiples proyectos para fines regulatorios | HUGO OCHOA |  | Media
19 | SCCCyC Actualización del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | Es un sistema que ya existe pero que se debe mejorar para atender a los ajustes en la operación y definición de las Reglas generales de comercio exterior, y contar con información actualizada diaria por medio de un proceso automatizado. | Continuar con la mejora del sistema existente | Media | AGACE |  | En proceso |  | LUIS FERNANDO |  | Alta | SE ACORDÓ CON AGACE CONCENTRARSE EN LA GENERACIÓN OPORTUNA DE SALDOS (BASE DE DATOS)
20 | Modelo de Riesgo IMMEX | Se requiere un modelo de riesgo para automatizar el proceso de análisis y detección de las conductas que se consideran más lesivas para el fisco federal en el ámbito IMMEX. | Se deberá sumar la AGA. La AGACE enviará a la Jefa del SAT la siguiente información: 1) los principales sectores en los que existen mayor variación en la calificación de riesgos y; 2) la revisión de todos los aranceles que no provienen de tratados internacionales sino de autorizaciones de la Secretaría de Economía. El proyecto deberá incluir todas las fases. | Alta | AGACE | AGA | Sí |  | MARICARMEN MORENO |  | Alta
21 | Sistematización de Subprogramas de fiscalización de AGACE – Fase 1 | El proyecto busca automatizar el proceso de análisis de información de los principales subprogramas de fiscalización de la AGACE. | Diseñar el proyecto para que se complemente con el proyecto “Papeles de Trabajo” de la AGAFF. | Alta | AGACE | AGAFF | Sí |  | MARICARMEN MORENO |  | Alta
22 | Información de importaciones y exportaciones México-USA (FALCON – DARTS) | Se requiere obtener una actualización de la información respecto de las operaciones de comercio exterior que se tienen en bases de datos realizadas por México con Estados Unidos, con el fin de que sean suministrados al sistema FALCOM-DARTS de HSI-TTU. | Antes de comenzar con los trabajos en este proyecto, se deberá definir la información que se recibirá de la contraparte del SAT (Estados Unidos). | Media | AGACE |  | Sí |  | CARLOS MALANCHE |  | Media | DETERMINAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE QUE EEUU LE PASE AL SAT EN CONTRAPRESTACIÓN
23 | Reingeniería del Registro Federal de Contribuyentes | Tiene como objetivo migrar los procesos y servicios del RFC a una nueva plataforma que integre todas las funcionalidades que se requieren para administrar el padrón de contribuyentes. El proyecto se encuentra en la fase del diseño. | Continuar con proyecto. El caso saC se fusionará con este proyecto. | Alta | AGSC |  | En proceso |  | CARLOS MALANCHE |  | Muy alta
24 | Migración de la arquitectura de factura electrónica | Se requiere migrar los servicios e infraestructura de factura electrónica a plataformas abiertas a efecto de disminuir los costos de desarrollo y operativos. El proyecto está en una etapa conceptual. | Continuar con proyecto, pero los dos relativos a la factura electrónica se contabilizará como un solo proyecto. Se deberá realizar la propuesta del Anexo 20 para que la factura cuente con todos los elementos para la contabilidad gubernamental. La revisión la llevarán a cabo la AGSC y la AGR. También, se deberá realizar una validación de los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC’s). | Alta | AGSC |  | En proceso | Se está realizando actualmente un primer esfuerzo en cuanto a la mejora del procesamiento de la factura que reducirá costos de manera significativa, una siguiente etapa prioritaria de acuerdo a lo instruido por la Jefa y platicada con Raúl se refiere a la recepción que tiene una relación directa con la relación con los PACs, anexo 20 y otros servicios de factura como MegaPac. Se dividió porque hay mejoras en la factura que no requieren cambios al front end de la aplicación y otros que son presentaciones y validaciones hacia el público y los PACs. | CARLOS MALANCHE / JOAQUIN TABARES |  | Alta | Pendiente definir lo que se quiere con el nuevo alcance de los servicios de Factura Electrónica
24 | Optimización de los Servicios de Factura | El proyecto busca reforzar los elementos de control en la recepción de la factura. | Ninguna | Alta | AGSC |  | No |  | CARLOS MALANCHE / JOAQUIN TABARES
25 | Reingeniería CertiSAT | Se pretende implementar una actualización tecnológica a tecnologías e infraestructura utilizada en la generación de los certificados digitales de la e.firma y sello digital. El proyecto está en proceso. | Se revisará si puede sumarse al proyecto de RFC. | Alta | AGSC |  | En proceso | Falta pensar los requirimientos del proceso de seguridad y la integración con SAT ID. Este proyecto debe ser muy resciliente dado que la operación de este proyecto es de operación crítica y el esquema de seguridad toca el tema de la identidad. | CARLOS MALANCHE |  | Alta
26 | Actualización de SAT Móvil | Esta aplicación provee de información básica al contribuyente. | Ninguna | Media | AGSC |  | En proceso | Importante definir el alcance y naturaleza del servicio. | HUGO OCHOA? |  | Media
27 | Modernización Tecnológica Jurídica | Se realizará la modernización del sistema Júpiter que opera la AGJ para el control de los procedimientos administrativos jurídicos para poder tener trazabilidad de los expedientes y relacionarlo con otros sistemas institucionales. Hasta la fecha, se tiene mapeados los 11 módulos del sistema y se está en diseño de documentación. | Construir el sistema modularmente. | Alta | AGJ |  | Sí |  | JACOBO / TANIA GOMEZ |  | Alta
28 | SAT Sign | El proyecto actualizará la firma electrónica para la suscripción de actos, y busca dar legalidad a éstos que se realizan electrónicamente. | Ninguna | Alta | AGJ |  | Sí |  | CARLOS MALANCHE |  | Muy alta
29 | Reingeniería Donatarias | El proyecto actualizará 4 plataformas para integrar la información en un solo sistema. | La AGJ trabajará este proyecto con la AGSC con la finalidad de que este sistema se relacione con el RFC. También, deberá trabajarlo con la AGGC, con el objetivo de que el sistema tenga la visión de fiscalización. | Alta | AGJ | AGSC | En proceso |  |  |  | Alta
30 | Expediente Electrónico (Celestia) | Es un sistema que permite la digitalización, organización, clasificación y administración de la documentación. | Adecuar el resguardo de la información a la Ley General de Archivos y la AGJ revisará este tema con la AGRS. | Media | AGJ | AGRS | Sí | * AGP incluyó a la AGSC como participante del proyecto. | CARLOS MALANCHE |  | Alta | COMPONENTE NECESARIO PARA OTROS PROYECTOS CON PRIORIDAD ALTA
31 | Transferencia de Componentes y Conocimiento para la Continuidad Operativa del VUCEM | Proyecto integrará módulos con la finalidad de facilitar la incorporación de la información y vincularla con otros sistemas, con el resto de aduanas y al SAT, donde se podrá contar con toda la información e integración de datos previos al despacho aduanero de las mercancías | Presentar a la Jefa del SAT el roadmap del proyecto. | Alta | AGA | AGP | En proceso |  | LUIS FERNANDO |  | Alta | NO ES UN DESARROLLO
32 | Transferencia de Componentes y Conocimiento para la Continuidad Operativa del PITA | El proyecto busca contar con un soporte tecnológico por parte del SAT para la infraestructura y operación de los componentes que integran el despacho aduanero de las mercancías, así como del VideoWall ubicado en el CPED. Este proyecto cubre principalmente tres temas: llave, solución de vacíos y antenas. | Continuar | Media | AGA |  | En proceso |  | LUIS FERNANDO |  | Alta | NO ES UN DESARROLLO
33 | Unificación de formatos de todas las imágenes generadas por los equipos de revisión no intrusiva de distintos fabricantes | El formato lo realizarán de acuerdo con la iniciativa de la OMA para contar con un formato estándar de revisión no intrusiva. | Ninguna | Alta | AGA |  | En proceso |  | LUIS FERNANDO / JOAQUIN TABARES |  | Alta | TRABAJAR EN DEFINICION PROPIA PARA ADAPTAR AL ESTÁNDAR
34 | Servicio de Dictaminación de Imágenes SDI-II | El proyecto contribuirá a su integración con PITA; se prevé que este pueda ejecutarse por parte del SAT. | Ninguna | Media | AGA |  | En proceso |  | LUIS FERNANDO / JOAQUIN TABARES / CARLOS MALANCHE |  | Media
35 | Depósito Referenciado de Comercio Exterior – MUPEA | Desarrollo de aplicativos para integrar el módulo único del pago electrónico aduanero, que integra la línea de captura en el formulario múltiple de pago, en el formato DPAs, SEPOMEX, mi maleta con el pago de franquicia de pasajero con línea de captura. | La AGA trabajará con la AGR para que la línea de captura sea compatible con la de contabilidad. En el caso de las contribuciones que se reciben por SEPOMEX, la AGA incluirá en la elaboración de los lineamientos que están diseñando con la TESOFE a la AGJ. | Media | AGA | AGR | En proceso |  | LUIS FERNANDO / TANIA GOMEZ |  | Media
36 | Reingeniería del Sistema Integral de Contabilidad Aduanera-SICA | Se busca tener un sistema contable en el que puedan incluir información que integre la recaudación de manera automática y sea explotable en línea para la generación de reportes. El proyecto está avanzado. | Ninguna | Alta | AGA |  | Sí |  | LUIS FERNANDO |  | Media | TOMAR EN CUENTA INTEGRACION CON EL PROYECTO DE CONTABILIDAD
37 | Desarrollo del Modelo de Administración de Riesgos a la Importación y Exportación (MARIE). | Se busca que el sistema genere automáticamente un modelo de riesgo en las operaciones de comercio exterior para identificación de contrabando técnico y mercancías de seguridad nacional. | La AGA revisará el Anexo 22 y Anexo 19 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, con la finalidad de establecer campos de llenado obligatorios, así como la incorporación de manifestaciones de valor. En dicha revisión se trabajará con la AGACE y la AGGC, ésta última particularmente para las cuestiones de hidrocarburos. También revisar si se integra la AGR. | Alta | AGA | AGACE | En proceso |  | MARICARMEN MORENO / LUIS FERNANDO / JOAQUIN TABARES |  | Alta
38 | Evaluación Integral del Desempeño | Integrar un nuevo módulo dentro del aplicativo, el cual permitirá evaluar las competencias del servidor público. Se tiene un avance del 70%. | Vincular el sistema con los perfiles de puestos. | Alta | AGRS |  | En proceso |  | TANIA GOMEZ |  | Media
39 | Evaluación de Integridad | Se añadirá un instrumento para realizar un test de compatibilidad de valores, que permitirá analizar el personal a contratar. | Incluir una calificación del servidor | Alta | AGRS |  | En proceso |  |  |  | Media
40 | Ciclo de Compra Pago | Este sistema permitirá llevar un seguimiento en línea del avance en las diferentes etapas del proceso de compra, pago, planeación, programación, ejercicio de recursos, generación de indicadores e integración de los estados financieros | Incluir una calificación del servidor y un tablero de control | Media | AGRS |  | En proceso |  | TANIA GOMEZ |  | Media
41 | Viáticos y Pasajes | El objetivo es asegurar la actualización en línea del uso de los boletos reservados para la realización de comisiones, que permita la conciliación para el pago oportuno y contar con las versiones de los comprobantes. | Continuar proyecto | Baja | AGRS |  | En proceso |  | TANIA GOMEZ |  | Baja
42 | Sistema de Control de Bienes (SICOBI). | Se busca realizar una reingeniería del sistema que hoy opera y se realizará una actualización del inventario físico de los almacenes. Con este proyecto, se pretende tener un control sobre los bienes en existencia en los almacenes. | El sistema deberá tener conexión con las aduanas, el INDEP y con los Recintos Fiscalizados. Posteriormente con los de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) y la Administración General de Recaudación (AGR). Trabajarán conjuntamente la AGRS y la ACGSTME de la AGSC en la conformación del catálogo de bienes. | Alta | AGRS | AGSC | En proceso | El proyecto es prioritario dada la importancia que tiene por la Presidencia. También realizar la integración con Aduanas y el INDEP es clave para el éxito del proyecto como se indica en el campo de instrucción. | JACOBO / TANIA GOMEZ |  | Muy alta

## Estimaciones (hidden)
ID | Created By | Created | Title | Asociar Iniciativa | ID Iniciativa | Administrador SN | Codigo Aplicativo | Proveedor | Tipo de Servicio | Prioridad | ¿Es Proyecto? | ID Proyecto | Documentación | Parar tiempo de atención (TA-CDS) | Responsable de Estimación | Técnica de Estimación | Presupuesto Estimado de Horas | Presuepuesto Estimado Costo | Unidades | Presupuesto Estimado Unidades | Estatus Estimación | Estimación CDS | Modified | Proyecto historial
23 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-04-04 20:20 | SJUR_Integración MAT.Jurídico-MAT.Cobranza | SJUR_Integración MAT.Jurídico-MAT.Cobranza | 38 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 639 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-3 | Mantenimiento | Alto | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  |  | 6977 | 1597619 |  | 6977 | 1 | Estimación Registrada. | 2020-02-26 17:27 | #N/A
310 | Oscar Alexis Martinez Garcia | 2018-09-28 13:06 | CITASAT, e.firma – Incorporación al Modelo de Riesgo |  | 88 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2082 | Consorcio SYE Software / Planet Media CD-2 | Mantenimiento | Alto | Sí | 88 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 2584 | 532562.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2325.6 |  | Validar Estimación Actualizada | 2018-10-12 12:16 | #N/A
398 | Carlos Moreno Garcia | 2018-11-29 13:39 | CED_SAAPA_TA_Incorporación al repositorio de información ACPED - para la transmisión electrónica del Manifiesto de Carga, Guías o demás documentos de transporte Aéreo provenientes de la Ventanilla Digital | CE_Tráfico Aéreo: Crear un repositorio para la recepción de información aérea proveniente de la Ventanilla Digital (VUCEM) para análisis de riesgo de información anticipada. | 391 | Homero Angel Garcia Merino | 997 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-2 | Proyecto | Medio | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1605.5 | 330893.55 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1444.95 |  | Revisar Estimación | 2020-03-09 10:09 | #N/A
450 | Hector Perez Hernandez | 2018-12-26 13:22 | MAT-IDC-RFC_Ampliado: Incorporar registros de contribuyentes suspendidos de producción a ambiente no productivos | MAT-IDC-RFC_Ampliado: Incorporar registros de contribuyentes suspendidos de producción a ambiente no productivos | 490 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-2 | Servicio | Medio | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 23.9 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Validar Estimación | 2018-12-27 16:26 | #N/A
629 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-04-23 09:31 | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualización del Procesos de Sustitutivas. | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualización del Procesos de Sustitutivas. | 382 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-3 | Proyecto | Alto | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 1849 | 380996 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1664 |  | Validar Estimación Actualizada | 2019-05-20 16:47 | 382
657 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-05-08 12:53 | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Subcontratación. | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Subcontratación. | 775 | Gabriela Tenorio Valdés | 962 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-3 | Requerimiento Técnico | Alto | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Otro (Establecido por el SAT) | 3437.03 | 3093.327 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3437.03 |  | Observación a Estimación | 2019-05-24 11:28 | #N/A
663 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-05-11 09:12 | SJUR-RRL y CAL: Actualizar el calendario de días inhábiles para el año 2018 y 2019 | SJUR-RRL y CAL: Actualizar el calendario de días inhábiles para el año 2018 y 2019 | 488 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 639 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-3 | Servicio | Bajo | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  | Estimación Registrada. | 2019-05-11 09:15 | #N/A
734 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-06-19 16:34 | FIS_COVOL_Validador en tres lenguajes de programación del esquema de JSON | FIS_COVOL_Validador en tres lenguajes de programación del esquema de JSON | 878 | Luciano Roa Rosario | 1026 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-2 | Requerimiento Técnico | Alto | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 0 | 0 | Selecciona una opción: | 0 |  | Revisar Estimación | 2019-06-21 12:22 | #N/A
824 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-08-21 12:03 | DyP_LDA_Declaración Anual PM_Generar análisis para la nueva herramienta declaración anual, sus flujos y funcionalidades de PM 2019 | DyP_LDA_Declaración Anual PM_Generar análisis para la nueva herramienta declaración anual, sus flujos y funcionalidades de PM 2019 | 1025 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 881 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-3 | Proyecto Tecnológico | Medio | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 4449.7 | 1018981.3 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4449.7 |  | Revisar Estimación Actualizada | 2020-03-31 17:36 | 1025
845 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-09-05 18:36 | DyP_LDA_Declaración Anual Personas Físicas 2019_Generar análisis aplicativo, sus flujos y funcionalidades. | DyP_LDA_Declaración Anual Personas Físicas 2019_Generar análisis aplicativo, sus flujos y funcionalidades. | 1026 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 880 | Microsoft | Proyecto | Medio | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 14121.62 | 3233850.98 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 14121.62 |  | Revisar Estimación | 2019-10-04 17:21 | 1026
930 | Patricia Ortega Vega | 2019-11-20 17:52 | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | 1123 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1002 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-1 | Mantenimiento | Alto | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 2850 | 652650 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2850 |  | Revisar Estimación | 2020-01-13 16:07 | 1123
973 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-12-16 13:07 | TI_Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Sistema de Presentación de Documentos-SIPRED | TI_Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Sistema de Presentación de Documentos-SIPRED | 1277 | Luciano Roa Rosario | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-2 | Requerimiento Técnico | Alto | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | Otro (Establecido por el SAT) | 3147 | 648596.7 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2832.3 |  | Observación a Estimación | 2020-06-01 12:05 | 1277
975 | Araceli Gandara Bautista | 2019-12-16 13:59 | TI_Atención a hallazgos de vulnerabilidad encontrados en el Padrón del RFC | TI_Atención a hallazgos de vulnerabilidad encontrados en el Padrón del RFC | 1261 | Luciano Roa Rosario | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-2 | Requerimiento Técnico | Alto | Sí | POL 1261 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 3150.07 | 649226.45 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2835.05 |  | Validar Estimación | 2020-03-24 14:27 | #N/A
1008 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2020-01-13 18:29 | DYP_IPP-Actualizar formulario Impuesto por actividad exploración y extracción hidrocarburos (clave 0901) | DYP_IPP-Actualizar formulario Impuesto por actividad exploración y extracción hidrocarburos (clave 0901) | 1303 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 2280 | Microsoft | Mantenimiento | Alto | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Juicio de Expertos | 2154 | 207360 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 1536 |  | Validar Estimación Actualizada | 2020-06-02 01:28 | 1303
1074 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-03-20 15:59 | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | 1123 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1002 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-1 | Mantenimiento | Alto | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 4096 | 937984 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4096 |  | Aprobar Estimación | 2020-05-07 18:56 | 1123
1117 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-04-29 12:55 | DyC-MAT-SAD: Solicitud de sumarizado de CFDI de: Nómina, Actividad profesional, Arrendamiento y Mixto – Ejercicio 2019 | DyC-MAT-SAD: Solicitud de sumarizado de CFDI de: Nómina, Actividad profesional, Arrendamiento y Mixto – Ejercicio 2019 | 1142 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 893.1 | Microsoft | Mantenimiento | Alto | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Gestión de Estimación | 2020-04-29 13:02 | 1142
1127 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-05-11 18:21 | DWH_Proceso contable_ Reportes de Recaudación para el H. Congreso de la Unión, Ejercicio Fiscal 2020. | DWH_Proceso contable_ Reportes de Recaudación para el H. Congreso de la Unión, Ejercicio Fiscal 2020. | 1427 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 485.1 | Fábrica Interna | Información | Alto | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | francisco.aguilar@sat.gob.mx | Selecciona una opción | 0 | 0 | No Aplica | 0 |  | Gestión de Estimación | 2020-05-11 18:25 | 1427
1128 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-05-11 23:50 | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2.0 | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2.0 | 1507 | Ingrid Bernal Campuzano | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-3 | Desarrollo | Alto | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 460 | 105340 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 460 |  | Estimación Entregada | 2020-05-25 15:23 | 1507
1137 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-05-18 14:51 | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2.0 | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2.0 | 1507 | Ingrid Bernal Campuzano | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-3 | Desarrollo | Alto | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Selecciona una opción: | 0 |  | Gestión de Estimación | 2020-05-18 14:56 | 1507
1141 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2020-05-20 03:09 | TI_R32D_Sistema de Reportes de incidencias de la opinión de cumplimiento (SRIOC) | TI_R32D_Sistema de Reportes de incidencias de la opinión de cumplimiento (SRIOC) | 1465 | Luciano Roa Rosario | 3046 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-3 | Proyecto Tecnológico | Alto | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 855 | 195795 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 855 |  | Revisar Estimación | 2020-05-27 17:12 | 1465
1146 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-05-21 16:38 | RC_DWH_Proceso contable_ Base de Datos Contable de recaudación Grandes Contrib, Hidrocarburos y resto | RC_DWH_Proceso contable_ Base de Datos Contable de recaudación Grandes Contrib, Hidrocarburos y resto | 1397 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 485.1 | Fábrica Interna | Desarrollo | Medio | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | francisco.aguilar@sat.gob.mx | Selecciona una opción | 0 | 0 | No Aplica | 0 |  | Gestión de Estimación | 2020-05-21 16:42 | 1397
1147 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | 2020-05-22 20:50 | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis cuentas en diversas funcionalidades. | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis cuentas en diversas funcionalidades. | 1552 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-3 | Desarrollo | Alto | Sí | 1552 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 257.45 | 58956.05 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 257.45 |  | Observación a Estimación | 2020-06-02 16:02 | 1552
1149 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | 2020-05-26 10:41 | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería | 1566 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 3045 | Fábrica Interna - ACDMA | Desarrollo | Alto | Sí | 1566 | Requerimiento de Servicio | FALSE | oscar.pallares@sat.gob.mx | Selecciona una opción | 0 | 0 | Selecciona una opción: | 0 |  | Gestión de Estimación | 2020-05-26 10:45 | 1566
1151 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-05-26 16:07 | DWH - Caída de información de las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | DWH - Caída de información de las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | 1531 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 999 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-1 | Información | Alto | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Selecciona una opción: | 0 |  | Gestión de Estimación | 2020-05-26 16:12 | 1531
1154 | Graciela Hernandez Cortes | 2020-05-27 19:00 | MAT_MATCE_SA Manifiesto Único Ferroviario | MAT_MATCE_SA Manifiesto Único Ferroviario | 1477 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media CDS-1 | Desarrollo | Alto | Sí | 1477 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Selecciona una opción: | 0 |  | Validar Estimación | 2020-06-01 18:38 | 1477

## ProjectCenter (hidden)
ID Iniciativa | ID Estimación | Técnica de estimación | Proveedor Fábrica de Software | Workflow Stage Name | Estatus | Aplicativo | Project Name | Owner | Líder de Proyecto | Administrador de proyecto (PM) | APE | Líder Técnico | AP CD | Responsable de Estimación | Baseline Cost | Semáforo | % Complete | Clasificación | Start | Actual Start | Finish | Actual Finish | Work | Duration | Last Published | Prioridad del Proyecto | Project Departments | Enterprise Project Type Name | Servicio de Negocio | Programa | Portafolio | Tipo de Requerimiento | Clasificación AGCTI | Gestión del Proyecto | Caso de Negocio | Generales Involucradas | DS
1002 | 1144 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 693 - Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | SCCCyG_ Actualización del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Mario Santos Aldama | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 663525.8 | 0.08 | 10% | Continuidad operativa | 15/08/2019 | 15/08/2019 | 26/02/2021 |  | 3,440.2h | 385.65d | 18/09/2020 | Alta | AGACE | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | SCCCyg - Actualización | 1 - Prioritario | Mantenimiento | SCCCyG – Actualización | AGACE | Datos + Funcionales | Cascada | 1002
1019 | 0 | No Aplica | No Aplica | D. Desarrollo | Activo | No Aplica | Implementar en INTRASAT micrositio de Seguridad y Salud en el Trabajo | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres |  |  | 270625.6 | 0.71 | 71% | Compromiso con otras Instituciones | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 20/10/2020 |  | 2,690.78h | 299.25d | 14/08/2020 |  | AGRS | Desarrollo de Software | Recursos y Servicios | Sin Definir | 5 - Revisar | Nuevo Proyecto |  |  | No Aplica | Cascada | 1019
1023 | 1105 | Otro (Establecido por el SAT) | Fábrica Interna ACSMC | D. Desarrollo | Activo | 752 - Modelo de Administración de Riesgo Corrupción | SIC_ Interfaz con diferentes fuentes de información_ | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Jaime Garrido Ruiz | Cesar Gonzalez Cantellano | Marco Antonio Ruiz Martinez |  | Marco Antonio Ruiz Martinez | 730456 | 0.96 | 89% | No Aplica | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 03/07/2020 |  | 4,916h | 226.63d | 20/05/2020 | Media | AGE | Desarrollo de Software | Internos de Control | Interfaz de datos con diferentes fuentes de información | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Interfaz con diferentes fuentes de información | AGE | Funcionales | Cascada | 1023
1024 | 955 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 919 - MATCE Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | MATCE_DODA QR_Validación del número de serie | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 712759.85 | 0.81 | 89% | Continuidad operativa | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 21/10/2020 |  | 3,368.29h | 282.09d | 03/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | MAT - Comercio Exterior | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1024
1025 | 824 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 881 - Declaración Anual Personas Morales | DyP_LDA_Declaración Anual PM_Generar análisis en la nueva herramienta, flujos y funcionalidades 2019 | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | LINCY DANIELA SOTO JARA | DITTER SORIA GALINDO | 828528 | 0.69 | 94% | Soporte a la operación del SAT | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 23/10/2020 |  | 3,666.94h | 275.5d | 18/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Sin Definir | 8 - Cierre | Documentación Procesos |  |  | No Aplica | Cascada | 1025
1026 | 845 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 880 - Declaración Anual Personas Físicas | DyP_LDA_Declaración Anual Personas Físicas 2019_Generar análisis aplicativo, sus flujos y funcionalidades_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | LINCY DANIELA SOTO JARA | DITTER SORIA GALINDO | 909532 | 0.79 | 91% | Soporte a la operación del SAT | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 05/11/2020 |  | 4,012.4h | 282.6d | 18/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Sin Definir | 8 - Cierre | Documentación Procesos |  |  | No Aplica | Cascada | 1026
1027 | 1191 | Microsoft (OSE) | Microsoft | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 880 - Declaración Anual Personas Físicas | DyP LDA Declaración Anual PF_Mejoras a procesos y aplicativo de la declaración Anual de Personas Físicas para el Ejercicio 2019_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas |  | Alejandro Aspiros Rivas | 956108 | 1 | 93% | Facilitar el cumplimiento | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 25/09/2020 |  | 20,119.64h | 248.4d | 18/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Sin Definir | 8 - Cierre | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Iterativo | 1027
1033 | 842 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.2 En estimación por finalización de EF | Detenido con CCRS | 958 - Declaración de Pago del ISR | DyP_LDA_Crear la Declaración del ISR del residente en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | Jorge Abel Bolaños Nila | 452099.5 | 1 | 100% | Recaudación | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 1,989.14h | 171.25d | 07/08/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Sin Definir | 8 - Cierre | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1033
1037 | 868 | Juicio de Experto | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 666 - MAT de Cobranza | CZA_MAT_CBZ_Depuración de Multas de CO con estatus inactivas 17004_ | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Vences Mendoza | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | ERICK VILLA BELTRAN | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 708556.04 | 1 | 75% | Continuidad operativa | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 28/09/2020 |  | 3,286.22h | 238.78d | 14/08/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Cobranza | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1037
1054 | 952 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 787 - SubastaSAT Nueva Versión | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 3_reconvocatorias y confirmación, directorio de ADR_s,postores_ | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | ERICK VILLA BELTRAN | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 654608 | 0.69 | 100% | Continuidad operativa | 06/01/2020 | 06/01/2020 | 25/08/2020 | 25/08/2020 | 5,006.8h | 160.88d | 17/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Cobranza | Nuevo tema de Negocio | 8 - Cierre | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1054
1058 | 1153 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 1000 - MAT-Régimen de Incorporación Fiscal se agregara muis Cuentas | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información del Perfil del Aplicativo Mis Cuentas_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 534312.37 | 0.81 | 51% | Continuidad operativa | 03/04/2020 | 03/04/2020 | 03/11/2020 |  | 2,531.53h | 146.15d | 18/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Sin Definir | 2 - Continuidad Operativa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1058
1060 | 1075 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 700 - RFC Ampliado | MAT-RFC - IDC_ Masivo de CURP, documentos de Identidad y fecha de inicio de operaciones_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Juan Carlos Lass Bernal | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | NURI GODELEVA GARCIA DEL RIO | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 406383.95 | 0.68 | 79% | Continuidad operativa | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 20/10/2020 |  | 2,796.45h | 252.38d | 15/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Identificación del Contribuyente | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Iterativo | 1060
1062 | 1224 | Microsoft (OSE) | Microsoft | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 2280 - Declaraciones Provisionales | DYP_ DECLARACIONES PROVISIONALES_ Actualización del Procesos de Sustitutivas_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Elizabeth Del Valle Beltrán | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas |  | Alejandro Aspiros Rivas | 91380 | 0.95 | 87% | Continuidad operativa | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 03/09/2020 |  | 861h | 77.75d | 04/09/2020 |  | AGP | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Sin Definir | 3 - Mejora Autorizada | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1062
107 | 595 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | AGS_ Innovación del Proceso Compra Pago y Control Presupuestal para Recursos PEF | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Arturo Valencia Rueda | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | SERGIO VALVERDE LOPEZ | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 4333357.95 | 0.58 | 91% | Continuidad operativa | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 22/10/2020 |  | 27,628.46h | 570.51d | 25/08/2020 | Media | AGRS | Desarrollo de Software | Recursos y Servicios | Compra Pago | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Ciclo de Compra-Pago | AGRS | Funcionales | Cascada | 107
1071 | 0 | No Aplica | Fábrica Interna ACSMC | D. Desarrollo | Activo | 2075 - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | TI-Plataforma de Identidades e Infraestructura de Llave Pública (PIILP) | Luciano Roa Rosario | Carlos Gerardo Malanche Flores | Alejandra Rebeca González Pantoja | Carlos Gerardo Malanche Flores | Carlos Gerardo Malanche Flores |  | Carlos Gerardo Malanche Flores | 16800 | 0 | 47% | Estratégico | 02/09/2019 | 02/09/2019 | 23/12/2020 |  | 168h | 332.75d | 23/04/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | Transversales de TI | Nuevo tema de Negocio | 4 - Continúa | Nuevo Proyecto |  |  | Funcionales | Cascada | 1071
1076 | 880 | Microsoft (OSE) | Microsoft | K. Cierre | Activo | 881 - Declaración Anual Personas Morales | DYP_DA_Actualización de las declaraciones anuales de personas morales_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas |  | Alejandro Aspiros Rivas | 155768 | 0.88 | 99% | Recaudación | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 24/09/2020 |  | 3,024h | 221.25d | 11/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Declaración Anual Personas Morales 2020 | 8 - Cierre | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1076
1077 | 1100 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 700 - RFC Ampliado | TI_Actualización tecnológica de interacción de RFC Ampliado con MAT Cobranza | Luis Alfredo Torres Arreguín | José Vicente Vázquez Chávez | Luis Alfredo Torres Arreguín | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | NURI GODELEVA GARCIA DEL RIO | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 412746.81 | 0.71 | 74% | Continuidad operativa | 14/10/2019 | 14/10/2019 | 16/10/2020 |  | 2,419.67h | 255.22d | 17/09/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de_Software | Transversales de TI | Nuevo tema de Negocio | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | Funcionales | Cascada | 1077
1094 | 0 | No Aplica | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | B. Arquitectura | Activo | 700 - RFC Ampliado | TI_RFC_DWH-MAT_Generar modelo enriquecido del RFC en DWH, e implementar mejoras en RFC Ampliado | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz | Mauricio Martínez Puerto | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0 | 83% | Soporte a la operación del SAT | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 16/07/2020 |  | 248h | 194.85d | 03/09/2020 |  | AGCTI | Servicios de Información | Transversales de TI | Reingeniería RFC - Padrón de Importadores | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | Datos | Cascada | 1094
1113 | 947 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | TI_32D MAT_Migración Web Services DWH | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz | Mauricio Martínez Puerto | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 759809 | 0.96 | 92% | Soporte a la operación del SAT | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 01/07/2020 |  | 3,701h | 157.5d | 14/08/2020 |  | AGCTI | Servicios de Información | Transversales de TI | Mejoras a la Opinión de cumplimiento del contribuyente (32D) | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | Datos | Cascada | 1113
1123 | 1074 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 1002 - Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 752882 | 1 | 100% | No Aplica | 08/07/2020 | 08/07/2020 | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 3,326h | 22.5d | 07/08/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Devoluciones y Compensaciones | Sin Definir | 4 - Continúa | Sin Definir |  |  | No Aplica | Iterativo | 1123
1131 | 1172 | Juicio de Experto | Fábrica Interna | B. Arquitectura | Detenido con CCRS | 3005 - Conciliador de factura | SC_CONFA_CFDI_ Implementar mejoras al aplicativo Conciliador de factura | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto BenjamÍn Monroy Vargas | Alejandro Granados Lujano | Josefina Aguilar Onofre | SERGIO VALVERDE LOPEZ | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 424109.2 | 0.69 | 79% | Continuidad operativa | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 09/02/2021 |  | 3,260.59h | 333.13d | 07/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1131
1142 | 1117 | Microsoft (OSE) | Microsoft | K. Cierre | Activo | 893 - Generación de Insumos para MAT-SAD | DyC-MAT-SAD_ Solicitud de sumarizado de CFDI de_ Nómina, Actividad profesional, Arrendamiento y Mixto – Ejercicio 2019 | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez |  | Alejandro Aspiros Rivas | 0 | 0 | 100% | Facilitar el cumplimiento | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 2,187.6h | 77d | 26/08/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Devoluciones y Compensaciones | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1142
1150 | 1076 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 930 - MATCE Formulario Múltiple de Pago | CESO_FMP-CE_ Incorporar el Depósito Referenciado en documentos del despacho aduanero vía postal SEPOMEX | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Jorge Ricardo Ramos Hernandez | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1246580 | 0.93 | 69% | Continuidad operativa | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 10/12/2020 |  | 5,732h | 219.6d | 11/09/2020 | Media | AGA | Desarrollo de Software | MAT - Comercio Exterior | Depósito Referenciado | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Depósito referenciado de Comercio Exterior - MUPEA | AGA | Funcionales | Cascada | 1150
1163 | 1169 | Microsoft (OSE) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | Ana Claudia Escorza Espino | Carlos Manuel Ortega Polanco | Héctor Garduño Garduño | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 322018.96 | 0.96 | 37% | Fiscalización | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 21/12/2020 |  | 4,240.44h | 272.7d | 18/09/2020 | Media | AGR | Desarrollo de Software | Control de Obligaciones | Mejoras a la Opinión de cumplimiento del contribuyente (32D) | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Implementación de la reforma fiscal 2020 del artículo 32-D del CFF respecto a la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales | AGR | No Aplica | Cascada | 1163
1164 | 1145 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 3028 - Exchange On Tax Rulings | DyP_DD_ETR_Exchange on Tax Rulings | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Miguel Ángel González Guagnelli | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | ISRAEL VILLEGAS GOMEZ | Jorge Abel Bolaños Nila | 2223403.11 | 0.84 | 70% | Fiscalización | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 01/12/2020 |  | 11,381.46h | 231.75d | 18/09/2020 | Media | AGGC | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Compromisos Internacionales / Fiscalización | 1 - Prioritario | Nuevo Proyecto | Compromisos Internacionales / Fiscalización |  | Datos | Cascada | 1164
1165 | 0 | No Aplica | No Aplica | 3. Ejecución | Activo | No Aplica | TI_Diseño y modelado de flujos de operación para Gobierno de Datos | daniel.vazquez | Homero Angel Garcia Merino | Daniel Enrique Vázquez Carmona |  |  |  |  | 1830797.33 | 1 | 81% | Soporte a la operación del SAT | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 02/10/2020 |  | 17,573.33h | 254.75d | 28/08/2020 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | Transversales de TI | Nuevo tema de Negocio | 5 - Revisar | Documentación Procesos |  |  | No Funcionales | Iterativo | 1165
1172 | 922 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | 3. Ejecución | Activo | 700 - RFC Ampliado | MAT-IDC-RFC Ampliado_Documentación de reglas (AS IS) en creación de relaciones y roles a través diversos canales | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | NURI GODELEVA GARCIA DEL RIO | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 225762 | 0.76 | 71% | Facilitar el cumplimiento | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 19/10/2020 |  | 2,351h | 200.88d | 04/09/2020 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | Transversales de TI | Nuevo tema de Negocio | 8 - Cierre | Mantenimiento |  |  | No Funcionales | Cascada | 1172
1182 | 1155 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | B. Arquitectura | Activo | 3925 - MATCE Administrador de Catálogos | CED_Administrador de catálogos mejoras | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Homero Angel Garcia Merino | Jose Salvador Parra Correa | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1010776.9 | 0.98 | 19% | Continuidad operativa | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/10/2021 |  | 4,954.1h | 440.17d | 09/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | MAT - Comercio Exterior | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1182
1185 | 1084 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | TI_32D MAT_Actualización consumo CFDI | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz | Mauricio Martínez Puerto | Joaquin Tabares Muñoz | Huberto Gonzalez Chavez | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 548714.26 | 0.84 | 63% | Continuidad operativa | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 16/06/2020 |  | 2,745.39h | 146.42d | 31/08/2020 |  | AGCTI | Servicios de Información | Transversales de TI | Mejoras a la Opinión de cumplimiento del contribuyente (32D) | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | Datos | Cascada | 1185
1191 | 1162 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | B. Arquitectura | Activo | 931 - MATCE PITA | MATCE-MATCE-PITA_Enviar información a Solución de Resiliencia | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 358054.47 | 0.83 | 34% | Compromiso con otras Instituciones | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 31/12/2020 |  | 1,884.43h | 191.22d | 18/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | MAT - Comercio Exterior | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1191
1192 | 1009 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 621 - MAT Comercio Exterior | MATCE_MATCE-SA_Asociación COVE - Pedimento | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 54738.23 | 0.48 | 45% | Continuidad operativa | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 21/12/2020 |  | 445.42h | 259.1d | 02/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | MAT - Comercio Exterior | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1192
1193 | 1072 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | B. Arquitectura | Detenido con CCRS | 646 - Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | CESO_INAMI_ Actualización de catálogos y sus reglas aplicadas en la Declaración | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 536056.62 | 0.2 | 12% | Continuidad operativa | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 07/01/2021 |  | 2,918.78h | 237.25d | 19/08/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1193
1195 | 1166 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 919 - MATCE Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | MATCE_MATCE DODA-QR_Integración de pedimentos virtuales | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 230852.79 | 0.86 | 73% | Continuidad operativa | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 12/11/2020 |  | 1,296.51h | 165.75d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | MAT - Comercio Exterior | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1195
1200 | 1216 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 593 - Consulta de Permisos de Importación Temporal de Vehículos | CESO_CPITV Incluir la Consulta de Autorización de Importación Temporal de Embarcaciones (CAITE)_ | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 174488 | 0.98 | 78% | Continuidad operativa | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 19/10/2020 |  | 1,142h | 183.63d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1200
1214 | 1175 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 621 - MAT Comercio Exterior | MATCE_MATCE-SA_ Modular DODA QR de operaciones virtuales | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 55481.5 | 0.81 | 24% | No Aplica | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 26/01/2021 |  | 398.6h | 195.86d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | MAT - Comercio Exterior | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1214
1215 | 1006 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 934 - Títulos de Autorización para Procesos de Contratación con Fideicomisos | Automatizar el proceso de asignación de títulos de autorización para empresas extranjeras | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Arturo Valencia Rueda | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | SERGIO VALVERDE LOPEZ | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 171720 | 0.26 | 14% | Continuidad operativa | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 25/03/2021 |  | 17,417.6h | 292d | 21/08/2020 |  | AGRS | Desarrollo de Software | Recursos y Servicios | Sin Definir | 6 - Cancelar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1215
1216 | 1067 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | RyS-AGS-FSCM_ Nueva Consulta resguardos pendientes de firma y ajustes en baja de instrumentales | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | JUAN CARLOS MUÑOZ | SERGIO VALVERDE LOPEZ | 678137.84 | 0.93 | 70% | Continuidad operativa | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 21/09/2020 |  | 3,308.31h | 179.93d | 11/08/2020 |  | AGRS | Desarrollo de Software | Recursos y Servicios | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1216
1220 | 958 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Detenido | 700 - RFC Ampliado | MAT – IDC_- RFC Reformas Fiscales 2020 (FASE1)_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Juan Carlos Lass Bernal | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | NURI GODELEVA GARCIA DEL RIO | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 578595.34 | 0.84 | 80% | Recaudación | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 03/06/2020 |  | 4,702.92h | 119.26d | 24/04/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Identificación del Contribuyente | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1220
1230 | 962 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 936 - Formulario (JAVA Script) | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | DITTER SORIA GALINDO | 446300 | 0.85 | 72% | Facilitar el cumplimiento | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 29/10/2020 |  | 2,236h | 203d | 18/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Declaración de Derechos de Minería | 8 - Cierre | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1230
124 | 1068 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | B. Arquitectura | Activo | 934 - Títulos de Autorización para Procesos de Contratación con Fideicomisos | AGS_ Automatizar el proceso de asignación de título de autorización | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | SERGIO VALVERDE LOPEZ | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 4869366.09 | 0.96 | 54% | Continuidad operativa | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 16/03/2021 |  | 22,566.01h | 661.86d | 14/09/2020 |  | AGRS | Desarrollo de Software | Recursos y Servicios | Sin Definir | 6 - Cancelar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 124
1247 | 1198 | Otro (Establecido por el SAT) | Fábrica Interna | D. Desarrollo | Activo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | SAAI- Actualizar funcionalidad al Manifiesto Único Ferroviario (MUF)_ | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | Carlos Alberto Rios Santana | 82400 | 0.71 | 81% | Continuidad operativa | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 29/09/2020 |  | 1,047h | 135.88d | 26/08/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Despacho | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1247
1253 | 1134 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 802 - SAT Móvil | SAC_SAT Móvil_Integración de información en DWH para el nuevo SAT Móvil | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | Ignacio Trujillo Hernandez | Félix Juan Ramírez Velasco | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 1005685.89 | 1 | 88% | Continuidad operativa | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 18/09/2020 |  | 4,492.41h | 163.5d | 18/09/2020 | Media | AGSC | Desarrollo de Software | Portales Móviles | SAT Móvil | 1 - Prioritario | Nuevo Proyecto | Actualización de SAT Móvil | AGSC | No Aplica | Cascada | 1253
1256 | 1092 | Microsoft (OSE) | Microsoft | D. Desarrollo | Activo | 748 - Contabilidad Electrónica | TI_DWH-Explotación-Contabilidad Electrónica | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz | Mauricio Martínez Puerto | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza |  | Alejandro Aspiros Rivas | 10000 | 0.54 | 98% | Continuidad operativa | 06/04/2020 | 06/04/2020 | 21/08/2020 |  | 3,977.4h | 95.4d | 03/09/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | Transversales de TI | Contabilidad Electrónica | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | Datos | Cascada | 1256
1258 | 1090 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 450 - Sistema de Análisis de Operaciones de Riesgo por Subvaluación | CEPD_SAORS_Realizar modificaciones al sistema para obtener la información de las bases de datos del SAAI | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 733486 | 0.97 | 87% | Continuidad operativa | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 19/10/2020 |  | 4,645.83h | 174.38d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Pre-despacho | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1258
1260 | 0 | No Aplica | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | K. Cierre | Activo | 733 - Nómina RIF | SaC_Nómina RIF_ Actualizar el aplicativo para la generación de Recibo de nómina 2020_ | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | Miguel Ángel González Guagnelli | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | JUAN CARLOS MUÑOZ | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 86878.64 | 0.66 | 53% | Continuidad operativa | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/10/2020 |  | 2,294.85h | 210.01d | 04/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Sin Definir | 8 - Cierre | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1260
1267 | 1091 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 781 - FATCA | DyP_DD_FATCA Actualización aplicativa 2020 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | René Pérez Velázquez | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | Jorge Abel Bolaños Nila | 3096251.06 | 0.97 | 79% | Fiscalización | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 06/11/2020 |  | 14,189.31h | 175.75d | 18/09/2020 |  | AGGC | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Compromisos Internacionales / Fiscalización | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Compromisos Internacionales / Fiscalización |  | Datos | Iterativo | 1267
1268 | 964 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | TI_CERTISAT WEB_Actualización tecnológica para habilitar soluciones nativas de nube | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | José Vicente Vázquez Chávez | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 948043.2 | 1 | 99% | Continuidad operativa | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 06/03/2020 |  | 4,100.8h | 34d | 13/03/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de_Software | Transversales de TI | Nuevo tema de Negocio | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | Funcionales | Cascada | 1268
1275 | 1135 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 3014 - Administración de Catálogos LCO | LCO_Carga masiva de registros en el aplicativo para la administración de contribuyentes cancelados | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | Mauricio Martínez Puerto | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 956428.18 | 1 | 99% | Legal | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 14/09/2020 |  | 4,983.47h | 200.63d | 09/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1275
1277 | 973 | Otro (Establecido por el SAT) | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | 2. Carga de Plan de Trabajo | Activo | 408 - Dictámenes NET | TI_Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Sistema de Presentación de Documentos-SIPRED | Raúl Quiroz Sosa | Raúl Quiroz Sosa |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | arivas | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | 0 | 0% |  | 25/08/2020 |  | 25/08/2020 |  | 0h | 1d | 24/08/2020 | Alta | AGCTI | Desarrollo de_Software | Transversales de TI | [7 empty] | 1277
1279 | 1185 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 666 - MAT de Cobranza | TI_CZA_MAT-CBZ_Mejoras al proceso de intercambio de información con ARCA | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | ERICK VILLA BELTRAN | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 440275.84 | 0.87 | 69% | Soporte a la operación del SAT | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 28/10/2020 |  | 2,698h | 184.93d | 17/09/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de_Software | Transversales de TI | Nuevo tema de Negocio | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | Funcionales | Cascada | 1279
1298 | 1037 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 930 - MATCE Formulario Múltiple de Pago | CESO_FMP-CE_ Incorporar al Depósito Referenciado el pago de DPA’s | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Homero Angel Garcia Merino | Jorge Ricardo Ramos Hernandez | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 213424 | 1 | 100% | Recaudación | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 1,288h | 46d | 10/06/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Depósito Referenciado | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Depósito referenciado de Comercio Exterior - MUPEA | AGA | Funcionales | Cascada | 1298
1299 | 1023 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 744 - Contraseña | MAT_CONTRASEÑA_ Estados de Contraseña | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | Héctor Garduño Garduño | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 395251.07 | 0.66 | 55% | Continuidad operativa | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 01/10/2020 |  | 1,882.32h | 145.04d | 17/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1299
1303 | 1193 | Microsoft (OSE) | Microsoft | G. Prueba de Vulnerabilidad | Activo | 2280 - Declaraciones Provisionales | DYP_IPP-Actualizar formulario Impuesto por actividad exploración y extracción hidrocarburos (clave 0901) | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas |  | Alejandro Aspiros Rivas | 229835.08 | 0.94 | 81% | No Aplica | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 16/10/2020 |  | 2,494.35h | 112.97d | 18/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Sin Definir | 8 - Cierre | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1303
1319 | 1007 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 105 - Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | DyP_NEPE_Actualización de conceptos de DPAs en el NEPE y SISPR | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Gabriel Alejandro Flores Pineda | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | JAIME MALDONADO BAEZ | DITTER SORIA GALINDO | 108850 | 0.59 | 82% | Continuidad operativa | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 14/10/2020 |  | 527.48h | 181d | 18/09/2020 | Baja | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | DPA | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Pago de Derechos Productos y Aprovechamientos con Línea de Captura | AGR | No Aplica | Cascada | 1319
1335 | 1063 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 744 - Contraseña | SAC_INE nueva validacion versión 2_1 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | Héctor Garduño Garduño | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 68373 | 0.66 | 67% | Continuidad operativa | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 12/10/2020 |  | 413.66h | 142.02d | 18/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Sin Definir | 6 - Cancelar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1335
1340 | 1080 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Detenido | 105 - Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | DyP-Crear la Declaración del ISR del residente en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | JAIME MALDONADO BAEZ | Jorge Abel Bolaños Nila | 177769.94 | 1 | 39% | No Aplica | 13/04/2020 | 13/04/2020 | 10/06/2020 |  | 836h | 40.5d | 07/08/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1340
1341 | 1030 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 3031 - Reconocimiento Transfronterizo de Certificados Electrónicos en Base a Listas de Confianza | e_firma_ Reconocimiento transfronterizo certificados elec con listas de confianza_Alianza del Pacífico | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 220756 | 0.75 | 100% | Legal | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 1,286.17h | 110d | 07/08/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | e-Firma | Sin Definir | 2 - Continuidad Operativa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1341
1342 | 1058 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 700 - RFC Ampliado | MAT-RFC - IDC_ Mejoras Fase II OLA I | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 216848 | 0.51 | 40% | Continuidad operativa | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 19/10/2020 |  | 3,940h | 149d | 04/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Identificación del Contribuyente | Sin Definir | 6 - Cancelar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1342
1352 | 1219 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 843 - MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | DYC_MAT-DyC_Devoluciones extemporáneas | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Karina Lucio García | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | ROLANDO MENDOZA | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 3078157.87 | 0.81 | 78% | Continuidad operativa | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 03/11/2020 |  | 13,857.48h | 148.12d | 18/09/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Devoluciones y Compensaciones | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1352
1367 | 1226 | Otro (Establecido por el SAT) | Fábrica Interna | D. Desarrollo | Activo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | CE_Calculadora de contribuciones de Comercio Exterior | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | Angel Alberto Vazquez Chavez | 191700 | 0.73 | 88% | Soporte a la operación del SAT | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 31/08/2020 |  | 2,136h | 154d | 09/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Pre-despacho | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1367
1368 | 1130 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 700 - RFC Ampliado | TI_Plan y mitigación de hallazgos de vulnerabilidad encontrados en Aplicativo MAT-RFC | irving.garcia | Israel Becerril Sierra | Irving Adrián García Zepeda | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 272052.45 | 0.62 | 73% | Continuidad operativa | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 18/09/2020 |  | 1,569.95h | 130.75d | 18/09/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de_Software | Transversales de TI | Nuevo tema de Negocio | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | Funcionales | Cascada | 1368
1373 | 1202 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 623 - Estructura de Cumplimiento | ECU_ Incorporar nuevas reglas de cumplimiento en la Estructura de Cumplimiento_ | Ana Claudia Escorza Espino | Carlos Manuel Ortega Polanco | Héctor Garduño Garduño | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 778163.24 | 0.96 | 75% | Fiscalización | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 11/11/2020 |  | 4,004.17h | 166d | 18/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Control de Obligaciones | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1373
1381 | 1103 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | K. Cierre | Activo | 798 - Selladora y Selladora WEB | e_Firma_APE3_Actualizar consulta verificación integridad y autoría documentos elec, extraer inf de sellado | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | María Elena Ventura Ibarra | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 141031.62 | 0.71 | 98% | Continuidad operativa | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 20/08/2020 |  | 1,201.55h | 108d | 04/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | e-Firma | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1381
1386 | 1179 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | B. Arquitectura | Activo | 646 - Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | CESO_INAMI_Incorporar a DRCE la Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | JUAN CARLOS RAMIREZ | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 986880.47 | 0.96 | 21% | Recaudación | 03/04/2020 | 03/04/2020 | 26/08/2021 |  | 5,373.63h | 350.73d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Depósito Referenciado | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Depósito referenciado de Comercio Exterior - MUPEA | AGA | Funcionales | Cascada | 1386
1391 | 1126 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 960 - Derechos - Productos y Aprovechamientos a través de Pago Referenciado | Continuidad operativa de Derechos Productos y Aprovechamientos | irving.garcia | Alejandro Torres Martinez | Irving Adrián García Zepeda | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | ALEJANDRO NOE HERNANDEZ LOPEZ | Jorge Abel Bolaños Nila | 1322839.47 | 0.94 | 86% | Continuidad operativa | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 18/09/2020 |  | 6,287h | 137.75d | 18/09/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Declaraciones Provisionales - Prellenado | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | Funcionales | Cascada | 1391
1397 | 1146 | Juicio de Experto | Fábrica Interna | D. Desarrollo | Activo | 485 - DWH-Proceso Contable | RC_DWH_Proceso contable_ Base de Datos Contable de recaudación Grandes Contrib, Hidrocarburos y resto | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Rodríguez González | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez |  | Francisco Aguilar Rodriguez | 72000 | 0.77 | 66% | Continuidad operativa | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/01/2021 |  | 720h | 229d | 21/08/2020 |  | AGP | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1397
1401 | 1230 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 914 - FATCA-CRS | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización de Reglas de Validación 2020 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | René Pérez Velázquez | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | Jorge Abel Bolaños Nila | 1972752.15 | 0.96 | 46% | Continuidad operativa | 06/04/2020 | 06/04/2020 | 03/03/2021 |  | 9,892.81h | 227.16d | 18/09/2020 |  | AGGC | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Compromisos Internacionales / Fiscalización | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Compromisos Internacionales / Fiscalización |  | Datos | Iterativo | 1401
1427 | 1127 | Otro (Establecido por el SAT) | Fábrica Interna ACSMC | D. Desarrollo | Activo | 485 - DWH-Proceso Contable | DWH_Proceso contable_ Reportes de Recaudación para el H_ Congreso de la Unión, Ejercicio Fiscal 2020_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Rodríguez González | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez |  | Francisco Aguilar Rodriguez | 73000 | 1 | 70% | Continuidad operativa | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 28/01/2021 |  | 730h | 229.5d | 13/08/2020 |  | AGP | Desarrollo de Software | Registro Contable | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1427
1436 | 0 | No Aplica | Microsoft | I. Liberación | Activo | 2280 - Declaraciones Provisionales | DYP_IPP Creación formularios de Plataformas Digitales para entero de retenciones de ISR e IVA, y pago definitivo de ISR e IVA | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Manuel Vargas Esponiza | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Javier Enrique Jimenez Rocha |  |  | 0 | 0% | Recaudación | 25/05/2020 |  | 25/05/2020 |  | 0h | 1d | 23/05/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Plataformas Digitales | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1436
1459 | 1223 | Otro (Establecido por el SAT) | Fábrica Interna | F. Pruebas de Usuario | Activo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Replica SAT-VUCEM para el intercambio de información con la APEC | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Mario Santos Aldama | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | Angel Alberto Vazquez Chavez | 276800 | 1 | 83% | Acuerdos nacionales e internacionales | 25/02/2020 | 25/02/2020 | 28/10/2020 |  | 2,750h | 170d | 07/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Despacho | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1459
1461 | 1171 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 942 - Fiscalización Electrónica BáSíca | FIS_FEB_Envío de fechas de vigencia del certificado para documentos administrativos | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Santa Isabel Villanueva Hernández | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | arivas | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 142749.98 | 0.87 | 59% | Fiscalización | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 20/10/2020 |  | 792.36h | 115.25d | 09/09/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Fiscalización | Sin Definir | 2 - Continuidad Operativa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1461
1465 | 1220 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | B. Arquitectura | Activo | 3046 - Sistema de Reporte de Incidencias de la Opinión de Cumplimiento | TI_R32D_Sistema de Reportes de incidencias de la opinión de cumplimiento (SRIOC) | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz | Mauricio Martínez Puerto | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 1074158.91 | 1 | 14% | Facilitar el cumplimiento | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 11/12/2020 |  | 5,321.91h | 133.66d | 09/09/2020 | Media | AGCTI | Desarrollo de Software | Transversales de TI | Mejoras a la Opinión de cumplimiento del contribuyente (32D) | 1 - Prioritario | Mantenimiento |  |  | Funcionales | Cascada | 1465
1467 | 1118 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 787 - SubastaSAT Nueva Versión | SubastaSAT_inclusión del Esquema de MultiPagos BBVA | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | ERICK VILLA BELTRAN | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 339264 | 0.71 | 81% | Recaudación | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 21/09/2020 |  | 2,072h | 83.63d | 14/09/2020 | Baja | AGR | Desarrollo de Software | Cobranza | SubastaSAT | 1 - Prioritario | Mantenimiento | SubastaSAT | AGR | No Aplica | Cascada | 1467
1476 | 1124 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E.1 Pruebas Funcionales | Activo | 175 - Despacho Aduanero | CED_SAAI_Incorporar reglas de negocio para depurar información de pedimentos | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | JUAN DE LA CRUZ SALAZAR VILLA | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 259775.81 | 0.88 | 67% | Continuidad operativa | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 28/09/2020 |  | 1,468.89h | 82.78d | 09/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Despacho | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1476
1477 | 1154 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 621 - MAT Comercio Exterior | MAT_MATCE_SA Manifiesto Único Ferroviario | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | JUAN DE LA CRUZ SALAZAR VILLA | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 165528 | 0.29 | 26% | No Aplica | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 04/11/2020 |  | 840h | 75.63d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | MAT - Comercio Exterior | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1477
1482 | 1214 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 978 - Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | CESO-SICA_ – Incluir mecanismo para validación de ejecución de proceso de carga de archivos_ | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Mario Santos Aldama | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | JUAN DE LA CRUZ SALAZAR VILLA | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 189688.3 | 0.82 | 16% | Continuidad operativa | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 08/12/2020 |  | 1,080.7h | 136.78d | 18/08/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Reingeniería SICA Contabilidad | 5 - Revisar | Mantenimiento | Reingeniería - SICA Contabilidad | AGA | No Aplica | Cascada | 1482
1484 | 1163 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 700 - RFC Ampliado | MAT RFC Ampliado_ Actualizar resultados validación para Disolución y Liquidación simplif Sociedads Mercantiles | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Juan Carlos Lass Bernal | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 184705.03 | 1 | 50% | Compromiso con otras Instituciones | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 06/10/2020 |  | 1,020.07h | 86.13d | 04/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Identificación del Contribuyente | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1484
1485 | 1093 | Microsoft (OSE) | Microsoft | F. Pruebas de Usuario | Activo | 637 - Desdoble de Factura Electrónica | Re-Arquitectura del proceso de Explotación de Factura Electrónica v2_0 | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz | Mauricio Martínez Puerto | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza |  | Alejandro Aspiros Rivas | 162000 | 0.29 | 81% | Continuidad operativa | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 20/10/2020 |  | 12,462.6h | 139d | 28/08/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | Factura Electrónica | Factura Electrónica - Gestión de Factura (Consulta - descarga - verificación) | 4 - Continúa | Nuevo Proyecto |  |  | Funcionales | Cascada | 1485
1486 | 1121 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 666 - MAT de Cobranza | CZA_ MAT- CBZ Baja de resoluciones pagadas de ISR anual de Personas Físicas del ejercicio 2018_ | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Rodríguez González | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | ERICK VILLA BELTRAN | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 118761.11 | 0.64 | 55% | No Aplica | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 20/08/2020 |  | 675.46h | 63.18d | 27/08/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Cobranza | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | Proyecto | Cascada | 1486
1491 | 1212 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 212 - Sistema de Operación Integral Aduanera | CE-SO_SOIA_ Modificar el proceso de descarga del archivo de registro 001 y consulta de cartas cupo_ | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | JUAN DE LA CRUZ SALAZAR VILLA | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 184295.8 | 0.92 | 47% | Continuidad operativa | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 02/12/2020 |  | 1,026.12h | 133.92d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1491
1507 | 1137 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 979 - País por País | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2_0 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Santa Isabel Villanueva Hernández | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | Jorge Abel Bolaños Nila | 188268.28 | 0.65 | 27% | Acuerdos nacionales e internacionales | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 29/03/2021 |  | 4,494.48h | 201.18d | 12/09/2020 |  | AGGC | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Compromisos Internacionales / Fiscalización | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Compromisos Internacionales / Fiscalización |  | Datos | Cascada | 1507
1512 | 0 | No Aplica | No Aplica | 4. Cierre | Activo | No Aplica | TI_AP3_Modelado de Procesos de Buzón Tributario | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | María Elena Ventura Ibarra |  |  |  |  | 109900 | 0.99 | 97% | No Aplica | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 02/09/2020 |  | 1,107h | 106.88d | 01/09/2020 | Muy Alta | AGCTI | Proyecto Tecnológico | Transversales de TI | Buzón Tributario | 1 - Prioritario | Sin Definir | Buzón tributario | AGAFF, AGJ, AGR | No Aplica | Sin Definir | 1512
1531 | 1204 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 999 - Declaración Informativa Múltiple | DWH - Caída de información de las declaraciones para el pago de los derechos de Minería_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | Armando Avendaño Aguilar | Armando Avendaño Aguilar | 406352.19 | 0.96 | 47% | Recaudación | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 12/11/2020 |  | 2,079.08h | 111.26d | 18/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Declaración de Derechos de Minería | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Declaración de Derechos de Minería | AGGC | No Aplica | Cascada | 1531
1538 | 1176 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | K. Cierre | Activo | 2055 - Solución Integral Servicios al Contribuyente | SAC-SI-Respuesta y Cierre automático Actividades Vulnerabilidades | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | Héctor Garduño Garduño | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 74101.9 | 1.27 | 99% | Legal | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 21/09/2020 |  | 382.04h | 76.75d | 17/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1538
1544 | 1244 | Otro (Establecido por el SAT) | Fábrica Interna | E.1 Pruebas Funcionales | Activo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | CEPD_VOCE_Permitir declarar y validar en el pedimento los decrementables | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | Angel Alberto Vazquez Chavez | 72800 | 0.66 | 77% | Continuidad operativa | 29/04/2020 | 29/04/2020 | 07/10/2020 |  | 573h | 112.13d | 17/09/2020 | Media | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Pre-despacho |  | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  |  | Cascada | 1544
1551 | 1139 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 687 - MAT Notificación y Verificación | TI_Actualización al esquema de procesamiento de Notificaciones fuera de horario | José Luis Rodríguez González | Luciano Roa Rosario | José Luis Rodríguez González | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | ALEJANDRO NOE HERNANDEZ LOPEZ | Jorge Abel Bolaños Nila | 690679.11 | 0.72 | 72% | Continuidad operativa | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 09/09/2020 |  | 3,380.59h | 73d | 27/08/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | Transversales de TI | Nuevo tema de Negocio | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | Funcionales | Iterativo | 1551
1552 | 1147 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 645 - Pago Provisional Simplificado | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis cuentas en diversas funcionalidades_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Gabriel Alejandro Flores Pineda | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | JORGE ASAEL VAQUEZ BARROSO | Jorge Abel Bolaños Nila | 66758.4 | 0 | 18% | Facilitar el cumplimiento | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 18/12/2020 |  | 2,570.79h | 139.64d | 04/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Sin Definir | 2 - Continuidad Operativa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1552
1566 | 1149 | Alto Nivel | Fábrica Interna | F. Pruebas de Usuario | Activo | 3045 - Crear la declaraciones para el pago de las Minería | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Oscar Fernandez Pallares | Oscar Fernandez Pallares | 232600 | 0.82 | 53% | Recaudación | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 29/10/2020 |  | 2,241.2h | 153d | 18/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Declaración de Derechos de Minería | 1 - Prioritario | Nuevo Proyecto |  |  | No Aplica | Cascada | 1566
1572 | 1225 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | I. Liberación | Activo | 700 - RFC Ampliado | IDC–MAT–RFC Ampliado_ Act_ de Oblig_ fiscales en el Cuest_ de Oblig_ para PF con ing_ a través de plataformas | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Juan Carlos Lass Bernal | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 644654.45 | 0.93 | 97% | Legal | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 15/09/2020 |  | 3,460.95h | 76.75d | 11/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Identificación del Contribuyente | Plataformas Digitales | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1572
1576 | 1211 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 615 - Verificador de Autenticidad de Documentos | 12_615_RES_Servicio Validador de Autenticidad de Documentos para Donatarias | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | ALEJANDRO NOE HERNANDEZ LOPEZ | Jorge Abel Bolaños Nila | 44176 | 0.75 | 100% | No Aplica | 03/08/2020 | 03/08/2020 | 26/08/2020 | 26/08/2020 | 320h | 18d | 05/09/2020 | Alta | AGSC | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Donatarias - Reingeniería | 1 - Prioritario | Sin Definir | Reingeniería - Donatarias | AGJ | No Aplica | Sin Definir | 1576
1578 | 1239 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | 2. Carga de Plan de Trabajo | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | TI_ Integración de SOLCEDI en CERTISAT (WEB y CRM) - Reingeniería de CERTISAT | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera |  | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0 | 0% | Soporte a la operación del SAT | 21/09/2020 |  | 21/09/2020 |  | 0h | 1d | 21/09/2020 | Alta | AGCTI | Desarrollo de Software | Transversales de TI | [7 empty] | 1578
1579 | 1240 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | 2. Carga de Plan de Trabajo | Activo | 642 - Sistema de Revocación con Firma Electrónica | TI_FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera |  | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0 | 0% | Soporte a la operación del SAT | 21/09/2020 |  | 21/09/2020 |  | 0h | 1d | 21/09/2020 | Alta | AGCTI | Desarrollo de Software | Transversales de TI | [7 empty] | 1579
1619 | 0 | No Aplica | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | I. Liberación | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | FIR_ Renovación de e_firma a partir de la autorización de SAT ID (Certisat WEB) | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0 | 0% | Facilitar el cumplimiento | 05/06/2020 |  | 05/06/2020 |  | 0h | 1d | 05/06/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | e-Firma | SAT ID | 8 - Cierre | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Iterativo | 1619
1622 | 0 | No Aplica | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | FIR_ Renovación de e_firma a partir de la autorización de SAT ID (Certisat CRM) | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0 | 0% | Facilitar el cumplimiento | 05/06/2020 |  | 05/06/2020 |  | 0h | 1d | 05/06/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | e-Firma | SAT ID | 8 - Cierre | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1622
1623 | 0 | No Aplica | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | FIR_ Renovación de e_firma a partir de la autorización de SAT ID (WS Acuses) | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0 | 0% | Facilitar el cumplimiento | 05/06/2020 |  | 05/06/2020 |  | 0h | 1d | 05/06/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | e-Firma | SAT ID | 8 - Cierre | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1623
1624 | 0 | No Aplica | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 2082 - PKI-SAT (Public Key Infraestructure SAT) | FIR_ Renovación de e_firma a partir de la autorización de SAT ID (PKI) | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | Felix Juan Ramirez Velasco | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0 | 0% | Facilitar el cumplimiento | 05/06/2020 |  | 05/06/2020 |  | 0h | 1d | 05/06/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | e-Firma | SAT ID | 8 - Cierre | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1624
1625 | 1195 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 1023 - Reingeniería Base Marcaria de Aduanas (Migración y Módulo de Consulta Empleados SAT) | TI_CESO_Transición del sistema RBMAMC_ Reingeniería Base Marcaria de Aduanas | José Luis Rodríguez González | Homero Angel Garcia Merino | José Luis Rodríguez González | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | JUAN DE LA CRUZ SALAZAR VILLA | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 273092 | 0.33 | 14% | Soporte a la operación del SAT | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 16/12/2020 |  | 1,508h | 98d | 21/08/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | Transversales de TI | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1625
1641 | 1180 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | K. Cierre | Activo | 700 - RFC Ampliado | Actualización de logotipos - PI | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | María Nereida Ruvalcaba León | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | JUAN DE LA CRUZ SALAZAR VILLA | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 47749.94 | 1.24 | 96% | Soporte a la operación del SAT | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 17/07/2020 |  | 194.4h | 20d | 18/09/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Nuevo tema de Negocio | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | Funcionales | Cascada | 1641
1656 | 0 | No Aplica | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 744 - Contraseña | Contraseña Actualización de logos en Generación y actualización de contraseña | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | María Nereida Ruvalcaba León | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | GIOVANNY LOPEZ GUTIERREZ | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0 | 0% | Continuidad operativa | 09/07/2020 |  | 20/08/2020 |  | 347.83h | 30.44d | 25/08/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Sin Definir | 4 - Continúa | Sin Definir |  |  | No Aplica | Sin Definir | 1656
1695 | 0 | No Aplica | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 834 - E- Firma Portable | Actualización de logotipos – e_firma portable | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | María Nereida Ruvalcaba León | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0 | 0% | Continuidad operativa | 09/07/2020 |  | 14/08/2020 |  | 257.41h | 27d | 25/08/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | e-Firma | Sin Definir | 4 - Continúa | Sin Definir |  |  | No Aplica | Sin Definir | 1695
175 | 865 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 2 - Sistema Único de Información Integral | FISC-SUII_ Modificar los aplicativos de los módulos del SUII_ | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | René Pérez Velázquez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 3271416.41 | 0.75 | 77% | Fiscalización | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 27/01/2021 |  | 17,038.59h | 642.73d | 21/09/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Fiscalización | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Iterativo | 175
1770 | 1197 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 700 - RFC Ampliado | TI_Construcción de un Servicio Web para la obtención de la CIF | José Luis Rodríguez González | Jose Ignacio Perez Garcia | José Luis Rodríguez González | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista |  | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 428810.27 | 0.75 | 44% | Continuidad operativa | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 09/11/2020 |  | 2,531.05h | 78.13d | 27/08/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | Transversales de TI | Móvil | 5 - Revisar | Infraestructura |  |  | No Aplica | Cascada | 1770
1776 | 1236 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 700 - RFC Ampliado | MAT-RFC Ampliado Cambio de Fecha de inicio vigencia de domicilios fiscales | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 50094.98 | 1 | 39% | Continuidad operativa | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 08/10/2020 |  | 337.62h | 32.75d | 11/09/2020 | Media | AGSC | Servicios de Información | Identificación del Contribuyente |  | 2 - Continuidad Operativa | [5 empty] | 1776
1777 | 1235 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 700 - RFC Ampliado | MAT-RFC Ampliado Cambio de Fecha fin de vigencia de localidades y colonias_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 19496 | 0.18 | 39% | Continuidad operativa | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 16/10/2020 |  | 386.59h | 38.75d | 11/09/2020 | Media | AGSC | Servicios de Información | Identificación del Contribuyente |  | 2 - Continuidad Operativa | Mantenimiento |  |  |  | Cascada | 1777
1787 | 0 | No Aplica | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | K. Cierre | Activo | 672 - Aplicación Móvil - Bienvenido a México | Actualización de Logotipos - Bienvenido a México | Maria Nereida Ruvalcaba León | Ingrid Bernal Campuzano | María Nereida Ruvalcaba León | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 153352 | 0.82 | 96% | Continuidad operativa | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 17/09/2020 |  | 880h | 35d | 11/09/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Sin Definir | 4 - Continúa | Sin Definir |  |  | No Aplica | Sin Definir | 1787
1802 | 1206 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | K. Cierre | Activo | 645 - Pago Provisional Simplificado | DyP_IPP_PPS Implementar vigencia del formulario de ISR plataformas tecnológicas_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Gabriel Alejandro Flores Pineda | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | JORGE ASAEL VAQUEZ BARROSO | Jorge Abel Bolaños Nila | 74953.63 | 0.97 | 90% | Facilitar el cumplimiento | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 28/09/2020 |  | 420.47h | 52.75d | 18/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Plataformas Digitales | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 1802
1808 | 1210 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Actualización de logotipos institucionales - CertiSAT CRM | Maria Nereida Ruvalcaba León | Ignacio Trujillo Hernandez | María Nereida Ruvalcaba León | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 56508.37 | 0.54 | 79% | Soporte a la operación del SAT | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 20/08/2020 |  | 370.4h | 33d | 04/09/2020 | Alta | AGCTI | Desarrollo de Software | e-Firma | Sin Definir | 4 - Continúa | Sin Definir |  |  | No Aplica | Sin Definir | 1808
1813 | 1232 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 704 - Buzón Tributario | SAC_MAT BUZÓN Medios de Contacto Obligatorios | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | María Elena Ventura Ibarra | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa |  | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 107265.49 | 0.85 | 52% | No Aplica | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 21/09/2020 |  | 555.72h | 19.67d | 18/09/2020 | Alta | AGR | Desarrollo de Software | Fiscalización | Buzón Tributario | 0 - No Aplica |  | Buzón tributario | AGAFF, AGJ, AGR | No Aplica |  | 1813
1817 | 1264 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 704 - Buzón Tributario | SAC_SorteoBuenFin-Consumo Servicios Web para validaciones RFC, opinión cumplimiento y medios de contacto | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | Óscar Gabriel Rivera Murillo | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa |  | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | 0 | 27% | Compromiso con otras Instituciones | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 15/10/2020 |  | 1,171.96h | 67.72d | 18/09/2020 | Muy Alta | AGSC | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Sin Definir | 2 - Continuidad Operativa | Sin Definir |  |  | No Aplica | Sin Definir | 1817
1828 | 0 | No Aplica | Fábrica Interna | 3. Ejecución | Activo | 944 - Re-ingeniería del servicio de Factura Electrónica Móvil | Factura Electrónica_Actualización Tecnológica-Cambiar repositorio de almacenamiento esquemas comprobación fisc | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Luciano Roa Rosario | Abel González Cancela | José Vicente Vázquez Chávez | Omar Gabriel Mondragon Ramirez | Omar Gabriel Mondragon Ramirez | Omar Gabriel Mondragon Ramirez | 25280 | 0.4 | 98% | No Aplica | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 17/09/2020 |  | 522.04h | 66.75d | 17/09/2020 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | Transversales de TI | Sin Definir | 2 - Continuidad Operativa | Sin Definir |  |  | No Aplica | Sin Definir | 1828
1847 | 1246 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 672 - Aplicación Móvil - Bienvenido a México | Actualización de Logotipos - Bienvenido a México IOS | Maria Nereida Ruvalcaba León | Ingrid Bernal Campuzano | María Nereida Ruvalcaba León | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | JUAN CARLOS RAMIREZ | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 162712 | 0.88 | 60% | Continuidad operativa | 14/08/2020 | 14/08/2020 | 13/10/2020 |  | 747.6h | 41.25d | 15/09/2020 | Alta | AGCTI.ACSMC | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Sin Definir | 4 - Continúa | Sin Definir |  |  | No Aplica | Cascada | 1847
1858 | 1254 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | 2. Carga de Plan de Trabajo | Activo | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | AGS – FSCM-Boletos de avión interface con Viáticos y Pasajes _Conciliación de boletos de avión comprados_ | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez |  | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | 0 | 0% |  | 15/09/2020 |  | 17/09/2020 |  | 0h | 1d | 14/09/2020 | Alta | AGRS | Desarrollo de Software | Recursos y Servicios | Viáticos y Pasajes |  | Mantenimiento |  |  |  |  | 1858
186 | 607 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 933 - MATCE Reconocimiento no Intrusivo | MATCE_MATCE-Reconocimiento No Intrusivo- Actualizar criterios | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Jose Salvador Parra Correa | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1095649.7 | 0.7 | 74% | Continuidad operativa | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 28/10/2020 |  | 27,355.56h | 439.36d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | MAT - Comercio Exterior | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 186
1882 | 1258 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 700 - RFC Ampliado | MAT RFC Ampliado Act del Cuestionario PF Asig de Obg 579 Plataformas opción pagos provisionales | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Juan Carlos Lass Bernal | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 88102 | 0.95 | 75% | No Aplica | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 28/09/2020 |  | 566h | 20d | 14/09/2020 | Alta | AGSC | Desarrollo de Software | Identificación del Contribuyente | Reformas 2020 | 0 - No Aplica | Sin Definir |  |  | No Aplica | Sin Definir | 1882
23 | 1199 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 2235 - Transparencias Donatarias | SJur-Donatarias_ Reingeniería del proceso de Donatarias | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | EDUARDO ISRAEL GARCIA PAREDES | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 3580268.88 | 0.38 | 45% | Continuidad operativa | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 07/08/2020 |  | 16,699.86h | 376.63d | 05/09/2020 | Alta | AGJ | Desarrollo de Software | Jurídicos | Donatarias - Reingeniería | 1 - Prioritario | Nuevo Proyecto | Reingeniería - Donatarias | AGJ | No Aplica | Iterativo | 23
238 | 781 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Detenido | 687 - MAT Notificación y Verificación | MAT-NyV_ Notificación Electrónica para Otros Organismos de Gobierno_ | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Alejandro Hernandez | Jorge Abel Bolaños Nila | 948254 | 0.92 | 66% | Legal | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 03/07/2020 |  | 4,435h | 363.88d | 26/08/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Notificación/Verificación | Buzón Tributario | 6 - Cancelar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 238
240 | 686 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 698 - MAT Control de Obligaciones | MAT-CO Actualización de criterios para administración y emisión de multas_ | Ana Claudia Escorza Espino | Carlos Manuel Ortega Polanco | Héctor Garduño Garduño | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Alejandro Hernandez | Jorge Abel Bolaños Nila | 711139.79 | 0.43 | 93% | Fiscalización | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 13/10/2020 |  | 5,916.75h | 549.75d | 18/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Control de Obligaciones | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 240
250 | 328 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | B. Arquitectura | Activo | 978 - Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | CESO- REINGENIERÍA DE LA SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA,SICA, FASE II | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 3618857.86 | 0.74 | 48% | Continuidad operativa | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 13/07/2021 |  | 16,516.28h | 736.34d | 18/09/2020 | Media | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Reingeniería SICA Contabilidad | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Reingeniería - SICA Contabilidad | AGA | Reingeniería | Cascada | 250
252 | 966 | Juicio de Experto | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 945 - Sistema de Asignación y Donación de Bienes por el SAT | AGS -FSCM_ Sistema de asignación y donación de bienes por el SAT | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Arturo Valencia Rueda | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | SERGIO VALVERDE LOPEZ | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 1164666.18 | 0.98 | 63% | Continuidad operativa | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 08/10/2020 |  | 8,284.7h | 496.97d | 31/08/2020 |  | AGRS | Desarrollo de Software | Recursos y Servicios | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 252
254 | 885 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 805 - Servicios de Movilidad | SAC_SICODTAB_Mejoras a la app Verificador SAT | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | Ignacio Trujillo Hernandez | Félix Juan Ramírez Velasco | Jose Ignacio Perez Garcia | Domingo Joel Ramirez Navarrete | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 549394.17 | 0 | 71% | Fiscalización | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2020 |  | 5,056.5h | 506.08d | 07/07/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Iterativo | 254
256 | 1079 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | B. Arquitectura | Activo | 990 - Solicitud de validación de infomación y documentación que acompaña a las operaciones de comercio exterior | CESO_Sistema de solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior_ | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | TANIA MONSERRAT ESPINOZA ALVARADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 3489683.37 | 0.98 | 39% | Continuidad operativa | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 02/06/2021 |  | 15,834.49h | 690.01d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 256
258 | 1228 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 698 - MAT Control de Obligaciones | CO-MATCO_ Consideración de documentos obligaciones DIOT para Requerimiento acumulado y Requerimiento multa | Ana Claudia Escorza Espino | Carlos Manuel Ortega Polanco | Héctor Garduño Garduño | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Alejandro Hernandez | Jorge Abel Bolaños Nila | 967016.09 | 0.97 | 87% | Fiscalización | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 29/09/2020 |  | 3,749.16h | 435.75d | 18/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Control de Obligaciones | Sin Definir | 2 - Continuidad Operativa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 258
27 | 225 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Detenido con CCRS | 700 - RFC Ampliado | MAT-IDC-RFC_Ampliado_ Restricción de consultas en módulos de RFC ampliado, por medio de SISE_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | NURI GODELEVA GARCIA DEL RIO | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 251717.1 | 0.42 | 43% | Fiscalización | 23/08/2018 | 23/08/2018 | 31/01/2019 |  | 1,278.9h | 112.21d | 07/05/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Identificación del Contribuyente | Sin Definir | 9 - Cancelado | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 27
276 | 475 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | B. Arquitectura | Detenido con CCRS | 989 - Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos Casas Rodantes y Embarcaciones | CE-D Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas rodantes y Embarcaciones (SIITVCE) | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1141080.26 | 0.18 | 15% | Continuidad operativa | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 07/11/2019 |  | 6,171.6h | 250.88d | 24/04/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Despacho | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 276
287 | 838 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 980 - Buzón Tributario Ver 2 | NyV Buzon Tributario Incorporar dentro de Buzon Tributario la funcionalidad de TBT a efecto de que el contribuyente pueda ingresar documentos de diversas indoles | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1149118.57 | 0.69 | 76% | Facilitar el cumplimiento | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 29/12/2020 |  | 8,429.58h | 546.46d | 09/09/2020 | Muy Alta | AGR | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Buzón Tributario | 1 - Prioritario | Nuevo Proyecto | Buzón tributario | AGAFF, AGJ, AGR | No Aplica | Cascada | 287
294 | 306 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | J. Estabilización | Activo | 457 - Centro de Procesamiento Electrónico de Datos | CESO-Robustecimiento para la Infraestructura a la VUCEM_ | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 471135.62 | 0.74 | 93% | Continuidad operativa | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 22/10/2020 |  | 10,560.24h | 588.76d | 18/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 294
304 | 287 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Detenido | 700 - RFC Ampliado | IDC_RFC_AMPLIADO__ Modificar el WS de Inscripción al RFC de las SAS para obtener el contrato social_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista |  | omar.montoya@syesoftware.com | 54670.95 | 0.26 | 25% | Continuidad operativa | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 23/11/2018 |  | 379.59h | 108.93d | 29/11/2018 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Identificación del Contribuyente | Sin Definir | 6 - Cancelar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 304
326 | 980 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 830 - Reingeniería PKI | FIR_PKI_Seguimiento de Reingeniería PKI | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 685754.69 | 1 | 100% | Continuidad operativa | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 2,989h | 21.6d | 16/04/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | e-Firma | PKI | 1 - Prioritario | Mantenimiento |  |  | Funcionales | Cascada | 326
327 | 0 | No Aplica | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Integración de SOLCEDI en CERTISAT (WEB y CRM) - Reingeniería de CERTISAT | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Félix Juan Ramírez Velasco | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0 | 0% | Facilitar el cumplimiento | 30/06/2020 |  | 30/06/2020 |  | 0h | 1d | 29/06/2020 | Alta | AGSC | Desarrollo de Software | e-Firma | CertiSAT - Reingeniería | 1 - Prioritario | Sin Definir | Reingeniería CertiSAT | AGSC | No Aplica | Sin Definir | 327
339 | 709 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 710 - Sistema de Códigos de Tabacos | SAC_SICODTAB_ Generación Automática de códigos para impresión en cajetillas de cigarros | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Félix Juan Ramírez Velasco | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 888433.37 | 0.46 | 71% | Facilitar el cumplimiento | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 10/06/2020 |  | 6,048.79h | 414.48d | 20/05/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 339
343 | 1143 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | B. Arquitectura | Activo | 819 - Convenio Multilateral de Aduanas de América Latina España y Portugal | CE SO_ Mecanismo para compartir información del COMALEP | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1041943.71 | 0.59 | 44% | Continuidad operativa | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 07/04/2021 |  | 5,748.52h | 549.38d | 15/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Sin Definir | 5 - Revisar | Nuevo Proyecto |  |  | No Aplica | Iterativo | 343
355 | 1011 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | DYC_MAT-DyC_Evaluación situación actual Embajadas | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | ROLANDO MENDOZA | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1421038.94 | 0 | 84% | Continuidad operativa | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 09/09/2020 |  | 6,488.07h | 407.58d | 17/06/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Devoluciones y Compensaciones | Intercambio de Información | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Intercambio de información | AGR | No Aplica | Cascada | 355
357 | 565 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 997 - Repositorio Tráfico Ferroviario | SAAPA TM_Creación repositorio para recepción información marítima desde VUCEM análisis riesgo información anticipada | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | José Alberto Romero Rodríguez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 243459.29 | 0.09 | 99% | Fiscalización | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 24/08/2020 |  | 10,803.28h | 466.68d | 12/08/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Administración de Riesgos | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 357
360 | 671 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 997 - Repositorio Tráfico Ferroviario | Crear repositorio para recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo información anticipada | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | José Alberto Romero Rodríguez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 269638.11 | 0.56 | 88% | Fiscalización | 22/04/2019 | 22/04/2019 | 11/10/2019 |  | 1,790.9h | 122.5d | 30/09/2019 |  | AGA | Desarrollo de Software | Administración de Riesgos | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 360
363 | 611 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 382 - Declaración Informativa Mensual y Anual del Impuesto a los Depósitos en Efectivo | DyP_IPP - Mejoras al Módulo de descargas de acuses del IDE_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Gabriel Alejandro Flores Pineda | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | JAIME MALDONADO BAEZ | Jorge Abel Bolaños Nila | 575253.72 | 0.86 | 84% | Facilitar el cumplimiento | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 10/11/2020 |  | 2,767h | 440.5d | 18/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 363
368 | 763 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | K. Cierre | Activo | 439 - Sistema de Procedimientos de Evaluación | SIC_SIPRE_Reportes del sistema Procedimientos de Evaluación | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Josefina Aguilar Onofre | SERGIO VALVERDE LOPEZ | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 474132.59 | 0.09 | 99% | Continuidad operativa | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 22/07/2020 |  | 25,703.08h | 529.38d | 13/08/2020 |  | AGJ | Desarrollo de Software | Internos de Control | Reporte SIPRE | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Reporte SIPRE | AGE | Datos | Cascada | 368
37 | 83 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 2075 - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 530745.81 | 0 | 96% | Facilitar el cumplimiento | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 04/11/2020 |  | 25,366.93h | 676.13d | 14/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Al Contribuyente | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Iterativo | 37
381 | 886 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 212 - Sistema de Operación Integral Aduanera | CE- SOIA_ Incorporar la información de la línea de captura | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 613127.21 | 0.37 | 32% | Continuidad operativa | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 07/01/2020 |  | 3,151.15h | 161.46d | 15/06/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 381
382 | 629 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualización del Procesos de Sustitutivas_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Elizabeth Del Valle Beltrán | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | JAIME MALDONADO BAEZ | DITTER SORIA GALINDO | 86440 | 0.62 | 85% | Continuidad operativa | 12/08/2020 | 12/08/2020 | 22/09/2020 |  | 568h | 28d | 14/09/2020 | Alta | AGP | Desarrollo de Software | Registro Contable |  | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  |  |  | 382
384 | 1066 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 700 - RFC Ampliado | RFCAmpleado_MAT-PI_ MODIFICACIÓN_HIDROCARBUROS | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | JUAN DE LA CRUZ SALAZAR VILLA | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 94877 | 0.62 | 100% | Continuidad operativa | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 930.21h | 55d | 18/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Sin Definir | 6 - Cancelar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 384
39 | 193 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Detenido | 691 - Fiscalización Integral | FIS_Fiscalización Integral | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Miguel Ángel González Guagnelli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | TANIA MONSERRAT ESPINOZA ALVARADO | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1701336.73 | 0.35 | 40% | Fiscalización | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 29/01/2020 |  | 8,159.97h | 387.63d | 10/01/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Fiscalización | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 39
42 | 304 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 1005 - Juicios Mercantiles | MAT JUR 2_0 – Mejoras en los procesos relacionados a los módulos en materia de lo contencioso_ | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Juan Carlos Muñoz Martinez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 385193.59 | 0.39 | 68% | Continuidad operativa | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 03/06/2020 |  | 9,632.4h | 368.63d | 05/06/2020 |  | AGJ | Desarrollo de Software | Jurídicos | Modernización Jurídica - JUPITER | 6 - Cancelar | Nuevo Proyecto |  |  | Reingeniería | Iterativo | 42
435 | 473 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 1015 - Amparos contra actos | SJUR Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento al proceso relacionado con el módulo de Amparo vs Actos | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Juan Carlos Muñoz Martinez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 368912.36 | 0.32 | 81% | Continuidad operativa | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 29/04/2020 |  | 4,548.79h | 315.45d | 16/02/2020 |  | AGJ | Desarrollo de Software | Jurídicos | Modernización Jurídica - JUPITER | 6 - Cancelar | Mantenimiento |  |  | Reingeniería | Cascada | 435
436 | 1221 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 1008 - Juicios De Nulidad y Lesividad | 436 SJUR- Herramienta tecnológica para controlar los procesos de Juicios de Nulidad y Lesividad | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Juan Carlos Muñoz Martinez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 986364.37 | 0 | 0% | Continuidad operativa | 01/02/2019 |  | 13/12/2019 |  | 4,496.54h | 219d | 31/08/2020 |  | AGJ | Desarrollo de Software | Jurídicos | Modernización Jurídica - JUPITER | 6 - Cancelar | Nuevo Proyecto |  |  | Reingeniería | Iterativo | 436
437 | 1222 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 1019 - Recursos de Revocación | 437 SJUR_Herramienta tecnológica para controlar procesos del módulo de Recursos Administrativos | Roberto Rodríguez Morales | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Juan Carlos Muñoz Martinez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 657447.7 | 0 | 0% | Continuidad operativa | 31/01/2019 |  | 27/01/2020 |  | 3,487.08h | 257.58d | 09/09/2020 |  | AGJ | Desarrollo de Software | Jurídicos | Modernización Jurídica - JUPITER | 6 - Cancelar | Mantenimiento |  |  | Reingeniería | Iterativo | 437
50 | 729 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | DYC_MAT-DyC_Crear casos de compensación | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Karina Lucio García | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 3081475.78 | 0 | 0% | Fiscalización | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 18/12/2020 |  | 14,827.71h | 658.13d | 17/09/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Devoluciones y Compensaciones | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 50
509 | 641 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | B. Arquitectura | Activo | 1027 - Reingeniería del Sistema de Captura de Declaraciones de Excedentes de Dinero | Sistema de Captura de Declaración por Excedente de Dinero | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Mario Santos Aldama | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 9687930.32 | 0.26 | 8% | Continuidad operativa | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 27/10/2020 |  | 46,319.08h | 437.63d | 18/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Sin Definir | 5 - Revisar | Nuevo Proyecto |  |  | No Aplica | Cascada | 509
515 | 1158 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 3319107.11 | 1 | 92% | Continuidad operativa | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 10/08/2020 |  | 14,931.73h | 242.35d | 18/09/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Devoluciones y Compensaciones | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Iterativo | 515
516 | 651 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 1026 - Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | AGAFF Sistema Validador de Reportes, Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Miguel Ángel González Guagnelli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | ROLANDO MENDOZA | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1940783.25 | 0.51 | 90% | Fiscalización | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 09/11/2020 |  | 10,726.52h | 440.12d | 08/09/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Devoluciones y Compensaciones | Sin Definir | 4 - Continúa | Nuevo Proyecto |  |  | No Aplica | Cascada | 516
52 | 0 | No Aplica | No Aplica | 3. Ejecución | Activo | No Aplica | TI Servicio de Datos Económicos | Carlos Manuel Ortega Polanco | Carlos Manuel Ortega Polanco | Carlos Manuel Ortega Polanco |  |  |  |  | 899440 | 0.92 | 91% | Soporte a la operación del SAT | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 14/11/2018 |  | 5,176h | 198.2d | 23/10/2019 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | Factura Electrónica | Nuevo tema de Negocio | 6 - Cancelar | Nuevo Proyecto |  |  | Funcionales | Cascada | 52
520 | 626 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | I. Liberación | Activo | 942 - Fiscalización Electrónica BáSíca | FIS_FEB- Reasignar Ordenes | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | René Pérez Velázquez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | JUAN HUGO FRANCO ZESATI | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 119697 | 0.35 | 99% | Fiscalización | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 28/09/2020 |  | 2,653.6h | 408.08d | 18/09/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Fiscalización | Sin Definir | 8 - Cierre | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 520
537 | 1015 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodríguez Martínez | TANIA MONSERRAT ESPINOZA ALVARADO | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 2221080.99 | 0 | 36% | Fiscalización | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/11/2020 |  | 12,979.76h | 372.51d | 18/09/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Devoluciones y Compensaciones | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 537
559 | 624 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 621 - MAT Comercio Exterior | MATCE_MATCE-SA_Automatizar proceso de baja en Gestión de Operadores | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 484145.11 | 0.85 | 81% | Continuidad operativa | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 19/11/2020 |  | 2,142.89h | 411.08d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | MAT - Comercio Exterior | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 559
562 | 599 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 704 - Buzón Tributario | NYV Buzon Tributario_ Servicio de Envío Masivo de Mensajes de Interés | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1223997.04 | 0.1 | 100% | Continuidad operativa | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | 1,487.97h | 335.75d | 08/09/2020 | Muy Alta | AGR | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Buzón Tributario | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Buzón tributario | AGAFF, AGJ, AGR | No Aplica | Cascada | 562
563 | 847 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 3002 - Intercambio de mensajes con SEPOMEX | CESO_SISTEMA CPED_Incorporar un canal comunicación bidireccional SEPOMEX y SAT para intercambio de mensajes | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Miguel Ángel González Guagnelli | Homero Angel Garcia Merino | Jorge Ricardo Ramos Hernandez | TANIA MONSERRAT ESPINOZA ALVARADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 2776585.99 | 0 | 66% | Continuidad operativa | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 02/08/2021 |  | 12,576.08h | 589.35d | 21/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Sin Definir | 4 - Continúa | Nuevo Proyecto |  |  | No Aplica | Cascada | 563
583 | 1060 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 621 - MAT Comercio Exterior | MATCE_MATCE-SA_Incorporar arribo de Tránsitos | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1542050.43 | 0.97 | 61% | Continuidad operativa | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 07/01/2021 |  | 6,914.1h | 363.84d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | MAT - Comercio Exterior | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 583
586 | 867 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 925 - MATCE Reconocimiento Aduanero | MATCE_MAT-REC_Actualizar validaciones a Reconocimiento Aduanero | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Jose Salvador Parra Correa | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1128902.4 | 0 | 64% | Continuidad operativa | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 17/11/2020 |  | 5,470.69h | 234.93d | 14/08/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | MAT - Comercio Exterior | Sin Definir | 6 - Cancelar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 586
587 | 801 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 621 - MAT Comercio Exterior | MATCE_MATCE-SA_Actualizar criterios en parametrización | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 2917695.53 | 1 | 98% | Continuidad operativa | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 09/10/2020 |  | 14,706.31h | 341.75d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | MAT - Comercio Exterior | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 587
590 | 749 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Detenido | 666 - MAT de Cobranza | CZA_MAT-CBZ_Registro Contable bajas operativas ASF | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Vences Mendoza | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | ERICK VILLA BELTRAN | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 232994.8 | 0.66 | 48% | Continuidad operativa | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 11/12/2019 |  | 1,188.4h | 147.5d | 11/02/2020 | Alta | AGR | Desarrollo de Software | Cobranza | Cobranza | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Corregir problemática existente de aplicación y desaplicación de pagos en MAT_Cobranza | AGR | No Aplica | Cascada | 590
603 | 1073 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.2 En estimación por finalización de EF | Detenido con CCRS | 944 - Re-ingeniería del servicio de Factura Electrónica Móvil | SAC_SAT_Móvil_Incorporar Factura Electrónica 3_3 | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto BenjamÍn Monroy Vargas | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 525596.48 | 0.92 | 62% | Facilitar el cumplimiento | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 17/06/2021 |  | 9,265.43h | 416.25d | 24/08/2020 | Media | AGSC | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Factura - Optimización de los Servicios | 1 - Prioritario | Nuevo Proyecto | Factura - Optimización de los Servicios | AGSC | No Aplica | Cascada | 603
606 | 810 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Detenido con CCRS | 988 - Intercambio de Información autoridades fiscales extranjeras | Fisc_ Implemetar el proceso de Intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Miguel Ángel González Guagnelli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 421235.38 | 1 | 41% | Continuidad operativa | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 06/05/2020 |  | 1,967.22h | 266.98d | 14/02/2020 |  | AGGC | Desarrollo de Software | Fiscalización | Proceso y Control de Seguimiento Internacional (PROCSI) | 5 - Revisar | Nuevo Proyecto |  |  | Funcionales | Iterativo | 606
607 | 619 | Juicio de Experto | SAS Institute | A.1 Especificación Funcional | Activo | 994 - Sistema de Investigación para Auditoría de Verificación de Origen | AR-SIAVO_ Actualización de los Modelos de riesgo e incorporación de nuevas funcionalidades a la solución (SIAVO III) | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | José Alberto Romero Rodríguez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia |  | Carlos Moreno Garcia | 395220 | 0 | 57% | Fiscalización | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 11/02/2020 |  | 13,565.73h | 231.37d | 14/09/2020 |  | AGACE | Modelos de Riesgo | Administración de Riesgos | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 607
62 | 740 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 639 - Recurso de Revocación en Línea | SJur_ Consulta y Descarga de documentos de RRL y CAL | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | JUAN HUGO FRANCO ZESATI | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 303640.84 | 0 | 0% | Continuidad operativa | 28/05/2018 |  | 09/09/2020 |  | 1,463.85h | 580.9d | 25/08/2020 |  | AGJ | Desarrollo de Software | Jurídicos | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 62
621 | 836 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | SAC_CERTISAT_Integración de Certisat WEB en Buzón Tributario | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Félix Juan Ramírez Velasco | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 300075.73 | 0.5 | 95% | Legal | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 10/12/2019 |  | 2,426.68h | 159.57d | 28/07/2020 | Alta | AGSC | Desarrollo de Software | e-Firma | CertiSAT - Reingeniería | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Reingeniería CertiSAT | AGSC | No Aplica | Cascada | 621
630 | 827 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 53 - Sistema de Monitoreo de Auditoria | FIS_SIMA_ Modificar funcionalidad de la Tarjeta de Control de Orden | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | René Pérez Velázquez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | ROLANDO MENDOZA | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1320098.9 | 0.83 | 94% | Fiscalización | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 19/10/2020 |  | 6,390.91h | 380.5d | 18/09/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Fiscalización | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 630
652 | 1042 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 710 - Sistema de Códigos de Tabacos | SAC_SICODTAB_Contador de Códigos | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | Ignacio Trujillo Hernandez | Félix Juan Ramírez Velasco | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 349747.38 | 0.04 | 54% | Continuidad operativa | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 11/08/2020 |  | 3,341.27h | 306.91d | 14/02/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Servicios al Contribuyente | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 652
667 | 812 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 3001 - Proceso y Control de Seguimiento Internacional | Proceso y Control de Seguimiento Internacional | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | René Pérez Velázquez | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 975973.7 | 0.64 | 74% | Continuidad operativa | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 22/12/2020 |  | 5,914.3h | 390.74d | 18/09/2020 |  | AGGC | Desarrollo de Software | Fiscalización | Sin Definir | 4 - Continúa | Nuevo Proyecto |  |  | No Aplica | Cascada | 667
674 | 819 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 813 - Sistemas de Intercambio de Información SAT - EF | SIISEF_Sistema de intercambio de Información SAT - EF | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Karina Lucio García | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 2255275.82 | 0 | 83% | Soporte a la operación del SAT | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 22/04/2021 |  | 23,607.89h | 474.38d | 24/07/2020 | Media | AGR | Desarrollo de Software | Entidades Federativas | Intercambio de Información | 1 - Prioritario | Nuevo Proyecto | Sistema de Intercambio de Información SAT – Entidades Federativas (SIISEF)​ | AGR | No Aplica | Cascada | 674
675 | 705 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 639 - Recurso de Revocación en Línea | SJUR_RRL_CAL_AUJ Mejoras que apoyen la Operación de Negocio | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | JUAN HUGO FRANCO ZESATI | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 3893064.01 | 0.67 | 88% | Continuidad operativa | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 30/03/2020 |  | 19,925.72h | 173.17d | 13/03/2020 |  | AGJ | Desarrollo de Software | Jurídicos | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 675
686 | 1207 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | B. Arquitectura | Activo | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | MAT_DyC_Consulta de Información SIR y SIOS | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Karina Lucio García | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | ROLANDO MENDOZA | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1777570.08 | 0 | 0% | Continuidad operativa | 16/12/2019 |  | 22/10/2020 |  | 7,928.61h | 214d | 28/08/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Devoluciones y Compensaciones | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 686
695 | 1132 | Otro (Establecido por el SAT) | Fábrica Interna | D. Desarrollo | Activo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | CED_VOCE_Actualizar los criterios de validación del estado del domicilio fiscal en la Importación | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | Jose Carlos Angel Lara Reyes | 128000 | 1 | 83% | No Aplica | 05/04/2019 | 05/04/2019 | 23/06/2020 |  | 1,280h | 305.25d | 18/05/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Pre-despacho | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 695
728 | 911 | Otro (Establecido por el SAT) | Fábrica Interna | D. Desarrollo | Activo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | CEPD_VOCE_Modificar el cálculo de la base gravable de IVA_ | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Blanca Estela Silva Pita | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | Jose Carlos Angel Lara Reyes |  | 0 | 69% | Continuidad operativa | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 05/03/2020 |  | 1,915h | 381.88d | 04/02/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Pre-despacho | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 728
733 | 0 | No Aplica | No Aplica | 3. Ejecución | Activo | No Aplica | Plataforma del Ciclo Tributario | hector.garduno@satcam.com.mx | David Colin Garcia | Héctor Garduño Garduño | Joaquin Tabares Muñoz | Hugo Saavedra Fernandez |  |  | 285295.74 | 0.94 | 88% | Recaudación | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 12/10/2020 |  | 4,973.17h | 347.16d | 18/09/2020 |  | AGP | Proyecto Tecnológico | Transversales de TI | Sin Definir | 4 - Continúa | Nuevo Proyecto |  |  | No Aplica | Iterativo | 733
740 | 659 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | I. Liberación | Activo | 666 - MAT de Cobranza | CZA_MAT-CBZ_Consulta de Resoluciones para su mejor visualización, exportación e impresión | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Vences Mendoza | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | ERICK VILLA BELTRAN | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 126469.99 | 0.82 | 90% | Continuidad operativa | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 28/09/2020 |  | 689.15h | 342.5d | 18/09/2020 | Alta | AGR | Desarrollo de Software | Cobranza | Cobranza | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Corregir problemática existente de aplicación y desaplicación de pagos en MAT_Cobranza | AGR | No Aplica | Cascada | 740
755 | 652 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | I. Liberación | Activo | 879 - Cargador de Pedimentos | CE-SO_ Cargador de Información de Pedimentos | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Jose Salvador Parra Correa | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 2012583 | 0.71 | 95% | Continuidad operativa | 04/03/2019 | 04/03/2019 | 04/12/2020 |  | 14,508h | 442.63d | 01/09/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de_Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Nuevo tema de Negocio | 4 - Continúa | Nuevo Proyecto |  |  | Funcionales | Cascada | 755
766 | 689 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | SAC_Certisat Empleado_Bloqueo y desbloqueo usuarios VIP | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Félix Juan Ramírez Velasco | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 1123655 | 0.88 | 82% | Continuidad operativa | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 21/01/2020 |  | 5,606.58h | 170.75d | 20/05/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | e-Firma | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 766
768 | 0 | No Aplica | Fábrica Interna ACSMC | 2. Planeación | Activo | 2075 - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Infraestructura de Servidores para servicios AUTONORMA, Comunicación Institucional y Capacitación SAT | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Luis Fernando Ruiz Guerra |  |  |  |  | 0 | 0% | Soporte a la operación del SAT | 10/03/2020 |  | 10/03/2020 |  | 0h | 1d | 10/03/2020 |  | AGRS | Proyecto Tecnológico | Recursos y Servicios | Sin Definir | 7 - Infraestructura | Infraestructura |  |  | No Aplica | Cascada | 768
770 | 846 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 787 - SubastaSAT Nueva Versión | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 2_Reportes y ajuste a datos de la Subasta y Actas | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | ERICK VILLA BELTRAN | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 1285819.53 | 0.74 | 75% | Continuidad operativa | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 14/12/2020 |  | 5,933.52h | 364d | 17/09/2020 | Baja | AGR | Desarrollo de Software | Cobranza | SubastaSAT | 1 - Prioritario | Mantenimiento | SubastaSAT | AGR | No Aplica | Cascada | 770
771 | 727 | Otro (Establecido por el SAT) | Fábrica Interna | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 1030 - MATCE-Consulta Remota de Pedimentos | MATCE_MATCE - CRP_Consulta de Pedimentos | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes |  | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 595388.13 | 0.85 | 97% | Continuidad operativa | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 20/07/2020 |  | 5,774.9h | 348.63d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | MAT - Comercio Exterior | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 771
777 | 971 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | K. Cierre | Activo | 746 - Carga Diaria de Comercio Exterior | CE-SO_TCO_PITA Fuentes de insumo para tableros de carga BI | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | David Muñoz Olivares | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 2124500.87 | 0.93 | 99% | Continuidad operativa | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 17/09/2020 |  | 22,604.02h | 303.5d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 777
784 | 1133 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | AGS-FSCM_ Incluir para algunas cuentas bancarias conciliaciones automáticas y automatizar el reporte de conciliación general_ | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | JUAN CARLOS MUÑOZ | SERGIO VALVERDE LOPEZ | 2471419.47 | 0.68 | 56% | Continuidad operativa | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 29/09/2020 |  | 10,974.74h | 144.61d | 11/08/2020 |  | AGRS | Desarrollo de Software | Recursos y Servicios | Sin Definir | 6 - Cancelar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 784
792 | 0 | No Aplica | No Aplica | 3. Ejecución | Activo | No Aplica | TI_Desarrollo de guía de operación para la “Institucionalización de Aplicativos”_ | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Ignacio Buendia Romero |  |  |  |  | 5800 | 0.48 | 84% | Soporte a la operación del SAT | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 01/04/2020 |  | 942h | 207.75d | 30/04/2020 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | Transversales de TI | Nuevo tema de Negocio | 4 - Continúa | Documentación Procesos |  |  | No Funcionales | Iterativo | 792
800 | 1086 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 666 - MAT de Cobranza | CZA_MAT-CBZ_ Reingeniería de la aplicación MAT Cobranza Módulo Resoluciones Traslado | Luis Alfredo Torres Arreguín | José Vicente Vázquez Chávez | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | ERICK VILLA BELTRAN | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 2177113.87 | 0.89 | 94% | Continuidad operativa | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 13/10/2020 |  | 10,078.03h | 321.5d | 17/09/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de_Software | Cobranza | Nuevo tema de Negocio | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | Funcionales | Cascada | 800
807 | 1040 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 1029 - Intercambio de Información con la Banca | CZA_MAT-IIB_ Transición de Intercambio de información con la Banca_ | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Vences Mendoza | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | ERICK VILLA BELTRAN | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 1198151.91 | 0.42 | 92% | Fiscalización | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/10/2020 |  | 10,760.56h | 317.42d | 14/09/2020 | Alta | AGR | Desarrollo de Software | Cobranza | Cobranza - Emisión de Formatos de Pago | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Información Bancaria – MAT Cobranza – Fase III | AGR | No Aplica | Cascada | 807
815 | 699 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 644 - Créditos Fiscales | CZA_CREDFIS_ Nuevo Servicio en Motor Traductor para la entrega de sección de línea de captura_ | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Vences Mendoza | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | ERICK VILLA BELTRAN | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 117075.56 | 0.14 | 59% | Continuidad operativa | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 10/07/2020 |  | 1,192.56h | 274.92d | 17/07/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Cobranza | Nuevo tema de Negocio | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 815
829 | 756 | Otro (Establecido por el SAT) | Fábrica Interna | D. Desarrollo | Activo | 196 - Selección Automatizada | CED_SA-Autorización de Copias Simples | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Blanca Estela Silva Pita | Marco Antonio Aguilar Ruiz |  | Marco Antonio Aguilar Ruiz | 66400 | 0.32 | 73% | Continuidad operativa | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 11/01/2021 |  | 2,438h | 385.63d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Despacho | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 829
851 | 921 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 700 - RFC Ampliado | MAT_RFC Ampliado_ Actualiz reglas y adecuación funcionalidad para Disolución y Liquid simplif Sociedades Mercantil | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | Armando Avendaño Aguilar | 102473 | 0.53 | 45% | Facilitar el cumplimiento | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 12/03/2020 |  | 461h | 27d | 06/03/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | Identificación del Contribuyente | Sin Definir | 6 - Cancelar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 851
862 | 900 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Detenido | 936 - Formulario (JAVA Script) | DyP_IPP_Formulario JS Atención de Vulnerabilidades | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Gabriel Alejandro Flores Pineda | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Alejandro Hernandez | Jorge Abel Bolaños Nila | 1406302.33 | 0.58 | 50% | Continuidad operativa | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 13/12/2019 |  | 7,044.07h | 103.51d | 07/08/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Nuevo tema de Negocio | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | Funcionales | Cascada | 862
868 | 1115 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 478 - DYP | DyP_IPP-Servicio DyP_Docs Digitales_Actualizar funcionalidades para Certificación Declaraciones y Pagos | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Gabriel Alejandro Flores Pineda | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 2639534.15 | 0 | 77% | Continuidad operativa | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 30/11/2020 |  | 65,617.06h | 223.68d | 04/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 868
874 | 762 | Otro (Establecido por el SAT) | Fábrica Interna | G. Prueba de Vulnerabilidad | Activo | 630 - Portal de Operaciones Vulnerables | TI_Sistema de Consulta de Personas Políticamente Expuestas (CPEPS) | Jose Luis Zarate Lopez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | José Luis Zarate López | Alejandro Granados Lujano | Angel Ricardo Guzman Lopez |  | Marco Antonio Aguilar Ruiz | 111800 | 0.2 | 98% | Continuidad operativa | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 21/05/2020 |  | 5,014.2h | 232.75d | 15/05/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Transversales de TI | Sin Definir | 8 - Cierre | Nuevo Proyecto |  |  | No Aplica | Cascada | 874
884 | 932 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 691 - Fiscalización Integral | Fiscalización Integral | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Miguel Ángel González Guagnelli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 7514262.16 | 0.61 | 53% | Fiscalización | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 31/05/2021 |  | 38,073.6h | 574.81d | 08/09/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Fiscalización | Fiscalización Integral | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | Funcionales | Cascada | 884
905 | 1152 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 991 - Proyecto ETL Generación de Insumos del Proceso del Control de Compensaciones | DYC_ MAT-DyC_Solicitud de declaraciones, compensaciones y acreditamientos_proceso automático por goteo | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Karina Lucio García | Carlos Gerardo Malanche Flores | Patricia Ortega Vega | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 957621.04 | 0.95 | 68% | Fiscalización | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 02/10/2020 |  | 4,359.88h | 275.67d | 30/08/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Devoluciones y Compensaciones | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 905
917 | 0 | No Aplica | No Aplica | 3. Ejecución | Activo | No Aplica | TI_AP3_ Modelado de Procesos de DyP (Declaración provisional) | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Elizabeth Del Valle Beltrán |  |  |  |  | 153440 | 0.4 | 99% | Estratégico | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 29/11/2019 |  | 4,086.24h | 114.91d | 29/11/2019 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | Transversales de TI | Nuevo tema de Negocio | 8 - Cierre | Documentación Procesos |  |  | No Funcionales | Iterativo | 917
919 | 818 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.2 En estimación por finalización de EF | Detenido con CCRS | 977 - Declaración Informativa Transaccional de Partes Relacionadas | DyP_ Crear declaración informativa transaccional de partes relacionadas_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | Jorge Abel Bolaños Nila | 416199.98 | 1 | 100% | Facilitar el cumplimiento | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 1,840h | 64.75d | 07/08/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Sin Definir | 8 - Cierre | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 919
923 | 840 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Detenido con CCRS | 997 - Repositorio Tráfico Ferroviario | AR_BTCE_Tablero de registro de bitácora para mensajes de los tráficos Marítimo, Ferroviario y Aéreo (REB) | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | José Alberto Romero Rodríguez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Armando Avendaño Aguilar | 330691.43 | 0.12 | 40% | Fiscalización | 17/09/2019 | 17/09/2019 | 23/03/2020 |  | 2,017.67h | 130d | 30/07/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software | Administración de Riesgos | Sin Definir | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 923
932 | 0 | No Aplica | No Aplica | 3. Ejecución | Detenido | No Aplica | POC - Data Lake | Luciano Roa Rosario | José Vicente Vázquez Chávez | José Vicente Vázquez Chávez | [5 empty] | 0 | 3% | Soporte a la operación del SAT | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 15/01/2020 |  | 944h | 116d | 23/12/2019 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | Transversales de TI | Nuevo tema de Negocio | 5 - Revisar | PoC |  |  | Funcionales + No Funcionales | Cascada | 932
934 | 1082 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 969 - DeclaraNOT en Línea | DyP_DD Documentos Digitales_ DeclaraNOT en línea, incorporación de funcionalidades y cambios en el aplicativo_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | JUAN HUGO FRANCO ZESATI | Jorge Abel Bolaños Nila | 1099401.09 | 0.85 | 95% | Legal | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 19/10/2020 |  | 5,080.5h | 202.55d | 18/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 934
935 | 0 | No Aplica | No Aplica | 2. Planeación | Activo | 3052 - Recepción Extemporanea de CFDI´s | POC-Factura Electrónica en plataforma de Nube de AWS | irving.garcia | José Vicente Vázquez Chávez | Irving Adrián García Zepeda | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez |  | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez |  | 0 | 74% | Soporte a la operación del SAT | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 30/09/2020 |  | 0h | 205.5d | 18/09/2020 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | Transversales de TI | Factura Electrónica - Gestión de Factura (Consulta - descarga - verificación) | 5 - Revisar | PoC |  |  | Funcionales | Cascada | 935
936 | 0 | No Aplica | No Aplica | 3. Ejecución | Detenido | No Aplica | POC-Migración de Mainframe a la plataforma de AWS | Luciano Roa Rosario | José Vicente Vázquez Chávez | José Vicente Vázquez Chávez | [5 empty] | 0 | 4% | Soporte a la operación del SAT | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 27/12/2019 |  | 1,440h | 104d | 23/12/2019 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | Transversales de TI | Nuevo tema de Negocio | 5 - Revisar | PoC |  |  | Funcionales + No Funcionales | Cascada | 936
942 | 1107 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | C. Ambientación | Activo | 945 - Sistema de Asignación y Donación de Bienes por el SAT | AGRS – Donación de bienes muebles de propiedad federal en uso del SAT | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | SERGIO VALVERDE LOPEZ | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 2107017.59 | 0.98 | 65% | Continuidad operativa | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 16/12/2020 |  | 9,854.4h | 341.78d | 14/09/2020 |  | AGRS | Desarrollo de Software | Recursos y Servicios | Sin Definir | 6 - Cancelar | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 942
951 | 807 | Alto Nivel | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | A.1 Especificación Funcional | Activo | 942 - Fiscalización Electrónica BáSíca | FIS_FEB_Incorporación de las Entidades Federativas al Sistema de Fiscalización Básica | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Miguel Ángel González Guagnelli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | TANIA MONSERRAT ESPINOZA ALVARADO | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 260568 | 0.83 | 99% | Fiscalización | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 13/03/2020 |  | 1,728h | 115.25d | 10/03/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Fiscalización | Nuevo tema de Negocio | 5 - Revisar | Mantenimiento |  |  | Funcionales | Cascada | 951
965 | 795 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 457 - Centro de Procesamiento Electrónico de Datos | Mitigación de Vulnerabilidades en Web Services para consulta de pedimentos_ | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Mario Santos Aldama | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 164409.21 | 0.22 | 15% | Continuidad operativa | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 02/10/2019 |  | 874.29h | 38.3d | 01/09/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | Comercio Exterior - Soporte al Operación | Nuevo tema de Negocio | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 965
972 | 0 | No Aplica | No Aplica | 3. Ejecución | Activo | No Aplica | Gobierno de Microservicios | irving.garcia | José Vicente Vázquez Chávez | Irving Adrián García Zepeda |  |  |  |  | 138100 | 0.62 | 99% | Continuidad operativa | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 18/09/2020 |  | 3,902.8h | 273.5d | 18/09/2020 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | Transversales de TI | Nuevo tema de Negocio | 5 - Revisar | Documentación Procesos |  |  | No Funcionales | Iterativo | 972
981 | 1142 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | F. Pruebas de Usuario | Activo | 843 - MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | DyC-MAT-SAD_ Actualización MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2019 | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | ROLANDO MENDOZA | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 4003978.03 | 0.92 | 95% | Facilitar el cumplimiento | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 09/09/2020 |  | 18,894.75h | 214.23d | 04/09/2020 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | Devoluciones y Compensaciones | Sin Definir | 4 - Continúa | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 981
99 | 343 | COSMIC | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | D. Desarrollo | Activo | 666 - MAT de Cobranza | MAT-CBZ_Emisión diferentes formatos de pagos,confirmación transacciones virtuales,movimientos contab y rectificación contab | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Vences Mendoza | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | ERICK VILLA BELTRAN | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 836139.04 | 0.56 | 59% | Fiscalización | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 14/01/2020 |  | 4,522.1h | 368.75d | 28/08/2020 | Alta | AGR | Desarrollo de Software | Cobranza | Cobranza - Emisión de Formatos de Pago | 1 - Prioritario | Mantenimiento | Emisión de formatos para pago y de transacciones virtuales a través del MAT_Cobranza​ | AGR | No Aplica | Cascada | 99
992 | 1047 | Microsoft (OSE) | Microsoft | K. Cierre | Activo | 881 - Declaración Anual Personas Morales | DyP_- Nueva herramienta para la declaración anual de PM 2019 régimen general_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas |  | Alejandro Aspiros Rivas | 923731.01 | 0.92 | 99% | Recaudación | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 23/09/2020 |  | 14,904.2h | 257.75d | 18/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Sin Definir | 8 - Cierre | Mantenimiento |  |  | No Aplica | Cascada | 992

## Iniciativas (hidden)
ID | Created By | Created | Title | Siglas AG | Administración General | Origen | Tipo de Servicio | Administrador de SN | Servicio de Negocio | Subadministrador | Código Aplicativo | Nombre de Aplicación | Proveedor | Programa | Beneficios | Clasificación | Condición Iniciativa | Motivos - Condición Iniciativa | Motivos Cancelación Iniciativa | Estado Iniciativa | Estatus Iniciativa | Estatus Captación | DS
152 | Rodrigo Perez Ortega | 2018-05-23 18:44 | RC-Desarrollar sistema para consolidar recaudación de diferentes Esquemas de Pago y Cuentadantes | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Elizabeth Del Valle Beltran | 986 | Consolidación de la Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 3.2. Banco Iniciativa |  | Banco de iniciativa | 152
323 | Edgar Martinez Pastrana | 2018-08-14 16:42 | MAT-IDC-RFC- Generación de regla de negocio para avisos de cambio de domicilio de contribuyentes suspendidos. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Iniciativa Aprobada | Banco de iniciativa | 323
324 | Edgar Martinez Pastrana | 2018-08-14 16:46 | MAT-IDC-RFC Inscripción de Personas Físicas Extranjeras sin Actividad Económica y con Residencia en los Estados Unidos Mexicanos | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica |  | 3.2. Banco Iniciativa | Banco de Iniciativa | Banco de iniciativa | 324
337 | Guido Rodriguez Valle | 2018-08-20 10:39 | RFC_Ampliado Aplicar pruebas de vulnerabilidad a Padrón de Importadores. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto TI | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 1. Registro iniciativa | Aprobar o Rechazar Iniciativa | Realizar análisis | 337
376 | Ignacio Mejia Lopez | 2018-09-18 16:23 | CZA_MAT-CBZ_Implementar pistas de auditoría en el MAT-Cobranza, adicionales a las establecidas por seguridad. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | Cobranza |  |  | No Aplica | ​NA |  | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | 376
385 | Edgar Martinez Pastrana | 2018-09-20 11:31 | MAT IDC RFC - Incorporar la Administración del Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas en RFC Ampliado. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | RFC | [5 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Entendimiento | Banco de iniciativa | 385
414 | Guido Rodriguez Valle | 2018-10-22 18:38 | RFC Ampliado_MAT-PI: Actualizar el rol líder y los Grupos de Atención del Padrón de Importadores. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​no aplica |  | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | 414
424 | Ignacio Mejia Lopez | 2018-10-26 14:26 | CZA_MAT-CBZ: Construcción de Web Service de Cobranza y Gestor de métodos y vistas para entrega de información de MAT Cobranza a los aplicativos que ,lo requieran | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​NA |  | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | 424
427 | Raul Becerra Arroyo | 2018-10-26 14:46 | CZA_MAT-CBZ: Registro, control y seguimiento de convenios de parcialidades en MAT.Cobranza artículo 66 y 66a | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | 427
495 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-12-27 12:45 | MATCE_MATCE-SA_Nueva selección automatizada | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 621 | MATCE - Selección Automatizada | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Iniciativa Aprobada | Banco de iniciativa | 495
539 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2019-01-30 12:55 | AGS -Automatizar los procesos de Lo Contencioso de Recursos y Servicios (Juicios de Nulidad, Amparo y Ordinario Civil) | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | 539
541 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2019-01-30 13:13 | AGS: Automatizar los procesos de Medidas Disciplinarias y Sanciones | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | 541
542 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2019-01-30 13:43 | AGS: Automatizar el proceso de Juicios Laborales | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | 542
670 | Raul Becerra Arroyo | 2019-03-29 18:14 | CZA_MAT-CBZ: Requerimiento de modificaciones a diferentes módulos, identificadas en el periodo de estabilización. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | 670
671 | Raul Becerra Arroyo | 2019-03-29 18:34 | CZA_MAT-CBZ: Ajustes a la mecánica de la determinación de la fecha de vigencia de los saldos calculados por la herramienta de cálculo | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | 671
672 | Raul Becerra Arroyo | 2019-03-29 18:44 | CZA_MAT-CBZ: Ajustes al simulador de cálculos. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | 672
685 | Raul Becerra Arroyo | 2019-04-02 17:45 | CZA_MAT-CBZ: Ajustes a MAT.Cobranza para utilizar días inhábiles diferenciados. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​na |  | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | 685
746 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-04-25 13:50 | CED_VOCE_Actualizar los criterios de validación para el cierre de consolidados con identificador AV¦2 | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 1. Registro iniciativa | Registro de Iniciativa | Realizar análisis | 746
806 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-05-16 17:58 | MAT - RFC Ampliado: Simplificar matriz de roles IdC | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | RFC |  |  | No Aplica | ​NA |  | 3.2. Banco Iniciativa | Iniciativa Aprobada | Banco de iniciativa | 806
811 | Said Hernandez Gallegos | 2019-05-21 17:20 | CEPD_VOCE_Precio unitario en permisos C1 | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica |  | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | 811
892 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-06-24 11:18 | CED_VOCE_ Actualizar criterios de validación en la rectificación de tránsitos | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | 892
1056 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 43705.4905 | CED_VOCE_Actualizar criterios de validación aplicables a la cantidad UMT | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1056
1057 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 43705.498 | CED_VOCE_Actualizar criterios de validación en pedimentos de rectificación para la verificación de vehículos usados | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1057
1074 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2019-09-05 14:31 | C.E. – Pre despacho – SAAI- Replica de información del representante legal de VUCEM | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 175 | Despacho Aduanero | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 3.2. Banco Iniciativa |  | Banco de iniciativa | 1074
1125 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2019-09-25 12:46 | RFCAmpliado_MAT-PI: ValidaciónReqBas/Notificación_Tramites_PI | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica |  | 3.2. Banco Iniciativa |  | Banco de iniciativa | 1125
1144 | Said Hernandez Gallegos | 2019-10-03 13:45 | CEPD_VOCE_Control de las claves de pedimentos exigidas en registros de descargo (512) en pedimentos A4 | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1144
1184 | Tomas Cruz Velasco | 2019-10-28 16:05 | DyP_IPP-Incluir Canal y Medio de Pago que bancos envían a SAT. Monitores DYP. Mejora LC 4.0 | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 2280 | Declaraciones Provisionales | Microsoft | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa |  | Banco de iniciativa | 1184
1204 | Martha Nelly Perez Alvarado | 2019-11-07 13:30 | SAC_SAPS: Sistema de Atencion a Planteamientos de Síndicos y Coordinaciones Nacionales de Síndicos | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 194 | Sistema de Atención a planteamiento de Síndicos de Contribuyentes | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​N/A |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1204
1288 | Margarita Canseco Flores | 2019-12-18 12:23 | AGRS-AGS-HRMS: Publicar estado de proceso de convocatorias de Oficiales de Comercio Exterior e Impuestos Internos | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1288
1290 | Jose Alberto Coronado Torres | 2019-12-19 14:04 | SAC_Actualización de infraestructura | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 0 | No Aplica | No Aplica | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​Contar con un servidor que pueda ser administrado por la CNADSC, donde pueda resguardarse el sitio intraSAT de la AGSC, incluyendo aplicativos internos y sitio FTP para transferencia de información interna. |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1290
1294 | Ivonne Meza Sanchez | 2019-12-20 12:33 | Aprovisionamiento SICOBI | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 0 | No Aplica | No Aplica | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1294
1295 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2019-12-20 14:13 | DyP: Job de Pagos PF 2019 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Problema | Requerimiento Técnico | Joaquin Tabares Muñoz | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Francisco Aguilar Rodriguez | 467.1 | DWH-Declaración Anual | Microsoft | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​Clasificacion: Continuidad Operativa Prioridad: Alta Orden de ejecución: 1 |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1295
1308 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-01-06 12:26 | FE_RECEPCION CFDI_ Desarrollar el complemento Hidrocarburos y Petrolíferos | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Fiscalización | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 637 | Desdoble de Factura Electrónica | Microsoft | Factura - Optimización de los Servicios | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica. |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1308
1320 | Gabriel Vázquez Avendaño | 2020-01-10 14:57 | FE_PORTAL_PRIVADO_CONSULTA CFDI_Actualizar Servicio Público de Verificación de Folios de CFDI | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 612 | Portal Privado del Contribuyente - Consulta de CFDI's | Microsoft - Operaciones | Factura - Optimización de los Servicios |  |  | No Aplica | Actualmente el Servicio Público de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), no identifica si el contribuyente emisor se ubica en el listado definitivo de EFOS (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas) que facturan operaciones inexistentes de acuerdo al art. 69B del Código Fiscal de la Federación. El contribuyente contará con información que le permitirá saber si el emisor del comprobante verificado está publicado en la lista de las empresas que facturan operaciones simuladas y con ello determinar si debe corregir sus declaraciones fiscales o comprobar ante el SAT la realización de las operaciones |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1320
1344 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 43853.6815 | DyP: Replica de tablas anuales para consumo masivo | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Joaquin Tabares Muñoz | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Francisco Aguilar Rodriguez | 467 | DWH-Declaración Anual | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1344
1359 | Raul Becerra Arroyo | 2020-01-30 10:45 | CZA_ARCA_Actualización de la Base de Datos | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 3008 | Sistema de Automatización para la Recuperación de la Cartera | Fábrica Interna - AGR | No aplica |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 3.2. Banco Iniciativa |  | Banco de iniciativa | 1359
1382 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-02-12 16:59 | MAT-CO_Agregar fecha de vigencia del certificado de firma electrónica | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Carlos Manuel Ortega Polanco | Control de Obligaciones | Ana Claudia Escorza Espino | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1382
1488 | Karina Biniza Salayandía Salinas | 2020-03-27 16:02 | Modelo de Valuación de la Cartera de Créditos Fiscales | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Modelos de Riesgo | Victor Quintero Marmol Gonzalez | Cobranza | Lorenzo Lopez Aguilar | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Recaudación | No Aplica | ​No Aplica. | Seleccionar opción: | 2. Análisis realizado |  | Análisis realizado | 1488
1500 | Adriana Perez Luna | 43924.6225 | CE_Moduladores y Verificadores: Actualizar la información de las 49 aduanas del país en DWH para su consumo. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicios de Información | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Jose Alberto Romero Rodriguez | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción;#Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 5.1. Realizar entendimiento |  | Realizar entendimiento | 1500
1501 | Adriana Perez Luna | 2020-04-03 15:17 | CE_COVEs: Actualizar los Comprobantes de Valor Electrónico de la VUCEM al DWH para su consumo. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicios de Información | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Jose Alberto Romero Rodriguez | 3049 | CE_COVEs: Actualizar los Comprobantes de Valor Electrónico de la VUCEM al DWH para su consumo. | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción;#Otros - Campo de libre captura | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 8. Formalizar iniciativa |  | Formalizar Iniciativa | 1501
1523 | Juan Carlos Ramirez Hernandez | 2020-04-20 10:40 | Inclusión del Padrón de Exportadores Sectorial en MAT (Fase II) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | No Aplica | Seleccionar opción: | 3.2. Banco Iniciativa |  | Banco de iniciativa | 1523
1524 | Juan Carlos Ramirez Hernandez | 43941.5077 | CE_SO_ SISTEMA CPED _Incorporación de la gestión de alertas con SIRA y conexión con MAT_CE y P | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 993 | SISTEMA CPED | SAS | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 3.2. Banco Iniciativa |  | Banco de iniciativa | 1524
1591 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2020-05-22 15:24 | SAT: Integración y administración de la normatividad del SAT para su uso interno y externo. | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 3010 | Normatividad Institucional | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Legal | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 4.1. Iniciativa validada |  | Alcance y clasificación verificado | 1591
1783 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-06-23 18:32 | SAT ID ​Institucionalización | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 0 | No Aplica | No Aplica | SAT ID | Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 4.1. Iniciativa validada |  | Iniciativa validada | 1783
1794 | Tomas Cruz Velasco | 2020-06-29 13:58 | DYP_IPP - DyP. - Actualizar Matrices de Compensación 2019 y 2020, permita la Compensación del Pago de lo Indebido en conceptos IVA | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media | Pago referenciado | Medibles - Incremento en recaudación | Recaudación | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 4.1. Iniciativa validada |  | Iniciativa validada | 1794
1811 | Ivan Martinez Moreno | 2020-07-07 15:11 | AGA - ACPA Servidor Virtual | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Tecnológico | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | Contar con servidores virtuales con administración compartida por la AGCTI y la ACPA, en los que se pueda integrar, actualizar y dar seguimiento a la información que se genera en las Aduanas y se integra para dar información a las autoridades de la AGA, del SAT, Dependencias de la Administración Pública y Contribuyentes. | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1811
1824 | Guido Rodriguez Valle | 2020-07-14 21:23 | RFC Ampliado_MAT-PI: Actualizar el rol Líder y del grupo de atención del Padrón de Importadores. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1824
1852 | Margarita Canseco Flores | 2020-08-07 12:22 | Reingeniería del Sistema de Control de Bienes (SICOBI) | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 0 | No Aplica | No Aplica | Sistema de Control de Bienes (SICOBI) | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 4.1. Iniciativa validada |  | Iniciativa validada | 1852
1883 | Janeth Zavala Aquino | 2020-08-31 11:36 | SAC_SAIMYP_Recuperación de Contraseña de archivos con folios de Marbetes Electrónicos. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 685.1 | Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Cumplimiento a la entrega de marbetes electrónicos al contribuyente. | Seleccionar opción: | 4.1. Iniciativa validada |  | Iniciativa validada | 1883
1884 | Silvia Ramirez Diaz | 2020-08-31 12:29 | SAC_SORTEO BUEN FIN 2020 PARTICIPANTES-GANADORES | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 734 | Sorteo Fiscal del Buen Fin | Fábrica Interna - AMCI | Apoyo al proceso y aplicativo del Buen Fin | No medibles - Mejora a la percepción | Compromiso con otras Instituciones | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1884
1890 | Silvia Ramirez Diaz | 44077.5983 | SAC_CitaSAT: Actualización de información en los módulos de citas del Servicio de Administración Tributaria. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 869 | CitaSAT - Sistema de Citas y Control de Turnos | Fábrica Interna | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1890
1899 | Sahir Adari Sanchez Gomez | 2020-09-08 13:03 | SIC_SIPRE_Atención de Quejas y Denuncias AGSC | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Internos de Control | Jaime Garrido Ruiz | 439 | Sistema de Procedimientos de Evaluación | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 4.1. Iniciativa validada |  | Iniciativa validada | 1899
1906 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2020-09-10 12:26 | AGSC_conexión con el IDC e institucionalizar aplicativo con el proceso de mejores prácticas. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Tecnológico | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Llevar a cabo el proceso de mejores prácticas | Seleccionar opción: | 4.1. Iniciativa validada |  | Iniciativa validada | 1906
1907 | Said Hernandez Gallegos | 44084.591 | CEPD_VOCE_Número de Contenedores en el Manifiesto Marítimo | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​La atención corresponde a la fábrica interna de aduanas. | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1907
1910 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2020-09-10 15:43 | MAT-RFC Ampliado: Actualización del Cuestionario PF, actualización RN0788 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Atender las Reformas Fiscales 2020 para Plataformas digitales. | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1910
1911 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-09-10 17:58 | FE_Exclusion de RFCs en la generación de la LRFC. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 3014 | Administración de Catálogos LCO | Consorcio SYE Software / Planet Media | Factura - Optimización de los Servicios | No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Recaudación | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1911
1912 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 44085.3921 | CEPD_CCUPO_VOCE_Incorporar la validación del campo subdivisión para pedimentos complementarios y cartas cupo. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Iniciativa que atenderá la fábrica interna de aduanas. | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1912
1914 | Rodolfo Salcedo Flores | 2020-09-11 17:56 | DyP.- Actualizar la nueva Declaración Anual de Personas Morales ejercicio 2020 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 881.2 | Declaración Anual Personas Morales | Microsoft | Simplificación de declaraciones | Medibles - Incremento en recaudación | Recaudación | No Aplica | ​No aplica | A solicitud del usuario | 7.2. Confirmación participación SI |  | Confirmación participación SI | 1914
1915 | Rodolfo Salcedo Flores | 2020-09-11 18:27 | DyP.- Actualizar el resto de los formularios de la Anual de Personas Morales ejercicio 2020 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 881.2 | Declaración Anual Personas Morales | Microsoft | Simplificación de declaraciones | Medibles - Incremento en recaudación | Recaudación | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 7.2. Confirmación participación SI |  | Confirmación participación SI | 1915
1917 | Mario Santos Aldama | 44088.6753 | DyP - Declaración informativa para proporcionar los datos de contribuyentes a los que se les comercializó esquema reportable | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Mario Santos Aldama | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No se requiere Carta Preliminar | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1917
1918 | Mario Santos Aldama | 2020-09-14 16:20 | DyP - Declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados. | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Mario Santos Aldama | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No se requiere Carta Preliminar | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1918
1919 | Mario Santos Aldama | 2020-09-14 16:29 | DyP - Constancia de esquema no reportable y de existencia de impedimento legal | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Mario Santos Aldama | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No se requiere Carta Preliminar | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | 1919

## H_proyectos (hidden)
Semáforo | Servicio de Negocio | ID Estimación | ID Iniciativa | Clasificación | Workflow Stage Name | Estatus | Aplicativo | Indicators | Project Name | Owner | Líder de Proyecto | Administrador de proyecto (PM) | APE | Líder Técnico | Responsable de Estimación | Baseline Cost | % Complete | Baseline Start | Baseline Finish | Start | Actual Start | Finish | Actual Finish | Work | Duration | Last Published | Prioridad del Proyecto | Project Departments | Enterprise Project Type Name | Costo CDS | Costo Negocio | Costo AGCTI | Esfuerzo AGCTI | Esfuerzo CDS | Esfuerzo Negocio | Tipo de Unidad | Presupuesto de Unidades | Presupuesto de Esfuerzo | Presupuesto de Costo | Created | Proveedor Fábrica de Software | AP CD | Tamaño de Esfuerzo | Project ID | Año Cie-Can | Mes Cie-Can | Sem Cie-Can
1 |  |  | 0 |  | 4. Cierre | Cerrado |  | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | Base de Datos Financiera (PGR) | Luis Fernando Ruiz Guerra | Luis Fernando Ruiz Guerra |  |  |  |  | 48000 | 93% | 13/06/2018 | 31/08/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 12/10/2018 |  | 480h | 88d | 05/11/2018 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | [10 empty] | 10/08/2018 | No Aplica |  |  | PTI500007 | 2018 | 11 | 45
1.04 |  |  | 0 |  | 4. Cierre | Cerrado |  | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | Papeles de Trabajo | Elizabeth Galicia Garcia | Joaquin Tabares Muñoz |  |  |  |  | 148800 | 98% | 18/04/2018 | 24/08/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 05/10/2018 |  | 1,685h | 121.88d | 02/10/2018 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | [10 empty] | 08/08/2018 | No Aplica |  |  | PTI500005 | 2018 | 10 | 40
0 |  |  | 0 |  | 1. Información del Proyecto |  |  | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | Plantilla de Sitio | Hector Perez Hernandez | [6 empty] | 0% |  |  | 16/07/2019 |  | 19/07/2019 |  | 0h | 4d | 12/03/2020 |  |  | Desarrollo de Software | [10 empty] | 16/07/2019 |  |  |  | DSW300178 | 2020 | 3 | 11
0 |  |  | 0 |  | 4. Cierre | Cerrado |  | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | SDMA - 5 | Yesenia Helvetia Delgado Naranjo | Yesenia Helvetia Delgado Naranjo | [5 empty] | 0% |  |  | 29/05/2018 |  | 29/05/2018 |  | 0h | 1d | 14/11/2018 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | [10 empty] | 14/11/2018 | No Aplica |  |  | PTI500002 | 2018 | 11 | 46
0.59 |  |  | 0 |  | 4. Cierre | Cerrado |  | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SENHA QRO-AGS | Gabriela Tenorio Valdés | Saúl Eloy Morales Cedillo |  |  |  |  | 567200 | 96% | 21/02/2018 | 20/12/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 31/12/2018 |  | 11,252h | 217d | 10/12/2018 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | [10 empty] | 09/08/2018 | No Aplica |  |  | PTI500006 | 2018 | 12 | 50
1.18 |  |  | 0 |  | 4. Cierre | Cerrado |  | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SIRETI | Gabriela Tenorio Valdés | Saúl Eloy Morales Cedillo |  |  |  |  | 293600 | 39% | 16/07/2018 | 22/07/2019 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 31/12/2018 |  | 4,543h | 119d | 04/10/2018 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | [10 empty] | 08/08/2018 | No Aplica |  |  | PTI500004 | 2018 | 10 | 40
0.73 |  |  | 0 |  | 4. Cierre | Cerrado |  | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | SPI | Gabriela Tenorio Valdés | Saúl Eloy Morales Cedillo |  |  |  |  | 145000 | 64% | 09/03/2018 | 04/01/2019 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 04/01/2019 |  | 1,722h | 314d | 04/10/2018 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | [10 empty] | 14/08/2018 | No Aplica |  |  | PTI500008 | 2018 | 10 | 40
0 |  | 0 | 0 |  | 2. Planeación | Cerrado |  | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | RFN, Reformas y Continuidad Operativa 2019 | Luciano Roa Rosario | [6 empty] | 100% |  |  | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 20,123.16h | 301.88d | 06/01/2020 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico | [10 empty] | 14/12/2018 | No Aplica |  |  | PTI500013 | 2020 | 1 | 2
0 | Transversales de TI | 0 | 0 |  | 1. Información del Proyecto | Cerrado |  | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | Transformación Digital | Luciano Roa Rosario | Saúl Eloy Morales Cedillo | [5 empty] | 62% |  |  | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 11/03/2020 |  | 13,018h | 193.5d | 13/02/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | [10 empty] | 16/07/2019 |  |  |  | DSW300177 | 2020 | 2 | 7
1.14 | Comercio Exterior - Despacho | 263 | 22 |  | K. Cierre | Cerrado | 919 - MATCE Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE MATCE DODA QR Incorporar funcionalidades de interoperabilidad y homologación operativa con el proyecto PITA en la iniciativa de carga | Beatriz Belem Stein Carrillo | Edgar Alejandro Ugalde Ramos |  | Enrique Olvera Olvera | Jose Luis Quezada Mondragon | Luis Oscar Albarran Hernandez | 505793.1 | 100% | 01/03/2018 | 28/06/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | 3,827.5h | 238.88d | 15/02/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 481793.1 |  | 24000 | 240 | 2103.9 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5764 | 5764 | 1319864 | 26/03/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | DSW200246 | 2019 | 2 | 7
0.38 | Jurídicos | 1199 | 23 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 2235 - Transparencias Donatarias | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SJur-Donatarias_ Reingeniería del proceso de Donatarias | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 3580268.88 | 45% | 11/02/2019 | 07/08/2020 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 07/08/2020 |  | 16,699.86h | 376.63d | 05/09/2020 | Alto | AGJ | Desarrollo de Software | 3397336 | 81067 | 101867 | 1018.67 | 14835.53 | 810.67 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 44758 | 14673 | 10249620.93 | 20/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | EDUARDO ISRAEL GARCIA PAREDES | Proyecto | DSW200313 | 2020 | 9 | 36
1.05 | MAT - Comercio Exterior | 17 | 24 |  | Proyecto Cancelado | Cancelado | 621 - MAT Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_MATCE_SA_Re apuntamiento de información a partir del resultado de selección automatizada a SAAI | Beatriz Belem Stein Carrillo | Edgar Alejandro Ugalde Ramos |  | Enrique Olvera Olvera | Jose Luis Quezada Mondragon | Luis Oscar Albarran Hernandez | 28137.34 | 100% | 05/04/2018 | 11/05/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | 118h | 218d | 12/02/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 26564 |  | 1573.34 | 15.73 | 116 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 579 |  | 165796 | 26/03/2018 | No Aplica |  |  | DSW200247 | 2019 | 2 | 7
1.19 | MAT - Comercio Exterior | 16 | 25 |  | K. Cierre | Cerrado | 919 - MATCE Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_MATCE DODA-QR_Incorporar filtros en la consulta de DODA | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano |  | Enrique Olvera Olvera | Jose Luis Quezada Mondragon | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 149279 | 100% | 05/04/2018 | 02/07/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 662h | 259d | 11/04/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 149079 |  | 200 | 2 | 651 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 574 | 717 | 131354 | 06/03/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Proyecto | DSW200241 | 2019 | 4 | 15
0.42 | Identificación del Contribuyente | 225 | 27 | Fiscalización | D. Desarrollo | Detenido con CCRS | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-IDC-RFC_Ampliado_ Restricción de consultas en módulos de RFC ampliado, por medio de SISE_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 251717.1 | 43% | 23/08/2018 | 31/01/2019 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | 31/01/2019 |  | 1,278.9h | 112.21d | 07/05/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 219817 | 3200 | 28700 | 287 | 959.9 | 32 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 881 | 1101 | 201772 | 24/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | NURI GODELEVA GARCIA DEL RIO | Proyecto | DSW200259 | 2020 | 5 | 19
0.02 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 526 | 30 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 978 - Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | Reingenieria del Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | Edgar Alfredo Reyes Pérez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 886231.9 | 100% | 09/04/2018 | 14/11/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 13,656.44h | 418d | 29/11/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 621505.24 | 46390 | 211936.67 | 2119.37 | 2714 | 463.9 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 6468.55 | 6468.55 | 1481297.95 | 19/01/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | DSW200165 | 2019 | 11 | 48
0.7 | Identificación del Contribuyente | 96 | 31 |  | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | IDC RFC AMPLIADO_ Incorporar la leyenda de quejas y denuncias para el OIC a los acuses de Inscripción | Estela Sanchez Gonzalez | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 123222.85 | 100% | 20/06/2018 | 01/10/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | 1,200.02h | 161.29d | 06/02/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | [8 empty] | 543 | 124346 | 22/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300021 | 2019 | 2 | 6
0 | Fiscalización | 94 | 33 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 984 - Papeles de Trabajo | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIS_PT_Generación de Cedulas de papeles de trabajo para la revisión y análisis de información | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa | Jose Arellano Sanchez | 449515.9 | 100% | 13/04/2018 | 20/11/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 1h | 350d | 03/10/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 290616 | 28000 | 130900 | 1309 | 1269 | 280 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2628 | 1235 | 226321 | 24/02/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Beatriz Adriana Larrea Vargas | Proyecto | DSW200237 | 2019 | 10 | 40
1 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 145 | 34 |  | K. Cierre | Cerrado | 979 - País por País | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_DD_CBC- Recepción y envío de la Declaración Informativa Country-by-Country | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Jorge Alberto de Flón González | Jorge Bolaños | 1410594 | 100% | 02/04/2018 | 01/08/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 6,562.5h | 252.44d | 28/03/2019 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 400 | 400 | 91600 | 22/01/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW200173 | 2019 | 3 | 13
0 | Al Contribuyente | 83 | 37 | Facilitar el cumplimiento | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 2075 - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 530745.81 | 96% | 16/05/2018 | 23/10/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 04/11/2020 |  | 25,366.93h | 676.13d | 14/09/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 409946 | 10400 | 110400 | 1104 | 1790.13 | 104 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2062 | 2291 | 472185 | 25/05/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | Proyecto | MDSW300000 | 2020 | 9 | 38
0.35 | Fiscalización | 193 | 39 | Fiscalización | D. Desarrollo | Detenido | 691 - Fiscalización Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIS_Fiscalización Integral | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Miguel Ángel González Guagnelli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1701336.73 | 40% | 19/07/2018 | 25/03/2019 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 29/01/2020 |  | 8,159.97h | 387.63d | 10/01/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4972.97 | 4972.97 | 1138810 | 05/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | TANIA MONSERRAT ESPINOZA ALVARADO | Proyecto | DSW200256 | 2020 | 1 | 2
1.02 | Control de Obligaciones | 80 | 41 |  | K. Cierre | Cerrado | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CO_R32D_Incorporación de reglas de negocio al Reporte de Opinión de Cumplimiento considerando el listado de 69B_ | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Joaquin Tabares Muñoz | Huberto González Chavez |  | 264945.14 | 100% | 10/05/2018 | 08/08/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 1,285h | 118.13d | 14/11/2018 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 238945 |  | 26000 | 260 | 1043.42 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 889 | 1112 | 203627 | 05/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Proyecto | MDSW300003 | 2018 | 11 | 46
0.39 | Jurídicos | 304 | 42 | Continuidad operativa | A.1 Especificación Funcional | Activo | 1005 - Juicios Mercantiles | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | MAT JUR 2_0 – Mejoras en los procesos relacionados a los módulos en materia de lo contencioso_ | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 385193.59 | 68% | 12/12/2018 | 06/03/2020 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 03/06/2020 |  | 9,632.4h | 368.63d | 05/06/2020 | S2 - 2020 | AGJ | Desarrollo de Software | 313951 | 39082 | 32161 | 321.62 | 1370.97 | 390.82 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 20704 | 20704 | 4741216 | 24/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Carlos Muñoz Martinez | Proyecto | DSW200297 | 2020 | 6 | 23
0 | Devoluciones y Compensaciones | 729 | 50 | Fiscalización | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYC_MAT-DyC_Crear casos de compensación | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Karina Lucio García | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 3081475.78 | 0% | 01/06/2018 | 14/07/2020 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 18/12/2020 |  | 14,827.71h | 658.13d | 17/09/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 3071376 | 8300 | 1800 | 18 | 13412.12 | 83 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 13412 | 13412.1 | 3072370.9 | 25/05/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | Proyecto | MDSW300001 | 2020 | 9 | 38
0.94 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 640 | 51 |  | K. Cierre | Cerrado | 914 - FATCA-CRS | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_DD_FATCA-CRS_Generación de un cliente para realizar pruebas del cifrado y descifrado | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Jorge Alberto de Flón González | Jorge Abel Bolaños Nila | 562590.24 | 100% | 07/05/2018 | 28/05/2019 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 3,691h | 323.88d | 14/08/2019 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 414490 | 10800 | 137300 | 1373 | 1810 | 108 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1620 | 1800 | 370980 | 06/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | Proyecto | MDSW300052 | 2019 | 8 | 33
0.92 | Factura Electrónica | 0 | 52 | Soporte a la operación del SAT | 3. Ejecución | Activo | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | TI Servicio de Datos Económicos | Carlos Manuel Ortega Polanco | Carlos Manuel Ortega Polanco | Carlos Manuel Ortega Polanco |  |  |  | 899440 | 91% | 02/02/2018 | 13/11/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 14/11/2018 |  | 5,176h | 198.2d | 23/10/2019 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico | 677840 |  | 221600 | 2216 | 2960 | [5 empty] | 29/05/2018 | No Aplica |  |  | PTI500003 | 2019 | 10 | 43
1.06 | Fiscalización | 273 | 55 |  | K. Cierre | Cerrado | 408 - Dictámenes NET | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FISC_DICTAMENES_NET_Modificar Aplicativos Dictamen Fiscal y Crear Herramienta de Presentación de situación fiscal | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | armando.avendano@syesoftware.com | 869371.2 | 100% | 29/05/2018 | 08/02/2019 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 3,768.53h | 204.13d | 20/05/2019 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 818171 | 11200 | 40000 | 400 | 3572.78 | 112 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3201 | 3557 | 733056 | 05/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300007 | 2019 | 5 | 21
0 | Jurídicos | 740 | 62 | Continuidad operativa | F. Pruebas de Usuario | Activo | 639 - Recurso de Revocación en Línea | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SJur_ Consulta y Descarga de documentos de RRL y CAL | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 303640.84 | 0% | 28/05/2018 | 10/09/2019 | 28/05/2018 |  | 09/09/2020 |  | 1,463.85h | 580.9d | 25/08/2020 | Alto | AGJ | Desarrollo de Software | 287441 | 4000 | 12200 | 122 | 1261.97 | 40 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1003.08 | 1253.85 | 229705.32 | 14/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN HUGO FRANCO ZESATI | Proyecto | MDSW300061 | 2020 | 8 | 35
1.01 | Internos de Control | 132 | 65 |  | K. Cierre | Cerrado | 439 - Sistema de Procedimientos de Evaluación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SIC_SIPRE_Mejoras al Módulo de quejas y denuncias | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Josefina Aguilar Onofre | Jorge Moreno | 220039.1 | 100% | 19/06/2018 | 25/09/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 1,326.9h | 166.88d | 15/03/2019 | Alto | AGE | Desarrollo de Software | 155239 | 15200 | 49600 | 496 | 677.9 | 152 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 534 | 667 | 122176 | 28/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Proyecto | MDSW300025 | 2019 | 3 | 11
0.33 | Fiscalización | 210 | 67 |  | K. Cierre | Cerrado | 53 - Sistema de Monitoreo de Auditoria | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIS_SIMA-SUII_Crear un ETL para el consumo de información a través de SAS | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Sergio Campoamor Roldan |  | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | armando.avendano@syesoftware.com | 109227.2 | 100% | 03/08/2018 | 16/10/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 1,728.68h | 159d | 09/01/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 170147 | 12800 | 26400 | 264 | 743 | 128 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 948 | 1186 | 217202 | 05/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Proyecto | MDSW300006 | 2019 | 1 | 2
0.82 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 183 | 68 |  | K. Cierre | Cerrado | 914 - FATCA-CRS | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_DD_FATCA-CRS_generación de un cliente para la preparación de certificados | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Jorge Alberto de Flón González | Jorge Abel Bolaños Nila | 225636 | 100% | 14/05/2018 | 16/10/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 1,806h | 302.88d | 14/08/2019 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 179536 | 11200 | 34900 | 349 | 784 | 112 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 622 | 778 | 142530 | 06/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | Proyecto | MDSW300051 | 2019 | 8 | 33
0.93 | Identificación del Contribuyente | 195 | 79 |  | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | IDC_RFC_Ampliado_Validar requisitos para Disolución y Liquidación simplif de Sociedades Mercantiles en Portal de SE | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1318111.67 | 100% | 23/05/2018 | 15/04/2019 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 6,886.74h | 299.88d | 29/07/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 1198028 | 18400 | 101684 | 1016.83 | 5231.58 | 184 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 6860 | 6860 | 1571050 | 30/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | MDSW300070 | 2019 | 7 | 31
0 | Cobranza | 95 | 80 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT_CBZ_Integración_ MAT_Jurídico-MAT_Cobranza para la asociación de medios de defensa | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Irma Patricia Guzman Miranda | Lilia Soria Pólito | omar.montoya@syesoftware.com | 1636272.35 | 100% | 22/03/2018 | 24/10/2019 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 3,037.78h | 259d | 02/07/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 779471 | 75600 | 279772 | 2797.72 | 3709.3 | 756 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4436 | 4436 | 1015775 | 11/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | MDSW300011 | 2019 | 7 | 27
1 | Internos de Control | 266 | 81 |  | K. Cierre | Cerrado | 439 - Sistema de Procedimientos de Evaluación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SIC_SIPRE_Actualización al módulo de OCDE | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Josefina Aguilar Onofre | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 500707.36 | 100% | 29/05/2018 | 10/12/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 2,257.84h | 228.5d | 23/04/2019 | Alto | AGE | Desarrollo de Software | 489107 |  | 11600 | 116 | 2135.85 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2423 | 2692 | 554889 | 25/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sergio Valverde | Proyecto | MDSW300022 | 2019 | 4 | 17
0.18 | Comercio Exterior - Despacho | 98 | 82 |  | Proyecto Cancelado | Cancelado | 919 - MATCE Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_MATCE DODA-QR_Actualizar criterios de captura y formato en DODA | Beatriz Belem Stein Carrillo | Edgar Alejandro Ugalde Ramos |  | Enrique Olvera Olvera | Jose Luis Quezada Mondragon | Luis Oscar Albarran Hernandez | 509125.18 | 99% | 11/06/2018 | 25/09/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 12/02/2019 |  | 404h | 171.88d | 15/03/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 489907 |  | 9600 | 208.67 | 2139.35 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2122 |  | 485984 | 06/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300008 | 2019 | 3 | 11
0 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 93 | 83 |  | K. Cierre | Cerrado | 914 - FATCA-CRS | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_DD_FACTA-CRS_Cambio y generación de reglas de negocio | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Jorge Bolaños | 90726 | 100% | 24/05/2018 | 10/07/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 1,772.4h | 276.5d | 25/06/2019 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 67326 | 6800 | 15000 | 150 | 294 | 68 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 262 | 59998 | 05/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | Mantenimiento | MDSW300004 | 2019 | 6 | 26
0.7 | Comercio Exterior - Despacho | 309 | 84 |  | K. Cierre | Cerrado | 615 - Verificador de Autenticidad de Documentos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CED_VAD_Incorporar información del pago del pedimento en el verificador QR | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 64650.14 | 100% | 21/08/2018 | 26/11/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 554.24h | 263d | 04/09/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 53435 |  | 4300 | 43 |  | 233.33 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 222 | 50838 | 12/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sara Yadira Torres Esquivel | Mantenimiento | MDSW300076 | 2019 | 9 | 36
1 | Internos de Control | 169 | 86 |  | K. Cierre | Cerrado | 725 - Encuestas de las Unidades Administrativas del SAT | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_ENC_SAT_Encuestas de Evaluación para empleados del SAT | Jaime Garrido Ruíz | Sergio Campoamor Roldan |  | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | Carlos Alberto Rosas Torres | 37200 | 100% | 21/05/2018 | 31/07/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | 373h | 196.13d | 25/02/2019 | Alto | AGE | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 0 | 274 | 62746 | 20/07/2018 | No Aplica |  | Mantenimiento | MDSW300043 | 2019 | 2 | 9
1 | Internos de Control | 170 | 96 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 725 - Encuestas de las Unidades Administrativas del SAT | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_ENC_SAT_ Encuesta de evaluación para empleados del SAT de terminales fijas, móviles y virtuales_ | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | Carlos Alberto Rosas Torres | 24400 | 100% | 06/07/2018 | 27/08/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | 245h | 162.13d | 25/02/2019 | Alto | AGE | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 0 | 192 | 43968 | 20/07/2018 | No Aplica |  | Mantenimiento | MDSW300044 | 2019 | 2 | 9
0.26 | Al Contribuyente | 101 | 97 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_ Validación de ISR participable a E_F_ | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa | Jose Arellano Sanchez | 40879.8 | 100% | 01/06/2018 | 15/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 723.73h | 116d | 25/01/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 35948 | 544 | 4388 | 43.88 | 157 | 2.38 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 148 | 21218 | 29/05/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300002 | 2019 | 1 | 4
0.56 | Cobranza | 343 | 99 | Fiscalización | D. Desarrollo | Activo | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | MAT-CBZ_Emisión diferentes formatos de pagos,confirmación transacciones virtuales,movimientos contab y rectificación contab | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Vences Mendoza | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 836139.04 | 59% | 01/08/2018 | 30/07/2019 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 14/01/2020 |  | 4,522.1h | 368.75d | 28/08/2020 | S2 - 2020 | AGR | Desarrollo de Software | 775339 | 17600 | 43200 | 432 | 338577 | 176 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4026.1 | 4026.1 | 921976.9 | 13/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | MDSW300041 | 2020 | 8 | 35
0 | Cobranza | 632 | 100 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-CBZ_ Pre-registro de resoluciones determinantes en el MAT-Cobranza | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Irma Patricia Guzman Miranda | Lilia Soria Pólito | Emperatriz Bacilio Medel | 1613672.62 | 100% | 23/07/2018 | 17/12/2019 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 2,226.58h | 341.88d | 27/11/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 1577073 | 19200 | 19400 | 194 | 6886.78 | 192 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 6887 | 6887 | 1577073 | 20/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | MDSW300046 | 2019 | 11 | 48
0 | Cobranza | 771 | 101 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-CBZ_ Registro, control y seguimiento automático de convenios de pago en el MAT_Cobranza_ | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Irma Patricia Guzman Miranda | Lilia Soria Pólito | omar.montoya@syesoftware.com | 1715575.17 | 100% | 31/07/2018 | 16/12/2019 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 1,501.75h | 312.13d | 23/10/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 1612975 | 24600 | 78000 | 780 | 7559.55 | 246 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1500.75 | 1500.75 | 343671.75 | 13/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | MDSW300040 | 2019 | 10 | 43
1.2 | Al Contribuyente | 376 | 105 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | NyV-MAT BUZÓN Incorporar apartados de Asesoría,Queja o reclamación y Representación legal opción Servicios PRODECON | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 89686.65 | 100% | 15/10/2018 | 09/01/2019 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 335.8h | 254.88d | 18/10/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 79163 | 5496 | 5027 | 50.27 | 345.68 | 24 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 264 | 60634 | 14/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN HUGO FRANCO ZESATI | Mantenimiento | MDSW300020 | 2019 | 10 | 42
0.58 | Recursos y Servicios | 595 | 107 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | AGS_ Innovación del Proceso Compra Pago y Control Presupuestal para Recursos PEF | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Arturo Valencia Rueda | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 4333357.95 | 91% | 30/07/2018 | 26/03/2020 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 22/10/2020 |  | 27,628.46h | 570.51d | 25/08/2020 | Alto | AGRS | Desarrollo de Software | 3669667 | 22067 | 46848 | 468.48 | 16024.75 | 497.68 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 18437.98 | 18437.98 | 4222297.42 | 28/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | SERGIO VALVERDE LOPEZ | Proyecto | MDSW300069 | 2020 | 8 | 35
1.06 | Identificación del Contribuyente | 86 | 108 |  | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | IDC_RFC_Ampliado_Incorporar nuevo registro al catálogo de relaciones y obligaciones asociados a la Zona Económica Especial_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 50364 | 100% | 24/05/2018 | 10/07/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 09/04/2019 | 09/04/2019 | 323h | 223.88d | 09/04/2019 | Crítico | AGSC | Desarrollo de Software | 26564 | 2400 | 21400 | 214 | 116 | 24 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 122 | 27938 | 07/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300009 | 2019 | 4 | 15
0.78 | Fiscalización | 568 | 114 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 360 - Sistema de Control de Devoluciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIS_FEB_Incorporación de la AGGC al Sistema de Fiscalización Electrónica Básica | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 252233.6 | 100% | 17/09/2018 | 22/05/2019 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 2,077.4h | 304d | 29/11/2019 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 182834 | 62800 | 56200 | 562 | 798.4 | 132 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 632 | 790 | 144801 | 03/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Hugo Franco Zesati | Proyecto | MDSW300086 | 2019 | 11 | 48
0.96 | Recursos y Servicios | 1068 | 124 | Continuidad operativa | B. Arquitectura | Activo | 934 - Títulos de Autorización para Procesos de Contratación con Fideicomisos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | AGS_ Automatizar el proceso de asignación de título de autorización | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 4869366.09 | 54% | 31/07/2018 | 16/03/2021 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 16/03/2021 |  | 22,566.01h | 661.86d | 14/09/2020 | Alto | AGRS | Desarrollo de Software | 4731766 | 39200 | 98400 | 984 | 21190 | 392 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 20254 | 20254 | 4638166 | 20/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | SERGIO VALVERDE LOPEZ | Proyecto | MDSW300066 | 2020 | 9 | 38
0.19 | Recursos y Servicios | 274 | 125 | Continuidad operativa | Proyecto Cancelado | Cancelado | 985 - Servicio de Arrendamiento de Infraestructura para el Control de Acceso y Asistencia del SAT | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | RyS_ CAyAS-Control de acceso y asistencia del SAT | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Alejandro Granados Lujano | Hector Francisco Gonzalez Rodriguez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 747404.86 | 100% | 26/09/2018 | 26/07/2019 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 622h | 423.63d | 29/05/2020 | Alto | AGRS | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2651 | 2945 | 606965 | 09/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | SERGIO VALVERDE LOPEZ | Proyecto | MDSW300087 | 2020 | 5 | 22
1.53 | Transversales de TI | 171 | 126 |  | K. Cierre | Cerrado | 725 - Encuestas de las Unidades Administrativas del SAT | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_ENC_SAT_ Encuesta de evaluación EIDD 2017 - 2018_ | Jaime Garrido Ruíz | Sergio Campoamor Roldan |  | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | Carlos Alberto Rosas Torres | 43400 | 100% | 19/06/2018 | 10/08/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 420h | 168.88d | 14/02/2019 | Alto | AGE | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 0 | 184 | 42136 | 20/07/2018 | No Aplica |  |  | MDSW300045 | 2019 | 2 | 7
1 | Identificación del Contribuyente | 154 | 132 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC RFC AMPLIADO actualizar reglas y textos en RFC y Verificacion del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 97707.44 | 100% | 03/07/2018 | 05/10/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 648.88h | 172.88d | 06/03/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 56307 | 18400 | 23000 | 230 | 245.88 | 184 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 346 | 79234 | 10/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300059 | 2019 | 3 | 10
0.88 | Identificación del Contribuyente | 303 | 135 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT_RFC_ Obtención de Constancia de Situación Fiscal mediante CURP | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 347234.88 | 100% | 22/05/2018 | 05/04/2019 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 1,655.8h | 355d | 18/10/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 278308 |  | 68927 | 689.27 | 1250.92 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 593 | 303 | 135751 | 22/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | LUIS CABRERA ORTEGA | Mantenimiento | DSW200258 | 2019 | 10 | 42
0.11 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 564 | 136 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 198 - Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CESO_ SICA_ Actualizar por Transición de Pago Referenciado | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 50164.47 | 100% | 01/06/2018 | 13/07/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 25/02/2020 | 24/02/2020 | 4,329.67h | 477.75d | 24/02/2020 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 33938 | 6400 | 9827 | 98.27 | 148.2 | 64 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 255 | 58395 | 13/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Mantenimiento | MDSW300012 | 2020 | 2 | 9
0.79 | Comercio Exterior - Despacho | 114 | 137 |  | K. Cierre | Cerrado | 621 - MAT Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_MATCE DODA-QR_Incorporar validaciones aplicables a MSA y al módulo de salida | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano |  | Enrique Olvera Olvera | Graciela Hernández Cortés | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 43892 | 100% | 11/06/2018 | 27/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 362h | 213.13d | 20/05/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 22892 |  | 10000 | 100 | 148 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 148 | 33892 | 11/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400002 | 2019 | 5 | 21
1.02 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 102 | 141 |  | K. Cierre | Cerrado | 332 - Declaración Informativa Múltiple del IEPS | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar el Catálogo de Tabacos Labrados empresas BRITISH AMERICAN y PHILIP MORRIS_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Bolaños | 11071.5 | 100% | 07/06/2018 | 19/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 65.5h | 112.13d | 24/01/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 7672 |  | 3200 | 34 | 33.5 |  |  |  | 34 | 7786 | 07/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400000 | 2019 | 1 | 4
1.08 | Registro Contable | 157 | 142 |  | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_CONTABILIDAD NEPE_Actualización de los catálogos contables por alta del concepto “Código Digital de Identificación para la Verificación Vehicular” | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Abel Bolaños Nila | 84604 | 100% | 09/07/2018 | 29/08/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 387h | 177.46d | 20/03/2019 | Alto | AGP | Desarrollo de Software | 63204 | 12800 | 8600 | 86 | 276 | 128 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 276 | 63204 | 05/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300038 | 2019 | 3 | 12
0.63 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 161 | 147 |  | K. Cierre | Cerrado | 645 - Pago Provisional Simplificado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis Cuentas - Presentación declaraciones RIF, cuando no opten por beneficios | Yeny Prudente Morales | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Jorge Bolaños | 165432.5 | 100% | 26/06/2018 | 22/08/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 1,319.25h | 138d | 09/01/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 147133 | 5400 | 12900 | 129 | 642.5 | 54 |  |  | 780 | 142896 | 04/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300034 | 2019 | 1 | 2
1 | Cobranza | 108 | 148 |  | K. Cierre | Cerrado | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA_MAT- CBZ_Modificar el título del Layout de condonados | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Irma Patricia Guzman Miranda | Lilia Soria Pólito | omar.montoya@syesoftware.com | 11257 | 100% | 15/06/2018 | 26/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 70h | 108d | 14/11/2018 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 7557 | 1100 | 2600 | 26 | 33 | 11 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 48 | 10992 | 11/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400001 | 2018 | 11 | 46
1 | Devoluciones y Compensaciones | 181 | 150 |  | K. Cierre | Cerrado | 843 - MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyC_ MAT-SAD_ Recepción y reproceso de declaraciones con propuesta de devolución preautorizada | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Jose Guadalupe Rodríguez Martínez | Jose Arellano Sanchez | 67346.4 | 100% | 14/06/2018 | 17/07/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | 389.73h | 165.88d | 07/02/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 51233 | 9600 | 4800 | 48 | 223.72 | 96 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 222 | 50838 | 25/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300023 | 2019 | 2 | 6
0.98 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 324 | 151 |  | K. Cierre | Cerrado | 645 - Pago Provisional Simplificado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_PPS_Actualizar Mis Cuentas para permitir presentar declaraciones correctamente en diversos apartados | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Jorge Bolaños | 1072711.6 | 100% | 10/09/2018 | 11/01/2019 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 4,962.4h | 147.5d | 10/04/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 1042262 | 17200 | 13250 | 132.5 | 4578.4 | 172 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4742 | 4742 | 1086010 | 04/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | DSW200260 | 2019 | 4 | 15
0.99 | Registro Contable | 361 | 153 |  | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_CONTABILIDAD NEPE_Desarrollar en Sistema de Contabilidad Central un Módulo Captura para volantes | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Bolaños | 322966 | 100% | 05/07/2018 | 04/10/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 1,839h | 161d | 20/02/2019 | Alto | AGP | Desarrollo de Software | 241366 | 41600 | 40000 | 400 | 1054 | 416 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1067 | 1334 | 244352 | 05/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300036 | 2019 | 2 | 8
0 | Factura Electrónica | 201 | 154 |  | K. Cierre | Cerrado | 614 - Servicio de Recepción Timbrado y Almacenamiento de CFDI | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | Generación de Facturas Electrónicas de los Pagos generados por DPA – fase I | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 167610.96 | 100% | 13/07/2018 | 13/02/2019 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 01/07/2019 | 04/07/2019 | 904.8h | 246d | 04/07/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 141119 | 2400 | 24092 | 240.92 | 616.25 | 24 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 0 | 593 | 135797 | 19/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Mantenimiento | MDSW300042 | 2019 | 7 | 27
1.01 | Devoluciones y Compensaciones | 192 | 161 |  | K. Cierre | Cerrado | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYC_MAT-DyC_Liberar espacio en disco | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | Jose Arellano Sanchez | 99704.4 | 100% | 25/05/2018 | 19/09/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 570.6h | 289.88d | 17/07/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 78204 |  | 3200 | 32 | 341.5 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 321 | 73509 | 04/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sara Yadira Torres Esquivel | Mantenimiento | MDSW300035 | 2019 | 7 | 29
1.08 | Internos de Control | 349 | 162 |  | K. Cierre | Cerrado | 439 - Sistema de Procedimientos de Evaluación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SIC_SIPRE_Ajustes de Estructura en los Grupos de Atención_ | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Josefina Aguilar Onofre | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 303295.98 | 100% | 15/06/2018 | 17/01/2019 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 1,345.92h | 345d | 20/11/2019 | Alto | AGE | Desarrollo de Software | 280996 | 9867 | 12433 | 124.33 | 1227.05 | 98.67 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1643 | 1826 | 418133 | 28/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sergio Valverde López | Proyecto | MDSW300024 | 2019 | 11 | 47
1.03 | Servicios al Contribuyente | 126 | 163 |  | K. Cierre | Cerrado | 624 - Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FISC_ DICTAMENES_NET_ Actualización de URL Dictámenes | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Sergio Campoamor Roldan |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 15496.88 | 100% | 16/05/2018 | 10/07/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 99.78h | 128.13d | 04/03/2019 | Bajo | AGGC | Desarrollo de Software | 8897 | 1400 | 5200 | 52 | 38.85 | 14 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 47 | 10763 | 28/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400005 | 2019 | 3 | 10
0.99 | Portales Transaccionales | 109 | 164 |  | K. Cierre | Cerrado | 624 - Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | PT_PTSC Actualizar la URL del menú consulta Documento Operación Despacho Aduanero | Beatriz Belem Stein Carrillo | Edgar Alejandro Ugalde Ramos |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista |  | 14754.47 | 100% | 04/07/2018 | 13/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 65.43h | 78.13d | 24/01/2019 | Bajo | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 14755 |  |  |  | 64.43 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 47 | 10763 | 04/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400008 | 2019 | 1 | 4
0.63 | Devoluciones y Compensaciones | 384 | 168 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYC_MAT-DyC_Módulo gestión de pago | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1843213.91 | 100% | 14/08/2018 | 02/07/2019 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | 15,595.39h | 308d | 31/10/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 1161614 | 4800 | 12800 | 128 | 7985.63 | 48 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 11609 | 11609 | 2658461 | 14/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Hugo Franco Zesati | Proyecto | MDSW300063 | 2019 | 10 | 44
0.01 | Servicios al Contribuyente | 147 | 169 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago emisión mayo de 2018_ | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa |  | 121.37 | 100% | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 75.67h | 112d | 25/01/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 14338 | 577 | 1481 | 14.8 | 62.6 | 2.52 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 52 | 11908 | 13/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300017 | 2019 | 1 | 4
0.99 | Devoluciones y Compensaciones | 214 | 172 |  | K. Cierre | Cerrado | 893 - Generación de Insumos para MAT-SAD | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyC_ MAT-SAD_ Actualización de procesos ETL que generan una emisión y padrón de pagos | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Cesar González Cantellano | Patricia Ortega Vega | sluna@syesoftware.com | 203569 | 100% | 28/06/2018 | 17/09/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 949h | 124.13d | 20/12/2018 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 164704 | 800 | 2400 | 24 | 719.23 | 8 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 593 | 741 | 135751 | 28/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300026 | 2018 | 12 | 51
0.75 | Fiscalización | 865 | 175 | Fiscalización | D. Desarrollo | Activo | 2 - Sistema Único de Información Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | FISC-SUII_ Modificar los aplicativos de los módulos del SUII_ | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | René Pérez Velázquez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 3271416.41 | 77% | 12/07/2018 | 29/10/2020 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 27/01/2021 |  | 17,038.59h | 642.73d | 21/09/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 2929166 | 156600 | 185650 | 1856.5 | 12791.12 | 1566 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 12792.09 | 12792.09 | 3512061.51 | 09/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | Proyecto | MDSW300054 | 2020 | 9 | 39
1.02 | Registro Contable | 375 | 180 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_CONTABILIDAD NEPE_Generar archivo con la Recaudación de efectivo de Aduanas por Banco para su Transmisión a TESOFE | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Bolaños | 26524 | 100% | 27/11/2018 | 31/12/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 277.5h | 87.13d | 03/04/2019 | Alto | AGP | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 200 | 45800 | 27/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300101 | 2019 | 4 | 14
1.03 | Servicios al Contribuyente | 111 | 181 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | IDC_RFC_AMPLIADO_Ajustar el valor mínimo de inscripción masiva para el servicio de Inscripción por Terceros_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 33843.85 | 100% | 11/06/2018 | 02/08/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 272.63h | 154.88d | 17/01/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 9996 | 2400 | 21448 | 214.48 | 43.65 | 24 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 45 | 10305 | 17/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400015 | 2019 | 1 | 3
0.99 | Comercio Exterior - Despacho | 113 | 183 |  | K. Cierre | Cerrado | 930 - MATCE Formulario Múltiple de Pago | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CED_FMP CE_Creación del menú del Formulario Múltiple de Pago en Portal de Trámites de Servicios al Contribuyente (PTSC) | Sonia Oliva Caballero Aquino | Edgar Alejandro Ugalde Ramos |  | Enrique Olvera Olvera | Jose Luis Quezada Mondragon | Jorge Moreno | 10662.44 | 100% | 11/06/2018 | 19/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | 50.4h | 170.25d | 15/02/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 10158 |  | 504 | 5 | 44.35 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 47 | 10763 | 12/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400003 | 2019 | 2 | 7
0.96 | Servicios al Contribuyente | 167 | 184 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | IDC RFC_AMPLIADO_Asignación de datos CURP | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 66409.17 | 100% | 02/07/2018 | 27/08/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 446.03h | 269.88d | 15/10/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 47009 | 4400 | 15000 | 150 | 205.28 | 44 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 200 | 45800 | 31/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Luis Eli Cabrera Ortega | Mantenimiento | MDSW300047 | 2019 | 10 | 42
0.04 | Recursos y Servicios | 134 | 185 | Continuidad operativa | Proyecto Cancelado | Cancelado | 946 - Control y Seguimiento de Gastos del Personal Asimilado al Servicio Exterior Mexicano | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | AGS_ Actualizar plantillas y catálogo del aplicativo “Mis Eventos” | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 19639.5 | 100% | 27/06/2018 | 16/07/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | 1,786.7h | 559.63d | 10/09/2020 | Bajo | AGRS | Desarrollo de Software | 10420 | 1500 | 7720 | 77.2 | 15 | 45.5 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 45.5 | 10534 | 29/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Servicio | SERV400006 | 2020 | 9 | 37
0.7 | MAT - Comercio Exterior | 607 | 186 | Continuidad operativa | F. Pruebas de Usuario | Activo | 933 - MATCE Reconocimiento no Intrusivo | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | MATCE_MATCE-Reconocimiento No Intrusivo- Actualizar criterios | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Jose Salvador Parra Correa | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1095649.7 | 74% | 31/01/2019 | 16/07/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 28/10/2020 |  | 27,355.56h | 439.36d | 17/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 1094850 |  | 800 | 8 | 4781 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4781 | 4781 | 1094849 | 31/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Proyecto | DSW200301 | 2020 | 9 | 38
1.06 | Fiscalización | 112 | 188 |  | K. Cierre | Cerrado | 2021 - CRM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_CRM - Solución Integral_Actualizar menú de Factura Electrónica de Solución Integral_ | Diana Maribel Velazquez Barroso | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 15254.91 | 100% | 16/05/2018 | 31/07/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 71.57h | 107d | 25/01/2019 | Bajo | AGAFF | Desarrollo de Software | 12955 |  | 2300 | 23 | 56.57 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 42 | 9618 | 16/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400013 | 2019 | 1 | 4
0.07 | Servicios al Contribuyente | 135 | 190 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_ Validación de ISR participable a E_F_Mayo | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa |  | 13729.18 | 100% | 28/06/2018 | 06/07/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 845.58h | 81.13d | 25/01/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 8226 | 802 | 4702 | 47.03 | 35.92 | 3.5 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 38 | 8702 | 28/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400004 | 2019 | 1 | 4
0 | Devoluciones y Compensaciones | 189 | 201 |  | K. Cierre | Cerrado | 843 - MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyC_ MAT-SAD_ Validación del ISR de Entidades Federativas | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | Jose Arellano Sanchez | 41057.31 | 100% | 01/06/2018 | 18/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 219.9h | 284.88d | 17/07/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 37487 | 650 | 2270 | 22.7 | 163.7 | 6.5 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 166 | 38014 | 13/06/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Kevin Michelle Rul Godinez | Mantenimiento | MDSW300016 | 2019 | 7 | 29
1.04 | Transversales de TI | 128 | 203 |  | K. Cierre | Cerrado | 274 - Sistema Único de Normatividad | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SUN_Actualizar el logotipo y el color del Look and Feel | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Sergio Campoamor Roldan |  | Yesenia Helvetia Delgado Naranjo | Domingo Joel Ramirez Navarrete |  | 5393 | 100% | 28/06/2018 | 04/07/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 32h | 81d | 25/01/2019 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | 3893 |  | 700 | 7 | 17 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 24 | 5496 | 03/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400007 | 2019 | 1 | 4
1 | Devoluciones y Compensaciones | 279 | 208 |  | K. Cierre | Cerrado | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYC_MAT-DyC_Actualización de empresas certificadas | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Jose Guadalupe Rodríguez Martínez | Jorge Moreno | 288238.5 | 100% | 17/08/2018 | 18/12/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 1,400.06h | 118d | 05/02/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 264739 | 5050 | 18450 | 184.5 | 1156.05 | 50.5 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1047 | 1309 | 239827 | 17/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300064 | 2019 | 2 | 6
0 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 295 | 209 |  | K. Cierre | Cerrado | 636 - Declaración Informativa de operaciones con terceros Completa DIOT | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_DIOT_Crear la DIOT con la información que presenten los contribuyentes a través de Mi Contabilidad | mario.baez@satcam.com.mx | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR | 989852.5 | 100% | 14/06/2018 | 08/11/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 5,559.25h | 430.63d | 30/01/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 989853 |  |  |  | 4322.5 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4323 | 4323 | 989853 | 26/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | MDSW300082 | 2020 | 1 | 5
1 | MAT - Comercio Exterior | 452 | 211 |  | K. Cierre | Cerrado | 947 - MATCE -Pago Referenciado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE-PR_Implementar un servicio en el que se pueda consumir información de pago de documentos de comercio exterior | Sonia Oliva Caballero Aquino | Ingrid Bernal Campuzano |  | Enrique Olvera Olvera | Jose Luis Quezada Mondragon | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 311425 | 100% | 03/07/2018 | 15/02/2019 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 1,406.99h | 200.13d | 16/04/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 303425 |  | 8000 | 80 | 1325 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1060 | 1325 | 242740 | 03/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300027 | 2019 | 4 | 16
0.94 | Fiscalización | 325 | 215 |  | K. Cierre | Cerrado | 19 - Control y Seguimiento 2a Etapa | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIS_SECREFI_Migración de Información del SECREFI CENTURA | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa | Jose Arellano Sanchez | 378443.37 | 100% | 07/08/2018 | 15/02/2019 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 1,790.24h | 161d | 02/04/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 323943 | 8850 | 45650 | 456.5 | 1414.6 | 88.5 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1146 | 1433 | 262452 | 03/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300071 | 2019 | 4 | 14
1.09 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 152 | 221 |  | K. Cierre | Cerrado | 332 - Declaración Informativa Múltiple del IEPS | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar el Catálogo de cuatro marcas de Tabacos Labrados empresa TABACOS MAGNOS_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz |  | 12786 | 100% | 20/06/2018 | 02/07/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 73h | 87d | 29/11/2018 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 7786 | 1200 | 3800 | 38 | 34 | 12 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 34 | 7786 | 24/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400016 | 2018 | 11 | 48
0 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 794 | 227 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 999 - Declaración Informativa Múltiple | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_DD Documentos Digitales_ DeclaraNOT en línea, caída al DWH de la información de declaraciones_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Francisco Aguilar Rodriguez | Hugo Jesús Ochoa López | Armando Avendaño Aguilar | 730489.43 | 100% | 11/06/2019 | 09/09/2019 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 3,306.04h | 140.88d | 27/12/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 717889.43 | 1600 | 11000 | 110 | 3134.88 | 16 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2821.5 | 3135 | 646123.5 | 11/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300156 | 2019 | 12 | 52
0.16 | Comercio Exterior - Despacho | 213 | 234 |  | K. Cierre | Cerrado | 672 - Aplicación Móvil - Bienvenido a México | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CESO_AMPP_Crear funcionalidad actualización contenido usuario y atender observaciones UGD del app Bienvenido a México | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Oscar Alexis Martinez Garcia | Emperatriz Bacilio Medel | 260162.69 | 100% | 15/08/2018 | 17/12/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | 211.13h | 307d | 31/10/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 226163 | 6000 | 28000 | 276 | 987.63 | 60 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 790 | 988 | 180932 | 09/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Proyecto | MDSW300056 | 2019 | 10 | 44
1 | Cobranza | 636 | 236 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA_MAT-CBZ_Continuidad Fase1 y 2 para registro control y seguimiento automático de convenios de pago en MAT-Cobranza | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Irma Patricia Guzman Miranda | Lilia Soria Pólito | omar.montoya@syesoftware.com | 1019196.13 | 100% | 12/11/2018 | 26/06/2019 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 4,536.97h | 155.88d | 28/06/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 1019196 | 0 | 0 | 0 | 4507.97 | 0 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4507 | 4507 | 1032092 | 01/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | DSW200265 | 2019 | 6 | 26
0.92 | Notificación/Verificación | 781 | 238 | Legal | D. Desarrollo | Detenido | 687 - MAT Notificación y Verificación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-NyV_ Notificación Electrónica para Otros Organismos de Gobierno_ | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Abel Bolaños Nila | 948254 | 66% | 22/01/2019 | 03/07/2020 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 03/07/2020 |  | 4,435h | 363.88d | 26/08/2020 | S2 - 2020 | AGR | Desarrollo de Software | 899054 |  | 49200 | 492 | 3943 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4322.5 | 4322.5 | 989852.5 | 30/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Alejandro Hernandez | Proyecto | DSW200298 | 2020 | 8 | 35
0.43 | Control de Obligaciones | 686 | 240 | Fiscalización | F. Pruebas de Usuario | Activo | 698 - MAT Control de Obligaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-CO Actualización de criterios para administración y emisión de multas_ | Ana Claudia Escorza Espino | Carlos Manuel Ortega Polanco | Héctor Garduño Garduño | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Abel Bolaños Nila | 711139.79 | 93% | 10/08/2018 | 04/09/2019 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 13/10/2020 |  | 5,916.75h | 549.75d | 18/09/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 659140 | 8800 | 43200 | 432 | 2878.33 | 88 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3023.28 | 3359.2 | 692331.12 | 14/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Alejandro Hernandez | Proyecto | MDSW300062 | 2020 | 9 | 38
0 | MAT - Comercio Exterior | 166 | 241 |  | K. Cierre | Cerrado | 930 - MATCE Formulario Múltiple de Pago | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE-PR_FMP CE Mejoras en los aplicativos vinculados al depósito referenciado de comercio exterior_ | Edgar Alfredo Reyes Pérez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Homero Angel Garcia Merino | Jose Luis Quezada Mondragon | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 3162343.43 | 100% | 10/05/2018 | 17/09/2019 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 10,716.27h | 132d | 28/02/2020 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 529906 |  | 12350 | 123.5 | 2314 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2083 | 2314 | 476915 | 19/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Beatriz Adriana Larrea Vargas | Proyecto | MDSW300092 | 2020 | 2 | 9
0.97 | Control de Obligaciones | 228 | 247 |  | K. Cierre | Cerrado | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CO_R32D_Incorporación de reporte detallado al resultado de opinión de cumplimiento público | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Joaquin Tabares Muñoz | Huberto González Chavez | Armando Avendaño Aguilar | 424407.18 | 100% | 30/07/2018 | 18/12/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 2,680.63h | 194.99d | 22/04/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 339261 |  | 2500 | 25 | 1481.48 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1441 | 1602 | 330090 | 31/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300049 | 2019 | 4 | 17
0.93 | Control de Obligaciones | 229 | 248 |  | K. Cierre | Cerrado | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CO-R32D_Generación de reporte opinión de cumplimiento con validación del estatus RFC En suspensión de actividades | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Joaquin Tabares Muñoz | Huberto González Chavez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR | 394886.3 | 100% | 30/07/2018 | 29/11/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | 2,217.7h | 182.88d | 22/04/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 188773 |  | 2300 | 23 | 824.33 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1532 | 1702 | 350720 | 31/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300048 | 2019 | 4 | 17
0.65 | Control de Obligaciones | 338 | 249 |  | K. Cierre | Cerrado | 588 - Sistema de Validación ReimpreSíón y Aclaraciones Artículo 107 | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CO-SIVART107 MAT_ Actualización de leyendas para la operación del programas de regularización 2017 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Yesenia Helvetia Delgado Naranjo | Domingo Joel Ramirez Navarrete | SERGIO VALVERDE LOPEZ | 23276.32 | 100% | 10/09/2018 | 08/11/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 167.77h | 170d | 16/05/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 29846 | 300 | 10900 | 109 | 130.33 | 25 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 125 | 28625 | 05/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300072 | 2019 | 5 | 20
0.74 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 328 | 250 | Continuidad operativa | B. Arquitectura | Activo | 978 - Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CESO- REINGENIERÍA DE LA SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA,SICA, FASE II | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 3618857.86 | 48% | 10/08/2018 | 03/05/2021 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 13/07/2021 |  | 16,516.28h | 736.34d | 18/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 3522058 | 0 | 96800 | 968 | 15393.68 | 0 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 15009.85 | 15009.85 | 3437255.65 | 21/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | MDSW300067 | 2020 | 9 | 38
0.7 | Recursos y Servicios | 248 | 251 |  | K. Cierre | Cerrado | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | AGS - FSCM_ Modificación al sistema de Boletos de avión | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 2895912.71 | 100% | 15/10/2018 | 24/10/2019 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 18,891.48h | 346.63d | 28/02/2020 | Alto | AGRS | Desarrollo de Software | 2823256 | 22400 | 50257 | 502.57 | 12328.63 | 224 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5202 | 5202 | 1191233 | 22/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | SERGIO VALVERDE LOPEZ | Proyecto | MDSW300094 | 2020 | 2 | 9
0.98 | Recursos y Servicios | 966 | 252 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 945 - Sistema de Asignación y Donación de Bienes por el SAT | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | AGS -FSCM_ Sistema de asignación y donación de bienes por el SAT | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Arturo Valencia Rueda | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 1164666.18 | 63% | 19/10/2018 | 22/07/2020 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 08/10/2020 |  | 8,284.7h | 496.97d | 31/08/2020 | Alto | AGRS | Desarrollo de Software | 1072306 | 19200 | 73160 | 731.6 | 4971.73 | 192 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4574.06 | 4971.74 | 1047459.74 | 19/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | SERGIO VALVERDE LOPEZ | Proyecto | DSW200261 | 2020 | 8 | 36
1.01 | Recursos y Servicios | 484 | 253 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | AGS-FSCM_ Timbrado en nómina de los pagos de Anticipos de Viáticos percibidos_ | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 111200 | 100% | 01/10/2018 | 21/03/2019 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 1,106h | 154.01d | 15/05/2019 | Alto | AGRS | Desarrollo de Software | [10 empty] | 21/01/2019 | Fábrica Interna |  |  | MDSW300120 | 2019 | 5 | 20
0 | Servicios al Contribuyente | 885 | 254 | Fiscalización | D. Desarrollo | Activo | 805 - Servicios de Movilidad | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_SICODTAB_Mejoras a la app Verificador SAT | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | Ignacio Trujillo Hernandez | Félix Juan Ramírez Velasco | Jose Ignacio Perez Garcia | Domingo Joel Ramirez Navarrete | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 549394.17 | 71% | 17/09/2018 | 10/10/2019 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2020 |  | 5,056.5h | 506.08d | 07/07/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 472758 | 3200 | 73436 | 733.37 | 2213.5 | 32 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1992.15 | 2213.5 | 456202.35 | 11/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | Proyecto | MDSW300075 | 2020 | 7 | 28
0.12 | Servicios al Contribuyente | 186 | 255 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago emisión junio de 2018_ | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa |  | 10244.5 | 100% | 09/07/2018 | 12/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 391.01h | 75d | 25/01/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 6753 | 1266 | 2226 | 22.27 | 29.48 | 5.53 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 39 | 8931 | 12/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400009 | 2019 | 1 | 4
0.98 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 1079 | 256 | Continuidad operativa | B. Arquitectura | Activo | 990 - Solicitud de validación de infomación y documentación que acompaña a las operaciones de comercio exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CESO_Sistema de solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior_ | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 3489683.37 | 39% | 05/09/2018 | 03/06/2021 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 02/06/2021 |  | 15,834.49h | 690.01d | 17/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 3328883 | 24800 | 136000 | 1488 | 14536.62 | 248 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 14536.6 | 14536.6 | 3328881.4 | 22/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | TANIA MONSERRAT ESPINOZA ALVARADO | Proyecto | MDSW300068 | 2020 | 9 | 38
0.28 | Control de Obligaciones | 173 | 257 |  | K. Cierre | Cerrado | 698 - MAT Control de Obligaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCO- Incidente_INCS00000674798 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 59319.94 | 100% | 14/06/2018 | 19/07/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 602.86h | 107.13d | 29/11/2018 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 20120 |  | 39200 | 392 | 87.87 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 62 | 14198 | 09/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300039 | 2018 | 11 | 48
0.97 | Control de Obligaciones | 1228 | 258 | Fiscalización | D. Desarrollo | Activo | 698 - MAT Control de Obligaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CO-MATCO_ Consideración de documentos obligaciones DIOT para Requerimiento acumulado y Requerimiento multa | Ana Claudia Escorza Espino | Carlos Manuel Ortega Polanco | Héctor Garduño Garduño | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Abel Bolaños Nila | 967016.09 | 87% | 07/01/2019 | 31/08/2020 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 29/09/2020 |  | 3,749.16h | 435.75d | 18/09/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 895692 | 26320 | 45004 | 622.33 | 3978.23 | 263.2 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3532.22 | 3900.25 | 808878.38 | 16/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Alejandro Hernandez | Proyecto | DSW200291 | 2020 | 9 | 38
1.13 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 184 | 259 |  | K. Cierre | Cerrado | 332 - Declaración Informativa Múltiple del IEPS | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Act Cat Tabacos Labrados empresas PUROS SANTA CLARA,PHILIP MORRIS e IMP GAADSO | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz |  | 8596 | 100% | 11/07/2018 | 18/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 46h | 72.13d | 29/11/2018 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 5496 | 400 | 2700 | 27 | 24 | 4 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 24 | 5496 | 16/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400012 | 2018 | 11 | 48
1 | Devoluciones y Compensaciones | 275 | 260 |  | K. Cierre | Cerrado | 893 - Generación de Insumos para MAT-SAD | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyC_Insumos_Compe_Solicitud de declaraciones, compensaciones y acreditamientos | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Cesar González Cantellano | Patricia Ortega Vega | armando.avendano@syesoftware.com | 2264838.55 | 100% | 20/08/2018 | 25/03/2019 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 10,702.64h | 152.8d | 19/03/2019 | Medio | AGAFF | Desarrollo de Software | 2117939 | 90700 | 56200 | 907 | 9248.63 | 562 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4397 | 4397 | 1006821 | 20/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300080 | 2019 | 3 | 12
0 | Fiscalización | 380 | 262 |  | K. Cierre | Cerrado | 408 - Dictámenes NET | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FISC_ DICTAMENES_NET Modificar los módulos de SIPRED para el ejercicio 2018 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa | Jorge Moreno | 432526.61 | 100% | 01/10/2018 | 14/03/2019 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 2,446.45h | 139d | 23/04/2019 | Crítico | AGGC | Desarrollo de Software | 392827 | 4000 | 35700 | 357 | 1715.43 | 40 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1512 | 1680 | 346166 | 19/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300093 | 2019 | 4 | 17
1.02 | Cobranza | 187 | 263 |  | K. Cierre | Cerrado | 624 - Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA-RCI_Se requiere reorganizar las opciones contenidas en apartado Menú Relación Contribuyentes PTSC | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 13954.41 | 100% | 13/07/2018 | 31/08/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | 86.62h | 147.5d | 12/02/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | [8 empty] | 43 | 9847 | 13/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400011 | 2019 | 2 | 7
0.05 | Servicios al Contribuyente | 185 | 266 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | NyV_MAT BUZÓN_ Mostrar mensaje temporal de período vacacional dentro del portal del SAT y del Buzón Tributario | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa |  | 4566.45 | 100% | 11/07/2018 | 16/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 383.11h | 71d | 25/01/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 3165 | 253 | 1149 | 11.5 | 13.82 | 2.53 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 12 | 2748 | 13/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400010 | 2019 | 1 | 4
0.05 | Servicios al Contribuyente | 188 | 268 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_ Validación de ISR participable a E_F_Junio | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa |  | 7570.55 | 100% | 11/07/2018 | 13/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 735.5h | 73d | 25/01/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 4688 | 1724 | 1158 | 11.58 | 20.48 | 7.53 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 31 | 7099 | 17/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400014 | 2019 | 1 | 4
1 | Devoluciones y Compensaciones | 305 | 270 |  | K. Cierre | Cerrado | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYC_MAT-DyC_Mejoras al sistema | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Jose Guadalupe Rodríguez Martínez | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 585742.6 | 100% | 01/08/2018 | 17/01/2019 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 2,610.4h | 177.25d | 12/04/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 517196 | 11600 | 45744 | 457.43 | 2258.5 | 116 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2245 | 2519 | 519248 | 31/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300050 | 2019 | 4 | 15
0.96 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 355 | 271 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 914 - FATCA-CRS | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_DD_FATCA-CRS _Actualización de CRS | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | DITTER SORIA GALINDO | 1867762.47 | 100% | 12/09/2018 | 16/08/2019 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 9,274.48h | 347.75d | 28/01/2020 | Crítico | AGGC | Desarrollo de Software | 1775213 | 16700 | 75850 | 758.5 | 7752.02 | 167 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 7372 | 7558 | 1688245 | 12/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | Proyecto | MDSW300077 | 2020 | 1 | 5
1.12 | Devoluciones y Compensaciones | 196 | 272 |  | K. Cierre | Cerrado | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | Análisis de la retro de TESOFE | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Jose Guadalupe Rodríguez Martínez | Jorge Moreno | 11775.25 | 100% | 20/07/2018 | 31/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 60.68h | 187.88d | 16/04/2019 | Bajo | AGAFF | Desarrollo de Software | 9675 | 2100 |  |  | 42.25 | 21 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 48 | 10992 | 31/07/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400017 | 2019 | 4 | 16
0.18 | Comercio Exterior - Despacho | 475 | 276 | Continuidad operativa | B. Arquitectura | Detenido con CCRS | 989 - Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos Casas Rodantes y Embarcaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CE-D Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas rodantes y Embarcaciones (SIITVCE) | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1141080.26 | 15% | 08/11/2018 | 07/10/2019 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 07/11/2019 |  | 6,171.6h | 250.88d | 24/04/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 937870 | 10400 | 192810 | 1928 | 4095.5 | 104 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3750.75 | 4175.5 | 860570.55 | 08/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | DSW200267 | 2020 | 4 | 17
0.48 | Control de Obligaciones | 218 | 281 |  | K. Cierre | Cerrado | 698 - MAT Control de Obligaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | Notificación electrónica de requerimientos y multas de control de obligaciones firmados electrónicamente_ | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 127227.42 | 100% | 07/08/2018 | 25/09/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 828.48h | 234.25d | 11/07/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 106022 |  | 21205 | 212.05 | 463 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 461 | 105569 | 07/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sara Yadira Torres Esquivel | Mantenimiento | MDSW300053 | 2019 | 7 | 28
0.96 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 246 | 286 |  | K. Cierre | Cerrado | 332 - Declaración Informativa Múltiple del IEPS | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar el Catálogo de una marca de Tabaco Labrado empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Bolaños | 6730 | 100% | 15/08/2018 | 03/09/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 46h | 159d | 02/04/2019 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 4980 | 600 | 1150 | 11.5 | 24 | 6 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 24 | 5496 | 15/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400021 | 2019 | 4 | 14
0.69 | Servicios al Contribuyente | 838 | 287 | Facilitar el cumplimiento | F. Pruebas de Usuario | Activo | 980 - Buzón Tributario Ver 2 | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | NyV Buzon Tributario Incorporar dentro de Buzon Tributario la funcionalidad de TBT a efecto de que el contribuyente pueda ingresar documentos de diversas indoles | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1149118.57 | 76% | 26/10/2018 | 12/08/2020 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 29/12/2020 |  | 8,429.58h | 546.46d | 09/09/2020 | S2 - 2020 | AGR | Desarrollo de Software | 966369 | 68500 | 17950 | 179.5 | 4805.45 | 685 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1193.86 | 1326.52 | 273393.94 | 10/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | Proyecto | DSW200281 | 2020 | 9 | 37
0.94 | Servicios al Contribuyente | 242 | 288 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT Buzon_ Delegación de Trámites - Terceros Autorizados | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Sergio Campoamor Roldan | Raúl Quiroz Sosa | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 251273.82 | 100% | 19/10/2018 | 21/01/2019 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 1,452.87h | 193d | 29/07/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 222442 | 5633 | 23199 | 232 | 971.35 | 56.33 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 804 | 1006 | 184287 | 27/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Beatriz Adriana Larrea Vargas | Proyecto | DSW200276 | 2019 | 7 | 31
0.52 | Servicios al Contribuyente | 250 | 291 |  | K. Cierre | Cerrado | 687 - MAT Notificación y Verificación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT NyV Notificación Electrónica Modulo Dilgenciación Agregar funcionalidad para seguimiento | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 216156.64 | 100% | 21/08/2018 | 06/12/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | 660h | 256d | 23/12/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 181636 | 9600 | 24921 | 249.2 | 810.63 | 96 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 713 | 891 | 163291 | 19/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sara Torres Miranda | Proyecto | MDSW300079 | 2019 | 12 | 52
0.78 | Comercio Exterior - Despacho | 270 | 293 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 621 - MAT Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_MATCE MSA_Guardar la información de las operaciones con Reconocimiento No Intrusivo | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano |  | Enrique Olvera Olvera | Graciela Hernández Cortés | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 89220 | 100% | 06/09/2018 | 28/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 612h | 190d | 11/06/2019 | Medio | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 93890 |  | 2200 | 22 | 380 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 380 | 87020 | 07/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300073 | 2019 | 6 | 24
0.74 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 306 | 294 | Continuidad operativa | J. Estabilización | Activo | 457 - Centro de Procesamiento Electrónico de Datos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CESO-Robustecimiento para la Infraestructura a la VUCEM_ | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 471135.62 | 93% | 03/10/2018 | 06/02/2019 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 22/10/2020 |  | 10,560.24h | 588.76d | 18/09/2020 | Crítico | AGA | Desarrollo de Software | 408336 | 8000 | 54800 | 548 | 1783.13 | 80 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1991.7 | 2213 | 456099.3 | 10/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | MDSW300089 | 2020 | 9 | 38
1.01 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 233 | 295 |  | K. Cierre | Cerrado | 105 - Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYP__IPP_ Declaraciones Provisionales_ Actualizar el Vector de Bonos de Carbono | Yeny Prudente Morales | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz | armando.avendano@syesoftware.com | 90850 | 100% | 13/08/2018 | 25/09/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 452h | 132d | 19/02/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 80150 | 6800 | 3900 | 39 | 350 | 68 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 350 | 80150 | 13/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300060 | 2019 | 2 | 8
0.11 | Servicios al Contribuyente | 243 | 296 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Modificación de Correos y SMS de Buzón Tributario | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa |  | 6043.54 | 100% | 08/08/2018 | 14/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 253.6h | 52.88d | 25/01/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 4675 | 608 | 761 | 7.62 | 20.42 | 6.08 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 11 | 2519 | 09/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400020 | 2019 | 1 | 4
0.49 | Devoluciones y Compensaciones | 231 | 297 |  | K. Cierre | Cerrado | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyC_MAT DYC_Scrip_Embajadas y Misiones Diplomáticas | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Jose Guadalupe Rodríguez Martínez | Jorge Moreno | 5380 | 100% | 03/08/2018 | 06/08/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 60.13h | 120.13d | 23/01/2019 | Medio | AGAFF | Desarrollo de Software | 4580 |  | 800 | 8 |  | 27.13 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 11 | 2519 | 03/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400018 | 2019 | 1 | 4
0.82 | Registro Contable | 247 | 298 |  | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de catálogos contables “Conceptos de Producto y Aprovechamiento”_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Bolaños | 30868 | 100% | 20/08/2018 | 20/09/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 278h | 147.43d | 20/03/2019 | Alto | AGP | Desarrollo de Software | 21068 | 4400 | 5400 | 54 | 92 | 44 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 200 | 45800 | 17/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300065 | 2019 | 3 | 12
0.99 | Transversales de TI | 262 | 299 |  | K. Cierre | Cerrado | 725 - Encuestas de las Unidades Administrativas del SAT | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_ENC_SAT_Encuesta Servicios que brinda AGRS e indicadores de Seguridad Institucional_ | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | Carlos Alberto Rosas Torres | 30500 | 100% | 09/08/2018 | 03/10/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 307h | 131.88d | 14/02/2019 | Alto | AGE | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 0 | 174 | 39846 | 21/09/2018 | No Aplica |  |  | MDSW300081 | 2019 | 2 | 7
1.02 | Servicios al Contribuyente | 238 | 301 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago IMSS emisión julio de 2018 | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa |  | 8111.46 | 100% | 07/08/2018 | 09/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 42.15h | 53.88d | 25/01/2019 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 5904 | 1920 | 1288 | 12.9 | 25.78 | 4.02 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 24 | 5496 | 09/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400019 | 2019 | 1 | 4
0.23 | Servicios al Contribuyente | 240 | 302 |  | K. Cierre | Cerrado | 34 - Notificación Verificación Local de Recaudación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 30,11 y 16 | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias |  | 7657.47 | 100% | 15/08/2018 | 20/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 152.45h | 47.13d | 25/01/2019 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | 5745 | 1052 | 860 | 8.6 | 25.08 | 10.52 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 32 | 7328 | 15/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400022 | 2019 | 1 | 4
0.99 | Cobranza | 337 | 303 |  | K. Cierre | Cerrado | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA_MAT_CBZ_Actualizar resoluciones registradas fuera de plazo, por los procesos de baja por pago, baja por duplicidad, y por cambios de regla | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Irma Patricia Guzman Miranda | Lilia Soria Pólito | omar.montoya@syesoftware.com | 228256 | 100% | 09/11/2018 | 14/03/2019 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 1,184.88h | 155.88d | 27/06/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 197856 | 23600 | 6800 | 84 | 236 | 864 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 691 | 864 | 158258 | 08/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | DSW200268 | 2019 | 6 | 26
0.26 | Identificación del Contribuyente | 287 | 304 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Detenido | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | IDC_RFC_AMPLIADO__ Modificar el WS de Inscripción al RFC de las SAS para obtener el contrato social_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 54670.95 | 25% | 22/06/2018 | 23/11/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 23/11/2018 |  | 379.59h | 108.93d | 29/11/2018 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 33071 | 5600 | 16000 | 160 | 56 | 163.58 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 154.76 | 35495 | 09/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300088 | 2018 | 11 | 48
0.67 | Notificación/Verificación | 255 | 318 |  | K. Cierre | Cerrado | 34 - Notificación Verificación Local de Recaudación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 41 y 78 | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias |  | 12298.1 | 100% | 27/08/2018 | 11/09/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 113.69h | 38d | 25/01/2019 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | 7722 | 1098 | 3478 | 34.78 | 33.72 | 10.98 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 34 | 7786 | 29/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400024 | 2019 | 1 | 4
0.68 | Control de Obligaciones | 432 | 319 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CO_32D_Reinicio del folio consecutivo del Reporte de Opinión de cumplimiento_ | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Joaquin Tabares Muñoz | Huberto Gonzalez Chavez | Armando Avendaño Aguilar | 400247.48 | 100% | 23/11/2018 | 09/04/2019 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | 3,548.58h | 202d | 13/09/2019 | Crítico | AGR | Desarrollo de Software | 373298 |  | 26950 | 269.5 | 1630.15 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 548 | 685 | 125432 | 06/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW200279 | 2019 | 9 | 37
1.05 | Cobranza | 643 | 320 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA_MAT-CBZ_Registro de gastos como ICEP y mejoras a resolución en tránsito,eliminar y agregar concepto y traslados | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Irma Patricia Guzman Miranda | Lilia Soria Pólito | omar.montoya@syesoftware.com | 518232.38 | 100% | 06/11/2018 | 30/07/2019 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 2,286.34h | 231.86d | 09/10/2019 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 494232 | 8400 | 15600 | 156 | 2158.22 | 84 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1614 | 1794 | 369661 | 31/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | DSW200264 | 2019 | 10 | 41
0.09 | Servicios al Contribuyente | 251 | 325 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_ Validación de ISR participable a E_F_Julio | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa |  | 7278.45 | 100% | 21/08/2018 | 23/08/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 373.95h | 44d | 25/01/2019 | Crítico | AGR | Desarrollo de Software | 4629 | 1271 | 1378 | 13.78 | 20.22 | 5.55 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 4 | 916 | 22/08/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Luis Eli Cabrera Ortega | Servicio | SERV400023 | 2019 | 1 | 4
1 | e-Firma | 980 | 326 | Continuidad operativa | A.1 Especificación Funcional | Activo | 830 - Reingeniería PKI | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | FIR_PKI_Seguimiento de Reingeniería PKI | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 685754.69 | 100% | 12/03/2020 | 15/04/2020 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 2,989h | 21.6d | 16/04/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | 685784.69 |  |  |  | 2989 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2989 | 2989 | 684481 | 12/03/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | Proyecto | DSW300301 | 2020 | 4 | 16
0 | e-Firma | 0 | 327 | Facilitar el cumplimiento | D. Desarrollo | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | Integración de SOLCEDI en CERTISAT (WEB y CRM) - Reingeniería de CERTISAT | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Félix Juan Ramírez Velasco | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0% |  |  | 30/06/2020 |  | 30/06/2020 |  | 0h | 1d | 29/06/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | [10 empty] | 29/06/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ |  | DSW300363 | 2020 | 6 | 27
1.18 | Notificación/Verificación | 298 | 331 |  | K. Cierre | Cerrado | 890 - Módulo de Administración de Verificaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-NyV_ Implementar Mejoras al Módulo de Administración de Verificaciones | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 403667.87 | 100% | 21/09/2018 | 15/01/2019 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 1,718.01h | 160.63d | 23/12/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 394468 |  | 9200 | 92 | 1740 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 1509 | 1676 | 345481 | 03/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sara Torres | Proyecto | MDSW300085 | 2019 | 12 | 52
1.02 | Servicios al Contribuyente | 0 | 333 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 2075 - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SaC_ Implementar servicio digitalización de trámites al RFC y consulta de documentos digitalizados | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | Óscar Gabriel Rivera Murillo | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Itzel Estefania Mendez Hernandez | 127573.33 | 100% | 21/10/2019 | 02/03/2020 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 1,267.7h | 162.63d | 15/06/2020 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | [10 empty] | 20/12/2019 | Fábrica Interna ACSMC |  |  | DSW300266 | 2020 | 6 | 25
1.19 | Contabilidad Electrónica | 379 | 334 |  | K. Cierre | Cerrado | 478 - DYP | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP-Crear formulario para pago provisional de residentes en el extranjero-maquilas (DWH) | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | Armando Avendaño Aguilar | 180527 | 100% | 19/10/2018 | 05/02/2019 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 730.5h | 104d | 21/03/2019 | Crítico | AGR | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 532 | 665 | 121828 | 15/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW200270 | 2019 | 3 | 12
0.93 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 353 | 336 |  | K. Cierre | Cerrado | 105 - Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYP__IPP_ Declaraciones Provisionales_ Actualizar el Vector de Bonos de Carbono (DWH) | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De la Cruz | Armando Avendaño Aguilar | 190590.93 | 100% | 07/09/2018 | 20/12/2018 | 07/09/2018 | 07/09/2018 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 1,096.67h | 140.25d | 29/03/2019 | Crítico | AGR | Desarrollo de Software | 171231 |  | 19360 | 1976 | 747.73 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 730 | 912 | 208848 | 16/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | MDSW300090 | 2019 | 3 | 13
1.03 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 292 | 338 |  | K. Cierre | Cerrado | 332 - Declaración Informativa Múltiple del IEPS | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo marca Tabacos Labrados empresa PHILIP MORRIS_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Bolaños | 7430 | 100% | 21/09/2018 | 28/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 46h | 132d | 02/04/2019 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 4980 | 600 | 1850 | 18.5 | 24 | 6 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 0 | 24 | 5496 | 21/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Servicio | SERV400029 | 2019 | 4 | 14
0.46 | Servicios al Contribuyente | 709 | 339 | Facilitar el cumplimiento | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 710 - Sistema de Códigos de Tabacos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_SICODTAB_ Generación Automática de códigos para impresión en cajetillas de cigarros | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Félix Juan Ramírez Velasco | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 888433.37 | 71% | 16/10/2018 | 13/12/2019 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 10/06/2020 |  | 6,048.79h | 414.48d | 20/05/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 822286.31 | 12700 | 53447.06 | 534.47 | 3590.77 | 127 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4117.97 | 4117.97 | 943015.13 | 02/08/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | Proyecto | DSW300196 | 2020 | 5 | 21
1 | Recursos y Servicios |  | 340 |  | K. Cierre | Cerrado | 297 - AGS-HRMS Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | AGS-HRMS_ Emitir consultas e Incorporar mejoras en la funcionalidad del módulo de Ceses de Apoyo Jurídico | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Julio Arreola García |  | 154160 | 100% | 28/08/2018 | 14/06/2019 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 1,551.27h | 239.88d | 08/08/2019 |  | AGRS | Desarrollo de Software |  | 30480 | 123680 | 1235.8 |  | 304.8 |  |  |  |  | 07/06/2019 | Fábrica Interna |  |  | DSW300154 | 2019 | 8 | 32
0.13 | MAT - Comercio Exterior | 286 | 341 |  | K. Cierre | Cerrado | 832 - MATCE Plantillador | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_MATCE-Plantillador_Modificación a las notificaciones | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano |  | Enrique Olvera Olvera | Jose Salvador Parra Correa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 14250 | 100% | 24/09/2018 | 04/10/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 1,027h | 239d | 04/09/2019 | Bajo | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software |  | 11450 | 2800 | 28 | 50 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 50 | 11450 | 26/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Hugo Franco Zesati | Servicio | SERV400031 | 2019 | 9 | 36
0.96 | Notificación/Verificación | 259 | 342 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 34 - Notificación Verificación Local de Recaudación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC 73 | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 14641.2 | 100% | 28/08/2018 | 12/09/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 93.2h | 46d | 25/01/2019 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | 9739 | 1098 | 3804 | 38.03 | 42.53 | 10.98 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 32 | 7328 | 03/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Servicio | SERV400025 | 2019 | 1 | 4
0.59 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 1143 | 343 | Continuidad operativa | B. Arquitectura | Activo | 819 - Convenio Multilateral de Aduanas de América Latina España y Portugal | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CE SO_ Mecanismo para compartir información del COMALEP | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1041943.71 | 44% | 25/01/2019 | 09/03/2021 | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 07/04/2021 |  | 5,748.52h | 549.38d | 15/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 888044 | 20800 | 133100 | 1435 | 3877.92 | 208 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3490.1 | 3877.91 | 799232.9 | 07/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | DSW200303 | 2020 | 9 | 38
0.37 | Servicios al Contribuyente | 260 | 348 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 34 - Notificación Verificación Local de Recaudación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 13,23,4,45_ | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 12827.87 | 100% | 28/08/2018 | 05/10/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 178.72h | 46d | 25/01/2019 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | 7613 | 631 | 4583 | 45.83 | 33.25 | 6.32 |  |  | 32 | 7328 | 03/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Servicio | SERV400026 | 2019 | 1 | 4
0.04 | MAT - Comercio Exterior | 283 | 349 |  | K. Cierre | Cerrado | 931 - MATCE PITA | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE-MATCE-PITA _Homologar Validaciones en DODA y PITA | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano |  | Enrique Olvera Olvera | Graciela Hernández Cortés | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 95803.35 | 100% | 05/09/2018 | 04/10/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 663.96h | 151d | 11/04/2019 | Crítico | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 90718 |  | 5085 | 50.85 | 396.15 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 572 | 130988 | 07/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300074 | 2019 | 4 | 15
0.81 | MAT - Comercio Exterior | 420 | 350 |  | K. Cierre | Cerrado | 931 - MATCE PITA | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE-MATCE-PITA _Actualizar las validaciones en DODA y PITA | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano |  | Enrique Olvera Olvera | Jose Luis Quezada Mondragon | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 426209.62 | 100% | 06/11/2018 | 08/03/2019 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 3,317.03h | 181.13d | 29/07/2019 | Crítico | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 424210 |  | 2000 | 20 | 1852.45 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2613 | 2613 | 585095 | 06/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Hugo Franco Zesati | Proyecto | DSW200266 | 2019 | 7 | 31
1 | Devoluciones y Compensaciones | 512 | 351 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 843 - MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyC_ MAT-SAD_ Actualización de la Torre de Control SAD-Ejercicio 2018 | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Jose Guadalupe Rodríguez Martínez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1674981.73 | 100% | 19/10/2018 | 10/05/2019 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 7,328.85h | 176.5d | 04/07/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 1672582 | 0 | 2400 | 24 | 17303.85 | 0 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 13536 | 13536 | 3099652 | 23/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sara Torres Miranda | Proyecto | DSW200275 | 2019 | 7 | 27
0.64 | Recursos y Servicios | 1010 | 352 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | AGS FSCM Crear un módulo para el manejo y control de las Tarjetas Institucionales asignadas a los empleados para el depósito de viáticos y pasajes en el desempeño de comisiones oficiales | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Arturo Valencia Rueda | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 1831707.83 | 100% | 03/07/2019 | 15/05/2020 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 9,802.45h | 271.75d | 29/07/2020 | Alto | AGRS | Desarrollo de Software | 1801204.84 | 9600 | 20902.98 | 209.03 | 7865.52 | 96 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 7858.57 | 7858.57 | 1799612.53 | 25/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | SERGIO VALVERDE LOPEZ | Proyecto | DSW300189 | 2020 | 7 | 31
0.42 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 435 | 354 | Facilitar el cumplimiento | K. Cierre | Cerrado | 481 - Nepe | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos (DWH) | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Félix Juan Ramírez Velasco | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | Armando Avendaño Aguilar | 342883.9 | 100% | 20/11/2018 | 14/03/2019 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 3,839.3h | 380.63d | 28/05/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | 217550 |  | 52000 | 407 | 1309.13 | 24 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1047 | 1309 | 239827 | 16/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW200272 | 2020 | 5 | 22
0 | Devoluciones y Compensaciones | 1011 | 355 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | DYC_MAT-DyC_Evaluación situación actual Embajadas | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1421038.94 | 84% | 29/01/2019 | 13/05/2020 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 09/09/2020 |  | 6,488.07h | 407.58d | 17/06/2020 | S2 - 2020 | AGAFF | Desarrollo de Software | 1392159 | 1150 | 27730 | 277.3 | 6079.3 | 11.5 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 6064.1 | 6064.1 | 1388678.9 | 01/03/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ROLANDO MENDOZA | Proyecto | DSW200315 | 2020 | 6 | 25
0.76 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 850 | 356 | Fiscalización | K. Cierre | Cerrado | 979 - País por País | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_DD_CBC _Actualización de CBC | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Oscar Fernandez Pallares | Martha Patricia Tellez Torres | Jorge Abel Bolaños Nila | 4482890.91 | 100% | 29/10/2018 | 07/02/2020 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 24,268.92h | 378.44d | 30/04/2020 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 4208848 | 86400 | 187643 | 1876.43 | 18553.02 | 3864 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2321.8 | 20880.8 | 4581646 | 29/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ISRAEL VILLEGAS GOMEZ | Proyecto | DSW200262 | 2020 | 4 | 18
0.09 | Administración de Riesgos | 565 | 357 | Fiscalización | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 997 - Repositorio Tráfico Ferroviario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAAPA TM_Creación repositorio para recepción información marítima desde VUCEM análisis riesgo información anticipada | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | José Alberto Romero Rodríguez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia | Armando Avendaño Aguilar | 243459.29 | 99% | 17/10/2018 | 04/07/2019 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 24/08/2020 |  | 10,803.28h | 466.68d | 12/08/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 192313 | 17200 | 33947 | 284.75 | 839.8 | 76 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 672 | 840 | 153851 | 27/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW200277 | 2020 | 8 | 33
0.87 | Cuenta Tributaria | 342 | 359 |  | K. Cierre | Cerrado | 734 - Sorteo Fiscal del Buen Fin | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC-Sorteo El Buen Fin 2018_Actualización tecnológica automatiza proceso de selección de participantes y ganadores | Estela Sanchez Gonzalez | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | Carlos Alberto Rosas Torres | 25000 | 100% | 10/09/2018 | 14/12/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 268h | 142d | 03/04/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 0 | 250 | 57250 | 26/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300100 | 2019 | 4 | 14
0.56 | Administración de Riesgos | 671 | 360 | Fiscalización | F. Pruebas de Usuario | Activo | 997 - Repositorio Tráfico Ferroviario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | Crear repositorio para recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo información anticipada | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | José Alberto Romero Rodríguez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia | Armando Avendaño Aguilar | 269638.11 | 88% | 22/04/2019 | 17/10/2019 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | 11/10/2019 |  | 1,790.9h | 122.5d | 30/09/2019 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 208138 | 7200 | 54300 | 565 | 908.9 | 72 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 746 | 933 | 170907 | 13/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW200340 | 2019 | 9 | 40
1 | Servicios al Contribuyente | 314 | 361 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAC_Buzón_ Implementar Encuesta de satisfacción | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa | Jorge Moreno | 61610.5 | 100% | 25/09/2018 | 05/11/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 481.53h | 112d | 07/03/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 24244 | 12800 | 24566 | 245.67 | 105.87 | 128 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 74 | 16946 | 27/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300084 | 2019 | 3 | 10
1.04 | Servicios al Contribuyente | 313 | 362 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAC_Buzón_ Implementar Aviso de privacidad | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa | Jorge Moreno | 104572.77 | 100% | 25/09/2018 | 05/11/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 783.29h | 113.13d | 07/03/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 67003 | 14475 | 23096 | 341.95 | 292.58 | 144.75 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 74 | 16946 | 27/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300083 | 2019 | 3 | 10
0.86 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 611 | 363 | Facilitar el cumplimiento | F. Pruebas de Usuario | Activo | 382 - Declaración Informativa Mensual y Anual del Impuesto a los Depósitos en Efectivo | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP - Mejoras al Módulo de descargas de acuses del IDE_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Gabriel Alejandro Flores Pineda | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Jorge Abel Bolaños Nila | 575253.72 | 84% | 11/02/2019 | 30/07/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 10/11/2020 |  | 2,767h | 440.5d | 18/09/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 561454 | 2100 | 11700 | 117 | 2470 | 2 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2223 | 2470 | 509067 | 29/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JAIME MALDONADO BAEZ | Proyecto | MDSW300098 | 2020 | 9 | 38
0.98 | Servicios al Contribuyente | 276 | 365 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago IMSS emisión agosto de 2018_ | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa | Jorge Moreno | 8524.2 | 100% | 12/09/2018 | 14/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 49.16h | 65d | 13/12/2018 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 6190 | 926 | 1408 | 14.08 | 27.02 | 4.05 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 41 | 9389 | 13/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Servicio | MDSW300078 | 2018 | 12 | 50
1 | Devoluciones y Compensaciones | 550 | 366 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 843 - MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyC_ MAT-SAD_ Actualización de MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2018 | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Jose Guadalupe Rodríguez Martínez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 2956663.92 | 100% | 24/10/2018 | 21/05/2019 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 12,930.16h | 126.88d | 07/05/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 2947864 | 7600 | 1200 | 16 | 12917.87 | 72 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 13931 | 13931 | 3190153 | 15/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sara Torres | Proyecto | DSW200271 | 2019 | 5 | 19
0.54 | Notificación/Verificación | 284 | 367 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 34 - Notificación Verificación Local de Recaudación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 40 y 41_ | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 39718.12 | 100% | 20/09/2018 | 01/10/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 401.05h | 36.13d | 25/01/2019 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | 23633 | 1289 | 14796 | 147.97 | 103.2 | 12.88 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 32 | 7328 | 20/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Servicio | SERV400028 | 2019 | 1 | 4
0.09 | Internos de Control | 763 | 368 | Continuidad operativa | K. Cierre | Activo | 439 - Sistema de Procedimientos de Evaluación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SIC_SIPRE_Reportes del sistema Procedimientos de Evaluación | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Josefina Aguilar Onofre | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 474132.59 | 99% | 31/12/2018 | 21/11/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 22/07/2020 |  | 25,703.08h | 529.38d | 13/08/2020 | S2 - 2020 | AGJ | Desarrollo de Software | 419233 | 20500 | 32900 | 344 | 1830.72 | 205 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1199.25 | 1499.07 | 274628.25 | 11/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | SERGIO VALVERDE LOPEZ | Proyecto | DSW200288 | 2020 | 8 | 33
0.03 | MAT - Comercio Exterior | 453 | 369 |  | K. Cierre | Cerrado | 931 - MATCE PITA | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE-MATCE PITA_Encriptación de CIEC y contraseña | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano |  | Enrique Olvera Olvera | Jose Luis Quezada Mondragon | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 189563.2 | 100% | 21/11/2018 | 11/02/2019 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 861.11h | 120d | 22/05/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 682 | 853 | 156233 | 21/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Hugo Franco Zesati | Proyecto | DSW200274 | 2019 | 5 | 21
0.96 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 316 | 370 |  | K. Cierre | Cerrado | 332 - Declaración Informativa Múltiple del IEPS | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo de tres marcas de Tabacos Labrados empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO, S_A_ DE C_V_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Bolaños | 7946 | 100% | 05/10/2018 | 12/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 45h | 121.63d | 01/04/2019 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 5496 | 600 | 1850 | 18.5 | 24 | 6 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 24 | 5496 | 05/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Servicio | SERV400033 | 2019 | 4 | 14
1 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 278 | 372 |  | K. Cierre | Cerrado | 645 - Pago Provisional Simplificado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | Actualizar los valores del INPC de 2014 al 2018 para Mis Cuentas | Yeny Prudente Morales | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Jorge Bolaños | 4004.5 | 100% | 14/09/2018 | 18/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 26.5h | 78d | 05/03/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 2605 | 300 | 1100 | 11 | 12.5 | 3 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 12 | 2748 | 14/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Servicio | SERV400027 | 2019 | 3 | 10
1 | Servicios al Contribuyente | 293 | 375 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Autorización de CPA IMSS 09_2018 | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa | Jorge Moreno | 23166.53 | 100% | 20/09/2018 | 08/10/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 122.9h | 57.88d | 12/12/2018 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 10369 | 8939 | 3859 | 38.58 | 45.28 | 39.03 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 30 | 6870 | 21/09/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Servicio | SERV400030 | 2018 | 12 | 50
0.56 | Servicios al Contribuyente | 459 | 378 |  | K. Cierre | Cerrado | 959 - Kiosko de Salas de Internet (Mi Espacio) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_KIOSKO_Actualización del Kiosko de Salas de Internet_ | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Saúl Eloy Morales Cedillo | Alfredo Ramirez Garcia | Javier Enrique Jimenez Rocha | 3995.01 | 100% | 18/09/2018 | 28/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 87.95h | 116.02d | 05/03/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software |  | 802 | 3193 | 47.93 |  | 8.02 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 40 | 9160 | 26/02/2019 | No Aplica |  | Servicio | SERV400080 | 2019 | 3 | 10
0.37 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 886 | 381 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 212 - Sistema de Operación Integral Aduanera | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CE- SOIA_ Incorporar la información de la línea de captura | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 613127.21 | 32% | 22/05/2019 | 08/01/2020 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 07/01/2020 |  | 3,151.15h | 161.46d | 15/06/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 514827.21 | 10400 | 79900 | 879 | 2248.15 | 104 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2291.8 | 2864.75 | 524822.2 | 24/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | DSW300140 | 2020 | 6 | 25
0.62 | Registro Contable | 629 | 382 | Continuidad operativa | A.1 Especificación Funcional | Activo | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualización del Procesos de Sustitutivas_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Elizabeth Del Valle Beltrán | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | DITTER SORIA GALINDO | 86440 | 85% | 12/08/2020 | 08/09/2020 | 12/08/2020 | 12/08/2020 | 22/09/2020 |  | 568h | 28d | 14/09/2020 |  | AGP | Desarrollo de Software | 82440 |  | 4000 | 40 | 360 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 360 | 360 | 82440 | 17/08/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JAIME MALDONADO BAEZ | Mantenimiento | DSW300382 | 2020 | 9 | 38
0.62 | Servicios al Contribuyente | 1066 | 384 | Continuidad operativa | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | RFCAmpleado_MAT-PI_ MODIFICACIÓN_HIDROCARBUROS | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 94877 | 100% | 31/03/2020 | 01/06/2020 | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | 930.21h | 55d | 18/09/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 68544.44 | 8000 | 15200 | 152 | 313 | 80 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 313 | 313 | 71677 | 02/04/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN DE LA CRUZ SALAZAR VILLA | Mantenimiento | DSW300313 | 2020 | 9 | 38
0.87 | Recursos y Servicios | 370 | 387 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RyS-AGS-FSCM_ Modificación a estructura de solicitud de pago nómina | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | Carlos Alberto Rosas Torres | 27926 | 100% | 19/09/2018 | 18/01/2019 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 274.26h | 136.88d | 04/04/2019 | Bajo | AGRS | Desarrollo de Software | [8 empty] | 271 |  | 10/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | SERV400056 | 2019 | 4 | 14
1.06 | Fiscalización | 570 | 388 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 408 - Dictámenes NET | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FISC_ DICTAMENES_NET Ajustar los módulos del SIPRED para la presentación del ejercicio 2018 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 297380.03 | 100% | 30/01/2019 | 06/06/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 1,344.28h | 123.13d | 29/07/2019 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 264411 | 0 | 32969 | 329.68 | 1154.63 | 0 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 968 | 1210 | 221727 | 30/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Beatriz Adriana Larrea Vargas | Proyecto | DSW200300 | 2019 | 7 | 31
0.04 | Servicios al Contribuyente | 317 | 389 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Estruturación de Scripts del Mensaje 402 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa | Jorge Moreno | 8546.61 | 100% | 04/10/2018 | 09/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 1,337.56h | 100.13d | 04/03/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 2654 | 2634 | 3259 | 32.6 | 11.5 | 11.5 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 12 | 2748 | 04/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Servicio | SERV400032 | 2019 | 3 | 10
1 | Identificación del Contribuyente | 1024 | 390 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT_RFC Ampliado Fase II | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 1422346.46 | 100% | 22/10/2018 | 30/01/2020 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 26/06/2020 | 26/06/2020 | 6,465.75h | 423.63d | 29/06/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 1378743 | 24000 | 19604 | 196.03 | 6036.72 | 240 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5700.7 | 5700.7 | 1305460.3 | 30/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | NURI GODELEVA GARCIA DEL RIO | Proyecto | DSW200263 | 2020 | 6 | 27
0.99 | Transversales de TI | 397 | 392 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 725 - Encuestas de las Unidades Administrativas del SAT | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_ENC_SAT_ Encuesta de evaluación Corrupción y Riesgo_ | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | Carlos Alberto Rosas Torres | 21300 | 100% | 28/09/2018 | 16/11/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 216h | 95.88d | 14/02/2019 | Medio | AGE | Desarrollo de Software |  |  | 21300 | 213 |  |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 0 | 211 | 0 | 27/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300114 | 2019 | 2 | 7
0.96 | Fiscalización | 625 | 393 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 19 - Control y Seguimiento 2a Etapa | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIS_SECREFI_Mejoras al aplicativo de SECREFI | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1110295.48 | 100% | 07/01/2019 | 23/10/2019 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 5,752.06h | 223.13d | 25/11/2019 | Medio | AGAFF | Desarrollo de Software | 995510 | 13680 | 101906 | 1011.07 | 4347 | 136.8 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4347 | 4347 | 995509 | 11/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Hugo Franco Zesati | Proyecto | DSW200287 | 2019 | 11 | 48
0.73 | Servicios al Contribuyente | 318 | 395 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago IMSS emisión septiembre de 2018_ | María Elena Ventura Ibarra | Sergio Campoamor Roldan |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa | Jorge Moreno | 11713.69 | 100% | 09/10/2018 | 12/10/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 89.78h | 46.13d | 13/12/2018 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 8985 | 925 | 1803 | 18.03 | 39.23 | 4.03 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 31 | 7099 | 09/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Servicio | SERV400034 | 2018 | 12 | 50
0.99 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 518 | 396 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 12 - Consulta de Declaraciones y Pagos Web | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYP_CUN-WEB_Ajustes a funcionalidades Consulta Declaraciones y Pagos Web derivado de revisión realizada por AGE | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Jorge Abel Bolaños Nila | 288264.97 | 100% | 10/01/2019 | 03/04/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 1,331h | 121d | 05/07/2019 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 271365 |  | 16900 | 169 | 1185 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 948 | 1185 | 217097 | 21/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | LUIS CABRERA ORTEGA | Proyecto | DSW200295 | 2019 | 7 | 27
1.02 | Registro Contable | 416 | 397 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualizar la validación del RFC, con el acceso al RFC Ampliado_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De la Cruz | DITTER SORIA GALINDO | 203875.33 | 100% | 24/10/2018 | 12/04/2019 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 959.77h | 275.88d | 27/11/2019 | Medio | AGCTI | Desarrollo de_Software | 190475 |  | 13400 | 134 | 831.77 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 672 | 840 | 192310 | 25/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JAIME MALDONADO BAEZ | Proyecto | MDSW300095 | 2019 | 11 | 48
1.04 | Cobranza | 385 | 398 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA_MAT_CBZ_ Actualización en MAT-Cobranza de información proveniente de control de obligaciones | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Irma Patricia Guzman Miranda | Irma Patricia Guzman Miranda | omar.montoya@syesoftware.com | 101834.42 | 100% | 03/12/2018 | 05/03/2019 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | 604.98h | 76.88d | 08/04/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 66634 | 9600 | 25600 | 256 | 290.97 | 96 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 291 | 66639 | 18/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300109 | 2019 | 4 | 15
0.01 | Control de Obligaciones | 388 | 399 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 588 - Sistema de Validación ReimpreSíón y Aclaraciones Artículo 107 | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CO-SIVART 107 Incursión de Nuevo segmento_ | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Yesenia Helvetia Delgado Naranjo | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Sergio Valverde López | 76237.9 | 100% | 03/12/2018 | 13/02/2019 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 2,212.18h | 118.25d | 07/06/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 53838 | 4800 | 17600 | 176 | 235.1 | 48 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 211 | 48319 | 10/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300102 | 2019 | 6 | 23
0.91 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 373 | 401 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 332 - Declaración Informativa Múltiple del IEPS | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo de marca Tabacos Labrados empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO SA CV | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Bolaños | 7230 | 100% | 20/11/2018 | 27/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 46h | 91d | 01/04/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 4980 | 600 | 1650 | 16.5 | 24 | 6 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 24 | 5496 | 20/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Servicio | SERV400041 | 2019 | 4 | 14
1 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 341 | 403 |  | K. Cierre | Cerrado | 105 - Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_LDA_NEPE_Actualizar claves informáticas y validaciones en NEPE | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Bolaños | 21494 | 100% | 26/10/2018 | 09/11/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 104h | 108d | 03/04/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 500 | 19694 | 1300 | 13 | 86 | 5 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 86 | 19694 | 26/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300097 | 2019 | 4 | 14
0 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 589 | 405 |  | K. Cierre | Cerrado | 1028 - Foreing Account Tax Compliance ACT | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_DD_FATCA_ Actualización de Reportes al DWH | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Hugo Jesús Ochoa López | Erik Humberto Campos Esqueda | Armando Avendaño Aguilar | 446051.33 | 100% | 07/02/2019 | 18/07/2019 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 4,508.98h | 199.88d | 10/12/2019 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 398918 | 13067 | 34067 | 340.67 | 1742 | 130.67 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4199 | 4199 | 961571 | 19/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW200310 | 2019 | 12 | 50
0.91 | Recursos y Servicios |  | 406 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 297 - AGS-HRMS Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | AGS-HRMS_ Ajustar proceso de nómina para disposiciones otorgamiento aguinaldo o gratificación fin año ejercicio 2018 | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Julio Arreola García |  | 10400 | 100% | 08/10/2018 | 18/01/2019 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 98h | 123.88d | 04/04/2019 | Alto | AGRS | Desarrollo de Software | [10 empty] | 10/01/2019 | Fábrica Interna |  |  | SERV400057 | 2019 | 4 | 14
1.22 | Fiscalización | 481 | 407 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 809 - Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIS_SECREFI_Mejoras al aplicativo SECREFI AV | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa | Jorge Moreno | 157890.6 | 100% | 07/12/2018 | 26/03/2019 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | 775.04h | 81d | 05/04/2019 | Medio | AGAFF | Desarrollo de Software | 98791 | 10900 | 48200 | 482 | 431.4 | 104 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 395 | 90455 | 14/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300103 | 2019 | 4 | 14
1 | Recursos y Servicios | 597 | 408 |  | K. Cierre | Cerrado | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RyS-AGS-FSCM_ Actualización de los resguardos de Bienes Muebles y Firmado Electrónico_ | Jacqueline.vazquez | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1023943.95 | 100% | 08/01/2019 | 17/09/2019 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 4,821.23h | 183d | 30/09/2019 | Medio | AGRS | Desarrollo de Software | 951896 | 25600 | 46448 | 464.48 | 4156.75 | 256 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4323 | 4323 | 989853 | 10/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sergio Valverde López | Proyecto | DSW200286 | 2019 | 9 | 40
1.15 | Notificación/Verificación | 357 | 411 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 34 - Notificación Verificación Local de Recaudación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 42 y 47 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 19306.67 | 100% | 06/11/2018 | 21/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 127.47h | 27d | 14/12/2018 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | 9160 | 450 | 9697 | 96.97 | 40 | 4.5 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 32 | 7328 | 08/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Servicio | SERV400036 | 2018 | 12 | 50
1.32 | Identificación del Contribuyente | 445 | 413 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RFC Ampliado PI alta y baja de empleados en los grupos de atención_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 20892 | 100% | 03/01/2019 | 24/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 07/08/2019 | 07/08/2019 | 96h | 148.88d | 07/08/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 10992 | 3600 | 6300 | 63 | 48 | 36 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 48 | 10992 | 08/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Luis Eli Cabrera Ortega | Servicio | SERV400055 | 2019 | 8 | 32
1.27 | Devoluciones y Compensaciones | 344 | 416 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 915 - Líneas de Captura | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CO-Obtener líneas de captura del sistema de incorporación al Sub Servicio de Pago Referenciado (SISPR) | Erick Ramírez Peralta | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | DITTER SORIA GALINDO | 9264 | 100% | 24/10/2018 | 29/10/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 42h | 307.5d | 16/01/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 10 | 2290 | 29/10/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Servicio | SERV400035 | 2020 | 1 | 3
0.88 | MAT - Comercio Exterior | 549 | 417 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 919 - MATCE Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | MATCE_MATCE DODA QR_Consulta | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano |  | Enrique Olvera Olvera | Jose Luis Quezada Mondragon | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 536364.23 | 100% | 14/01/2019 | 15/07/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 2,937.73h | 199d | 28/10/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 524364 |  | 12000 | 120 | 2289.8 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 549 | 2322 | 478523 | 11/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Beatriz Adriana Larrea Vargas | Proyecto | DSW200289 | 2019 | 10 | 44
0.98 | Notificación/Verificación | 358 | 419 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 687 - MAT Notificación y Verificación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | REPORTES ESTADISTICOS DE NOTIFICACION Y VERIFICACION_ | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 8931.8 | 100% | 07/11/2018 | 14/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 47.7h | 25.88d | 14/12/2018 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 7832 |  | 1100 | 11 | 34.2 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 34 | 7786 | 12/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400037 | 2018 | 12 | 50
0.26 | Cobranza | 600 | 428 | Fiscalización | K. Cierre | Cerrado | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA_MAT-CBZ_Incluir criterios de validación en MAT-Cobranza para eliminar lotes de multas de control de obligaciones_ | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Vences Mendoza | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 346549.74 | 100% | 13/02/2019 | 28/08/2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 6,194.06h | 368.63d | 31/07/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 10800 | 316950 | 18800 | 188 | 108 | 91384.07 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1173.83 | 1467.3 | 268807.07 | 11/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | DSW200304 | 2020 | 7 | 31
0.87 | MAT - Comercio Exterior | 454 | 429 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 919 - MATCE Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_MATCE DODA-QR_Incorporar Tránsitos | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano |  | Enrique Olvera Olvera | Jose Luis Quezada Mondragon | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 493828 | 100% | 21/11/2018 | 23/04/2019 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | 2,490.39h | 238.25d | 31/10/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 488228 |  | 5600 | 56 | 2132 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1919 | 2132 | 439405 | 21/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Beatriz Adriana Larrea Vargas | Proyecto | DSW200273 | 2019 | 10 | 44
1.13 | MAT - Comercio Exterior | 455 | 430 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 621 - MAT Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_MATCE-SA_Incorporar Tránsitos | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano |  | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 341267.51 | 100% | 10/12/2018 | 15/10/2019 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 1,483.82h | 334.75d | 08/04/2020 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 310168 | 0 | 31100 | 311 | 1354.45 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1109 | 1387 | 254007 | 10/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Proyecto | DSW200282 | 2020 | 4 | 15
1.7 | Notificación/Verificación | 362 | 432 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 34 - Notificación Verificación Local de Recaudación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 49 y 64_ | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 18460 | 100% | 09/11/2018 | 23/11/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 69.87h | 38.88d | 07/01/2019 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | 9160 | 600 | 8700 | 87 | 40 | 6 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 32 | 7328 | 14/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400039 | 2019 | 1 | 2
0.93 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 360 | 433 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 332 - Declaración Informativa Múltiple del IEPS | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo Tabacos Labrados BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO y PHILIP MORRIS | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Moreno | 7746 | 100% | 13/11/2018 | 21/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 45h | 95d | 01/04/2019 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 5496 | 600 | 1650 | 16.5 | 24 | 6 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 24 | 5496 | 13/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400038 | 2019 | 4 | 14
0.32 | Jurídicos | 473 | 435 | Continuidad operativa | A.1 Especificación Funcional | Activo | 1015 - Amparos contra actos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SJUR Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento al proceso relacionado con el módulo de Amparo vs Actos | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 368912.36 | 81% | 28/01/2019 | 26/03/2020 | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 29/04/2020 |  | 4,548.79h | 315.45d | 16/02/2020 | S2 - 2020 | AGJ | Desarrollo de Software | 278785 | 75730 | 14397 | 143.97 | 1218.88 | 757.3 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 7305.5 | 7305.5 | 1672959.5 | 13/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Carlos Muñoz Martinez | Proyecto | DSW200308 | 2020 | 2 | 8
0 | Jurídicos | 1221 | 436 | Continuidad operativa | A.1 Especificación Funcional | Activo | 1008 - Juicios De Nulidad y Lesividad | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | 436 SJUR- Herramienta tecnológica para controlar los procesos de Juicios de Nulidad y Lesividad | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 986364.37 | 0% | 01/02/2019 | 13/12/2019 | 01/02/2019 |  | 13/12/2019 |  | 4,496.54h | 219d | 31/08/2020 | S2 - 2020 | AGJ | Desarrollo de Software | 952764 | 21200 | 12400 | 124 | 4160.55 | 212 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4160.53 | 4160.53 | 952761.37 | 07/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Carlos Muñoz Martinez | Proyecto | DSW200333 | 2020 | 8 | 36
0 | Jurídicos | 1222 | 437 | Continuidad operativa | A.1 Especificación Funcional | Activo | 1019 - Recursos de Revocación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | 437 SJUR_Herramienta tecnológica para controlar procesos del módulo de Recursos Administrativos | Roberto Rodríguez Morales | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 657447.7 | 0% | 31/01/2019 | 31/07/2020 | 31/01/2019 |  | 27/01/2020 |  | 3,487.08h | 257.58d | 09/09/2020 | S2 - 2020 | AGJ | Desarrollo de Software | 2466358 | 160117 | 17086 | 170.85 | 2097.15 | 1601.17 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4143.39 | 4462.1 | 948836.31 | 07/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Carlos Muñoz Martinez | Proyecto | DSW200334 | 2020 | 9 | 37
0.07 | Recursos y Servicios |  | 439 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 297 - AGS-HRMS Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | AGRS-AGS-HRMS_Ajustar el proceso nómina para aplicar Ley Federal de Remuneraciones Art_ 6 Decreto 05112018 | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Julio Arreola García |  | 4200 | 100% | 05/11/2018 | 18/01/2019 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 495h | 103.88d | 04/04/2019 | Alto | AGRS | Desarrollo de Software | [10 empty] | 10/01/2019 | Fábrica Interna |  |  | SERV400058 | 2019 | 4 | 14
1.26 | Servicios al Contribuyente | 363 | 440 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Carga de Registros de las declaraciones R-100 Retorno de capitales | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Raúl Quiroz Sosa | Jorge Moreno | 17723.2 | 100% | 13/11/2018 | 26/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 107.13h | 38d | 09/01/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 6631 | 2550 | 8543 | 85.43 | 28.95 | 25.5 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 31 | 7099 | 15/11/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400040 | 2019 | 1 | 2
1 | Recursos y Servicios | 913 | 443 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | AGRS-AGS-HRMS_ Mantenimiento al Módulo Gestión de solicitudes de eventos del SAT | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Arturo Valencia Rueda | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 1156909.21 | 100% | 02/07/2019 | 09/06/2020 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 5,879.22h | 273.75d | 30/07/2020 | Bajo | AGRS | Desarrollo de Software | 1091309.21 | 13600 | 52000 | 520 | 4765.55 | 136 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4661.86 | 4661.86 | 1067565.94 | 12/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | SERGIO VALVERDE LOPEZ | Proyecto | DSW300174 | 2020 | 7 | 31
0.95 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 422 | 445 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 105 - Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_LDA_NEPE_Generar estructuras históricas de transacciones,para almacenar la información de Pagos y Declaraciones Informativas que se recibirán durante el ejercicio 2019 | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Bolaños | 312408 | 100% | 27/11/2018 | 12/02/2019 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 1,621.37h | 76.88d | 23/12/2019 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | 286708 |  | 25700 | 257 | 1251.98 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1027 | 1284 | 235229 | 03/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | DSW200278 | 2019 | 12 | 52
1 | Cobranza | 601 | 446 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA_MAT-CBZ_Actualización de Web Service de HC de MAT Cobranza para saldos corte previos al de fecha de la solicitud | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Irma Patricia Guzman Miranda | Irma Patricia Guzman Miranda | omar.montoya@syesoftware.com | 221062.1 | 100% | 22/01/2019 | 05/07/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 1,087.9h | 130.25d | 31/07/2019 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 198062 | 5600 | 17400 | 174 | 864.9 | 56 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 726 | 907 | 166144 | 22/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | DSW200296 | 2019 | 7 | 31
0.93 | Identificación del Contribuyente | 393 | 450 |  | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-IDC– RFC _ Reformas Fiscales 2019 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 189714.1 | 100% | 03/12/2018 | 18/01/2019 | 03/12/2018 | 04/12/2018 | 09/04/2019 | 09/04/2019 | 962.81h | 86.13d | 23/12/2019 | Crítico | AGSC | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 562 | 702 | 128599 | 10/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | DSW200280 | 2019 | 12 | 52
0.89 | Notificación/Verificación | 405 | 456 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 687 - MAT Notificación y Verificación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | REPORTES ESTADISTICOS DE NOTIFICACION Y VERIFICACION_NOVIEMBRE | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 11073.8 | 100% | 03/12/2018 | 13/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 53.2h | 33d | 21/01/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 7374 | 100 | 3600 | 36 | 32.2 | 1 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 34 | 7786 | 04/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400042 | 2019 | 1 | 4
1 | Devoluciones y Compensaciones | 751 | 457 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 893 - Generación de Insumos para MAT-SAD | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyC-INSUMOS_SAD_ Actualización de procesos que generan una Emisión para MAT-SAD 2018 | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Hugo Jesús Ochoa López | Patricia Ortega Vega | Armando Avendaño Aguilar | 845382.36 | 100% | 05/04/2019 | 19/07/2019 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 3,796.76h | 137.25d | 21/10/2019 | Medio | AGAFF | Desarrollo de Software | 829382 | 9600 | 6400 | 64 | 3621.75 | 96 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3268 | 3631 | 748328 | 05/04/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW200323 | 2019 | 10 | 43
1 | Devoluciones y Compensaciones | 1096 | 458 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 893 - Generación de Insumos para MAT-SAD | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyC_ INSUMOS_SAD _Integración de datos para el consumo del Tablero COGNOS – Ejercicio 2018 | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Karina Lucio García | Cesar Gonzalez Cantellano | Patricia Ortega Vega | Armando Avendaño Aguilar | 981114.59 | 100% | 10/01/2020 | 07/07/2020 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 4,429.3h | 138.88d | 30/07/2020 | Medio | AGAFF | Desarrollo de Software | 955914.59 | 6400 | 18800 | 188 | 4174.3 | 64 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4174.3 | 4174.3 | 955914.7 | 10/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300276 | 2020 | 7 | 31
1.2 | Servicios al Contribuyente | 417 | 459 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN Cambio de Logotipos en el nuevo portal y en Buzón Tributario | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 23076.2 | 100% | 28/12/2018 | 14/01/2019 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 94.15h | 61d | 28/03/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Soporte a la Operación (USO) |  | 49 | 11221 | 02/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400052 | 2019 | 3 | 13
1.36 | Notificación/Verificación | 408 | 460 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 34 - Notificación Verificación Local de Recaudación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 07 y 68_ | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 17728 | 100% | 04/12/2018 | 19/12/2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 93.72h | 33.88d | 25/01/2019 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | 7328 | 1700 | 8700 | 87 | 32 | 17 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 32 | 7328 | 06/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400044 | 2019 | 1 | 4
0.92 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 623 | 461 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 645 - Pago Provisional Simplificado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_PPS_ Actualizar Mis Cuentas en sus funcionalidades, que resulten aplicables para el ejercicio 2019 | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Julio Cesar Acuña Martinez | Jorge Abel Bolaños Nila | 273878.1 | 100% | 18/12/2018 | 07/05/2019 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 1,650.56h | 141d | 23/12/2019 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | 239028 | 13200 | 21650 | 216.5 | 1055.07 | 132 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 769 | 961 | 176048 | 17/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ROCIO LOPEZ VILLAGOMEZ | Proyecto | MDSW300106 | 2019 | 12 | 52
1.21 | Notificación/Verificación | 410 | 463 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 687 - MAT Notificación y Verificación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-NYV_ Dar de alta los días inhábiles del 2° periodo vacacional 2018 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Alejandro Dominguez Subias | Oscar Fernandez Pallares | Jorge Moreno | 11921.75 | 100% | 04/12/2018 | 24/12/2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 64.45h | 32d | 21/01/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 7330 | 307 | 4285 | 49.83 | 32.02 | 3.07 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 32 | 7328 | 05/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400043 | 2019 | 1 | 4
0.94 | Factura Electrónica | 800 | 464 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 901 - DWH-Explota Calidad | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | PORTAL_PRIVADO_CONSULTA CFDI Automizar la obtención de padrones para la cancelación de CFDI | Abel González Cancela | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Hugo Jesús Ochoa López | Enrique Javier Rodriguez Espinoza | Armando Avendaño Aguilar | 244850.17 | 100% | 18/06/2019 | 19/12/2019 | 18/06/2019 | 18/06/2019 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 1,034.74h | 158.75d | 24/02/2020 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | 225890.17 | 8800 | 10160 | 101.6 | 986.42 | 88 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1667.25 | 1852.5 | 381800.25 | 18/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300160 | 2020 | 2 | 9
1.03 | Jurídicos | 428 | 466 |  | K. Cierre | Cerrado | 663 - SI-Consultas y Autorizaciones en línea | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SJUR-CAL_ Deshabilitar modalidades dentro del aplicativo Consultas y Autorizaciones en Línea | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Fernando Andrew Sanchez | 57107 | 100% | 24/12/2018 | 07/02/2019 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | 384h | 215.13d | 31/10/2019 | Alto | AGH | Desarrollo de Software | 6800 | 60424 | 6600 | 66 | 201 | 68 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 282 | 64578 | 24/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300112 | 2019 | 10 | 44
1.55 | Servicios al Contribuyente | 418 | 467 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 34 - Notificación Verificación Local de Recaudación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC 14 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 14760 | 100% | 11/12/2018 | 26/12/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 73.63h | 28.88d | 22/01/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 9160 | 1067 | 4533 | 61.33 | 40 | 10.67 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 32 | 7328 | 13/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400045 | 2019 | 1 | 4
0.69 | Notificación/Verificación | 430 | 470 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 687 - MAT Notificación y Verificación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | REPORTES ESTADISTICOS DE NOTIFICACION Y VERIFICACION_DICIEMBRE | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 9931.81 | 100% | 19/12/2018 | 03/01/2019 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | 87.2h | 33d | 06/02/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 34 | 7786 | 19/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400047 | 2019 | 2 | 6
1.06 | Registro Contable | 423 | 471 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de Catálogos Contables,Sistema de Contabilidad Central Ejercicio Fiscal 2019 | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Bolaños | 32949 | 100% | 18/12/2018 | 01/02/2019 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 385h | 109d | 23/12/2019 | Alto | AGP | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 282 | 64578 | 17/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300105 | 2019 | 12 | 52
0.78 | Servicios al Contribuyente | 434 | 472 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RFC_ampliado Actualizar los Nombres y apellidos en la base de datos CURP del MAT - RFC_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 6870 | 100% | 20/12/2018 | 28/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 49h | 55d | 12/03/2019 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 27 | 6883 | 24/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400049 | 2019 | 3 | 11
0.97 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 470 | 477 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 936 - Formulario (JAVA Script) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | Disminución del ISR e IVA en la región fronteriza norte | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernadez Pallares | Julio Cesar Acuña Martinez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 455098.71 | 100% | 17/12/2018 | 05/03/2019 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 2,340.98h | 175.88d | 23/12/2019 | Crítico | AGR | Desarrollo de Software | 407099 | 38900 | 9100 | 91 | 1880.98 | 389 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1693 | 1881 | 387674 | 13/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ROCIO LOPEZ VILLAGOMEZ | Proyecto | DSW200283 | 2019 | 12 | 52
0.37 | Servicios al Contribuyente | 438 | 478 |  | K. Cierre | Cerrado | 685 - Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SaC - SAIMYP - Reinicio de secuencias en solicitudes de Marbetes y Precintos_ | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez |  |  | Admando Campos |  | 6864 | 100% | 18/12/2018 | 02/01/2019 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 182.79h | 23.13d | 23/12/2019 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 24 | 5496 | 17/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400046 | 2019 | 12 | 52
0 | Identificación del Contribuyente |  | 479 |  | Proyecto Cancelado | Cancelado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT- IDC – RFC_ Validación de requisitos para beneficios de zona fronteriza_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | [5 empty] | 100% |  |  | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 0h | 0.88d | 23/12/2019 |  | AGSC | Desarrollo de Software | [10 empty] | 17/12/2018 |  |  |  | MDSW300104 | 2019 | 12 | 52
0.88 | Factura Electrónica | 440 | 480 |  | K. Cierre | Cerrado | 613 - PPC Verificación de Comprobantes Fiscales por Internet | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | LCO-Incorporar el nuevo estatus de obligación de contribuyente fronterizo | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza | Armando Avendaño Aguilar | 346408.77 | 100% | 19/12/2018 | 21/03/2019 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 2,298.91h | 97d | 23/12/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 269151 | 1600 | 75658 | 756.6 | 1175.3 | 16 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1037 | 1296 | 237391 | 17/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Julio Angoa |  | MDSW300108 | 2019 | 12 | 52
0 | Cobranza | 603 | 481 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 787 - SubastaSAT Nueva Versión | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | MAT_CBZ-SubastaSAT-Modificación a los Documentos con motivo de reforma a la Ley del SAT Dic 2018_ | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Irma Patricia Guzman Miranda | Irma Patricia Guzman Miranda | omar.montoya@syesoftware.com | 189837.25 | 100% | 06/02/2019 | 20/06/2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 1,091.08h | 116.13d | 31/07/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 155090 | 9947 | 24800 | 248 | 677.25 | 99.47 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 780 | 975 | 178638 | 11/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | DSW200305 | 2019 | 7 | 31
0.96 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 429 | 482 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 936 - Formulario (JAVA Script) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYP_IPP_Formulario JS_Actualización de Tarifas ISR 2018 – 2019 en DyP | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Julio Cesar Acuña Martinez | Jorge Bolaños | 60969.93 | 100% | 20/12/2018 | 21/01/2019 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 289.74h | 78.25d | 23/12/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 239 | 54731 | 18/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300111 | 2019 | 12 | 52
0.2 | Servicios al Contribuyente | 458 | 483 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 685 - Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_SAIMYP_Incremento de pago de derechos de SAIMYP para 2019 | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez |  |  |  |  | 458 | 100% | 27/12/2018 | 31/12/2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 31h | 19.13d | 23/12/2019 |  | AGGC | Desarrollo de Software | 458 |  |  |  | 2 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) |  | 22 | 5038 | 27/12/2018 |  |  |  | SERV400050 | 2019 | 12 | 52
0.7 | Notificación/Verificación | 431 | 485 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 687 - MAT Notificación y Verificación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT_NYV Actualización de formatos de notificación electrónica 2019 acuse, constancia y aviso | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 21107.5 | 100% | 19/12/2018 | 10/01/2019 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 252.5h | 34.88d | 23/12/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 9504 | 1600 | 10004 | 100.03 | 41.5 | 16 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 48 | 10992 | 21/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400048 | 2019 | 12 | 52
0.99 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 469 | 486 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 335 - Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_Actualizar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros DIOT disminución del 50 en IVA | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | Jorge Bolaños | 341903.57 | 100% | 31/12/2018 | 06/03/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 1,875.5h | 69.88d | 23/12/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 321139 | 4400 | 16365 | 16365 | 140235 | 44 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 1557 | 1730 | 356553 | 18/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | LUIS CABRERA ORTEGA |  | MDSW300110 | 2019 | 12 | 52
0.88 | Factura Electrónica | 581 | 487 |  | K. Cierre | Cerrado | 733 - Nómina RIF | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SaC_Nómina RIF_ Actualizar aplicativo para la generación de recibo de nómina_ | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | Sergio Valverde López | 248130.93 | 100% | 21/12/2018 | 13/06/2019 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 1,332.86h | 133d | 23/12/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 216831 | 2600 | 28700 | 287 | 946.87 | 26 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 660 | 835 | 152938 | 24/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sergio Valverde López | Proyecto | MDSW300113 | 2019 | 12 | 52
1.3 | Fiscalización | 449 | 489 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 2 - Sistema Único de Información Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIS_SUII Generar y actualizar calendarios | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Sergio Campoamor Roldan |  | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | Raúl Quiroz Sosa | Jorge Moreno | 9588.75 | 100% | 27/12/2018 | 04/01/2019 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 43.25h | 47.88d | 06/03/2019 | Medio | AGAFF | Desarrollo de Software | 5439 |  | 4150 | 41.5 | 23.7 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 24 | 5496 | 28/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400051 | 2019 | 3 | 10
0.92 | Identificación del Contribuyente | 478 | 491 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | IDC- MAT- RFC Ampliado_ Actualizar reglas para evitar tributación en Flujo Efectivo y Régimen de Incorporación Fiscal | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 553295.75 | 100% | 10/01/2019 | 12/04/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 14/10/2019 | 14/10/2019 | 2,717.47h | 190.88d | 14/10/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 481296 | 10080 | 61920 | 619.2 | 2323.75 | 100.8 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2719 | 3021 | 622643 | 14/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | LUIS CABRERA ORTEGA | Proyecto | DSW200290 | 2019 | 10 | 42
0.96 | Cobranza | 490 | 492 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA_MAT-CBZ_ Traslado de adeudos activos y en baja de 12 ADR con motivo de la reestructuración del SAT_ | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Irma Patricia Guzman Miranda | Irma Patricia Guzman Miranda | omar.montoya@syesoftware.com | 116391.55 | 100% | 06/02/2019 | 05/04/2019 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | 687.95h | 42d | 08/04/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 93192 | 5600 | 17600 | 176 | 406.95 | 56 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 407 | 93203 | 06/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300125 | 2019 | 4 | 15
0.67 | Comercio Exterior - Despacho | 676 | 493 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 615 - Verificador de Autenticidad de Documentos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CED_VAD_Actualizar e incorporar información de la mercancía y gafete único | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | DITTER SORIA GALINDO | 129814.75 | 100% | 16/01/2019 | 16/07/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 1,416.73h | 224d | 05/12/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 115411 |  | 14403 | 144.03 | 503.98 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 420 | 420 |  | 16/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300118 | 2019 | 12 | 49
0 | Identificación del Contribuyente | 714 | 494 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-IDC-RFC Asignar características fiscales a transportes terrestres de pasajeros y entrega de alimentos preparados | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 339464.29 | 100% | 27/12/2018 | 23/05/2019 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 2,741.05h | 174.88d | 23/12/2019 |  | AGSC | Desarrollo de Software | 334498 | 2300 | 2667 | 26.67 | 1460.68 | 23 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3146 | 3496 | 720521 | 27/12/2018 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | LUIS CABRERA ORTEGA | Proyecto | DSW200285 | 2019 | 12 | 52
0.97 | Registro Contable | 460 | 499 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_CONTABILIDAD NEPE_Actualización de Catálogos Contables del Sistema de Contabilidad Central NEPE y Solución Integral para Ejercicio Fiscal 2019 2a Parte | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | Ricardo Tejeda De la Cruz | 74456 | 100% | 04/01/2019 | 13/02/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 381h | 51.25d | 20/03/2019 | Alto | AGP | Desarrollo de Software | 62256 | 7200 | 5000 | 50 | 282 | 72 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 282 | 64578 | 04/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300116 | 2019 | 3 | 12
0 | Identificación del Contribuyente |  | 500 |  | Proyecto Cancelado | Cancelado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT_RFC comportamiento de roles para beneficios de zona fronteriza en la presentación de trámites al RFC_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | [5 empty] | 0% |  |  | 28/12/2018 |  | 20/02/2019 |  | 687.9h | 36.12d | 23/12/2019 |  | AGSC | Desarrollo de Software | [10 empty] | 28/12/2018 |  |  |  | MDSW300115 | 2019 | 12 | 52
0.97 | Identificación del Contribuyente | 462 | 502 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT_RFC_ Actualización del catálogo de CRH | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 6277 | 100% | 02/01/2019 | 08/01/2019 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 47h | 44.88d | 23/12/2019 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | 2977 | 400 | 2900 | 29 | 13 | 4 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 13 | 2977 | 03/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400053 | 2019 | 12 | 52
1.04 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 464 | 503 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 332 - Declaración Informativa Múltiple del IEPS | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo Tabacos PHILIP MORRIS MÉXICO US TOBACCO DE MÉXICO y BRAXICO MANUFACTURING | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Bolaños | 7746 | 100% | 08/01/2019 | 15/01/2019 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 43.5h | 59d | 03/04/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 5496 | 600 | 1650 | 16.5 | 24 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 24 | 5496 | 08/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400054 | 2019 | 4 | 14
1 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 586 | 504 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 478 - DYP | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | Atencion de las funcionalidades del DWH derivado de la actualización de los formularios de pago provisional por el decreto de estimulos fiscales a la Region Fronteriza Norte | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Hugo Jesús Ochoa López | Francisco Aguilar Rodríguez | Armando Avendaño Aguilar | 600585.41 | 100% | 27/02/2019 | 01/07/2019 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | 2,766.86h | 128.88d | 02/09/2019 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 576937 | 1600 | 22048 | 22448 | 2519.38 | 16 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2267 | 2519 | 519248 | 01/03/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW200317 | 2019 | 9 | 36
1 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 587 | 506 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 1000 - MAT-Régimen de Incorporación Fiscal se agregara muis Cuentas | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información de Mis Cuentas 2019 | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Hugo Jesús Ochoa López | : Francisco Aguilar Rodríguez | Armando Avendaño Aguilar | 1522368.17 | 100% | 08/02/2019 | 09/08/2019 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 6,872.48h | 138.88d | 28/08/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 1487308 | 7667 | 27394 | 277.93 | 6494.8 | 76.67 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 6546 | 6546 | 1498920 | 01/03/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW200316 | 2019 | 8 | 35
0.84 | Factura Electrónica | 1019 | 508 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 614 - Servicio de Recepción Timbrado y Almacenamiento de CFDI | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | FE RECEPCION CFDI Implementar proceso automatizado Generación Facturas Electrónicas Pagos derivado Pedimento Aduanero | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | Abel González Cancela | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 595600.62 | 100% | 24/06/2019 | 03/04/2020 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 3,498.09h | 234.63d | 28/05/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 535580.62 | 9920 | 50100 | 500 | 2338.78 | 99.2 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1985.39 | 2205.99 | 454654.31 | 20/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | Proyecto | DSW300162 | 2020 | 5 | 22
0.26 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 641 | 509 | Continuidad operativa | B. Arquitectura | Activo | 1027 - Reingeniería del Sistema de Captura de Declaraciones de Excedentes de Dinero | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | Sistema de Captura de Declaración por Excedente de Dinero | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Mario Santos Aldama | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 9687930.32 | 8% | 31/01/2019 | 11/08/2020 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 27/10/2020 |  | 46,319.08h | 437.63d | 18/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 8845830 | 99200 | 742900 | 7468 | 38628 | 992 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 11213.8 | 11213.8 | 2567960.2 | 07/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | DSW200302 | 2020 | 9 | 38
1 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 545 | 510 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 645 - Pago Provisional Simplificado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_PPS_ Ajustar Mis Cuentas declaraciones RIF y Arrendamiento en formularios de IVA región fronteriza norte | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Julio Cesar Acuña Martinez | Jorge Abel Bolaños Nila | 330252.08 | 100% | 18/01/2019 | 15/07/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 1,733.08h | 121.88d | 23/12/2019 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | 309119 | 15000 | 6133 | 61.33 | 1465.75 | 150 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 1623 | 1803 | 371619 | 21/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ROCIO LOPEZ VILLAGOMEZ | Proyecto | MDSW300119 | 2019 | 12 | 52
1.96 | Notificación/Verificación | 511 | 512 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-AMPARADOS | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 8543.08 | 100% | 31/01/2019 | 15/02/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | 26.8h | 18d | 26/02/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 2216 | 600 | 5728 | 57.28 | 9.68 | 6 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 10 | 2290 | 31/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400066 | 2019 | 2 | 9
1.11 | Cobranza | 707 | 513 | Fiscalización | K. Cierre | Cerrado | 787 - SubastaSAT Nueva Versión | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 1_Cancelación de subastas y actualización de los documentos | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 812152.05 | 100% | 12/04/2019 | 27/02/2020 | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 5,965.33h | 348.88d | 04/09/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 623212 | 59840 | 129100 | 1291 | 2889.9 | 598.4 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2600.95 | 2889.94 | 595616.63 | 10/04/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | DSW200326 | 2020 | 9 | 36
0.97 | Fiscalización | 471 | 514 |  | K. Cierre | Cerrado |  | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | Actualización de Información (FEB) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | Jorge Moreno | 4705.58 | 100% | 10/01/2019 | 14/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 24.02h | 38.13d | 15/03/2019 |  | AGAFF | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 11 | 2519 | 10/01/2019 |  |  |  | SERV400059 | 2019 | 3 | 11
1 | Devoluciones y Compensaciones | 1158 | 515 | Continuidad operativa | F. Pruebas de Usuario | Activo | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 3319107.11 | 92% | 23/08/2019 | 10/08/2020 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 10/08/2020 |  | 14,931.73h | 242.35d | 18/09/2020 | Medio | AGAFF | Desarrollo de Software | 3241384.77 | 17150 | 60572.33 | 605.72 | 14154.52 | 171.5 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 14707.75 | 14707.75 | 3368074.75 | 04/10/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | Proyecto | DSW300229 | 2020 | 9 | 38
0.51 | Devoluciones y Compensaciones | 651 | 516 | Fiscalización | F. Pruebas de Usuario | Activo | 1026 - Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | AGAFF Sistema Validador de Reportes, Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Miguel Ángel González Guagnelli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1940783.25 | 90% | 11/02/2019 | 31/01/2020 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 09/11/2020 |  | 10,726.52h | 440.12d | 08/09/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 1739583 | 0 | 201200 | 2036 | 7596.43 | 0 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 8027.5 | 8027.5 | 1838297.5 | 20/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ROLANDO MENDOZA | Proyecto | DSW200314 | 2020 | 9 | 37
1.08 | Notificación/Verificación | 480 | 517 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 432 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 12102.07 | 100% | 17/01/2019 | 22/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 76.41h | 16.13d | 11/02/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 6144 | 1300 | 4658 | 46.58 | 26.83 | 13 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) |  | 28 | 6412 | 17/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400060 | 2019 | 2 | 7
1.03 | Registro Contable | 482 | 518 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización Catálogos Contables de Nepe y Solución Integral, para el Ejercicio Fiscal 2019 | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Bolaños | 72618 | 100% | 21/01/2019 | 27/02/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 391h | 49.88d | 03/04/2019 | Alto | AGP | Desarrollo de Software | 58018 | 7200 | 7400 | 74 | 268 | 72 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 288 | 65952 | 24/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300122 | 2019 | 4 | 14
1.12 | Devoluciones y Compensaciones | 483 | 519 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYC_MAT-DyC_Actualizacion de leyenda en plantillas | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | Jorge Moreno | 5709.84 | 100% | 21/01/2019 | 24/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 44.71h | 122d | 17/07/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 2510 |  | 3200 | 32 | 1097 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 11 | 2519 | 21/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sara Yadira Torres Esquivel | Servicio | SERV400061 | 2019 | 7 | 29
0.35 | Fiscalización | 626 | 520 | Fiscalización | I. Liberación | Activo | 942 - Fiscalización Electrónica BáSíca | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | FIS_FEB- Reasignar Ordenes | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | René Pérez Velázquez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 119697 | 99% | 14/02/2019 | 20/06/2019 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 28/09/2020 |  | 2,653.6h | 408.08d | 18/09/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 46487 | 5600 | 67610 | 676.1 | 203 | 56 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 148.2 | 0 | 14/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN HUGO FRANCO ZESATI | Mantenimiento | MDSW300127 | 2020 | 9 | 38
1.17 | Notificación/Verificación | 492 | 521 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 433 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 7020.43 | 100% | 23/01/2019 | 29/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | 29.63h | 9.88d | 06/02/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 5420 | 400 | 1200 | 12 | 2367 | 4 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 24 | 5496 | 24/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400062 | 2019 | 2 | 6
0.3 | Servicios al Contribuyente | 500 | 522 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 642 - Sistema de Revocación con Firma Electrónica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIR_SIREFE_Actualización de año del catálogo de determinantes 2018 por 2019 | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 6583 | 100% | 30/01/2019 | 06/02/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 189.5h | 79.13d | 28/05/2019 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | 6183 | 200 | 200 | 2 | 27 | 2 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 27 | 6183 | 30/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Luis Eli Cabrera Ortega | Servicio | SERV400064 | 2019 | 5 | 22
0.69 | Devoluciones y Compensaciones | 499 | 523 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodríguez Martínez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 91777.12 | 100% | 12/02/2019 | 27/03/2019 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 758.5h | 101d | 09/07/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 76944 |  | 800 | 8 | 336 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) |  | 623 | 114090 | 12/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sara Torres Miranda | Proyecto | DSW200306 | 2019 | 7 | 28
0.83 | Comercio Exterior - Despacho | 844 | 524 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 931 - MATCE PITA | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE-MATCE-PITA _Unificar los servicios web de PITA y DODA | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1892821 | 100% | 10/06/2019 | 20/01/2020 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 10,281.04h | 289.75d | 30/07/2020 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 1881921 |  | 10900 | 109 | 8170 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 9416 | 9416 | 2156254 | 18/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Proyecto | DSW300161 | 2020 | 7 | 31
0.89 | Notificación/Verificación | 558 | 526 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 687 - MAT Notificación y Verificación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-NYV_ Modificación en los módulos de Consulta y exportación de resultados, notificación personal y roles_ | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 352062.4 | 100% | 28/01/2019 | 11/06/2019 | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 2,587.36h | 143d | 22/08/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 153929 | 8860 | 76167 | 529.02 | 1233.6 | 166.67 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 948 | 1186 | 217202 | 30/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sara Torres Miranda | Proyecto | DSW200299 | 2019 | 8 | 34
1.02 | Identificación del Contribuyente | 502 | 528 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT – RFC Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 13402 | 100% | 29/01/2019 | 12/02/2019 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 81.88h | 101d | 26/06/2019 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | 1000 | 8702 | 3700 | 37 | 38 | 10 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 38 | 8702 | 31/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Luis Eli Cabrera Ortega | Servicio | SERV400065 | 2019 | 6 | 26
1.14 | Fiscalización | 497 | 530 |  | K. Cierre | Cerrado | 942 - Fiscalización Electrónica BáSíca | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FEB Actualización de órdenes | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | Jorge Moreno | 4810.6 | 100% | 29/01/2019 | 06/02/2019 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 27.4h | 39.13d | 27/03/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 2611 |  | 2200 | 22 | 11.4 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 11 | 2519 | 29/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400063 | 2019 | 3 | 13
0.55 | Transversales de TI | 618 | 532 |  | K. Cierre | Cerrado | 725 - Encuestas de las Unidades Administrativas del SAT | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_ENC_SAT_ Encuesta de Evaluación Seguridad Institucional y Protección Civil_0 | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | Carlos Alberto Rosas Torres | 21280 | 100% | 30/01/2019 | 05/04/2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 372.8h | 106.88d | 04/07/2019 | Alto | AGE | Desarrollo de Software |  | 2800 | 18480 | 184.8 |  | 28 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 0 | 165 | 37785 | 06/05/2019 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | MDSW300133 | 2019 | 7 | 27
0.2 | Servicios al Contribuyente | 571 | 533 | Facilitar el cumplimiento | Proyecto Cancelado | Cancelado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_ Actualización de Acuses para Terceros Autorizados | María Elena Ventura Ibarra | Ignacio Trujillo Hernandez | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 35825.2 | 100% | 06/02/2019 | 29/03/2019 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 1,429.4h | 324.75d | 25/05/2020 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 22625 | 4400 | 8800 | 88 | 98.8 | 44 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 99 | 0 | 31/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN HUGO FRANCO ZESATI | Mantenimiento | MDSW300124 | 2020 | 5 | 22
0 | Devoluciones y Compensaciones | 1015 | 537 | Fiscalización | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodríguez Martínez | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 2221080.99 | 36% | 22/03/2018 | 29/07/2020 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 30/11/2020 |  | 12,979.76h | 372.51d | 18/09/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 2172593.99 | 4800 | 47639 | 476.38 | 9487.32 | 8.48 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 8646.2 | 8646.2 | 1979979.8 | 12/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | TANIA MONSERRAT ESPINOZA ALVARADO | Proyecto | DSW300157 | 2020 | 9 | 38
1.06 | Servicios al Contribuyente | 521 | 538 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 2021 - CRM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_CRM_ Actualización de catálogos_ | Estela Sanchez Gonzalez | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista |  | 23966 | 100% | 18/02/2019 | 13/03/2019 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 164h | 31.13d | 20/05/2019 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | 12366 | 2000 | 9600 | 96 | 54 | 20 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 38 | 8702 | 18/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400071 | 2019 | 5 | 21
1.02 | Servicios al Contribuyente | 519 | 540 |  | K. Cierre | Cerrado | 2021 - CRM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_SI-SAC_Respuesta automática Decreto Región Fronteriza_ | Estela Sanchez Gonzalez | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 83694 | 100% | 05/02/2019 | 11/03/2019 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 452.67h | 49d | 16/04/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 65494 | 5400 | 12800 | 128 | 54 | 286 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 292 | 66868 | 30/01/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300123 | 2019 | 4 | 16
0.13 | Fiscalización | 559 | 543 | Continuidad operativa | Proyecto Cancelado | Cancelado | 65 - Sistema Unico de Información para Entidades Federativas Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIS_SUIEFI _Módulo de Cuentas_ Incorporar campos y modificar funcionalidad | Miguel Guagnelli | Ingrid Bernal Campuzano |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 256671.45 | 100% | 29/03/2019 | 29/08/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 133.02h | 218.88d | 10/02/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 171762 | 84910 | 12800 | 849.1 | 750.05 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 562 | 702 | 128616 | 29/03/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Hugo Franco Zesati | Proyecto | DSW200320 | 2020 | 2 | 7
2.28 | Notificación/Verificación | 522 | 544 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 687 - MAT Notificación y Verificación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT NYV REPORTES ESTADISTICOS DE NOTIFICACION Y VERIFICACION_ENERO 2019 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 11663.8 | 100% | 06/02/2019 | 18/02/2019 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | 26h | 14.88d | 26/02/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 9664 | 200 | 1800 | 18 | 42.2 | 2 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 34 | 7786 | 07/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400067 | 2019 | 2 | 9
0.99 | Identificación del Contribuyente | 539 | 546 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT IDC-RFC Ampliado_ Actualizar fecha de inicio de operaciones_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista | Beatriz Rosalia Fuentes Alba | 11976 | 100% | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 64h | 84.88d | 26/06/2019 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | 10076 | 200 | 1700 | 17 | 44 | 2 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 49 | 11221 | 18/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Luis Eli Cabrera Ortega | Servicio | SERV400072 | 2019 | 6 | 26
1.11 | Notificación/Verificación | 523 | 547 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 435 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 5210.6 | 100% | 06/02/2019 | 12/02/2019 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 30.4h | 7d | 15/02/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 2611 | 400 | 2200 | 22 | 11.4 | 4 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 11 | 2519 | 07/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400068 | 2019 | 2 | 7
1.25 | Notificación/Verificación | 528 | 550 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 437 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 6010.6 | 100% | 08/02/2019 | 13/02/2019 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | 22.4h | 11.88d | 25/02/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 2611 | 400 | 3000 | 30 | 11.4 | 4 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) |  | 11 | 2519 | 12/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400069 | 2019 | 2 | 9
1.1 | Registro Contable | 530 | 551 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de Catálogos Contables del Sistema de Contabilidad Central-UBER | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Abel Bolaños Nila | 95835 | 100% | 13/02/2019 | 08/04/2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 454h | 71.13d | 29/05/2019 | Alto | AGP | Desarrollo de Software | 81235 | 7200 | 7400 | 74 | 363 | 72 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 363 | 83127 | 13/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sara Torres Miranda | Mantenimiento | MDSW300126 | 2019 | 5 | 22
0 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 548 | 552 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 335 - Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP IPP Actualizar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros DIOT para que reporten el monto del IVA no acreditable sujeto al estímulo de la re ión fronteriza norte en el IVA | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | Jorge Bolaños |  | 100% |  |  | 08/02/2019 | 08/02/2019 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | 1,476h | 48.68d | 22/04/2019 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1426 | 1584 | 326462 | 20/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Luis Eli Cabrera Ortega |  | DSW200312 | 2019 | 4 | 17
0.25 | Notificación/Verificación | 534 | 553 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 439 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 4775.5 | 100% | 13/02/2019 | 20/02/2019 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 121.5h | 15d | 05/03/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 2176 | 400 | 2200 | 22 | 9.5 | 4 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 10 | 2290 | 13/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400070 | 2019 | 3 | 10
0.43 | Notificación/Verificación | 669 | 554 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 769 - Notificación por Estrados o Edictos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT NEE Actualización catálogo Unidades Administrativas y nuevo rol de consulta | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | DITTER SORIA GALINDO | 129051.46 | 100% | 11/03/2019 | 06/05/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 1,705.07h | 163d | 30/10/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 321 | 73509 | 24/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300141 | 2019 | 10 | 44
1.01 | Identificación del Contribuyente | 533 | 557 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT – RFC Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (bloque 3)_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | José Ignacio Pérez García | Araceli Gandara Bautista |  | 13747 | 100% | 15/02/2019 | 27/02/2019 | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 81h | 88.88d | 26/06/2019 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 38 | 8702 | 18/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Luis Eli Cabrera Ortega | Servicio | SERV400073 | 2019 | 6 | 26
0.85 | MAT - Comercio Exterior | 624 | 559 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 621 - MAT Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_MATCE-SA_Automatizar proceso de baja en Gestión de Operadores | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 484145.11 | 81% | 03/04/2019 | 09/08/2019 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 19/11/2020 |  | 2,142.89h | 411.08d | 17/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 392505 |  | 1600 |  | 1714 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1916.91 | 2129.9 | 438972.39 | 05/04/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Proyecto | DSW200324 | 2020 | 9 | 38
0.31 | Notificación/Verificación | 547 | 560 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 441 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 3687.75 | 100% | 21/02/2019 | 25/02/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 107.75h | 15d | 14/03/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 1088 | 400 | 2200 | 22 | 4.75 | 4 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 5 | 1145 | 20/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400076 | 2019 | 3 | 11
0.1 | Servicios al Contribuyente | 599 | 562 | Continuidad operativa | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | NYV Buzon Tributario_ Servicio de Envío Masivo de Mensajes de Interés | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1223997.04 | 100% | 29/04/2019 | 30/08/2019 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | 1,487.97h | 335.75d | 08/09/2020 | S2 - 2020 | AGR | Desarrollo de Software | 1223997 |  |  |  | 5344.97 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 7101 | 7101 | 1626186 | 14/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | Proyecto | DSW200341 | 2020 | 9 | 37
0 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 847 | 563 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 3002 - Intercambio de mensajes con SEPOMEX | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | CESO_SISTEMA CPED_Incorporar un canal comunicación bidireccional SEPOMEX y SAT para intercambio de mensajes | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Miguel Ángel González Guagnelli | Homero Angel Garcia Merino | Jorge Ricardo Ramos Hernandez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 2776585.99 | 66% | 29/03/2019 | 22/01/2020 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 02/08/2021 |  | 12,576.08h | 589.35d | 21/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 2755786 | 20800 |  | 24 | 12034 | 208 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 11850 | 11850 | 2713650 | 04/04/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | TANIA MONSERRAT ESPINOZA ALVARADO | Proyecto | DSW200321 | 2020 | 9 | 39
0.91 | Transversales de TI | 0 | 564 |  | K. Cierre | Cerrado | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_Plan Estacional Declaraciones 2019 | irving.garcia | Gabriela Tenorio Valdés |  |  |  |  | 327918.12 | 100% | 02/01/2019 | 29/10/2019 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 2,395.06h | 402d | 03/01/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de_Software | 324318.12 | 0 | 13600 | 92 | 2046.07 | 0 |  |  |  |  | 13/02/2019 | No Aplica |  |  | PTI500013 | 2020 | 1 | 1
1 | Devoluciones y Compensaciones | 988 | 565 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 983 - DWH-Plataforma de Inteligencia Analítica del Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYC_MAT-DyC_Consultar información en PIAC | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | Armando Avendaño Aguilar | 3993571.53 | 100% | 14/02/2019 | 31/03/2020 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 17,632.61h | 321.75d | 28/05/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 3959412 | 13760 | 20400 | 204 | 17290 | 137.6 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 17290 | 17290 | 3959410 | 04/04/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW200322 | 2020 | 5 | 22
0.47 | Fiscalización | 552 | 566 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 39 - Registro de Contadores Públicos y Despachos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIS_CPR S e_firma servidor público en Sistema Contadores Públicos Módulo autorizador como PreAutorizador | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jorge Moreno | 5010.6 | 100% | 25/02/2019 | 01/03/2019 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 68.4h | 21.25d | 28/03/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 2611 |  | 3200 | 24 | 11.4 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 11 | 2519 | 25/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400079 | 2019 | 3 | 13
1.06 | Registro Contable | 848 | 567 |  | K. Cierre | Cerrado | 485 - DWH-Proceso Contable | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_Proceso contable_Reporte mensual y acumulado de recaudación de GC,Hidrocarburos,Resto y BD Contable EF 2019 | Erick Ramírez Peralta | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | Francisco Aguilar Rodriguez | 79200 | 100% | 18/02/2019 | 15/01/2020 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 745.67h | 244.63d | 05/02/2020 |  | AGP | Desarrollo de Software |  | 18400 | 6800 | 608 |  | 184 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) |  |  |  | 18/12/2019 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300263 | 2020 | 2 | 6
1.19 | Notificación/Verificación | 543 | 568 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 440 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Alejandro Dominguez Subias | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 4340.4 | 100% | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 26.6h | 17d | 12/03/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 1740 | 400 | 2200 | 22 | 7.6 | 4 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 8 | 1832 | 19/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400074 | 2019 | 3 | 11
1.33 | Notificación/Verificación | 544 | 569 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 438 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 2006.1 | 100% | 15/02/2019 | 21/02/2019 | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 29.55h | 12.88d | 05/03/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 206 | 400 | 1400 | 20 | 8.55 | 4 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 9 | 2061 | 19/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400075 | 2019 | 3 | 10
1.45 | Notificación/Verificación | 556 | 570 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 443 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 2770.2 | 100% | 25/02/2019 | 26/02/2019 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 14.4h | 13d | 13/03/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 870 | 400 | 1500 | 15 | 3.8 | 4 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 4 | 916 | 25/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400077 | 2019 | 3 | 11
0.77 | Notificación/Verificación | 557 | 571 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 442 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 3470.2 | 100% | 25/02/2019 | 28/02/2019 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 22.8h | 13d | 13/03/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 870 | 400 | 2200 | 22 | 3.8 | 4 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 4 | 916 | 25/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400078 | 2019 | 3 | 11
0.92 | Factura Electrónica | 904 | 574 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 901 - DWH-Explota Calidad | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | FE_Portal_Privado - Automatización de Matriz de acceso a “Mis Cuentas”_ | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | Abel González Cancela | Joaquin Tabares Muñoz | Enrique Javier Rodriguez Espinoza | Armando Avendaño Aguilar | 453522.46 | 100% | 27/06/2019 | 27/01/2020 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 1,812.1h | 249.75d | 23/06/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 425322.46 | 600 | 27600 | 276 | 1857.3 | 6 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1822.86 | 2025.4 | 417434.94 | 26/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300167 | 2020 | 6 | 26
2.75 | Notificación/Verificación | 562 | 576 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 434 | María Elena Ventura Ibarra | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Moreno | 2670.2 | 100% | 26/02/2019 | 01/03/2019 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | 4.8h | 35.88d | 22/04/2019 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 870 | 400 | 1400 | 14 | 3.8 | 4 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 4 | 916 | 28/02/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | SERV400081 | 2019 | 4 | 17
1 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 826 | 577 | Fiscalización | K. Cierre | Cerrado | 781 - FATCA | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_DD_FATCA_Nuevas funcionalidades para el Intercambio de Información | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Miguel Ángel González Guagnelli | Oscar Fernandez Pallares | Martha Patricia Tellez Torres | Jorge Abel Bolaños Nila | 3086396.37 | 100% | 01/04/2019 | 06/02/2020 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 18,635.73h | 307.63d | 19/06/2020 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 2950702 | 38950 | 96745 | 967.45 | 12936.65 | 389.5 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 9015.5 | 9015.5 | 2064549.5 | 30/04/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ISRAEL VILLEGAS GOMEZ | Proyecto | DSW200330 | 2020 | 6 | 25
0.97 | MAT - Comercio Exterior | 1060 | 583 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 621 - MAT Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | MATCE_MATCE-SA_Incorporar arribo de Tránsitos | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1542050.43 | 61% | 29/07/2019 | 05/01/2021 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 07/01/2021 |  | 6,914.1h | 363.84d | 17/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 1510050.43 |  | 32000 | 320 | 6594.1 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 6644.3 | 6644.3 | 1521544.7 | 30/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Proyecto | DSW300193 | 2020 | 9 | 38
1.02 | Servicios al Contribuyente | 573 | 584 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 2021 - CRM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_SI-SAC_ Actualización de imagen institucional en Acuses SaC_ | Estela Sanchez Gonzalez | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | omar.montoya@syesoftware.com | 79118.56 | 100% | 15/03/2019 | 14/05/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 444.64h | 39.92d | 24/07/2019 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | 61519 | 3200 | 14400 | 144 | 268.63 | 32 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 245 | 56105 | 15/03/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Luis Eli Cabrera Ortega | Mantenimiento | MDSW300129 | 2019 | 7 | 30
1 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 588 | 585 |  | K. Cierre | Cerrado | 645 - Pago Provisional Simplificado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_PPS_Actualizar Mis Cuentas en varias funcionalidades de la declaración de Arrendamiento_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Julio Cesar Acuña Martinez | DITTER SORIA GALINDO | 176590.99 | 100% | 13/03/2019 | 15/07/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 826.35h | 84.88d | 15/07/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 167591 | 5600 | 3400 | 34 | 736.35 | 56 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 589 | 737 | 134940 | 22/03/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ROCIO LOPEZ VILLAGOMEZ | Proyecto | DSW200318 | 2019 | 7 | 29
0 | MAT - Comercio Exterior | 867 | 586 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 925 - MATCE Reconocimiento Aduanero | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | MATCE_MAT-REC_Actualizar validaciones a Reconocimiento Aduanero | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Jose Salvador Parra Correa | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1128902.4 | 64% | 09/12/2019 | 05/05/2020 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 17/11/2020 |  | 5,470.69h | 234.93d | 14/08/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 1095702.4 | 0 | 33200 | 322 | 4786.73 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4784.73 | 4748.73 | 1095703.17 | 01/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Proyecto | DSW300168 | 2020 | 8 | 33
1 | MAT - Comercio Exterior | 801 | 587 | Continuidad operativa | F. Pruebas de Usuario | Activo | 621 - MAT Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | MATCE_MATCE-SA_Actualizar criterios en parametrización | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 2917695.53 | 98% | 05/06/2019 | 03/12/2019 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 09/10/2020 |  | 14,706.31h | 341.75d | 17/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 2916095.53 | 0 | 1600 | 16 | 12734.05 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 13106.25 | 13106.25 | 3001331.25 | 05/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Proyecto | DSW300149 | 2020 | 9 | 38
1.37 | Registro Contable | 574 | 589 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de Catálogos Contables de Sistema Contabilidad Central Nepe y Solución Integral | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De La Cruz | Jorge Bolaños | 96727 | 100% | 13/03/2019 | 13/05/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | 487h | 25.73d | 22/04/2019 | Medio | AGP | Desarrollo de Software | 83127 | 7200 | 6400 | 64 | 363 | 72 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 363 | 83127 | 11/03/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | MDSW300128 | 2019 | 4 | 17
0.66 | Cobranza | 749 | 590 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Detenido | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | CZA_MAT-CBZ_Registro Contable bajas operativas ASF | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Vences Mendoza | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 232994.8 | 48% | 17/05/2019 | 06/11/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 11/12/2019 |  | 1,188.4h | 147.5d | 11/02/2020 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 201795 | 13360 | 17840 | 178.4 | 881.2 | 133.6 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 711.36 | 889.2 | 162901.44 | 09/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | DSW200336 | 2020 | 2 | 7
0.16 | Transversales de TI | 805 | 594 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 842 - Matriz de Aplicaciones SDMA | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI Matriz de aplicaciones - migración y mejoras | Jose Luis Zarate Lopez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | José Alberto Romero Rodríguez | Alejandro Granados Lujano | Sergio Abelardo Bautista Gomez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 228456 | 100% | 19/06/2019 | 20/12/2019 | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 14/07/2020 | 14/07/2020 | 7,038h | 270.63d | 14/07/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | 60456 |  | 168000 | 1680 | 736 |  |  | 1127 | 1127 | 258083 | 20/08/2019 | Fábrica Interna |  | Proyecto | DSW300205 | 2020 | 7 | 29
1 | Devoluciones y Compensaciones | 576 | 595 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 843 - MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYC_MAT-SAD_Carga de amparados con compensación universal | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodríguez Martínez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 218282.85 | 100% | 11/03/2019 | 26/04/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 970.21h | 91.88d | 22/07/2019 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 216683 |  | 1600 | 16 | 946.22 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 913 | 1141 | 209057 | 25/03/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sara Torres Miranda | Proyecto | DSW200319 | 2019 | 7 | 30
1.07 | Registro Contable | 849 | 597 |  | K. Cierre | Cerrado | 485 - DWH-Proceso Contable | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_ Reportes de Recaudación del H_ Congreso de la Unión para el Ejercicio Fiscal 2019_ | Erick Ramírez Peralta | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | Joaquin Tabares Muñoz | 73600 | 100% | 22/03/2019 | 20/01/2020 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 690h | 221.63d | 05/02/2020 | Medio | AGP | Desarrollo de Software |  | 11200 | 62400 | 624 |  | 112 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 0 | 0 | 19/12/2019 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300264 | 2020 | 2 | 6
0.92 | Servicios al Contribuyente | 1073 | 603 | Facilitar el cumplimiento | A.2 En estimación por finalización de EF | Detenido con CCRS | 944 - Re-ingeniería del servicio de Factura Electrónica Móvil | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_SAT_Móvil_Incorporar Factura Electrónica 3_3 | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto BenjamÍn Monroy Vargas | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 525596.48 | 62% | 21/10/2019 | 28/04/2020 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 17/06/2021 |  | 9,265.43h | 416.25d | 24/08/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 483125.64 | 15937.5 | 26533.33 | 263.33 | 2109.72 | 159.38 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2417.25 | 2417.25 | 553550.25 | 23/09/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | Proyecto | DSW300319 | 2020 | 8 | 35
1 | Fiscalización | 810 | 606 | Continuidad operativa | A.1 Especificación Funcional | Detenido con CCRS | 988 - Intercambio de Información autoridades fiscales extranjeras | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | Fisc_ Implemetar el proceso de Intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Miguel Ángel González Guagnelli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 421235.38 | 41% | 11/04/2019 | 28/04/2020 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 06/05/2020 |  | 1,967.22h | 266.98d | 14/02/2020 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 407899.38 | 4800 | 13800 | 122 | 1765.22 | 48 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 9105.85 | 9105.85 | 2085136.65 | 15/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | Proyecto | DSW300176 | 2020 | 2 | 7
0 | Administración de Riesgos | 619 | 607 | Fiscalización | A.1 Especificación Funcional | Activo | 994 - Sistema de Investigación para Auditoría de Verificación de Origen | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | AR-SIAVO_ Actualización de los Modelos de riesgo e incorporación de nuevas funcionalidades a la solución (SIAVO III) | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | José Alberto Romero Rodríguez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia | Carlos Moreno Garcia | 395220 | 57% | 13/03/2019 | 04/11/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 11/02/2020 |  | 13,565.73h | 231.37d | 14/09/2020 | Alto | AGACE | Modelos de Riesgo | 188600 | 16000 | 191770 | 1917.7 | 8554.93 | 160 | Servicios SAS | 2790 | 2790 | 3208500 | 15/04/2019 | SAS Institute |  | Proyecto | MOAS600000 | 2020 | 9 | 38
0.5 | e-Firma | 836 | 621 | Legal | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_CERTISAT_Integración de Certisat WEB en Buzón Tributario | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Félix Juan Ramírez Velasco | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 300075.73 | 95% | 26/04/2019 | 14/08/2019 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 10/12/2019 |  | 2,426.68h | 159.57d | 28/07/2020 | S2 - 2020 | AGSC | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 973.56 | 1216.95 | 222945.24 | 26/04/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | Proyecto | DSW200329 | 2020 | 7 | 31
0.83 | Fiscalización | 827 | 630 | Fiscalización | F. Pruebas de Usuario | Activo | 53 - Sistema de Monitoreo de Auditoria | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIS_SIMA_ Modificar funcionalidad de la Tarjeta de Control de Orden | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | René Pérez Velázquez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1320098.9 | 94% | 17/04/2019 | 11/02/2020 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 19/10/2020 |  | 6,390.91h | 380.5d | 18/09/2020 | Medio | AGAFF | Desarrollo de Software | 1265019 | 9640 | 45440 | 454.4 | 5524.1 | 96.4 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5508.1 | 5508.1 | 1261354.9 | 30/04/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ROLANDO MENDOZA | Proyecto | DSW200331 | 2020 | 9 | 38
1 | Servicios al Contribuyente | 608 | 632 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 3000 - Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo biométricos INE | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Biométricos INE | irving.garcia | Jose Ignacio Perez Garcia |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | Emperatriz Bacilio Medel | 821041 | 100% | 25/06/2019 | 24/09/2019 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 3,653.4h | 117d | 03/01/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | 808141 |  | 12300 | 120.33 | 3529 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3176 | 3529 | 727327 | 18/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Jose Manuel Cervantes Martinez | Proyecto | DSW300159 | 2020 | 1 | 1
1.01 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 711 | 638 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 1001 - DWH Declaración Informativa Múltiple forma 76A | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_DD_CBC_Envío de información de declaraciones internacionales provenientes de CBC al DWH | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Hugo Jesús Ochoa López | Erik Humberto Campos Esqueda | Armando Avendaño Aguilar | 868506.92 | 100% | 05/04/2019 | 14/10/2019 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 3,950.15h | 144d | 30/10/2019 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 834777 | 7203 | 26528 | 963.28 | 3338 | 108.08 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3280 | 3644 | 751070 | 08/04/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW200325 | 2019 | 10 | 44
0.04 | Servicios al Contribuyente | 1042 | 652 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 710 - Sistema de Códigos de Tabacos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_SICODTAB_Contador de Códigos | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | Ignacio Trujillo Hernandez | Félix Juan Ramírez Velasco | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 349747.38 | 54% | 27/05/2019 | 20/01/2020 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 11/08/2020 |  | 3,341.27h | 306.91d | 14/02/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 296147.38 | 800 | 52800 | 528 | 1293.22 | 8 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 975.84 | 1218.84 | 223467.36 | 03/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | Proyecto | DSW300147 | 2020 | 2 | 7
0.24 | MAT - Comercio Exterior | 610 | 655 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 947 - MATCE -Pago Referenciado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_ADUPORTAL_Actualizar Declaración de Pasajeros y Excedente de franquicia incorporando Pago Referenciado CE | Sonia Oliva Caballero Aquino | Ingrid Bernal Campuzano |  | Homero Angel Garcia Merino | Eduardo Pavel Cruz Galicia | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1020924.66 | 100% | 15/04/2019 | 01/08/2019 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 1,032.22h | 232.75d | 17/03/2020 | Medio | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4457 | 4457 | 1020722 | 24/04/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Proyecto | DSW200328 | 2020 | 3 | 12
0.92 | Notificación/Verificación | 816 | 657 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 890 - Módulo de Administración de Verificaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-NyV_ Actualizar formatos de Ordenes de Verificación | María Elena Ventura Ibarra | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | DITTER SORIA GALINDO | 478480.26 | 100% | 24/05/2019 | 08/10/2019 | 24/05/2019 | 24/05/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 2,523.82h | 148d | 19/12/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 454780.26 | 4200 | 19500 | 195 | 1601.87 | 42 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1622.79 | 1803.1 | 371618.91 | 06/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Alejandro Hernandez | Proyecto | DSW300153 | 2019 | 12 | 51
1.17 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 662 | 660 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 936 - Formulario (JAVA Script) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYP_IPP_-Ocultar el campo denominado “Optas por” de las declaraciones de IVA propio_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Julio Cesar Acuña Martinez | DITTER SORIA GALINDO | 61887.49 | 100% | 31/05/2019 | 12/07/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 425.5h | 127d | 27/11/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 53487.49 | 8400 |  |  | 243.5 | 84 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 332 | 76028 | 21/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Alejandro Hernandez | Mantenimiento | DSW300164 | 2019 | 11 | 48
0.42 | Identificación del Contribuyente | 724 | 661 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | IDC- MAT- RFC Ampliado_ Inscripción de Menores de Edad Asalariados mediante CURP | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | Emperatriz Bacilio Medel | 1489834 | 100% | 15/04/2019 | 14/10/2019 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 8,034.52h | 171d | 17/12/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 1489834 | 0 | 0 | 0 | 6635.75 | 0 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 6122 | 7657.88 | 1706795.42 | 09/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Proyecto | DSW200335 | 2019 | 12 | 51
1.13 | Registro Contable | 609 | 664 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización Catálogos Contables Sistema Contabilidad Central Nepe y Solución Integral 2019 | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De La Cruz | DITTER SORIA GALINDO | 80492 | 100% | 09/04/2019 | 06/06/2019 | 09/04/2019 | 09/04/2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 419h | 33.25d | 29/05/2019 | Alto | AGP | Desarrollo de Software | 65892 | 7200 | 7400 | 74 | 296 | 72 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 296 | 67784 | 09/04/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | MDSW300131 | 2019 | 5 | 22
0 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 735 | 666 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 943 - Reporteador de Documentos Digitales | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DWH Actualizar Forma Oficial 81 Declaración Informat operaciones realizadas por cuenta integrantes consorcio petrolero | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Hugo Jesús Ochoa López | Francisco Aguilar Rodriguez | Armando Avendaño Aguilar | 439001.33 | 100% | 22/04/2019 | 11/09/2019 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 1,891.8h | 159.88d | 03/12/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 413345 | 5200 | 20456 | 204.57 | 1805 | 52 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1624 | 1805 | 372010 | 14/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW200342 | 2019 | 12 | 49
0.64 | Fiscalización | 812 | 667 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 3001 - Proceso y Control de Seguimiento Internacional | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | Proceso y Control de Seguimiento Internacional | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | René Pérez Velázquez | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | Armando Avendaño Aguilar | 975973.7 | 74% | 06/06/2019 | 06/01/2020 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 22/12/2020 |  | 5,914.3h | 390.74d | 18/09/2020 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 903473.7 | 2400 | 70100 | 701 | 3945.3 | 24 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3550.76 | 3945.3 | 813124.04 | 06/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300152 | 2020 | 9 | 38
0 | Entidades Federativas | 819 | 674 | Soporte a la operación del SAT | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 813 - Sistemas de Intercambio de Información SAT - EF | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SIISEF_Sistema de intercambio de Información SAT - EF | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Karina Lucio García | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 2255275.82 | 83% | 03/06/2019 | 08/01/2020 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 22/04/2021 |  | 23,607.89h | 474.38d | 24/07/2020 | S2 - 2020 | AGR | Desarrollo de Software | 2252075.82 | 800 | 2400 | 2400 | 2252075 | 800 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 10068 | 10068 | 2305522 | 12/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | Proyecto | DSW300158 | 2020 | 7 | 30
0.67 | Jurídicos | 705 | 675 | Continuidad operativa | F. Pruebas de Usuario | Activo | 639 - Recurso de Revocación en Línea | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | SJUR_RRL_CAL_AUJ Mejoras que apoyen la Operación de Negocio | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 3893064.01 | 88% | 24/07/2019 | 27/01/2020 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 30/03/2020 |  | 19,925.72h | 173.17d | 13/03/2020 | Alto | AGJ | Desarrollo de Software | 3878264.01 | 2300 | 12500 | 125 | 17396.02 | 23 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 17392 | 17392 | 3982697 | 24/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN HUGO FRANCO ZESATI | Proyecto | DSW300188 | 2020 | 3 | 11
0 | Devoluciones y Compensaciones | 1207 | 686 | Continuidad operativa | B. Arquitectura | Activo | 641 - MAT Devoluciones y Compensaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | MAT_DyC_Consulta de Información SIR y SIOS | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Karina Lucio García | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1777570.08 | 0% | 16/12/2019 | 22/10/2020 | 16/12/2019 |  | 22/10/2020 |  | 7,928.61h | 214d | 28/08/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 1748050.08 | 15520 | 14000 | 92 | 7633.4 | 155.2 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 7633.45 | 7633.45 | 1748060.05 | 20/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ROLANDO MENDOZA | Proyecto | DSW800020 | 2020 | 8 | 35
0.99 | Fiscalización | 766 | 690 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 1026 - Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | Controles Volumetricos | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 833169 | 100% | 26/04/2019 | 12/11/2019 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 3,883.4h | 153d | 29/11/2019 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 801729 | 10400 | 21040 | 210.4 | 3501 | 104 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2970.9 | 3301 | 720656.1 | 20/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Hugo Franco Zesati | Proyecto | DSW300137 | 2019 | 11 | 48
1 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 1132 | 695 | No Aplica | D. Desarrollo | Activo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | CED_VOCE_Actualizar los criterios de validación del estado del domicilio fiscal en la Importación | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | Jose Carlos Angel Lara Reyes | 128000 | 83% | 05/04/2019 | 23/06/2020 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | 23/06/2020 |  | 1,280h | 305.25d | 18/05/2020 | Medio | AGA | Desarrollo de Software |  | 12000 | 116000 | 1160 |  | 120 | No Aplica | 0 | 120 | 0 | 12/05/2020 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300331 | 2020 | 5 | 21
2.59 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 773 | 699 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CEPD_VOCE_Tabla en Intersec con información de programas IMMEX de Fraudix | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | Angel Alberto Vazquez Chavez | 78000 | 100% | 05/03/2019 | 09/09/2019 | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 2,598h | 368.63d | 19/08/2020 | Medio | AGA | Desarrollo de Software | 1600 |  | 22000 | 236 |  | 544 | No Aplica | 0 | 780 | 0 | 16/07/2019 | Fábrica Interna |  | Proyecto | DSW300179 | 2020 | 8 | 34
0.35 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 674 | 700 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CED VOCE Actualizar los criterios de validación de saldo a favor al contribuyente en la rectificación de pedimento | Sonia Oliva Caballero Aquino | Ingrid Bernal Campuzano |  | Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | Angel Alberto Vazquez Chavez | 58900 | 100% | 04/03/2019 | 24/06/2019 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 1,912.2h | 104.88d | 01/08/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 2400 |  | 14200 | 166 | 423 |  |  | 0 | 304 | 0 | 27/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Kevin Michelle Rul Godinez | Mantenimiento | DSW300144 | 2019 | 8 | 31
0.58 | Comercio Exterior - Despacho | 738 | 704 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 206 - Sistema de Reconocimiento | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CED_SIREM_SIRESI_Resultado del dictamen y reporte fotográfico derivado de una revisión no intrusiva | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano |  | Blanca Estela Silva Pita | Carlos Jesus Hernandez Salgado | Blanca Estela Silva Pita | 60000 | 100% | 03/12/2018 | 22/07/2019 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | 1,034h | 230.88d | 31/10/2019 | Medio | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 40000 | 0 | 20000 | 200 | 400 | 0 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 600 | 0 | 24/06/2019 | Fábrica Interna |  | Proyecto | DSW300165 | 2019 | 10 | 44
0.8 | Fiscalización | 901 | 707 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 408 - Dictámenes NET | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | FISC_ SIPRED_ Ajustar los módulos del SIPRED e ISSIF para la presentación del ejercicio 2019 | Miguel Guagnelli | Ingrid Bernal Campuzano |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 2317397.29 | 100% | 17/06/2019 | 31/12/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 10,922h | 159.75d | 05/02/2020 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 2284597.29 | 800 | 32000 | 320 | 9976.4 | 8 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 10072.4 | 10072.4 | 2306579.6 | 26/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Rolando Mendoza Martinez | Proyecto | DSW300190 | 2020 | 2 | 6
0.89 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 1186 | 714 | No Aplica | K. Cierre | Cerrado | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CEPD_VOCE_Actualización en la validación de pedimentos V3 para la industria automotriz_ | Sonia Oliva Caballero Aquino | Ingrid Bernal Campuzano | Sonia Oliva Caballero Aquino | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | Angel Alberto Vazquez Chavez | 39200 | 100% | 02/09/2015 | 21/07/2020 | 02/09/2015 | 02/09/2015 | 30/07/2020 | 28/07/2020 | 532h | 1,256.63d | 27/07/2020 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software |  | 16000 | 23200 | 232 |  | 160 | No Aplica | 0 | 160 | 0 | 23/06/2020 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300362 | 2020 | 7 | 31
0 | Recursos y Servicios | 963 | 719 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | RyS AGRS_ Mejoras al sistema de control de parque vehicular del SAT | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Arturo Valencia Rueda | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 942114.38 | 100% | 01/07/2019 | 28/02/2020 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 04/09/2020 | 04/09/2020 | 11,856.6h | 300.75d | 04/09/2020 | Medio | AGRS | Desarrollo de Software | 873914.38 | 34400 | 33800 | 338 | 3816.22 | 344 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 8644.08 | 8644.08 | 1979494.32 | 15/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | SERGIO VALVERDE LOPEZ | Proyecto | DSW300175 | 2020 | 9 | 36
1.23 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 1131 | 722 |  | K. Cierre | Cerrado | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CEPD_VOCE_Control de exigencia del Número de Identificación Vehicular VIN, registro 552 | Sonia Oliva Caballero Aquino | Ingrid Bernal Campuzano | Sonia Oliva Caballero Aquino | Angel Alberto Vazquez Chavez | Angel Alberto Vazquez Chavez | Angel Alberto Vazquez Chavez | 124000 | 100% | 16/04/2019 | 17/06/2020 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 11/06/2020 | 11/06/2020 | 1,096h | 290.63d | 11/06/2020 | Bajo | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software |  | 14400 | 109600 | 1096 |  | 144 |  | 0 | 306.5 | 0 | 13/05/2020 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300333 | 2020 | 6 | 24
1.25 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 875 | 724 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CEPD_VOCE_Consulta para mercancía con crédito en materia de IVA e IEPS_ | Sonia Oliva Caballero Aquino | Ingrid Bernal Campuzano |  | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | Angel Alberto Vazquez Chavez | 77600 | 100% | 03/04/2017 | 03/12/2019 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 767h | 708.88d | 15/01/2020 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software |  | 40800 | 33000 | 368 |  | 408 |  | 0 | 184 | 42136 | 09/10/2019 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300231 | 2020 | 1 | 3
0.97 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 1190 | 726 | No Aplica | K. Cierre | Cerrado | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CEPD_VOCE_Permitir el registro de más de un tipo de multa_ | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | Angel Alberto Vazquez Chavez | 56700 | 100% | 24/04/2018 | 28/07/2020 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 13/08/2020 | 13/08/2020 | 370.4h | 585.63d | 13/08/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 31900 |  | 24800 | 248 | 319 |  | No Aplica | 0 | 160 | 0 | 01/07/2020 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300364 | 2020 | 8 | 33
0.55 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 1013 | 727 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CEPD_VOCE_Crear control para el registro de criterios para desaduanar pedimentos al momento del pago | Sonia Oliva Caballero Aquino | Ingrid Bernal Campuzano |  | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | Angel Alberto Vazquez Chavez | 95600 | 100% | 21/06/2018 | 03/03/2020 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 2,842h | 449.63d | 30/03/2020 | Bajo | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 66400 | 0 | 29200 | 308 | 664 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 0 | 0 | 24/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300280 | 2020 | 3 | 14
0 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 911 | 728 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | CEPD_VOCE_Modificar el cálculo de la base gravable de IVA_ | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Blanca Estela Silva Pita | Angel Alberto Vazquez Chavez | Jose Carlos Angel Lara Reyes |  | 69% |  |  | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 05/03/2020 |  | 1,915h | 381.88d | 04/02/2020 | Medio | AGA | Desarrollo de Software | [6 empty] | No Aplica | 0 | 504 | 0 | 12/12/2019 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300257 | 2020 | 2 | 6
1.84 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 856 | 729 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CEPD_VOCE_Operaciones de Recinto Fiscalizado Estratégico | Sonia Oliva Caballero Aquino | Ingrid Bernal Campuzano |  | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | Angel Alberto Vazquez Chavez | 57400 | 100% | 19/02/2019 | 28/10/2019 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 752h | 177d | 31/10/2019 | Medio | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software |  | 28200 | 29200 | 292 |  | 282 |  | 0 | 264 | 60456 | 19/09/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300220 | 2019 | 10 | 44
1.12 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 1034 | 730 |  | K. Cierre | Cerrado | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CEPD_VOCE_Incluir alerta para notificar discrepancias en declaración de CUM y UMT | Sonia Oliva Caballero Aquino | Ingrid Bernal Campuzano |  | Blanca Estela Silva Pita | Angel Alberto Vazquez Chavez | Jose Carlos Angel Lara Reyes | 67100 | 100% | 11/02/2019 | 01/04/2020 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 26/03/2020 | 26/03/2020 | 875h | 284.63d | 26/03/2020 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 31300 |  | 35800 | 358 | 313 |  |  | 0 | 160 | 0 | 20/02/2020 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300293 | 2020 | 3 | 13
0.94 | Transversales de TI | 0 | 733 | Recaudación | 3. Ejecución | Activo | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | Plataforma del Ciclo Tributario | hector.garduno@satcam.com.mx | David Colin Garcia | Héctor Garduño Garduño | Joaquin Tabares Muñoz | Hugo Saavedra Fernandez |  | 285295.74 | 88% | 30/05/2019 | 30/09/2020 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 12/10/2020 |  | 4,973.17h | 347.16d | 18/09/2020 | Alto | AGP | Proyecto Tecnológico | 55512.33 | 228983.41 | 800 | 8 | 2638.67 | 2289.83 |  |  |  |  | 17/04/2019 | No Aplica |  |  | PTI500014 | 2020 | 9 | 38
1 | Cobranza | 637 | 739 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA MAT CBZ Continuidad Fase 2 para registro control y seguimiento automático de convenios pago MAT Cobranza | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Irma Patricia Guzman Miranda | Irma Patricia Guzman Miranda | Emperatriz Bacilio Medel | 1445065 | 100% | 27/05/2019 | 04/06/2020 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | 269h | 106d | 22/10/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 1301865 | 33600 | 109600 | 1096 | 5685 | 336 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5661 | 5661 | 1296371 | 24/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | DSW300142 | 2019 | 10 | 43
0.82 | Cobranza | 659 | 740 | Continuidad operativa | I. Liberación | Activo | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA_MAT-CBZ_Consulta de Resoluciones para su mejor visualización, exportación e impresión | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Vences Mendoza | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 126469.99 | 90% | 23/05/2019 | 24/09/2020 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 28/09/2020 |  | 689.15h | 342.5d | 18/09/2020 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 77885.19 | 9200 | 21600 | 216 | 340.12 | 96 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 340.11 | 340.11 | 77860 | 20/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Mantenimiento | DSW300136 | 2020 | 9 | 38
0.65 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 719 | 741 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | CED_VOCE_Ampliar la longitud del campo de guías aéreas | Sonia Oliva Caballero Aquino | Ingrid Bernal Campuzano |  | Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | : Angel Alberto Vazquez Chavez | 46400 | 100% | 23/04/2019 | 09/07/2019 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 420h | 44d | 25/06/2019 | Medio | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software |  | 19200 | 20400 | 292 |  | 192 |  | 0 | 358 | 0 | 06/06/2019 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300151 | 2019 | 6 | 26
1.54 | Notificación/Verificación | 650 | 751 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_ 2ª Emisión de ISR Participable a E_F_Abril 2019 | María Elena Ventura Ibarra | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 175130.63 | 100% | 07/05/2019 | 30/05/2019 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 524.87h | 74.88d | 19/08/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 165199 | 1832 | 8100 | 81 | 721.38 | 8 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 488 | 610 | 111822 | 10/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Beatriz Adriana Larrea Vargas | Proyecto | DSW200339 | 2019 | 8 | 34
0.71 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 652 | 755 | Continuidad operativa | I. Liberación | Activo | 879 - Cargador de Pedimentos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CE-SO_ Cargador de Información de Pedimentos | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Jose Salvador Parra Correa | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 2012583 | 95% | 04/03/2019 | 23/01/2020 | 04/03/2019 | 04/03/2019 | 04/12/2020 |  | 14,508h | 442.63d | 01/09/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de_Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 8347 | 8347 | 1911463 | 24/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | DSW300139 | 2020 | 9 | 36
1.06 | Notificación/Verificación | 661 | 759 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado |  | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-NYV_DWH_ Creación de DWH para los aplicativos de AGR | María Elena Ventura Ibarra | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | Armando Avendaño Aguilar | 797626.5 | 100% | 31/05/2019 | 29/08/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 3,488.67h | 104d | 24/10/2019 | Alto | AGR | Modelos de Riesgo | 770859.83 | 10200 | 16566.67 | 165.67 | 3366.2 | 102 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3010 | 3344 | 689198 | 03/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | MOAS600001 | 2019 | 10 | 43
1 | Registro Contable | 653 | 762 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualizacion de los Catalogos Contables del Sistema de Contabilidad Central - 762 | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | DITTER SORIA GALINDO | 81524 | 100% | 17/05/2019 | 19/07/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 442h | 46d | 19/07/2019 | Medio | AGP | Desarrollo de Software | 66524 | 7000 | 8000 | 80 | 292 | 70 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 292 | 66868 | 15/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sara Yadira Torres Esquivel | Mantenimiento | MDSW300135 | 2019 | 7 | 29
0.88 | e-Firma | 689 | 766 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_Certisat Empleado_Bloqueo y desbloqueo usuarios VIP | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Félix Juan Ramírez Velasco | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 1123655 | 82% | 23/05/2019 | 24/07/2019 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 21/01/2020 |  | 5,606.58h | 170.75d | 20/05/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 1027598 | 0 | 13704 | 137.03 |  | 4883 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5166.73 | 5166.73 | 1183181.17 | 23/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | Proyecto | DSW300138 | 2020 | 5 | 21
0 | Recursos y Servicios | 0 | 768 | Soporte a la operación del SAT | 2. Planeación | Activo | 2075 - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | Infraestructura de Servidores para servicios AUTONORMA, Comunicación Institucional y Capacitación SAT | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Luis Fernando Ruiz Guerra |  |  |  | 0% |  |  | 10/03/2020 |  | 10/03/2020 |  | 0h | 1d | 10/03/2020 | Medio | AGRS | Proyecto Tecnológico | [10 empty] | 10/03/2020 | Fábrica Interna ACSMC |  | Proyecto | PTI500032 | 2020 | 3 | 11
0.74 | Cobranza | 846 | 770 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 787 - SubastaSAT Nueva Versión | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 2_Reportes y ajuste a datos de la Subasta y Actas | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 1285819.53 | 75% | 05/07/2019 | 22/04/2020 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 14/12/2020 |  | 5,933.52h | 364d | 17/09/2020 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 1157701.87 | 18539.99 | 109577.67 | 1095.78 | 5055.47 | 185.4 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5483.41 | 5483.41 | 1255700.89 | 05/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | DSW300169 | 2020 | 9 | 38
0.85 | MAT - Comercio Exterior | 727 | 771 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 1030 - MATCE-Consulta Remota de Pedimentos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | MATCE_MATCE - CRP_Consulta de Pedimentos | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 595388.13 | 97% | 01/03/2019 | 21/11/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 20/07/2020 |  | 5,774.9h | 348.63d | 17/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 157521.47 |  | 437866.67 | 4378.67 | 687.87 |  | No Aplica | 0 | 5639.87 | 0 | 09/08/2019 | Fábrica Interna |  | Proyecto | DSW300202 | 2020 | 9 | 38
1 | De Planeación | 831 | 772 |  | K. Cierre | Cerrado | 3007 - Servicio de Almacenamiento Transferencia y Cifrado Lógico y Ubicuo de Documentos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | Canal Seguro para Intercambio de Información con INFONAVIT | Lidia Ismene De La O Salinas | Ingrid Bernal Campuzano |  | Itzel Estefania Mendez Hernandez | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | 144786.67 | 100% | 03/06/2019 | 25/10/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 1,607.87h | 180.75d | 14/02/2020 | Alto | AGP | Desarrollo de Software |  |  | 144786.67 | 1447.87 |  | 160 |  |  |  |  | 05/09/2019 | Fábrica Interna |  |  | DSW300209 | 2020 | 2 | 7
0 | Notificación/Verificación | 655 | 776 | Continuidad operativa | Proyecto Cancelado | Cancelado | 807 - Nuevo Portal de Trámites y Servicios | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | Solución Nuevo Portal re-direct y nombre de contribuyente_ | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz |  | Alejandro Dominguez Subias | Alejandro Dominguez Subias | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | 100% |  |  | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 0h | 0d | 24/01/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de_Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2356 | 2618 | 704558 | 09/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Hugo Franco Zesati | Proyecto | REQT800002 | 2020 | 1 | 4
0.93 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 971 | 777 | Continuidad operativa | K. Cierre | Activo | 746 - Carga Diaria de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | CE-SO_TCO_PITA Fuentes de insumo para tableros de carga BI | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | David Muñoz Olivares | Armando Avendaño Aguilar | 2124500.87 | 99% | 08/07/2019 | 22/06/2020 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 17/09/2020 |  | 22,604.02h | 303.5d | 17/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 2045700.87 | 0 | 0 | 464 | 8933.18 | 324 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 8793.2 | 8793.2 | 2013642.8 | 08/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300171 | 2020 | 9 | 38
0.97 | Servicios al Contribuyente | 683 | 780 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 721 - PTSC Seguridad SIAT Fase 3 | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | PE MAT Modificación contextos de las aplicaciones - seguridad, contribuyente, empleado y portal empleado | irving.garcia | José Vicente Vázquez Chávez |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 79517.96 | 100% | 27/05/2019 | 27/06/2019 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 390h | 238.75d | 08/05/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de_Software | 79517.96 |  | 0 |  | 347.23 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 347 | 347 | 79463 | 29/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | REQT800000 | 2020 | 5 | 19
0.94 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 687 | 782 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 105 - Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_NEPE_Actualización de conceptos de DPAs en el NEPE – SISPR | María Eugenia Lara Nava | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | DITTER SORIA GALINDO | 93572 | 100% | 30/05/2019 | 23/07/2019 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 527.45h | 167.75d | 23/01/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 79372 | 7000 | 7200 | 72 | 357.7 | 70 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 358 | 81982 | 29/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sara Yadira Torres Esquivel | Mantenimiento | DSW300146 | 2020 | 1 | 4
0.68 | Recursos y Servicios | 1133 | 784 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | AGS-FSCM_ Incluir para algunas cuentas bancarias conciliaciones automáticas y automatizar el reporte de conciliación general_ | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | SERGIO VALVERDE LOPEZ | 2471419.47 | 56% | 02/03/2020 | 29/09/2020 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 29/09/2020 |  | 10,974.74h | 144.61d | 11/08/2020 | Medio | AGRS | Desarrollo de Software | 2439019.47 | 9900 | 22500 | 225 | 10650.73 | 99 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 10645.7 | 10645.7 | 2437865.3 | 31/03/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN CARLOS MUÑOZ | Proyecto | DSW300310 | 2020 | 8 | 33
0.96 | Transversales de TI | 832 | 791 | Continuidad operativa | 4. Cierre | Cerrado | 3006 - Gestión de flujos operativos y administrativos para la AGCTI | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_GOA_AGCTI_Diseño, Desarrollo e Implementación de Flujos de Operación AS IS de ACSN, ACDMA y ACPPI | itzel.pacheco@satcam.com.mx | Enrique Teodoro Olvera Olvera |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Domingo Joel Ramirez Navarrete | DITTER SORIA GALINDO | 1897391.78 | 100% | 19/06/2019 | 08/10/2019 | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 9,860.64h | 114.88d | 28/11/2019 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico | 1767151.78 |  | 130240 | 1866.5 | 7716.82 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 6000 | 6000 | 1374000 | 21/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JOSE MANUEL CERVANTES | Proyecto | PTI500017 | 2019 | 11 | 48
0.48 | Transversales de TI | 0 | 792 | Soporte a la operación del SAT | 3. Ejecución | Activo | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_Desarrollo de guía de operación para la “Institucionalización de Aplicativos”_ | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Ignacio Buendia Romero |  |  |  | 5800 | 84% | 10/06/2019 | 26/12/2019 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 01/04/2020 |  | 942h | 207.75d | 30/04/2020 | Medio | AGCTI | Proyecto Tecnológico |  |  | 5800 | 58 | [6 empty] | 24/05/2019 | No Aplica |  |  | PTI500016 | 2020 | 4 | 18
1 | MAT - Comercio Exterior | 828 | 797 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 919 - MATCE Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_DODA QR_Lectura de gafetes en carril peatonal | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano |  | Homero Angel Garcia Merino | Jose Luis Quezada Mondragon | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 543216.61 | 100% | 05/06/2019 | 30/10/2019 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 2,416.17h | 183.75d | 24/02/2020 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 537416.61 |  | 5800 | 58 | 2346.8 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1422.72 | 1580.8 | 325802.88 | 05/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Beatriz Adriana Larrea Vargas | Proyecto | DSW300148 | 2020 | 2 | 9
0.89 | Cobranza | 1086 | 800 | Continuidad operativa | F. Pruebas de Usuario | Activo | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | CZA_MAT-CBZ_ Reingeniería de la aplicación MAT Cobranza Módulo Resoluciones Traslado | Luis Alfredo Torres Arreguín | José Vicente Vázquez Chávez | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 2177113.87 | 94% | 08/07/2019 | 29/07/2020 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 13/10/2020 |  | 10,078.03h | 321.5d | 17/09/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de_Software | 2148713.87 |  | 28400 | 284 | 9383.03 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 12857.43 | 12857.43 | 2944310.47 | 03/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | REQT800001 | 2020 | 9 | 38
0.96 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 677 | 801 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 118 - Declaración Informativa de Notarios Públicos y demás Fedatarios | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP IPP DeclaraNOT Inhabilitar opción para presentar Declaración de tipo Normal | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | DITTER SORIA GALINDO | 167185 | 100% | 23/05/2019 | 15/07/2019 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 762h | 132d | 26/11/2019 | Alto | AGP | Desarrollo de Software | 152285 | 4400 | 10500 | 105 | 665 | 44 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 532 | 665 | 159068 | 24/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Alejandro Hernandez | Proyecto | DSW300143 | 2019 | 11 | 48
0.87 | Notificación/Verificación | 713 | 804 |  | K. Cierre | Cerrado | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN_ Crear en Mi Repositorio el nuevo Clasificador “Cobranza” | María Elena Ventura Ibarra | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 66029.8 | 100% | 27/05/2019 | 17/06/2019 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 452.96h | 90d | 30/09/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 43768.8 | 2061 | 20200 | 202 | 196.2 | 9 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 110 | 25190 | 28/05/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN HUGO FRANCO ZESATI | Mantenimiento | DSW300145 | 2019 | 9 | 40
0.42 | Cobranza | 1040 | 807 | Fiscalización | F. Pruebas de Usuario | Activo | 1029 - Intercambio de Información con la Banca | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA_MAT-IIB_ Transición de Intercambio de información con la Banca_ | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Vences Mendoza | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 1198151.91 | 92% | 22/07/2019 | 29/06/2020 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 22/10/2020 |  | 10,760.56h | 317.42d | 14/09/2020 | S2 - 2020 | AGR | Desarrollo de Software | 1133401.91 | 23600 | 41150 | 411.5 | 4949.35 | 236 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4949.31 | 4949.31 | 1133391.99 | 19/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | DSW300182 | 2020 | 9 | 38
0 | Transversales de TI |  | 808 |  | 4. Cierre | Cancelado | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | Migración centro de datos INFOTEC | irving.garcia | Luis Fernando Ruiz Guerra | [5 empty] | 100% |  |  | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0h | 0d | 31/03/2020 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico | [10 empty] | 20/05/2019 | No Aplica |  |  | PTI500015 | 2020 | 3 | 14
1 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 782 | 812 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 645 - Pago Provisional Simplificado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYP_IPP_PPS_Implementar mejoras a la Línea de Captura ver_ 4_0 para MIS CUENTAS | mario.baez@satcam.com.mx | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Julio Cesar Acuña Martinez | DITTER SORIA GALINDO | 308234.51 | 100% | 24/06/2019 | 21/08/2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 2,022.5h | 110d | 10/12/2019 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 293234.51 | 8000 | 6000 | 66 | 1280.5 | 84 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1047.27 | 1309.1 | 239824.83 | 25/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Alejandro Hernandez | Proyecto | DSW300166 | 2019 | 12 | 50
0.14 | Cobranza | 699 | 815 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 644 - Créditos Fiscales | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | CZA_CREDFIS_ Nuevo Servicio en Motor Traductor para la entrega de sección de línea de captura_ | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Vences Mendoza | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 117075.56 | 59% | 07/06/2019 | 13/09/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 10/07/2020 |  | 1,192.56h | 274.92d | 17/07/2020 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 78235.56 | 18800 | 20040 | 200.4 | 341.63 | 188 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 341.64 | 78318 | 05/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Mantenimiento | DSW300150 | 2020 | 7 | 29
1 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 793 | 816 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 645 - Pago Provisional Simplificado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_PPS Actualizar presentación de declaraciones de Régimen de Incorporación Fiscal en Mis cuentas considerando consumo de roles asignados en RFC Ampliado | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Julio Cesar Acuña Martinez | DITTER SORIA GALINDO | 698417.89 | 100% | 17/06/2019 | 17/09/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 3,596.23h | 79d | 07/10/2019 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | 662017.89 | 16700 | 19700 | 197 | 2890.9 | 167 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1097 | 1372 | 251289 | 10/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Alejandro Hernandez | Proyecto | DSW300172 | 2019 | 10 | 41
0.68 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 716 | 820 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 936 - Formulario (JAVA Script) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYP_PP_DyP – Mejora a la declaración del Impuesto por la actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Julio Cesar Acuña Martinez | DITTER SORIA GALINDO | 124273.08 | 100% | 08/07/2019 | 15/08/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 590.6h | 85d | 04/11/2019 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 116473.08 | 6000 | 1800 | 18 | 508.62 | 60 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 509 | 116561 | 11/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300173 | 2019 | 11 | 45
0.94 | Servicios al Contribuyente | 721 | 822 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 969 - DeclaraNOT en Línea | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo DeclaraNot en línea | irving.garcia | Luciano Roa Rosario |  | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | DITTER SORIA GALINDO | 714806 | 100% | 01/07/2019 | 17/10/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 3,387.01h | 128d | 03/01/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de_Software | 700206 |  | 14600 | 146 | 3243 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2774.7 | 3083 | 635406.3 | 12/09/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Eduardo Israel Garcia Paredes | Proyecto | REQT800005 | 2020 | 1 | 1
1 | Fiscalización | 877 | 823 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 809 - Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIS_SECREFI_WEB Entidades Federativas (Impuestos Internos - Comercio Exterior | Miguel Guagnelli | Ingrid Bernal Campuzano |  | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Martha Patricia Tellez Torres | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 807933.06 | 100% | 08/07/2019 | 17/02/2020 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 3,861.96h | 170.52d | 28/02/2020 | Medio | AGAFF | Desarrollo de Software | 764133.06 | 11400 | 32400 | 324 | 3465.28 | 114 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3089.95 | 3433.29 | 707598.55 | 08/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | TANIA MONSERRAT ESPINOZA ALVARADO | Proyecto | DSW300170 | 2020 | 2 | 9
0.54 | Devoluciones y Compensaciones | 753 | 825 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 843 - MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyC_ MAT-SAD_ Actualización operacional - Ejercicio 2018 | Erick Ramírez Peralta | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 1342086.36 | 100% | 06/06/2019 | 16/10/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 12,178.7h | 166.88d | 17/01/2020 | Medio | AGAFF | Desarrollo de Software | 1336486.36 | 4000 | 1600 | 16 | 5836.18 | 40 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5584.67 | 5584.67 | 1278889.43 | 21/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Hugo Franco Zesati | Proyecto | DSW300163 | 2020 | 1 | 3
0.32 | Comercio Exterior - Despacho | 756 | 829 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 196 - Selección Automatizada | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | CED_SA-Autorización de Copias Simples | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Blanca Estela Silva Pita | Marco Antonio Aguilar Ruiz | Marco Antonio Aguilar Ruiz | 66400 | 73% | 01/07/2019 | 16/10/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 11/01/2021 |  | 2,438h | 385.63d | 17/09/2020 | Medio | AGA | Desarrollo de Software | 33600 |  | 32800 | 336 | 328 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 662 | 0 | 30/07/2019 | Fábrica Interna |  | Proyecto | DSW300192 | 2020 | 9 | 38
1 | Transversales de TI | 1087 | 830 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 3009 - Portal de acceso web para aplicaciones del SAT | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-PE Actualización tecnológica portal empleado, contenedore en la nube_v2 | José Luis Vences Mendoza | José Vicente Vázquez Chávez |  | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 508795.28 | 100% | 22/07/2019 | 30/09/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 2,228.24h | 186.63d | 30/04/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de_Software | 507995.28 |  | 800 | 8 | 2218.32 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 12769.48 | 12991.32 | 2924210.92 | 26/09/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | REQT800006 | 2020 | 4 | 18
0.67 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 874 | 832 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 12 - Consulta de Declaraciones y Pagos Web | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_Cuenta Única Web_ -Actualizar funcionalidades para Certificación de Declaraciones y Pagos_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Gabriel Alejandro Flores Pineda | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | Jorge Abel Bolaños Nila | 4325572.27 | 100% | 01/07/2019 | 08/01/2020 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 27/08/2020 | 27/08/2020 | 20,899.09h | 294.5d | 27/08/2020 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 1877.8 | 4400 | 4600 | 46 | 8212 | 44 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 18669.82 | 18669.82 | 4275388.78 | 22/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JAIME MALDONADO BAEZ | Proyecto | DSW300183 | 2020 | 8 | 35
0 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 720 | 847 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 936 - Formulario (JAVA Script) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYP_IPP Habilitar campo Compensaciones para los formularios ISR e IEPS | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Julio Cesar Acuña Martinez | DITTER SORIA GALINDO |  | 100% |  |  | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 289.68h | 81.13d | 30/09/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 238 | 54502 | 11/06/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Sara Yadira Torres Esquivel | Mantenimiento | DSW300155 | 2019 | 9 | 40
0.53 | Identificación del Contribuyente | 921 | 851 | Facilitar el cumplimiento | A.1 Especificación Funcional | Activo | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT_RFC Ampliado_ Actualiz reglas y adecuación funcionalidad para Disolución y Liquid simplif Sociedades Mercantil | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | Armando Avendaño Aguilar | 102473 | 45% | 05/02/2020 | 12/03/2020 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 12/03/2020 |  | 461h | 27d | 06/03/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 100073 |  | 2400 | 24 | 437 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 437 | 437 | 100073 | 14/02/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | Mantenimiento | DSW300289 | 2020 | 3 | 10
1.1 | MAT - Comercio Exterior | 825 | 853 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 621 - MAT Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_MATCE- SA_Actualizar Validaciones en Selección | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano |  | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 118475.96 | 100% | 16/07/2019 | 09/12/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 516.03h | 202.75d | 06/05/2020 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 104075.96 |  | 14400 | 144 | 454.48 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 454.48 | 103050 | 17/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Mantenimiento | DSW300180 | 2020 | 5 | 19
0.58 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 900 | 862 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Detenido | 936 - Formulario (JAVA Script) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_Formulario JS Atención de Vulnerabilidades | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Gabriel Alejandro Flores Pineda | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Jorge Abel Bolaños Nila | 1406302.33 | 50% | 22/07/2019 | 10/01/2020 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 13/12/2019 |  | 7,044.07h | 103.51d | 07/08/2020 | Medio | AGCTI | Desarrollo de Software | 1392188.84 | 4504.95 | 9608.54 | 96.08 | 6201.93 | 45.05 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 6782.48 | 6794.48 | 1544381.92 | 23/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Alejandro Hernandez | Proyecto | DSW300186 | 2020 | 8 | 32
0 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 1115 | 868 | Continuidad operativa | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 478 - DYP | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project. | DyP_IPP-Servicio DyP_Docs Digitales_Actualizar funcionalidades para Certificación Declaraciones y Pagos | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Gabriel Alejandro Flores Pineda | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | Armando Avendaño Aguilar | 2639534.15 | 77% | 06/01/2020 | 09/03/2020 | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 30/11/2020 |  | 65,617.06h | 223.68d | 04/09/2020 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 2639534.15 |  |  |  | 11526.35 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 64638.67 | 64638.67 | 14802255.43 | 09/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300274 | 2020 | 9 | 36
0.2 | Transversales de TI | 762 | 874 | Continuidad operativa | G. Prueba de Vulnerabilidad | Activo | 630 - Portal de Operaciones Vulnerables | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_Sistema de Consulta de Personas Políticamente Expuestas (CPEPS) | Jose Luis Zarate Lopez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | José Luis Zarate López | Alejandro Granados Lujano | Angel Ricardo Guzman Lopez | Marco Antonio Aguilar Ruiz | 111800 | 98% | 19/06/2019 | 24/09/2019 | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 21/05/2020 |  | 5,014.2h | 232.75d | 15/05/2020 | Medio | AGAFF | Desarrollo de Software | 4000 | 0 | 107800 | 1078 | 40 |  | No Aplica | 0 | 1120 | 0 | 30/07/2019 | Fábrica Interna |  | Proyecto | DSW300191 | 2020 | 5 | 20
1 | Fiscalización | 843 | 879 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 1026 - Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIS_COVOL_Generación de archivo mensual Controles Volumétricos | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 388741.77 | 100% | 23/07/2019 | 11/11/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 2,199.65h | 92d | 10/12/2019 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 299967.1 | 10400 | 78374.67 | 783.75 | 1309.9 | 104 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1035.12 | 1293.9 | 237042.48 | 23/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Hugo Franco Zesati | Proyecto | DSW300187 | 2019 | 12 | 50
1.01 | MAT - Comercio Exterior | 918 | 880 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 930 - MATCE Formulario Múltiple de Pago | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_FMP CE Incorporar funcionalidades a los aplicativos vinculados al depósito refernciado de comercio exterior | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Homero Angel Garcia Merino | Eduardo Pavel Cruz Galicia | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1424841.13 | 100% | 04/09/2019 | 08/07/2020 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 6,803.96h | 244.63d | 24/08/2020 | S2 - 2020 | AGA | Desarrollo de Software | 1316919.47 | 0 | 107921.66 | 1079.22 | 5750.73 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 6026.18 | 6026.18 | 1379995.22 | 26/09/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Proyecto | DSW300228 | 2020 | 8 | 35
0.61 | Fiscalización | 932 | 884 | Fiscalización | D. Desarrollo | Activo | 691 - Fiscalización Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | Fiscalización Integral | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Miguel Ángel González Guagnelli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 7514262.16 | 53% | 14/02/2019 | 07/10/2020 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 31/05/2021 |  | 38,073.6h | 574.81d | 08/09/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 7066246.05 | 51520 | 396496.11 | 3964.97 | 31776.58 | 515.2 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 29787.77 | 29787.77 | 6821399.33 | 06/09/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MANUEL DE LA BARRERA MIRANDA | Proyecto | DSW300215 | 2020 | 9 | 37
1 | Transversales de TI | 0 | 885 | Continuidad operativa | 4. Cierre | Cerrado | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_Apagado de Infraestructura de Ambientes no Productivos en Qro | Mauricio Martinez | Juan Carlos Rodriguez Espinosa | Mauricio Martínez Puerto |  |  |  | 464600 | 100% | 01/04/2019 | 20/02/2020 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 4,630h | 291.75d | 29/05/2020 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico | 40000 | 0 | 424600 | 4246 | 400 | [5 empty] | 05/08/2019 | No Aplica |  |  | PTI500026 | 2020 | 5 | 22
0.95 | Devoluciones y Compensaciones | 1152 | 905 | Fiscalización | F. Pruebas de Usuario | Activo | 991 - Proyecto ETL Generación de Insumos del Proceso del Control de Compensaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | DYC_ MAT-DyC_Solicitud de declaraciones, compensaciones y acreditamientos_proceso automático por goteo | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Karina Lucio García | Carlos Gerardo Malanche Flores | Patricia Ortega Vega | Armando Avendaño Aguilar | 957621.04 | 68% | 29/08/2019 | 02/10/2020 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 02/10/2020 |  | 4,359.88h | 275.67d | 30/08/2020 | Medio | AGAFF | Desarrollo de Software | 926021.04 | 2400 | 29200 | 292 | 4043.77 | 24 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3737.5 | 4043.78 | 855887.5 | 30/08/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300208 | 2020 | 8 | 36
0.95 | Cobranza | 759 | 911 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA_MAT-CBZ_ Depuración masiva de la Cartera de créditos fiscales | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Irma Patricia Guzman Miranda | Irma Patricia Guzman Miranda | Emperatriz Bacilio Medel | 102486.71 | 100% | 17/07/2019 | 23/09/2019 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 625.39h | 69d | 23/10/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 78086.71 | 13600 | 10800 | 108 | 340.98 | 136 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 340.98 | 78084.42 | 18/07/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300181 | 2019 | 10 | 43
0.4 | Transversales de TI | 0 | 917 | Estratégico | 3. Ejecución | Activo | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | TI_AP3_ Modelado de Procesos de DyP (Declaración provisional) | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Elizabeth Del Valle Beltrán |  |  |  | 153440 | 99% | 19/06/2019 | 09/10/2019 | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 29/11/2019 |  | 4,086.24h | 114.91d | 29/11/2019 | Medio | AGCTI | Proyecto Tecnológico | 32800 |  | 120640 | 1216.4 | 328 | [5 empty] | 18/07/2019 | No Aplica |  |  | PTI500022 | 2019 | 11 | 48
1 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 818 | 919 | Facilitar el cumplimiento | A.2 En estimación por finalización de EF | Detenido con CCRS | 977 - Declaración Informativa Transaccional de Partes Relacionadas | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_ Crear declaración informativa transaccional de partes relacionadas_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Jorge Abel Bolaños Nila | 416199.98 | 100% | 28/10/2019 | 08/01/2020 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 1,840h | 64.75d | 07/08/2020 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 412199.98 |  | 4000 | 40 | 1800 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1800 | 1800 | 412200 | 20/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | Proyecto | DSW300245 | 2020 | 8 | 32
1.02 | Cobranza | 796 | 922 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA_ MAT- CBZ Baja de resoluciones pagadas de ISR anual de Personas Físicas del ejercicio 2017 | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Irma Patricia Guzman Miranda | Irma Patricia Guzman Miranda | Emperatriz Bacilio Medel | 68741.94 | 100% | 07/08/2019 | 04/10/2019 | 07/08/2019 | 07/08/2019 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 360.34h | 111d | 15/01/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 47141.94 | 1600 | 20000 | 200 | 205.87 | 16 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 205.86 | 47141.94 | 06/08/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Mantenimiento | DSW300197 | 2020 | 1 | 3
0.12 | Administración de Riesgos | 840 | 923 | Fiscalización | A.1 Especificación Funcional | Detenido con CCRS | 997 - Repositorio Tráfico Ferroviario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | AR_BTCE_Tablero de registro de bitácora para mensajes de los tráficos Marítimo, Ferroviario y Aéreo (REB) | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | José Alberto Romero Rodríguez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia | Armando Avendaño Aguilar | 330691.43 | 40% | 17/09/2019 | 10/02/2020 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | 23/03/2020 |  | 2,017.67h | 130d | 30/07/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 282477.3 | 7600 | 40014.13 | 428.13 | 1241.53 | 76 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 988 | 1235 | 226252 | 13/09/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300219 | 2020 | 7 | 31
0 | Transversales de TI | 0 | 932 | Soporte a la operación del SAT | 3. Ejecución | Detenido | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | POC - Data Lake | Luciano Roa Rosario | José Vicente Vázquez Chávez | José Vicente Vázquez Chávez |  |  |  |  | 3% |  |  | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 15/01/2020 |  | 944h | 116d | 23/12/2019 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico | [10 empty] | 12/07/2019 | No Aplica |  |  | PTI500020 | 2019 | 12 | 52
0 | Transversales de TI |  | 933 | Continuidad operativa | Proyecto Cancelado | Cancelado | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | POC-Herramientas de pruebas de vulnerabilidad-Proceso Desarrollo Ágil | irving.garcia | Israel Becerril Sierra | [5 empty] | 100% |  |  | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 552h | 190.75d | 30/03/2020 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico | [10 empty] | 24/07/2019 | No Aplica |  |  | PTI500025 | 2020 | 3 | 14
0.85 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 1082 | 934 | Legal | F. Pruebas de Usuario | Activo | 969 - DeclaraNOT en Línea | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_DD Documentos Digitales_ DeclaraNOT en línea, incorporación de funcionalidades y cambios en el aplicativo_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Jorge Abel Bolaños Nila | 1099401.09 | 95% | 30/12/2019 | 04/09/2020 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 19/10/2020 |  | 5,080.5h | 202.55d | 18/09/2020 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4584.1 | 4584.1 | 1049758.9 | 09/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN HUGO FRANCO ZESATI | Proyecto | DSW300273 | 2020 | 9 | 38
0 | Transversales de TI | 0 | 935 | Soporte a la operación del SAT | 2. Planeación | Activo | 3052 - Recepción Extemporanea de CFDI´s | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | POC-Factura Electrónica en plataforma de Nube de AWS | irving.garcia | José Vicente Vázquez Chávez | Irving Adrián García Zepeda | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez |  | 74% |  |  | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 30/09/2020 |  | 0h | 205.5d | 18/09/2020 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico | [10 empty] | 12/07/2019 | No Aplica |  |  | PTI500019 | 2020 | 9 | 38
0 | Transversales de TI | 0 | 936 | Soporte a la operación del SAT | 3. Ejecución | Detenido | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | POC-Migración de Mainframe a la plataforma de AWS | Luciano Roa Rosario | José Vicente Vázquez Chávez | José Vicente Vázquez Chávez |  |  |  |  | 4% |  |  | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 27/12/2019 |  | 1,440h | 104d | 23/12/2019 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico | [10 empty] | 12/07/2019 | No Aplica |  |  | PTI500018 | 2019 | 12 | 52
0.98 | Recursos y Servicios | 1107 | 942 | Continuidad operativa | C. Ambientación | Activo | 945 - Sistema de Asignación y Donación de Bienes por el SAT | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | AGRS – Donación de bienes muebles de propiedad federal en uso del SAT | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 2107017.59 | 65% | 08/08/2019 | 16/12/2020 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 16/12/2020 |  | 9,854.4h | 341.78d | 14/09/2020 | Alto | AGRS | Desarrollo de Software | 1991017.59 | 13600 | 102400 | 1024 | 8694.4 | 136 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 8694.4 | 8694.4 | 1991017.6 | 20/09/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | SERGIO VALVERDE LOPEZ | Proyecto | DSW300221 | 2020 | 9 | 38
0 | Transversales de TI |  | 950 | Estratégico | 4. Cierre | Cerrado | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | POC - Factura Electrónica - Plataforma Analítica No-SQL | irving.garcia | Luciano Roa Rosario | [5 empty] | 100% |  |  | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 2,445h | 134.75d | 03/01/2020 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico | [10 empty] | 16/07/2019 | No Aplica |  |  | PTI500021 | 2020 | 1 | 1
0.83 | Fiscalización | 807 | 951 | Fiscalización | A.1 Especificación Funcional | Activo | 942 - Fiscalización Electrónica BáSíca | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | FIS_FEB_Incorporación de las Entidades Federativas al Sistema de Fiscalización Básica | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Miguel Ángel González Guagnelli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 260568 | 99% | 30/09/2019 | 26/12/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 13/03/2020 |  | 1,728h | 115.25d | 10/03/2020 | S2 - 2020 | AGAFF | Desarrollo de Software | 245488 | 8000 | 7080 | 70.8 | 1072 | 80 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5657.78 | 5657.78 | 1295631.62 | 24/09/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | TANIA MONSERRAT ESPINOZA ALVARADO | Proyecto | DSW300224 | 2020 | 3 | 11
0.05 | Transversales de TI |  | 956 | Continuidad operativa | 4. Cierre | Cerrado | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | PRO-Validación y Recomendación de Software para la Transformación Digital | irving.garcia | Claudia Reyna Enriquez |  |  |  |  | 8000 | 100% | 20/08/2019 | 26/08/2019 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 2,346h | 134.75d | 06/03/2020 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico |  |  | 8000 | 80 | [6 empty] | 22/07/2019 | No Aplica |  |  | PTI500023 | 2020 | 3 | 10
0.94 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 851 | 957 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 1000 - MAT-Régimen de Incorporación Fiscal se agregara muis Cuentas | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información de Mis Cuentas_Plataformas 2019 | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Hugo Jesús Ochoa López | Francisco Aguilar Rodriguez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR | 185969.8 | 100% | 26/08/2019 | 07/11/2019 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 949.57h | 86.88d | 27/12/2019 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | 173169.8 | 3760 | 9040 | 90.4 | 756.2 | 37.6 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 604.96 | 756.2 | 138535.84 | 27/08/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300207 | 2019 | 12 | 52
0.52 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 903 | 960 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 2280 - Declaraciones Provisionales | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYP_IPP_ Mi Contabilidad Personas Físicas _ Quitar el clasificador de facturas_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Elizabeth Del Valle Beltrán | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 59854.99 | 100% | 22/07/2019 | 09/12/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 06/08/2020 | 06/08/2020 | 1,190.76h | 264.75d | 06/08/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 29125.66 | 10500 | 20229.33 | 202.3 | 328.45 | 105 |  | 138 | 156 | 18720 | 08/08/2019 | Microsoft | JUAN HUGO FRANCO ZESATI | Mantenimiento | DSW300199 | 2020 | 8 | 32
0.22 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 795 | 965 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 457 - Centro de Procesamiento Electrónico de Datos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | Mitigación de Vulnerabilidades en Web Services para consulta de pedimentos_ | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Mario Santos Aldama | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 164409.21 | 15% | 08/08/2019 | 30/12/2020 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 02/10/2019 |  | 874.29h | 38.3d | 01/09/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | 158809.21 | 1600 | 4800 | 40 | 693.48 | 40 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 486.56 | 608.2 | 111422.24 | 08/08/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | DSW300200 | 2020 | 9 | 36
0.62 | Transversales de TI | 0 | 972 | Continuidad operativa | 3. Ejecución | Activo | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | Gobierno de Microservicios | irving.garcia | José Vicente Vázquez Chávez | Irving Adrián García Zepeda |  |  |  | 138100 | 99% | 20/08/2019 | 12/03/2020 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 18/09/2020 |  | 3,902.8h | 273.5d | 18/09/2020 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico |  |  | 138100 | 1381 | [6 empty] | 22/07/2019 | No Aplica |  |  | PTI500024 | 2020 | 9 | 38
0 | Identificación del Contribuyente | 788 | 973 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT – RFC Actualizar fecha de inicio de operaciones en MAT_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Emperatriz Bacilio Medel | 49525.22 | 100% | 29/07/2019 | 03/09/2019 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 165.74h | 60d | 21/10/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 164.73 | 37723.17 | 08/08/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300198 | 2019 | 10 | 43
0.77 | Servicios al Contribuyente | 789 | 974 |  | K. Cierre | Cerrado | 728 - Régimen de Incorporación al Seguro Social | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SC_RISS_Actualizar Reglas de Negocio al Web Service RIF para Consumo del IMSS e INFONAVIT | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | Emperatriz Bacilio Medel | 66615.75 | 100% | 05/08/2019 | 23/09/2019 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 413.43h | 119.75d | 24/02/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 236.75 | 54215.75 | 02/08/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300194 | 2020 | 2 | 9
1 | Identificación del Contribuyente | 879 | 977 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | Actualización Tecnológica de MAT Padrón de Importadores-Complementar el componente de Firmado | irving.garcia | José Vicente Vázquez Chávez | Irving Adrián García Zepeda | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 468456.15 | 100% | 12/08/2019 | 28/01/2020 | 12/08/2019 | 12/08/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 2,190.55h | 222.75d | 03/07/2020 | Medio | AGCTI | Desarrollo de_Software | 445256.15 | 18400 | 4800 | 48 | 1944.35 | 184 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1874.91 | 2083.25 | 429354.39 | 13/08/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | NURI GODELEVA GARCIA DEL RIO | Proyecto | REQT800004 | 2020 | 7 | 27
0.92 | Devoluciones y Compensaciones | 1142 | 981 | Facilitar el cumplimiento | F. Pruebas de Usuario | Activo | 843 - MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | DyC-MAT-SAD_ Actualización MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2019 | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 4003978.03 | 95% | 04/11/2019 | 09/09/2020 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 09/09/2020 |  | 18,894.75h | 214.23d | 04/09/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 3790911.36 | 33600 | 179466.67 | 1794.67 | 16764.13 | 336 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 17706.2 | 17706.2 | 4054719.8 | 20/12/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ROLANDO MENDOZA | Proyecto | DSW300265 | 2020 | 9 | 36
0.15 | Control de Obligaciones | 862 | 990 |  | K. Cierre | Cerrado | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-32D_Carga masiva consulta opinión de cumplimiento_ | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Hugo Jesús Ochoa López | Huberto Gonzalez Chavez | Armando Avendaño Aguilar | 383670.66 | 100% | 26/08/2019 | 01/11/2019 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 9,920.52h | 109.75d | 29/01/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 361591 |  | 26800 | 268 | 1579 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1034.88 | 1293.6 | 236987.52 | 26/08/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300206 | 2020 | 1 | 5
1.02 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 798 | 991 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 417 - Programa Validador para la Recepción | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_VALIDADOR INTERESES_Actualización secreto compartido validadores Internos de Intereses y Fideicomisos 2019 | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | DITTER SORIA GALINDO | 113450.8 | 100% | 08/08/2019 | 28/10/2019 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 564h | 65d | 07/11/2019 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 98650.8 | 6800 | 8000 | 80 | 438 | 68 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 438 | 100302 | 09/08/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300201 | 2019 | 11 | 45
0.92 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 1047 | 992 | Recaudación | K. Cierre | Activo | 881 - Declaración Anual Personas Morales | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_- Nueva herramienta para la declaración anual de PM 2019 régimen general_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Alejandro Aspiros Rivas | 923731.01 | 99% | 13/09/2019 | 14/08/2020 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 23/09/2020 |  | 14,904.2h | 257.75d | 18/09/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 852379.01 | 8000 | 64360 | 643.6 | 8757 | 80 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 5826 | 8045 | 786510 | 24/09/2019 | Microsoft |  | Proyecto | DSW300225 | 2020 | 9 | 38
0.96 | MAT - Comercio Exterior | 895 | 993 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 919 - MATCE Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_MATCE DODA-QR_Eliminar los números de integración no modulados en PITA | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Jose Luis Quezada Mondragon | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 370922.75 | 100% | 09/09/2019 | 09/12/2019 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 1,697.75h | 179.75d | 28/05/2020 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 370922.75 |  | 200 | 0 | 1619.75 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1457.78 | 1619.75 | 333831.62 | 09/09/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Proyecto | DSW300216 | 2020 | 5 | 22
0 | Portales Móviles | 859 | 998 | Estratégico | Proyecto Cancelado | Cancelado | 802 - SAT Móvil | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_SAT-Móvil_ Nueva aplicación | César Zavala García | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Emperatriz Bacilio Medel |  | 100% |  |  | 25/03/2020 | 25/03/2020 | 25/03/2020 | 25/03/2020 | 0h | 0d | 31/03/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | [10 empty] | 23/09/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | DSW300223 | 2020 | 3 | 14
0.9 | Factura Electrónica | 811 | 999 |  | K. Cierre | Cerrado | 637 - Desdoble de Factura Electrónica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FE RECEPCION CFDI Desarrollar nuevo Complemento Viajes Plataformas Tecnológicas para Retenciones e Información de Pagos | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza | Alejandro Aspiros Rivas | 121000 | 100% | 11/02/2019 | 17/10/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 4,769h | 220d | 26/12/2019 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 19400 | 49600 | 52000 | 520 | 690 | 496 |  |  |  |  | 19/08/2019 | Microsoft |  |  | DSW300203 | 2019 | 12 | 52
0.08 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 1144 | 1002 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 693 - Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SCCCyG_ Actualización del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Mario Santos Aldama | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 663525.8 | 10% | 15/08/2019 | 26/02/2021 | 15/08/2019 | 15/08/2019 | 26/02/2021 |  | 3,440.2h | 385.65d | 18/09/2020 | Alto | AGACE | Desarrollo de Software | 577125.8 | 14000 | 72400 | 724 | 2520.2 | 140 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2128.96 | 2600.2 | 487531.84 | 11/09/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | DSW300218 | 2020 | 9 | 38
0.94 | Servicios al Contribuyente | 889 | 1003 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 2021 - CRM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC SI-SAC Actualización de imagen institucional en Sistema y acuses SaC_ | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 179852.43 | 100% | 10/09/2019 | 03/01/2020 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 21/04/2020 | 21/04/2020 | 1,292.22h | 153.75d | 21/04/2020 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | 144652.43 | 4000 | 31200 | 312 | 631.67 | 40 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 505.34 | 631.67 | 115722.86 | 10/09/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | NURI GODELEVA GARCIA DEL RIO | Proyecto | DSW300217 | 2020 | 4 | 17
0 | Recursos y Servicios | 0 | 1013 | Continuidad operativa | Proyecto Cancelado | Cancelado | 2075 - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | AGS-HRMS_ Automatización de logística del Encuentro Deportivo SAT | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres |  |  | 100% |  |  | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 0h | 1d | 24/04/2020 |  | AGRS | Desarrollo de Software | [10 empty] | 10/03/2020 |  |  | Proyecto | DSW300299 | 2020 | 4 | 17
0.71 | Recursos y Servicios | 0 | 1019 | Compromiso con otras Instituciones | D. Desarrollo | Activo | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | Implementar en INTRASAT micrositio de Seguridad y Salud en el Trabajo | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres |  | 270625.6 | 71% | 14/08/2019 | 20/07/2020 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 20/10/2020 |  | 2,690.78h | 299.25d | 14/08/2020 | Medio | AGRS | Desarrollo de Software | 2748 | 53200 | 214677.6 | 2146.78 | 12 | 532 |  |  |  |  | 10/03/2020 | No Aplica |  | Proyecto | DSW300298 | 2020 | 8 | 33
1.02 | Registro Contable | 813 | 1021 |  | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de los catálogos contables por alta del “Concepto de Productos” | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | DITTER SORIA GALINDO | 75668 | 100% | 20/08/2019 | 12/09/2019 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 366h | 61d | 13/11/2019 | Medio | AGP | Desarrollo de Software | 66868 | 3066.67 | 5733.33 | 57.33 | 292 | 30.67 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 292 | 66868 | 20/08/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300204 | 2019 | 11 | 46
0.96 | Internos de Control | 1105 | 1023 | No Aplica | D. Desarrollo | Activo | 752 - Modelo de Administración de Riesgo Corrupción | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | SIC_ Interfaz con diferentes fuentes de información_ | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Jaime Garrido Ruiz | Cesar Gonzalez Cantellano | Marco Antonio Ruiz Martinez | Marco Antonio Ruiz Martinez | 730456 | 89% | 09/08/2019 | 03/07/2020 | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 03/07/2020 |  | 4,916h | 226.63d | 20/05/2020 | S2 - 2020 | AGE | Desarrollo de Software | 426856 | 60900 | 244300 | 2427 | 1864 | 609 | No Aplica | 0 | 1546 | 0 | 23/04/2020 | Fábrica Interna ACSMC |  | Proyecto | DSW300320 | 2020 | 5 | 21
0.81 | MAT - Comercio Exterior | 955 | 1024 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 919 - MATCE Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | MATCE_DODA QR_Validación del número de serie | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 712759.85 | 89% | 09/09/2019 | 04/06/2020 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 21/10/2020 |  | 3,368.29h | 282.09d | 03/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 666998 | 0 | 45761.84 | 457.62 | 2912.65 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2817.23 | 3130.26 | 645145.67 | 25/09/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Proyecto | DSW300307 | 2020 | 9 | 36
0.69 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 824 | 1025 | Soporte a la operación del SAT | A.1 Especificación Funcional | Activo | 881 - Declaración Anual Personas Morales | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | DyP_LDA_Declaración Anual PM_Generar análisis en la nueva herramienta, flujos y funcionalidades 2019 | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | DITTER SORIA GALINDO | 828528 | 94% | 23/09/2019 | 16/10/2020 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 23/10/2020 |  | 3,666.94h | 275.5d | 18/09/2020 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 822568 |  | 5960 | 59.6 | 3592 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3232.8 | 3592 | 740311.2 | 24/07/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | LINCY DANIELA SOTO JARA | Proyecto | PTI500034 | 2020 | 9 | 38
0.79 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 845 | 1026 | Soporte a la operación del SAT | A.1 Especificación Funcional | Activo | 880 - Declaración Anual Personas Físicas | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_LDA_Declaración Anual Personas Físicas 2019_Generar análisis aplicativo, sus flujos y funcionalidades_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | DITTER SORIA GALINDO | 909532 | 91% | 23/09/2019 | 05/11/2020 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 05/11/2020 |  | 4,012.4h | 282.6d | 18/09/2020 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 894932 |  | 14600 | 146 | 3908 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3517.2 | 3908 | 805438.8 | 14/08/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | LINCY DANIELA SOTO JARA | Proyecto | DSW300381 | 2020 | 9 | 38
1 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 1191 | 1027 | Facilitar el cumplimiento | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 880 - Declaración Anual Personas Físicas | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP LDA Declaración Anual PF_Mejoras a procesos y aplicativo de la declaración Anual de Personas Físicas para el Ejercicio 2019_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Alejandro Aspiros Rivas | 956108 | 93% | 02/10/2019 | 25/09/2020 | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 25/09/2020 |  | 20,119.64h | 248.4d | 18/09/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 910708 | 4000 | 41400 | 414 | 12759.8 | 40 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 6975 | 9875 | 941625 | 05/11/2019 | Microsoft |  | Proyecto | DSW300236 | 2020 | 9 | 38
0.76 | Transversales de TI |  | 1031 |  | Proyecto Cancelado | Cancelado | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_Iniciativa para el control de licencias de Identidades | irving.garcia | Luciano Roa Rosario |  |  |  |  | 506600 | 100% | 01/05/2019 | 30/01/2020 | 01/05/2019 | 01/05/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 3,720h | 170.88d | 17/01/2020 | Medio | AGCTI | Proyecto Tecnológico | 497600 | 4000 | 5000 | 50 | 4976 | 40 |  |  |  |  | 20/08/2019 | No Aplica |  |  | PTI500027 | 2020 | 1 | 3
0.5 | Transversales de TI | 823 | 1032 |  | K. Cierre | Cerrado | 960 - Derechos - Productos y Aprovechamientos a través de Pago Referenciado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | Transición de mantenimiento y soporte a aplicativo APE1 mediante Pago Referenciado | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Julio Cesar Acuña Martinez | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA | 819519.65 | 100% | 01/09/2019 | 27/12/2019 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 6,869.25h | 116.75d | 24/02/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de_Software | 815737.25 |  | 3782.39 | 37.82 | 3580.28 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2952.9 | 3281 | 676214.1 | 06/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Juan Hugo Franco Zesati | Proyecto | REQT800011 | 2020 | 2 | 9
1 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 842 | 1033 | Recaudación | A.2 En estimación por finalización de EF | Detenido con CCRS | 958 - Declaración de Pago del ISR | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_LDA_Crear la Declaración del ISR del residente en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Jorge Abel Bolaños Nila | 452099.5 | 100% | 28/10/2019 | 15/01/2020 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 1,989.14h | 171.25d | 07/08/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 450099.5 |  | 2000 | 20 | 1965.5 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1965.58 | 1965.58 | 450117.82 | 14/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | Proyecto | DSW300240 | 2020 | 8 | 32
1 | Cobranza | 868 | 1037 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CZA_MAT_CBZ_Depuración de Multas de CO con estatus inactivas 17004_ | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Vences Mendoza | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 708556.04 | 75% | 16/10/2019 | 28/09/2020 | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 28/09/2020 |  | 3,286.22h | 238.78d | 14/08/2020 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 302712.81 | 12800 | 15100 | 151 | 1321.88 | 128 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1057.5 | 1321.88 | 242167.5 | 16/10/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | DSW300233 | 2020 | 8 | 33
0.69 | Cobranza | 952 | 1054 | Continuidad operativa | A.1 Especificación Funcional | Activo | 787 - SubastaSAT Nueva Versión | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project. | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 3_reconvocatorias y confirmación, directorio de ADR_s,postores_ | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 654608 | 100% | 06/01/2020 | 15/07/2020 | 06/01/2020 | 06/01/2020 | 25/08/2020 | 25/08/2020 | 5,006.8h | 160.88d | 17/09/2020 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 538608 | 40000 | 76000 | 760 | 2352 | 400 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2352 | 2352 | 538608 | 24/12/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | DSW300267 | 2020 | 9 | 38
0.99 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 916 | 1055 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 417 - Programa Validador para la Recepción | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_VALIDADOR DE INTERESES_Presentacion electronica declaraciones informativas de intereses y fideicomisos | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | DITTER SORIA GALINDO | 111902 | 100% | 25/11/2019 | 12/02/2020 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 07/04/2020 | 07/04/2020 | 547h | 92.75d | 17/04/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 100302 | 3200 | 8400 | 84 | 438 | 32 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 438 | 100302 | 26/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300247 | 2020 | 4 | 16
0.81 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 1153 | 1058 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 1000 - MAT-Régimen de Incorporación Fiscal se agregara muis Cuentas | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información del Perfil del Aplicativo Mis Cuentas_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | Armando Avendaño Aguilar | 534312.37 | 51% | 03/04/2020 | 11/08/2020 | 03/04/2020 | 03/04/2020 | 03/11/2020 |  | 2,531.53h | 146.15d | 18/09/2020 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | 499512.37 | 4000 | 30800 | 308 | 2183.53 | 40 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1961.57 | 2179.53 | 449201.13 | 15/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300241 | 2020 | 9 | 38
0.68 | Identificación del Contribuyente | 1075 | 1060 | Continuidad operativa | F. Pruebas de Usuario | Activo | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-RFC - IDC_ Masivo de CURP, documentos de Identidad y fecha de inicio de operaciones_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Juan Carlos Lass Bernal | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 406383.95 | 79% | 21/10/2019 | 10/08/2020 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 20/10/2020 |  | 2,796.45h | 252.38d | 15/09/2020 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | 366983.95 | 20000 | 19400 | 194 | 1602.55 | 200 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1447.69 | 1608.55 | 331521.01 | 06/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | NURI GODELEVA GARCIA DEL RIO | Proyecto | DSW300238 | 2020 | 9 | 38
0.95 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 1224 | 1062 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 2280 - Declaraciones Provisionales | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | DYP_ DECLARACIONES PROVISIONALES_ Actualización del Procesos de Sustitutivas_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Elizabeth Del Valle Beltrán | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Alejandro Aspiros Rivas | 91380 | 87% | 19/05/2020 | 27/08/2020 | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 03/09/2020 |  | 861h | 77.75d | 04/09/2020 | Medio | AGP | Desarrollo de Software | 79980 | 4400 | 7000 | 70 | 818 | 44 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 523 | 738 | 70605 | 27/07/2020 | Microsoft |  |  | DSW300374 | 2020 | 9 | 36
0.62 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 883 | 1063 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 960 - Derechos - Productos y Aprovechamientos a través de Pago Referenciado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_DPAs-PR_Actualización de conceptos de DPAs en el NEPE – SISPR | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | María Eugenia Lara Nava | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | Alejandro Aspiros Rivas | 33000 | 100% | 30/09/2019 | 07/11/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 532h | 214.75d | 05/08/2020 | S2 - 2020 | AGR | Desarrollo de Software | 20900 | 3200 | 8900 | 89 | 209 | 32 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 133 | 210 | 18022 | 21/10/2019 | Microsoft |  | Mantenimiento | DSW300235 | 2020 | 8 | 32
0 | Transversales de TI | 0 | 1067 | Estratégico | 2. Carga de Plan de Trabajo | Cancelado | 2075 - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | TI_WikiSAT | Mauricio Martinez | Claudia Reyna Enriquez | Mauricio Martínez Puerto |  |  |  |  | 0% |  |  | 05/09/2019 |  | 05/09/2019 |  | 0h | 0d | 30/12/2019 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | [10 empty] | 05/09/2019 | Fábrica Interna ACSMC |  |  | DSW300211 | 2019 | 12 | 53
0 | Transversales de TI | 0 | 1071 | Estratégico | D. Desarrollo | Activo | 2075 - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project. | TI-Plataforma de Identidades e Infraestructura de Llave Pública (PIILP) | Luciano Roa Rosario | Carlos Gerardo Malanche Flores | Alejandra Rebeca González Pantoja | Carlos Gerardo Malanche Flores | Carlos Gerardo Malanche Flores | Carlos Gerardo Malanche Flores | 16800 | 47% | 02/09/2019 | 30/11/2020 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | 23/12/2020 |  | 168h | 332.75d | 23/04/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software |  |  | 490386.67 | 4903.87 | [6 empty] | 05/09/2019 | Fábrica Interna ACSMC |  |  | DSW300213 | 2020 | 4 | 17
1 | Devoluciones y Compensaciones | 1061 | 1072 | Facilitar el cumplimiento | K. Cierre | Cerrado | 893 - Generación de Insumos para MAT-SAD | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyC-INSUMOS_SAD_ Actualización de los procesos que generan una Emisión para MAT-SAD 2019 | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | Cesar Gonzalez Cantellano | Patricia Ortega Vega | Armando Avendaño Aguilar | 1033221.35 | 100% | 13/01/2020 | 30/04/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 4,661.6h | 93d | 28/05/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 1006821.35 | 2000 | 24400 | 244 | 4396.6 | 20 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4396.6 | 4396.6 | 1006821.4 | 13/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300277 | 2020 | 5 | 22
0.88 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 880 | 1076 | Recaudación | K. Cierre | Activo | 881 - Declaración Anual Personas Morales | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYP_DA_Actualización de las declaraciones anuales de personas morales_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Alejandro Aspiros Rivas | 155768 | 99% | 07/11/2019 | 16/04/2020 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 24/09/2020 |  | 3,024h | 221.25d | 11/09/2020 | S2 - 2020 | AGR | Desarrollo de Software | 155568 |  | 200 | 2 | 2263 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1330 | 1900 | 179550 | 18/12/2019 | Microsoft |  | Proyecto | DSW300262 | 2020 | 9 | 37
0.71 | Transversales de TI | 1100 | 1077 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | TI_Actualización tecnológica de interacción de RFC Ampliado con MAT Cobranza | Luis Alfredo Torres Arreguín | José Vicente Vázquez Chávez | Luis Alfredo Torres Arreguín | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 412746.81 | 74% | 14/10/2019 | 03/08/2020 | 14/10/2019 | 14/10/2019 | 16/10/2020 |  | 2,419.67h | 255.22d | 17/09/2020 | Medio | AGCTI | Desarrollo de_Software | 321419.81 |  | 91327 | 906.27 | 1403.58 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1122.9 | 1403.6 | 257144.1 | 17/10/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | NURI GODELEVA GARCIA DEL RIO | Proyecto | REQT800009 | 2020 | 9 | 38
1 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 1136 | 1079 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 936 - Formulario (JAVA Script) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP-LDA-Actualizar URL Banco Azteca, actualizar logotipos Banjercito y BBVA y eliminar icono Interacciones | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Gabriel Alejandro Flores Pineda | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | Jorge Abel Bolaños Nila | 370199.08 | 100% | 23/04/2020 | 10/07/2020 | 23/04/2020 | 23/04/2020 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 1,745.66h | 85.13d | 24/08/2020 | Medio | AGR | Desarrollo de Software | 350399.08 | 4000 | 15800 | 158 | 1550.67 | 40 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 588.03 | 653.37 | 134658.87 | 27/04/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN HUGO FRANCO ZESATI | Proyecto | DSW300321 | 2020 | 8 | 35
0.43 | Servicios al Contribuyente | 888 | 1080 | Estratégico | K. Cierre | Cerrado | 734 - Sorteo Fiscal del Buen Fin | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_Sorteo Buen Fin 2019_ | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | Fernando Andrew Sanchez | 38000 | 100% | 10/09/2019 | 19/11/2019 | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 1,851h | 83.75d | 05/02/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software |  | 100 | 46100 | 379 |  | 1 |  |  |  |  | 25/09/2019 | Fábrica Interna |  |  | DSW300226 | 2020 | 2 | 6
1 | Identificación del Contribuyente | 882 | 1084 | Facilitar el cumplimiento | Proyecto Cancelado | Cancelado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT-RFC - IDC_ Actualizar la tabla alterna CURP_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Juan Carlos Lass Bernal | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 43932.17 | 100% | 28/10/2019 | 14/11/2019 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 201.96h | 13.75d | 16/01/2020 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | 42136 |  | 1796.17 | 17.97 | 184 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 147.2 | 184 | 33708.8 | 06/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | Mantenimiento | DSW300237 | 2020 | 1 | 3
0 | Transversales de TI | 0 | 1094 | Soporte a la operación del SAT | B. Arquitectura | Activo | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | TI_RFC_DWH-MAT_Generar modelo enriquecido del RFC en DWH, e implementar mejoras en RFC Ampliado | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz | Mauricio Martínez Puerto | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 83% |  |  | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 16/07/2020 |  | 248h | 194.85d | 03/09/2020 | Medio | AGCTI | Servicios de Información | [10 empty] | 09/12/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS |  | REQT800016 | 2020 | 9 | 36
0 | Identificación del Contribuyente | 905 | 1103 |  | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT–RFC Actualizar fecha de Inicio de operaciones en MAT, | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | Emperatriz Bacilio Medel | 55564.61 | 100% | 06/12/2018 | 04/11/2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 433.15h | 81.63d | 21/01/2020 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | 54064.61 | 100 | 1400 | 14 | 1 | 236.08 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 236.08 | 54044 | 04/10/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300230 | 2020 | 1 | 4
1 | Transversales de TI | 0 | 1109 | Soporte a la operación del SAT | 4. Cierre | Cerrado | 2075 - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_AP3_ Modelado de Procesos de Factura Electrónica | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto BenjamÍn Monroy Vargas |  |  |  | 135720 | 100% | 23/08/2019 | 17/03/2020 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 1,995.2h | 222.75d | 13/07/2020 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico | 105600 |  | 44200 |  | 442 | 1056 |  |  |  |  | 26/09/2019 | Fábrica Interna ACSMC |  |  | REQT800007 | 2020 | 7 | 29
1.46 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 1109 | 1112 |  | K. Cierre | Cerrado | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CED_VOCE_Actualizar criterios de validación de vigencia en las autorizaciones IMMEX_ | Sonia Oliva Caballero Aquino | Ingrid Bernal Campuzano | Sonia Oliva Caballero Aquino |  | Angel Alberto Vazquez Chavez | Jose Carlos Angel Lara Reyes | 55200 | 100% | 17/09/2019 | 28/05/2020 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 433h | 172.63d | 26/05/2020 |  | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 24800 |  | 30400 | 304 |  | 248 |  | 0 | 192 | 0 | 28/04/2020 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300323 | 2020 | 5 | 22
0.96 | Transversales de TI | 947 | 1113 | Soporte a la operación del SAT | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | TI_32D MAT_Migración Web Services DWH | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz | Mauricio Martínez Puerto | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza | Armando Avendaño Aguilar | 759809 | 92% | 13/11/2019 | 01/07/2020 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 01/07/2020 |  | 3,701h | 157.5d | 14/08/2020 | Alto | AGCTI | Servicios de Información | 692609 | 0 | 67200 | 672 | 3029 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2718 | 3021 | 622628.1 | 13/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | REQT800013 | 2020 | 8 | 33
0.85 | Transversales de TI |  | 1115 | Soporte a la operación del SAT | 4. Cierre | Cerrado | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | Modelar y Documentar procesos de Padrón de Contribuyentes_ | Jose Alberto Romero Rodriguez | Enrique Teodoro Olvera Olvera |  |  |  |  | 168824 | 100% | 30/09/2019 | 26/12/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | 1,440h | 127.75d | 31/03/2020 | Medio | AGCTI | Proyecto Tecnológico | 124824 |  | 44000 | 440 | 1176 | [5 empty] | 14/10/2019 | No Aplica |  |  | PTI500029 | 2020 | 3 | 14
0.83 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 878 | 1117 |  | K. Cierre | Cerrado | 887 - Tablero de Control de Operaciones de PITA | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCCE_TCO_PITA_Mantenimiento del Tablero de control, mando e indicadores operativos de aduanas vehículos ligeros Fase 1 | María de los Angeles Ávila Vázquez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Miguel Angel Quintero Olmedo | Blanca Estela Silva Pita | Miguel Angel Quintero Olmedo | 152000 | 100% | 10/07/2019 | 02/12/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 1,832h | 120.88d | 31/12/2019 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software |  | 90400 | 61600 | 616 |  | 904 |  |  | 500 | 114500 | 15/10/2019 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300232 | 2019 | 12 | 53
1 | Transversales de TI | 884 | 1121 |  | K. Cierre | Cerrado | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_32D MAT_Actualización de Protecciones para el aplicativo R32D | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz |  | Hugo Jesús Ochoa López | Huberto Gonzalez Chavez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR | 297463 | 100% | 11/10/2019 | 13/12/2019 | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 1,400.49h | 97.75d | 03/03/2020 | No aplica | AGCTI | Desarrollo de_Software | 278663 | 4000 | 14800 | 148 | 40 | 1220 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 972.8 | 1216 | 222771.2 | 14/10/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | REQT800008 | 2020 | 3 | 10
1 | Devoluciones y Compensaciones | 1074 | 1123 | No Aplica | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 1002 - Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | Armando Avendaño Aguilar | 752882 | 100% | 08/07/2020 | 07/08/2020 | 08/07/2020 | 08/07/2020 | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 3,326h | 22.5d | 07/08/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 746082 | 800 | 6000 | 60 | 3258 | 8 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3258 | 3258 | 746082 | 08/07/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300369 | 2020 | 8 | 32
0.69 | Servicios al Contribuyente | 1172 | 1131 | Continuidad operativa | B. Arquitectura | Detenido con CCRS | 3005 - Conciliador de factura | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SC_CONFA_CFDI_ Implementar mejoras al aplicativo Conciliador de factura | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto BenjamÍn Monroy Vargas | Alejandro Granados Lujano | Josefina Aguilar Onofre | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 424109.2 | 79% | 11/10/2019 | 09/02/2021 | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 09/02/2021 |  | 3,260.59h | 333.13d | 07/09/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 112650.14 | 12579.31 | 298879.75 | 2988.8 | 546 | 125.8 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3162.58 | 3162.58 | 0 | 17/10/2019 | Fábrica Interna | SERGIO VALVERDE LOPEZ | Proyecto | DSW300234 | 2020 | 9 | 37
1 | Transversales de TI | 906 | 1137 | Soporte a la operación del SAT | K. Cierre | Cerrado | 505 - Lista de Control de Obligados | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DWH-LCO Ajustes al proceso | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz |  | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza | Armando Avendaño Aguilar | 504181.5 | 100% | 11/11/2019 | 09/03/2020 | 11/11/2019 | 11/11/2019 | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 2,429.5h | 115d | 28/04/2020 | Alto | AGCTI | Servicios de Información | 463381.5 |  | 40800 | 408 | 2023.5 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 93.6 | 117 | 21434 | 05/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Mantenimiento | REQT800010 | 2020 | 4 | 18
1 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 1031 | 1140 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 467 - DWH-Declaración Anual | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP Nueva herramienta para Declaración Anual PM 2019 régimen general fase 1 atención de funcionalidades de DWH | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | Armando Avendaño Aguilar | 677477.7 | 100% | 27/11/2019 | 02/04/2020 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 3,066.68h | 124.75d | 29/05/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 658373.7 |  | 19104 | 191.03 | 2875 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2587.48 | 2875 | 592532.92 | 19/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Mantenimiento | DSW300242 | 2020 | 5 | 22
1 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 1032 | 1141 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 467 - DWH-Declaración Anual | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP-DA_Actualización de Declaraciones Anuales para personas morales,atención de funcionalidades del DWH | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | Armando Avendaño Aguilar | 174797.83 | 100% | 27/11/2019 | 17/03/2020 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 867.3h | 130.75d | 08/06/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 158468 |  | 16329.83 | 163.3 | 692 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 553.6 | 692 | 126774.4 | 10/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Mantenimiento | DSW300275 | 2020 | 6 | 24
0 | Devoluciones y Compensaciones | 1117 | 1142 | Facilitar el cumplimiento | K. Cierre | Activo | 893 - Generación de Insumos para MAT-SAD | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyC-MAT-SAD_ Solicitud de sumarizado de CFDI de_ Nómina, Actividad profesional, Arrendamiento y Mixto – Ejercicio 2019 | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | Alejandro Aspiros Rivas | 0 | 100% | 09/01/2020 | 30/04/2020 | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 2,187.6h | 77d | 26/08/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 0 |  |  |  | 2187.6 |  | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 1525 |  | 205875 | 12/06/2020 | Microsoft |  | Proyecto | DSW300354 | 2020 | 8 | 35
1.83 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 1020 | 1143 |  | K. Cierre | Cerrado | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CEPD_VOCE_Registro ante la SE de empresas ubicadas en la franja o región fronteriza | Sonia Oliva Caballero Aquino | Ingrid Bernal Campuzano |  | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | Jose Carlos Angel Lara Reyes | 63900 | 100% | 03/10/2019 | 19/03/2020 | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 539h | 107.63d | 06/03/2020 | Medio | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 24700 |  | 39200 | 392 | 247 |  |  |  | 226 | 0 | 28/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300284 | 2020 | 3 | 10
0.93 | MAT - Comercio Exterior | 1076 | 1150 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 930 - MATCE Formulario Múltiple de Pago | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CESO_FMP-CE_ Incorporar el Depósito Referenciado en documentos del despacho aduanero vía postal SEPOMEX | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Jorge Ricardo Ramos Hernandez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1246580 | 69% | 27/01/2020 | 19/11/2020 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 10/12/2020 |  | 5,732h | 219.6d | 11/09/2020 | S2 - 2020 | AGA | Desarrollo de Software | 1202580 |  | 44000 | 440 | 5292 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5220 | 5220 | 1195380 | 28/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | DSW300282 | 2020 | 9 | 37
0 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 897 | 1151 |  | Proyecto Cancelado | Cancelado | 1001 - DWH Declaración Informativa Múltiple forma 76A | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DWH Actualización de la Declaración Informativa de Partes Relacionadas, Artículo 76 A LISR, País por País_ | Mauricio Martinez | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | 100% |  |  | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 8h | 1d | 26/02/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 117 | 117 | 26793 | 22/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Mantenimiento | DSW300246 | 2020 | 2 | 9
0.97 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 891 | 1157 | Recaudación | K. Cierre | Cerrado | 2280 - Declaraciones Provisionales | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYP_IPP - Actualización de la Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales para 2020_ | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Jorge Abel Bolaños Nila | 170986.98 | 100% | 25/11/2019 | 14/02/2020 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 2,019.9h | 101.75d | 22/04/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 159406.98 |  |  |  | 1851.1 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 566.48 | 708.1 | 129723.92 | 29/11/2019 | Microsoft | Alejandro Hernandez | Proyecto | DSW300248 | 2020 | 4 | 17
1 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 942 | 1158 |  | K. Cierre | Cerrado | 332 - Declaración Informativa Múltiple del IEPS | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | Actualización Declaración Informativa Múltiple del Impuesto Especial sobre Producción Servicios MULTI-IEPS | Justo Sánchez Pineda | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | Jorge Abel Bolaños Nila | 163400.94 | 100% | 11/11/2019 | 16/01/2020 | 11/11/2019 | 11/11/2019 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 757.19h | 74.63d | 13/03/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 156200.94 | 1100 | 6100 | 61 | 682.1 | 11 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 545.68 | 682.1 | 124960.72 | 12/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JAIME MALDONADO BAEZ | Proyecto | DSW300239 | 2020 | 3 | 11
0.98 | Control de Obligaciones | 1041 | 1162 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCO32D_Actualizar logotipos y textos en reporte Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | Armando Avendaño Aguilar | 625793.31 | 100% | 19/11/2019 | 22/05/2020 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 29/04/2020 | 29/04/2020 | 2,873.71h | 110.34d | 24/04/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 617593.31 |  | 8200 | 82 | 2707.32 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 639.4 | 146422.6 | 729.25 | 20/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300244 | 2020 | 4 | 17
0.96 | Control de Obligaciones | 1169 | 1163 | Fiscalización | A.1 Especificación Funcional | Activo | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | Ana Claudia Escorza Espino | Carlos Manuel Ortega Polanco | Héctor Garduño Garduño | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | Armando Avendaño Aguilar | 322018.96 | 37% | 19/11/2019 | 10/12/2020 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 21/12/2020 |  | 4,240.44h | 272.7d | 18/09/2020 | S2 - 2020 | AGR | Desarrollo de Software | 270717.77 | 1958.33 | 49288.86 | 590.82 | 1202.83 | 19.58 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 2844 | 1154 | 492416 | 19/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300243 | 2020 | 9 | 38
0.84 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 1145 | 1164 | Fiscalización | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 3028 - Exchange On Tax Rulings | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_DD_ETR_Exchange on Tax Rulings | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Miguel Ángel González Guagnelli | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Jorge Abel Bolaños Nila | 2223403.11 | 70% | 27/12/2019 | 27/10/2020 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 01/12/2020 |  | 11,381.46h | 231.75d | 18/09/2020 | S2 - 2020 | AGGC | Desarrollo de Software | 1976763.11 | 88000 | 158640 | 1586.4 | 8632.15 | 880 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 8632.15 | 8632.15 | 1976762.35 | 02/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ISRAEL VILLEGAS GOMEZ | Proyecto | DSW300271 | 2020 | 9 | 38
1 | Transversales de TI | 0 | 1165 | Soporte a la operación del SAT | 3. Ejecución | Activo | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_Diseño y modelado de flujos de operación para Gobierno de Datos | daniel.vazquez | Homero Angel Garcia Merino | Daniel Enrique Vázquez Carmona |  |  |  | 1830797.33 | 81% | 30/09/2019 | 02/10/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 02/10/2020 |  | 17,573.33h | 254.75d | 28/08/2020 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico | 1780097.33 |  | 50700 | 507 | 17554.33 | [5 empty] | 17/10/2019 | No Aplica |  |  | PTI500030 | 2020 | 8 | 35
0.76 | Transversales de TI | 922 | 1172 | Facilitar el cumplimiento | 3. Ejecución | Activo | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | MAT-IDC-RFC Ampliado_Documentación de reglas (AS IS) en creación de relaciones y roles a través diversos canales | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 225762 | 71% | 31/12/2019 | 02/03/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 19/10/2020 |  | 2,351h | 200.88d | 04/09/2020 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico | 223962 |  | 1800 | 18 | 978 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 782.4 | 978 | 179169.6 | 02/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | NURI GODELEVA GARCIA DEL RIO | Proyecto | REQT800018 | 2020 | 9 | 36
0.98 | MAT - Comercio Exterior | 1155 | 1182 | Continuidad operativa | B. Arquitectura | Activo | 3925 - MATCE Administrador de Catálogos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CED_Administrador de catálogos mejoras | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Homero Angel Garcia Merino | Jose Salvador Parra Correa | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 1010776.9 | 19% | 15/01/2020 | 15/10/2021 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/10/2021 |  | 4,954.1h | 440.17d | 09/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 921976.9 |  | 88800 | 928 | 4026.1 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4026.1 | 4026.1 | 921976.9 | 15/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | DSW300278 | 2020 | 9 | 37
0.84 | Transversales de TI | 1084 | 1185 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 627 - Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | TI_32D MAT_Actualización consumo CFDI | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz | Mauricio Martínez Puerto | Joaquin Tabares Muñoz | Huberto Gonzalez Chavez | Armando Avendaño Aguilar | 548714.26 | 63% | 13/11/2019 | 16/06/2020 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 16/06/2020 |  | 2,745.39h | 146.42d | 31/08/2020 | Medio | AGCTI | Servicios de Información | 486714.26 |  | 62000 | 620 | 2125.38 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1912.77 | 2125.3 | 438024.33 | 13/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | REQT800012 | 2020 | 8 | 36
0.82 | Transversales de TI | 929 | 1186 | Continuidad operativa | 4. Cierre | Cerrado | 993 - SISTEMA CPED | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_Transición del mantenimiento y soporte de solución del CPED | José Luis Rodríguez González | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez |  | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia | Armando Avendaño Aguilar | 401649.53 | 100% | 26/11/2019 | 27/12/2019 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 2,147.31h | 102d | 24/04/2020 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico | 401049.53 |  | 600 | 6 | 1757.3 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1573.85 | 1748.73 | 360411.65 | 27/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | REQT800014 | 2020 | 4 | 17
0.83 | MAT - Comercio Exterior | 1162 | 1191 | Compromiso con otras Instituciones | B. Arquitectura | Activo | 931 - MATCE PITA | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | MATCE-MATCE-PITA_Enviar información a Solución de Resiliencia | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 358054.47 | 34% | 27/03/2020 | 24/12/2020 | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 31/12/2020 |  | 1,884.43h | 191.22d | 18/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 312454.47 |  | 45600 | 456 | 1364.43 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1407.08 | 1563.42 | 322221.32 | 23/03/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Proyecto | DSW300308 | 2020 | 9 | 38
0.48 | MAT - Comercio Exterior | 1009 | 1192 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 621 - MAT Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | MATCE_MATCE-SA_Asociación COVE - Pedimento | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 54738.23 | 45% | 09/12/2019 | 12/05/2020 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 21/12/2020 |  | 445.42h | 259.1d | 02/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 45250.4 |  | 16687.83 | 94.88 | 197.6 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 0 | 197.6 | 0 | 17/12/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Mantenimiento | DSW300260 | 2020 | 9 | 36
0.2 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 1072 | 1193 | Continuidad operativa | B. Arquitectura | Detenido con CCRS | 646 - Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CESO_INAMI_ Actualización de catálogos y sus reglas aplicadas en la Declaración | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Edgar Alfonso Reyes Pérez | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 536056.62 | 12% | 27/01/2020 | 05/01/2021 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 07/01/2021 |  | 2,918.78h | 237.25d | 19/08/2020 | Medio | AGA | Desarrollo de Software | 454056.62 | 1600 | 80400 | 904 | 1982.78 | 904 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1741.26 | 1934.75 | 398748.54 | 28/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | DSW300283 | 2020 | 8 | 34
0.86 | MAT - Comercio Exterior | 1166 | 1195 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 919 - MATCE Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | MATCE_MATCE DODA-QR_Integración de pedimentos virtuales | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 230852.79 | 73% | 18/03/2020 | 29/09/2020 | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 12/11/2020 |  | 1,296.51h | 165.75d | 17/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 179652.79 |  | 51200 | 512 | 784.52 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 627.61 | 784.52 | 143722.69 | 19/03/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Mantenimiento | DSW300304 | 2020 | 9 | 38
1.35 | Transversales de TI | 919 | 1197 |  | K. Cierre | Cerrado | 105 - Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_DyP_LDA_NEPE_Generar estructuras históricas transacciones para almacenar inf de Pagos y Dec_ Infor Ejer 2020 | hector.garduno@satcam.com.mx | Oscar Fernandez Pallares |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | Jorge Abel Bolaños Nila | 227379.24 | 100% | 02/12/2019 | 20/01/2020 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 820.85h | 42.75d | 31/01/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de_Software | 219036.25 |  | 8342.98 | 83.43 | 963.98 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 947 | 947 | 216863 | 03/12/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JAIME MALDONADO BAEZ | Proyecto | REQT800015 | 2020 | 1 | 5
0.38 | Transversales de TI | 957 | 1198 | Soporte a la operación del SAT | K. Cierre | Cerrado | 594 - Condonación de Adeudos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_CZA_MAT-CBZ_ Reimpresión de Resoluciones de Condonaciones | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 140881.51 | 100% | 23/12/2019 | 02/04/2020 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 1,812.92h | 130.63d | 02/07/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de_Software | 120181.51 | 2400 | 18300 | 183 | 524.82 | 24 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 524.81 | 0 | 18/12/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | REQT800017 | 2020 | 7 | 27
0 | Servicios al Contribuyente |  | 1199 |  | Proyecto Cancelado | Cancelado | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | CESO_Institucionalizar aplicativo Redes Comercio Ext-Riesgo evasión impuestos en transferencias virtuales | irving.garcia | Ingrid Bernal Campuzano |  | Luis Fernando Ruiz Guerra | Victor Hugo Beltran Flores |  |  | 100% |  |  | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 1h | 0.13d | 10/02/2020 | Medio | AGSC | Proyecto Tecnológico | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12/12/2019 | No Aplica |  |  | PTI500031 | 2020 | 2 | 7
0.98 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 1216 | 1200 | Continuidad operativa | A.1 Especificación Funcional | Activo | 593 - Consulta de Permisos de Importación Temporal de Vehículos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | CESO_CPITV Incluir la Consulta de Autorización de Importación Temporal de Embarcaciones (CAITE)_ | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 174488 | 78% | 27/01/2020 | 21/10/2020 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 19/10/2020 |  | 1,142h | 183.63d | 17/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 108088 |  | 46400 | 464 | 472 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 480 | 480 | 109920 | 04/02/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Mantenimiento | DSW300286 | 2020 | 9 | 38
1 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 1017 | 1202 | Recaudación | K. Cierre | Cerrado | 936 - Formulario (JAVA Script) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_Actualización de Declaración Provisional o definitiva de impuestos federales para 2020 | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Jorge Abel Bolaños Nila | 1023025.86 | 100% | 12/12/2019 | 05/03/2020 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 26/03/2020 | 26/03/2020 | 7,723.1h | 158.5d | 26/03/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 992925.87 | 11566.66 | 18533.33 | 185.33 | 7444.1 | 115.67 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4377.1 | 4377.1 | 1002355.9 | 29/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Alejandro Hernandez | Proyecto | DSW300249 | 2020 | 3 | 13
0.87 | Recursos y Servicios | 1001 | 1207 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | AGS-FSCM_ Mantenimiento al módulo de Boletos de Avión | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 302921.35 | 100% | 25/11/2019 | 01/07/2020 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 08/09/2020 | 08/09/2020 | 1,762.44h | 198d | 08/09/2020 | S2 - 2020 | AGRS | Desarrollo de Software | 288598.35 | 8000 | 6323 | 63.23 | 1260.25 | 80 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1001.83 | 1252.3 | 229419.07 | 16/12/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | SERGIO VALVERDE LOPEZ | Mantenimiento | DSW300259 | 2020 | 9 | 37
1.03 | Recursos y Servicios |  | 1210 |  | K. Cierre | Cerrado | 297 - AGS-HRMS Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | AGRS-AGS-HRMS Ajustar proceso de nómina para pago de aguinaldo ejercicio 2019 | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso |  | Alejandro Granados Lujano | Julio Arreola Garcia | Julio Arreola Garcia | 52460 | 100% | 06/11/2019 | 06/01/2020 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 510.6h | 58.75d | 29/01/2020 | Alto | AGRS | Desarrollo de Software |  | 5240 | 47220 | 472.2 |  | 52.4 |  |  |  |  | 05/12/2019 | Fábrica Interna |  |  | DSW300254 | 2020 | 1 | 5
0.81 | MAT - Comercio Exterior | 1175 | 1214 | No Aplica | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 621 - MAT Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | MATCE_MATCE-SA_ Modular DODA QR de operaciones virtuales | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 55481.5 | 24% | 16/04/2020 | 07/09/2020 | 16/04/2020 | 16/04/2020 | 26/01/2021 |  | 398.6h | 195.86d | 17/09/2020 | Medio | AGA | Desarrollo de Software | 28281.5 |  | 27200 | 272 | 123.5 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 123.5 | 0 | 13/04/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | BEATRIZ ADRIANA LARREA VARGAS | Mantenimiento | DSW300316 | 2020 | 9 | 38
0.26 | Recursos y Servicios | 1006 | 1215 | Continuidad operativa | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 934 - Títulos de Autorización para Procesos de Contratación con Fideicomisos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | Automatizar el proceso de asignación de títulos de autorización para empresas extranjeras | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Arturo Valencia Rueda | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 171720 | 14% | 23/01/2020 | 24/04/2020 | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 25/03/2021 |  | 17,417.6h | 292d | 21/08/2020 | Medio | AGRS | Desarrollo de Software | 155720 |  | 16000 | 160 | 680 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 680 | 680 | 155720 | 04/02/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | SERGIO VALVERDE LOPEZ | Proyecto | DSW300285 | 2020 | 8 | 34
0.93 | Recursos y Servicios | 1067 | 1216 | Continuidad operativa | F. Pruebas de Usuario | Activo | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | RyS-AGS-FSCM_ Nueva Consulta resguardos pendientes de firma y ajustes en baja de instrumentales | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | SERGIO VALVERDE LOPEZ | 678137.84 | 70% | 02/01/2020 | 14/09/2020 | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 21/09/2020 |  | 3,308.31h | 179.93d | 11/08/2020 | Medio | AGRS | Desarrollo de Software | 616537.84 | 21600 | 40000 | 400 | 2692.3 | 216 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2423.08 | 2692.31 | 554885.32 | 06/03/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN CARLOS MUÑOZ | Proyecto | DSW300297 | 2020 | 8 | 33
1 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 1088 | 1218 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 645 - Pago Provisional Simplificado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis Cuentas en apartados Mi contabilidad y Mis declaraciones, por Reforma Fiscal 2020 | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Gabriel Alejandro Flores Pineda | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Jorge Abel Bolaños Nila | 1080797.15 | 100% | 10/12/2019 | 17/04/2020 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 5,128.55h | 208.5d | 25/05/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 1009054.15 | 23600 | 48143 | 481.43 | 4418.92 | 236 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4334.35 | 4334.35 | 992566.15 | 29/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN HUGO FRANCO ZESATI | Proyecto | DSW300250 | 2020 | 5 | 22
0.14 | Portales Móviles | 939 | 1219 | Facilitar el cumplimiento | Proyecto Cancelado | Cancelado | 802 - SAT Móvil | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC_SAT Móvil Nueva aplicacion | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez |  | Jose Ignacio Perez Garcia | Domingo Joel Ramirez Navarrete | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 1282608 | 8% | 18/12/2019 | 14/02/2020 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 14/02/2020 |  | 6,640h | 39d | 04/02/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 1093808 | 52000 | 136800 | 1368 | 4752 | 520 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4752 | 4752 | 1088208 | 17/12/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | Proyecto | DSW300261 | 2020 | 2 | 6
0.84 | Identificación del Contribuyente | 958 | 1220 | Recaudación | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Detenido | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT – IDC_- RFC Reformas Fiscales 2020 (FASE1)_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Juan Carlos Lass Bernal | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 578595.34 | 80% | 09/12/2019 | 06/03/2020 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 03/06/2020 |  | 4,702.92h | 119.26d | 24/04/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 477695.34 | 26400 | 74500 | 745 | 2086 | 264 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2726.92 | 3029.92 | 624466.51 | 05/12/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | NURI GODELEVA GARCIA DEL RIO | Proyecto | DSW300255 | 2020 | 4 | 17
0.85 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 962 | 1230 | Facilitar el cumplimiento | A.1 Especificación Funcional | Activo | 936 - Formulario (JAVA Script) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | DITTER SORIA GALINDO | 446300 | 72% | 09/01/2020 | 01/04/2020 | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 29/10/2020 |  | 2,236h | 203d | 18/09/2020 | S2 - 2020 | AGR | Desarrollo de Software | 435100 | 5600 | 5600 | 56 | 1900 | 56 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1900 | 1900 | 435100 | 14/02/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | Proyecto | DSW300290 | 2020 | 9 | 38
1.44 | Comercio Exterior - Despacho | 986 | 1238 |  | K. Cierre | Cerrado | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CED_VOCE_Actualizar criterios de validación en el DTA de pedimentos | Sonia Oliva Caballero Aquino | Ingrid Bernal Campuzano |  | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | Angel Alberto Vazquez Chavez | 80800 | 100% | 27/11/2019 | 27/02/2020 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 1,083.6h | 60.63d | 24/02/2020 | Medio | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software |  | 52800 | 28000 | 280 |  | 528 |  |  | 192 | 0 | 31/12/2019 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300270 | 2020 | 2 | 9
0.99 | Fiscalización | 1071 | 1242 | Legal | K. Cierre | Cerrado | 408 - Dictámenes NET | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | FISC_SIPRED_ Ajustar los módulos del ISSIF para presentación del ejercicio 2019 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | René Pérez Velázquez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 988611.96 | 100% | 22/11/2019 | 29/04/2020 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 27/05/2020 | 27/05/2020 | 4,713.63h | 125.63d | 29/05/2020 | Alto | AGGC | Desarrollo de Software | 929011.94 | 3200 | 56400 | 564 | 4056.82 | 32 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3735.5 | 4056.73 | 855429.5 | 29/11/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ROLANDO MENDOZA | Proyecto | DSW300251 | 2020 | 5 | 22
0.71 | Comercio Exterior - Despacho | 1198 | 1247 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAAI- Actualizar funcionalidad al Manifiesto Único Ferroviario (MUF)_ | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | Carlos Alberto Rios Santana | 82400 | 81% | 13/03/2020 | 23/09/2020 | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 29/09/2020 |  | 1,047h | 135.88d | 26/08/2020 | Medio | AGA | Desarrollo de Software | 63200 |  | 19200 | 192 | 632 |  |  |  | 160 |  | 07/08/2020 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300380 | 2020 | 8 | 35
0.88 | Factura Electrónica | 992 | 1251 | Facilitar el cumplimiento | K. Cierre | Cerrado | 3030 - Web Service - Finiquito Empresarial y 32D | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | FE_RecepciónCFDI_Servicio de extracción información de padrón de personas morales sobre información en la emisión de CFDI | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | Héctor Garduño Garduño | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza | Adriana Diazgranados | 104250 | 100% | 30/09/2019 | 02/01/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 4,846.08h | 162.75d | 28/05/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 18400 |  | 85850 | 858.5 | 592.27 |  |  | 2487 | 0 | 335745 | 04/12/2019 | Microsoft |  | Mantenimiento | DSW300252 | 2020 | 5 | 22
1 | Portales Móviles | 1134 | 1253 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 802 - SAT Móvil | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | SAC_SAT Móvil_Integración de información en DWH para el nuevo SAT Móvil | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | Ignacio Trujillo Hernandez | Félix Juan Ramírez Velasco | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | Armando Avendaño Aguilar | 1005685.89 | 88% | 24/01/2020 | 22/07/2020 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 18/09/2020 |  | 4,492.41h | 163.5d | 18/09/2020 | S2 - 2020 | AGSC | Desarrollo de Software | 972885.89 | 7200 | 25600 | 256 | 4248.42 | 72 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4248.4 | 4248.4 | 972883.6 | 24/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300281 | 2020 | 9 | 38
0.54 | Transversales de TI | 1092 | 1256 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 748 - Contabilidad Electrónica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | TI_DWH-Explotación-Contabilidad Electrónica | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz | Mauricio Martínez Puerto | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza | Alejandro Aspiros Rivas | 10000 | 98% | 06/04/2020 | 16/06/2020 | 06/04/2020 | 06/04/2020 | 21/08/2020 |  | 3,977.4h | 95.4d | 03/09/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software |  |  | 10000 | 100 | 1737.8 |  |  | 2869 | 0 | 387315 | 30/04/2020 | Microsoft |  |  | DSW300324 | 2020 | 9 | 36
0.97 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 1090 | 1258 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 450 - Sistema de Análisis de Operaciones de Riesgo por Subvaluación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CEPD_SAORS_Realizar modificaciones al sistema para obtener la información de las bases de datos del SAAI | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 733486 | 87% | 10/02/2020 | 19/10/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 19/10/2020 |  | 4,645.83h | 174.38d | 17/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 522800.41 |  | 210685.59 | 2362.85 | 2282.97 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2282.98 | 2282.98 | 522802.42 | 13/02/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | DSW300288 | 2020 | 9 | 38
0.66 | Servicios al Contribuyente | 0 | 1260 | Continuidad operativa | K. Cierre | Activo | 733 - Nómina RIF | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | SaC_Nómina RIF_ Actualizar el aplicativo para la generación de Recibo de nómina 2020_ | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | Miguel Ángel González Guagnelli | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 86878.64 | 53% | 02/12/2019 | 06/01/2020 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/10/2020 |  | 2,294.85h | 210.01d | 04/09/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 50874.64 | 800 | 35204 | 352.03 | 222.17 | 8 |  |  |  |  | 06/12/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN CARLOS MUÑOZ |  | DSW300256 | 2020 | 9 | 36
0.97 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 1091 | 1267 | Fiscalización | D. Desarrollo | Activo | 781 - FATCA | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_DD_FATCA Actualización aplicativa 2020 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | René Pérez Velázquez | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Jorge Abel Bolaños Nila | 3096251.06 | 79% | 26/02/2020 | 06/11/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 06/11/2020 |  | 14,189.31h | 175.75d | 18/09/2020 | S2 - 2020 | AGGC | Desarrollo de Software | 2991671.06 | 44160 | 60420 | 604.2 | 13091.1 | 604.2 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 12283.09 | 12283.09 | 2812827.61 | 26/02/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | Proyecto | DSW300294 | 2020 | 9 | 38
1 | Transversales de TI | 964 | 1268 | Continuidad operativa | A.1 Especificación Funcional | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project. | TI_CERTISAT WEB_Actualización tecnológica para habilitar soluciones nativas de nube | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | José Vicente Vázquez Chávez | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 948043.2 | 99% | 20/01/2020 | 06/03/2020 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 06/03/2020 |  | 4,100.8h | 34d | 13/03/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de_Software | 948043.2 |  |  |  | 4100.8 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4100.8 | 4100.8 | 939083.2 | 16/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MARIBEL VERONICA CUESTA CUENCA | Proyecto | REQT800019 | 2020 | 3 | 11
0.88 | Administración de Riesgos | 1065 | 1269 | Fiscalización | K. Cierre | Cerrado | 439 - Sistema de Procedimientos de Evaluación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SIC_SIPRE_Art_ 69 B Ter CFF-Tercero Colaborador Fiscal_ | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Itzel Mayanin Pacheco Puerto | Alejandro Granados Lujano | Josefina Aguilar Onofre | FERNANDO ANDREW SANCHEZ | 128958.94 | 100% | 18/12/2019 | 27/04/2020 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 13/08/2020 | 13/08/2020 | 740.66h | 163.75d | 13/08/2020 | Alto | AGE | Desarrollo de Software | 109558.94 | 6000 | 13400 | 72 | 159.12 | 48 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 433.48 | 0 | 30/12/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | SERGIO VALVERDE LOPEZ | Mantenimiento | DSW300269 | 2020 | 8 | 33
1 | Servicios al Contribuyente | 1135 | 1275 | Legal | F. Pruebas de Usuario | Activo | 3014 - Administración de Catálogos LCO | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | LCO_Carga masiva de registros en el aplicativo para la administración de contribuyentes cancelados | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Diana Maribel Velazquez Barroso | Mauricio Martínez Puerto | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza | Armando Avendaño Aguilar | 956428.18 | 99% | 27/11/2019 | 28/07/2020 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 14/09/2020 |  | 4,983.47h | 200.63d | 09/09/2020 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | 885128.28 | 9024.23 | 62275.67 | 662.75 | 3873.18 | 90.25 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3478.5 | 3865 | 796576.5 | 07/02/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300287 | 2020 | 9 | 37
0 | Transversales de TI | 973 | 1277 |  | 2. Carga de Plan de Trabajo | Activo | 408 - Dictámenes NET | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | TI_Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Sistema de Presentación de Documentos-SIPRED | Raúl Quiroz Sosa | Raúl Quiroz Sosa |  | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | 0% |  |  | 25/08/2020 |  | 25/08/2020 |  | 0h | 1d | 24/08/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de_Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2883 | 2883 | 660207 | 24/08/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | arivas | Proyecto | REQT800023 | 2020 | 8 | 35
0.87 | Transversales de TI | 1185 | 1279 | Soporte a la operación del SAT | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | TI_CZA_MAT-CBZ_Mejoras al proceso de intercambio de información con ARCA | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 440275.84 | 69% | 04/02/2020 | 22/10/2020 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 28/10/2020 |  | 2,698h | 184.93d | 17/09/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de_Software | 345335.84 | 4800 | 90140 | 901.4 | 1640.97 | 48 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1476.86 | 1640.96 | 338201.94 | 14/02/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | REQT800021 | 2020 | 9 | 38
0 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) |  | 1280 |  | Proyecto Cancelado | Cancelado | 936 - Formulario (JAVA Script) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_DIPP- Actualización de los formularios R46 ISR y R37 ISR | mario.baez@satcam.com.mx | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Julio Cesar Acuña Martinez | DITTER SORIA GALINDO |  | 100% |  |  | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | 0h | 0d | 20/01/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | [10 empty] | 16/12/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | DSW300258 | 2020 | 1 | 4
1 | Devoluciones y Compensaciones | 1027 | 1284 | Legal | K. Cierre | Cerrado | 843 - MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYC_MAT SAD_Catálogo de amparados | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Nohemí Alejandra Mandujano Teutli | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 708259.44 | 100% | 23/12/2019 | 20/03/2020 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 3,181.36h | 128.25d | 26/06/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 692809.44 | 10650 | 4800 | 48 | 3040.87 | 106.5 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2712.06 | 3013.4 | 621061.74 | 27/12/2019 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ROLANDO MENDOZA | Proyecto | DSW300268 | 2020 | 6 | 26
0.84 | Registro Contable | 985 | 1293 |  | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualizar Catálogos Contables de Sistema de Contabilidad para ejercicio fiscal 2020 | Justo Sánchez Pineda | Ricardo Ramiro Romero Razo |  | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA | 54255.57 | 100% | 27/12/2019 | 13/02/2020 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 25/02/2020 | 25/02/2020 | 313.82h | 40.88d | 28/02/2020 | Alto | AGP | Desarrollo de Software | 48600.61 |  | 5654.96 | 56.55 | 212.23 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 694.48 | 868.11 | 159035.92 | 06/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JAIME MALDONADO BAEZ | Proyecto | DSW300272 | 2020 | 2 | 9
1 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 1037 | 1298 | Recaudación | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 930 - MATCE Formulario Múltiple de Pago | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CESO_FMP-CE_ Incorporar al Depósito Referenciado el pago de DPA’s | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Homero Angel Garcia Merino | Jorge Ricardo Ramos Hernandez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 213424 | 100% | 01/04/2020 | 10/06/2020 | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 1,288h | 46d | 10/06/2020 | S2 - 2020 | AGA | Desarrollo de Software | 150224 | 0 | 63200 | 632 | 656 | 0 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 656 | 656 | 150224 | 01/04/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GISELA CAMPUZANO MALDONADO | Proyecto | DSW300311 | 2020 | 6 | 24
0.66 | Servicios al Contribuyente | 1023 | 1299 | Continuidad operativa | A.1 Especificación Funcional | Activo | 744 - Contraseña | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | MAT_CONTRASEÑA_ Estados de Contraseña | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | Héctor Garduño Garduño | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 395251.07 | 55% | 04/03/2020 | 17/04/2020 | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 01/10/2020 |  | 1,882.32h | 145.04d | 17/09/2020 | Bajo | AGSC | Desarrollo de Software | 372153.16 |  | 23097.91 | 230.98 | 1669.33 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1563 | 1563 | 357927 | 06/03/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | Proyecto | DSW300296 | 2020 | 9 | 38
0.94 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 1193 | 1303 | No Aplica | G. Prueba de Vulnerabilidad | Activo | 2280 - Declaraciones Provisionales | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | DYP_IPP-Actualizar formulario Impuesto por actividad exploración y extracción hidrocarburos (clave 0901) | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Alejandro Aspiros Rivas | 229835.08 | 81% | 11/05/2020 | 24/08/2020 | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 16/10/2020 |  | 2,494.35h | 112.97d | 18/09/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 229635.08 |  | 200 | 2 | 2461 |  | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 1536 | 2154 | 207360 | 10/06/2020 | Microsoft |  | Proyecto | DSW300352 | 2020 | 9 | 38
1 | Identificación del Contribuyente | 1227 | 1313 | Facilitar el cumplimiento | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT – IDC_- RFC Reformas Fiscales 2020, FASE2_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Juan Carlos Lass Bernal | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | Araceli Gandara Bautista | 891059.61 | 100% | 30/03/2020 | 25/06/2020 | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 26/08/2020 | 26/08/2020 | 4,767.67h | 103d | 26/08/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 788259.61 | 32000 | 70800 | 708 | 3738.67 | 320 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2846.4 | 3162.67 | 651826.28 | 02/04/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | Proyecto | DSW300314 | 2020 | 8 | 35
0.59 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 1007 | 1319 | Continuidad operativa | F. Pruebas de Usuario | Activo | 105 - Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_NEPE_Actualización de conceptos de DPAs en el NEPE y SISPR | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Gabriel Alejandro Flores Pineda | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | DITTER SORIA GALINDO | 108850 | 82% | 24/01/2020 | 02/03/2020 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 14/10/2020 |  | 527.48h | 181d | 18/09/2020 | S2 - 2020 | AGR | Desarrollo de Software | 100302 | 448 | 8100 | 81 | 438 | 4.48 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) |  | 438 |  | 24/01/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JAIME MALDONADO BAEZ | Mantenimiento | DSW300279 | 2020 | 9 | 38
0.66 | Servicios al Contribuyente | 1063 | 1335 | Continuidad operativa | A.1 Especificación Funcional | Activo | 744 - Contraseña | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | SAC_INE nueva validacion versión 2_1 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | Héctor Garduño Garduño | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 68373 | 67% | 19/03/2020 | 21/04/2020 | 19/03/2020 | 19/03/2020 | 12/10/2020 |  | 413.66h | 142.02d | 18/09/2020 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | 59234.67 | 1066.67 | 8071.67 | 79.87 | 263.13 | 10.67 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 280 | 280 | 64120 | 20/03/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | Mantenimiento | DSW300305 | 2020 | 9 | 38
1 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 1080 | 1340 | No Aplica | F. Pruebas de Usuario | Detenido | 105 - Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | DyP-Crear la Declaración del ISR del residente en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | Jorge Abel Bolaños Nila | 177769.94 | 39% | 13/04/2020 | 10/06/2020 | 13/04/2020 | 13/04/2020 | 10/06/2020 |  | 836h | 40.5d | 07/08/2020 | Bajo | AGR | Desarrollo de Software | 167969.94 |  | 9800 | 98 | 738 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 584 | 730 | 133736 | 13/04/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JAIME MALDONADO BAEZ | Mantenimiento | DSW300317 | 2020 | 8 | 32
0.75 | e-Firma | 1030 | 1341 | Legal | A.2 En estimación por finalización de EF | Activo | 3031 - Reconocimiento Transfronterizo de Certificados Electrónicos en Base a Listas de Confianza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project. | e_firma_ Reconocimiento transfronterizo certificados elec con listas de confianza_Alianza del Pacífico | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 220756 | 100% | 27/02/2020 | 20/03/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 1,286.17h | 110d | 07/08/2020 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | 220756 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 964 | 964 | 220756 | 05/03/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | Proyecto | DSW300295 | 2020 | 8 | 32
0.51 | Identificación del Contribuyente | 1058 | 1342 | Continuidad operativa | A.1 Especificación Funcional | Activo | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | MAT-RFC - IDC_ Mejoras Fase II OLA I | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Ernesto Rafael Aboytes Mondragón | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 216848 | 40% | 17/03/2020 | 12/05/2020 | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 19/10/2020 |  | 3,940h | 149d | 04/09/2020 | Medio | AGSC | Desarrollo de Software | 208848 | 4000 | 4000 | 40 | 912 | 40 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 912 | 912 | 208848 | 26/03/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | Proyecto | DSW300309 | 2020 | 9 | 36
0.81 | Devoluciones y Compensaciones | 1219 | 1352 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 843 - MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DYC_MAT-DyC_Devoluciones extemporáneas | Víctor Cruz Leyva | Ricardo Ramiro Romero Razo | Karina Lucio García | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 3078157.87 | 78% | 01/04/2020 | 03/11/2020 | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 03/11/2020 |  | 13,857.48h | 148.12d | 18/09/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 3004357.87 | 24400 | 49400 | 494 | 13119.47 | 244 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 10596.3 | 10596.3 | 2426552.7 | 01/04/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ROLANDO MENDOZA | Proyecto | DSW300312 | 2020 | 9 | 38
1.03 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 1039 | 1353 |  | K. Cierre | Cerrado | 887 - Tablero de Control de Operaciones de PITA | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_TCO_PITA Segundo Mantenimiento Tablero Control, mando e indic operat de aduanas vehículos ligeros Fase 1 | María de los Angeles Ávila Vázquez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Blanca Estela Silva Pita | Miguel Angel Quintero Olmedo | Miguel Angel Quintero Olmedo | 26800 | 100% | 28/01/2020 | 17/03/2020 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 256h | 31.88d | 13/03/2020 | Alto | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 11600 | 0 | 15200 | 152 | 116 |  |  | 0 | 50 | 0 | 19/02/2020 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300292 | 2020 | 3 | 11
0.86 | MAT - Comercio Exterior | 1038 | 1354 |  | K. Cierre | Cerrado | 887 - Tablero de Control de Operaciones de PITA | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MATCE_TCO_PITA Mantenimiento a Tablero Control, mando e indic operativos aduanas vehículos carga Fase 2 | María de los Angeles Ávila Vázquez | Ingrid Bernal Campuzano |  | Blanca Estela Silva Pita | Miguel Angel Quintero Olmedo | Miguel Angel Quintero Olmedo | 26224 | 100% | 28/01/2020 | 17/03/2020 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 276.24h | 31.88d | 13/03/2020 | Medio | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software | 11264 |  | 14960 | 149.6 | 112.63 |  |  |  | 50 | 0 | 19/02/2020 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300291 | 2020 | 3 | 11
0.73 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 1226 | 1367 | Soporte a la operación del SAT | D. Desarrollo | Activo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CE_Calculadora de contribuciones de Comercio Exterior | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | Angel Alberto Vazquez Chavez | 191700 | 88% | 21/01/2020 | 24/08/2020 | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 31/08/2020 |  | 2,136h | 154d | 09/09/2020 | Medio | AGA | Desarrollo de Software | 0 | 18400 | 173300 | 1741 | 0 | 184 | No Aplica | 0 | 48 | 0 | 27/07/2020 | Fábrica Interna |  | Servicio | DSW300375 | 2020 | 9 | 37
0.62 | Transversales de TI | 1130 | 1368 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | TI_Plan y mitigación de hallazgos de vulnerabilidad encontrados en Aplicativo MAT-RFC | irving.garcia | Israel Becerril Sierra | Irving Adrián García Zepeda | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 272052.45 | 73% | 12/03/2020 | 03/08/2020 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 18/09/2020 |  | 1,569.95h | 130.75d | 18/09/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de_Software | 250919.11 |  | 21133.34 | 211.33 | 1095.72 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 874.44 | 1093.06 | 200246.76 | 11/03/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | Proyecto | REQT800022 | 2020 | 9 | 38
0.96 | Control de Obligaciones | 1202 | 1373 | Fiscalización | D. Desarrollo | Activo | 623 - Estructura de Cumplimiento | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | ECU_ Incorporar nuevas reglas de cumplimiento en la Estructura de Cumplimiento_ | Ana Claudia Escorza Espino | Carlos Manuel Ortega Polanco | Héctor Garduño Garduño | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | Armando Avendaño Aguilar | 778163.24 | 75% | 13/03/2020 | 11/11/2020 | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 11/11/2020 |  | 4,004.17h | 166d | 18/09/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 724557.01 | 15667.13 | 37939.1 | 450.13 | 3307.5 | 156.67 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2556.45 | 2840.5 | 650474.5 | 23/03/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300306 | 2020 | 9 | 38
0.99 | Notificación/Verificación | 1089 | 1379 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 393 - Sistema de Firmado Electrónico de Notificaciones | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | NyV_APE1_Actualización de la consulta de verificación de integridad y autoría de documentos de SIFEN | María Elena Ventura Ibarra | Ignacio Trujillo Hernandez | María Elena Ventura Ibarra | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Abel Bolaños Nila | 224202.1 | 100% | 28/02/2020 | 18/06/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 1,442.07h | 104d | 27/07/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 167502.1 | 6800 | 49900 | 615 | 765.7 | 68 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 612.56 | 765.7 | 140276.24 | 13/03/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Proyecto | DSW300302 | 2020 | 7 | 31
1.22 | Notificación/Verificación | 1189 | 1380 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 687 - MAT Notificación y Verificación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | NyV_APE1_Actualizacion de la consulta de verificación de integridad y autoría de documentos electrónicos | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | María Elena Ventura Ibarra | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Abel Bolaños Nila | 380585.29 | 100% | 28/02/2020 | 06/08/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 1,761.64h | 139.75d | 18/09/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 292135.29 | 14800 | 73650 | 736.5 | 1275.7 | 148 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1007.73 | 1259.68 | 230770.17 | 10/03/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ALEJANDRO NOE HERNANDEZ LOPEZ | Proyecto | DSW300300 | 2020 | 9 | 38
0.71 | e-Firma | 1103 | 1381 | Continuidad operativa | K. Cierre | Activo | 798 - Selladora y Selladora WEB | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | e_Firma_APE3_Actualizar consulta verificación integridad y autoría documentos elec, extraer inf de sellado | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | María Elena Ventura Ibarra | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 141031.62 | 98% | 18/03/2020 | 21/07/2020 | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 20/08/2020 |  | 1,201.55h | 108d | 04/09/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 91613.81 | 5600 | 43817.81 | 438.18 | 400.07 | 56 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 397 | 0 | 19/03/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | Mantenimiento | DSW300303 | 2020 | 9 | 36
0.96 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 1179 | 1386 | Recaudación | B. Arquitectura | Activo | 646 - Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CESO_INAMI_Incorporar a DRCE la Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 986880.47 | 21% | 03/04/2020 | 26/08/2021 | 03/04/2020 | 03/04/2020 | 26/08/2021 |  | 5,373.63h | 350.73d | 17/09/2020 | S2 - 2020 | AGA | Desarrollo de Software | 842360.47 |  | 144520 | 1695.2 | 3678.43 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 3310.55 | 3678.42 | 758115.95 | 03/04/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN CARLOS RAMIREZ | Proyecto | DSW300315 | 2020 | 9 | 38
0.94 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 1126 | 1391 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 960 - Derechos - Productos y Aprovechamientos a través de Pago Referenciado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | Continuidad operativa de Derechos Productos y Aprovechamientos | irving.garcia | Alejandro Torres Martinez | Irving Adrián García Zepeda | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | Jorge Abel Bolaños Nila | 1322839.47 | 86% | 03/03/2020 | 21/08/2020 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 18/09/2020 |  | 6,287h | 137.75d | 18/09/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | 1283939.47 |  | 38900 | 389 | 5748 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 5750 | 5750 | 1316750 | 04/05/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ALEJANDRO NOE HERNANDEZ LOPEZ | Proyecto | DSW300326 | 2020 | 9 | 38
0.77 | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | 1146 | 1397 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 485 - DWH-Proceso Contable | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_DWH_Proceso contable_ Base de Datos Contable de recaudación Grandes Contrib, Hidrocarburos y resto | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Rodríguez González | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | Francisco Aguilar Rodriguez | 72000 | 66% | 27/02/2020 | 25/01/2021 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/01/2021 |  | 720h | 229d | 21/08/2020 | Alto | AGP | Desarrollo de Software |  |  | 72000 | 720 |  |  | No Aplica | 0 | 720 | 0 | 10/06/2020 | Fábrica Interna |  | Proyecto | DSW300353 | 2020 | 8 | 34
0.96 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 1230 | 1401 | Continuidad operativa | F. Pruebas de Usuario | Activo | 914 - FATCA-CRS | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización de Reglas de Validación 2020 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | René Pérez Velázquez | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Jorge Abel Bolaños Nila | 1972752.15 | 46% | 06/04/2020 | 03/03/2021 | 06/04/2020 | 06/04/2020 | 03/03/2021 |  | 9,892.81h | 227.16d | 18/09/2020 | S2 - 2020 | AGGC | Desarrollo de Software | 1752612.15 | 61600 | 158540 | 1585.4 | 7707.4 | 616 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 7611.4 | 7611.4 | 1743010.6 | 14/04/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | Proyecto | DSW300318 | 2020 | 9 | 38
1 | Registro Contable | 1127 | 1427 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 485 - DWH-Proceso Contable | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DWH_Proceso contable_ Reportes de Recaudación para el H_ Congreso de la Unión, Ejercicio Fiscal 2020_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Rodríguez González | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | Francisco Aguilar Rodriguez | 73000 | 70% | 27/02/2020 | 25/01/2021 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 28/01/2021 |  | 730h | 229.5d | 13/08/2020 | Alto | AGP | Desarrollo de Software |  |  | 73000 | 73 |  |  | No Aplica | 0 | 730 | 0 | 09/06/2020 | Fábrica Interna ACSMC |  | Proyecto | DSW300351 | 2020 | 8 | 33
0 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 0 | 1436 | Recaudación | I. Liberación | Activo | 2280 - Declaraciones Provisionales | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | DYP_IPP Creación formularios de Plataformas Digitales para entero de retenciones de ISR e IVA, y pago definitivo de ISR e IVA | Manuel Vargas Espinosa | Ricardo Ramiro Romero Razo | Manuel Vargas Esponiza | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas |  |  | 0% |  |  | 25/05/2020 |  | 25/05/2020 |  | 0h | 1d | 23/05/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | [10 empty] | 23/05/2020 | Microsoft | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | DSW300336 | 2020 | 5 | 21
1 | Comercio Exterior - Despacho | 1223 | 1459 | Acuerdos nacionales e internacionales | F. Pruebas de Usuario | Activo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | Replica SAT-VUCEM para el intercambio de información con la APEC | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Mario Santos Aldama | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | Angel Alberto Vazquez Chavez | 276800 | 83% | 25/02/2020 | 22/09/2020 | 25/02/2020 | 25/02/2020 | 28/10/2020 |  | 2,750h | 170d | 07/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 75200 |  | 201600 | 2016 | 752 |  | No Aplica | 0 | 192 | 0 | 03/08/2020 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300378 | 2020 | 9 | 37
0.87 | Fiscalización | 1171 | 1461 | Fiscalización | F. Pruebas de Usuario | Activo | 942 - Fiscalización Electrónica BáSíca | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | FIS_FEB_Envío de fechas de vigencia del certificado para documentos administrativos | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Santa Isabel Villanueva Hernández | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 142749.98 | 59% | 11/05/2020 | 08/10/2020 | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 20/10/2020 |  | 792.36h | 115.25d | 09/09/2020 | Alto | AGAFF | Desarrollo de Software | 112749.98 | 6500 | 23500 | 235 | 492.35 | 65 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 493.09 | 616.37 | 112917.61 | 12/05/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | arivas | Proyecto | DSW300330 | 2020 | 9 | 37
1 | Transversales de TI | 1220 | 1465 | Facilitar el cumplimiento | B. Arquitectura | Activo | 3046 - Sistema de Reporte de Incidencias de la Opinión de Cumplimiento | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | TI_R32D_Sistema de Reportes de incidencias de la opinión de cumplimiento (SRIOC) | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz | Mauricio Martínez Puerto | Joaquin Tabares Muñoz | Erik Humberto Campos Esqueda | Armando Avendaño Aguilar | 1074158.91 | 14% | 04/06/2020 | 11/12/2020 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 11/12/2020 |  | 5,321.91h | 133.66d | 09/09/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | 966358.91 |  | 107800 | 1086 | 4219.9 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 4219.9 | 4219.9 | 966357.1 | 04/06/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR | Proyecto | DSW300345 | 2020 | 9 | 37
0.71 | Cobranza | 1118 | 1467 | Recaudación | A.1 Especificación Funcional | Activo | 787 - SubastaSAT Nueva Versión | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | SubastaSAT_inclusión del Esquema de MultiPagos BBVA | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | Luis Alfredo Torres Arreguín | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 339264 | 81% | 26/05/2020 | 23/09/2020 | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 21/09/2020 |  | 2,072h | 83.63d | 14/09/2020 | S2 - 2020 | AGR | Desarrollo de Software | 278464 | 20800 | 40000 | 400 | 1216 | 208 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1216 | 1216 | 278464 | 27/05/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Proyecto | DSW300339 | 2020 | 9 | 38
0.72 | Registro Contable | 1110 | 1474 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualizar Catálogos Contables Sist Contab Central Nepe y SI, Plataformas Tecnológicas | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | María Eugenia Lara Nava | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | Jorge Abel Bolaños Nila | 59051 | 100% | 04/05/2020 | 15/06/2020 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | 375h | 59d | 24/07/2020 | Alto | AGP | Desarrollo de Software | 50851 | 1800 | 6400 | 64 | 226 | 18 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 219 | 0 | 04/05/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JAIME MALDONADO BAEZ | Mantenimiento | DSW300327 | 2020 | 7 | 30
0.88 | Comercio Exterior - Despacho | 1124 | 1476 | Continuidad operativa | E.1 Pruebas Funcionales | Activo | 175 - Despacho Aduanero | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CED_SAAI_Incorporar reglas de negocio para depurar información de pedimentos | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 259775.81 | 67% | 02/06/2020 | 25/09/2020 | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 28/09/2020 |  | 1,468.89h | 82.78d | 09/09/2020 | Medio | AGA | Desarrollo de Software | 198975.81 | 6400 | 54400 | 544 | 868.88 | 64 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 643.91 | 804.89 | 147455.84 | 02/06/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN DE LA CRUZ SALAZAR VILLA | Proyecto | DSW300344 | 2020 | 9 | 37
0.29 | MAT - Comercio Exterior | 1154 | 1477 | No Aplica | A.1 Especificación Funcional | Activo | 621 - MAT Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | MAT_MATCE_SA Manifiesto Único Ferroviario | Beatriz Belem Stein Carrillo | Ingrid Bernal Campuzano | Beatriz Belem Stein Carrillo | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 165528 | 26% | 20/07/2020 | 28/09/2020 | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 04/11/2020 |  | 840h | 75.63d | 17/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 144728 |  | 20800 | 208 | 632 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 632 | 632 | 144728 | 17/07/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN DE LA CRUZ SALAZAR VILLA | Proyecto | DSW300371 | 2020 | 9 | 38
0.82 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 1214 | 1482 | Continuidad operativa | A.1 Especificación Funcional | Activo | 978 - Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CESO-SICA_ – Incluir mecanismo para validación de ejecución de proceso de carga de archivos_ | Mario Santos Aldama | Ingrid Bernal Campuzano | Mario Santos Aldama | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 189688.3 | 16% | 26/05/2020 | 08/12/2020 | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 08/12/2020 |  | 1,080.7h | 136.78d | 18/08/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 144888.3 |  | 37600 | 376 | 632.7 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 506.16 | 632.7 | 115910.64 | 26/05/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN DE LA CRUZ SALAZAR VILLA | Mantenimiento | DSW300337 | 2020 | 8 | 34
1 | Identificación del Contribuyente | 1163 | 1484 | Compromiso con otras Instituciones | F. Pruebas de Usuario | Activo | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT RFC Ampliado_ Actualizar resultados validación para Disolución y Liquidación simplif Sociedads Mercantiles | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Juan Carlos Lass Bernal | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 184705.03 | 50% | 11/05/2020 | 31/08/2020 | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 06/10/2020 |  | 1,020.07h | 86.13d | 04/09/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 146805.03 | 10400 | 27500 | 275 | 641.07 | 108 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 493.66 | 617.08 | 113048.14 | 12/05/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | Proyecto | DSW300332 | 2020 | 9 | 36
0.29 | Factura Electrónica | 1093 | 1485 | Continuidad operativa | F. Pruebas de Usuario | Activo | 637 - Desdoble de Factura Electrónica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | Re-Arquitectura del proceso de Explotación de Factura Electrónica v2_0 | Mauricio Martinez | Joaquin Tabares Muñoz | Mauricio Martínez Puerto | Joaquin Tabares Muñoz | Jesus Guerrero Mendoza | Alejandro Aspiros Rivas | 162000 | 81% | 01/04/2020 | 02/09/2020 | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 20/10/2020 |  | 12,462.6h | 139d | 28/08/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software |  |  | 162000 | 1620 |  |  |  | 4875 | 0 | 658125 | 30/04/2020 | Microsoft |  |  | DSW300325 | 2020 | 8 | 35
0.64 | Cobranza | 1121 | 1486 | No Aplica | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 666 - MAT de Cobranza | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | CZA_ MAT- CBZ Baja de resoluciones pagadas de ISR anual de Personas Físicas del ejercicio 2018_ | José Luis Vences Mendoza | Ricardo Ramiro Romero Razo | José Luis Rodríguez González | Irma Patricia Guzman Miranda | Jose Luis Avila Vazquez | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 118761.11 | 55% | 25/05/2020 | 20/08/2020 | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 20/08/2020 |  | 675.46h | 63.18d | 27/08/2020 | Alto | AGR | Desarrollo de Software | 90361.11 | 4800 | 23600 | 236 | 394.58 | 48 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 0 | 394.59 | 0 | 22/05/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ERICK VILLA BELTRAN | Mantenimiento | DSW300335 | 2020 | 8 | 35
0.92 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 1212 | 1491 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 212 - Sistema de Operación Integral Aduanera | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | CE-SO_SOIA_ Modificar el proceso de descarga del archivo de registro 001 y consulta de cartas cupo_ | María de los Angeles Ávila Vázquez | Enrique Teodoro Olvera Olvera | María de los Ángeles Ávila Vázquez | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 184295.8 | 47% | 25/05/2020 | 01/12/2020 | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 02/12/2020 |  | 1,026.12h | 133.92d | 17/09/2020 | Alto | AGA | Desarrollo de Software | 148895.8 |  | 23400 | 234 | 650.2 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 520.16 | 650.2 | 119116.64 | 21/05/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN DE LA CRUZ SALAZAR VILLA | Proyecto | DSW300334 | 2020 | 9 | 38
0.99 | Registro Contable | 1102 | 1498 |  | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualizar Catálogos Contables Sist Contab Central Nepe y Solución Int, Cobranza | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | María Eugenia Lara Nava | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | Ricardo Tejeda De la Cruz | 92384.95 | 100% | 27/04/2020 | 12/06/2020 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 453.74h | 45d | 30/06/2020 |  | AGP | Desarrollo de Software | 83684.95 |  | 8700 | 87 | 366 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 365 | 0 | 28/04/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300322 | 2020 | 6 | 27
0.65 | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | 1137 | 1507 | Acuerdos nacionales e internacionales | A.1 Especificación Funcional | Activo | 979 - País por País | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2_0 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | Ingrid Bernal Campuzano | Santa Isabel Villanueva Hernández | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Jorge Abel Bolaños Nila | 188268.28 | 27% | 10/06/2020 | 17/07/2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | 29/03/2021 |  | 4,494.48h | 201.18d | 12/09/2020 | S2 - 2020 | AGGC | Desarrollo de Software | 173868.28 | 4800 | 9600 | 96 | 859 | 48 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 859 | 859 | 196711 | 17/06/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ZOTICO LOPEZ BENITEZ | Proyecto | DSW300359 | 2020 | 9 | 37
0.99 | Transversales de TI | 0 | 1512 | No Aplica | 4. Cierre | Activo | No Aplica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | TI_AP3_Modelado de Procesos de Buzón Tributario | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | María Elena Ventura Ibarra |  |  |  | 109900 | 97% | 01/04/2020 | 02/09/2020 | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 02/09/2020 |  | 1,107h | 106.88d | 01/09/2020 |  | AGCTI | Proyecto Tecnológico | 73000 | 18400 | 18500 | 193 | 730 | 184 | No Aplica | 0 | 0 | 0 | 25/08/2020 | No Aplica |  |  | PTI500035 | 2020 | 9 | 36
0.96 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 1204 | 1531 | Recaudación | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 999 - Declaración Informativa Múltiple | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DWH - Caída de información de las declaraciones para el pago de los derechos de Minería_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | Armando Avendaño Aguilar | 406352.19 | 47% | 08/06/2020 | 24/09/2020 | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 12/11/2020 |  | 2,079.08h | 111.26d | 18/09/2020 | S2 - 2020 | AGR | Desarrollo de Software | 352918.85 | 13066.67 | 40366.67 | 403.67 | 1545.63 | 130.67 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1378.26 | 1531.4 | 315621.54 | 09/06/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Armando Avendaño Aguilar | Proyecto | DSW300350 | 2020 | 9 | 38
2.73 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 1125 | 1534 |  | K. Cierre | Cerrado | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CEPD_VOCE_Control para restringir formas de pago | Sonia Oliva Caballero Aquino | Ingrid Bernal Campuzano | Sonia Oliva Caballero Aquino | Angel Alberto Vazquez Chavez | Angel Alberto Vazquez Chavez | Jose Carlos Angel Lara Reyes | 53600 | 100% | 24/04/2020 | 30/06/2020 | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 324h | 23.88d | 01/06/2020 |  | AGA.Fábrica de AGA | Desarrollo de Software |  | 16000 | 37600 | 376 |  | 160 |  | 0 | 160 | 0 | 11/05/2020 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300329 | 2020 | 6 | 23
1.27 | Servicios al Contribuyente | 1176 | 1538 | Legal | K. Cierre | Activo | 2055 - Solución Integral Servicios al Contribuyente | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | SAC-SI-Respuesta y Cierre automático Actividades Vulnerabilidades | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | Héctor Garduño Garduño | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 74101.9 | 99% | 04/06/2020 | 12/08/2020 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 21/09/2020 |  | 382.04h | 76.75d | 17/09/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 60135.4 | 3400 | 10566.5 | 118.93 | 308.2 | 34 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 262.6 | 0 | 29/05/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | Mantenimiento | DSW300341 | 2020 | 9 | 38
0.66 | Comercio Exterior - Pre-despacho | 1244 | 1544 | Continuidad operativa | E.1 Pruebas Funcionales | Activo | 217 - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | CEPD_VOCE_Permitir declarar y validar en el pedimento los decrementables | Sonia Oliva Caballero Aquino | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Sonia Oliva Caballero Aquino | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez | Angel Alberto Vazquez Chavez | 72800 | 77% | 29/04/2020 | 08/10/2020 | 29/04/2020 | 29/04/2020 | 07/10/2020 |  | 573h | 112.13d | 17/09/2020 |  | AGA | Desarrollo de Software |  |  | 56000 | 560 |  |  | No Aplica | 0 | 168 | 0 | 18/08/2020 | Fábrica Interna |  | Mantenimiento | DSW300383 | 2020 | 9 | 38
0.72 | Transversales de TI | 1139 | 1551 | Continuidad operativa | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 687 - MAT Notificación y Verificación | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project. | TI_Actualización al esquema de procesamiento de Notificaciones fuera de horario | José Luis Rodríguez González | Luciano Roa Rosario | José Luis Rodríguez González | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Abel Bolaños Nila | 690679.11 | 72% | 01/06/2020 | 09/09/2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 09/09/2020 |  | 3,380.59h | 73d | 27/08/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | 626679.11 |  | 64000 | 640 | 2736.58 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2462.92 | 2736.58 | 564008.68 | 02/06/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ALEJANDRO NOE HERNANDEZ LOPEZ | Proyecto | DSW300343 | 2020 | 8 | 35
0 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 1147 | 1552 | Facilitar el cumplimiento | A.1 Especificación Funcional | Activo | 645 - Pago Provisional Simplificado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis cuentas en diversas funcionalidades_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Gabriel Alejandro Flores Pineda | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Jorge Abel Bolaños Nila | 66758.4 | 18% | 02/06/2020 | 03/07/2020 | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 18/12/2020 |  | 2,570.79h | 139.64d | 04/09/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 58958.4 |  | 7800 | 78 | 265.47 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 257.45 | 257.45 | 58956.05 | 17/06/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JORGE ASAEL VAQUEZ BARROSO |  | DSW300360 | 2020 | 9 | 36
0.9 | Registro Contable | 1138 | 1562 | Continuidad operativa | K. Cierre | Cerrado | 81 - Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualizar Catálogos Contables Sistema Contabilidad NEPE y SI,Compensación Hidrocarburos | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | María Eugenia Lara Nava | Oscar Fernandez Pallares | Ricardo Tejeda De la Cruz | Jorge Abel Bolaños Nila | 115402 | 100% | 25/05/2020 | 16/07/2020 | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 598.11h | 47d | 28/07/2020 | S2 - 2020 |  | Desarrollo de Software | 101002 | 1800 | 12600 | 126 | 445 | 18 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 438 | 0 | 27/05/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JAIME MALDONADO BAEZ | Mantenimiento | DSW300338 | 2020 | 7 | 31
0.82 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 1149 | 1566 | Recaudación | F. Pruebas de Usuario | Activo | 3045 - Crear la declaraciones para el pago de las Minería | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Silvia Nagheli Márquez Solís | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Oscar Fernandez Pallares | 232600 | 53% | 23/03/2020 | 22/07/2020 | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 29/10/2020 |  | 2,241.2h | 153d | 18/09/2020 | S2 - 2020 | AGR | Desarrollo de Software | 199316.08 | 21883.92 | 11400 | 114 | 1993.17 | 218.83 | No Aplica | 0 | 2326 | 0 | 16/06/2020 | Fábrica Interna | Oscar Fernandez Pallares | Proyecto | DSW300358 | 2020 | 9 | 38
0.93 | Identificación del Contribuyente | 1225 | 1572 | Legal | I. Liberación | Activo | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | IDC–MAT–RFC Ampliado_ Act_ de Oblig_ fiscales en el Cuest_ de Oblig_ para PF con ing_ a través de plataformas | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Juan Carlos Lass Bernal | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 644654.45 | 97% | 01/06/2020 | 02/09/2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 15/09/2020 |  | 3,460.95h | 76.75d | 11/09/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 569454.45 | 20800 | 54400 | 544 | 2657.95 | 208 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 2118.5 | 2353.9 | 485136.5 | 29/05/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | Proyecto | DSW300342 | 2020 | 9 | 37
0.75 | Servicios al Contribuyente | 1211 | 1576 | No Aplica | A.1 Especificación Funcional | Activo | 615 - Verificador de Autenticidad de Documentos | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | 12_615_RES_Servicio Validador de Autenticidad de Documentos para Donatarias | Jaime Garrido Ruíz | Diana Maribel Velazquez Barroso | Roberto RodrÍguez Morales | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Dominguez Subias | Jorge Abel Bolaños Nila | 44176 | 100% | 03/08/2020 | 26/08/2020 | 03/08/2020 | 03/08/2020 | 26/08/2020 | 26/08/2020 | 320h | 18d | 05/09/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 32976 | 1600 | 9600 | 96 | 144 | 16 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 144 | 144 | 32976 | 03/08/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | ALEJANDRO NOE HERNANDEZ LOPEZ | Mantenimiento | DSW300379 | 2020 | 9 | 36
0 | Transversales de TI | 1239 | 1578 | Soporte a la operación del SAT | 2. Carga de Plan de Trabajo | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | TI_ Integración de SOLCEDI en CERTISAT (WEB y CRM) - Reingeniería de CERTISAT | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0% |  |  | 21/09/2020 |  | 21/09/2020 |  | 0h | 1d | 21/09/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 717 | 717 | 164193 | 21/09/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Proyecto | DSW300390 | 2020 | 9 | 39
0 | Transversales de TI | 1240 | 1579 | Soporte a la operación del SAT | 2. Carga de Plan de Trabajo | Activo | 642 - Sistema de Revocación con Firma Electrónica | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | TI_FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0% |  |  | 21/09/2020 |  | 21/09/2020 |  | 0h | 1d | 21/09/2020 |  | AGCTI | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 484 | 484 | 110836 | 21/09/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300389 | 2020 | 9 | 39
0 | e-Firma | 0 | 1619 | Facilitar el cumplimiento | I. Liberación | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIR_ Renovación de e_firma a partir de la autorización de SAT ID (Certisat WEB) | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0% |  |  | 05/06/2020 |  | 05/06/2020 |  | 0h | 1d | 05/06/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | [10 empty] | 05/06/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ |  | DSW300346 | 2020 | 6 | 23
0 | e-Firma | 0 | 1622 | Facilitar el cumplimiento | D. Desarrollo | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIR_ Renovación de e_firma a partir de la autorización de SAT ID (Certisat CRM) | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0% |  |  | 05/06/2020 |  | 05/06/2020 |  | 0h | 1d | 05/06/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | [10 empty] | 05/06/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ |  | DSW300347 | 2020 | 6 | 23
0 | e-Firma | 0 | 1623 | Facilitar el cumplimiento | D. Desarrollo | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIR_ Renovación de e_firma a partir de la autorización de SAT ID (WS Acuses) | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0% |  |  | 05/06/2020 |  | 05/06/2020 |  | 0h | 1d | 05/06/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | [10 empty] | 05/06/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ |  | DSW300348 | 2020 | 6 | 23
0 | e-Firma | 0 | 1624 | Facilitar el cumplimiento | D. Desarrollo | Activo | 2082 - PKI-SAT (Public Key Infraestructure SAT) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | FIR_ Renovación de e_firma a partir de la autorización de SAT ID (PKI) | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | Sandra Elizabeth Cuevas Sánchez | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0% |  |  | 05/06/2020 |  | 05/06/2020 |  | 0h | 1d | 05/06/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 05/06/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | Felix Juan Ramirez Velasco |  | DSW300349 | 2020 | 6 | 23
0.33 | Transversales de TI | 1195 | 1625 | Soporte a la operación del SAT | A.1 Especificación Funcional | Activo | 1023 - Reingeniería Base Marcaria de Aduanas (Migración y Módulo de Consulta Empleados SAT) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | TI_CESO_Transición del sistema RBMAMC_ Reingeniería Base Marcaria de Aduanas | José Luis Rodríguez González | Homero Angel Garcia Merino | José Luis Rodríguez González | Homero Angel Garcia Merino | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ | 273092 | 14% | 28/07/2020 | 16/12/2020 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 16/12/2020 |  | 1,508h | 98d | 21/08/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | 217092 | 43200 | 12800 | 128 | 948 | 432 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 948 | 948 | 217092 | 27/07/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN DE LA CRUZ SALAZAR VILLA |  | DSW300376 | 2020 | 8 | 34
1.24 | Servicios al Contribuyente | 1180 | 1641 | Soporte a la operación del SAT | K. Cierre | Activo | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | Actualización de logotipos - PI | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | María Nereida Ruvalcaba León | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 47749.94 | 96% | 22/06/2020 | 07/08/2020 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | 17/07/2020 |  | 194.4h | 20d | 18/09/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | 36149.94 |  | 11600 | 108 | 157.87 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 157.87 | 0 | 15/06/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN DE LA CRUZ SALAZAR VILLA | Mantenimiento | DSW300356 | 2020 | 9 | 38
0 | Servicios al Contribuyente | 0 | 1656 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 744 - Contraseña | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | Contraseña Actualización de logos en Generación y actualización de contraseña | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | María Nereida Ruvalcaba León | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0% |  |  | 09/07/2020 |  | 20/08/2020 |  | 347.83h | 30.44d | 25/08/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | [10 empty] | 02/07/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | GIOVANNY LOPEZ GUTIERREZ |  | DSW300366 | 2020 | 8 | 35
0 | e-Firma | 0 | 1695 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 834 - E- Firma Portable | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | Actualización de logotipos – e_firma portable | Felix Juan Ramírez Velasco | Ignacio Trujillo Hernandez | María Nereida Ruvalcaba León | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 0% |  |  | 09/07/2020 |  | 14/08/2020 |  | 257.41h | 27d | 25/08/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | [10 empty] | 02/07/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ |  | DSW300367 | 2020 | 8 | 35
0 | Servicios al Contribuyente | 0 | 1719 |  | Proyecto Cancelado | Cancelado | 58 - Sistema Integral de Comprobantes | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | Actualización de logotipos - SICOFI | Berenice Roldán | Luciano Roa Rosario | Berenice Roldán Alvarado | Jose Ignacio Perez Garcia | Erika Adriana Ruiz Mendoza | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | 100% |  |  | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 1h | 1d | 23/06/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | [10 empty] | 12/06/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | DSW300355 | 2020 | 6 | 26
1.47 | Servicios al Contribuyente | 1192 | 1766 | Soporte a la operación del SAT | K. Cierre | Cerrado | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | Actualización de logotipos institucionales - RFC Ampliado | Maria Nereida Ruvalcaba León | Ignacio Trujillo Hernandez | María Nereida Ruvalcaba León | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 83017.92 | 100% | 29/06/2020 | 10/08/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 327.8h | 57.75d | 17/09/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | 61817.92 |  | 21200 | 196 | 292.48 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 252.54 | 0 | 15/06/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS |  | DSW300357 | 2020 | 9 | 38
0.75 | Transversales de TI | 1197 | 1770 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | TI_Construcción de un Servicio Web para la obtención de la CIF | José Luis Rodríguez González | Jose Ignacio Perez Garcia | José Luis Rodríguez González | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 428810.27 | 44% | 20/07/2020 | 09/11/2020 | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 09/11/2020 |  | 2,531.05h | 78.13d | 27/08/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | 311910.88 | 2600 | 114299.39 | 1143 | 1362.05 | 26 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 1089.63 | 1362.04 | 249525.27 | 30/07/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300377 | 2020 | 8 | 35
1 | Identificación del Contribuyente | 1236 | 1776 | Continuidad operativa | F. Pruebas de Usuario | Activo | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | MAT-RFC Ampliado Cambio de Fecha de inicio vigencia de domicilios fiscales | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 50094.98 | 39% | 24/08/2020 | 08/10/2020 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 08/10/2020 |  | 337.62h | 32.75d | 11/09/2020 |  | AGSC | Servicios de Información | 36094.98 | 6800 | 11200 | 72 | 157.62 | 68 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 157.62 | 0 | 19/08/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | Mantenimiento | INFO700002 | 2020 | 9 | 37
0.18 | Identificación del Contribuyente | 1235 | 1777 | Continuidad operativa | F. Pruebas de Usuario | Activo | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | MAT-RFC Ampliado Cambio de Fecha fin de vigencia de localidades y colonias_ | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 19496 | 39% | 24/08/2020 | 16/10/2020 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 16/10/2020 |  | 386.59h | 38.75d | 11/09/2020 |  | AGSC | Servicios de Información | 5496 | 6800 | 7200 | 112 | 206.58 | 68 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 260.53 | 0 | 19/08/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | Mantenimiento | INFO700003 | 2020 | 9 | 37
0.82 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 0 | 1787 | Continuidad operativa | K. Cierre | Activo | 672 - Aplicación Móvil - Bienvenido a México | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project., Click this icon to see the documents associated with this project. | Actualización de Logotipos - Bienvenido a México | Maria Nereida Ruvalcaba León | Ingrid Bernal Campuzano | María Nereida Ruvalcaba León | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 153352 | 96% | 29/07/2020 | 07/09/2020 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 17/09/2020 |  | 880h | 35d | 11/09/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | 148392 |  | 4960 | 49.6 | 648 | [5 empty] | 01/07/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JULIO CESAR ANGOA SALVADOR |  | DSW300365 | 2020 | 9 | 37
0.97 | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | 1206 | 1802 | Facilitar el cumplimiento | K. Cierre | Activo | 645 - Pago Provisional Simplificado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | DyP_IPP_PPS Implementar vigencia del formulario de ISR plataformas tecnológicas_ | Elizabeth del Valle Beltran | Ricardo Ramiro Romero Razo | Gabriel Alejandro Flores Pineda | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Jorge Abel Bolaños Nila | 74953.63 | 90% | 15/07/2020 | 17/08/2020 | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 28/09/2020 |  | 420.47h | 52.75d | 18/09/2020 | Alto | AGSC | Desarrollo de Software | 62853.63 | 5800 | 6300 | 63 | 299.47 | 58 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 274.48 | 0 | 16/07/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JORGE ASAEL VAQUEZ BARROSO | Mantenimiento | DSW300370 | 2020 | 9 | 38
0.54 | e-Firma | 1210 | 1808 | Soporte a la operación del SAT | E. Pruebas de Integración Aplicativa | Activo | 2079 - Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project., Click this icon to see the risks associated with this project. | Actualización de logotipos institucionales - CertiSAT CRM | Maria Nereida Ruvalcaba León | Ignacio Trujillo Hernandez | María Nereida Ruvalcaba León | Jose Ignacio Perez Garcia | Daniel Esquivel Herrera | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 56508.37 | 79% | 07/07/2020 | 18/08/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | 20/08/2020 |  | 370.4h | 33d | 04/09/2020 | Alto | AGCTI | Desarrollo de Software | 45708.37 |  | 10800 | 108 | 199.6 |  | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 199.6 | 0 | 03/07/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | CARLOS MARIO QUIÑONES QUIROZ | Mantenimiento | DSW300368 | 2020 | 9 | 36
0.85 | Fiscalización | 1232 | 1813 | No Aplica | A.1 Especificación Funcional | Activo | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the issues associated with this project. | SAC_MAT BUZÓN Medios de Contacto Obligatorios | María Elena Ventura Ibarra | Carlos Manuel Ortega Polanco | María Elena Ventura Ibarra | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | 107265.49 | 52% | 24/08/2020 | 12/10/2020 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 21/09/2020 |  | 555.72h | 19.67d | 18/09/2020 |  | AGR | Desarrollo de Software | 95265.49 | 8000 | 4000 | 40 | 416 | 40 | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 416 | 416 | 95264 | 25/08/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300384 | 2020 | 9 | 38
0 | Servicios al Contribuyente | 1264 | 1817 | Compromiso con otras Instituciones | D. Desarrollo | Activo | 704 - Buzón Tributario | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | SAC_SorteoBuenFin-Consumo Servicios Web para validaciones RFC, opinión cumplimiento y medios de contacto | Oscar Gabriel Rivera Murillo | Ignacio Trujillo Hernandez | Óscar Gabriel Rivera Murillo | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Raúl Quiroz Sosa | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | 27% |  |  | 10/07/2020 | 10/07/2020 | 15/10/2020 |  | 1,171.96h | 67.72d | 18/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Soporte a la Operación (USO) |  | 462.16 |  | 04/09/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  |  | DSW300387 | 2020 | 9 | 38
0.4 | Transversales de TI | 0 | 1828 | No Aplica | 3. Ejecución | Activo | 944 - Re-ingeniería del servicio de Factura Electrónica Móvil | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | Factura Electrónica_Actualización Tecnológica-Cambiar repositorio de almacenamiento esquemas comprobación fisc | Roberto Benjamín Monroy Vargas | Luciano Roa Rosario | Abel González Cancela | José Vicente Vázquez Chávez | Omar Gabriel Mondragon Ramirez | Omar Gabriel Mondragon Ramirez | 25280 | 98% | 16/06/2020 | 25/08/2020 | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 17/09/2020 |  | 522.04h | 66.75d | 17/09/2020 | Alto | AGCTI | Proyecto Tecnológico |  | 9700 | 15580 | 155.8 |  | 97 | No Aplica | 0 | 0 | 0 | 23/07/2020 | Fábrica Interna | Omar Gabriel Mondragon Ramirez |  | PTI500033 | 2020 | 9 | 38
0.88 | Comercio Exterior - Soporte al Operación | 1246 | 1847 | Continuidad operativa | D. Desarrollo | Activo | 672 - Aplicación Móvil - Bienvenido a México | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the risks associated with this project. | Actualización de Logotipos - Bienvenido a México IOS | Maria Nereida Ruvalcaba León | Ingrid Bernal Campuzano | María Nereida Ruvalcaba León | Homero Angel Garcia Merino | Juan Rivas Cruz | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 162712 | 60% | 14/08/2020 | 13/10/2020 | 14/08/2020 | 14/08/2020 | 13/10/2020 |  | 747.6h | 41.25d | 15/09/2020 |  | AGCTI.ACSMC | Desarrollo de Software | 157552 |  | 5160 | 51.6 | 688 |  | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 550.4 | 688 | 126041.6 | 04/09/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | JUAN CARLOS RAMIREZ | Proyecto | DSW300386 | 2020 | 9 | 38
0 | Recursos y Servicios | 1254 | 1858 |  | 2. Carga de Plan de Trabajo | Activo | 299 - AGS-FSCM Solución Integral | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional. | AGS – FSCM-Boletos de avión interface con Viáticos y Pasajes _Conciliación de boletos de avión comprados_ | Margarita Canseco Flores | Diana Maribel Velazquez Barroso | Margarita Canseco Flores | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | 0% |  |  | 15/09/2020 |  | 17/09/2020 |  | 0h | 1d | 14/09/2020 |  | AGRS | Desarrollo de Software | [6 empty] | Unidades de Desarrollo (UD-X) | 248 | 248 | 56792 | 14/09/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V |  | Mantenimiento | DSW300388 | 2020 | 9 | 38
0.95 | Identificación del Contribuyente | 1258 | 1882 | No Aplica | D. Desarrollo | Activo | 700 - RFC Ampliado | This is an enterprise project. Open your project for editing in Project Professional., Click this icon to see the documents associated with this project. | MAT RFC Ampliado Act del Cuestionario PF Asig de Obg 579 Plataformas opción pagos provisionales | Christian Alejandro Nolasco Palacios | Ignacio Trujillo Hernandez | Juan Carlos Lass Bernal | Jose Ignacio Perez Garcia | Araceli Gandara Bautista | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | 88102 | 75% | 28/08/2020 | 28/09/2020 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 28/09/2020 |  | 566h | 20d | 14/09/2020 |  | AGSC | Desarrollo de Software | 4000 | 6400 | 21600 | 216 | 40 | 64 | Unidades de Soporte a la Operación (USO) | 0 | 238 | 0 | 28/08/2020 | SYE SOFTWARE - PLANMEDIA MEX S.A. DE C.V | MIGUEL ERICK SANCHEZ DE LOS SANTOS | Mantenimiento | DSW300385 | 2020 | 9 | 38
Formulas:
Sem Cie-Can = WEEKNUM([Last Published])

## H_Iniciativas (hidden)
ID | Created By | Created | Title | Siglas AG | Administración General | Origen | Tipo de Servicio | Administrador de SN | Servicio de Negocio | Subadministrador | Código Aplicativo | Nombre de Aplicación | Proveedor | Programa | Beneficios | Clasificación | Condición Iniciativa | Motivos - Condición Iniciativa | Motivos Cancelación Iniciativa | Estado Iniciativa | Estatus Iniciativa | Estatus Captación | H Estimación | H Estimación Estatus | H Proyecto | H Proyecto Estatus | DS
152 | Rodrigo Perez Ortega | 2018-05-23 18:44 | RC-Desarrollar sistema para consolidar recaudación de diferentes Esquemas de Pago y Cuentadantes | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Elizabeth Del Valle Beltran | 986 | Consolidación de la Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 3.2. Banco Iniciativa |  | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 152
323 | Edgar Martinez Pastrana | 2018-08-14 16:42 | MAT-IDC-RFC- Generación de regla de negocio para avisos de cambio de domicilio de contribuyentes suspendidos. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Iniciativa Aprobada | Banco de iniciativa | 323 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | 323
324 | Edgar Martinez Pastrana | 2018-08-14 16:46 | MAT-IDC-RFC Inscripción de Personas Físicas Extranjeras sin Actividad Económica y con Residencia en los Estados Unidos Mexicanos | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica |  | 3.2. Banco Iniciativa | Banco de Iniciativa | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 324
337 | Guido Rodriguez Valle | 2018-08-20 10:39 | RFC_Ampliado Aplicar pruebas de vulnerabilidad a Padrón de Importadores. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto TI | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 1. Registro iniciativa | Aprobar o Rechazar Iniciativa | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 337
376 | Ignacio Mejia Lopez | 2018-09-18 16:23 | CZA_MAT-CBZ_Implementar pistas de auditoría en el MAT-Cobranza, adicionales a las establecidas por seguridad. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | Cobranza |  |  | No Aplica | ​NA |  | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 376
385 | Edgar Martinez Pastrana | 2018-09-20 11:31 | MAT IDC RFC - Incorporar la Administración del Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas en RFC Ampliado. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | RFC | [5 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Entendimiento | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 385
414 | Guido Rodriguez Valle | 2018-10-22 18:38 | RFC Ampliado_MAT-PI: Actualizar el rol líder y los Grupos de Atención del Padrón de Importadores. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​no aplica |  | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 414
424 | Ignacio Mejia Lopez | 2018-10-26 14:26 | CZA_MAT-CBZ: Construcción de Web Service de Cobranza y Gestor de métodos y vistas para entrega de información de MAT Cobranza a los aplicativos que ,lo requieran | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​NA |  | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 424
427 | Raul Becerra Arroyo | 2018-10-26 14:46 | CZA_MAT-CBZ: Registro, control y seguimiento de convenios de parcialidades en MAT.Cobranza artículo 66 y 66a | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 427
495 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-12-27 12:45 | MATCE_MATCE-SA_Nueva selección automatizada | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 621 | MATCE - Selección Automatizada | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Iniciativa Aprobada | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 495
539 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2019-01-30 12:55 | AGS -Automatizar los procesos de Lo Contencioso de Recursos y Servicios (Juicios de Nulidad, Amparo y Ordinario Civil) | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 539
541 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2019-01-30 13:13 | AGS: Automatizar los procesos de Medidas Disciplinarias y Sanciones | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 541
542 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2019-01-30 13:43 | AGS: Automatizar el proceso de Juicios Laborales | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 542
670 | Raul Becerra Arroyo | 2019-03-29 18:14 | CZA_MAT-CBZ: Requerimiento de modificaciones a diferentes módulos, identificadas en el periodo de estabilización. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 670
671 | Raul Becerra Arroyo | 2019-03-29 18:34 | CZA_MAT-CBZ: Ajustes a la mecánica de la determinación de la fecha de vigencia de los saldos calculados por la herramienta de cálculo | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 671
672 | Raul Becerra Arroyo | 2019-03-29 18:44 | CZA_MAT-CBZ: Ajustes al simulador de cálculos. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 672
685 | Raul Becerra Arroyo | 2019-04-02 17:45 | CZA_MAT-CBZ: Ajustes a MAT.Cobranza para utilizar días inhábiles diferenciados. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​na |  | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 685
746 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-04-25 13:50 | CED_VOCE_Actualizar los criterios de validación para el cierre de consolidados con identificador AV¦2 | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 1. Registro iniciativa | Registro de Iniciativa | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 746
806 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-05-16 17:58 | MAT - RFC Ampliado: Simplificar matriz de roles IdC | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | RFC |  |  | No Aplica | ​NA |  | 3.2. Banco Iniciativa | Iniciativa Aprobada | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 806
811 | Said Hernandez Gallegos | 2019-05-21 17:20 | CEPD_VOCE_Precio unitario en permisos C1 | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica |  | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 811
892 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-06-24 11:18 | CED_VOCE_ Actualizar criterios de validación en la rectificación de tránsitos | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa | Registro de Iniciativa | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 892
1056 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-08-28 11:46 | CED_VOCE_Actualizar criterios de validación aplicables a la cantidad UMT | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1056
1057 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-08-28 11:57 | CED_VOCE_Actualizar criterios de validación en pedimentos de rectificación para la verificación de vehículos usados | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1057
1074 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2019-09-05 14:31 | C.E. – Pre despacho – SAAI- Replica de información del representante legal de VUCEM | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 175 | Despacho Aduanero | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 3.2. Banco Iniciativa |  | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1074
1125 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2019-09-25 12:46 | RFCAmpliado_MAT-PI: ValidaciónReqBas/Notificación_Tramites_PI | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica |  | 3.2. Banco Iniciativa |  | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1125
1144 | Said Hernandez Gallegos | 2019-10-03 13:45 | CEPD_VOCE_Control de las claves de pedimentos exigidas en registros de descargo (512) en pedimentos A4 | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1144
1184 | Tomas Cruz Velasco | 2019-10-28 16:05 | DyP_IPP-Incluir Canal y Medio de Pago que bancos envían a SAT. Monitores DYP. Mejora LC 4.0 | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 2280 | Declaraciones Provisionales | Microsoft | [6 empty] | 3.2. Banco Iniciativa |  | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1184
1204 | Martha Nelly Perez Alvarado | 2019-11-07 13:30 | SAC_SAPS: Sistema de Atencion a Planteamientos de Síndicos y Coordinaciones Nacionales de Síndicos | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 194 | Sistema de Atención a planteamiento de Síndicos de Contribuyentes | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​N/A |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1204
1288 | Margarita Canseco Flores | 2019-12-18 12:23 | AGRS-AGS-HRMS: Publicar estado de proceso de convocatorias de Oficiales de Comercio Exterior e Impuestos Internos | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1288
1290 | Jose Alberto Coronado Torres | 2019-12-19 14:04 | SAC_Actualización de infraestructura | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 0 | No Aplica | No Aplica | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​Contar con un servidor que pueda ser administrado por la CNADSC, donde pueda resguardarse el sitio intraSAT de la AGSC, incluyendo aplicativos internos y sitio FTP para transferencia de información interna. |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1290
1247 | Ivan Martinez Moreno | 2019-11-29 19:36 | SAAI- Actualizar funcionalidad al Manifiesto Único Ferroviario (MUF). | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Despacho | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 896 | Manifiesto Único Ferroviario | Fábrica Interna - AGA | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno;#Medibles - Disminución de costos al contribuyente;#Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Se requiere actualizar el MUF para que se otorgue resultado del Módulo de Selección Automatizada con los mensajes XML de cualquier tipo de pedimento. (Operaciones Definitivas y de Tránsitos) |  | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1247 | 0 | 1247 | Activo | 1247
1352 | Victor Cruz Leyva | 2020-01-28 15:26 | DYC_MAT-DyC_Devoluciones extemporáneas | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 843 | MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | Consorcio SYE Software / Planet Media | Operación 2019 | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | No aplica |  | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1352 | Estimación Aprobada | 1352 | Activo | 1352
1427 | Rodrigo Perez Ortega | 2020-03-03 14:06 | DWH_Proceso contable_ Reportes de Recaudación para el H. Congreso de la Unión, Ejercicio Fiscal 2020. | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Servicios de Información | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Elizabeth Del Valle Beltran | 485.1 | DWH-Proceso Contable | Fábrica Interna | Seleccionar Opción | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1427 | Estimación Aprobada | 1427 | Activo | 1427
1436 | Tomas Cruz Velasco | 2020-03-06 17:55 | DYP_IPP Creación formularios de Plataformas Digitales para entero de retenciones de ISR e IVA, y pago definitivo de ISR e IVA | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 2280 | Declaraciones Provisionales | Microsoft | Prioritarios | Medibles - Incremento en recaudación;#No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Recaudación | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1436 | Observación a Estimación | 1436 | Activo | 1436
1459 | Ivan Martinez Moreno | 2020-03-12 19:07 | Replica SAT-VUCEM para el intercambio de información con la APEC | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Mario Santos Aldama | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Compromiso con otras Instituciones | No Aplica | Se requiere de realizar una replica de información conforme a los acuerdos firmados de colaboración entre México y los países de la “Alianza del Pacífico” | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1459 | 0 | 1459 | Activo | 1459
1461 | Jorge Eduardo Alvarez Garcia | 2020-03-13 11:55 | FIS_FEB_Envío de fechas de vigencia del certificado para documentos administrativos | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 942 | Fiscalización Electrónica BáSíca | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | Medibles - Incremento en recaudación;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1461 | Estimación Aprobada | 1461 | Activo | 1461
1464 | Rodolfo Salcedo Flores | 2020-03-13 13:59 | DyP_Actualizar sumarizado de comprobantes nómina y visores de nómina del trabajador y retenedor 2020 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicios de Información | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 880 | Declaración Anual Personas Físicas | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 | Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente | Recaudación | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1464
1465 | Carolina Garcia Garcia | 2020-03-13 16:01 | TI_R32D_Sistema de Reportes de incidencias de la opinión de cumplimiento (SRIOC) | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 3046 | Sistema de Reportes de Incidencias de la Opinión de Cumplimiento | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mejoras a la Opinión de cumplimiento del contribuyente (32D) | Medibles - Disminución de costos al contribuyente;#Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​No aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1465 | Estimación Aprobada | 1465 | Activo | 1465
1466 | Ricardo Vicuña Vega | 2020-03-17 11:01 | Recepción y Explotación de Información de Controles Volumétricos | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 3043 | DWH-Recepción y desdoble de Reportes de Controles Volumetricos | No Aplica | Controles Volumétricos | Medibles - Incremento en recaudación;#Otros - Campo de libre captura | Fiscalización | No Aplica | Porque el proyecto debe de seguir el flujo normal del proceso. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1466 | 0 | #N/A | #N/A | 1466
1467 | Leticia Garcia Montiel | 2020-03-17 13:32 | SubastaSAT_inclusión del Esquema de MultiPagos BBVA | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 787 | SubastaSAT Nueva Versión | Consorcio SYE Software / Planet Media | SubastaSAT | Medibles - Incremento en recaudación;#Medibles - Disminución de tiempo Interno;#Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Recaudación | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1467 | Estimación Aprobada | 1467 | Activo | 1467
1476 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2020-03-23 18:55 | CED_SAAI_Incorporar reglas de negocio para depurar información de pedimentos | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 175 | Despacho Aduanero | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1476 | Estimación Aprobada | 1476 | Activo | 1476
1477 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2020-03-24 11:39 | MAT_MATCE_SA Manifiesto Único Ferroviario | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 621 | MATCE - Selección Automatizada | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1477 | Estimación Aprobada | 1477 | Activo | 1477
1482 | Andrea Landin Rodriguez | 2020-03-26 13:50 | CESO-SICA. – Incluir mecanismo para validación de ejecución de proceso de carga de archivos. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 978 | Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reingeniería - SICA Contabilidad | Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1482 | Estimación Aprobada | 1482 | Activo | 1482
1484 | Guido Rodriguez Valle | 2020-03-27 10:05 | MAT RFC Ampliado: Actualizar resultados validación para Disolución y Liquidación simplif Sociedads Mercantiles | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Compromiso con otras Instituciones | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1484 | Estimación Aprobada | 1484 | Activo | 1484
1485 | Luciano Roa Rosario | 2020-03-27 10:11 | Re-Arquitectura del proceso de Explotación de Factura Electrónica v2.0 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Luciano Roa Rosario | Factura Electrónica | Gabriela Tenorio Valdes | 637 | Desdoble de Factura Electrónica | Microsoft | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1485 | Estimación Aprobada | 1485 | Activo | 1485
1486 | Raul Becerra Arroyo | 2020-03-27 11:55 | CZA_ MAT- CBZ Baja de resoluciones pagadas de ISR anual de Personas Físicas del ejercicio 2018. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Recaudación | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1486 | Estimación Aprobada | 1486 | Activo | 1486
1491 | Andrea Landin Rodriguez | 2020-03-30 14:15 | CE-SO:SOIA: Modificar el proceso de descarga del archivo de registro 001 y consulta de cartas cupo. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 212 | Sistema de Operación Integral Aduanera | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1491 | Estimación Aprobada | 1491 | Activo | 1491
1492 | Luciano Roa Rosario | 2020-03-31 12:53 | TI_Actualización Tecnológica de JUPITER | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 250 | JUPITER Mantenimiento | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1492 | Revisar Estimación Actualizada | #N/A | #N/A | 1492
1507 | Erika Rubi Reyes Ramirez | 2020-04-06 15:50 | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2.0 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media | Compromisos Internacionales / Fiscalización | No medibles - Mejora a la percepción | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1507 | 0 | 1507 | Activo | 1507
1512 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-04-13 10:55 | TI_AP3_Modelado de Procesos de Buzón Tributario | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Tecnológico | Carlos Manuel Ortega Polanco | Transversales de TI | María Elena Ventura Ibarra | 0 | No Aplica | No Aplica | Buzón tributario | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | 1512 | Activo | 1512
1527 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2020-04-21 14:58 | DyP Mejoras al proceso y desdoble del Json en el DWH para el Ejercicio 2019 Personas Físicas | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicios de Información | Luciano Roa Rosario | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Gabriela Tenorio Valdes | 467.1 | DWH-Declaración Anual | Microsoft |  | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​Para que el usuario pueda validar la información /Deducciones personles) que viaja en el Json de la DAPF 2019 | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1527
1531 | Raul Noya Quintero | 2020-04-22 13:30 | DWH - Caída de información de las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicios de Información | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 999 | Declaración Informativa Múltiple | Consorcio SYE Software / Planet Media | Declaración de Derechos Mineros | Otros - Campo de libre captura | Recaudación | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1531 | Estimación Aprobada | 1531 | Activo | 1531
1538 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-04-27 17:21 | SAC-SI-Respuesta y Cierre automático Actividades Vulnerabilidades | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2055 | Solución Integral Servicios al Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Legal | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1538 | Estimación Aprobada | 1538 | Activo | 1538
1544 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2020-04-29 12:03 | CEPD_VOCE_Permitir declarar y validar en el pedimento los decrementables | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1544 | 0 | 1544 | Activo | 1544
1551 | Carolina Garcia Garcia | 2020-05-04 12:54 | TI_Actualización al esquema de procesamiento de Notificaciones fuera de horario | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Problema | Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | Buzón Tributario | Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1551 | Estimación Aprobada | 1551 | Activo | 1551
1552 | Rodrigo Perez Ortega | 2020-05-04 13:14 | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis cuentas en diversas funcionalidades. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 645 | Pago Provisional Simplificado | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Otros - Campo de libre captura | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1552 | 0 | 1552 | Activo | 1552
1559 | Carolina Garcia Garcia | 2020-05-08 10:47 | TI_CS-GC-PM_Control de Saldos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Problema | Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 3047 | DWH-Control de Saldos | Fábrica Interna - ACMII ASI | Actualización MORSA y Control de Saldos | Medibles - Incremento en recaudación;#No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Recaudación | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1559
1566 | Raul Noya Quintero | 2020-05-11 17:21 | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 3045 | Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería | Fábrica Interna - ACDMA | Declaración de Derechos Mineros | Otros - Campo de libre captura | Recaudación | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1566 | Estimación Aprobada | 1566 | Activo | 1566
1571 | Rodolfo Salcedo Flores | 2020-05-13 14:00 | DyP_Declarción Anual Personas Fís_Implementar mejoras criterios proceso clasific deduc personales Anual 2020 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 499.1 | DWH-Prellenado DECLARASAT | Microsoft | Declaración Anual Personas Físicas 2020 | Medibles - Incremento en recaudación | Recaudación | No Aplica | ​La prioridad de negocio. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1571 | 0 | #N/A | #N/A | 1571
1572 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2020-05-14 09:49 | IDC–MAT–RFC Ampliado: Act. de Oblig. fiscales en el Cuest. de Oblig. para PF con ing. a través de plataformas | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 | Medibles - Incremento en recaudación | Legal | Carta Preliminar | Atención a Reformas Fiscales 2020 | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1572 | Estimación Aprobada | 1572 | Activo | 1572
1576 | Jaime Garrido Ruiz | 2020-05-15 18:33 | 12_615_RES_Servicio Validador de Autenticidad de Documentos para Donatarias | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios al Contribuyente | Jaime Garrido Ruiz | 615 | Verificador de Autenticidad de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Donatarias - Reingeniería | No medibles - Mejora a la percepción;#Otros - Campo de libre captura | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1576 | 0 | 1576 | Activo | 1576
1578 | Luciano Roa Rosario | 2020-05-18 11:41 | TI_ Integración de SOLCEDI en CERTISAT (WEB y CRM) - Reingeniería de CERTISAT | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2079 | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reingeniería - RFC | Medibles - Disminución de tiempo Interno;#Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1578 | 0 | 1578 | Activo | 1578
1579 | Luciano Roa Rosario | 2020-05-18 11:52 | TI_FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 642 | Sistema de Revocación con Firma Electrónica | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reingeniería - RFC | Medibles - Disminución de tiempo Interno;#Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1579 | 0 | 1579 | Activo | 1579
1589 | Janeth Zavala Aquino | 2020-05-22 12:53 | Extracción y réplica de la información de Marbetes y Precintos al DWH | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicios de Información | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 685.1 | Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | Medibles - Incremento en recaudación;#Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1589
1599 | Raul Noya Quintero | 2020-05-26 18:08 | DyP_DD_DPARTES_ Actualizar esquema XML (Ver. 2.0), Declar Inform Partes Relacionadas, F76-A País por País | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 971.1 | Declaración Informativa de Partes Relacionadas | Microsoft | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1599 | 0 | #N/A | #N/A | 1599
1600 | Raul Noya Quintero | 2020-05-26 18:09 | DyP_DD_DPARTES F76-A Crear consulta para identificar RFC de present forma conjunta declaración Maestra | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 1001.2 | DWH-Declaración Informativa Multiple forma 76A | Fábrica Interna | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1600 | 0 | #N/A | #N/A | 1600
1601 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2020-05-27 13:50 | CED_SICOSEM_Actualizar suplencia en actas de muestreo y oficios emitidos por SICOSEM | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 210 | Sistema de Control y Seguimiento de Muestras | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación;#Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1601
1619 | Jose Alberto Coronado Torres | 2020-06-04 17:10 | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (Certisat WEB) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | e.Firma | Felix Juan Ramirez Velasco | 2079 | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | Carta Preliminar | No existe un mecanismo que permita renovar la e.firma por internet si esta cumplió con su vigencia de 4 años, está revocada o el usuario no conoce la contraseña de la llave privada. En este sentido, se implementó la solución tecnológica derivado de la contingencia que está presentando el país para que el contribuyente pueda realizar su trámite de renovación de e.firma desde Internet, dicha solución estará ligada al aplicativo SAT ID, a través del cual se realizará el proceso de acreditación de identidad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1619 | 0 | 1619 | Activo | 1619
1622 | Jose Alberto Coronado Torres | 2020-06-05 12:48 | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (Certisat CRM) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | e.Firma | Felix Juan Ramirez Velasco | 2079 | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | Carta Preliminar | No existe un mecanismo que permita renovar la e.firma por internet si esta cumplió con su vigencia de 4 años, está revocada o el usuario no conoce la contraseña de la llave privada. En este sentido, se implementó la solución tecnológica derivado de la contingencia que está presentando el país para que el contribuyente pueda realizar su trámite de renovación de e.firma desde Internet, dicha solución estará ligada al aplicativo SAT ID, a través del cual se realizará el proceso de acreditación de identidad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1622 | 0 | 1622 | Activo | 1622
1623 | Jose Alberto Coronado Torres | 2020-06-05 12:57 | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (WS Acuses) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | e.Firma | Felix Juan Ramirez Velasco | 2079 | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | Carta Preliminar | No existe un mecanismo que permita renovar la e.firma por internet si esta cumplió con su vigencia de 4 años, está revocada o el usuario no conoce la contraseña de la llave privada. En este sentido, se implementó la solución tecnológica derivado de la contingencia que está presentando el país para que el contribuyente pueda realizar su trámite de renovación de e.firma desde Internet, dicha solución estará ligada al aplicativo SAT ID, a través del cual se realizará el proceso de acreditación de identidad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1623 | 0 | 1623 | Activo | 1623
1624 | Jose Alberto Coronado Torres | 2020-06-05 13:04 | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (PKI) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | e.Firma | Felix Juan Ramirez Velasco | 2082 | PKI-SAT (Public Key Infraestructure - SAT) | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | Carta Preliminar | No existe un mecanismo que permita renovar la e.firma por internet si esta cumplió con su vigencia de 4 años, está revocada o el usuario no conoce la contraseña de la llave privada. En este sentido, se implementó la solución tecnológica derivado de la contingencia que está presentando el país para que el contribuyente pueda realizar su trámite de renovación de e.firma desde Internet, dicha solución estará ligada al aplicativo SAT ID, a través del cual se realizará el proceso de acreditación de identidad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1624 | 0 | 1624 | Activo | 1624
1625 | Carolina Garcia Garcia | 2020-06-05 20:18 | TI_CESO_Transición del sistema RBMAMC: Reingeniería Base Marcaria de Aduanas | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 1023 | Reingeniería Base Marcaria de Aduanas (Migración y Módulo de Consulta Empleados SAT) | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1625 | 0 | 1625 | Activo | 1625
1641 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2020-06-10 22:26 | Actualización de logotipos - PI | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | Homologar la imagen institucional en los sistemas del SAT | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1641 | 0 | 1641 | Activo | 1641
1656 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-06-11 11:43 | Contraseña Actualización de logos en Generación y actualización de contraseña | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 744 | Contraseña | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1656 | 0 | 1656 | Activo | 1656
1695 | Jose Alberto Coronado Torres | 2020-06-12 00:31 | Actualización de logotipos – e.firma portable | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | e.Firma | Felix Juan Ramirez Velasco | 834 | E- Firma Portable | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | No aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1695 | 0 | 1695 | Activo | 1695
1770 | Carolina Garcia Garcia | 2020-06-17 13:00 | TI_Construcción de un Servicio Web para la obtención de la CIF | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | Móvil | Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1770 | 0 | 1770 | Activo | 1770
1776 | Jesus Delgado Enriquez | 2020-06-18 12:44 | MAT-RFC Ampliado Cambio de Fecha de inicio vigencia de domicilios fiscales | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​no aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1776 | 0 | 1776 | Activo | 1776
1777 | Jesus Delgado Enriquez | 2020-06-18 13:23 | MAT-RFC Ampliado Cambio de Fecha fin de vigencia de localidades y colonias. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1777 | 0 | 1777 | Activo | 1777
1787 | Mario Santos Aldama | 2020-06-24 18:42 | Actualización de Logotipos - Bienvenido a México | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 672 | Aplicación Móvil: Bienvenido a México | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1787 | 0 | 1787 | Activo | 1787
1793 | Hector Wong Lew | 2020-06-29 11:54 | Fis – SECREFI: Integración de gDOC con SECREFI WEB | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 809 | Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1793 | 0 | #N/A | #N/A | 1793
1795 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2020-06-29 19:49 | FIS_Papeles de Trabajo y actualización de cédulas de Papeles de Trabajo | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 3013 | Generador y Visor de Cédulas de Fiscalización (Papeles de Trabajo) | Microsoft | Papeles de trabajo | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1795
1802 | Rodrigo Perez Ortega | 2020-06-30 17:11 | DyP_IPP_PPS Implementar vigencia del formulario de ISR plataformas tecnológicas. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 645 | Pago Provisional Simplificado | Consorcio SYE Software / Planet Media | Plataformas Digitales | Otros - Campo de libre captura | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1802 | 0 | 1802 | Activo | 1802
1808 | Carolina Garcia Garcia | 2020-07-03 17:27 | Actualización de logotipos institucionales - CertiSAT CRM | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Luciano Roa Rosario | e.Firma | Gabriela Tenorio Valdes | 2079 | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​Actualización de logos SAT | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1808 | 0 | 1808 | Activo | 1808
1813 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-07-07 18:35 | SAC_MAT BUZÓN Medios de Contacto Obligatorios | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Buzón tributario | No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio;#Otros - Campo de libre captura | Legal | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1813 | 0 | 1813 | Activo | 1813
1817 | Silvia Ramirez Diaz | 2020-07-13 20:12 | SAC_SorteoBuenFin-Consumo Servicios Web para validaciones RFC, opinión cumplimiento y medios de contacto | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Compromiso con otras Instituciones | No Aplica | Contar con enlace dedicado para realizar la validación de los tres requisistos mencionados anteriormente. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1817 | 0 | 1817 | Activo | 1817
1828 | Carolina Garcia Garcia | 2020-07-15 19:03 | Factura Electrónica_Actualización Tecnológica-Cambiar repositorio de almacenamiento esquemas comprobación fisc | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 944.1 | SAT-Móvil: Re-ingeniería del servicio de Factura Electrónica Móvil | Fábrica Interna - ACTT | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | 1828 | Activo | 1828
1847 | Mario Santos Aldama | 2020-08-05 19:30 | Actualización de Logotipos - Bienvenido a México IOS | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 672 | Aplicación Móvil: Bienvenido a México | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1847 | 0 | 1847 | Activo | 1847
1853 | Gustavo Perez Roldan | 2020-08-07 13:23 | CE SO: SICA Legado – Incorporación de tasa global para mensajería y paquetería. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 978 | Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​A solicitud de la PMO | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1853
1858 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-08-12 14:37 | AGS – FSCM-Boletos de avión interface con Viáticos y Pasajes /Conciliación de boletos de avión comprados. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | Viáticos y Pasajes | Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​no aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1858 | 0 | 1858 | Activo | 1858
1872 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2020-08-19 16:03 | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización del esquema en el DHW | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicios de Información | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914.1 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | Compromisos Internacionales / Fiscalización | No medibles - Mejora a la percepción | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1872
1877 | Raul Noya Quintero | 2020-08-21 12:35 | DyP - Actualizar la Declaración Informativa de Regímenes Fiscales Preferentes | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 826 | Forma 63 “Declaración Informativa de los Regímenes Fiscales Preferentes” | Microsoft - Operaciones | Reformas 2020 | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1877 | 0 | #N/A | #N/A | 1877
1880 | Carolina Garcia Garcia | 2020-08-26 13:38 | PE_MAT_Modificar contextos de aplicaciones: Seguridad.war-Contribuyente, Seguridad.war-Empleado y SAMSLO.war | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Problema | Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 721 | PTSC - Seguridad SIAT - Fase 3 (Integración de nuevas ligas) | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1880 | 0 | #N/A | #N/A | 1880
1882 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2020-08-27 13:03 | MAT RFC Ampliado: Act. del Cuestionario PF. Asig. de Obg. 579 (Plataformas opción pagos provisionales) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 | Medibles - Incremento en recaudación | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | Atender las reformas fiscales 2020 para plataformas digitales | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1882 | 0 | 1882 | Activo | 1882
1894 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2020-09-04 18:03 | CEPD_VOCE_CCUPO_Modificación de criterios aplicables a operaciones de régimen de depósito fiscal. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​La atención corresponde a la fábrica interna de aduanas. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1894
1900 | Raul Noya Quintero | 2020-09-08 13:09 | DWH - Actualizar la Declaración Informativa de Regímenes Fiscales Preferentes | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicios de Información | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 943 | Reporteador de Documentos Digitales | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1900
1112 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-09-18 18:20 | CED_VOCE_Actualizar criterios de validación de vigencia en las autorizaciones IMMEX. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | IMMEX certificación | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | No aplica |  | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1112 | Estimación Aprobada | 1112 | Cerrado | #N/A
1313 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2020-01-08 18:08 | MAT – IDC_- RFC Reformas Fiscales 2020, FASE2. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 | Medibles - Incremento en recaudación | Legal | Carta Preliminar | Tiempos reducidos para dar cumplimiento a reforma de ley (1 de junio de 2020). RES formalizado el 25 de marzo de 2020. |  | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1313 | Estimación Aprobada | 1313 | Cerrado | #N/A
1474 | Rodrigo Perez Ortega | 2020-03-23 11:47 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualizar Catálogos Contables Sist Contab Central Nepe y SI, Plataformas Tecnológicas | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Elizabeth Del Valle Beltran | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | No aplica​ | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1474 | Estimación Aprobada | 1474 | Cerrado | #N/A
1498 | Rodrigo Perez Ortega | 2020-04-02 11:18 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualizar Catálogos Contables Sist Contab Central Nepe y Solución Int, Cobranza | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Elizabeth Del Valle Beltran | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1498 | Estimación Aprobada | 1498 | Cerrado | #N/A
1534 | Said Hernandez Gallegos | 2020-04-24 12:42 | CEPD_VOCE_Control para restringir formas de pago | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1534 | Estimación Aprobada | 1534 | Cerrado | #N/A
1562 | Rodrigo Perez Ortega | 2020-05-08 16:33 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualizar Catálogos Contables Sistema Contabilidad NEPE y SI,Compensación Hidrocarburos | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Elizabeth Del Valle Beltran | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1562 | Estimación Aprobada | 1562 | Cerrado | #N/A
1766 | Carolina Garcia Garcia | 2020-06-15 20:42 | Actualización de logotipos institucionales - RFC Ampliado | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Luciano Roa Rosario | Servicios al Contribuyente | Gabriela Tenorio Valdes | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​Actualización de logos SAT | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | 1766 | 0 | 1766 | Cerrado | #N/A
158 | Jose Luis Zarate Lopez | 2018-05-25 13:20 | SAT: Integración y administración de la normatividad de uso del SAT para su consulta interna y público en general | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 812 | Servicios Comunes Jurídico | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | Medibles - Incremento en recaudación | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​ No aplica | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
189 | Jorge Eduardo De Marcos Olivos | 2018-06-05 17:47 | FE_PORTAL_PUBLICO_Datos de contacto, teléfono y correo electrónico, de los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios al Contribuyente | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 613 | Portal Público del Contribuyente - Verificación de Comprobantes Fiscales por Internet | Microsoft - Operaciones | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​No Aplica |  | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | 189 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
317 | Ricardo Rocha Galicia | 2018-08-13 12:13 | SISA_ Autenticación de usuarios | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Legal | No Aplica | ​No aplica | No se formalizó el RES | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
383 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2018-09-19 13:15 | SJUR- CAL: Deshabilitar la modalidad “Donaciones del extranjero (art.61 fracción XVII LA)” | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 663 | SI-Consultas y Autorizaciones en línea | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Se rechazará la iniciativa debido a que el aplicativo Donaciones del Extranjero se dará de baja |  | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
404 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2018-10-11 09:29 | JUR: CAL/ Cambios funcionales en Modalidades que se encuentran en solución Consultas y Autorizaciones en Línea (CAL) | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 663 | SI-Consultas y Autorizaciones en línea | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Será atendida como parte del proyecto Modernización Jurídica. |  | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
496 | Martha Nelly Perez Alvarado | 2018-12-27 13:02 | MAT-CO Incorporar sello digital del SAT en documentos notificados electrónicamente. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
605 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-03-05 15:31 | SAC_MAT BUZÓN Medios de Contacto | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | No medibles - Mejora a la percepción | Recaudación | No Aplica | ​NA | Falta de definición del usuario | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
634 | Mario Santos Aldama | 2019-03-15 19:01 | Cargador de Pedimentos para MATCE | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Mario Santos Aldama | 879 | Cargador de Pedimentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Iniciativa duplicada | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1067 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-04 16:50 | TI_WikiSAT | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Problema | Desarrollo | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica |  | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | 1067 | Cancelado | #N/A
1089 | Luciano Roa Rosario | 2019-09-11 16:39 | TI Contabilidad Electrónica | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​. |  | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1090 | Luciano Roa Rosario | 2019-09-11 16:42 | TI Medios de Contacto | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​​Por definir |  | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1092 | Luciano Roa Rosario | 2019-09-11 16:46 | TI Portal SAT y perfil contribuyente | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Por definir |  | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1093 | Luciano Roa Rosario | 2019-09-11 16:48 | TI Motor de pagos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​.​Por definir |  | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1095 | Luciano Roa Rosario | 2019-09-11 17:00 | TI Controles Volumétricos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Desarrollo | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica |  | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1226 | Rodolfo Salcedo Flores | 2019-11-20 11:40 | DyP_Rediseño de la Declaración Anual de Personas Morales para el ejercicio 2019. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 881.1 | Declaración Anual Personas Morales | Microsoft - Operaciones | Simplificación de declaraciones | No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica |  | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1301 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2019-12-30 16:02 | JUR_RRL_CAL_Incorporar mejoras para los aplicativos RRL y CAL | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 639 | Recurso de Revocación en Línea | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​De acuerdo a las Reglas Generales de Comercio Exterior | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1315 | Maria del Pilar Ubaldo Juarez | 2020-01-09 16:52 | Sistema de Gestion de Riesgo para el programa Viajero Confiable (SIGER-PVC) | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 640 | Sistema de Gestión de Riesgo para el Programa Viajero Confiable | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | Robustecer y mejorar los procesos del sistema actual. |  | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1321 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-01-10 15:38 | FE WS de Cancelación_Opinión técnica para exponer el consumo del web services de cancelaciones a todos los contribuyentes. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 612 | Portal Privado del Contribuyente - Consulta de CFDI's | Microsoft - Operaciones | No aplica | Medibles - Disminución de costos al contribuyente | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​No aplica | Falta de definición del usuario | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1346 | Edgar Martinez Pastrana | 2020-01-24 14:39 | SAC-SI-Respuesta y cierre automático Consultas LIVA | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2055 | Solución Integral Servicios al Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | No Aplica | A solicitud del usuario | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1388 | Rodolfo Salcedo Flores | 2020-02-17 12:47 | Solicitud actualización ETL de carga para la declaración anual personas físicas 2019. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 467.1 | DWH-Declaración Anual | Microsoft | Operación 2019 | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Con relación a los cambios solicitados all flujo de la Declaración Anual de Personas Físicas, se requiere atender el servicio de ETL de carga para la declaración anual personas físicas 2019 en DWH. | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1396 | Hector Wong Lew | 2020-02-19 10:40 | FIS_FEB_ Envío de fechas de vigencia del certificado para documentos administrativos | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 942 | Fiscalización Electrónica BáSíca | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​N/A | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1525 | Juan Carlos Ramirez Hernandez | 2020-04-20 13:31 | Cubo Estadístico Aduanero | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 175 | Despacho Aduanero | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | A solicitud del usuario | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1526 | Juan Carlos Ramirez Hernandez | 2020-04-20 19:00 | CRP: Visualizar campo de factura electrónica | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Despacho | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 172 | Consulta Remota de Pedimentos | Fábrica Interna - AGA |  | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | A solicitud del usuario | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1528 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-04-21 20:18 | Actualización de la consulta de verificación de integridad y autoría de documentos electrónicos | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1577 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-05-17 22:15 | SAC-SI-Proceso automatizado de cierre masivo de trámites de PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2055 | Solución Integral Servicios al Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Legal | Carta Preliminar | ​Tiempos para implementación el 1 de julio para los procesos de atención a contribuyentes en SAC SI por la Primera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, en sus artículos Primero y Segundo transitorios en los que establece el procedimiento temporal a través de SaC, para que los contribuyentes puedan presentar los trámites de Plataformas Tecnológicas en caso de personas morales, y también para las personas físicas. | Priorización de iniciativas por parte del usuario | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1613 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2020-06-02 13:47 | Protecciones de los nuevos servicios del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera en el Vordel | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | No se formalizó el RES | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
38 | Jaime Garrido Ruiz | 2018-03-26 16:44 | SJUR_Integración MAT.Jurídico-MAT.Cobranza | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 639 | Recurso de Revocación en Línea | Consorcio SYE Software / Planet Media | [5 empty] | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | 38 | Estimación Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A
53 | Jaime Garrido Ruiz | 2018-04-09 14:07 | JUR_RRL_CAL_Incorporar y modificar funcionalidades en RRL y CAL | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 639 | Recurso de Revocación en Línea | Consorcio SYE Software / Planet Media | [5 empty] | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1224 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2019-11-19 17:41 | MATCE_REINGENIERIA DE VOCE | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | MAT - Comercio Exterior | Sonia Oliva Caballero Aquino | 932 | MATCE - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | Derivado del cierre administrativo del PPMC 95511 MAT CE - Implementar Reingenieria para aplicativo VOCE, se encuentran detenidas las pruebas solicitadas por negocio, ya que no se cuenta con el soporte de fábrica para continuar con el proceso de pruebas en ambiente de UAT. | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1555 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-05-07 18:37 | Evaluación de conductas de riesgo para tramites de identificación del contribuyente | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Modelos de Riesgo | Hector Perez Hernandez | Servicios al Contribuyente | Hector Perez Hernandez | 0 | No Aplica | No Aplica |  | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No Aplica | No se formalizó el RES | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
616 | Mario Santos Aldama | 2019-03-08 17:37 | Generación de Insumos para Nota Contable | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Servicios de Información | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Mario Santos Aldama | 473 | DWH-Grandes y No grandes Contribuyentes | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No Aplica | No se formalizó el RES | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1309 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2020-01-07 17:12 | DyP: Crear la Declaración informativa transaccional de partes relacionadas | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicios de Información | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Manuel Vargas Espinosa | 469 | DWH-Declaraciones Informativas | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1311 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2020-01-07 17:29 | DyP:Crear Declaración ISR residentes en extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicios de Información | Joaquin Tabares Muñoz | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Francisco Aguilar Rodriguez | 467 | DWH-Declaración Anual | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​N/A | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
956 | Carolina Garcia Garcia | 2019-07-16 16:14 | PRO-Validación y Recomendación de Software para la Transformación Digital | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​.No aplica | No se formalizó el RES | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | 956 | Cerrado | #N/A
1217 | Irma Gonzalez Tamayo | 2019-11-14 19:00 | Hosting Pagina Web Aduana Lázaro Cárdenas | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Tecnológico | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 0 | No Aplica | No Aplica | Prioritarios | Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | . | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1514 | Jose Luis Zarate Lopez | 2020-04-13 15:51 | Institucionalizar parcialmente la aplicación SICACE (Sistema de Control de Auditoría de Comercio Exterior)-AGACE | AGACE | Administración General de Auditoría de Comercio Exterior | Requerimiento | Tecnológico | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Jose Alberto Romero Rodriguez | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | . | A solicitud del usuario | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1294 | Ivonne Meza Sanchez | 2019-12-20 12:33 | Aprovisionamiento SICOBI | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 0 | No Aplica | No Aplica | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1294
1295 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2019-12-20 14:13 | DyP: Job de Pagos PF 2019 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Problema | Requerimiento Técnico | Joaquin Tabares Muñoz | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Francisco Aguilar Rodriguez | 467.1 | DWH-Declaración Anual | Microsoft | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​Clasificacion: Continuidad Operativa Prioridad: Alta Orden de ejecución: 1 |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1295
1308 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-01-06 12:26 | FE_RECEPCION CFDI_ Desarrollar el complemento Hidrocarburos y Petrolíferos | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Fiscalización | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 637 | Desdoble de Factura Electrónica | Microsoft | Factura - Optimización de los Servicios | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica. |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1308
1320 | Gabriel Vázquez Avendaño | 2020-01-10 14:57 | FE_PORTAL_PRIVADO_CONSULTA CFDI_Actualizar Servicio Público de Verificación de Folios de CFDI | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 612 | Portal Privado del Contribuyente - Consulta de CFDI's | Microsoft - Operaciones | Factura - Optimización de los Servicios |  |  | No Aplica | Actualmente el Servicio Público de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), no identifica si el contribuyente emisor se ubica en el listado definitivo de EFOS (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas) que facturan operaciones inexistentes de acuerdo al art. 69B del Código Fiscal de la Federación. El contribuyente contará con información que le permitirá saber si el emisor del comprobante verificado está publicado en la lista de las empresas que facturan operaciones simuladas y con ello determinar si debe corregir sus declaraciones fiscales o comprobar ante el SAT la realización de las operaciones |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1320
1344 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2020-01-23 16:21 | DyP: Replica de tablas anuales para consumo masivo | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Joaquin Tabares Muñoz | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Francisco Aguilar Rodriguez | 467 | DWH-Declaración Anual | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1344
1359 | Raul Becerra Arroyo | 2020-01-30 10:45 | CZA_ARCA_Actualización de la Base de Datos | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 3008 | Sistema de Automatización para la Recuperación de la Cartera | Fábrica Interna - AGR | No aplica |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 3.2. Banco Iniciativa |  | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1359
1382 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-02-12 16:59 | MAT-CO_Agregar fecha de vigencia del certificado de firma electrónica | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Carlos Manuel Ortega Polanco | Control de Obligaciones | Ana Claudia Escorza Espino | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1382
1488 | Karina Biniza Salayandía Salinas | 2020-03-27 16:02 | Modelo de Valuación de la Cartera de Créditos Fiscales | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Modelos de Riesgo | Victor Quintero Marmol Gonzalez | Cobranza | Lorenzo Lopez Aguilar | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Recaudación | No Aplica | ​No Aplica. | Seleccionar opción: | 2. Análisis realizado |  | Análisis realizado | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1488
1500 | Adriana Perez Luna | 2020-04-03 14:56 | CE_Moduladores y Verificadores: Actualizar la información de las 49 aduanas del país en DWH para su consumo. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicios de Información | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Jose Alberto Romero Rodriguez | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción;#Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 5.1. Realizar entendimiento |  | Realizar entendimiento | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1500
1501 | Adriana Perez Luna | 2020-04-03 15:17 | CE_COVEs: Actualizar los Comprobantes de Valor Electrónico de la VUCEM al DWH para su consumo. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicios de Información | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Jose Alberto Romero Rodriguez | 3049 | CE_COVEs: Actualizar los Comprobantes de Valor Electrónico de la VUCEM al DWH para su consumo. | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción;#Otros - Campo de libre captura | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 8. Formalizar iniciativa |  | Formalizar Iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1501
1523 | Juan Carlos Ramirez Hernandez | 2020-04-20 10:40 | Inclusión del Padrón de Exportadores Sectorial en MAT (Fase II) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | No Aplica | Seleccionar opción: | 3.2. Banco Iniciativa |  | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1523
1524 | Juan Carlos Ramirez Hernandez | 2020-04-20 12:11 | CE_SO_ SISTEMA CPED _Incorporación de la gestión de alertas con SIRA y conexión con MAT_CE y P | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 993 | SISTEMA CPED | SAS | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 3.2. Banco Iniciativa |  | Banco de iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1524
1591 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2020-05-22 15:24 | SAT: Integración y administración de la normatividad del SAT para su uso interno y externo. | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 3010 | Normatividad Institucional | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Legal | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 4.1. Iniciativa validada |  | Alcance y clasificación verificado | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1591
1783 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-06-23 18:32 | SAT ID ​Institucionalización | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 0 | No Aplica | No Aplica | SAT ID | Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 4.1. Iniciativa validada |  | Iniciativa validada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1783
1794 | Tomas Cruz Velasco | 2020-06-29 13:58 | DYP_IPP - DyP. - Actualizar Matrices de Compensación 2019 y 2020, permita la Compensación del Pago de lo Indebido en conceptos IVA | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media | Pago referenciado | Medibles - Incremento en recaudación | Recaudación | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 4.1. Iniciativa validada |  | Iniciativa validada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1794
1811 | Ivan Martinez Moreno | 2020-07-07 15:11 | AGA - ACPA Servidor Virtual | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Tecnológico | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | Contar con servidores virtuales con administración compartida por la AGCTI y la ACPA, en los que se pueda integrar, actualizar y dar seguimiento a la información que se genera en las Aduanas y se integra para dar información a las autoridades de la AGA, del SAT, Dependencias de la Administración Pública y Contribuyentes. | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1811
1824 | Guido Rodriguez Valle | 2020-07-14 21:23 | RFC Ampliado_MAT-PI: Actualizar el rol Líder y del grupo de atención del Padrón de Importadores. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1824
1852 | Margarita Canseco Flores | 2020-08-07 12:22 | Reingeniería del Sistema de Control de Bienes (SICOBI) | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 0 | No Aplica | No Aplica | Sistema de Control de Bienes (SICOBI) | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 4.1. Iniciativa validada |  | Iniciativa validada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1852
1883 | Janeth Zavala Aquino | 2020-08-31 11:36 | SAC_SAIMYP_Recuperación de Contraseña de archivos con folios de Marbetes Electrónicos. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 685.1 | Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Cumplimiento a la entrega de marbetes electrónicos al contribuyente. | Seleccionar opción: | 4.1. Iniciativa validada |  | Iniciativa validada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1883
1884 | Silvia Ramirez Diaz | 2020-08-31 12:29 | SAC_SORTEO BUEN FIN 2020 PARTICIPANTES-GANADORES | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 734 | Sorteo Fiscal del Buen Fin | Fábrica Interna - AMCI | Apoyo al proceso y aplicativo del Buen Fin | No medibles - Mejora a la percepción | Compromiso con otras Instituciones | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1884
1890 | Silvia Ramirez Diaz | 2020-09-03 14:22 | SAC_CitaSAT: Actualización de información en los módulos de citas del Servicio de Administración Tributaria. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 869 | CitaSAT - Sistema de Citas y Control de Turnos | Fábrica Interna | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1890
1899 | Sahir Adari Sanchez Gomez | 2020-09-08 13:03 | SIC_SIPRE_Atención de Quejas y Denuncias AGSC | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Internos de Control | Jaime Garrido Ruiz | 439 | Sistema de Procedimientos de Evaluación | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 4.1. Iniciativa validada |  | Iniciativa validada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1899
1906 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2020-09-10 12:26 | AGSC_conexión con el IDC e institucionalizar aplicativo con el proceso de mejores prácticas. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Tecnológico | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Llevar a cabo el proceso de mejores prácticas | Seleccionar opción: | 4.1. Iniciativa validada |  | Iniciativa validada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1906
1907 | Said Hernandez Gallegos | 2020-09-10 14:11 | CEPD_VOCE_Número de Contenedores en el Manifiesto Marítimo | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​La atención corresponde a la fábrica interna de aduanas. | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1907
1910 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2020-09-10 15:43 | MAT-RFC Ampliado: Actualización del Cuestionario PF, actualización RN0788 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Atender las Reformas Fiscales 2020 para Plataformas digitales. | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1910
1911 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-09-10 17:58 | FE_Exclusion de RFCs en la generación de la LRFC. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 3014 | Administración de Catálogos LCO | Consorcio SYE Software / Planet Media | Factura - Optimización de los Servicios | No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Recaudación | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1911
1912 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2020-09-11 09:25 | CEPD_CCUPO_VOCE_Incorporar la validación del campo subdivisión para pedimentos complementarios y cartas cupo. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Iniciativa que atenderá la fábrica interna de aduanas. | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1912
1914 | Rodolfo Salcedo Flores | 2020-09-11 17:56 | DyP.- Actualizar la nueva Declaración Anual de Personas Morales ejercicio 2020 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 881.2 | Declaración Anual Personas Morales | Microsoft | Simplificación de declaraciones | Medibles - Incremento en recaudación | Recaudación | No Aplica | ​No aplica | A solicitud del usuario | 7.2. Confirmación participación SI |  | Confirmación participación SI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1914
1915 | Rodolfo Salcedo Flores | 2020-09-11 18:27 | DyP.- Actualizar el resto de los formularios de la Anual de Personas Morales ejercicio 2020 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 881.2 | Declaración Anual Personas Morales | Microsoft | Simplificación de declaraciones | Medibles - Incremento en recaudación | Recaudación | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 7.2. Confirmación participación SI |  | Confirmación participación SI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1915
1917 | Mario Santos Aldama | 2020-09-14 16:12 | DyP - Declaración informativa para proporcionar los datos de contribuyentes a los que se les comercializó esquema reportable | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Mario Santos Aldama | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No se requiere Carta Preliminar | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1917
1918 | Mario Santos Aldama | 2020-09-14 16:20 | DyP - Declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados. | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Mario Santos Aldama | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No se requiere Carta Preliminar | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1918
1919 | Mario Santos Aldama | 2020-09-14 16:29 | DyP - Constancia de esquema no reportable y de existencia de impedimento legal | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Mario Santos Aldama | 0 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No se requiere Carta Preliminar | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Realizar análisis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1919
23 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2018-03-26 12:48 | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios al Contribuyente | Jaime Garrido Ruiz | 2235 | Transparencias Donatarias | Consorcio SYE Software / Planet Media | Donatarias - Reingeniería |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 23 | Estimación Cancelada Desarrollo | 23 | Activo | 23
27 | Edgar Martinez Pastrana | 2018-03-26 15:39 | MAT-IDC-RFC_Ampliado: Restricción de consultas en módulos de RFC ampliado, por medio de SISE. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 27 | Estimación Cancelada | 27 | Detenido con CCRS | 27
37 | Felix Juan Ramirez Velasco | 2018-03-26 16:33 | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 685.1 | Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 37 | Estimación Cancelada | 37 | Activo | 37
39 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-03-26 16:47 | FIS/Fiscalización Integral | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Proyecto | Sergio Campoamor Roldan | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 691 | Fiscalización Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​.. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 39 | Estimación Aprobada | 39 | Detenido | 39
42 | Jaime Garrido Ruiz | 2018-04-03 18:39 | SJUR: Mejoras en los procesos relacionados a los módulos Oficialía de Partes, Juicios civiles y mercantiles y Asuntos penales. | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 1005 | Juicios Mercantiles | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 42 | Estimación Aprobada | 42 | Activo | 42
50 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2018-04-05 17:16 | DYC_MAT-DyC_Crear casos de compensación | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Continuidad Operativa | No Aplica | ​. |  | 1. Registro iniciativa | Iniciativa Aprobada |  | 50 | Estimación Cancelada | 50 | Activo | 50
52 | Reyna Ramirez Hernandez | 2018-04-06 12:44 | TI Servicio de Datos Económicos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto TI | Carlos Manuel Ortega Polanco | Factura Electrónica | Reyna Ramirez Hernandez | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 52 | Activo | 52
62 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2018-04-11 13:21 | SJur: Consulta y Descarga de documentos de RRL y CAL | AGJ | Administración General Jurídica | Problema | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 639 | Recurso de Revocación en Línea | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 62 | Estimación Aprobada | 62 | Activo | 62
99 | Jose Luis Vences Mendoza | 2018-05-09 11:25 | CZA_MAT-CBZ:Emisión diferentes formatos de pagos,confirmación transacciones virtuales,movimientos contab y rectificación contab | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | Cobranza - Emisión de formatos para pago | [5 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 99 | Estimación Aprobada | 99 | Activo | 99
107 | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 2018-05-10 10:55 | AGS: Innovación del Proceso Compra Pago y Control Presupuestal para Recursos PEF | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | Compra Pago | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 107 | Estimación Cancelada Negocio | 107 | Activo | 107
124 | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 2018-05-16 12:12 | AGS: Automatizar el proceso de asignación de título de autorización | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 934 | Títulos de Autorización para Procesos de Contratación con Fideicomisos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 124 | Estimación Cancelada Desarrollo | 124 | Activo | 124
175 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-05-31 19:26 | FISC-SUII: Modificar los aplicativos de los módulos del SUII. | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 175 | Estimación Aprobada | 175 | Activo | 175
186 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-06-05 13:31 | MATCE_MATCE-Reconocimiento No Intrusivo- Actualizar criterios | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 933 | MATCE - Reconocimiento no Intrusivo | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 186 | Estimación Aprobada | 186 | Activo | 186
237 | Felix Juan Ramirez Velasco | 2018-06-21 17:44 | FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda. | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 642 | Sistema de Revocación con Firma Electrónica | Consorcio SYE Software / Planet Media | SIREFE - Reingeniería | [5 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 237 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | 237
238 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2018-06-22 13:45 | MAT-NyV: Notificación Electrónica para Otros Organismos de Gobierno. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 238 | Estimación Aprobada | 238 | Detenido | 238
240 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2018-06-22 15:43 | MAT-CO Actualización de criterios para administración y emisión de multas. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Carlos Manuel Ortega Polanco | Control de Obligaciones | Ana Claudia Escorza Espino | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 240 | Estimación Aprobada | 240 | Activo | 240
250 | Ricardo Rocha Galicia | 2018-06-28 13:54 | CESO- REINGENIERÍA DE LA SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA,SICA, FASE II | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 978 | Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reingeniería - SICA Contabilidad |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 250 | Estimación Aprobada | 250 | Activo | 250
252 | Ivonne Meza Sanchez | 2018-06-28 18:21 | AGS -FSCM: Sistema de asignación y donación de bienes por el SAT | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 945 | Sistema de Asignación y Donación de Bienes por el SAT | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​-- |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 252 | Estimación Aprobada | 252 | Activo | 252
254 | Felix Juan Ramirez Velasco | 2018-06-29 10:31 | SAC_SICODTAB_Mejoras a la app Verificador SAT | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 805 | Servicios de Movilidad | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 254 | Estimación Aprobada | 254 | Activo | 254
256 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2018-07-03 12:53 | CESO_Sistema de solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 990 | Solicitud de validación de Información y documentación que acompaña a las operaciones de Comercio Exterior | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​No aplica. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 256 | Estimación Cancelada Desarrollo | 256 | Activo | 256
258 | Martha Nelly Perez Alvarado | 2018-07-04 10:39 | CO-MATCO_ Consideración de documentos obligaciones DIOT para Requerimiento acumulado y Requerimiento multa | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Carlos Manuel Ortega Polanco | Control de Obligaciones | Ana Claudia Escorza Espino | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 258 | Estimación Aprobada | 258 | Activo | 258
276 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2018-07-17 12:12 | CE-D Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas rodantes y Embarcaciones (SIITVCE) | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Despacho | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 989 | Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas Rodantes y Embarcaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 276 | Estimación Aprobada | 276 | Detenido con CCRS | 276
287 | Jose Luis Zarate Lopez | 2018-07-30 13:21 | ​NyV Buzon Tributario Incorporar dentro de Buzon Tributario la funcionalidad de TBT, a efecto de que el contribuyente pueda ingresar documentos de diversas indoles. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Carlos Manuel Ortega Polanco | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 980 | Buzón Tributario Ver. 2.0 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Buzón tributario | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 287 | Estimación Aprobada | 287 | Activo | 287
294 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2018-07-31 10:29 | CESO-Robustecimiento para la Infraestructura a la VUCEM. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Juan Carlos Macias Moreno | 457 | Centro de Procesamiento Electrónico de Datos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 294 | Estimación Aprobada | 294 | Activo | 294
304 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2018-08-07 18:31 | IDC_RFC_AMPLIADO_. Modificar el WS de Inscripción al RFC de las SAS para obtener el contrato social. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 304 | Estimación Cancelda Desarrollo | 304 | Detenido | 304
326 | Felix Juan Ramirez Velasco | 2018-08-15 10:34 | FIR_PKI_Seguimiento de Reingeniería PKI | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto | Luciano Roa Rosario | e.Firma | Gabriela Tenorio Valdes | 830 | Reingeniería PKI | Consorcio SYE Software / Planet Media | PKI |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 326 | Estimación Cancelada Negocio | 326 | Activo | 326
327 | Felix Juan Ramirez Velasco | 2018-08-15 13:28 | Integración de SOLCEDI en CERTISAT (WEB y CRM) - Reingeniería de CERTISAT | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | e.Firma | Felix Juan Ramirez Velasco | 2079 | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Consorcio SYE Software / Planet Media | CertiSAT - Reingeniería | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​N/A |  | 2. Análisis realizado | Iniciativa Aprobada |  | 327 | Estimación Cancelada Negocio | 327 | Activo | 327
339 | Janeth Zavala Aquino | 2018-08-20 13:24 | SAC_SICODTAB_ Generación Automática de códigos para impresión en cajetillas de cigarros. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 710 | Sistema de Códigos de Tabacos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 339 | Estimación Aprobada | 339 | Activo | 339
343 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2018-08-23 16:30 | CE SO: Mecanismo para compartir información del COMALEP | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 819 | Convenio Multilateral de Aduanas de América Latina, España y Portugal | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 343 | Estimación Aprobada | 343 | Activo | 343
355 | Victor Cruz Leyva | 2018-08-31 10:07 | DYC_MAT-DyC_Evaluación situación actual Embajadas | AGAFF | Administración General de Auditoría de Comercio Exterior | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | Intercambio de información |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 355 | Estimación Aprobada | 355 | Activo | 355
357 | Adriana Perez Luna | 2018-08-31 15:32 | SAAPA TM:Creación repositorio para recepción información marítima desde VUCEM análisis riesgo información anticipada | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Homero Angel Garcia Merino | Administración del Riesgo | Jose Alberto Romero Rodriguez | 997 | Repositorio Tráfico Ferroviario: Crear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 357 | Estimación Aprobada | 357 | Activo | 357
360 | Adriana Perez Luna | 2018-09-05 14:08 | Crear repositorio para recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo información anticipada | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Administración del Riesgo | Jose Alberto Romero Rodriguez | 997 | Repositorio Tráfico Ferroviario: Crear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​NA |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 360 | Estimación Aprobada | 360 | Activo | 360
363 | Tomas Cruz Velasco | 2018-09-05 17:18 | DyP_IPP - Mejoras al Módulo de descargas de acuses del IDE. | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 382 | Declaración Informativa Mensual y Anual del Impuesto a los Depósitos en Efectivo | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 363 | Estimación Aprobada | 363 | Activo | 363
368 | Jaime Garrido Ruiz | 2018-09-07 17:09 | SIC_SIPRE_Reportes del sistema Procedimientos de Evaluación | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Internos de Control | Jaime Garrido Ruiz | 439 | Sistema de Procedimientos de Evaluación | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reporte SIPRE |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 368 | Estimación Aprobada | 368 | Activo | 368
371 | Victor Cruz Leyva | 2018-09-11 17:55 | DyC_ INSUMOS_SAD _Integración del Tablero de Indicadores de DyP y DyC con el Portal de empleado MAT | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 893 | Generación de Insumos para MAT-SAD | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 371
380 | Margarita Canseco Flores | 2018-09-19 10:46 | CESO_IMPI_REINGENIERIA (Migración de Información Histórica del IMPI-Legado) | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Mario Santos Aldama | 412 | Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 380
381 | Margarita Canseco Flores | 2018-09-19 11:11 | CE- SOIA: Incorporar la información de la línea de captura | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 212 | Sistema de Operación Integral Aduanera | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 381 | Estimación Aprobada | 381 | Activo | 381
382 | Rodrigo Perez Ortega | 2018-09-19 12:25 | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualización del Procesos de Sustitutivas. | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Elizabeth Del Valle Beltran | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 382 | Estimación Aprobada | 382 | Activo | 382
384 | Guido Rodriguez Valle | 2018-09-20 11:07 | RFCAmpleado_MAT-PI: MODIFICACIÓN_HIDROCARBUROS | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 384 | Estimación Aprobada | 384 | Activo | 384
391 | Juan Carlos Macias Moreno | 2018-10-01 11:02 | CE_Tráfico Aéreo: Crear un repositorio para la recepción de información aérea proveniente de la Ventanilla Digital (VUCEM) para análisis de riesgo de información anticipada. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Homero Angel Garcia Merino | Administración del Riesgo | Jose Alberto Romero Rodriguez | 997 | Repositorio Tráfico Ferroviario: Crear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | Debido a los manifiestos que se mandan por las aerolineas, se debe tener un repositorio donde se pueda tener la información recibida |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 391 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | 391
402 | Juan Carlos Macias Moreno | 2018-10-10 12:34 | CED_Envío de alertas del Sistema CPED a la base de datos que alimenta MATCE | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Despacho | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 993 | SISTEMA CPED | SAS | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 402
435 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2018-11-06 12:41 | SJUR:Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento al proceso relacionado con el módulo de Amparo vs Actos | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 1015 | Amparo contra actos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 435 | Estimación Aprobada | 435 | Activo | 435
436 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2018-11-06 12:48 | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con los módulos de Juicios de Nulidad y Lesividad | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 1008 | Juicios De Nulidad y Lesividad | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | . |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 436 | Estimación Cancelada Desarrollo | 436 | Activo | 436
437 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2018-11-06 12:54 | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con el módulo Recursos Administrativos | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 1019 | Recursos de Revocacion | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 437 | Estimación Cancelada Desarrollo | 437 | Activo | 437
438 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2018-11-06 12:59 | SJUR: Mejoras en los procesos relacionado al módulo de Generalidades y Mantenimiento | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 1016 | Generalidades Juridico | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 438 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | 438
451 | Guido Rodriguez Valle | 2018-11-21 13:16 | RFC Ampliado MAT_Asignación rol Exportador, generación de reportes y actualización de catálogos (Fase 1) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica |  | 9. Aprobar Iniciativa | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 451
509 | Mario Santos Aldama | 2019-01-04 13:00 | Sistema de Captura de Declaración por Excedente de Dinero | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 1027 | Reingeniería del Sistema de Captura de Declaraciones de Excedentes de Dinero | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 509 | Estimación Aprobada | 509 | Activo | 509
515 | Victor Cruz Leyva | 2019-01-11 12:30 | DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 515 | Estimación Aprobada | 515 | Activo | 515
516 | Jorge Eduardo Alvarez Garcia | 2019-01-14 13:59 | AGAFF Sistema Validador de Reportes, Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Devoluciones y Compensaciones | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 1026 | Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 516 | Estimación Aprobada | 516 | Activo | 516
520 | Jorge Eduardo Alvarez Garcia | 2019-01-18 12:44 | FIS:FEB- Reasignar Ordenes | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Modelos de Riesgo | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Mario Santos Aldama | 942 | Fiscalización Electrónica BáSíca | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 520 | Estimación Aprobada | 520 | Activo | 520
537 | Victor Cruz Leyva | 2019-01-29 17:04 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 537 | Estimación Aprobada | 537 | Activo | 537
559 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-02-11 18:50 | MATCE_MATCE-SA_Automatizar proceso de baja en Gestión de Operadores | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 621 | MATCE - Selección Automatizada | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 559 | Estimación Aprobada | 559 | Activo | 559
562 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-02-13 11:12 | NYV Buzon Tributario: Servicio de Envío Masivo de Mensajes de Interés | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Carlos Manuel Ortega Polanco | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Buzón tributario |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 562 | Estimación Aprobada | 562 | Activo | 562
563 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2019-02-13 13:09 | CESO_SISTEMA CPED_Incorporar un canal comunicación bidireccional SEPOMEX y SAT para intercambio de mensajes | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 3002 | Intercambio de mensajes con SEPOMEX | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 563 | Estimación Aprobada | 563 | Activo | 563
583 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-02-26 10:21 | MATCE_MATCE-SA_Incorporar arribo de Tránsitos | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 621 | MATCE - Selección Automatizada | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 583 | Estimación Aprobada | 583 | Activo | 583
586 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-02-26 12:03 | MATCE_MAT-REC_Actualizar validaciones a Reconocimiento Aduanero | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 925 | MATCE - Reconocimiento Aduanero | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 586 | Estimación Cancelada Negocio | 586 | Activo | 586
587 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-02-26 13:18 | MATCE_MATCE-SA_Actualizar criterios en parametrización | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 621 | MATCE - Selección Automatizada | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 587 | Estimación Aprobada | 587 | Activo | 587
590 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-02-27 12:00 | CZA_MAT-CBZ_Registro Contable bajas operativas ASF | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | Cobranza | [5 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 590 | Estimación Aprobada | 590 | Detenido | 590
603 | Gabriel Vázquez Avendaño | 2019-03-04 13:11 | SAC_SAT_Móvil_Incorporar Factura Electrónica 3.3 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios al Contribuyente | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 944.1 | SAT-Móvil: Re-ingeniería del servicio de Factura Electrónica Móvil | Fábrica Interna - ACTT | Factura - Optimización de los Servicios |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 603 | Estimación Cancelada Desarrollo | 603 | Detenido con CCRS | 603
606 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2019-03-06 18:27 | Fisc. Implemetar el proceso de Intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 988 | Intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 606 | Estimación Aprobada | 606 | Detenido con CCRS | 606
607 | Jose Alberto Romero Rodriguez | 2019-03-06 19:00 | AR-SIAVO: Actualización de los Modelos de riesgo e incorporación de nuevas funcionalidades a la solución (SIAVO III) | AGACE | Administración General de Auditoría de Comercio Exterior | Requerimiento | Modelos Analíticos | Homero Angel Garcia Merino | Administración del Riesgo | Jose Alberto Romero Rodriguez | 994 | Sistema de Investigación para Auditoria de Verificación de Origen | SAS | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 607 | Estimación Aprobada | 607 | Activo | 607
621 | Jose Alberto Coronado Torres | 2019-03-11 14:06 | SAC_CERTISAT_Integración de Certisat WEB en Buzón Tributario | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | e.Firma | Felix Juan Ramirez Velasco | 2079 | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Consorcio SYE Software / Planet Media | CertiSAT - Reingeniería |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 621 | Estimación Aprobada | 621 | Activo | 621
630 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2019-03-15 10:31 | FIS_SIMA: Modificar funcionalidad de la Tarjeta de Control de Orden, adicionar actividad, campos de seguimiento y consultas, e inhabilitar interfaz con Buzón Tributario | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Mario Santos Aldama | 53 | Sistema de Monitoreo de Auditoria | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 630 | Estimación Aprobada | 630 | Activo | 630
652 | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | 2019-03-25 15:36 | SAC_SICODTAB_Contador de Códigos | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 710 | Sistema de Códigos de Tabacos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 652 | Estimación Aprobada | 652 | Activo | 652
667 | Jorge Eduardo Alvarez Garcia | 2019-03-29 11:53 | Proceso y Control de Seguimiento Internacional | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Mario Santos Aldama | 3001 | Proceso y Control de Seguimiento Internacional | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 667 | Estimación Aprobada | 667 | Activo | 667
674 | Victor Cruz Leyva | 2019-04-01 16:01 | SIISEF_Sistema de intercambio de Información SAT - EF | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Entidades Federativas | Victor Cruz Leyva | 813 | Sistema de intercambio de Información SAT - EF | Consorcio SYE Software / Planet Media | Intercambio de información |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 674 | Estimación Aprobada | 674 | Activo | 674
675 | Jaime Garrido Ruiz | 2019-04-01 18:47 | SJUR_RRL_CAL_AUJ Mejoras que apoyen la Operación de Negocio | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 639 | Recurso de Revocación en Línea | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 675 | Estimación Cancelada Desarrollo | 675 | Activo | 675
681 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-04-02 17:40 | CEPD_VOCE_Incorporar reglas de negocio en operaciones de despacho a domicilio a la exportación. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 681
686 | Leticia Garcia Montiel | 2019-04-03 13:43 | MAT_DyC.Consulta de Información SIR y SIOS | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 686 | Estimación Cancelada Desarrollo | 686 | Activo | 686
688 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-04-03 17:57 | CED_VOCE_Eliminar error en validación de importación de autos nuevos | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 688
695 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-04-05 16:49 | CED_VOCE_Actualizar los criterios de validación del estado del domicilio fiscal en la Importación | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 695 | Estimación Aprobada | 695 | Activo | 695
720 | Said Hernandez Gallegos | 2019-04-16 10:47 | CEPD_VOCE_Almacenes Generales de Deposito | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 720
725 | Said Hernandez Gallegos | 2019-04-16 12:06 | CEPD_VOCE_Regulaciones y Restricciones No Arancelarias (RRNA) y tasas con preferencias arancelarias. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 725
728 | Said Hernandez Gallegos | 2019-04-16 12:56 | CEPD_VOCE_Modificar el cálculo de la base gravable de IVA. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 728 | Estimación Aprobada | 728 | Activo | 728
733 | Angelica Maria Cortes Ramos | 2019-04-17 13:01 | Plataforma del Ciclo Tributario | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Gabriela Tenorio Valdes | Transversales de TI | Luciano Roa Rosario | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 733 | Activo | 733
740 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-04-24 14:18 | CZA_MAT-CBZ_Consulta de Resoluciones para su mejor visualización, exportación e impresión | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | Cobranza | [5 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 740 | Estimación Aprobada | 740 | Activo | 740
743 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2019-04-24 16:44 | WS Sector Primario – Incorporar validaciones al Web Service de sector primario | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 58 | Sistema Integral de Comprobantes | Consorcio SYE Software / Planet Media | Factura - Optimización de los Servicios | [5 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 743 | 0 | #N/A | #N/A | 743
755 | Mario Santos Aldama | 2019-04-29 10:46 | CE-SO: Cargador de Información de Pedimentos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 879 | Cargador de Pedimentos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 755 | Estimación Aprobada | 755 | Activo | 755
766 | Jose Alberto Coronado Torres | 2019-05-02 17:06 | SAC_Certisat Empleado_Bloqueo y desbloqueo usuarios VIP | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | e.Firma | Felix Juan Ramirez Velasco | 2079 | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 766 | Estimación Aprobada | 766 | Activo | 766
768 | Margarita Canseco Flores | 2019-05-02 19:10 | Infraestructura de Servidores para servicios AUTONORMA, Comunicación Institucional y Capacitación SAT (Institucionalización) | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Tecnológico | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 768 | Activo | 768
770 | Leticia Garcia Montiel | 2019-05-03 15:12 | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 2.Reportes y ajuste a datos de la Subasta y Actas | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 787 | SubastaSAT Nueva Versión | Consorcio SYE Software / Planet Media | SubastaSAT |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 770 | Validar Estimación | 770 | Activo | 770
771 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-05-06 10:29 | MATCE_MATCE - CRP_Consulta de Pedimentos | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 1030 | MATCE-Consulta Remota de Pedimentos | Fábrica Interna | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 771 | Estimación Aprobada | 771 | Activo | 771
775 | Angelica Maria Cortes Ramos | 2019-05-06 18:04 | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Subcontratación. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Gabriela Tenorio Valdes | Servicios al Contribuyente | Luciano Roa Rosario | 962 | Cumplimiento Obligaciones Fiscales en materia Subcontratación laboral | Microsoft | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 775 | Observación a Estimación | #N/A | #N/A | 775
777 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2019-05-07 14:27 | CE-SO_TCO_PITA Fuentes de insumo para tableros de carga BI | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 746 | Carga Diaria de Comercio Exterior | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​proyecto |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 777 | Estimación Aprobada | 777 | Activo | 777
784 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2019-05-08 20:10 | AGS-FSCM:Incluir para algunas ctas bancarias conciliaciones automáticas y automatizar reporte conciliación general | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​. |  | 9. Aprobar Iniciativa | Iniciativa Aprobada |  | 784 | Estimación Cancelada Negocio | 784 | Activo | 784
792 | Jose Alberto Romero Rodriguez | 2019-05-13 12:47 | TI_Desarrollo de guía de operación para la “Institucionalización de Aplicativos”. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Homero Angel Garcia Merino | Transversales de TI | Jose Alberto Romero Rodriguez | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 792 | Activo | 792
800 | Angelica Maria Cortes Ramos | 2019-05-15 18:20 | CZA_MAT-CBZ: Reingeniería de la aplicación MAT Cobranza Módulo Resoluciones Traslado | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Cobranza | Gabriela Tenorio Valdes | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 800 | Estimación Aprobada | 800 | Activo | 800
807 | Jose Luis Vences Mendoza | 2019-05-17 17:52 | CZA_MAT-IIB: Intercambio de información con la Banca. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 1029 | Intercambio de información con la banca | Consorcio SYE Software / Planet Media | Cobranza - Emisión de formatos para pago |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 807 | Estimación Aprobada | 807 | Activo | 807
815 | Raul Becerra Arroyo | 2019-05-23 11:23 | CZA_CREDFIS: Nuevo Servicio en Motor Traductor para la entrega de sección de línea de captura. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 644 | Créditos Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 815 | Estimación Aprobada | 815 | Activo | 815
829 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-05-29 12:41 | CED_SA-Autorización de Copias Simples | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 196 | Selección Automatizada | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 829 | Estimación Aprobada | 829 | Activo | 829
841 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2019-06-03 13:10 | MAT_PISE. Incorporar la nueva figura de Representantes legales en operaciones de Comercio Exterior | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica |  | 1. Registro iniciativa | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 841
851 | Guido Rodriguez Valle | 2019-06-06 15:55 | MAT_RFC Ampliado: Actualización de reglas y adecuación de funcionalidades para la Disolución y Liquidación simplificada de Socieda | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 851 | Estimación Cancelada Desarrollo | 851 | Activo | 851
862 | Tomas Cruz Velasco | 2019-06-11 18:50 | DyP_IPP_Formulario JS Atención de Vulnerabilidades | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Problema | Requerimiento Técnico | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 862 | Estimación Aprobada | 862 | Detenido | 862
868 | Tomas Cruz Velasco | 2019-06-13 17:14 | DyP_IPP-Servicio DyP/Docs Digitales_Actualizar funcionalidades para Certificación Declaraciones y Pagos | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 478 | Pagos referenciados | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 868 | Estimación Aprobada | 868 | Activo | 868
874 | Jose Alberto Romero Rodriguez | 2019-06-17 12:37 | TI_Sistema de Consulta de Personas Políticamente Expuestas (CPEPS) | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Proyecto | Homero Angel Garcia Merino | Transversales de TI | Jose Alberto Romero Rodriguez | 630 | Portal de Operaciones Vulnerables | Fábrica Interna - AMCI |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 874 | Estimación Aprobada | 874 | Activo | 874
876 | Carolina Garcia Garcia | 2019-06-17 17:00 | FIR_PKI-SAT_Lista de Certificados Revocados | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Problema | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | e.Firma | Gabriela Tenorio Valdes | 2082 | PKI-SAT (Public Key Infraestructure - SAT) | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 876
878 | Carolina Garcia Garcia | 2019-06-18 12:51 | FIS_COVOL_Validador en tres lenguajes de programación del esquema de JSON | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Fiscalización | Gabriela Tenorio Valdes | 1026 | Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 878 | Revisar Estimación | #N/A | #N/A | 878
884 | Jorge Eduardo Alvarez Garcia | 2019-06-19 10:34 | Fiscalización Integral | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 691 | Fiscalización Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 884 | Estimación Aprobada | 884 | Activo | 884
905 | Leticia Garcia Montiel | 2019-06-25 15:12 | DYC_ MAT-DyC_Solicitud de declaraciones, compensaciones y acreditamientos_proceso automático por goteo | AGAFF | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 991 | Proyecto ETL generación de insumos del proceso de control de compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | Plataformas Digitales | Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​. |  | 4.1. Iniciativa validada | Iniciativa Aprobada |  | 905 | Estimación Aprobada | 905 | Activo | 905
917 | Elizabeth Del Valle Beltran | 2019-07-03 11:16 | TI_AP3_ Modelado de Procesos de DyP (Declaración provisional) | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Ricardo Ramiro Romero Razo | Transversales de TI | Elizabeth Del Valle Beltran | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 917 | Activo | 917
919 | Rodolfo Salcedo Flores | 2019-07-04 10:30 | DyP: Crear declaración informativa transaccional de partes relacionadas. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Manuel Vargas Espinosa | 977 | Declaración Informativa Transaccional de Partes Relacionadas | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 919 | Estimación Aprobada | 919 | Detenido con CCRS | 919
923 | Osvaldo Mendoza Ponce | 2019-07-04 18:23 | AR_BTCE_Tablero registro de bitácora para mensajes de tráficos Marítimo, Ferroviario y Aéreo (REB) | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Administración del Riesgo | Jose Alberto Romero Rodriguez | 997 | Repositorio Tráfico Ferroviario: Crear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​Debido a que se requiere tener monitorieo de envio de información de los traficos maritimo, aereo y ferroviario |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 923 | Estimación Cancelada Negocio | 923 | Detenido con CCRS | 923
932 | Luciano Roa Rosario | 2019-07-08 14:17 | POC - Data Lake | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 932 | Detenido | 932
934 | Raul Noya Quintero | 2019-07-09 11:34 | DyP_DD Documentos Digitales: DeclaraNOT en línea, incorporación de funcionalidades y cambios en el aplicativo. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Manuel Vargas Espinosa | 969 | DeclaraNOT en Línea | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 934 | Estimación Aprobada | 934 | Activo | 934
935 | Carolina Garcia Garcia | 2019-07-09 11:41 | POC-Factura Electrónica en plataforma de Nube de AWS | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 3052 | Recepción Extemporanea de CFDI´s | Fábrica Interna - ACTT |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 935 | Activo | 935
936 | Carolina Garcia Garcia | 2019-07-09 11:54 | POC-Migración de Mainframe a la plataforma de AWS | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 936 | Detenido | 936
942 | Margarita Canseco Flores | 2019-07-11 12:52 | AGRS – Donación de bienes muebles de propiedad federal en uso del SAT | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 945 | Sistema de Asignación y Donación de Bienes por el SAT | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 942 | Estimación Aprobada | 942 | Activo | 942
951 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2019-07-12 20:29 | FIS_FEB_Incorporación de las Entidades Federativas al Sistema de Fiscalización Básica | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 942 | Fiscalización Electrónica BáSíca | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 951 | Estimación Aprobada | 951 | Activo | 951
965 | Andrea Landin Rodriguez | 2019-07-19 17:22 | Mitigación de Vulnerabilidades en Web Services para consulta de pedimentos. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 457 | Centro de Procesamiento Electrónico de Datos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 965 | Estimación Aprobada | 965 | Activo | 965
972 | Carolina Garcia Garcia | 2019-07-22 13:36 | Gobierno de Microservicios | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 972 | Activo | 972
981 | Victor Cruz Leyva | 2019-07-26 09:17 | DyC-MAT-SAD: Actualización MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2019 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 843 | MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 981 | Estimación Aprobada | 981 | Activo | 981
992 | Rodolfo Salcedo Flores | 2019-07-31 10:38 | DyP.- Nueva herramienta para la declaración anual de PM 2019 régimen general. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 881.1 | Declaración Anual Personas Morales | Microsoft - Operaciones |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 992 | Estimación Aprobada | 992 | Activo | 992
1002 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2019-08-05 11:19 | SCCCyG: Actualización del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | AGACE | Administración General de Auditoría de Comercio Exterior | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 693 | Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | Consorcio SYE Software / Planet Media | SCCCyG – Actualización | Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1002 | Estimación Aprobada | 1002 | Activo | 1002
1019 | Margarita Canseco Flores | 2019-08-13 18:50 | Implementar en INTRASAT micrositio de Seguridad y Salud en el Trabajo | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 0 | No Aplica | No Aplica | Medios de Contacto | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno;#Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | No tiene condicionantes. |  | 1. Registro iniciativa | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 1019 | Activo | 1019
1020 | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 2019-08-14 08:52 | Factura electrónica - Actualizar los servicios gratuitos de generación de CFDI (MegaPAC y Factura Fácil) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 611 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Microsoft | Factura - Optimización de los Servicios |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1020
1023 | Sahir Adari Sanchez Gomez | 2019-08-14 19:32 | SIC_ Interfaz con diferentes fuentes de información. | AGE | Administración General de Evaluación | Problema | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Internos de Control | Jaime Garrido Ruiz | 752 | Modelo de Administración de Riesgo Corrupción | Fábrica Interna | Interfaz con diferentes fuentes de información | [5 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1023 | Estimación Aprobada | 1023 | Activo | 1023
1024 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-08-15 09:11 | MATCE_DODA QR_Validación del número de serie | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 919 | MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1024 | Estimación Aprobada | 1024 | Activo | 1024
1025 | Rodolfo Salcedo Flores | 2019-08-15 11:35 | DyP_LDA_Declaración Anual PM_Generar análisis en la nueva herramienta, flujos y funcionalidades 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 881 | Declaración Anual Personas Morales | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación | Recaudación | No Aplica | ​No aplica |  | 1. Registro iniciativa | Iniciativa Aprobada |  | 1025 | Estimación Aprobada | 1025 | Activo | 1025
1026 | Rodolfo Salcedo Flores | 2019-08-15 11:45 | DyP_LDA_Declaración Anual Personas Físicas 2019_Generar análisis aplicativo, sus flujos y funcionalidades. | AGCTI | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 880 | Declaración Anual Personas Físicas | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1026 | Estimación Aprobada | 1026 | Activo | 1026
1027 | Rodolfo Salcedo Flores | 2019-08-15 12:03 | DyP LDA Declaración Anual PF_Mejoras a procesos y aplicativo de la declaración Anual de Personas Físicas para el Ejercicio 2019. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Manuel Vargas Espinosa | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Ricardo Ramiro Romero Razo | 880.1 | Declaración Anual Personas Físicas | Microsoft - Operaciones | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1027 | Estimación Aprobada | 1027 | Activo | 1027
1033 | Rodolfo Salcedo Flores | 2019-08-19 09:22 | DyP_LDA_Crear la Declaración del ISR del residente en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 958 | Declaración de Pago del ISR de residentes en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional. | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​NA |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1033 | Estimación Aprobada | 1033 | Detenido con CCRS | 1033
1037 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-08-20 17:03 | CZA_MAT_CBZ_Depuración de Multas de CO con estatus inactivas 17004. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1037 | Estimación Aprobada | 1037 | Activo | 1037
1054 | Leticia Garcia Montiel | 2019-08-27 15:52 | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 3.reconvocatorias y confirmación, directorio de ADR's,postores. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 787 | SubastaSAT Nueva Versión | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1054 | Estimación Aprobada | 1054 | Activo | 1054
1058 | Leticia Flores Nieves | 2019-08-29 10:38 | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información del Perfil del Aplicativo Mis Cuentas. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 1000 | MAT-Régimen de incorporación Fiscal se agregara mis cuentas | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1058 | Estimación Cancelada Desarrollo | 1058 | Activo | 1058
1060 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-08-30 09:46 | MAT-RFC - IDC: Masivo de CURP, documentos de Identidad y fecha de inicio de operaciones. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1060 | Estimación Aprobada | 1060 | Activo | 1060
1062 | Rodrigo Perez Ortega | 2019-08-30 13:57 | DYP_ DECLARACIONES PROVISIONALES_ Actualización del Procesos de Sustitutivas. | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 2280 | Declaraciones Provisionales | Microsoft | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1062 | 0 | 1062 | Activo | 1062
1066 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-04 10:27 | TI_Sistema para administración de responsivas de aplicaciones | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 3020 | Sistema para administración de responsivas de aplicaciones | Fábrica Interna - ACSMC | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1066
1071 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-05 13:12 | TI-Kukulkán: Nuevo servidor de Identidades | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 1071 | Activo | 1071
1076 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2019-09-06 15:29 | DYP_DA_Actualización de las declaraciones anuales de personas morales. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 881.1 | Declaración Anual Personas Morales | Microsoft - Operaciones |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1076 | Estimación Aprobada | 1076 | Activo | 1076
1077 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-06 15:54 | TI_Actualización tecnológica de interacción de RFC Ampliado con MAT Cobranza | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1077 | Estimación Aprobada | 1077 | Activo | 1077
1094 | Luciano Roa Rosario | 2019-09-11 16:58 | TI_RFC_DWH-MAT_Generar modelo enriquecido del RFC en DWH, e implementar mejoras en RFC Ampliado | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 675.1 | DWH-Identificación del Contribuyente (V2) | Oracle | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1094 | 0 | 1094 | Activo | 1094
1104 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-13 16:47 | TI_Factura electrónica-Realizar la documentación de Especificación Funcional de los servicios gratuitos para generación de CFDI | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Problema | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 611.1 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1104
1113 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-19 13:34 | TI_32D MAT_Migración Web Services DWH | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Problema | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 627 | Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1113 | Estimación Aprobada | 1113 | Activo | 1113
1123 | Victor Cruz Leyva | 2019-09-24 11:47 | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 1002 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1123 | Revisar Estimación | 1123 | Activo | 1123
1131 | Mariela Badillo Ugalde | 2019-09-26 12:45 | SC_CONFA_CFDI: Implementar mejoras al aplicativo Conciliador de factura | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios al Contribuyente | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 3005.1 | Conciliador de factura | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1131 | Estimación Aprobada | 1131 | Detenido con CCRS | 1131
1142 | Victor Cruz Leyva | 2019-10-02 18:27 | DyC-MAT-SAD: Solicitud de sumarizado de CFDI de: Nómina, Actividad profesional, Arrendamiento y Mixto – Ejercicio 2019 | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 893.1 | Precarga de Factura para Devoluciones | Microsoft | Prioritarios | Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente | Facilitar el cumplimiento | Carta Preliminar | ​Derivado de los tiempos tan cortos en los que negocio realizó la solicitud de esta inciativa, se requiere iniciar trabajos dado que la fecha de liberación a producción en la que se requiere este iniciativa, es el 31 de diciembre del 2019 | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa | Iniciativa Aprobada |  | 1142 | Estimación Aprobada | 1142 | Activo | 1142
1150 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-10-07 11:18 | CESO_FMP-CE_ Incorporar el Depósito Referenciado en documentos del despacho aduanero vía postal SEPOMEX | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | MAT - Comercio Exterior | Sonia Oliva Caballero Aquino | 930 | MATCE - Formulario Múltiple de Pago | Consorcio SYE Software / Planet Media | Depósito referenciado |  |  | No Aplica | ​Inicativa aprobada |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1150 | Estimación Aprobada | 1150 | Activo | 1150
1163 | Silvia Ramirez Diaz | 2019-10-15 17:26 | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Desarrollo | Carlos Manuel Ortega Polanco | Control de Obligaciones | Ana Claudia Escorza Espino | 627 | Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mejoras a la Opinión de cumplimiento del contribuyente (32D) | No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | , |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1163 | Estimación Aprobada | 1163 | Activo | 1163
1164 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2019-10-16 21:11 | DyP_DD_ETR_Exchange on Tax Rulings | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 3028 | Exchange on Tax Rulings | Consorcio SYE Software / Planet Media | Compromisos Internacionales / Fiscalización | No medibles - Mejora a la percepción | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1164 | Estimación Aprobada | 1164 | Activo | 1164
1165 | Carolina Garcia Garcia | 2019-10-17 11:14 | TI_Diseño y modelado de flujos de operación para Gobierno de Datos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 1165 | Activo | 1165
1172 | Carolina Garcia Garcia | 2019-10-18 16:28 | MAT-IDC-RFC Ampliado_Documentación de reglas (AS IS) en creación de relaciones y roles a través diversos canales | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1172 | Estimación Aprobada | 1172 | Activo | 1172
1182 | Said Hernandez Gallegos | 2019-10-25 13:25 | CED_Administrador de catálogos mejoras | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | MAT - Comercio Exterior | Sonia Oliva Caballero Aquino | 3925 | MATCE - Administrador de Catálogos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1182 | Estimación Aprobada | 1182 | Activo | 1182
1185 | Carolina Garcia Garcia | 2019-10-29 12:04 | TI_32D MAT_Actualización consumo CFDI | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 627 | Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1185 | Estimación Aprobada | 1185 | Activo | 1185
1191 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-10-31 19:18 | MATCE-MATCE-PITA_Enviar información a Solución de Resiliencia | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 931 | MATCE - PITA | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1191 | Estimación Aprobada | 1191 | Activo | 1191
1192 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-10-31 19:22 | MATCE_MATCE-SA_Asociación COVE - Pedimento | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 621 | MATCE - Selección Automatizada | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1192 | Estimación Aprobada | 1192 | Activo | 1192
1193 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-11-01 10:12 | CESO_INAMI_ Actualización de catálogos y sus reglas aplicadas en la Declaración | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Sonia Oliva Caballero Aquino | 646 | Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​Se requiere la mejora de funcionalidades y ajustes a catálogos para mejorar la operación. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1193 | Estimación Aprobada | 1193 | Detenido con CCRS | 1193
1195 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-11-01 17:25 | MATCE_MATCE DODA-QR_Integración de pedimentos virtuales | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 919 | MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1195 | Estimación Aprobada | 1195 | Activo | 1195
1200 | Irma Gonzalez Tamayo | 2019-11-05 19:45 | CESO_CPITV Incluir la Consulta de Autorización de Importación Temporal de Embarcaciones (CAITE). | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 593 | Consulta de Permisos de Importación Temporal de Vehículos - Consulta de Autorizaciones de Importación Temporal de Embarcaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1200 | Estimación Aprobada | 1200 | Activo | 1200
1212 | Carolina Garcia Garcia | 2019-11-11 17:29 | TI_Actualización tecnológica de la aplicación Tipo de Cambio | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 868.1 | Tipo de Cambio | Fábrica Interna - APE 5 | No aplica |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1212
1214 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-11-12 17:38 | MATCE_MATCE-SA_ Modular DODA QR de operaciones virtuales | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 621 | MATCE - Selección Automatizada | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1214 | Estimación Aprobada | 1214 | Activo | 1214
1215 | Margarita Canseco Flores | 2019-11-13 15:37 | Automatizar el proceso de asignación de títulos de autorización para empresas extranjeras | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 934 | Títulos de Autorización para Procesos de Contratación con Fideicomisos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1215 | Estimación Aprobada | 1215 | Activo | 1215
1216 | Margarita Canseco Flores | 2019-11-13 17:06 | RyS-AGS-FSCM: Nueva Consulta resguardos pendientes de firma y ajustes en baja de instrumentales | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1216 | Estimación Aprobada | 1216 | Activo | 1216
1220 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-11-15 14:35 | MAT – IDC_- RFC Reformas Fiscales 2020 (FASE1). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 |  |  | Carta Preliminar | Para agilizar la atención a los requerimientos relacionados con reformas 2020 con fecha de cumplimiento al 01/01/2020, la ACSN, ACDMA y Modelo de Gobierno, quienes se encuentran copiados, han aprobado atender con uso de la carta preliminar. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1220 | Estimación Aprobada | 1220 | Detenido | 1220
1230 | Raul Noya Quintero | 2019-11-22 13:13 | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1230 | Estimación Aprobada | 1230 | Activo | 1230
1253 | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | 2019-12-03 13:09 | SAC_SAT Móvil_Integración de información en DWH para el nuevo SAT Móvil | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Portales Móviles | Felix Juan Ramirez Velasco | 802.1 | SAT Móvil | Consorcio SYE Software / Planet Media | SAT Móvil |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1253 | Estimación Aprobada | 1253 | Activo | 1253
1256 | Carolina Garcia Garcia | 2019-12-03 17:34 | TI_DWH-Explotación-Contabilidad Electrónica | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicios de Información | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 748.1 | Contabilidad Electrónica | Microsoft | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1256 | Estimación Aprobada | 1256 | Activo | 1256
1258 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2019-12-04 11:37 | CEPD_SAORS_Realizar modificaciones al sistema para obtener la información de las bases de datos del SAAI | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 450 | Sistema de Análisis de Operaciones de Riesgo por Subvaluación | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1258 | Estimación Aprobada | 1258 | Activo | 1258
1260 | Mariela Badillo Ugalde | 2019-12-04 15:47 | SaC_Nómina RIF_ Actualizar el aplicativo para la generación de Recibo de nómina 2020. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios al Contribuyente | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 733 | Nómina RIF | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 |  |  | Carta Preliminar | ​Como parte de las Reformas Fiscales para el ejercicio 2020, se requiere implementar las validaciones con respecto a lo establecido al Artículo 17- H Bis del Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de identificar a los contribuyentes que no están en condiciones de facturar y de este modo restringir el acceso al aplicativo Nomina RIF, asimismo, implementar nuevas validaciones en los atributos “Tipo de régimen” y “Otros pagos” con respecto al Subsidio para el empleo, así como dar continuidad operativa con la actualización de las Tarifas y Salarios Mínimos. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1260 | Estimación Cancelada Desarrollo | 1260 | Activo | 1260
1261 | Carolina Garcia Garcia | 2019-12-04 18:17 | TI_Atención a hallazgos de vulnerabilidad encontrados en el Padrón del RFC | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1261 | Validar Estimación | #N/A | #N/A | 1261
1267 | Ricardo Vicuña Vega | 2019-12-09 10:42 | DyP_DD_FATCA Actualización aplicativa 2020 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 781 | FATCA | Consorcio SYE Software / Planet Media | Compromisos Internacionales / Fiscalización | No medibles - Mejora a la percepción | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​No Aplica |  | 9. Aprobar Iniciativa | Iniciativa Aprobada |  | 1267 | Estimación Aprobada | 1267 | Activo | 1267
1268 | Carolina Garcia Garcia | 2019-12-09 16:12 | TI_CERTISAT WEB_Actualización tecnológica para habilitar soluciones nativas de nube | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2079 | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1268 | Estimación Aprobada | 1268 | Activo | 1268
1275 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2019-12-11 13:45 | LCO_Carga masiva de registros en el aplicativo para la administración de contribuyentes cancelados | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios al Contribuyente | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 3014 | Administración de Catálogos LCO | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1275 | Estimación Aprobada | 1275 | Activo | 1275
1277 | Carolina Garcia Garcia | 2019-12-11 18:04 | TI_Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Sistema de Presentación de Documentos-SIPRED | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1277 | Estimación Aprobada | 1277 | Activo | 1277
1279 | Carolina Garcia Garcia | 2019-12-13 13:35 | TI_CZA_MAT-CBZ_Mejoras al proceso de intercambio de información con ARCA | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1279 | Estimación Aprobada | 1279 | Activo | 1279
1298 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-12-22 17:35 | CESO_FMP-CE_ Incorporar al Depósito Referenciado el pago de DPA’s | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Sonia Oliva Caballero Aquino | 930 | MATCE - Formulario Múltiple de Pago | Consorcio SYE Software / Planet Media | Depósito referenciado |  |  | No Aplica | Implementar el formato con el nuevo esquema de Línea de captura que permita el cobro de contribuciones a través del esquema de Depósito Referenciado de Comercio Exterior (DRCE) considerando los aplicativos que lo conforman (Consultas, transmisión a TESOFE y SICA). Esto con la finalidad de integrar el cobro de contribuciones de comercio exterior al nuevo espquema de DRCE |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1298 | Estimación Aprobada | 1298 | Activo | 1298
1299 | Martha Nelly Perez Alvarado | 2019-12-24 12:58 | MAT_CONTRASEÑA: Estados de Contraseña | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 744 | Contraseña | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1299 | Estimación Aprobada | 1299 | Activo | 1299
1303 | Tomas Cruz Velasco | 2020-01-02 19:03 | DYP_IPP-Actualizar formulario Impuesto por actividad exploración y extracción hidrocarburos (clave 0901) | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 2280 | Declaraciones Provisionales | Microsoft | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​NA |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1303 | Estimación Aprobada | 1303 | Activo | 1303
1319 | Rodrigo Perez Ortega | 2020-01-10 13:07 | DyP_NEPE_Actualización de conceptos de DPAs en el NEPE y SISPR | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 105 | Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | Consorcio SYE Software / Planet Media | DPA |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1319 | Estimación Aprobada | 1319 | Activo | 1319
1335 | Martha Nelly Perez Alvarado | 2020-01-17 15:56 | SAC_INE nueva validacion versión 2.1 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 744 | Contraseña | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​N/A. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1335 | Estimación Aprobada | 1335 | Activo | 1335
1340 | Rodrigo Perez Ortega | 2020-01-21 17:44 | DyP-Crear la Declaración del ISR del residente en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 105 | Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Pago referenciado |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1340 | Estimación Aprobada | 1340 | Detenido | 1340
1341 | Rene Villasana Diaz | 2020-01-22 14:04 | e.firma: Reconocimiento transfronterizo certificados elec con listas de confianza_Alianza del Pacífico | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | e.Firma | Felix Juan Ramirez Velasco | 3031 | Reconocimiento Transfronterizo de Certificados Electrónicos en Base a Listas de Confianza | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | La Red GEALC tiene en su plan de trabajo de 2019 el objetivo de Generar capacidades y apoyar la instrumentación de la firma electrónica transfronteriza y los servicios digitales transfronterizos para acelerar su adopción regional, fortaleciendo las transacciones electrónicas confiables y seguras como impulso a la economía digital y el gobierno digital en un marco de integración, en base al modelo colaborativo definido por los países de la Red GEALC como bien público regional.​​ |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1341 | Estimación Aprobada | 1341 | Activo | 1341
1342 | Jesus Delgado Enriquez | 2020-01-22 18:14 | MAT-RFC - IDC: Mejoras Fase II OLA I | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | Operación 2019 |  |  | No Aplica | ​se requiere se realicen modificaciones a dichos tramites previo a su liberación en producción. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1342 | Estimación Aprobada | 1342 | Activo | 1342
1367 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2020-01-31 11:56 | CE_Calculadora de contribuciones de Comercio Exterior | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​Permitir a cualquier obtener el calculo para las contribuciones a pagar de comercio exterior |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1367 | 0 | 1367 | Activo | 1367
1368 | Carolina Garcia Garcia | 2020-02-05 10:44 | TI_Plan y mitigación de hallazgos de vulnerabilidad encontrados en Aplicativo MAT-RFC | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1368 | Estimación Aprobada | 1368 | Activo | 1368
1373 | Silvia Ramirez Diaz | 2020-02-06 17:00 | ECU: Incorporar nuevas reglas de cumplimiento en la Estructura de Cumplimiento. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Carlos Manuel Ortega Polanco | Control de Obligaciones | Ana Claudia Escorza Espino | 623 | Estructura de Cumplimiento | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1373 | Estimación Aprobada | 1373 | Activo | 1373
1381 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-02-11 17:57 | e.Firma_APE3_Actualizar consulta verificación integridad y autoría documentos elec, extraer inf de sellado | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Carlos Manuel Ortega Polanco | e.Firma | María Elena Ventura Ibarra | 798 | Selladora y Selladora WEB | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1381 | Estimación Aprobada | 1381 | Activo | 1381
1386 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2020-02-14 11:56 | CESO_INAMI_Incorporar a DRCE la Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Sonia Oliva Caballero Aquino | 646 | Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | Consorcio SYE Software / Planet Media | Depósito referenciado |  |  | No Aplica | ​Incorporar el pago de contribuciones por excedente de franquica al esquema de Depósito Referenciado de Comercio Exterior. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1386 | Estimación Aprobada | 1386 | Activo | 1386
1391 | Luciano Roa Rosario | 2020-02-18 12:15 | Continuidad operativa de Derechos Productos y Aprovechamientos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Problema | Desarrollo | Luciano Roa Rosario | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Gabriela Tenorio Valdes | 960.1 | Derechos, Productos y Aprovechamientos a través de Pago Referenciado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​NA |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1391 | Estimación Aprobada | 1391 | Activo | 1391
1397 | Rodrigo Perez Ortega | 2020-02-19 13:48 | RC_DWH_Proceso contable_ Base de Datos Contable de recaudación Grandes Contrib, Hidrocarburos y resto | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 485.1 | DWH-Proceso Contable | Fábrica Interna | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1397 | Estimación Aprobada | 1397 | Activo | 1397
1401 | Hector Wong Lew | 2020-02-20 12:17 | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización de Reglas de Validación 2020 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | Compromisos Internacionales / Fiscalización | No medibles - Mejora a la percepción | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​N/A |  | 9. Aprobar Iniciativa | Iniciativa Aprobada |  | 1401 | Estimación Aprobada | 1401 | Activo | 1401
1406 | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | 2020-02-21 16:20 | SAC_SAT Móvil: Nueva aplicación | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Portales Móviles | Felix Juan Ramirez Velasco | 802.2 | SAT Móvil | Fábrica Interna - ACTT | SAT Móvil |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1406
125 | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 2018-05-16 12:36 | RyS: CAyAS-Control de acceso y asistencia del SAT | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 985 | Servicio de Arrendamiento de Infraestructura para el Control de Acceso y Asistencia del SAT | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica. |  | 9. Aprobar Iniciativa | Iniciativa Aprobada |  | 125 | Estimación Cancelada Negocio | 125 | Cancelado | #N/A
321 | Tomas Cruz Velasco | 2018-08-14 12:28 | DYP_LDA-DyP Implementar mejoras a la Línea de Captura ver. 4.0 | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 481 | Nepe | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
390 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2018-09-27 13:15 | MAT_RFC Ampliado Fase II | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | RFC | Otros - Campo de libre captura | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​Migrar las funcionalidades no consideradas en el alcance de la Fase I del proyecto RFC Ampliado, mismas que obedece al cambio de plataforma tecnológica de CRM-IDC y Padrón de Importadores a la plataforma tecnológica MAT-IDC, lo anterior con la finalidad de proporcionar herramientas que le permitan al usuario una simplificación funcional de los procesos y trámites asociados a la Identificación del Contribuyente, garantizando así convivencia con los desarrollos que actualmente se efectúan hacia dicha plataforma. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 390 | Estimación Aprobada | 390 | Cerrado | #N/A
479 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2018-12-14 12:57 | MAT- IDC – RFC: Validación de requisitos para beneficios de zona fronteriza. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Desarrollo | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 1024 | Validador de Requisitos del Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Legal | No Aplica | ​No Aplica | A solicitud del usuario | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | 479 | Cancelado | #N/A
722 | Said Hernandez Gallegos | 2019-04-16 11:32 | CEPD_VOCE_Control de exigencia del Número de Identificación Vehicular VIN, registro 552 | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 722 | Estimación Aprobada | 722 | Cerrado | #N/A
833 | Mario Santos Aldama | 2019-05-29 17:53 | CESO: Intercambio de información para el trámite de Copias Certificadas VUCEM - SAAI | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 175 | Despacho Aduanero | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​N/A | Integración a otra iniciativa | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Recchazada |  | 833 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
860 | Gustavo Perez Roldan | 2019-06-11 12:07 | CE_SO: Incorporación de claves para SICA Transición | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Desarrollo | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 978 | Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | 860 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
1013 | Margarita Canseco Flores | 2019-08-09 17:34 | AGS-HRMS: Automatización de logística del Encuentro Deportivo SAT | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​N/A | Falta de definición del usuario | 10. Cancelar Iniciativa | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | 1013 | Cancelado | #N/A
1079 | Tomas Cruz Velasco | 2019-09-10 15:04 | DyP_IPP-LDA-Actualizar URL Banco Azteca, actualizar logotipos Banjercito y BBVA y eliminar icono Interacciones | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Desarrollo | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​NO |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1079 | Estimación Aprobada | 1079 | Cerrado | #N/A
1207 | Ivonne Meza Sanchez | 2019-11-08 12:04 | AGS-FSCM: Mantenimiento al módulo de Boletos de Avión | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Problema | Desarrollo | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | Viáticos y Pasajes | Medibles - Disminución de costos Interno;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica |  | 9. Aprobar Iniciativa | Iniciativa Aprobada |  | 1207 | Estimación Aprobada | 1207 | Cerrado | #N/A
1091 | Luciano Roa Rosario | 2019-09-11 16:44 | TI IMMEX Certificación | AGGC | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Información | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 2018-03-26 11:51 | SAT-Móvil: Rediseñar app | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Portales Móviles | Felix Juan Ramirez Velasco | 802 | SAT Móvil | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 2018-03-26 12:06 | SAT-Móvil: Incorporar Factura Electrónica 3.3 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Portales Móviles | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 802 | SAT Móvil | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
24 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-03-26 13:19 | MATCE_MATCE_SA_Re apuntamiento de información a partir del resultado de selección automatizada a SAAI | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 621 | MATCE - Selección Automatizada | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 24 | Estimación Aprobada y Completa | 24 | Cancelado | #N/A
25 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-03-26 13:28 | MATCE_MATCE DODA-QR_Incorporar filtros en la consulta de DODA | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 919 | MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 25 | Estimación Aprobada y Completa | 25 | Cerrado | #N/A
31 | Estela Sanchez Gonzalez | 2018-03-26 16:01 | IDC RFC AMPLIADO: Incorporar la leyenda de quejas y denuncias para el OIC a los acuses de Inscripción | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 31 | Estimación Aprobada | 31 | Cerrado | #N/A
33 | Maria del Pilar Ubaldo Juarez | 2018-03-26 16:06 | FIS_PT_Generación de Cedulas de papeles de trabajo para la revisión y análisis de información | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 984 | Papeles de Trabajo | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 33 | Estimación Aprobada y Completa | 33 | Cerrado | #N/A
34 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-03-26 16:17 | DyP_DD_CBC- Recepción y envío de la Declaración Informativa Country-by-Country | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) |  | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 34 | Estimación Aprobada | 34 | Cerrado | #N/A
41 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2018-04-02 16:13 | CO_R32D_Incorporación de reglas de negocio al Reporte de Opinión de Cumplimiento considerando el listado de 69B. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | [9 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 41 | Estimación Cancelada | 41 | Cerrado | #N/A
48 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 2018-04-05 16:14 | Modificar información de medios de contacto de Contribuyentes RIF | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 613 | Portal Público del Contribuyente - Verificación de Comprobantes Fiscales por Internet | Microsoft - Operaciones | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
49 | Edgar Martinez Pastrana | 2018-04-05 17:12 | IDC_RFC Ampliado_Código Alfanumérico Fedatarios públicos. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | 49 | Estimación Cancelada Negocio | #N/A | #N/A | #N/A
51 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-04-05 18:54 | DyP_DD_FATCA-CRS_Generación de un cliente para realizar pruebas del cifrado y descifrado | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 51 | Estimación Aprobada | 51 | Cerrado | #N/A
55 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-04-09 17:44 | FISC: DICTAMENES.NET: Modificar Aplicativos Dictamen Fiscal y Crear Herramienta de Presentación de situación fiscal | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 55 | Estimación Aprobada | 55 | Cerrado | #N/A
61 | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 2018-04-11 10:15 | AGS – Automatizar el proceso de pago por prestaciones y gastos al Personal Asimilado en el Servicio Exterior Mexicano (PASEM) | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Recursos y Servicios | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 946 | Control y Seguimiento de Gastos del Personal Asimilado al Servicio Exterior Mexicano | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | 61 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
65 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-04-12 13:08 | SIC_SIPRE_Mejoras al Módulo de quejas y denuncias | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Internos de Control | Jaime Garrido Ruiz | 439 | Sistema de Procedimientos de Evaluación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 65 | Estimación Aprobada | 65 | Cerrado | #N/A
67 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-04-12 13:56 | FIS_SIMA-SUII_Crear un ETL para el consumo de información a través de SAS | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 53 | Sistema de Monitoreo de Auditoria | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 67 | Estimación Aprobada | 67 | Cerrado | #N/A
68 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-04-13 13:50 | DyP_DD_FATCA-CRS_generación de un cliente para la preparación de certificados | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 68 | Estimación Cancelada | 68 | Cerrado | #N/A
79 | Guido Rodriguez Valle | 2018-04-26 13:53 | IDC_RFC_Ampliado_Validar requisitos para Disolución y Liquidación simplif de Sociedades Mercantiles en Portal de SE | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 79 | Estimación Cancelada | 79 | Cerrado | #N/A
80 | Jose Luis Vences Mendoza | 2018-04-26 16:28 | CZA_MAT-CBZ:Integración: MAT.Jurídico-MAT.Cobranza para la asociación de medios de defensa, procedimientos administrativos y procedimientos legales. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 80 | Estimación Aprobada | 80 | Cerrado | #N/A
81 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-04-30 17:27 | SIC_SIPRE_Actualización al módulo de OCDE | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Internos de Control | Jaime Garrido Ruiz | 439 | Sistema de Procedimientos de Evaluación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 81 | Estimación Cancelada Desarrollo | 81 | Cerrado | #N/A
82 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-05-02 14:31 | MATCE_MATCE DODA-QR_Actualizar criterios de captura y formato en DODA | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 919 | MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 82 | Estimación Cancelada Desarrollo | 82 | Cancelado | #N/A
83 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-05-02 14:45 | DyP_DD_FACTA-CRS_Cambio y generación de reglas de negocio | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 83 | Estimación Aprobada | 83 | Cerrado | #N/A
84 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-05-02 16:25 | CED_VAD_Incorporar información del pago del pedimento en el verificador QR | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 615 | Verificador de Autenticidad de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 84 | Estimación Aprobada | 84 | Cerrado | #N/A
86 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-05-02 18:46 | TI_ENC_SAT_Encuestas de Evaluación para empleados del SAT | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Internos de Control | Jaime Garrido Ruiz | 725 | Encuestas de las Unidades Administrativas del SAT (Internas y Externas) | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 86 | Estimación Cancelada Negocio | 86 | Cerrado | #N/A
88 | Estela Sanchez Gonzalez | 2018-05-04 12:04 | CITASAT, e.firma – Incorporación al Modelo de Riesgo | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Estela Sanchez Gonzalez | 2082 | PKI-SAT (Public Key Infraestructure - SAT) | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | 88 | Validar Estimación Actualizada | #N/A | #N/A | #N/A
90 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-05-07 13:35 | FIS_Cruces de información para AGAFF | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 942 | Fiscalización Electrónica BáSíca | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
96 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-05-08 15:56 | TI_ENC_SAT_ Encuesta de evaluación para empleados del SAT de terminales fijas, móviles y virtuales. | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Internos de Control | Jaime Garrido Ruiz | 725 | Encuestas de las Unidades Administrativas del SAT (Internas y Externas) | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 96 | Estimación Aprobada | 96 | Cerrado | #N/A
97 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-05-09 09:51 | SAC_MAT BUZÓN_ Validación de ISR participable a E.F. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 97 | Estimación Aprobada | 97 | Cerrado | #N/A
100 | Jose Luis Vences Mendoza | 2018-05-09 11:55 | CZA_MAT-CBZ: Pre-registro de resoluciones determinantes en el MAT-Cobranza | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 100 | Estimación Aprobada | 100 | Cerrado | #N/A
101 | Jose Luis Vences Mendoza | 2018-05-09 14:30 | CZA_MAT-CBZ: Registro, control y seguimiento automático de convenios de pago en el MAT.Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 101 | Estimación Aprobada | 101 | Cerrado | #N/A
102 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2018-05-09 17:53 | CED_CRP_Incorporar en la Consulta Remota de Pedimentos la consulta por número de integración. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 621 | MATCE - Selección Automatizada | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 102 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
105 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-05-09 20:21 | NyV-MAT BUZÓN: Incorporar los apartados de Asesoría, Queja o reclamación y Representación legal a la opción “Servicios PRODECON” del menú principal de buzón tributario | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 105 | Estimación Cancelada Negocio | 105 | Cerrado | #N/A
108 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2018-05-10 11:04 | IDC_RFC_Ampliado_Incorporar nuevo registro al catálogo de relaciones y obligaciones asociados a la Zona Económica Especial. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 108 | Estimación Aprobada | 108 | Cerrado | #N/A
112 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2018-05-11 11:56 | JUR_CAL_Incorporar reglas de negocio para la modalidad Consultas en materia de precios de transferencia | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 663 | SI-Consultas y Autorizaciones en línea | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
114 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-05-11 15:31 | FIS_FEB_Incorporación de la AGGC al Sistema de Fiscalización Electrónica Básica | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 942 | Fiscalización Electrónica BáSíca | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 114 | Estimación Cancelada Desarrollo | 114 | Cerrado | #N/A
121 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2018-05-14 11:03 | CED_FMPCE_Pedimentos_Implementar el pago referenciado en documentos de comercio exterior | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | Comercio Exterior - Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 930 | MATCE - Formulario Múltiple de Pago | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
122 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-05-14 18:14 | FIS_FEB_Incorporación de la AGACE al Sistema de Fiscalización Electrónica Básica. | AGACE | Administración General de Auditoría de Comercio Exterior | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 942 | Fiscalización Electrónica BáSíca | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
126 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-05-16 12:37 | TI_ENC_SAT_ Encuesta de evaluación EIDD 2017 - 2018. | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Transversales de TI | Jaime Garrido Ruiz | 725 | Encuestas de las Unidades Administrativas del SAT (Internas y Externas) | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 126 | Estimación Aprobada | 126 | Cerrado | #N/A
127 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2018-05-16 14:18 | IDC_Complemento Único Vehicular | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
132 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2018-05-16 14:28 | SAC RFC AMPLIADO actualizar reglas de validación y textos en funcionalidad de validación RFC y verif del contrib | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 132 | Estimación Aprobada | 132 | Cerrado | #N/A
136 | Margarita Canseco Flores | 2018-05-16 20:09 | CESO_ SICA_ Actualizar por Transición de Pago Referenciado | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 978 | Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 136 | Estimación Cancelada Desarrollo | 136 | Cerrado | #N/A
138 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-05-17 18:46 | CED_VAD: Visualizar información asociada a códigos QR que contienen números de integración numéricos y alfanuméricos. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 615 | Verificador de Autenticidad de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 138 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
140 | Juan Carlos Macias Moreno | 2018-05-21 09:20 | Mejoras a la extracción y transformación del campo RFC para el proceso de entrega de información contenida en pedimentos PROCAFIS | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Juan Carlos Macias Moreno | 670 | ETL Balanza Comercial | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
142 | Rodrigo Perez Ortega | 2018-05-21 16:47 | RC_CONTABILIDAD NEPE_Actualización catálogo contable por alta del concepto Código Digital | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Manuel Vargas Espinosa | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 142 | Estimación Aprobada | 142 | Cerrado | #N/A
147 | Leticia Flores Nieves | 2018-05-22 13:56 | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis Cuentas considerando la presentación de declaraciones del Régimen de Incorporación Fiscal, cuando no se opten por los beneficios | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Yeny Prudente Morales | 645 | Pago Provisional Simplificado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 147 | Estimación Cancelada Desarrollo | 147 | Cerrado | #N/A
150 | Victor Cruz Leyva | 2018-05-23 13:06 | DyC_ MAT-SAD_ Recepción y reproceso de declaraciones con propuesta de devolución preautorizada | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 843 | MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 150 | Estimación Aprobada | 150 | Cerrado | #N/A
153 | Rodrigo Perez Ortega | 2018-05-23 18:57 | RC_CONTABILIDAD NEPE_Desarrollar en Sistema de Contabilidad Central un Módulo Captura para volantes | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Manuel Vargas Espinosa | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 153 | Estimación Aprobada | 153 | Cerrado | #N/A
154 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 2018-05-23 20:42 | Generación de Facturas Electrónicas de los Pagos generados por DPA – fase I | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 154 | Estimación Cancelada Negocio | 154 | Cerrado | #N/A
157 | Rodolfo Salcedo Flores | 2018-05-24 16:14 | DyP_LDA_Declaración Anual PF.-Facilitar al contribuyente la preparación de su declaración anual mediante la validación oportuna de los CFDI´s de nómina y de deducciones personales. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 880 | Declaración Anual Personas Físicas | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
161 | Victor Cruz Leyva | 2018-05-25 17:46 | DYC_MAT-DyC_Liberar espacio en disco | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 161 | Estimación Aprobada | 161 | Cerrado | #N/A
162 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-05-28 17:08 | SIC_SIPRE_Ajustes de Estructura en los Grupos de Atención. | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Internos de Control | Jaime Garrido Ruiz | 439 | Sistema de Procedimientos de Evaluación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 162 | Estimación Aprobada | 162 | Cerrado | #N/A
165 | Tomas Cruz Velasco | 2018-05-29 18:28 | DYP_LDA Declaración del ISR por Ingresos de Inversiones en el Extranjero Retornadas al País. | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 833 | Forma Oficial 100.- Declaración ISR por Ingresos de InverSíones en el Extranjero Retornadas al País. | Microsoft - Operaciones | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
168 | Victor Cruz Leyva | 2018-05-30 13:51 | DYC_MAT-DyC_Módulo gestión de pago | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 168 | Estimación Aprobada | 168 | Cerrado | #N/A
169 | Jose Luis Zarate Lopez | 2018-05-31 16:40 | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago emisión mayo de 2018. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 169 | Estimación Aprobada | 169 | Cerrado | #N/A
172 | Victor Cruz Leyva | 2018-05-31 18:05 | DyC_ MAT-SAD_ Actualización de procesos ETL que generan una emisión y padrón de pagos | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 893 | Generación de Insumos para MAT-SAD | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 172 | Estimación Aprobada | 172 | Cerrado | #N/A
173 | Silvia Ramirez Diaz | 2018-05-31 18:19 | IDC_RFC_AMPLIADO_Constancia de Residencia para Efectos Fiscales | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Estela Sanchez Gonzalez | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
180 | Rodrigo Perez Ortega | 2018-06-01 10:39 | RC_CONTABILIDAD NEPE_Generar archivo con la Recaudación de efectivo de Aduanas por Banco para su Transmisión a TESOFE | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Manuel Vargas Espinosa | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 180 | Estimación Aprobada | 180 | Cerrado | #N/A
192 | Ignacio Mejia Lopez | 2018-06-06 13:26 | CZA_MAT-CBZ: Actualización en MAT Cobranza de información proveniente de control de obligaciones | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
197 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2018-06-07 12:14 | CO_ECUVUL_Incorporación de reglas de cumplimiento para notarios y corredores. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 927 | Estructura de Cumplimiento de Operaciones Vulnerables | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 197 | Estimación Cancelada Negocio | #N/A | #N/A | #N/A
208 | Victor Cruz Leyva | 2018-06-12 09:53 | DYC_MAT-DyC_Actualización de empresas certificadas | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 208 | Estimación Aprobada | 208 | Cerrado | #N/A
209 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2018-06-12 12:42 | DyP_IPP_DIOT_Crear la DIOT con la información que presenten los contribuyentes a través de Mi Contabilidad | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Yeny Prudente Morales | 636 | Declaración Informativa de operaciones con terceros Completa (MF)- DIOT Completa (MF) | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 209 | Estimación Cancelada Desarrollo | 209 | Cerrado | #N/A
210 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2018-06-12 14:18 | JUR_DDM_Atención a la Mitigación de Vulnerabilidades_Avisos de Donación y Destrucción de Mercancías | AGJ | Administración General Jurídica | Problema | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 679 | Donación y Destrucción de Mercancías | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
211 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2018-06-12 15:44 | MATCE-PR_Implementar un servicio en el que se pueda consumir información de pago de documentos de comercio exterior | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Sonia Oliva Caballero Aquino | 947 | MATCE -Pago Referenciado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 211 | Estimación Aprobada | 211 | Cerrado | #N/A
215 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-06-12 18:34 | FIS_SECREFI_Migración de Información del SECREFI CENTURA | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 19 | Control y Seguimiento 2a. Etapa | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 215 | Estimación Aprobada | 215 | Cerrado | #N/A
222 | Edgar Martinez Pastrana | 2018-06-13 19:12 | Descripción del Régimen de Capital y Denominación o Razón Social de las SAS | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
224 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-15 11:39 | MATCO: Acciones de vigilancia y emisión a sujetos obligados a notificar las operaciones de actividades vulnerables. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 987 | MAT Control de Obligaciones de Operaciones Vulnerables | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 224 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
227 | Raul Noya Quintero | 2018-06-18 13:14 | DyP_DD Documentos Digitales: DeclaraNOT en línea, caída al DWH de la información de declaraciones. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Manuel Vargas Espinosa | 999 | Declaración Informativa Múltiple | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 227 | Estimación Cancelada Desarrollo | 227 | Cerrado | #N/A
228 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-06-18 16:47 | DyP_DD_CBC_Actualización de certificado del SAT para las aplicaciones de FATCA, CRS y CBC_1 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
229 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-06-18 16:57 | DYP_DD_CBC_Actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS_1 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
232 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-06-18 17:31 | DYP_DD_CBC_Segunda actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS_2 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
233 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-06-18 17:36 | DYP_DD_CBC_Tercera actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS_3 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
234 | Margarita Canseco Flores | 2018-06-19 08:59 | CESO_AMPP_Crear funcionalidad actualización contenido usuario y atender observaciones UGD del app Bienvenido a México | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Mario Santos Aldama | 672 | Aplicación Móvil: Bienvenido a México | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 234 | Estimación Aprobada | 234 | Cerrado | #N/A
235 | Felix Juan Ramirez Velasco | 2018-06-19 19:10 | FIR_Solcedi_Certifica con campo CURP opcional | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 2083 | Solicitud de Certificados Digital | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 235 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
236 | Raul Becerra Arroyo | 2018-06-21 16:59 | CZA_MAT-CBZ: Continuidad Fase1 y 2 para registro control y seguimiento automático de convenios de pago en MAT-Cobranza | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 236 | Estimación Aprobada | 236 | Cerrado | #N/A
241 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2018-06-22 17:25 | MATCE-PR_FMP CE Mejoras en los aplicativos vinculados al depósito referenciado de comercio exterior. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Sonia Oliva Caballero Aquino | 930 | MATCE - Formulario Múltiple de Pago | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 241 | Estimación Aprobada | 241 | Cerrado | #N/A
242 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-06-24 17:16 | DYP_DD_CBC_Quinta actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
243 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2018-06-25 11:08 | CO/ECU: Incorporación de reglas en la Estructura de Cumplimiento (ECU) para su aplicación en el 32D | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 623 | Estructura de Cumplimiento | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
245 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2018-06-25 14:17 | MAT-CO-_Crear Reporte de Montos Recaudados por la Entidad Federativa. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
246 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2018-06-25 14:33 | MATCO- Vigilancia de Renuentes | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
247 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2018-06-25 16:24 | CO_R32D_Incorporación de reporte detallado al resultado de opinión de cumplimiento público | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | [9 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 247 | Estimación Aprobada | 247 | Cerrado | #N/A
248 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2018-06-25 16:42 | CO-R32D:Generación de reporte opinión de cumplimiento con validación del estatus RFC En suspensión de actividades | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | [9 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 248 | Estimación Aprobada | 248 | Cerrado | #N/A
249 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2018-06-26 12:09 | CO-SIVART107 MAT. Actualización de leyendas para la operación del programas de regularización 2017 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 588 | Sistema de Validación, ReimpreSíón y Aclaraciones Artículo 107 | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 249 | Estimación Aprobada | 249 | Cerrado | #N/A
251 | Ivonne Meza Sanchez | 2018-06-28 16:36 | AGS - FSCM: Modificación al sistema de Boletos de avión | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 251 | Estimación Aprobada | 251 | Cerrado | #N/A
257 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2018-07-03 17:20 | MATCO- Incidente_INCS00000674798 | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 257 | Estimación Aprobada | 257 | Cerrado | #N/A
260 | Leticia Garcia Montiel | 2018-07-05 14:17 | DyC_Insumos_Compe_Solicitud de declaraciones, compensaciones y acreditamientos | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 893 | Generación de Insumos para MAT-SAD | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 260 | Estimación Aprobada | 260 | Cerrado | #N/A
262 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-07-05 16:35 | FISC: DICTAMENES.NET Modificar los módulos de SIPRED para el ejercicio 2018 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 262 | Estimación Aprobada | 262 | Cerrado | #N/A
267 | Ignacio Mejia Lopez | 2018-07-10 14:02 | CZA_MAT-CBZ: Creación de repositorio de BD en el DWH para procedimiento de Cobranza semanal y mensual. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 816 | ODS de Cobranza | Fábrica Interna | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | 267 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
269 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2018-07-11 16:52 | DYP_DD_CBC_Certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
270 | Victor Cruz Leyva | 2018-07-11 17:18 | DYC_MAT-DyC_Mejoras al sistema | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 270 | Estimación Aprobada | 270 | Cerrado | #N/A
271 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2018-07-13 11:49 | DyP_DD_FATCA-CRS _Actualización de CRS | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 271 | Estimación Aprobada | 271 | Cerrado | #N/A
273 | Leticia Garcia Montiel | 2018-07-13 11:58 | DyC_MAT-DyC_Extracción Información Histórica de DyP Padrón Hidrocarburos | AGH | Administración General de Hidrocarburos | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 893 | Generación de Insumos para MAT-SAD | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
275 | Tomas Gonzalez Maza | 2018-07-17 10:26 | AGS-FSCM: Firmar Electrónicamente el registro y actualización de los resguardos de Bienes Muebles. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Recursos y Servicios | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
281 | Martha Nelly Perez Alvarado | 2018-07-17 13:45 | Notificación electrónica de requerimientos y multas de control de obligaciones firmados electrónicamente. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 281 | Estimación Cancelada Desarrollo | 281 | Cerrado | #N/A
282 | Martha Nelly Perez Alvarado | 2018-07-17 16:50 | CO_ECU. Actualización del Software DB2 en la Estructura de Cumplimiento | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 623 | Estructura de Cumplimiento | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | 282 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
283 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-07-18 14:49 | MATCE_MAT - CYR_Consulta de Pedimentos | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 5925 | MATCE - Consultas y Reportes | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | 283 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
284 | Martha Nelly Perez Alvarado | 2018-07-24 15:31 | CO_32D_Adecuar los contratos del Web Service para consumo 32D MAT | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 802 | SAT Móvil | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
285 | Martha Nelly Perez Alvarado | 2018-07-24 16:54 | CO_Información para realizar vigilancias pre llenadas de la Declaración Anual 2017. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 623 | Estructura de Cumplimiento | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
288 | Jose Luis Zarate Lopez | 2018-07-30 13:34 | SAC_MAT Buzon: Delegación de Trámites - Terceros Autorizados | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 288 | Estimación Aprobada | 288 | Cerrado | #N/A
291 | Jose Luis Zarate Lopez | 2018-07-30 14:30 | MAT NyV Notificación Electrónica Módulo Diligenciación Agregar funcionalidad para seguimiento | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 291 | Estimación Aprobada | 291 | Cerrado | #N/A
293 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-07-30 19:53 | MATCE_MATCE MSA_Guardar la información de las operaciones con Reconocimiento No Intrusivo | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 621 | MATCE - Selección Automatizada | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 293 | Estimación Cancelada Desarrollo | 293 | Cerrado | #N/A
295 | Leticia Flores Nieves | 2018-07-31 12:52 | DYP__IPP_ Declaraciones Provisionales_ Actualizar el Vector de Bonos de Carbono | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Yeny Prudente Morales | 105 | Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 295 | Estimación Aprobada | 295 | Cerrado | #N/A
298 | Rodrigo Perez Ortega | 2018-08-01 12:07 | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de catálogos contables “Conceptos de Producto y Aprovechamiento”. | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Manuel Vargas Espinosa | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 298 | Estimación Aprobada | 298 | Cerrado | #N/A
299 | Jaime Garrido Ruiz | 2018-08-02 11:12 | TI_ENC_SAT_Encuesta Servicios que brinda AGRS e indicadores de Seguridad Institucional. | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Transversales de TI | Jaime Garrido Ruiz | 725 | Encuestas de las Unidades Administrativas del SAT (Internas y Externas) | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 299 | Estimación Aprobada | 299 | Cerrado | #N/A
303 | Jose Luis Vences Mendoza | 2018-08-03 16:52 | CZA_MAT-CBZ_Actualizar resoluciones registradas fuera de plazo,proceso baja pago y baja duplicidad y cambio de regla | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 303 | Estimación Aprobada | 303 | Cerrado | #N/A
319 | Martha Nelly Perez Alvarado | 2018-08-13 14:45 | CO_32D_Reinicio del folio consecutivo del Reporte de Opinión de cumplimiento. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 627 | Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 319 | Estimación Aprobada | 319 | Cerrado | #N/A
320 | Jose Luis Vences Mendoza | 2018-08-14 10:35 | CZA_MAT-CBZ_Registro de gastos como ICEP y mejoras a resolución en tránsito,eliminar y agregar concepto y traslados | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 320 | Estimación Aprobada | 320 | Cerrado | #N/A
322 | Edgar Martinez Pastrana | 2018-08-14 13:06 | MAT-IDC: Administraciones Desconcentradas de la Cuidad de México | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
328 | Raul Becerra Arroyo | 2018-08-15 18:20 | CZA_MAT-CBZ Ajustar el EXTRACTOR | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
331 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-08-16 13:45 | MAT-NyV: Implementar Mejoras al Módulo de Administración de Verificaciones | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 890 | MAT-NyV: Módulo de Administración de Verificaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 331 | Estimación Aprobada | 331 | Cerrado | #N/A
336 | Osvaldo Mendoza Ponce | 2018-08-17 15:31 | DYP__IPP_ Declaraciones Provisionales_ Actualizar el Vector de Bonos de Carbono (DWH) | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 481 | Nepe | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 336 | Estimación Aprobada | 336 | Cerrado | #N/A
340 | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 2018-08-20 14:10 | AGS-HRMS: Emitir consultas e Incorporar mejoras en la funcionalidad del módulo de Ceses de Apoyo Jurídico | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 340 | Cerrado | #N/A
349 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-08-28 09:56 | MATCE-MATCE-PITA _Homologar Validaciones en DODA y PITA | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 931 | MATCE - PITA | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 349 | Estimación Aprobada | 349 | Cerrado | #N/A
350 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-08-28 11:39 | MATCE-MATCE-PITA _Actualizar las validaciones en DODA y PITA | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 931 | MATCE - PITA | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 350 | Estimación Aprobada | 350 | Cerrado | #N/A
351 | Victor Cruz Leyva | 2018-08-28 17:25 | DyC_ MAT-SAD_ Actualización de la Torre de Control SAD-Ejercicio 2018 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 843 | MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 351 | Estimación Aprobada | 351 | Cerrado | #N/A
352 | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 2018-08-29 16:51 | AGS-FSCM:Crear módulo para manejo y control de Tarjetas Institucionales asignadas a empleados para viáticos y pasajes | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | Sse adjunta documento firmado de Control de Cambios número 1 |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 352 | Estimación Aprobada | 352 | Cerrado | #N/A
356 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-08-31 12:41 | DyP_DD_CBC _Actualización de CBC | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 356 | Estimación Aprobada | 356 | Cerrado | #N/A
359 | Silvia Ramirez Diaz | 2018-09-05 12:39 | SAC-Sorteo El Buen Fin 2018:Actualización tecnológica automatiza proceso de selección de participantes y ganadores | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Cuenta Tributaria | Estela Sanchez Gonzalez | 734 | Sorteo Fiscal del Buen Fin | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 359 | Estimación Aprobada | 359 | Cerrado | #N/A
361 | Jose Luis Zarate Lopez | 2018-09-05 16:36 | SAC_MAC_Buzón: Implementar Encuesta de satisfacción | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 361 | Estimación Aprobada | 361 | Cerrado | #N/A
362 | Jose Luis Zarate Lopez | 2018-09-05 16:45 | SAC_MAC_Buzón: Implementar Aviso de privacidad | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 362 | Estimación Aprobada | 362 | Cerrado | #N/A
366 | Victor Cruz Leyva | 2018-09-06 10:40 | DyC_ MAT-SAD_ Actualización de MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2018 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 843 | MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 366 | Estimación Aprobada | 366 | Cerrado | #N/A
369 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-09-10 09:34 | MATCE-MATCE PITA_Encriptación de CIEC y contraseña | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 931 | MATCE - PITA | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 369 | Estimación Aprobada | 369 | Cerrado | #N/A
377 | Jesus Delgado Enriquez | 2018-09-18 16:43 | IDC_RFC_AMPLIADO_Webservice RENAPO | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
378 | Felix Juan Ramirez Velasco | 2018-09-18 18:39 | SAC_KIOSKO_Actualización del Kiosko de Salas de Internet. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 959 | Kiosko de Salas de Internet (Mi Espacio) | Fábrica Interna | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 378 | Estimación Aprobada | 378 | Cerrado | #N/A
386 | Daniela Mejia Zapata | 2018-09-21 10:45 | SaC- Contraseña-Medio de Contacto para PF. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Estela Sanchez Gonzalez | 744 | Contraseña | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
388 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-09-24 15:28 | FISC: DICTAMENES.NET Ajustar los módulos del SIPRED para la presentación del ejercicio 2018 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 388 | Estimación Aprobada | 388 | Cerrado | #N/A
392 | Sahir Adari Sanchez Gomez | 2018-10-01 17:19 | TI_ENC_SAT_ Encuesta de evaluación Corrupción y Riesgo. | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Transversales de TI | Jaime Garrido Ruiz | 725 | Encuestas de las Unidades Administrativas del SAT (Internas y Externas) | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 392 | Estimación Aprobada | 392 | Cerrado | #N/A
396 | Tomas Cruz Velasco | 2018-10-04 14:16 | DYP_CUN-WEB_Ajustes a funcionalidades a la Consulta de Declaraciones y Pagos Web derivado de la revisión realizada por la Administración General de Evaluación. | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 12 | Consulta de Declaraciones y Pagos Web | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 396 | Estimación Aprobada | 396 | Cerrado | #N/A
397 | Rodrigo Perez Ortega | 2018-10-08 15:50 | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualizar la validación del RFC, con el acceso al RFC Ampliado. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Manuel Vargas Espinosa | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 397 | Estimación Aprobada | 397 | Cerrado | #N/A
398 | Ignacio Mejia Lopez | 2018-10-09 16:40 | CZA_MAT-CBZ_Actualización en MAT-Cobranza de información proveniente de control de obligaciones | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 398 | Estimación Aprobada | 398 | Cerrado | #N/A
399 | Martha Nelly Perez Alvarado | 2018-10-09 16:48 | CO-SIVART 107 Incursión de Nuevo segmento. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 588 | Sistema de Validación, ReimpreSíón y Aclaraciones Artículo 107 | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 399 | Estimación Aprobada | 399 | Cerrado | #N/A
403 | Rodrigo Perez Ortega | 2018-10-10 12:52 | DyP_LDA_NEPE_Actualizar claves informáticas de ceros absolutos provisionales y validaciones en el Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos (NEPE). | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 105 | Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 403 | Estimación Aprobada | 403 | Cerrado | #N/A
405 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-10-11 14:06 | DyP_DD_FATCA_ Actualización de Reportes al DWH | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 1028 | Foreing Account Tax Compliance ACT | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 405 | Estimación Cancelada Negocio | 405 | Cerrado | #N/A
406 | Tomas Gonzalez Maza | 2018-10-15 11:11 | AGS-HRMS: Ajustar proceso de nómina para disposiciones otorgamiento aguinaldo o gratificación fin año ejercicio 2018 | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 406 | Cerrado | #N/A
407 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-10-17 10:04 | FIS_SECREFI_Mejoras al aplicativo SECREFI AV | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 809 | Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 407 | Estimación Aprobada | 407 | Cerrado | #N/A
408 | Tomas Gonzalez Maza | 2018-10-17 18:10 | RyS-AGS-FSCM: Actualización de los resguardos de Bienes Muebles y Firmado Electrónico. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 408 | Estimación Aprobada | 408 | Cerrado | #N/A
412 | Rodrigo Perez Ortega | 2018-10-22 14:27 | DyP_LDA_NEPE_Adicionar el concepto “Reintegro de devoluciones improcedentes de ISR Personas Físicas” al flujo de SISPR – Control de Obligaciones. | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 105 | Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
417 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-10-24 11:54 | MATCE_MATCE DODA QR_Consulta | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 919 | MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 417 | Estimación Aprobada | 417 | Cerrado | #N/A
421 | Tomas Cruz Velasco | 2018-10-25 14:34 | DYP_LDA-DyP Implementar mejoras a la Línea de Captura ver. 4.0 Atención NEPE | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 105 | Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
423 | Tomas Cruz Velasco | 2018-10-25 14:35 | DYP_LDA-DyP Implementar mejoras a la Línea de Captura ver. 4.0 CUWEB | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 105 | Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
428 | Ignacio Mejia Lopez | 2018-10-29 11:22 | CZA_MAT-CBZ_Incluir criterios de validación en MAT-Cobranza para eliminar lotes de multas de control de obligaciones. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 428 | Estimación Aprobada | 428 | Cerrado | #N/A
429 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-10-30 13:13 | MATCE_MATCE DODA-QR_Incorporar Tránsitos | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 919 | MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 429 | Estimación Aprobada | 429 | Cerrado | #N/A
430 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-10-30 13:23 | MATCE_MATCE-SA_Incorporar Tránsitos | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 621 | MATCE - Selección Automatizada | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 430 | Estimación Cancelada Desarrollo | 430 | Cerrado | #N/A
434 | Rodolfo Salcedo Flores | 2018-11-06 11:07 | DyP_LDA_Ajustes al proceso de precarga de información de Intereses de la Declaración Anual de Personas Físicas para la presentación del Ejercicio 2018 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 499 | DWH-Prellenado DECLARASAT | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
441 | Tomas Cruz Velasco | 2018-11-09 18:22 | DYP_PPI_Declaraciones Provisionales_Mejoras a Mi Contabilidad PF y PM. Cambio de Etiquetas en Formularios JS de Provisionales. | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | 441 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
443 | Tomas Gonzalez Maza | 2018-11-13 09:59 | AGRS-AGS-HRMS: Mantenimiento al Módulo Gestión de solicitudes de eventos del SAT | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 443 | Estimación Aprobada | 443 | Cerrado | #N/A
445 | Rodrigo Perez Ortega | 2018-11-15 14:22 | DyP_LDA_NEPE_Generar estructuras históricas de transacciones para almacenar información de Pagos y DI ejercicio 2019 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 105 | Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 445 | Estimación Aprobada | 445 | Cerrado | #N/A
446 | Raul Becerra Arroyo | 2018-11-16 11:59 | CZA_MAT-CBZ:Actualización de Web Service de HC de MAT Cobranza para saldos corte previos al de fecha de la solicitud | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 446 | Estimación Aprobada | 446 | Cerrado | #N/A
450 | Edgar Martinez Pastrana | 2018-11-21 11:56 | MAT-IDC– RFC : Reformas Fiscales 2019 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 450 | Estimación Aprobada | 450 | Cerrado | #N/A
452 | Sahir Adari Sanchez Gomez | 2018-11-26 13:41 | SIC_SIPRE_Mejoras al módulo OCDE. | AGE | Administración General de Evaluación | Problema | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Internos de Control | Jaime Garrido Ruiz | 439 | Sistema de Procedimientos de Evaluación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
455 | Jorge Eduardo Alvarez Garcia | 2018-11-28 11:36 | FIS_FEB_Incorporación de la AGH al Sistema de Fiscalización Electrónica Básica. | AGH | Administración General de Hidrocarburos | Requerimiento | Mantenimiento | Sergio Campoamor Roldan | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 942 | Fiscalización Electrónica BáSíca | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
457 | Victor Cruz Leyva | 2018-11-30 10:32 | DyC-INSUMOS_SAD: Actualización de procesos que generan una Emisión para MAT-SAD 2018 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 893 | Generación de Insumos para MAT-SAD | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 457 | Estimación Aprobada | 457 | Cerrado | #N/A
458 | Victor Cruz Leyva | 2018-11-30 10:47 | DyC_ INSUMOS_SAD _Integración de datos para el consumo del Tablero COGNOS – Ejercicio 2018 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 893 | Generación de Insumos para MAT-SAD | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 458 | Estimación Aprobada | 458 | Cerrado | #N/A
461 | Leticia Flores Nieves | 2018-12-03 14:24 | DyP_IPP_PPS_ Actualizar Mis Cuentas en sus funcionalidades, que resulten aplicables para el ejercicio 2019 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Yeny Prudente Morales | 645 | Pago Provisional Simplificado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 461 | Estimación Aprobada | 461 | Cerrado | #N/A
465 | Jose Luis Vences Mendoza | 2018-12-04 14:05 | CZA_CREDFIS: Inhabilitar temporalmente en el portal del contribuyente la emisión de formatos para pago. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 644 | Créditos Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
466 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2018-12-07 17:14 | SJUR-CAL: Deshabilitar modalidades dentro del aplicativo Consultas y Autorizaciones en Línea | AGH | Administración General de Hidrocarburos | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 663 | SI-Consultas y Autorizaciones en línea | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 466 | Estimación Aprobada | 466 | Cerrado | #N/A
471 | Rodrigo Perez Ortega | 2018-12-11 18:01 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de Catálogos Contables,Sistema de Contabilidad Central Ejercicio Fiscal 2019 | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Manuel Vargas Espinosa | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 471 | Estimación Aprobada | 471 | Cerrado | #N/A
473 | Martha Nelly Perez Alvarado | 2018-12-12 14:43 | CO-SIVART107 Carga de Base de datos para validar, reimprimir y aclarar la propuesta de pago; asi como generar líneas de Captura del programa de regularización ISR 2017. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 588 | Sistema de Validación, ReimpreSíón y Aclaraciones Artículo 107 | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
480 | Gabriel Vázquez Avendaño | 2018-12-14 13:58 | LCO: Incorporar el nuevo estatus de obligación de contribuyente fronterizo | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 505 | Lista de Control de Obligados | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 480 | Estimación Aprobada | 480 | Cerrado | #N/A
481 | Leticia Garcia Montiel | 2018-12-14 14:36 | CZA_SubastaSAT-Modificación a los Documentos con motivo de reforma a la Ley del SAT Dic 2018. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 787 | SubastaSAT Nueva Versión | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 481 | Estimación Aprobada | 481 | Cerrado | #N/A
482 | Tomas Cruz Velasco | 2018-12-17 10:52 | DYP_IPP_Formulario JS_Actualización de Tarifas ISR 2018 – 2019 en DyP | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 482 | Estimación Aprobada | 482 | Cerrado | #N/A
486 | Rodolfo Salcedo Flores | 2018-12-18 12:24 | DyP_IPP_Actualizar la DIOT para reportar operaciones donde se aplicó la disminución del 50 por ciento en el IVA | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 335 | Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 486 | Estimación Aprobada | 486 | Cerrado | #N/A
487 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2018-12-19 09:53 | SaC_Nómina RIF_ Actualizar aplicativo para la generación de recibo de nómina. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 733 | Nómina RIF | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 487 | Estimación Aprobada | 487 | Cerrado | #N/A
492 | Jose Luis Vences Mendoza | 2018-12-26 10:49 | CZA_MAT-CBZ: Traslado de adeudos activos y en baja de 12 ADR con motivo de la reestructuración del SAT. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 492 | Estimación Aprobada | 492 | Cerrado | #N/A
493 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-12-26 13:35 | CED_VAD_Actualizar e incorporar información de la mercancía y gafete único. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 615 | Verificador de Autenticidad de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 493 | Estimación Aprobada | 493 | Cerrado | #N/A
499 | Rodrigo Perez Ortega | 2018-12-28 11:09 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de los Catálogos Contables Sistema Contabilidad Central NEPE y SI EF 2019 2a Parte | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Manuel Vargas Espinosa | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 499 | Estimación Aprobada | 499 | Cerrado | #N/A
500 | Guido Rodriguez Valle | 2018-12-28 16:05 | MAT_RFC comportamiento de roles para beneficios de zona fronteriza en la presentación de trámites al RFC. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 500 | Cancelado | #N/A
501 | Sahir Adari Sanchez Gomez | 2018-12-28 18:07 | SIC_SIPRE_Carga de archivos en el registro de Quejas o Denuncias. | AGE | Administración General de Evaluación | Problema | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Internos de Control | Jaime Garrido Ruiz | 439 | Sistema de Procedimientos de Evaluación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
506 | Leticia Flores Nieves | 2019-01-02 18:58 | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información de Mis Cuentas 2019 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Yeny Prudente Morales | 1000 | MAT-Régimen de incorporación Fiscal se agregara mis cuentas | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 506 | Estimación Aprobada | 506 | Cerrado | #N/A
507 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2019-01-03 10:07 | DWH-LCO: Implementar pistas de auditoría y consulta de las descargas de la LCO | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 505 | Lista de Control de Obligados | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
508 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2019-01-03 17:49 | FE_RECEPCION CFDI_Implementar el proceso automatizado de Generación de Facturas Electrónicas de los Pagos derivados de Pedimentos | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 508 | Estimación Aprobada | 508 | Cerrado | #N/A
510 | Leticia Flores Nieves | 2019-01-04 16:57 | DyP_IPP_PPS_ Ajustar Mis Cuentas declaraciones RIF y Arrendamiento en formularios de IVA región fronteriza norte | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 645 | Pago Provisional Simplificado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 510 | Estimación Aprobada | 510 | Cerrado | #N/A
511 | Tomas Cruz Velasco | 2019-01-07 12:33 | DYP_LDA_Declaraciones provisionales_ ISR Retenciones por utilizar plataformas tecnológicas, IVA Retenciones por utilizar plataformas tecnológicas y Declaración Informativa de retenciones por el uso de plataformas tecnológicas. | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 1002 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazda |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
513 | Jose Luis Vences Mendoza | 2019-01-08 16:15 | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 1.Cancelación de subastas y actualización de los documentos | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 787 | SubastaSAT Nueva Versión | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 513 | Estimación Aprobada | 513 | Cerrado | #N/A
518 | Rodrigo Perez Ortega | 2019-01-17 10:40 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de los Catálogos Contables del Sistema de Contabilidad Central Nepe y Solución Integral, para el Ejercicio Fiscal 2019. 3a Parte. | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Manuel Vargas Espinosa | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 518 | Estimación Aprobada | 518 | Cerrado | #N/A
523 | Victor Cruz Leyva | 2019-01-21 17:23 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 523 | Estimación Aprobada | 523 | Cerrado | #N/A
524 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-01-22 13:29 | MATCE-MATCE-PITA _Unificar los servicios web de PITA y DODA | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 931 | MATCE - PITA | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 524 | Estimación Cancelada Negocio | 524 | Cerrado | #N/A
525 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2019-01-22 18:00 | CED_ADUPORTAL_Actualizar la Declaración de Pasajeros e incorporar el Pago Referenciado de Comercio Exterior para Excedente de Franquicia | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Sonia Oliva Caballero Aquino | 924 | Portal de facilitación para el pasajero | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | 525 | Estimación Cancelada Negocio | #N/A | #N/A | #N/A
526 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-01-23 13:31 | MAT-NYV: Modificación en los módulos de Consulta y exportación de resultados, notificación personal y roles. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 526 | Estimación Aprobada | 526 | Cerrado | #N/A
531 | Martha Nelly Perez Alvarado | 2019-01-25 09:26 | CO_ Aplicar en la Estructura de cumplimiento, la regla de cumplimiento para las obligaciones;3, 31, 33,44,579, 793, 819,821 y 823. | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 623 | Estructura de Cumplimiento | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
532 | Sahir Adari Sanchez Gomez | 2019-01-25 10:58 | TI_ENC_SAT_ Encuesta de Evaluación Seguridad Institucional y Protección Civil | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Transversales de TI | Jaime Garrido Ruiz | 725 | Encuestas de las Unidades Administrativas del SAT (Internas y Externas) | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 532 | Estimación Aprobada | 532 | Cerrado | #N/A
533 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-01-25 14:44 | SAC_MAT BUZÓN: Actualización de Acuses para Terceros Autorizados | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 533 | Estimación Aprobada | 533 | Cancelado | #N/A
540 | Silvia Ramirez Diaz | 2019-01-30 12:58 | SAC_SI-SAC_Respuesta automática Decreto Región Fronteriza. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Estela Sanchez Gonzalez | 2021 | CRM - Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 540 | Estimación Aprobada | 540 | Cerrado | #N/A
543 | Gabriela Garcia Lopez | 2019-01-30 17:11 | FIS_SUIEFI _Módulo de Cuentas: Incorporar campos y modificar funcionalidad | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 65 | Sistema Unico de Información para Entidades Federativas Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 543 | Estimación Aprobada | 543 | Cancelado | #N/A
551 | Rodrigo Perez Ortega | 2019-02-07 19:21 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de Catálogos Contables del Sistema de Contabilidad Central-UBER | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Manuel Vargas Espinosa | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 551 | Estimación Aprobada | 551 | Cerrado | #N/A
552 | Rodolfo Salcedo Flores | 2019-02-08 10:43 | DyP IPP Actualizar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIO T) para que reporten el monto del IVA no acreditable sujeto al estímulo de la re ión fronteriza norte en el IVA. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 335 | Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 552 | Estimación Aprobada | 552 | Cerrado | #N/A
554 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-02-08 12:33 | MAT-NEE: Actualización de catálogo Unidades Administrativas y nuevo rol de consulta | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 769 | Notificación por Estrados o Edictos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 554 | Estimación Cancelada Negocio | 554 | Cerrado | #N/A
558 | Guido Rodriguez Valle | 2019-02-11 13:28 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Consulta Web Service RENAPO en trámite de actualización de identidad mediante la CURP por visor tributario por autoridad. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
565 | Victor Cruz Leyva | 2019-02-13 16:23 | DYC_MAT-DyC_Consultar información en PIAC | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 983 | Plataforma de Inteligencia Analítica del Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 565 | Estimación Aprobada | 565 | Cerrado | #N/A
567 | Rodrigo Perez Ortega | 2019-02-14 11:45 | RC_Proceso contable_Reporte mensual y acumulado de recaudación de GC,Hidrocarburos,Resto y BD Contable EF 2019 | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Elizabeth Del Valle Beltran | 485.1 | DWH-Proceso Contable | Fábrica Interna |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 567 | Gestión de Estimación | 567 | Cerrado | #N/A
584 | Silvia Ramirez Diaz | 2019-02-26 10:25 | SAC_SI-SAC_ Actualización de imagen institucional en Acuses SaC. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Estela Sanchez Gonzalez | 2021 | CRM - Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 584 | Estimación Aprobada | 584 | Cerrado | #N/A
585 | Leticia Flores Nieves | 2019-02-26 11:17 | DyP_IPP_PPS_Actualizar Mis Cuentas en varias funcionalidades de la declaración de Arrendamiento. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Manuel Vargas Espinosa | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 645 | Pago Provisional Simplificado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 585 | Estimación Aprobada | 585 | Cerrado | #N/A
589 | Rodrigo Perez Ortega | 2019-02-27 10:40 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de Catálogos Contables de Sistema Contabilidad Central Nepe y Solución Integral | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Manuel Vargas Espinosa | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 589 | Estimación Aprobada | 589 | Cerrado | #N/A
597 | Rodrigo Perez Ortega | 2019-03-01 11:26 | RC_ Reportes de Recaudación del H. Congreso de la Unión para el Ejercicio Fiscal 2019. | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Elizabeth Del Valle Beltran | 485.1 | DWH-Proceso Contable | Fábrica Interna |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 597 | Estimación Aprobada | 597 | Cerrado | #N/A
644 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2019-03-24 17:56 | FIS_Implementar Buzón Tributario para Entidades Federativas | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 65 | Sistema Unico de Información para Entidades Federativas Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
655 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2019-03-26 10:54 | MATCE_ADUPORTAL_Actualizar la Declaración de Pasajeros e incorporar el Pago Referenciado de Comercio Exterior para Excedente de Franquicia | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Sonia Oliva Caballero Aquino | 646 | Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 655 | Estimación Aprobada | 655 | Cerrado | #N/A
657 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-03-26 13:16 | MAT-NyV: Actualizar formatos de Ordenes de Verificación | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 890 | MAT-NyV: Módulo de Administración de Verificaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 657 | Estimación Aprobada | 657 | Cerrado | #N/A
664 | Rodrigo Perez Ortega | 2019-03-28 13:18 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización Catálogos Contables Sistema Contabilidad Central Nepe y Solución Integral 2019 | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Manuel Vargas Espinosa | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 664 | Estimación Aprobada | 664 | Cerrado | #N/A
666 | Raul Noya Quintero | 2019-03-29 10:27 | DWH Actualizar Forma Oficial 81 Declaración Informat operaciones realizadas por cuenta integrantes consorcio petrolero | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Manuel Vargas Espinosa | 943 | Reporteador de Documentos Digitales | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 666 | Estimación Aprobada | 666 | Cerrado | #N/A
678 | Raul Becerra Arroyo | 2019-04-02 12:51 | CZA_PDC: Relación de Contribuyentes Incumplidos. Automatización de la carga quincenal. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 683 | Relación de Contribuyentes Incumplidos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
687 | Leticia Garcia Montiel | 2019-04-03 13:55 | DYC_MAT-DyC_Actualizar plantillas de AGH y AGGC | AGR | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
699 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-04-08 18:27 | CEPD_VOCE_Tabla en Intersec con información de programas IMMEX de Fraudix | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 699 | Estimación Aprobada | 699 | Cerrado | #N/A
700 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-04-08 18:41 | CED VOCE Actualizar los criterios de validación de saldo a favor al contribuyente en la rectificación de pedimento | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 700 | Estimación Aprobada | 700 | Cerrado | #N/A
704 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-04-10 12:16 | CED_SIREM_SIRESI_Resultado del dictamen y reporte fotográfico derivado de una revisión no intrusiva | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 206 | Sistema de Reconocimiento | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 704 | Estimación Aprobada | 704 | Cerrado | #N/A
714 | Said Hernandez Gallegos | 2019-04-12 13:50 | CEPD_VOCE_Actualización en la validación de pedimentos V3 para la industria automotriz. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 714 | 0 | 714 | Cerrado | #N/A
719 | Ivonne Meza Sanchez | 2019-04-15 18:50 | RyS AGRS: Mejoras al sistema de control de parque vehicular del SAT | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 719 | Estimación Aprobada | 719 | Cerrado | #N/A
724 | Said Hernandez Gallegos | 2019-04-16 11:46 | CEPD_VOCE_Consulta para mercancía con crédito en materia de IVA e IEPS. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 724 | Estimación Aprobada | 724 | Cerrado | #N/A
726 | Said Hernandez Gallegos | 2019-04-16 12:40 | CEPD_VOCE_Permitir el registro de más de un tipo de multa. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 726 | 0 | 726 | Cerrado | #N/A
727 | Said Hernandez Gallegos | 2019-04-16 12:46 | CEPD_VOCE_Crear control para el registro de criterios para desaduanar pedimentos al momento del pago | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA |  |  |  | No Aplica | ​na |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 727 | Estimación Aprobada | 727 | Cerrado | #N/A
729 | Said Hernandez Gallegos | 2019-04-16 13:22 | CEPD_VOCE_Operaciones de Recinto Fiscalizado Estratégico | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 729 | Estimación Aprobada | 729 | Cerrado | #N/A
730 | Said Hernandez Gallegos | 2019-04-16 13:31 | CEPD_VOCE_Incluir alerta para notificar discrepancias en declaración de CUM y UMT | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA |  |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 730 | Estimación Aprobada | 730 | Cerrado | #N/A
732 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-04-16 16:28 | MAT-IDC RFC Ampliado: Nuevos registros al catálogo de roles y relaciones asociados al proceso de Inscripción de Personas Físicas. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
741 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-04-24 14:56 | CED_VOCE_Ampliar la longitud del campo de guías aéreas | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 741 | Estimación Aprobada | 741 | Cerrado | #N/A
751 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-04-26 13:41 | SAC_MAT BUZÓN_ 2ª Emisión de ISR Participable a E_F_Abril 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 751 | Estimación Cancelada Negocio | 751 | Cerrado | #N/A
762 | Rodrigo Perez Ortega | 2019-04-30 13:06 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualizacion de los Catalogos Contables del Sistema de Contabilidad Central - 762 | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Manuel Vargas Espinosa | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 762 | Estimación Aprobada | 762 | Cerrado | #N/A
782 | Rodrigo Perez Ortega | 2019-05-08 13:50 | DyP_NEPE_Actualización de conceptos de DPAs en el NEPE – SISPR | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 105 | Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 782 | Estimación Aprobada | 782 | Cerrado | #N/A
789 | Angelica Maria Cortes Ramos | 2019-05-13 11:44 | DYP PPI Declaraciones Provisionales Mejoras a Mi Contabilidad PF | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 2280 | Declaraciones Provisionales | Microsoft | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
790 | Angelica Maria Cortes Ramos | 2019-05-13 12:21 | DYP LDA DyP Implementar mejoras a la Línea de Captura ver. 4.0 | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 2280 | Declaraciones Provisionales | Microsoft | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
797 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-05-14 14:58 | MATCE_DODA QR_Lectura de gafetes en carril peatonal | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 919 | MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 797 | Estimación Aprobada | 797 | Cerrado | #N/A
801 | Rodolfo Salcedo Flores | 2019-05-16 10:01 | DyP IPP DeclaraNOT Inhabilitar opción para presentar Declaración de tipo Normal | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 118 | Declaración Informativa de Notarios Públicos y demás Fedatarios. | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 801 | Estimación Aprobada | 801 | Cerrado | #N/A
804 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-05-16 12:02 | SAC_MAT BUZÓN: Crear en Mi Repositorio el nuevo Clasificador “Cobranza” | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 804 | Estimación Aprobada | 804 | Cerrado | #N/A
812 | Tomas Cruz Velasco | 2019-05-21 18:24 | DYP_IPP_PPS_Implementar mejoras a la Línea de Captura ver. 4.0 para MIS CUENTAS | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 645 | Pago Provisional Simplificado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 812 | Estimación Aprobada | 812 | Cerrado | #N/A
816 | Leticia Flores Nieves | 2019-05-23 17:17 | DyP_IPP_PPS Actualizar la presentación de declaraciones Régimen de Incorporación Fiscal en Mis cuentas | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 645 | Pago Provisional Simplificado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 816 | Estimación Aprobada | 816 | Cerrado | #N/A
820 | Tomas Cruz Velasco | 2019-05-27 17:09 | DYP_PP_DyP – Mejora a la declaración del Impuesto por la actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 820 | Estimación Aprobada | 820 | Cerrado | #N/A
825 | Victor Cruz Leyva | 2019-05-29 10:04 | DyC_ MAT-SAD_ Actualización operacional - Ejercicio 2018 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 843 | MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 825 | Estimación Aprobada | 825 | Cerrado | #N/A
832 | Tomas Cruz Velasco | 2019-05-29 14:06 | DyP_IPP_Cuenta Única Web. -Actualizar funcionalidades para Certificación de Declaraciones y Pagos. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 12 | Consulta de Declaraciones y Pagos Web | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 832 | Estimación Aprobada | 832 | Cerrado | #N/A
847 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2019-06-05 16:43 | DYP_IPP Habilitar campo Compensaciones para los formularios ISR e IEPS | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 847 | Estimación Aprobada | 847 | Cerrado | #N/A
848 | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | 2019-06-05 17:10 | SAT-Móvil: Implementar el servicio de Maratón del conocimiento | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Portales Móviles | Felix Juan Ramirez Velasco | 802 | SAT Móvil | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
853 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-06-10 12:51 | MATCE_MATCE- SA_Actualizar Validaciones en Selección | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 621 | MATCE - Selección Automatizada | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 853 | Estimación Aprobada | 853 | Cerrado | #N/A
880 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-06-18 14:01 | MATCE_FMP CE Incorporar funcionalidades a los aplicativos vinculados al depósito refernciado de comercio exterior | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Enrique Teodoro Olvera Olvera | MAT - Comercio Exterior | Sonia Oliva Caballero Aquino | 930 | MATCE - Formulario Múltiple de Pago | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 880 | Estimación Aprobada | 880 | Cerrado | #N/A
911 | Jose Luis Vences Mendoza | 2019-07-01 11:42 | CZA_MAT-CBZ: Depuración masiva de la Cartera de créditos fiscales | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 911 | Estimación Aprobada | 911 | Cerrado | #N/A
922 | Raul Becerra Arroyo | 2019-07-04 17:58 | CZA_ MAT- CBZ Baja de resoluciones pagadas de ISR anual de Personas Físicas del ejercicio 2017 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 922 | Estimación Aprobada | 922 | Cerrado | #N/A
944 | Silvia Ramirez Diaz | 2019-07-11 16:59 | SAC_SORTEO_BF "El Buen Fin 2018": Mitigación riesgo medio. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Estela Sanchez Gonzalez | 734 | Sorteo Fiscal del Buen Fin | Fábrica Interna - AMCI |  |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
957 | Leticia Flores Nieves | 2019-07-17 18:04 | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información de Mis Cuentas_Plataformas 2019 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 1000 | MAT-Régimen de incorporación Fiscal se agregara mis cuentas | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 957 | Estimación Aprobada | 957 | Cerrado | #N/A
960 | Tomas Cruz Velasco | 2019-07-18 14:42 | DYP_IPP: Mi Contabilidad Personas Físicas _ Quitar el clasificador de facturas. | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 2280 | Declaraciones Provisionales | Microsoft | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 960 | Estimación Aprobada | 960 | Cerrado | #N/A
973 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-07-22 18:13 | MAT – RFC Actualizar fecha de inicio de operaciones en MAT. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 973 | Estimación Aprobada | 973 | Cerrado | #N/A
974 | Mariela Badillo Ugalde | 2019-07-23 11:04 | SC_RISS_Actualizar Reglas de Negocio al Web Service RIF para Consumo del IMSS e INFONAVIT | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios al Contribuyente | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 728 | Régimen de Incorporación al Seguro Social (RISS-IMSS E INFONAVIT) | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 974 | Estimación Aprobada | 974 | Cerrado | #N/A
990 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2019-07-30 14:40 | MAT-32D_Carga masiva consulta opinión de cumplimiento. | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 627 | Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 990 | Estimación Aprobada | 990 | Cerrado | #N/A
991 | Rodrigo Perez Ortega | 2019-07-30 16:42 | DyP_VALIDADOR DE INTERESES_Actualización del secreto compartido de los validadores Internos de Intereses y Fideicomisos 2019. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 417 | Programa Validador para la Recepción de Intereses, Enajenación de Acciones, Sociedades de Inversión e Intereses Hipotecarios | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 991 | Estimación Aprobada | 991 | Cerrado | #N/A
993 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-07-31 16:22 | MATCE_MATCE DODA-QR_Eliminar los números de integración no modulados en PITA | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 919 | MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 993 | Estimación Aprobada | 993 | Cerrado | #N/A
1021 | Rodrigo Perez Ortega | 2019-08-14 12:13 | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de los catálogos contables por alta del “Concepto de Productos” | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Elizabeth Del Valle Beltran | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1021 | Estimación Aprobada | 1021 | Cerrado | #N/A
1063 | Rodrigo Perez Ortega | 2019-08-30 14:14 | DyP_DPAs-PR_Actualización de conceptos de DPAs en el NEPE – SISPR | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 960 | Derechos, Productos y Aprovechamientos a través de Pago Referenciado | Microsoft |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1063 | Estimación Aprobada | 1063 | Cerrado | #N/A
1072 | Victor Cruz Leyva | 2019-09-05 13:28 | DyC-INSUMOS_SAD: Actualización de los procesos que generan una Emisión para MAT-SAD 2019 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 893 | Generación de Insumos para MAT-SAD | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1072 | Estimación Aprobada | 1072 | Cerrado | #N/A
1080 | Silvia Ramirez Diaz | 2019-09-10 15:13 | SAC_Sorteo Buen Fin 2019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 734 | Sorteo Fiscal del Buen Fin | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1080 | Estimación Aprobada | 1080 | Cerrado | #N/A
1084 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-09-11 11:08 | MAT-RFC - IDC: Actualizar la tabla alterna CURP. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1084 | Estimación Aprobada | 1084 | Cancelado | #N/A
1103 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-09-13 14:12 | MAT–RFC Actualizar fecha de Inicio de operaciones en MAT, | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1103 | Estimación Aprobada | 1103 | Cerrado | #N/A
1117 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2019-09-23 10:50 | MATCCE_TCO_PITA_Mantenimiento del Tablero de control, mando e indicadores operativos de aduanas vehículos ligeros Fase 1 | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 887 | Tablero de Control Operativo de PITA | Fábrica Interna - AGA | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1117 | Estimación Aprobada | 1117 | Cerrado | #N/A
1143 | Said Hernandez Gallegos | 2019-10-03 13:27 | CEPD_VOCE_Registro ante la SE de empresas ubicadas en la franja o región fronteriza | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Pre-Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA |  |  |  | No Aplica | ​Se requiere de un control para ubicar a las empresas que cuentan con registro ante la SE como empresa ubicada en la franja o región fronteriza. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1143 | Estimación Aprobada | 1143 | Cerrado | #N/A
1151 | Raul Noya Quintero | 2019-10-09 13:24 | DWH Actualización de la Declaración Informativa de Partes Relacionadas, Artículo 76 A LISR, País por País. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 1001 | DWH-Declaración Informativa Multiple forma 76A | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​no aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1151 | Estimación Aprobada | 1151 | Cancelado | #N/A
1157 | Tomas Cruz Velasco | 2019-10-11 13:13 | DYP_IPP - Actualización de la Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales para 2020. | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 |  |  | Carta Preliminar | Para agilizar la atención a los requerimientos relacionados con reformas 2020 con fecha de cumplimiento al 01/01/2020, la ACSN, ACDMA y Modelo de Gobierno, quienes se encuentran copiados, han aprobado atender con uso de la carta preliminar. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1157 | Estimación Registrada. | 1157 | Cerrado | #N/A
1158 | Rodolfo Salcedo Flores | 2019-10-11 14:45 | Actualización Declaración Informativa Múltiple del Impuesto Especial sobre Producción Servicios MULTI-IEPS. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 332 | Declaración Informativa Múltiple del IEPS | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 |  |  | Carta Preliminar | Para agilizar la atención a los requerimientos relacionados con reformas 2020 con fecha de cumplimiento al 01/01/2020, la ACSN, ACDMA y Modelo de Gobierno, quienes se encuentran copiados, han aprobado atender con uso de la carta preliminar. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1158 | Estimación Aprobada | 1158 | Cerrado | #N/A
1162 | Silvia Ramirez Diaz | 2019-10-15 16:40 | MATCO32D_Actualizar logotipos y textos en reporte Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ignacio Trujillo Hernandez | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 627 | Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | . |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1162 | Estimación Aprobada | 1162 | Cerrado | #N/A
1210 | Margarita Canseco Flores | 2019-11-08 14:31 | AGRS-AGS-HRMS: Ajustar proceso nómina para pago aguinaldo ejercicio 2019. Art. 5o. y 6o._Decreto 6-11-2019 | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 1210 | Cerrado | #N/A
1218 | Rodrigo Perez Ortega | 2019-11-15 11:46 | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis Cuentas en apartados Mi contabilidad y Mis declaraciones, por Reforma Fiscal 2020 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 645 | Pago Provisional Simplificado | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 |  |  | Carta Preliminar | Para agilizar la atención a los requerimientos relacionados con reformas 2020 con fecha de cumplimiento al 01/01/2020, la ACSN, ACDMA y Modelo de Gobierno, quienes se encuentran copiados, han aprobado atender con uso de la carta preliminar. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1218 | Estimación Aprobada | 1218 | Cerrado | #N/A
1238 | Rocio Veronica Rodriguez Rodriguez | 2019-11-27 11:28 | CED_VOCE_Actualizar criterios de validación en el DTA de pedimentos | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 217 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | Fábrica Interna - AGA |  |  |  | No Aplica | ​Considerar el ampado del DTA para importadores autorizados |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1238 | Estimación Aprobada | 1238 | Cerrado | #N/A
1242 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2019-11-28 10:27 | FISC:SIPRED: Ajustar los módulos del ISSIF para presentación del ejercicio 2019 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | Carta Preliminar | Autorización soportada en la necesidad de esta información para la nueva declaración anual de personas morales, esta declaración es estratégica para el SAT. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1242 | Estimación Cancelada Desarrollo | 1242 | Cerrado | #N/A
1251 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2019-12-02 18:48 | FE_RecepciónCFDI_Servicio extracción inf de padrón personas morales sobre emisión de CFDI | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 3030 | Web Service - Finiquito Empresarial y 32D | Microsoft |  |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1251 | Estimación Aprobada | 1251 | Cerrado | #N/A
1269 | Sahir Adari Sanchez Gomez | 2019-12-10 11:28 | SIC_SIPRE_Art. 69 B Ter CFF-Tercero Colaborador Fiscal | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Mantenimiento | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Internos de Control | Jaime Garrido Ruiz | 439 | Sistema de Procedimientos de Evaluación | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | Carta Preliminar | ​Reformas 2020 |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1269 | Estimación Aprobada | 1269 | Cerrado | #N/A
1280 | Manuel Vargas Espinosa | 2019-12-13 17:48 | DyP_DIPP- Actualización de los formularios R46 ISR y R37 ISR | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 |  |  | Carta Preliminar | Por el poco tiempo que tenemos para poder concluir con el requerimiento se solcita la autorización del uso de carta preliminar |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | 1280 | Cancelado | #N/A
1284 | Victor Cruz Leyva | 2019-12-16 13:47 | DYC_MAT SAD_Catálogo de amparados | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 843 | MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 |  |  | Carta Preliminar | ​Por ser parte de los proyectos 2020, es necesario que que la construcción se realice de inmediato y que se inicien las pruebas el 15 de enero de 2020. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1284 | Estimación Aprobada | 1284 | Cerrado | #N/A
1293 | Rodrigo Perez Ortega | 2019-12-20 11:29 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualizar Catálogos Contables de Sistema de Contabilidad para ejercicio fiscal 2020 | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Mantenimiento | Ricardo Ramiro Romero Razo | Registro Contable | Elizabeth Del Valle Beltran | 81 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | Carta Preliminar | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1293 | Estimación Aprobada | 1293 | Cerrado | #N/A
1353 | Juan Carlos Ramirez Hernandez | 2020-01-28 17:32 | MATCE_TCO_PITA Segundo Mantenimiento Tablero Control, mando e indic operat de aduanas vehículos ligeros Fase 1 | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 887 | Tablero de Control Operativo de PITA | Fábrica Interna - AGA | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1353 | Estimación Aprobada | 1353 | Cerrado | #N/A
1354 | Juan Carlos Ramirez Hernandez | 2020-01-28 17:43 | MATCE_TCO_PITA Mantenimiento a Tablero Control, mando e indic operativos aduanas vehículos carga Fase 2 | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Mantenimiento | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 887 | Tablero de Control Operativo de PITA | Fábrica Interna - AGA | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​ |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1354 | Estimación Aprobada | 1354 | Cerrado | #N/A
759 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-04-29 18:00 | MAT-NYV_DWH: Creación de DWH para los aplicativos de AGR | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Modelos Analíticos | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 3003 | NyV_DWH de aplicaciones de Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 759 | Estimación Aprobada | 759 | Cerrado | #N/A
22 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-03-26 12:48 | MATCE_MATCE DODA-QR_Incorporar funcionalidades de interoperabilidad y homologación operativa con el proyecto PITA en la iniciativa de carga | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 919 | MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 22 | Estimación Aprobada | 22 | Cerrado | #N/A
30 | Margarita Canseco Flores | 2018-03-26 16:00 | CESO – REINGENIERIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA (SICA) | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 30 | Estimación Aprobada y Completa | 30 | Cerrado | #N/A
91 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-05-08 13:27 | NYV_MAT BUZON_Aplicación móvil del Buzón Tributario | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
135 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2018-05-16 14:41 | MAT_RFC: Obtención de Constancia de Situación Fiscal mediante CURP | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 135 | Estimación Aprobada | 135 | Cerrado | #N/A
151 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2018-05-23 18:30 | DyP_IPP_PPS_Actualizar Mis Cuentas para permitir presentar declaraciones correctamente en diversos apartados | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Yeny Prudente Morales | 645 | Pago Provisional Simplificado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 151 | Estimación Aprobada | 151 | Cerrado | #N/A
155 | Victor Cruz Leyva | 2018-05-24 11:02 | SAISEF-Sistema de Administración de Información SAT-EF (Entidades Federativas). | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Victor Cruz Leyva | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
333 | Estela Sanchez Gonzalez | 2018-08-16 18:07 | SaC. Implementar servicio digitalización de trámites al RFC y consulta de documentos digitalizados | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Estela Sanchez Gonzalez | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | No aplica |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 333 | Cerrado | #N/A
334 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2018-08-17 12:11 | DyP-Crear formulario para pago provisional de residentes en el extranjero-maquilas (DWH) | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Contabilidad Electrónica | Manuel Vargas Espinosa | 478 | Pagos referenciados | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 334 | Estimación Aprobada | 334 | Cerrado | #N/A
354 | Janeth Zavala Aquino | 2018-08-30 17:46 | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos (DWH) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Felix Juan Ramirez Velasco | 481 | Nepe | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 354 | Estimación Aprobada | 354 | Cerrado | #N/A
358 | Jesus Delgado Enriquez | 2018-09-05 11:42 | MAT_RFC_Expediente Electrónico Empresarial. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
393 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-10-02 11:04 | FIS_SECREFI_Mejoras al aplicativo de SECREFI | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Proyecto | Sergio Campoamor Roldan | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 809 | Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 393 | Estimación Aprobada | 393 | Cerrado | #N/A
394 | Victor Cruz Leyva | 2018-10-03 09:59 | AGR_Servidor Virtual | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Victor Cruz Leyva | 756 | Registro de sugerencias de mejoras sobre aplicativos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
409 | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | 2018-10-18 11:09 | SAT-Móvil: Implementar el servicio de Mi RFC | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 921 | SAT-Móvil: Implementar el servicio de Mi RFC | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | 409 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
431 | Silvia Ramirez Diaz | 2018-10-31 17:00 | SAPSA - Sistema de Atención a Planteamientos de Síndicos y Agrupaciones de Contribuyentes. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Estela Sanchez Gonzalez | 194 | Sistema de Atención a planteamiento de Síndicos de Contribuyentes | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
444 | Andrea Landin Rodriguez | 2018-11-14 11:22 | CE SO: Mecanismo para compartir información del COMALEP. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 819 | Convenio Multilateral de Aduanas de América Latina, España y Portugal | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
453 | Juan Carlos Macias Moreno | 2018-11-27 09:44 | CESO_SISTEMA CPED_Incorporar un mecanismo automatizado de intercambio de información entre SEPOMEX y el SAT | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Juan Carlos Macias Moreno | 993 | SISTEMA CPED | SAS | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
454 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2018-11-27 18:45 | MAT-NyV: Diligenciador Móvil 2.0 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
464 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2018-12-03 18:18 | PORTAL_PRIVADO_CONSULTA CFDI Automizar la obtención de padrones para la cancelación de CFDI | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 901 | DWH-Explota Calidad | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 464 | Estimación Aprobada | 464 | Cerrado | #N/A
475 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2018-12-13 18:58 | Requerimiento: Disminución del ISR e IVA en la región fronteriza norte | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Yeny Prudente Morales | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
477 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2018-12-13 18:58 | DyP_IPP_Actualizar formulario pago provisional RFN con autorización estímulo ISR e IVA,actualizar formulario IVA | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 477 | Estimación Aprobada | 477 | Cerrado | #N/A
491 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2018-12-21 18:12 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar reglas para evitar tributación en Flujo Efectivo y Régimen de Incorporación Fiscal | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 491 | Estimación Aprobada | 491 | Cerrado | #N/A
494 | Edgar Martinez Pastrana | 2018-12-27 11:48 | MAT-IDC – RFC Ampliado: Asignar características fiscales a los prestadores de servicios de transportes terrestres de pasajeros y entrega de alimentos preparados. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 494 | Estimación Aprobada | 494 | Cerrado | #N/A
504 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2019-01-02 12:22 | Atencion funcionalidades DWH derivado de actualización formularios pago provisional decreto estimulo fiscales RFN | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 478 | Pagos referenciados | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 504 | Estimación Aprobada | 504 | Cerrado | #N/A
574 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2019-02-19 13:43 | FE_Portal_Privado - Automatización de Matriz de acceso a “Mis Cuentas”. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 901 | DWH-Explota Calidad | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 574 | Estimación Aprobada | 574 | Cerrado | #N/A
577 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2019-02-22 11:03 | DyP_DD_FATCA_Nuevas funcionalidades para el Intercambio de Información | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 781 | FATCA | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 577 | Estimación Aprobada | 577 | Cerrado | #N/A
595 | Victor Cruz Leyva | 2019-02-28 18:38 | DYC_MAT-SAD_Carga de amparados con compensación universal | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 843 | MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 595 | Estimación Aprobada | 595 | Cerrado | #N/A
622 | Tomas Cruz Velasco | 2019-03-13 13:44 | DyP- Crear herramienta para certificación electrónica de Declaraciones y Pagos. | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 469 | DWH-Declaraciones Informativas | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
632 | Luciano Roa Rosario | 2019-03-15 14:14 | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Biométricos INE | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto | Gabriela Tenorio Valdes | Servicios al Contribuyente | Luciano Roa Rosario | 3000 | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo biométricos INE | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 632 | Estimación Aprobada | 632 | Cerrado | #N/A
638 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2019-03-19 15:56 | DyP_DD_CBC_Envío de información de declaraciones internacionales provenientes de CBC al DWH | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 1001 | DWH-Declaración Informativa Multiple forma 76A | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 638 | Estimación Aprobada | 638 | Cerrado | #N/A
660 | Tomas Cruz Velasco | 2019-03-26 17:38 | DYP_IPP.-Ocultar el campo denominado “Optas por” de las declaraciones de IVA propio. | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 660 | Estimación Aprobada | 660 | Cerrado | #N/A
661 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-03-27 11:34 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Inscripción de Menores de Edad Asalariados mediante CURP | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 661 | Estimación Aprobada | 661 | Cerrado | #N/A
690 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2019-04-04 13:00 | Controles Volumetricos | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 1026 | Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 690 | Estimación Aprobada | 690 | Cerrado | #N/A
707 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2019-04-11 11:55 | FISC: SIPRED: Ajustar los módulos del SIPRED e ISSIF para la presentación del ejercicio 2019 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 707 | Estimación Aprobada | 707 | Cerrado | #N/A
735 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2019-04-17 14:35 | DyP__DD_FATCA_Nuevas funcionalidades para el Intercambio de Información Fase 2 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 781 | FATCA | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
738 | Margarita Canseco Flores | 2019-04-22 18:27 | Automatización de la Declaración y Destino de Bienes de Pago en Especie (Pago en Especie en Línea) | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 3004 | Declaración y Destino de Bienes de Pago en Especie | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
739 | Raul Becerra Arroyo | 2019-04-23 12:37 | CZA MAT CBZ Continuidad Fase 2 para registro control y seguimiento automático de convenios pago MAT Cobranza | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 739 | Estimación Aprobada | 739 | Cerrado | #N/A
772 | Ricardo Vicuña Vega | 2019-05-06 12:26 | Canal Seguro para Intercambio de Información con INFONAVIT | AGP | Administración General de Planeación | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | De Planeación | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 3007 | Servicio de Almacenamiento, Transferencia y Cifrado Lógico y Ubicuo de Documentos | Fábrica Interna | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 772 | Gestión de Estimación | 772 | Cerrado | #N/A
823 | Hector Wong Lew | 2019-05-28 12:53 | FIS_SECREFI_WEB Entidades Federativas (Impuestos Internos - Comercio Exterior | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 809 | Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 823 | Estimación Aprobada | 823 | Cerrado | #N/A
843 | Ivonne Meza Sanchez | 2019-06-05 10:00 | Actualización Tecnológica del sistema SICOBI | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 945 | Sistema de Asignación y Donación de Bienes por el SAT | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
879 | Maria del Pilar Ubaldo Juarez | 2019-06-18 13:41 | FIS_COVOL_Generación de archivo mensual Controles Volumétricos | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Proyecto | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 1026 | Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 879 | Estimación Aprobada | 879 | Cerrado | #N/A
998 | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | 2019-08-01 18:07 | SAC_SAT-Móvil: Nueva aplicación | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Portales Móviles | Felix Juan Ramirez Velasco | 802 | SAT Móvil | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | 998 | Estimación Cancelada Desarrollo | 998 | Cancelado | #N/A
999 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2019-08-02 13:13 | FE RECEPCION CFDI Desarrollar nuevo Complemento Viajes Plataformas Tecnológicas para Retenciones e Información de Pagos | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 637 | Desdoble de Factura Electrónica | Microsoft | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 999 | Estimación Aprobada | 999 | Cerrado | #N/A
1003 | Estela Sanchez Gonzalez | 2019-08-05 13:59 | SAC SI-SAC Actualización de imagen institucional en Sistema y acuses SaC. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Estela Sanchez Gonzalez | 2021 | CRM - Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1003 | Estimación Aprobada | 1003 | Cerrado | #N/A
1055 | Rodrigo Perez Ortega | 2019-08-27 17:49 | DyP_VALIDADOR DE INTERESES_Presentacion electronica declaraciones informativas de intereses y fideicomisos | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 417 | Programa Validador para la Recepción de Intereses, Enajenación de Acciones, Sociedades de Inversión e Intereses Hipotecarios | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1055 | Estimación Aprobada | 1055 | Cerrado | #N/A
1140 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2019-10-01 17:11 | DyP Nueva herramienta para Declaración Anual PM 2019 régimen general fase 1 atención de funcionalidades de DWH | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 467 | DWH-Declaración Anual | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1140 | Estimación Aprobada | 1140 | Cerrado | #N/A
1141 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2019-10-01 17:31 | DyP-DA_Actualización de Declaraciones Anuales para personas morales,atención de funcionalidades del DWH | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 467 | DWH-Declaración Anual | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1141 | Estimación Aprobada | 1141 | Cerrado | #N/A
1202 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2019-11-07 12:41 | DyP_Actualización de Declaración Provisional o definitiva de impuestos federales para 2020 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 |  |  | Carta Preliminar | Para agilizar la atención a los requerimientos relacionados con reformas 2020 con fecha de cumplimiento al 01/01/2020, la ACSN, ACDMA y Modelo de Gobierno, quienes se encuentran copiados, han aprobado atender con uso de la carta preliminar. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1202 | Estimación Aprobada | 1202 | Cerrado | #N/A
1219 | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | 2019-11-15 12:57 | SAC_SAT Móvil Nueva aplicacion | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto | Ignacio Trujillo Hernandez | Portales Móviles | Felix Juan Ramirez Velasco | 802 | SAT Móvil | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​NA |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1219 | Estimación Cancelada Desarrollo | 1219 | Cancelado | #N/A
1271 | Margarita Canseco Flores | 2019-12-10 13:43 | Reingeniería del sistema SICOBI | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Proyecto | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | No aplica |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1379 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-02-11 14:03 | NyV_APE1_Actualización de la consulta de verificación de integridad y autoría de documentos de SIFEN | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 393 | Sistema de Firmado Electrónico de Notificaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1379 | Estimación Aprobada | 1379 | Cerrado | #N/A
1380 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-02-11 15:12 | NyV_APE1_Actualizacion de la consulta de verificación de integridad y autoría de documentos electrónicos | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1380 | Estimación Aprobada | 1380 | Cerrado | #N/A
564 | Hector Perez Hernandez | 2019-02-13 16:02 | TI_Plan Estacional Declaraciones 2019 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 564 | Cerrado | #N/A
791 | Jose Alberto Romero Rodriguez | 2019-05-13 12:29 | TI_GOA_AGCTI_Diseño, Desarrollo e Implementación de Flujos de Operación AS IS de ACSN, ACDMA y ACPPI | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Homero Angel Garcia Merino | Transversales de TI | Jose Alberto Romero Rodriguez | 3006 | Gestión de flujos operativos y administrativos para la AGCTI | CAM/IDS |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 791 | Estimación Aprobada | 791 | Cerrado | #N/A
808 | Carolina Garcia Garcia | 2019-05-20 11:03 | Migración centro de datos INFOTEC | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Gabriela Tenorio Valdes | Transversales de TI | Luciano Roa Rosario | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 808 | Cancelado | #N/A
885 | Luciano Roa Rosario | 2019-06-20 09:27 | TI_Apagado de Infraestructura de Ambientes no Productivos en Qro | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 885 | Cerrado | #N/A
933 | Carolina Garcia Garcia | 2019-07-09 11:24 | POC-Herramientas de pruebas de vulnerabilidad-Proceso Desarrollo Ágil | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 933 | Cancelado | #N/A
950 | Luciano Roa Rosario | 2019-07-12 14:25 | POC - Factura Electrónica - Plataforma Analítica No-SQL | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 950 | Cerrado | #N/A
954 | Carolina Garcia Garcia | 2019-07-16 15:57 | PRO-HRR_Repositorio de imágenes | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Problema | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
955 | Carolina Garcia Garcia | 2019-07-16 16:03 | PRO-HRR_Integración y despliegue continuo | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Problema | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
961 | Carolina Garcia Garcia | 2019-07-19 12:24 | Migración y reforzamiento de infraestructura para Plataforma de autoconsumo y modelos analíticos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1031 | Carolina Garcia Garcia | 2019-08-15 18:20 | TI_Iniciativa para el control de licencias de Identidades | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 1031 | Cancelado | #N/A
1073 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-05 14:11 | TI_Celestia: Gestor centralizado de documentos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
113 | Jaime Garrido Ruiz | 2018-05-11 13:35 | JUR_DonExt_Mejoras a la funcionalidad del aplicativo de Donaciones del Extranjero | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 2270 | Donaciones del Extranjero | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
137 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-05-17 18:41 | MATCE_MATCE DODA-QR_Incorporar validaciones aplicables a MSA y al módulo de salida | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 621 | MATCE - Selección Automatizada | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 137 | Estimación Cancelada Desarrollo | 137 | Cerrado | #N/A
141 | Rodolfo Salcedo Flores | 2018-05-21 11:12 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar el Catálogo de Tabacos Labrados empresas BRITISH AMERICAN y PHILIP MORRIS. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 332 | Declaración Informativa Múltiple del IEPS | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 141 | Estimación Aprobada | 141 | Cerrado | #N/A
148 | María Yolanda Ramos Herrera | 2018-05-22 18:07 | CZA_MAT- CBZ_Modificar el título del Layout de condonados | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 148 | Estimación Aprobada | 148 | Cerrado | #N/A
163 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-05-28 17:35 | FISC: DICTAMENES.NET: Actualización de URL Dictámenes | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 624 | Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 163 | Estimación Aprobada | 163 | Cerrado | #N/A
164 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-05-29 10:36 | PT_PTSC Actualizar la URL del menú consulta Documento Operación Despacho Aduanero | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | Portales Transaccionales | Beatriz Belem Stein Carrillo | 624 | Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 164 | Estimación Aprobada | 164 | Cerrado | #N/A
166 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-05-29 19:08 | DYP_DD_CBC_Actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 166 | Estimación Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A
167 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-05-29 19:15 | DyP_DD_CBC_Actualización de certificado del SAT para las aplicaciones de FATCA, CRS y CBC. | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 167 | Estimación Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A
181 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2018-06-01 18:55 | IDC_RFC_AMPLIADO_Ajustar el valor mínimo de inscripción masiva para el servicio de Inscripción por Terceros. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 181 | Estimación Aprobada | 181 | Cerrado | #N/A
183 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2018-06-04 14:07 | CED_FMP CE_Creación del menú del Formulario Múltiple de Pago en Portal de Trámites de Servicios al Contribuyente (PTSC) | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | Comercio Exterior - Despacho | Sonia Oliva Caballero Aquino | 930 | MATCE - Formulario Múltiple de Pago | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 183 | Estimación Aprobada | 183 | Cerrado | #N/A
184 | Jesus Delgado Enriquez | 2018-06-04 15:51 | RFC_AMPLIADO_Asignación de datos CURP | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 184 | Estimación Aprobada | 184 | Cerrado | #N/A
185 | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 2018-06-05 10:58 | AGS: Actualizar plantillas y catálogo del aplicativo “Mis Eventos” | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 946 | Control y Seguimiento de Gastos del Personal Asimilado al Servicio Exterior Mexicano | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 185 | Estimación Aprobada | 185 | Cancelado | #N/A
188 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2018-06-05 17:43 | SAC_CRM - Solución Integral_Actualizar menú de Factura Electrónica de Solución Integral. | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Fiscalización | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 2021 | CRM - Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 188 | Estimación Aprobada | 188 | Cerrado | #N/A
190 | Jose Luis Zarate Lopez | 2018-06-06 10:27 | SAC_MAT BUZÓN_ Validación de ISR participable a E_F_Mayo | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 190 | Estimación Aprobada | 190 | Cerrado | #N/A
193 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-06-07 11:20 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 327 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
194 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-06-07 11:47 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 332 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 194 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
195 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-06-07 11:56 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 335 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
196 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-06-07 12:05 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 336 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 196 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
199 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-06-07 12:23 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 337 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 199 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
201 | Victor Cruz Leyva | 2018-06-07 12:51 | DyC_ MAT-SAD_ Validación del ISR de Entidades Federativas | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 843 | MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 201 | Estimación Aprobada | 201 | Cerrado | #N/A
202 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-06-07 13:26 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 340 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
203 | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 2018-06-07 17:42 | SUN_Actualizar el logotipo y el color del Look and Feel | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Transversales de TI | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 274 | Sistema Único de Normatividad | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 203 | Estimación Aprobada | 203 | Cerrado | #N/A
204 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-06-08 10:52 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 338 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 204 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
205 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-06-08 12:41 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 341 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 205 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
206 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-06-08 14:03 | DYP_DD_CBC_Segunda actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 206 | Estimación Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A
207 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-06-08 14:20 | DYP_DD_CBC_Tercera actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 207 | Estimación Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A
214 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2018-06-12 17:00 | DYP_DD_CBC_Cuarta actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 214 | Estimación Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A
221 | Rodolfo Salcedo Flores | 2018-06-13 10:16 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar el Catálogo de cuatro marcas de Tabacos Labrados empresa TABACOS MAGNOS. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 332 | Declaración Informativa Múltiple del IEPS | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 221 | Estimación Cancelada | 221 | Cerrado | #N/A
225 | Nancy Karina Vargas Evangelista | 2018-06-15 17:13 | DyC_ INSUMOS_SAD_ Identificación de declaraciones con ISR pagado en el extranjero y pagos provisionales | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 893 | Generación de Insumos para MAT-SAD | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
226 | Nancy Karina Vargas Evangelista | 2018-06-15 19:56 | DyC_ INSUMOS_SAD_ Solicitud de consultas de acceso a los datos de una Emisión | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 893 | Generación de Insumos para MAT-SAD | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | 226 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
253 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2018-06-28 18:39 | AGS-FSCM: Timbrado en nómina de los pagos de Anticipos de Viáticos percibidos. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Maria de Lourdes Zepeda Pineda | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 253 | Inicia Solicitud Estimación | 253 | Cerrado | #N/A
255 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-07-03 09:25 | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago emisión junio de 2018. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 255 | Estimación Aprobada | 255 | Cerrado | #N/A
259 | Rodolfo Salcedo Flores | 2018-07-04 11:57 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Act Cat Tabacos Labrados empresas PUROS SANTA CLARA,PHILIP MORRIS e IMP GAADSO | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 332 | Declaración Informativa Múltiple del IEPS | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 259 | Estimación Aprobada | 259 | Cerrado | #N/A
263 | María Yolanda Ramos Herrera | 2018-07-06 13:33 | CZA-RCI:Se requiere reorganizar las opciones contenidas en apartado Menú Relación Contribuyentes PTSC | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 624 | Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 263 | Estimación Aprobada | 263 | Cerrado | #N/A
266 | Jose Luis Zarate Lopez | 2018-07-10 10:23 | NyV_MAT BUZÓN: Mostrar mensaje temporal de período vacacional dentro del portal del SAT y del Buzón Tributario | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 266 | Estimación Aprobada | 266 | Cerrado | #N/A
268 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-07-10 18:29 | SAC_MAT BUZÓN_ Validación de ISR participable a E_F_Junio | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 268 | Estimación Aprobada | 268 | Cerrado | #N/A
272 | Victor Cruz Leyva | 2018-07-13 11:53 | Análisis de la retro de TESOFE | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Problema | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 272 | Estimación Aprobada | 272 | Cerrado | #N/A
274 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-07-16 13:37 | CED_VAD: Actualizar la longitud del número de integración | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 615 | Verificador de Autenticidad de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
286 | Rodolfo Salcedo Flores | 2018-07-26 12:13 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar el Catálogo de una marca de Tabaco Labrado empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 332 | Declaración Informativa Múltiple del IEPS | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 286 | Estimación Cancelada Desarrollo | 286 | Cerrado | #N/A
296 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-07-31 18:00 | SAC_MAT BUZÓN_Modificación de Correos y SMS de Buzón Tributario | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 296 | Estimación Aprobada | 296 | Cerrado | #N/A
297 | Victor Cruz Leyva | 2018-08-01 10:42 | DyC_MAT DYC_Scrip_Embajadas y Misiones Diplomáticas | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 297 | Estimación Aprobada | 297 | Cerrado | #N/A
300 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-08-02 20:04 | PT_PTSC Modificar la URL del menú consulta Documento de Operación para Despacho Aduanero | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 624 | Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 300 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
301 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-08-02 20:35 | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago IMSS emisión julio de 2018 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 301 | Estimación Aprobada | 301 | Cerrado | #N/A
302 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-08-03 14:06 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 30,11 y 16 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 34 | Notificación Verificación Local de Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 4. Aprobado | Iniciativa Aprobada |  | 302 | Estimación Aprobada | 302 | Cerrado | #N/A
305 | Jesus Delgado Enriquez | 2018-08-07 18:36 | MAT_IDC. Modificar el WS de Inscripción al RFC de las SAS para obtener el contrato social | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
318 | Jose Luis Zarate Lopez | 2018-08-13 12:40 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 41 y 78 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 34 | Notificación Verificación Local de Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 318 | Estimación Aprobada | 318 | Cerrado | #N/A
325 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-08-14 18:38 | SAC_MAT BUZÓN_ Validación de ISR participable a E_F_Julio | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 325 | Estimación Aprobada | 325 | Cerrado | #N/A
332 | Estela Sanchez Gonzalez | 2018-08-16 16:55 | SaC Solución Integral. Cambio de nombre de Grupo en SI | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Estela Sanchez Gonzalez | 2055 | Solución Integral Servicios al Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | No se formalizó el RES | 1. Registro iniciativa | Registro de Iniciativa | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
338 | Rodolfo Salcedo Flores | 2018-08-20 12:58 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo marca Tabacos Labrados empresa PHILIP MORRIS. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 332 | Declaración Informativa Múltiple del IEPS | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 338 | Estimación Aprobada | 338 | Cerrado | #N/A
341 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-08-20 18:03 | MATCE_MATCE-Plantillador_Modificación a las notificaciones | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 832 | MATCE - Plantillador | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 341 | Estimación Aprobada | 341 | Cerrado | #N/A
342 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-08-21 18:23 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC 73 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 34 | Notificación Verificación Local de Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 342 | Estimación Aprobada | 342 | Cerrado | #N/A
348 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-08-27 10:58 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 13,23,4,45. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 34 | Notificación Verificación Local de Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 348 | Estimación Aprobada | 348 | Cerrado | #N/A
353 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2018-08-29 18:04 | PORTAL_PRIVADO_CONSULTA CFDI Generar mensajes de Interés en Buzón Tributario para el nuevo esquema de Cancelaciones | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 612 | Portal Privado del Contribuyente - Consulta de CFDI's | Microsoft - Operaciones |  |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
365 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-09-05 19:00 | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago IMSS emisión agosto de 2018. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 365 | Estimación Aprobada | 365 | Cerrado | #N/A
367 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-09-07 13:30 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 40 y 41. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 34 | Notificación Verificación Local de Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 367 | Estimación Aprobada | 367 | Cerrado | #N/A
370 | Rodolfo Salcedo Flores | 2018-09-11 13:53 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo de tres marcas de Tabacos Labrados empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO, S.A. DE C.V. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 332 | Declaración Informativa Múltiple del IEPS | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 370 | Estimación Aprobada | 370 | Cerrado | #N/A
372 | Leticia Flores Nieves | 2018-09-11 20:24 | Actualizar los valores del INPC de 2014 al 2018 para Mis Cuentas | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Yeny Prudente Morales | 645 | Pago Provisional Simplificado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 372 | Estimación Aprobada | 372 | Cerrado | #N/A
375 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-09-13 18:33 | SAC_MAT BUZÓN_Autorización de CPA IMSS 09_2018 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 375 | Estimación Aprobada | 375 | Cerrado | #N/A
387 | Tomas Gonzalez Maza | 2018-09-24 13:30 | RyS-AGS-FSCM: Modificación a estructura de solicitud de pago nómina | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 387 | Cerrado | #N/A
389 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2018-09-27 12:24 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 402 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 389 | Estimación Aprobada | 389 | Cerrado | #N/A
395 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-10-04 11:40 | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago IMSS emisión septiembre de 2018. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 395 | Estimación Aprobada | 395 | Cerrado | #N/A
401 | Rodolfo Salcedo Flores | 2018-10-10 11:58 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo de marca Tabacos Labrados empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO SA CV | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 332 | Declaración Informativa Múltiple del IEPS | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 401 | Estimación Aprobada | 401 | Cerrado | #N/A
410 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2018-10-18 11:21 | REPORTES ESTADISTICOS DE NOTIFICACION Y VERIFICACION | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 410 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
411 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2018-10-19 13:57 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 42 y 47 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 34 | Notificación Verificación Local de Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 411 | Estimación Aprobada | 411 | Cerrado | #N/A
413 | Guido Rodriguez Valle | 2018-10-22 18:31 | RFC Ampliado PI alta y baja de empleados en los grupos de atención. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 413 | Estimación Aprobada | 413 | Cerrado | #N/A
415 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2018-10-22 19:59 | PT_PTSC_Actualización del contexto de las ligas del documento de Operación para el Despacho Aduanero (DODA) | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Portales Transaccionales | Beatriz Belem Stein Carrillo | 624 | Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
416 | Victor Cruz Leyva | 2018-10-23 11:46 | CO-Obtener líneas de captura del sistema de incorporación al Sub Servicio de Pago Referenciado (SISPR) | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Problema | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 915 | Líneas de Captura | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 416 | Estimación Aprobada | 416 | Cerrado | #N/A
419 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2018-10-25 12:36 | REPORTES ESTADISTICOS DE NOTIFICACION Y VERIFICACION_ | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 419 | Estimación Aprobada | 419 | Cerrado | #N/A
432 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-11-01 10:45 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 49 y 64. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 34 | Notificación Verificación Local de Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 432 | Estimación Aprobada | 432 | Cerrado | #N/A
433 | Rodolfo Salcedo Flores | 2018-11-05 11:51 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo Tabacos Labrados BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO y PHILIP MORRIS | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 332 | Declaración Informativa Múltiple del IEPS | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 433 | Estimación Aprobada | 433 | Cerrado | #N/A
439 | Tomas Gonzalez Maza | 2018-11-06 17:01 | AGRS-AGS-HRMS:Ajustar el proceso nómina para aplicar Ley Federal de Remuneraciones Art. 6 Decreto 05112018 | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 439 | Cerrado | #N/A
440 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-11-06 18:13 | SAC_MAT BUZÓN_Carga de Registros de las declaraciones R-100 Retorno de capitales | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 440 | Estimación Aprobada | 440 | Cerrado | #N/A
447 | Tomas Gonzalez Maza | 2018-11-20 16:51 | AGRS-CSC-Mantenimiento al sistema de Expediente Electrónico de Empleados. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Problema | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 606 | Sistema de Capital humano | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
449 | Tomas Gonzalez Maza | 2018-11-20 17:07 | AGRS-CSC-Mantenimiento al sistema de Expediente Electrónico de Empleados notificación de obligacion LGTEIP. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 606 | Sistema de Capital humano | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​Se rechaza iniciativa |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
456 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2018-11-28 17:04 | REPORTES ESTADISTICOS DE NOTIFICACION Y VERIFICACION_NOVIEMBRE | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 456 | Estimación Aprobada | 456 | Cerrado | #N/A
459 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-12-03 14:04 | SAC_MAT BUZÓN Cambio de Logotipos en el nuevo portal y en Buzón Tributario | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 459 | Estimación Cancelada Negocio | 459 | Cerrado | #N/A
460 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-12-03 14:14 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 07 y 68. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 34 | Notificación Verificación Local de Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 460 | Estimación Aprobada | 460 | Cerrado | #N/A
462 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2018-12-03 16:10 | MAT-PORTAL EMPLEADO: Cambio de logos en el portal empleado. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Recursos y Servicios | María Elena Ventura Ibarra | 686 | MAT – Portal para Empleados | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | 462 | Estimación Cancelada Negocio | #N/A | #N/A | #N/A
463 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2018-12-03 16:19 | MAT-NYV: Dar de alta los días inhábiles del 2° periodo vacacional 2018 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 463 | Estimación Aprobada | 463 | Cerrado | #N/A
467 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2018-12-10 10:09 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC 14 | AGRS | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 34 | Notificación Verificación Local de Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 467 | Estimación Aprobada | 467 | Cerrado | #N/A
470 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2018-12-11 12:03 | REPORTES ESTADISTICOS DE NOTIFICACION Y VERIFICACION_DICIEMBRE | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 470 | Estimación Aprobada | 470 | Cerrado | #N/A
472 | Guido Rodriguez Valle | 2018-12-12 11:03 | RFC_ampliado Actualizar los Nombres y apellidos en la base de datos CURP del MAT - RFC. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 472 | Estimación Aprobada | 472 | Cerrado | #N/A
474 | Martha Nelly Perez Alvarado | 2018-12-12 15:03 | Generación de 65;000 Líneas de Captura SIVART107_MAT. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 915 | Líneas de Captura | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
478 | Janeth Zavala Aquino | 2018-12-14 12:50 | SaC - SAIMYP - Reinicio de secuencias en solicitudes de Marbetes y Precintos. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 685.1 | Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 478 | Estimación Aprobada | 478 | Cerrado | #N/A
483 | Janeth Zavala Aquino | 2018-12-17 18:54 | SAC_SAIMYP_Incremento de pago de derechos de SAIMYP para 2019 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 685.1 | Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 483 | Estimación Aprobada | 483 | Cerrado | #N/A
484 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-12-17 19:56 | SAC_MAT BUZÓN Mostrar mensaje temporal de período vacacional en el nuevo Buzón Tributario y en el Buzón Tributario anterior. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
485 | María Elena Ventura Ibarra | 2018-12-17 20:14 | MAT_NYV Actualización de formatos de notificación electrónica 2019 acuse, constancia y aviso | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 485 | Estimación Aprobada | 485 | Cerrado | #N/A
488 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2018-12-19 18:32 | SJUR-RRL y CAL: Actualizar el calendario de días inhábiles para el año 2018 y 2019 | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 639 | Recurso de Revocación en Línea | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 488 | Estimación Registrada. | #N/A | #N/A | 488
489 | Gabriela Garcia Lopez | 2018-12-20 14:51 | FIS_SUII Generar y actualizar calendarios | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Sergio Campoamor Roldan | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 489 | Estimación Aprobada | 489 | Cerrado | #N/A
490 | Leticia Flores Nieves | 2018-12-20 18:45 | MAT-IDC-RFC_Ampliado: Incorporar registros de contribuyentes suspendidos de producción a ambiente no productivos | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Identificación del Contribuyente | Sergio Enrique Montúfar Muñiz | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | 490 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
502 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2018-12-28 21:29 | MAT_RFC: Actualización del catálogo de CRH | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 502 | Estimación Aprobada | 502 | Cerrado | #N/A
503 | Rodolfo Salcedo Flores | 2019-01-02 11:58 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo Tabacos PHILIP MORRIS MÉXICO US TOBACCO DE MÉXICO y BRAXICO MANUFACTURING | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 332 | Declaración Informativa Múltiple del IEPS | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 503 | Estimación Aprobada | 503 | Cerrado | #N/A
512 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-01-08 15:39 | MAT-AMPARADOS | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 512 | Estimación Aprobada | 512 | Cerrado | #N/A
514 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2019-01-10 14:46 | Actualización de Información (FEB) | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 942 | Fiscalización Electrónica BáSíca | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 514 | Estimación Aprobada | 514 | Cerrado | #N/A
517 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-01-15 18:20 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 432 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 517 | Estimación Aprobada | 517 | Cerrado | #N/A
519 | Victor Cruz Leyva | 2019-01-17 15:10 | DYC_MAT-DyC_Actualizacion de leyenda en plantillas | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 519 | Estimación Aprobada | 519 | Cerrado | #N/A
521 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-01-18 13:07 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 433 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 521 | Estimación Aprobada | 521 | Cerrado | #N/A
522 | Rene Villasana Diaz | 2019-01-21 10:25 | FIR_SIREFE_Actualización de año del catálogo de determinantes 2018 por 2019 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 642 | Sistema de Revocación con Firma Electrónica | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 522 | Estimación Aprobada | 522 | Cerrado | #N/A
528 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-01-23 17:16 | MAT – RFC Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 528 | Estimación Aprobada | 528 | Cerrado | #N/A
529 | Gustavo Perez Roldan | 2019-01-23 17:43 | Actualización de concepto 55 de la hoja de ayuda de formato e-5inco | AGA | Administración General de Aduanas | Problema | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 585 | e5Cinco | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​N/A | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa | Registro de Iniciativa | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
530 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2019-01-23 18:27 | FEB Actualización de órdenes | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 942 | Fiscalización Electrónica BáSíca | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 530 | Estimación Aprobada | 530 | Cerrado | #N/A
538 | Silvia Ramirez Diaz | 2019-01-30 12:37 | SAC_CRM: Actualización de catálogos. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Estela Sanchez Gonzalez | 2021 | CRM - Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 538 | Estimación Aprobada | 538 | Cerrado | #N/A
544 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-01-31 16:54 | MAT NYV REPORTES ESTADISTICOS DE NOTIFICACION Y VERIFICACION_ENERO 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 544 | Estimación Aprobada | 544 | Cerrado | #N/A
545 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2019-01-31 18:22 | SJUR-RRL y CAL: Ajustar las fechas de vencimiento para los asuntos que no fueron afectados por la inclusión de los días inhábiles. | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 639 | Recurso de Revocación en Línea | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​ ​Se cancela esta iniciativa debido a que el componente BMP no permite el recálculo de los plazos de vencimiento asimismo no es un proyecto tipificado como prioritario | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
546 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-02-01 12:31 | MAT IDC-RFC Ampliado: Actualizar fecha de inicio de operaciones. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 546 | Estimación Aprobada | 546 | Cerrado | #N/A
547 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-02-05 10:27 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 435 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 547 | Estimación Aprobada | 547 | Cerrado | #N/A
550 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-02-07 13:54 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 437 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 550 | Estimación Aprobada | 550 | Cerrado | #N/A
553 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-02-08 11:53 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 439 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 553 | Estimación Aprobada | 553 | Cerrado | #N/A
557 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-02-11 12:29 | MAT – RFC Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (bloque 3). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 557 | Estimación Aprobada | 557 | Cerrado | #N/A
560 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-02-12 14:11 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 441 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 560 | Estimación Aprobada | 560 | Cerrado | #N/A
561 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-02-12 17:12 | MAT NyV Reportes Estadísticos de Notificación y Verificación_Febrero 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
566 | Hector Wong Lew | 2019-02-14 11:34 | FIS_CPR S e.firma servidor público en Sistema Contadores Públicos Módulo autorizador como PreAutorizador | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 39 | Registro de Contadores Públicos y Despachos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 566 | Estimación Aprobada | 566 | Cerrado | #N/A
568 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-02-14 15:44 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 440 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 568 | Estimación Aprobada | 568 | Cerrado | #N/A
569 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-02-14 17:56 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 438 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 569 | Estimación Aprobada | 569 | Cerrado | #N/A
570 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-02-18 13:46 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 443 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 570 | Estimación Aprobada | 570 | Cerrado | #N/A
571 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-02-18 18:44 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 442 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 571 | Estimación Aprobada | 571 | Cerrado | #N/A
575 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-02-19 17:52 | MAT-NyV: Cambio de logos y tipografía en los documentos que genera la Notificación electrónica de acuerdo a los lineamientos gráficos. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
576 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-02-21 13:32 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 434 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 576 | Estimación Aprobada | 576 | Cerrado | #N/A
579 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-02-22 17:42 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 444 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Servicios al Contribuyente | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
582 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-02-22 18:46 | MAT – RFC Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna_4 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
588 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-02-26 13:22 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 445 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
591 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2019-02-27 14:25 | FIS_SUIEFI Agregar nueva opción al catálogo “Causas de Terminación Sin Observaciones” | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
592 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2019-02-28 11:23 | TI_PTSC_RFS - Actualizar el menú dentro de Mis Cuentas | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Transversales de TI | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 722 | PTSC-RFS - Portal Mis Cuentas | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
593 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-02-28 13:52 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 446 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
599 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-03-01 17:48 | MAT – RFC Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (bloque 5). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
604 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2019-03-05 13:12 | NV-Portal – Nuevo Portal de Tramites y Servicios: Orden de listado de categorías de segundo nivel. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 807 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
610 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-03-07 12:08 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 447 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
611 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-03-07 15:38 | MAT-NYV: Dar de alta los días inhábiles de acuerdo a la OCTAVA Resolución de Modificaciones a la RMF para 2018. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
612 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-03-08 12:55 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 448 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
613 | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | 2019-03-08 13:28 | SAC_SAT-Móvil Eliminar opciones de la aplicación (Android) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Portales Móviles | Felix Juan Ramirez Velasco | 802 | SAT Móvil | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 613 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
623 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-03-13 15:54 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 449 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
624 | Jose Luis Vences Mendoza | 2019-03-13 18:51 | CZA_CREDFIS: Adecuar el descargo de pagos y la confirmación de pagos para considerar los tipos de Líneas de Captura que tengan un origen de DyP | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 644 | Créditos Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
626 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-03-14 11:30 | MAT – RFC Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna_6 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
628 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-03-14 11:31 | MAT – RFC Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 6 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
629 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-03-14 12:21 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualización de Usuarios. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
633 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-03-15 16:47 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 450 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
635 | Felix Juan Ramirez Velasco | 2019-03-19 10:24 | SAC_SAT-Móvil Eliminar opciones de la aplicación (IOS) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Portales Móviles | Felix Juan Ramirez Velasco | 802 | SAT Móvil | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
639 | Hector Wong Lew | 2019-03-20 12:37 | FIS_SUII Actualizar Catálogo del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII” | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
640 | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | 2019-03-22 09:45 | CED_VAD_Cambio de logotipos en consultas | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Comercio Exterior - Despacho | Felix Juan Ramirez Velasco | 615 | Verificador de Autenticidad de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
642 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2019-03-22 10:39 | TI_PTSC_RFS - Actualizar el menú dentro de Mis Cuenta | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Transversales de TI | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 722 | PTSC-RFS - Portal Mis Cuentas | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
645 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2019-03-25 11:11 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–Enero y Febrero del 2019 | AGSC | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
646 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-03-25 11:18 | MATCE_MATCE DODA-QR_Transmisión de información para SAAI QR | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 919 | MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
650 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2019-03-25 11:46 | MATCE_MATCE-Plantillador_Cambiar tipografía | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 832 | MATCE - Plantillador | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
651 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-03-25 14:04 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 451 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
653 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-03-25 15:45 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 452 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
656 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-03-26 12:30 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (bloque 8). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
658 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-03-26 16:01 | MAT – RFC Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (bloque 7). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
662 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-03-27 14:09 | SAC_MAT BUZÓN_ Validación de ISR participable a E_F_Enero 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
663 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-03-28 10:20 | MAT NyV Reportes Estadísticos de Notificación y Verificación_Marzo 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Administración del Riesgo | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
665 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-03-28 18:23 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 453 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
668 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-03-29 13:19 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 454 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
669 | Rene Villasana Diaz | 2019-03-29 13:37 | SAC_KIOSKO_Actualización de imágenes de declaraciones ejercicio 2018 y encabezado de mi espacio. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 959 | Kiosko de Salas de Internet (Mi Espacio) | Fábrica Interna | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
673 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-04-01 13:28 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 455 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
676 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-04-02 10:26 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 456 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
677 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-04-02 10:39 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 457 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
689 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-04-03 18:52 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 458 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
691 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-04-05 11:07 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (bloque 9). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
693 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-04-05 11:09 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (bloque 9) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
696 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-04-05 18:24 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (bloque 10). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
697 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2019-04-08 11:56 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–Marzo del 2019 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
698 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-04-08 12:21 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 459 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
701 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-04-09 16:01 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 460 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
702 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2019-04-09 16:38 | NV-Portal – Nuevo Portal de Tramites y Servicios: Mejorar la búsqueda predictiva. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 807 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
703 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2019-04-09 16:47 | NV-Portal – Nuevo Portal de Tramites y Servicios: Mostrar video en página medios de contacto. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 807 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
706 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-04-10 17:53 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 461 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
708 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-04-11 16:01 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 462 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
709 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-04-11 17:55 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 463 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
710 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-04-11 18:23 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Script de consulta para el mensaje de interés 389 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
711 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-04-11 18:49 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (bloque 11). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
712 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2019-04-12 11:29 | TI_PTSC_RFS - Actualizar los logotipos que se encuentran dentro del cintillo de Mis Cuentas | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Transversales de TI | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 722 | PTSC-RFS - Portal Mis Cuentas | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
715 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-04-15 10:19 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
717 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-04-15 10:20 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 464 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
731 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-04-16 16:16 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (Casos Urgentes). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
734 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-04-17 14:23 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (Casos Urgentes 2). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
736 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-04-17 15:51 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 466 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
737 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-04-22 16:13 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 467 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
742 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-04-24 15:24 | MAT NyV Reportes Estadísticos de Notificación y Verificación_Abril 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
744 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-04-24 19:12 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar campos de Acta de nacimiento en la base de datos CURP alterna (Caso PRODECON) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
745 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2019-04-24 20:35 | AGS-FSCM: Consulta de timbrado gravado de viáticos. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299.1 | AGS-FSCM Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno;#Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No existen condicionantes. |  | 9. Aprobar Iniciativa | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
748 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-04-25 17:54 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 465 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
749 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-04-25 18:47 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (bloque 13). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
750 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-04-26 10:25 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 468 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
753 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-04-26 18:08 | SAC_MAT BUZÓN: Dar de baja y alta, cuentas del control de amparados. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
754 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-04-29 10:04 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 470 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
756 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-04-29 12:12 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 469 | AGR | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
757 | Ivan Martinez Moreno | 2019-04-29 12:21 | CESO-PEA-SOIA-IMPI-SICADED “Actualización de imagen Institucional a los aplicativos PEA, SOIA, IMPI y SICADED” | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 330 | Pasaporte Electrónico de Aduanas (Antes SAAI_WEB -Sistema de Operacion Integral Aduanera (SOIA)_PEA_SIRET | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
758 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-04-29 16:51 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (Casos Urgentes 3). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
760 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-04-29 18:14 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar el campo número de foja en la tabla alterna de RENAPO. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
761 | Hector Wong Lew | 2019-04-30 12:46 | FIS_SUII Actualizar Catálogo del Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
763 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-04-30 16:43 | NV_Portal Cambio de Logotipos en el nuevo portal | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 807 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
764 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-04-30 16:46 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (bloque 14). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
765 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-04-30 18:15 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 471 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
767 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-05-02 17:38 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 472 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
769 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-05-03 12:50 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 473 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
773 | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | 2019-05-06 17:19 | SAC_SAT Móvil_Mis Cuentas (Android) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Portales Móviles | Felix Juan Ramirez Velasco | 802 | SAT Móvil | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
774 | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | 2019-05-06 17:22 | SAC_SAT Móvil_Mis Cuentas (iOS) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Portales Móviles | Felix Juan Ramirez Velasco | 802 | SAT Móvil | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
779 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2019-05-08 09:54 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–abril del 2019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
781 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-05-08 11:51 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (bloque 15) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
783 | Hector Perez Hernandez | 2019-05-08 16:03 | DWH-LCO Actualización de query´s para la genearción de la LCO | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Gabriela Tenorio Valdes | Servicios al Contribuyente | Luciano Roa Rosario | 2082 | PKI-SAT (Public Key Infraestructure - SAT) | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
785 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-05-10 11:31 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 474 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
786 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2019-05-10 12:18 | SJUR-RRL y CAL: Actualizar el calendario de días inhábiles para el primer periodo vacacional del año 2019. | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 639 | Recurso de Revocación en Línea | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
787 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-05-10 13:09 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 475 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
788 | Guido Rodriguez Valle | 2019-05-10 14:01 | IDC MAT- RFC Ampliado: Actualizar el listado de Caracteres especiales en la Reglas de Negocio RN0365 para Personas Morales. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 1. Registro iniciativa | Registro de Iniciativa | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
794 | Mariela Badillo Ugalde | 2019-05-13 16:35 | PT_PTSC_Actualizar los logotipos de la SHCP y del SAT del Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Portales Transaccionales | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 624 | Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
795 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-05-14 10:02 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (Casos PRODECON). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
796 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-05-14 10:41 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (bloque 16). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
798 | Rene Villasana Diaz | 2019-05-15 10:06 | e.Firma_SELLADORA Y SELLADORA WEB_Herramienta para conversión de llave privada | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Gabriela Tenorio Valdes | e.Firma | Luciano Roa Rosario | 798 | Selladora y Selladora WEB | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
803 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-05-16 11:46 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (Casos urgentes) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
805 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-05-16 15:59 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 476 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
809 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-05-21 10:29 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (Casos urgentes del 20 de mayo de 2019). | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
810 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-05-21 13:16 | IDC- MAT- RFC Actualización de GPO. ATENCION. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
813 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-05-22 13:23 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para las ADSC’s 15 y 39 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 34 | Notificación Verificación Local de Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
814 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-05-22 16:01 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 72, 51, 27, 66, 3, 35, 21, 73, 44, 47,26, 75 y 55 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 34 | Notificación Verificación Local de Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
817 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-05-24 11:48 | IDC-MAT-RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
818 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2019-05-24 14:43 | AGS-HRMS: Incorporar por cada Administración General un aprobador de las solicitudes de Ceses en el módulo de Apoyo Jurídico. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.2 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | Operación 2019 | Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica |  | 9. Aprobar Iniciativa | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
819 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-05-24 18:33 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
821 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-05-27 17:55 | MAT-NEE: Obtener notificaciones por Estrados realizadas por las ADRs | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 769 | Notificación por Estrados o Edictos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
824 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2019-05-28 16:44 | AGS-FSCM: Generar un Reporte de Glosa de Viáticos por demanda. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299.1 | AGS-FSCM Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI |  | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No tiene condicionantes. |  | 9. Aprobar Iniciativa | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
828 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-05-29 10:32 | IDC-MAT-RFC Ampliado-Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
834 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-05-30 13:38 | MAT NYV Reportes Estadísticos de Notificación y Verificación_Mayo 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
836 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-05-30 15:21 | NV_Portal Cambio de Logotipos de SHCP y SAT en el nuevo portal | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 807 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
837 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-05-30 15:40 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 477 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
838 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-05-30 18:11 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 478 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
839 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-05-31 10:55 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 30 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
840 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-05-31 14:12 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 479 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
842 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2019-06-03 16:51 | NV-Portal – Nuevo Portal de Tramites y Servicios: Cambio en longitud del texto del Tooltip en el Nuevo Portal del SAT. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 807 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
844 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-06-05 11:10 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna-162 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
845 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2019-06-05 12:26 | MAT-CO_Corrección de errores en estado de documentos Vigilancia 344 y 347 de Entidad Federativa | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
846 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-06-05 12:46 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 480 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
849 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-06-05 17:49 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 481 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
850 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-06-06 15:49 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 482 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
852 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2019-06-07 13:04 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–mayo del 2019 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
854 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-06-10 16:01 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 483 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
855 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-06-10 16:11 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 484 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
856 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-06-10 18:38 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 485 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
857 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-06-10 19:13 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 486 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
858 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-06-11 11:09 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 487 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
859 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-06-11 11:19 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
861 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-06-11 15:51 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 488 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
863 | Sahir Adari Sanchez Gomez | 2019-06-12 10:14 | TI_ENC_SAT_ Programa Anual, Encuestas de la Administración General de Evaluación | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Transversales de TI | Jaime Garrido Ruiz | 725 | Encuestas de las Unidades Administrativas del SAT (Internas y Externas) | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
866 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-06-12 11:22 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (361 registros) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
867 | Raul Noya Quintero | 2019-06-12 13:19 | FISE - Contabilidad Electrónica: Actualización de Catálogos y Servicios disponibles para el Contribuyente. | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Fiscalización | Manuel Vargas Espinosa | 748 | Contabilidad Electrónica | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
869 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-06-13 18:18 | SAC_MAT BUZÓN_ 2ª Emisión Líneas de Captura corte Junio 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
870 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-06-14 11:22 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (126 registros) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
871 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-06-14 12:08 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 490 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
872 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-06-14 12:39 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 489 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
873 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-06-17 11:15 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 491 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
875 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-06-17 14:13 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 492 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
882 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-06-18 20:28 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (320 reg) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
886 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-06-21 10:30 | SAC_MAT BUZÓN_ 3ª Emisión Líneas de Captura corte Junio 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
887 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-06-21 11:18 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 133_26062019 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
888 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-06-21 12:04 | MAT-NYV: Dar de alta los días inhábiles conforme a lo dispuesto en la RMF 2019 de fecha 29 de abril de 2019. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
889 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-06-21 13:23 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 493 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización - Específicos | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
890 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-06-21 15:32 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 494 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
891 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-06-21 15:45 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 495 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
893 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-06-24 12:55 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para las ADSC’s 37,54 y 56 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 34 | Notificación Verificación Local de Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
901 | Hector Wong Lew | 2019-06-24 18:38 | FIS_SUII Actualizar el Catálogo del Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
902 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-06-25 11:30 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 499 27062019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
903 | Leticia Garcia Montiel | 2019-06-25 14:38 | MAT_CBZ-SubastaSAT-Actualización a los logotipos en los documentos emitidos. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 787 | SubastaSAT Nueva Versión | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
908 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-06-26 10:05 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 25 28062019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
909 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-06-27 10:44 | MAT-NyV: Actualización de información para imprimir en el Servicio de Diligenciación, opción Impresión | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
910 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-07-01 10:51 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 81 03072019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
912 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-07-01 15:50 | MAT NyV Reportes Estadísticos de Notificación y Verificación_Junio 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
913 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-07-01 18:30 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 496 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
914 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-07-01 18:53 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 497 | AGR | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
915 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-07-01 19:09 | MAT-NyV: Cambio de logos y tipografía en los documentos que genera la Notificación electrónica de acuerdo a los lineamientos gráficos | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
916 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-07-02 17:49 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 88 04072019 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
918 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-04 10:25 | MAT-NEE: Actualización de fechas a considerar por la publicación tardía de días inhábiles del SAT | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 769 | Notificación por Estrados o Edictos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
920 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-07-04 10:34 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 248 08072019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
924 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-07-04 18:37 | CZA_MAT-CBZ: Desaplicación de pagos de resoluciones | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 924
925 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-05 11:59 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 500 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
926 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2019-07-05 13:28 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–junio del 2019 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
927 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-05 13:32 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 498 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
928 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-05 16:50 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 499 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
929 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-07-05 17:56 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 220 10072019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
930 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-07-08 10:41 | CZA_MAT-CBZ: Marcación de padrones con corte al mes de junio | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
931 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-07-08 11:06 | CZA_MAT-CBZ: Actualizar cinco catálogos en MAT-Cobranza | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
937 | Margarita Canseco Flores | 2019-07-09 16:32 | AGRS-AGS-HRMS: Gestión de Solicitudes de Eventos del SAT, actualización de lineamientos gráficos de cuarta a sexta platilla | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
938 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-07-10 13:45 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 101 12072019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
939 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-10 17:43 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 502 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
940 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-10 18:00 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 503 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
941 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-10 18:35 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 504 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
943 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-11 13:43 | NyV_MAT BUZÓN: Mostrar mensaje temporal de período vacacional en el anterior Buzón Tributario | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
945 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-07-12 10:24 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 147 15072019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
946 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-12 10:50 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 505 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
947 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-12 11:05 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 506 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
948 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-12 11:53 | NyV_MAT BUZÓN: Mostrar mensaje temporal de período vacacional en el actual Buzón Tributario | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
958 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-07-17 18:51 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 191 22072019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
959 | Leticia Garcia Montiel | 2019-07-18 09:21 | MAT_CBZ-SubastaSAT-Generación de Script para el pago del boleto electrónico en la subasta 4987-1. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 787 | SubastaSAT Nueva Versión | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
962 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-19 13:42 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 507 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
963 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-07-19 15:25 | SAC_MAT BUZÓN_4tª Emisión de Líneas de captura con corte de julio 2019. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
964 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-07-19 15:50 | SAC_MAT BUZÓN_5tª Emisión de Líneas de captura con corte de julio 2019. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
966 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-07-19 17:54 | SAC_MAT BUZÓN_Carga de Registros de las declaraciones R-100 de Retorno de capitales | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
967 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-22 11:07 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 508 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
968 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-22 11:11 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 509 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
969 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-22 11:15 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 510 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
970 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-22 11:18 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 511 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
971 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-07-22 13:13 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 92 24072019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
975 | Margarita Canseco Flores | 2019-07-23 15:19 | AGRS-AGS-HRMS: Gestión de Solicitudes de Eventos del SAT, actualización de lineamientos gráficos en primeras 3 plantillas | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
976 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-23 16:23 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 512 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
978 | Ivan Martinez Moreno | 2019-07-23 17:34 | CE-PEA-IMPI: Homologación de información en la Base Marcaria | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 330 | Pasaporte Electrónico de Aduanas (Antes SAAI_WEB -Sistema de Operacion Integral Aduanera (SOIA)_PEA_SIRET | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​- |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
982 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-07-26 11:40 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 513 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
983 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-07-29 11:35 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 771 30072019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
984 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2019-07-29 14:28 | MAT BUZÓN_Actualizar regla de negocio en Buzón Tributario. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Fiscalización | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
985 | Jesus Delgado Enriquez | 2019-07-29 16:37 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 1293 01082019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
986 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-07-30 10:01 | CZA_MAT-CBZ: Actualizar dos catálogos en MAT-Cobranza | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
989 | Jorge Eduardo Alvarez Garcia | 2019-07-30 10:38 | FIS_Cruces de Información AGAFF | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 118 | Declaración Informativa de Notarios Públicos y demás Fedatarios. | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | Medibles - Incremento en recaudación | Recaudación | No Aplica | ​no aplica |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
994 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-08-01 11:30 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 514 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
995 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-08-01 13:04 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 515 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
996 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-08-01 16:52 | CZA_MAT-CBZ: Actualizar el catálogo PROCESOPARAM en MAT-Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
997 | Edgar Martinez Pastrana | 2019-08-01 17:32 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna 148 06082019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1000 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-08-02 16:56 | MAT NyV Reportes Estadísticos de Notificación y Verificación_Julio 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1001 | Leticia Flores Nieves | 2019-08-02 17:42 | DyP_IPP_PPS Actualizar mensaje de ayuda del campo Proporción utilizada conforme a la LIVA en el formulario de IVA de Mis Cuentas. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 645 | Pago Provisional Simplificado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1004 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-08-05 16:40 | SAC_MAT BUZÓN Vista previa de mensajes de interés #463 de dos contribuyentes | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1007 | Hector Wong Lew | 2019-08-06 11:32 | FIS_SUII Actualizar Etiqueta en Catálogo del Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1008 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-08-06 16:53 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 516 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1009 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-08-07 10:28 | CZA_MAT-CBZ: Marcación de padrones con corte al mes de julio. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1010 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2019-08-07 17:26 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–julio del 2019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1011 | Rene Villasana Diaz | 2019-08-09 10:31 | SAC:KIOSKO:Actualización de URL´s de las secciones Inscripción y Actualización disponibles en Servicios al RFC - MI ESPACIO. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 959 | Kiosko de Salas de Internet (Mi Espacio) | Fábrica Interna |  |  |  | No Aplica |  |  | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1014 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-08-12 12:50 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 517 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1015 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-08-13 10:36 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 519 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1016 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-08-13 10:50 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 520 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1017 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-08-13 12:31 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 518 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1018 | Margarita Canseco Flores | 2019-08-13 18:37 | AGRS-AGS-HRMS: Gestión de Solicitudes de Eventos del SAT, actualización de lineamientos gráficos de la séptima a la novena plantil | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1022 | Mariela Badillo Ugalde | 2019-08-14 19:07 | CO_ BUSLOCALIDADES_Actualizar encabezado de Localidades sin internet y Localidades sin servicios financieros | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Control de Obligaciones | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 724 | Buscador de localidades sin acceso a internet | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1029 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-08-15 13:13 | SAC_MAT BUZÓN: Dar de baja y alta, cuentas del control en el módulo de amparados. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1030 | Rene Villasana Diaz | 2019-08-15 13:44 | FIR: CERTISAT WEB: Actualización de los catálogos para la emisión de Certificados de Sello Digital | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | e.Firma | Felix Juan Ramirez Velasco | 2079 | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1034 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-08-19 13:04 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 521 | AGR | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1035 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-08-19 13:12 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 522 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1036 | Mariela Badillo Ugalde | 2019-08-20 14:05 | CO_ BUSFI_Actualizar encabezado de Localidades sin internet y Localidades sin servicios financieros | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Control de Obligaciones | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 840 | Buscador de zonas sin Servicios Financieros | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1038 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-08-20 17:45 | CZA_MAT-CBZ: Actualizar catálogos en MAT-Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Comercio Exterior - Despacho | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1039 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-08-21 11:30 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 524 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1040 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-08-21 12:31 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 525 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1041 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-08-21 15:43 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 526 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1042 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-08-21 18:10 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 527 | AGR | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1043 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-08-21 18:20 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 528 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1044 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-08-21 18:59 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 529 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1045 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-08-22 10:12 | SAC_MAT BUZÓN_6tª Emisión de Líneas de captura con corte de agosto 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1046 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-08-22 10:27 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 530 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1047 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-08-23 10:53 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 523 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1048 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-08-23 11:43 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 531 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1049 | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 2019-08-26 22:35 | SC_RISS_Obtener la relación de contribuyentes que se enviaron a través del WebService “Cancelacion RISS” (bajaBeneficio) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios al Contribuyente | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 728 | Régimen de Incorporación al Seguro Social (RISS-IMSS E INFONAVIT) | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1050 | Margarita Canseco Flores | 2019-08-27 13:32 | AGRS-AGS-HRMS: Gestión de Solicitudes de Eventos del SAT, actualización de lineamientos gráficos de la décima a la décima tercera | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1051 | Margarita Canseco Flores | 2019-08-27 13:43 | AGRS-AGS-HRMS: Gestión de Solicitudes de Eventos del SAT, actualización de lineamientos gráficos de la décima cuarta a la décima s | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1052 | Margarita Canseco Flores | 2019-08-27 13:52 | AGRS-AGS-HRMS: Gestión de Solicitudes de Eventos del SAT, actualización de lineamientos gráficos de la décima octava a la vigésima | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1053 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-08-27 15:10 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 532 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1059 | Hector Wong Lew | 2019-08-29 18:43 | FIS_SUIEFI Actualizar Catálogo del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUIEFI” | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1064 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-09-02 10:11 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 533 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1065 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-09-03 19:44 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 534 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1069 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-09-05 10:31 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 535 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1070 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-09-05 11:32 | MAT NyV Reportes Estadísticos de Notificación y Verificación_Agosto 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1075 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-09-05 15:50 | MAT-NyV: Actualización de información para imprimir en el Servicio de Diligenciación_opción Impresión | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1078 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-09-09 10:47 | CZA_MAT-CBZ: Actualizar catálogos de Organismos y Unidades Administrativas en MAT-Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1081 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-09-10 16:01 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 536 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1083 | Sahir Adari Sanchez Gomez | 2019-09-11 10:53 | TI_ENC_SAT_ Encuesta de Evaluación Seguridad Institucional y Protección Civil 2019 | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Transversales de TI | Jaime Garrido Ruiz | 725 | Encuestas de las Unidades Administrativas del SAT (Internas y Externas) | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1085 | Jorge Alonso Miranda Fabela | 2019-09-11 12:42 | DyP.- Actualización de tarifas para la Declaración Anual de personas físicas | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 880 | Declaración Anual Personas Físicas | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​no aplica | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1086 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-09-11 13:06 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 537 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1087 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-09-11 14:00 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 538 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1088 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2019-09-11 14:38 | MATCO-Actualización de estados de documentosde vigilancia no procedente | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1097 | Hector Wong Lew | 2019-09-12 12:04 | FIS_CORUS Actualizar en CORUS, dominio de correos electrónicos. | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 17 | Control y Registro de Usuarios | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1099 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-09-12 13:17 | CZA_MAT-CBZ: Carga de información para permitir el traslado de adeudos. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1100 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2019-09-13 12:49 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–agosto del 2019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1105 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-09-17 10:13 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 539 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1110 | Victor Cruz Leyva | 2019-09-18 16:34 | DYC_MAT-DyC_Actualizar plantillas de AGH y AGGC_1/6 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1111 | Victor Cruz Leyva | 2019-09-18 16:48 | DYC_MAT-DyC_Actualizar plantillas de AGH y AGGC_2/6 | AGAFF | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1114 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-09-20 10:34 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 540 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1116 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-09-20 16:22 | FIS_MAT BUZÓN_7ª Emisión de Líneas de captura de declaraciones 2016 a 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1118 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-09-23 14:04 | CZA_MAT-CBZ: Actualizar seis catálogos en MAT-Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1119 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-09-23 15:31 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 541 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1120 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-09-23 17:16 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 542 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1122 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-09-24 10:10 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 543 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1124 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-09-25 10:52 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 544 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1132 | Rene Villasana Diaz | 2019-09-26 16:08 | FIR: CERTISAT WEB: Actualización de los catálogos, integrar un nuevo Rol y quitar la dependencia del Rol 300663 del Régimen 612. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | e.Firma | Felix Juan Ramirez Velasco | 2079 | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1133 | Jorge Eduardo Alvarez Garcia | 2019-09-27 10:24 | FIS_SIMA Actualizar en SIMA, Catálogo “Motivos de Suspensión” | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 53 | Sistema de Monitoreo de Auditoria | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1134 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-09-27 12:51 | MAT NyV Reportes Estadísticos de Notificación y Verificación_Septiembre 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1135 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-09-30 13:50 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 545 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1136 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-09-30 13:58 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 546 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1138 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-10-01 10:20 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 547 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1139 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2019-10-01 13:19 | MAT - RFC Actualizar el catálogo de operadores del MAT – RFC con la información de la e.firma al iniciar la sesión en el Portal Em | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1145 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-10-03 17:45 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC 33 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 34 | Notificación Verificación Local de Recaudación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1146 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-10-04 13:03 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 548 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1147 | Silvia Ramirez Diaz | 2019-10-04 16:11 | SAC_Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Biométicos INE. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 3000 | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo biométricos INE | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1148 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-10-07 10:29 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 549 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1149 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-10-07 10:44 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 550 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1152 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-10-09 16:49 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 551 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1153 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2019-10-09 18:23 | NV-Portal – Nuevo Portal de Trámites y Servicios: Restringir el borrado de contenidos en el gestor de contenidos del Nuevo Portal | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 807 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1154 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2019-10-10 13:04 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–septiembre del 2019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1155 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-10-11 10:34 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 552 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1156 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-10-11 10:43 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 553 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1159 | Elizabeth Del Valle Beltran | 2019-10-11 16:40 | DyP_IPP-Mi Contabilidad Personas Morales y Personas Físicas | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 2280 | Declaraciones Provisionales | Microsoft |  |  |  | No Aplica | ​Nota: este proyecto será atendido por operaciones Microsoft |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1160 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-10-14 17:44 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 554 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1161 | Estela Sanchez Gonzalez | 2019-10-15 16:13 | MAT-CO Actualización de Fundamentos Legales | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1168 | Hector Wong Lew | 2019-10-17 12:44 | FIS_SUII Actualizar Catálogo Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1169 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-10-17 13:49 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 555 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1171 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-10-18 16:26 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 556 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1175 | Hector Wong Lew | 2019-10-21 13:40 | FIS_SUII Actualizar Catálogo del Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII-2 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1177 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-10-22 12:08 | CZA_MAT-CBZ: Actualizar cinco catálogos en MAT-Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1178 | Hector Wong Lew | 2019-10-23 14:42 | FIS_SUII Actualizar Catálogo del Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII-3 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1179 | Sahir Adari Sanchez Gomez | 2019-10-24 10:27 | SIC_ Modelo y análisis de administración de riesgo | AGE | Administración General de Evaluación | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Internos de Control | Jaime Garrido Ruiz | 752 | Modelo de Administración de Riesgo Corrupción | Fábrica Interna |  | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​ ​Se cancelará la iniciativa debido a que no está tipificada como prioritaria |  | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1180 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-10-24 10:58 | CZA_MAT-CBZ: Actualizar catálogo de días Inhábiles en MAT-Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1181 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2019-10-24 17:02 | DyP_DD_CBC- Extracción, trasformación y carga de información a la base de datos del DHW, así como nuevas modificaciones para el ap | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1183 | Hector Wong Lew | 2019-10-28 15:26 | FIS_SUII Actualizar Catálogo del Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII-4 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1187 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-10-30 18:56 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 557 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1188 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-10-30 19:27 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 558 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1189 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2019-10-31 10:27 | FISC: DICTAMENES.NET Publicar plantillas de ISSIF, periodo 2019 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1190 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-10-31 16:12 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 559 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1196 | Hector Wong Lew | 2019-11-04 12:09 | FIS_SUII Actualizar Catálogo del Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII 4 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1201 | Juan Carlos Ramirez Hernandez | 2019-11-05 20:07 | CED_Actualización de Tránsitos para CRP. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Despacho | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 172 | Consulta Remota de Pedimentos | Fábrica Interna - AGA |  | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica |  | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1203 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-11-07 12:41 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 560 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1205 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-11-07 17:40 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 561 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1206 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-11-08 10:33 | MAT NyV Reportes Estadísticos de Notificación y Verificación_Octubre 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1208 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-11-08 14:25 | MAT-NyV: Actualizar CRH´s de Administraciones desconcentradas vigentes. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 890 | MAT-NyV: Módulo de Administración de Verificaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1209 | Guido Rodriguez Valle | 2019-11-08 14:27 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios: Abrir las URLs de los portlets en nuevas pestañas en lugar de la misma pestaña. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 807 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1211 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-11-11 12:07 | CZA_MAT-CBZ: Actualización de catálogos de unidades administrativas en MAT-Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1213 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-11-12 11:17 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 562 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1221 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-11-15 16:07 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 563 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1222 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-11-15 16:24 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 564 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​no aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1223 | Hector Wong Lew | 2019-11-19 13:04 | FIS_CPRs cambio de estatus al registro 13649 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 39 | Registro de Contadores Públicos y Despachos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1225 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2019-11-20 10:32 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–Octubre del 2019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1227 | Hector Wong Lew | 2019-11-20 13:51 | FIS_SUII Actualizar Catálogo del Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII. | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1228 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2019-11-20 17:24 | MAT-CO cambio de estado de documentos "Cumplido antes de Notificar" | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​Corrección en docuentos porerror en la ejecución del proceso de afectación por cumplimiento, en documentos notificados electrónicamente. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1229 | Hector Wong Lew | 2019-11-22 13:01 | FIS_SECREFI WEB Actualización Catálogos Centrales | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 809 | Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1231 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-11-22 13:34 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 565 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​no aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1232 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-11-25 12:18 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 566 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1233 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-11-26 10:19 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 567 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1234 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-11-26 10:33 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 568 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1235 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-11-26 17:47 | FIS_MAT BUZÓN_Re estructuración de Scripts del Mensaje 566 | AGR | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1236 | Janeth Zavala Aquino | 2019-11-26 18:29 | SAC_SAIMYP_Incoorporación de Cortinilla. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 685.1 | Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​Cortinilla durante el periodo Vacacional. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1237 | Carolina Garcia Garcia | 2019-11-26 18:50 | TI_SUBASTASAT_Homologar políticas de contraseña para SubastaSAT, portal Postor VS Seguridad-Novell | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 787 | SubastaSAT Nueva Versión | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1239 | Hector Wong Lew | 2019-11-27 14:36 | FIS_CPRs Actualizar formatos Acuses de Notificación de Solicitud de Registro de C.P.I. y Despachos | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 39 | Registro de Contadores Públicos y Despachos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1240 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-11-27 18:21 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 569 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1241 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-11-27 18:42 | MAT-NYV: Dar de alta los días inhábiles conforme a lo dispuesto en la anticipada RMF 2019 de fecha 26 de noviembre de 2019. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1243 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-11-28 11:01 | MAT NyV Reportes Estadísticos de Notificación y Verificación_Noviembre 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1244 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-11-28 19:05 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 570 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1245 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-11-28 19:14 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 571 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1246 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-11-29 16:31 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 572 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1249 | Hector Wong Lew | 2019-12-02 12:05 | FIS-SUII Actualizar Catálogo del Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1250 | Erika Rubi Reyes Ramirez | 2019-12-02 17:00 | DyP_DD_FATCA_Envío de información al DWH | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 781 | FATCA | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1252 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-12-03 12:34 | CZA_MAT-CBZ: Actualización del estatus en la tabla CBZT_DOMICILIOALR de MAT-Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1254 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-12-03 16:49 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje nuevo 570 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1255 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-12-03 17:33 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 573 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1257 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-12-04 10:22 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 574 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1259 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2019-12-04 11:41 | SJUR-RRL y CAL: Actualizar el calendario de días inhábiles para el segundo periodo vacacional del año 2019. | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 639 | Recurso de Revocación en Línea | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Derivado de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019 publicada en el DOF, se requiere incorporar en el aplicativo RRL y CAL, los días inhábiles para el segundo periodo vacacional del 2019. |  | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1259
1262 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-12-04 18:37 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 575 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1263 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2019-12-04 19:45 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–Noviembre del 2019 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1264 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2019-12-06 14:03 | NyV_MAT BUZÓN: Mostrar mensaje temporal de período vacacional en el anterior y actual Buzón Tributario | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1265 | Gabriel Vázquez Avendaño | 2019-12-06 14:55 | FE_PORTAL_PRIVADO - Actualizar los servicios de Factura Electrónica del SAT – Reforma Fiscal 2020. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 611.2 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Microsoft - Operaciones | Reformas 2020 |  |  | No Aplica | ​No aplica. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1266 | Mariela Badillo Ugalde | 2019-12-06 15:55 | FE_RECEPCION CFDI_Actualizar el complemento de Nómina para CFDI 3.3 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 637 | Desdoble de Factura Electrónica | Microsoft | Reformas 2020 |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1270 | Ignacio Mejia Lopez | 2019-12-10 12:28 | CZA_MAT-CBZ: Actualización del Catálogo de recargos por mora en MAT-Cobranza | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1272 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-12-10 14:30 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 576 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1273 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-12-10 15:58 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 577 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1274 | Hector Wong Lew | 2019-12-10 18:47 | FIS_SUII Actualizar Catálogo del Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII-PIA09 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1276 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-12-11 17:51 | FIS_MAT BUZÓN_Incorporar las Líneas de captura de la Campaña LCADR36 diciembre 2019 de la ADR Nuevo León 1 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1278 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-12-13 11:43 | MAT-NYV: Generar un reporte de órdenes de verificación pendientes de generar factura. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 890 | MAT-NyV: Módulo de Administración de Verificaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1281 | Mariela Badillo Ugalde | 2019-12-16 12:28 | TI_PTSC_RFS_ Actualizar políticas de uso de Factura Electrónica de Nómina del portal Mis Cuentas. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Transversales de TI | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 722 | PTSC-RFS - Portal Mis Cuentas | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1282 | Hector Wong Lew | 2019-12-16 12:37 | FIS_SUII Generar y actualizar calendarios. | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1283 | Janeth Zavala Aquino | 2019-12-16 12:39 | SAC_SAIMYP_Reinicio de secuencias en solicitudes de marbetes y precintos. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 685.1 | Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Marbetes y precintos |  |  | No Aplica | ​Conclusión del ejercicio actual. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1285 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2019-12-17 07:36 | FISC: SIPRED: Publicar plantillas ISSIF, ejercicio 2019 actualización 1 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1286 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2019-12-17 07:42 | FISC: SIPRED: Publicar plantillas ISSIF, ejercicio 2019 actualización 2 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1287 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2019-12-17 07:49 | FISC: SIPRED: Publicar plantillas ISSIF, ejercicio 2019 actualización 3 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1289 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2019-12-18 13:25 | MAT-NYV: Actualizar Acuses de Ordenes de Verificación. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 890 | MAT-NyV: Módulo de Administración de Verificaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1291 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-12-20 11:15 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 579 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1292 | María Elena Ventura Ibarra | 2019-12-20 11:25 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 578 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1300 | Felix Juan Ramirez Velasco | 2019-12-30 09:12 | SAC_SAIMYP_Incremento de pago de derechos para el ejercicio 2020 correspondiente a marbetes y precintos. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 685.1 | Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Marbetes y precintos |  |  | No Aplica | No aplica.​ |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1302 | Hector Wong Lew | 2020-01-02 12:18 | FIS_SUII Actualizar contador consecutivo del “Módulo de Autorización Central” (MAC) del SUII. | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1305 | Tomas Cruz Velasco | 2020-01-02 19:44 | DYP_NEPE - Actualización de conceptos de DPA's en NEPE–SISPR | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Servicio | Elizabeth Del Valle Beltran | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 960.1 | Derechos, Productos y Aprovechamientos a través de Pago Referenciado | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​NA |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1306 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-01-06 10:31 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 580 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1307 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-01-06 10:40 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 581 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1312 | Hector Wong Lew | 2020-01-08 14:23 | FIS_SECREFI Web Actualizar Catálogo de Formatos. | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 809 | Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1314 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-01-09 09:55 | MAT NyV Reportes Estadísticos de Notificación y Verificación_Diciembre 2019 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1316 | Ignacio Mejia Lopez | 2020-01-09 17:34 | CZA_MAT-CBZ: Actualización del Catálogo Días Inhábiles en MAT-Cobranza | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1317 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-01-09 19:17 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–Diciembre del 2019. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No Aplica. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1322 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-01-13 14:02 | AGS-HRMS-Modificación Layout Pago Interbancario SPEI Pensión Alimentaria | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​n/a |  | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1323 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-01-14 18:40 | Actualización plantillas OSPE's AGS | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | Operación 2019 |  |  | No Aplica | ​n/a |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1324 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-01-14 19:35 | Factura Electrónica_ Actualizar catálogo de Productos y Servicios de CFDI versión 3.3 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 611 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Microsoft | No aplica |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1325 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-01-14 20:20 | SaC_Nómina RIF_ Actualizar la UMA para Mi nómina del portal Mis Cuentas. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios al Contribuyente | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 733.1 | Nómina RIF | Fábrica Interna - ACTT | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica |  | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1326 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-01-14 20:39 | AGS - Apoyo Jurídico .- Actualizar plantillas de Oficios y Documentos conforme a los Nuevos lineamientos gráficos del SAT. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.2 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica condición. Esto es continuidad operativa. |  | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1329 | Rene Villasana Diaz | 2020-01-15 12:43 | FIR_SIREFE_Actualización catálogo de determinantes 2019 por 2020 y modificación al supuesto de bloqueo. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 642 | Sistema de Revocación con Firma Electrónica | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | Mantener actualizados los catalagos en SIREFE que aplican para el ejercicio 2020​ |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1330 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2020-01-15 16:11 | MATCE_DODA QR_ Activar el número de identificación del transporte | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 919 | MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1331 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-01-16 13:55 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 582 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1332 | Margarita Canseco Flores | 2020-01-16 16:34 | Timbrado de Nómina: Modificación al XML para incorporar el nodo de Subsidio al Empleo y atributo Subsidio Causado | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica |  | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1333 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-01-16 17:02 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 583 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1334 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-01-16 19:21 | FIS_MAT BUZÓN_Incorporar las Líneas de captura de la Campaña de ISR PF 2018 con corte al mes de enero 2020 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1336 | Guido Rodriguez Valle | 2020-01-20 12:58 | NV-Portal – Nuevo Portal del SAT: Mostrar video explicativo en la página medios de contacto. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 807 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios | Consorcio SYE Software / Planet Media | Portal del SAT y perfil del contribuyente |  |  | No Aplica | ​No Aplica. |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1337 | Ignacio Mejia Lopez | 2020-01-21 10:44 | CZA_MAT-CBZ: Actualización del Catálogo CBZC_MULTATIPO en MAT-Cobranza | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1338 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-01-21 14:04 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 584 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1339 | Hector Wong Lew | 2020-01-21 17:35 | FIS-SUII Actualizar Catálogo del Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII-PIA10 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1343 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2020-01-22 18:17 | CESO-SIGER-PVC - Mitigar errores que se generan durante las consultas. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 640 | Sistema de Gestión de Riesgo para el Programa Viajero Confiable | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente | Continuidad Operativa | No Aplica | No aplica | Priorización de iniciativas por parte del usuario | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1345 | Ignacio Mejia Lopez | 2020-01-24 11:59 | CZA_MAT-CBZ: Actualizar cuatro catálogos en MAT-Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1347 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-01-24 15:55 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 585 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1348 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-01-27 10:38 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 586 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1349 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-01-27 10:52 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 587 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1350 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-01-27 11:08 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 588 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1351 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-01-28 12:06 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 589 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1355 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-01-28 18:04 | MAT-NYV: Dar de alta los días inhábiles conforme a lo dispuesto en la RMF 2020 | AGR | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1356 | Leticia Garcia Montiel | 2020-01-29 10:24 | CZA-SubastaSAT: Eliminación de un día inhábil del 2020 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 787 | SubastaSAT Nueva Versión | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | NO APLICA |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1357 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-01-29 15:47 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 590 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1358 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-01-29 18:02 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 591 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1360 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-01-30 13:12 | AGS-HRMS Pago de Impuesto sobre nómina- Expo Chihuahua | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​n/a |  | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1361 | Hector Wong Lew | 2020-01-30 13:40 | FIS_CPR’s (Contadores Públicos Inscritos) | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 39 | Registro de Contadores Públicos y Despachos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1361 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
1362 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-01-30 17:11 | AGS-HRMS: Modificar destinatarios de correos y ajustes en la admon del servicio de Prestamos de ISSSTE | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | Motor de pagos | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​Sin condición |  | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1363 | Jorge Eduardo Alvarez Garcia | 2020-01-30 17:20 | FIS-SUII Actualizar Catálogo del “Módulo de SELECTOR” del SUII. | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1364 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-01-30 18:09 | AGS-HRMS: Modificar el tipo del documento de Formato de Presupuesto Ejercido y Asignado generado para el ISSSTE. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​Sin Condición |  | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1365 | Jorge Eduardo Alvarez Garcia | 2020-01-30 18:22 | DyP_DD_CBC_Actualización de certificado del SAT para las aplicaciones de CRS y CBC | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 979 | País por País | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1366 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-01-31 11:53 | MAT NyV Reportes Estadísticos de Notificación y Verificación_Enero 2020 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​No Aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1369 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-02-05 14:48 | Factura Electrónica_ Actualizar catálogo de Donatarias de CFDI versión 3.3 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 611 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Microsoft | No aplica |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1370 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-02-05 18:44 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 592 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1371 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-02-06 10:16 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 593 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​NO aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1372 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-02-06 14:14 | FIS_MAT BUZÓN_Incorporar las Líneas de captura de la campaña de la ADR Nuevo León 1, con corte al mes de Enero 2020 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1374 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-02-07 15:56 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 594 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1375 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-02-07 16:04 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 595 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1376 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-02-10 10:26 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 597 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1377 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-02-10 10:58 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 596 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1378 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-02-11 12:56 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 598 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1383 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-02-13 13:15 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 599 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1384 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-02-13 13:58 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 601 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1385 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-02-14 09:39 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–Enero del 2020. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1389 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-02-17 17:17 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 602 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No applica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1390 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-02-17 17:28 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 600 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1392 | Hector Wong Lew | 2020-02-18 17:05 | FIS-SUII Actualizar Catálogo del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII” PEE01 | AGAFF | Administración General de Autidoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​N/A. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1393 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-02-18 17:18 | FIS_MAT BUZÓN_Incorporar las Líneas de captura correspondientes al programa de ISR PF 2018 con corte al mes de Febrero 2020 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1394 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-02-18 18:07 | MAT-NyV: Actualización de información para imprimir en el Servicio de Diligenciación, Impresión | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1395 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-02-18 18:23 | MAT-NyV: Actualizar Acuses de Ordenes de Verificación_2020. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 890 | MAT-NyV: Módulo de Administración de Verificaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica |  |  | No Aplica | ​N/A |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1399 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-02-20 10:46 | FIS_MAT BUZÓN_Retrabajo de Estructuración de Scripts del Mensaje 600 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1400 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-02-20 11:32 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 603 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1402 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-02-20 16:01 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 604 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1403 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-02-20 18:28 | AGS-HRMS Redondeo para el pago de ISN en los 32 estados de la República Mexicana. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​N/A |  | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1404 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-02-21 10:36 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 605 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1405 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-02-21 11:02 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 606 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1407 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-02-21 17:19 | Factura Electrónica_ Actualizar XSD del catálogo de Comercio Exterior de CFDI para la versión 3.3 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 611 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Microsoft | No aplica |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1408 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-02-21 17:47 | FIS_MAT BUZÓN_Incorporar las Líneas de captura correspondientes a la campaña ADR Jalisco 3 , con corte al mes de Febrero 2020 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1409 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2020-02-24 15:56 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios: Mejoras en la Búsqueda Avanzada (NV-Portal) | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 807 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​NA |  | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1426 | Erika Rubi Reyes Ramirez | 2020-03-03 13:15 | DyP_DD_CBC_Actualización de certificado del SAT para las aplicaciones de CRS y CBC 2. | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Otros - Campo de libre captura | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​No aplica. | Seleccionar opción: | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1428 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-03-03 15:16 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 607 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica. | Seleccionar opción: | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1429 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-03-03 15:27 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 608 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1430 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-03-03 15:33 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 609 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1431 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-03-03 15:41 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 610 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​no aplica | Seleccionar opción: | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1432 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-03-03 15:47 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 611 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1433 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-03-06 12:47 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 612 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1434 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-03-06 13:54 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 613 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1435 | Raul Javier Hernandez Coronel | 2020-03-06 15:02 | AGRS-AGS-HRMS: Gestión de Solicitudes de Eventos del SAT, actualización de plantillas considerando los lineamientos gráficos | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1449 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-03-09 20:25 | AGS-FSCM: Construir dos consultas en Herramientas de Informes para la liberación de adeudos y la recontratación de empleados. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299.1 | AGS-FSCM Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio;#Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1451 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-03-10 10:42 | Factura Electrónica_ Actualizar XSD del catálogo Comercio Exterior_Fraccciones Arancelarias de CFDI para la versión 3.3 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 611 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Microsoft | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1452 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-03-10 10:43 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 614 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1453 | Raul Javier Hernandez Coronel | 2020-03-10 17:39 | AGS Humanos_Pagos: Actualización de la plantilla “Oficio de Inversas” | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1454 | Raul Javier Hernandez Coronel | 2020-03-10 18:29 | AGS Humanos_Pagos: Actualización de la plantilla de Solicitud de Pago de nóminas ordinarías y extraordinarias | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1455 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-03-10 20:28 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–Febrero del 2020 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1456 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-03-11 10:01 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 615 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1457 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-03-11 20:42 | AGS-FSCM: Incorporar la validación del RFC del proveedor y efectuar ajustes en la página de registro de proveedores. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica ninguna condición. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1458 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-03-12 11:23 | MAT-CO_ Corregir estatus y fecha de diligencia del requerimiento 101601203503953C12200. | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1460 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-03-13 11:25 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 616 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1462 | Hector Wong Lew | 2020-03-13 12:37 | FIS_SUII Actualizar Catálogo del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII”- PPF02 | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Medibles - Incremento en recaudación | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1463 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2020-03-13 13:58 | SJUR-RRL y CAL: Actualizar el calendario de días inhábiles para primer periodo vacacional del año 2020. | AGJ | Administración General Jurídica | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 639 | Recurso de Revocación en Línea | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 | Medibles - Disminución de tiempo Interno;#Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Es un requerimiento de continuidad operativa | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1468 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-03-18 12:59 | JUR-BUZÓN Incorporación de 2 nuevos avisos diversos de la AGJ | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1469 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-03-18 19:42 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 617 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1470 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2020-03-19 14:29 | FISC: SIPRED Publicar plantillas de DICTAMENES, ejercicio 2020 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Medibles - Incremento en recaudación | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1471 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-03-19 17:41 | AGS-HRMS Modificación al sistema AGS para incorporar el pago del ISN mensualmente. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1472 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-03-19 18:06 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 618 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1473 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2020-03-20 11:55 | FISC: SIPRED Publicar plantillas de DICTAMENES ejercicio 2020 (AGAFF). | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Medibles - Incremento en recaudación | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1475 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-03-23 13:12 | AGS-HRMS Actualización de lineamentos gráficos, plantilla “Solicitud de pago ISN” | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1478 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-03-25 15:55 | AGS-HRMS Actualización de lineamentos gráficos, plantilla “Solicitud de pago mensual (Metlife, Infonacot, ISR y Reintegros compens | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1479 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-03-25 15:58 | AGS-HRMS Actualización de lineamentos gráficos, plantilla “Pago a Personal Asimilado en el Servicio Exterior Mexicano (PASEM)” | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1480 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-03-25 16:03 | AGS-HRMS Actualización de lineamentos gráficos, plantilla “Pago del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)” | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1481 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-03-25 16:06 | AGS-HRMS Actualización de lineamentos gráficos, plantilla “Pago a Terceros institucionales” | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1483 | Hector Wong Lew | 2020-03-26 18:58 | FIS_SUII Actualizar Catálogo del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII”- PPF03 | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Medibles - Incremento en recaudación | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1487 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-03-27 14:48 | AGS-HRMS: Ajustes al sistema AGS para evitar pagos duplicados por SECORE y nuevo layout del reporte | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1489 | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | 2020-03-30 11:20 | SAC_SAT Móvil: Quejas y Denuncias | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Portales Móviles | Felix Juan Ramirez Velasco | 802 | SAT Móvil | Consorcio SYE Software / Planet Media | Móvil | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1490 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-03-30 12:41 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 619 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1493 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-04-01 10:25 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 621 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1494 | Ignacio Mejia Lopez | 2020-04-01 10:32 | CZA_MAT-CBZ: Actualizar catálogos del gestor de procesos en MAT-Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Se requiere actualizar los catálogos para el buen funcionamiento de MAT-Cobranza. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1495 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-04-01 10:55 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 622 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1496 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-04-02 10:17 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 620 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1497 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-04-02 10:58 | MAT-NyV: Actualización de información en impresoras en el Servicio de Diligenciación_opción Impresión | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1499 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-04-02 13:13 | AGS-HRMS: “Actualización de autoservicio del Seguro de Vida Institucional” | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1502 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2020-04-06 11:32 | FISC: SIPRED “validación de la NEC y el Socioactivo” | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Medibles - Incremento en recaudación | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1503 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-04-06 11:41 | Factura Electrónica_ Actualizar XSD de los catálogos del complemento de Nómina para CFDI 3.3 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 611 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Microsoft | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Compromiso con otras Instituciones | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1504 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2020-04-06 11:54 | FISC: SIPRED “Cambio de validaciones de los mensajes para las validaciones de para los CPI´s” | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Medibles - Incremento en recaudación | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1506 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-04-06 13:32 | Factura Electrónica_ Actualizar el catálogo de Productos y Servicios de CFDI 3.3 en los servicios de factura que ofrece el SAT | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 611 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Microsoft | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1508 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2020-04-06 16:29 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios: Mejoras en el resultado de la Búsqueda Avanzada | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 807 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Noa aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1509 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-04-07 18:40 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–Marzo del 2020 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Disminución de costos al contribuyente;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1510 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-04-07 19:01 | CONTRASEÑA: Actualizar mensaje: para el trámite de “reestablecer contraseña” en la página del SAT (Portal Contribuyente) | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 744 | Contraseña | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1511 | Hector Wong Lew | 2020-04-08 18:51 | FIS_SUII Actualizar Catálogo del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII”- FEL16 | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Medibles - Incremento en recaudación | Fiscalización | No Aplica | Es necesario actualizar el catálogo de SUII del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII” con un cambio de etiqueta, respecto a un nuevo esquema a implementar por la AGAFF, “Programa Preliminares de Fiscalización” | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1513 | Ignacio Mejia Lopez | 2020-04-13 14:00 | CZA_MAT-CBZ: Actualizar catálogos de unidades administrativas en MAT-Cobranza | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1515 | Erika Rubi Reyes Ramirez | 2020-04-14 12:34 | DyP_DD_CBC_Actualización de certificado del SAT para las aplicaciones de CRS y CBC_3 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Otros - Campo de libre captura | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1516 | Raul Becerra Arroyo | 2020-04-15 18:40 | CZA_Motor Traductor: Actualización en el Formato para Pago de Contribuciones Federales (Líneas de Captura) | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 644 | Créditos Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Recaudación | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1517 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-04-15 18:47 | MAT-CO Actualización de Fundamentos Legales para la Anual de PM | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1518 | Rodrigo Perez Ortega | 2020-04-16 10:46 | DyP_IPP_PPS_ Histórico del Perfil del contribuyente en el Aplicativo de Mis Cuentas | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 645 | Pago Provisional Simplificado | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1519 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-04-16 12:52 | DWH-DFE_Sumarizados_Actualizar Complemento Servicios de Plataformas Tecnológicas para Retenciones e Información de Pagos. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Fiscalización | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 637.1 | Desdoble de Factura Electrónica | Microsoft - Operaciones | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1520 | Margarita Canseco Flores | 2020-04-17 12:48 | AGS-HRMS: Emisión de Constancia- justifica actividad esencial de empleados en SAT (COVID_19) | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1521 | Margarita Canseco Flores | 2020-04-17 14:32 | AGS-HRMS-Nómina: Salarios Pagados No Devengados | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1522 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-04-17 17:12 | AGS-FSCM: Excepción de cuenta de nómina para pago de viáticos, incluir Clabe interbancaria en solicitud de Oficio de comisión | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299.1 | AGS-FSCM Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1529 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-04-22 12:56 | AGS-FSCM. - Automatizar el proceso de fondeo de la cuenta de viáticos, y la generación de la entrada contable. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299.1 | AGS-FSCM Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | Motor de pagos | Medibles - Disminución de costos Interno;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio;#Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica. | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1530 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-04-22 13:23 | AGS-FSCM. - Automatizar el proceso de solicitud de fondeo a la cuenta de viáticos y la dispersión de recursos a los beneficiarios. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299.1 | AGS-FSCM Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | Motor de pagos | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica. | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1532 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-04-22 14:38 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 623 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1533 | Ignacio Mejia Lopez | 2020-04-24 12:03 | CZA_MAT-CBZ: Complemento de catálogos de unidades administrativas en MAT-Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1535 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-04-24 16:36 | AGS-FSCM: Generar CLC (Orden de pago para sistemas externos) sin ejecutar el ciclo de pagos | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299.1 | AGS-FSCM Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1536 | Margarita Canseco Flores | 2020-04-24 16:40 | AGS-HRMS: Página préstamos de ISSSTE, informa nuevo proceso de trámite | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1537 | Erika Rubi Reyes Ramirez | 2020-04-27 09:21 | DyP_DD_CBC_Actualización de certificado del SAT para las aplicaciones de CRS y CBC_4 | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Otros - Campo de libre captura | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1539 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-04-27 19:43 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 626 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1540 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-04-27 21:07 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 627 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1541 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-04-27 21:15 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 628 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1542 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-04-27 21:21 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 629 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1543 | Margarita Canseco Flores | 2020-04-28 18:38 | AGS-FSCM: Compra Pago-Detalle OSP ajuste etiquetas de pantalla | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1545 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-04-29 15:59 | Actualizar el fundamento legal para los Acuses de registro o actualización de mecanismos de comunicación. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Medios de Contacto | Medibles - Incremento en recaudación | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1546 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-04-29 21:40 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 632 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1547 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-04-29 21:47 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 633 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1548 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-04-30 16:54 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 631 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1549 | Margarita Canseco Flores | 2020-04-30 17:55 | AGS-FSCM: Glosa- Ajustar factor de error que determina el valor de muestra al de 0.75 en revisión de informes de comisión | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299.1 | AGS-FSCM Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1550 | Hector Wong Lew | 2020-04-30 18:31 | FIS - SECREFI Web eliminar la fecha de cancelación de la orden DPE8900013/19 | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 809 | Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Medibles - Incremento en recaudación | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1553 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-05-06 09:45 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 634 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1554 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-05-07 16:45 | MAT-CO_ Agregar id del documento requerimiento acumulado para el proceso de notificación electrónica. | AGR | Administración General de Recaudación | Problema | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1556 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-05-08 10:16 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 625 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1557 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-05-08 10:25 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 630 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1558 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-05-08 10:38 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 635 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1560 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-05-08 10:55 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 624 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1561 | Hector Wong Lew | 2020-05-08 14:32 | FIS - SECREFI Web eliminar la fecha de inicio de la orden DPE8900013/19 | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 809 | Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Medibles - Incremento en recaudación | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1563 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-05-08 17:44 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–Abril del 2020. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Medibles - Disminución de costos al contribuyente | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1564 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-05-11 10:57 | FE_ Actualizar logotipos en los Servicios gratuitos de Factura Electrónica que ofrece el SAT. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 611.2 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Microsoft - Operaciones | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1568 | Hector Wong Lew | 2020-05-12 11:28 | FIS_CORUS Actualizar en CORUS, dominio de correos electrónicos EF Colima. | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 17 | Control y Registro de Usuarios | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | No se formalizó el RES | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1569 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2020-05-12 16:21 | IDC-MAT-RFC Amplado: Alta de obligaciones 838 y 839 en la Matriz de Obligaciones | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 | Medibles - Incremento en recaudación | Legal | No Aplica | ​NO APLICA | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1570 | Hector Wong Lew | 2020-05-13 12:56 | FIS-SUII Actualizar Catálogo del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII” PEE02 y FEL17 | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Medibles - Incremento en recaudación;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1573 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-05-14 19:25 | CONFA_ Actualizar logotipos institucionales en el aplicativo Conciliador de Factura | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 3005.1 | Conciliador de factura | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1574 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-05-15 11:21 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 636 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1575 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-05-15 18:20 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 637 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1580 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-05-18 14:18 | MAT_NEE: Reporte de NEE | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 769 | Notificación por Estrados o Edictos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1581 | Margarita Canseco Flores | 2020-05-18 20:12 | AGS:HRMS.- Prestadores de Servicio Social.-Generación automático de pago | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1582 | Margarita Canseco Flores | 2020-05-18 20:20 | AGS:HRMS.- Reconocimiento Premio de Antigüedad.- Procesamiento automático, numeraria de empleados | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI |  | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1583 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2020-05-19 19:54 | IDC – MAT - RFC Ampliado: Alta de la obligación 840 en la Matriz de Obligaciones. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 | Medibles - Incremento en recaudación | Legal | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1584 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-05-20 13:40 | AGS-HRMS-Nómina Modificación a la estructura de datos del layout “Pensión Alimenticia” | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1585 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-05-21 10:20 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 638 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1586 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-05-21 10:28 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 639 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1587 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-05-21 10:35 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 640 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1588 | Hector Wong Lew | 2020-05-21 15:59 | FIS - SECREFI Actualizar “Formato de Solicitud alta de Usuarios (Anexo 2)” en el aplicativo de SECREFI WEB. | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 809 | Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1590 | Rene Villasana Diaz | 2020-05-22 14:48 | FIR: CERTISAT WEB: Actualización del catálogo de Regímenes, integrar Régimen 625 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 2079 | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 | No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | No aplica​ | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1592 | Hector Wong Lew | 2020-05-22 15:57 | FIS - SECREFI Agregar opción en pantalla principal, para cambio de área, sin salir de la sesión. | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 809 | Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1593 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-05-25 23:02 | AGS-FSCM Aplicar nueva retención a pagos que caigan en supuesto establecido por Código de Hacienda Pública para Estado de CHIAPAS | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299.1 | AGS-FSCM Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | Reformas 2020 | Medibles - Disminución de tiempo Interno;#Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio;#Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1594 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-05-26 01:29 | AGS-FSCM Efectuar ajustes a Cuentas por Cobrar para reflejar en período correcto la aplicación de reintegros por el concepto D62. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299.1 | AGS-FSCM Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | Motor de pagos | Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio;#Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica. | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1595 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-05-26 12:28 | AGS-HRMS: Modificaciones al layout del reporte SECORE | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1596 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-05-26 16:17 | AGS-HRMS Actualización de textos a plantilla de “Pago de Reintegros compensados” | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1597 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-05-26 17:03 | Factura Electrónica_ Actualizar logotipos en los documentos generados en los Servicios gratuitos de Factura Electrónica que ofrece | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 611.2 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Microsoft - Operaciones | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1598 | Margarita Canseco Flores | 2020-05-26 17:56 | AGS-FSCM: Glosa para CERYS- complemento de registros respecto a la muestra de área central | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299.1 | AGS-FSCM Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1602 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-05-27 21:36 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 642 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1603 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-05-27 21:43 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 643 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1604 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-05-27 21:52 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 644 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1605 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-05-27 21:57 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 645 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1606 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-05-27 23:31 | AGS-HRMS-Nómina: Faltas Pendientes de Aplicar. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | Motor de pagos | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1607 | Margarita Canseco Flores | 2020-05-28 10:46 | AGS:HRMS.- Quejas y Denuncias.- Elaboración del acta para el procedimiento del Comité de Ética. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1608 | Erika Rubi Reyes Ramirez | 2020-05-28 13:00 | DyP_DD_CBC_Actualización de certificados para las aplicaciones de CRS y CBC | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | Otros - Campo de libre captura | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1609 | Ignacio Mejia Lopez | 2020-06-01 16:50 | CZA_MAT-CBZ: Actualización de catálogos del gestor de procesos de cobro en MAT-Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1610 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-02 09:27 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 646 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1611 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-02 09:38 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 647 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1612 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-02 09:50 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 649 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | Seleccionar Opción | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1614 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-03 10:05 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 648 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1615 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-03 10:27 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 650 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media |  | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1616 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-04 10:04 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 641 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1617 | Gabriel Vázquez Avendaño | 2020-06-04 15:10 | Factura Electrónica - Actualización de mensajes de ayuda en MEGAPAC y Factura Fácil – Mis cuentas. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 611.2 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Microsoft - Operaciones | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1618 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-06-04 16:39 | Realizar carga masiva del Número de Seguridad Social al sistema AGS | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​no aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1620 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-06-04 17:25 | MAT-NyV: Actualizar el fundamento legal para el Aviso electrónico y Constancia de notificación. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Recaudación | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1621 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-06-04 18:08 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–Mayo del 2020. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Disminución de costos al contribuyente;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1627 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-06-08 13:38 | PTSC_RFS_ Actualizar logotipos institucionales, banners y opciones en el menú del portal Mis cuentas. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 722 | PTSC-RFS - Portal Mis Cuentas | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1628 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-06-08 13:43 | Actualización de Logotipos AGS-Nómina | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​NO APLICA | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1629 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-08 19:15 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 651 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1630 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-06-09 11:50 | AGS:HRMS.- Nómina.- Resumen Recursos Finanzas. Campos para edición. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​no aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1631 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-06-09 19:44 | PORTAL_PRIVADOA_MEGAPAC_Actualización de los lineamientos gráficos del componente de autenticación. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 3050 | Contrato de Autenticación | Microfocus | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1632 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-06-09 21:05 | FIS_MAT BUZÓN_Incorporar las Líneas de captura correspondientes a la campaña ADR Nuevo León 1 con corte al mes de mayo 2020 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Fiscalización | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1633 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-10 17:40 | NyV SIFEN Actualización de Logotipos con Lineamientos Gráficos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 393 | Sistema de Firmado Electrónico de Notificaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1634 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2020-06-10 19:03 | Actualización de Logos_CED-VAD | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 615 | Verificador de Autenticidad de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Carta preliminar para servicios | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1635 | Mario Santos Aldama | 2020-06-10 20:35 | Actualización de Logotipos - SICA Reingenieria | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 978 | Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​A fin de contar con la homologacion de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1636 | Mario Santos Aldama | 2020-06-10 21:10 | Actualización de Logotipos - SOIA | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 212 | Sistema de Operación Integral Aduanera | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1637 | Mario Santos Aldama | 2020-06-10 21:45 | Actualización de logotipos - IMPI Legado | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 412 | Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1638 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2020-06-10 22:02 | Actualización de logotipos - SIGER-PVC | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 640 | Sistema de Gestión de Riesgo para el Programa Viajero Confiable | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | Homologar la imagen institucional en los sistemas del SAT | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1639 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2020-06-10 22:04 | Cambio de logotipos institucionlaes al PTSC | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Portales Transaccionales | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 624 | Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Sustituir los logotipos institucionales de Hacienda y SAT en el portal anterior de trámites y servicios (PTSC). | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1640 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2020-06-10 22:18 | Actualización de logotipos - CPITV-CAITE | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 593 | Consulta de Permisos de Importación Temporal de Vehículos - Consulta de Autorizaciones de Importación Temporal de Embarcaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Homologar la imagen institucional en los sistemas del SAT | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1642 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2020-06-10 22:32 | Actualización de logotipos - CONSULTA SECIIT | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 449 | Sistema Electrónico de Control de Inventarios de Importación Temporal | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | Homologar la imagen institucional en los sistemas del SAT | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1643 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2020-06-11 09:36 | Actualización de Logos_CED-SICOSEM | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 210 | Sistema de Control y Seguimiento de Muestras | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Carta preliminar de servicios | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1644 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2020-06-11 10:01 | Actualización de Logos_CED-RECONOCIMIENTO GAMMA | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 189 | Rayos Gamma M3 | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Carta preliminar de servicios | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1645 | Hector Wong Lew | 2020-06-11 10:05 | Actualización de Logos SECREFI WEB Contribuyente / Empleado | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 809 | Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Es necesario cumplir con los Lineamientos Gráficos | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1646 | Mario Santos Aldama | 2020-06-11 10:15 | Actualización de Logotipos - Base Marcaria | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 1023 | Reingeniería Base Marcaria de Aduanas (Migración y Módulo de Consulta Empleados SAT) | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​​A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1647 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2020-06-11 10:30 | Actualización de Logos de SIPRED | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | Es necesario cumplir con los lineamientos grafico | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1648 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2020-06-11 10:36 | MATCE-MATCE-SA_Actualización de Logos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 621 | MATCE - Selección Automatizada | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Carta preliminar para servicios | Rechazado en Entendimiento | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1649 | Jorge Eduardo Alvarez Garcia | 2020-06-11 10:39 | Actualización de logos SIMA | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 53 | Sistema de Monitoreo de Auditoria | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Es necesario cumplir con los lineamientos gráficos. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1650 | Hector Wong Lew | 2020-06-11 10:41 | Actualización de Logos CPRs Registro y Empleado Autorizador | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 775 | Sistema de Contadores Públicos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Es necesario cumplir con los LIneamientos Gráficos | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1651 | Hector Wong Lew | 2020-06-11 10:52 | Actualización de Logos CPRS WEb (Empleado) | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 775 | Sistema de Contadores Públicos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Es necesario cumplir con los Lineamientos Gráficos | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1652 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-06-11 11:04 | MATCO - Actualización de logos reportes de vigilancias y cumplimiento | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 698 | MAT - Control de Obligaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1653 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2020-06-11 11:10 | Actualización de Logos_MATCE-MATCE-Plantillador | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 832 | MATCE - Plantillador | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Carta preliminar de servicios | Rechazado en Entendimiento | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1654 | Jorge Eduardo Alvarez Garcia | 2020-06-11 11:25 | Actualización de logos Fiscalización Electrónica Básica (FEB) | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 942 | Fiscalización Electrónica BáSíca | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Es necesario cumplir con los lineamientos gráficos. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1657 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-06-11 12:02 | Contraseña Actualizacion de logos - Actualiza los datos de tu Contraseña | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 744 | Contraseña | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1658 | Hector Wong Lew | 2020-06-11 12:06 | Actualización de Logos CORUS | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 17 | Control y Registro de Usuarios | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Es necesario cumplir con los Lineamientos Gráficos | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1659 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-06-11 12:08 | Actualización de Logotipos de Avisos de Buzón Tributario | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1660 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-06-11 12:15 | MAT-32D Actualización de logos reporte de terceros | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Control de Obligaciones | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 627 | Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1661 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-06-11 12:20 | MAT_NEE Actualización de Logotipos de Notificación y Estrados | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 769 | Notificación por Estrados o Edictos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1662 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2020-06-11 12:27 | Actualización de Logos_SICOCA | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Sonia Oliva Caballero Aquino | 200 | Sistema de Control de Catálogos | Fábrica Interna - AGA | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Homologar los aplicativos del SAT con la imagen institucional vigente | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1663 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2020-06-11 12:35 | Actualización de Logos_SAORS | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Sonia Oliva Caballero Aquino | 450 | Sistema de Análisis de Operaciones de Riesgo por Subvaluación | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Homologar los aplicativos del SAT con la imagen institucional vigente | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1664 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2020-06-11 12:41 | Actualización de Logos_e5cinco | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Sonia Oliva Caballero Aquino | 585 | e5Cinco | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Condición Iniciativa: Homologar los aplicativos del SAT con la imagen institucional vigente | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1665 | Jorge Eduardo Alvarez Garcia | 2020-06-11 12:44 | Actualización de logo Juegos y Sorteos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2282 | Fiscalización de Juegos y Sorteos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Es necesario cumplir con los lineamientos gráficos. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1666 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2020-06-11 12:54 | Actualización de Logos_DPyEF | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Sonia Oliva Caballero Aquino | 646 | Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Homologar los aplicativos del SAT con la imagen institucional vigente | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1667 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2020-06-11 13:02 | Actualización de Logos_FMPCE | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Sonia Oliva Caballero Aquino | 930 | MATCE - Formulario Múltiple de Pago | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Condición Iniciativa: Homologar los aplicativos del SAT con la imagen institucional vigente | Rechazado en Entendimiento | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1668 | Mario Santos Aldama | 2020-06-11 13:05 | Actualización de Logotipos - SICA legado | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 198 | Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1669 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-06-11 13:06 | VAD actualización de logos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Comercio Exterior - Despacho | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 615 | Verificador de Autenticidad de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1670 | Mario Santos Aldama | 2020-06-11 14:36 | Actualización de Logotipos - SICADED | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 199 | Sistema de Captura de Declaraciones de Dinero | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1671 | Mario Santos Aldama | 2020-06-11 14:45 | Actualización de logotipos - PEA | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 330 | Pasaporte Electrónico de Aduanas (Antes SAAI_WEB -Sistema de Operacion Integral Aduanera (SOIA)_PEA_SIRET | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1673 | Margarita Canseco Flores | 2020-06-11 15:40 | Actualización de Logotipos - AGS Humanos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1674 | Janeth Zavala Aquino | 2020-06-11 16:38 | Actualización de logos en SAIMYP | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 685.1 | Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Portal del SAT y perfil del contribuyente | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Apegarse a la disposición oficial en tiempo y forma. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1675 | Margarita Canseco Flores | 2020-06-11 16:51 | Actualización de Logotipos - Control de Gestión Legado | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | De Planeación | Margarita Canseco Flores | 234 | Control de Gestión (C/S) | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1676 | Janeth Zavala Aquino | 2020-06-11 16:52 | Actualización de logotipos-SICODTAB | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 710 | Sistema de Códigos de Tabacos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Portal del SAT y perfil del contribuyente | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Apegarse a la disposición oficial. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1677 | Mario Santos Aldama | 2020-06-11 17:11 | Actualización de Logotipos - SCCCyG | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 693 | Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1678 | Mario Santos Aldama | 2020-06-11 17:15 | Actualización de logotipos - DATAMART Consulta de Pedimentos Históricos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 3044 | Consulta de Pedimentos Históricos - DATAMART | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1679 | Hector Wong Lew | 2020-06-11 18:08 | Actualización de Logos CPRs Registro / Empleado Autorizador | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 39 | Registro de Contadores Públicos y Despachos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Es necesario cumplir con los Lineamientos Gráficos | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1680 | Hector Wong Lew | 2020-06-11 18:14 | Actualización de Logo CPRs WEB (Emp) | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 39 | Registro de Contadores Públicos y Despachos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Es necesario cumplir con los Lineamientos Gráficos | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1681 | Hector Wong Lew | 2020-06-11 18:23 | Actualización de los Logos CPRs Colegios Internet/intranet | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 39 | Registro de Contadores Públicos y Despachos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​Es necesario cumplir con los Lineamientos Gráficos | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1682 | Rene Villasana Diaz | 2020-06-11 19:09 | Actualización del logos - SIREFE | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | e.Firma | Felix Juan Ramirez Velasco | 642 | Sistema de Revocación con Firma Electrónica | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | No aplica​ | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1683 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-11 19:24 | Actualización de Logotipos de Decretos en Buzón Tributario | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1684 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-11 19:31 | Actualización de Logotipos en Medios de Contacto BT | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1685 | Raul Becerra Arroyo | 2020-06-11 19:55 | Actualización de Logos: modificar la plantilla con la cual se emiten los formatos virtuales en el Motor Traductor. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 644 | Créditos Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1686 | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | 2020-06-11 20:20 | SAC_SAT Móvil_Actualización de Logotipos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Portales Móviles | Felix Juan Ramirez Velasco | 802 | SAT Móvil | Consorcio SYE Software / Planet Media | Móvil | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1687 | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | 2020-06-11 20:28 | SAC_SAT Móvil_Actualización de Logotipos (Android) | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Portales Móviles | Felix Juan Ramirez Velasco | 802 | SAT Móvil | Consorcio SYE Software / Planet Media | Móvil | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1688 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2020-06-11 20:55 | Actualización logotipos-JUR:RRL Portal empleado y contribuyente | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 639 | Recurso de Revocación en Línea | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | Contar con los logotipos actualizados por instrucciones de la Jefatura del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1689 | Sahir Adari Sanchez Gomez | 2020-06-11 20:59 | Actualización de Logotipos - SIPRE en modulos de Quejas y Denuncias, Supervisiones y OCDE. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Internos de Control | Jaime Garrido Ruiz | 439.1 | Sistema de Procedimientos de Evaluación | Fábrica Interna - ACTT | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​Actualizacion de logotipos institucionales de manera urgente | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1690 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2020-06-11 21:04 | Actualización logotipos - SJUR:CAL Portal empleado y contribuyente | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 663 | SI-Consultas y Autorizaciones en línea | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | Contar con los logotipos actualizados por instrucciones de la Jefatura del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1691 | Sahir Adari Sanchez Gomez | 2020-06-11 21:42 | Actualización de Logotipos - MMPI_Resultados Evaluación Minnesota Recursos Humanos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Internos de Control | Jaime Garrido Ruiz | 433 | Resultados Evaluación Minnesota Recursos Humanos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​Se solicita actualizar los logos del aplicativo de manera urgente | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1692 | Jaime Garrido Ruiz | 2020-06-11 21:47 | Actualización logotipos - SJUR: DDM Donación y destrucción de mercancía | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 679 | Donación y Destrucción de Mercancías | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1693 | Jaime Garrido Ruiz | 2020-06-11 22:15 | Actualización de logotipos - Donatarias: Transparencia, Solicitudes, Administración | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 2235 | Transparencias Donatarias | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1694 | Jose Alberto Coronado Torres | 2020-06-12 00:24 | Actualización de logotipos - CERTIFICA | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | e.Firma | Felix Juan Ramirez Velasco | 2083 | Solicitud de Certificados Digital | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | No aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1696 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-12 09:39 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 652 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1697 | Mario Santos Aldama | 2020-06-12 09:42 | Actualización de Logotipos - SICADED Empleados | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 199 | Sistema de Captura de Declaraciones de Dinero | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1698 | Felix Juan Ramirez Velasco | 2020-06-12 10:33 | Actualización de Logo - Sistema de Recuperación de Certificados | AGSC | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | e.Firma | Felix Juan Ramirez Velasco | 797 | Recuperación de certificados | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | No aplica.​ | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1699 | Margarita Canseco Flores | 2020-06-12 13:08 | Actualización de Logotipos - AGS Finanzas | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299.1 | AGS-FSCM Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1700 | Raul Javier Hernandez Coronel | 2020-06-12 13:13 | Actualización de Logotipos-AGS-Finanzas-COPAVE | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1701 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-06-12 13:18 | Actualización de Logotipos - Tarjetas Institucionales 1 de 4 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​No aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1702 | Raul Javier Hernandez Coronel | 2020-06-12 13:23 | Actualización de Logotipos-AGS-Finanzas-Bienes Muebles 1 de 2 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1703 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-06-12 13:24 | Actualización de logotipos- AGS Finanzas-Boletos de avión 1 de 4 | AGRS | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​NO APLICA | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1704 | Mario Santos Aldama | 2020-06-12 13:25 | Actualización de Logotipos - Sistema de Autorizaciones para Pitex y Maquila | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Mario Santos Aldama | 180 | Sistema de Autorizaciones para Pitex y Maquila | Fábrica Interna - AGA | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1705 | Raul Javier Hernandez Coronel | 2020-06-12 13:29 | Actualización de Logotipos-AGS-Finanzas-Bienes Muebles 2 de 2 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | Carta Preliminar | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1706 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-06-12 13:30 | Actualización de Logotipos - Tarjetas Institucionales 2 de 4 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​No aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1707 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-06-12 13:30 | Actualización de logotipos- AGS Finanzas-Boletos de avión 2 de 4 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​NO APLICA | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1708 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-06-12 13:34 | Actualización de logotipos- AGS Finanzas-Boletos de avión 3 de 4 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​NO APLICA | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1709 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-06-12 13:37 | Actualización de Logotipos - Tarjetas Institucionales 3 de 4 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​No aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1710 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-06-12 13:37 | Actualización de logotipos- AGS Finanzas-Boletos de avión 4 de 4 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​NO APLICA | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1711 | Mario Santos Aldama | 2020-06-12 13:40 | Actualización de logotipos - Sistema de Control de Agentes y Apoderados Aduanales | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Mario Santos Aldama | 195 | Sistema de Control de Agentes y Apoderados Aduanales | Fábrica Interna - AGA | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1712 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-06-12 13:43 | Actualización de Logotipos - Tarjetas Institucionales 4 de 4 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | No aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1713 | Mario Santos Aldama | 2020-06-12 13:47 | Actualización de logotipos - Sistema de Exclusas de Control Aduanero | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Mario Santos Aldama | 346 | Sistema de Exclusas de Control Aduanero | Fábrica Interna - AGA | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1714 | Mario Santos Aldama | 2020-06-12 13:55 | Actualización de logotipos - Visor VUCEM | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Mario Santos Aldama | 898 | Visor VUCEM | Fábrica Interna - AGA | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1715 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2020-06-12 14:06 | Actualización de logotipos - CRP | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Despacho | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 172 | Consulta Remota de Pedimentos | Fábrica Interna - AGA | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​Homologar la imagen institucional en los sistemas del SAT | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1716 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-06-12 14:36 | Actualización de Logotipos - Portal Empleados MAT | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Transversales de TI | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 686 | MAT – Portal para Empleados | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | ​RES en proceso de firma | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1717 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2020-06-12 14:37 | CED_SIREM_Actualización de Logos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 206 | Sistema de Reconocimiento | Fábrica Interna - AGA | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Carta preliminar de servicios | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1718 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2020-06-12 14:42 | Actualización de Logos_CED_SIRESI | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Beatriz Belem Stein Carrillo | 899 | Registro, Evaluación y Seguimiento de Incidencias M3 | Fábrica Interna - AGA | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Carta preliminar de servicios | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1719 | Carolina Garcia Garcia | 2020-06-12 14:57 | Actualización de logotipos - SICOFI | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Luciano Roa Rosario | Servicios al Contribuyente | Gabriela Tenorio Valdes | 58 | Sistema Integral de Comprobantes | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | Carta Preliminar | Actualización de logos SAT | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | 1719 | Cancelado | #N/A
1720 | Tomas Cruz Velasco | 2020-06-12 21:29 | DyP_IPP - DYP Pago Referenciado Formulario JS / Actualización de Logotipos. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 936 | Formulario (JAVA Script) | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | No medibles - Mejora a la percepción | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1721 | Tomas Cruz Velasco | 2020-06-12 21:43 | DyP_IPP-Declaración Informativa Mensual y Anual del Impuesto a los Depósitos en Efectivo /DEC IDE | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 382 | Declaración Informativa Mensual y Anual del Impuesto a los Depósitos en Efectivo | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | No medibles - Mejora a la percepción | Legal | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1722 | Zeltzin Stephanie Piña Marquez | 2020-06-12 22:00 | SAC_SICODTAB_Actualización de Logotipos en Verificador SAT | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 805 | Servicios de Movilidad | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1723 | Raul Noya Quintero | 2020-06-13 22:47 | Actualización de Logos - DeclaraNOT en Línea | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 969 | DeclaraNOT en Línea | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1724 | Rodrigo Perez Ortega | 2020-06-14 00:03 | DyP_ PPS_Actualizacion de logotipos institucionales del SAT para Mis cuentas | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 645 | Pago Provisional Simplificado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1725 | Rodrigo Perez Ortega | 2020-06-14 00:13 | DyP_CRIF_Actualizacion de logotipos institucionales del SAT para Consulta RIF | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 761 | Consulta RIF | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1726 | Rodrigo Perez Ortega | 2020-06-14 00:19 | DyP_ DPAS-PR_Actualizacion de logotipos institucionales del SAT para DPAS | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 960 | Derechos, Productos y Aprovechamientos a través de Pago Referenciado | Microsoft | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1727 | Rodrigo Perez Ortega | 2020-06-14 00:31 | DyP_ VALIDADOR DE INTERESES_Actualizacion de logotipos institucionales del SAT para Intereses y Fideicomisos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Elizabeth Del Valle Beltran | 417 | Programa Validador para la Recepción de Intereses, Enajenación de Acciones, Sociedades de Inversión e Intereses Hipotecarios | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1728 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2020-06-14 13:04 | Actualización logotipos-JUPITER Oficialia de Partes | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 252 | JUPITER Oficialía de partes | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | Contar con los logotipos actualizados por instrucciones de la Jefatura del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1729 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2020-06-14 13:12 | Actualización logotipos:-JUPITER Generación de Informes | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 626 | JUPITER Generación de Informes | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | Contar con los logotipos actualizados por instrucciones de la Jefatura del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1730 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2020-06-14 13:22 | Actualización logotipos-JUPITER Clasificación Arancelaria | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 230 | JUPITER Clasificación Arancelaria | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | Contar con los logotipos actualizados por instrucciones de la Jefatura del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1731 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2020-06-14 13:28 | Actualización logotipos-JUPITER Reportes Centrales de Asuntos Penales | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 422 | JUPITER REPORTES DE EMISIÓN CENTRAL | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | Contar con los logotipos actualizados por instrucciones de la Jefatura del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1732 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2020-06-14 13:35 | Actualización logotipos JUPITER Reportes de emisión local | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 490 | JUPITER REPORTES DE EMISIÓN LOCAL | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | Contar con los logotipos actualizados por instrucciones de la Jefatura del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1733 | Alma Quetzabeth Torres Gonzalez | 2020-06-14 13:41 | Actualización logotipos JUPITER Reportes locales de Oficialia de Partes | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 490 | JUPITER REPORTES DE EMISIÓN LOCAL | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | Contar con los logotipos actualizados por instrucciones de la Jefatura del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1734 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2020-06-14 14:17 | Actualización Logotipos - JUPITER Sistema de Control Vehicular | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 420 | JUPITER Sistema de Control Vehicular | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | RES Logos.pdf | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1735 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2020-06-14 14:37 | Actualización Logotipos - JUPITER Juicio de Nulidad | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 248 | JUPITER Juicio de Nulidad | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1736 | Laura Contreras Ramirez | 2020-06-14 14:41 | Actualización logotipos - JUPITER - Impresores/Autoimpresores Autorizados | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 247 | Impresores/Autoimpresores Autorizados | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​Contar con los logotipos actualizados por instrucciones de la Jefatura del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1737 | Tomas Cruz Velasco | 2020-06-14 14:46 | DyP_IPP-Declaración Informativa Múltiple del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios/MULTI-IEPS. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 332 | Declaración Informativa Múltiple del IEPS | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | No medibles - Mejora a la percepción | Legal | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1738 | Jaime Garrido Ruiz | 2020-06-14 14:48 | Actualización logotipos-Portal de Seguridad Web | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 260 | JUPITER Seguridad JUPITER WEB | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1739 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2020-06-14 14:52 | Actualización Logotipos - Reporte de Emisión Central_Servicio al Contribuyente | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 422 | JUPITER REPORTES DE EMISIÓN CENTRAL | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1740 | Jaime Garrido Ruiz | 2020-06-14 14:59 | Actualización logotipos-Portal Reportes Web | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 587 | Portal Reportes | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1741 | Tomas Cruz Velasco | 2020-06-14 15:01 | DYP_IPP-Declaración informativa del fomento al primer empleo /DIFPE. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 421 | Declaración Informativa de Fomento al Primer Empleo | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | No medibles - Mejora a la percepción | Legal | No Aplica | ​No aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1742 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2020-06-14 15:03 | Actualización Logotipos - JUPITER Reportes de Emision Local Asistencia Legal | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 490 | JUPITER REPORTES DE EMISIÓN LOCAL | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1743 | Tomas Cruz Velasco | 2020-06-14 15:08 | DYP_LDA-DYP Pago Referenciado / Reimpresión de Acuses. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | Manuel Vargas Espinosa | 763 | Reimpresión de acuses | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | No medibles - Mejora a la percepción | Legal | No Aplica | ​No Aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1744 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2020-06-14 15:11 | Actualización Logotipos - Reportes Locales de Generalidades | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 490 | JUPITER REPORTES DE EMISIÓN LOCAL | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1745 | Jaime Garrido Ruiz | 2020-06-14 15:14 | Actualización de Logotipos - JUPITER Mantenimiento | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 250 | JUPITER Mantenimiento | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1746 | Laura Contreras Ramirez | 2020-06-14 15:18 | Actualización logotipos - JUPITER- Reportes Centrales de Juicios de Nulidad para Administraciones Locales Jurídicas Centralizadas | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 422 | JUPITER REPORTES DE EMISIÓN CENTRAL | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | Contar con los logotipos actualizados por instrucciones de la Jefatura del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1747 | Maria de Jesus Rodriguez Jimenez | 2020-06-14 15:25 | Actualizacion logotipos - Jupiter Generalidades | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 243 | JUPITER Generalidades | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1748 | Jaime Garrido Ruiz | 2020-06-14 15:26 | Actualización de Logotipos - JUPITER Extracción Horizontal | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 242 | JUPITER Extracción Horizontal | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​​. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1749 | Laura Contreras Ramirez | 2020-06-14 15:27 | Actualización logotipos - JUPITER - Reportes locales de Juicios de Nulidad (incluye el 185) | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 490 | JUPITER REPORTES DE EMISIÓN LOCAL | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​​Contar con los logotipos actualizados por instrucciones de la Jefatura del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1750 | Laura Contreras Ramirez | 2020-06-14 15:40 | Actualización logotipos - JUPITER - Reportes locales de Recursos Administrativos (incluye el 186) | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 490 | JUPITER REPORTES DE EMISIÓN LOCAL | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | Contar con los logotipos actualizados por instrucciones de la Jefatura del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1751 | Margarita Canseco Flores | 2020-06-14 15:43 | Actualización de Logotipos - AGS-FSCM - Compras | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1752 | Jaime Garrido Ruiz | 2020-06-14 15:48 | Actualización de Logotipos - JUPITER Donatarias Autorizadas | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 235 | JUPITER Donatarias Autorizadas | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1753 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-06-14 15:49 | Actualización de Logotipos - AGS-FSCM - Compra Pago | AGRS | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1754 | Laura Contreras Ramirez | 2020-06-14 15:56 | Actualización logotipos - JUPITER - Reportes locales de Servicios al Contribuyente | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 490 | JUPITER REPORTES DE EMISIÓN LOCAL | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​Contar con los logotipos actualizados por instrucciones de la Jefatura del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1755 | Margarita Canseco Flores | 2020-06-14 15:58 | Actualización de logotipos - AGS-FSCM - Balance GL y reintegros | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1756 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-06-14 16:04 | Actualización de Logotipos - AGS-FSCM - Presupuesto | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1757 | Laura Contreras Ramirez | 2020-06-14 16:08 | Actualización logotipos-JUPITER-Reportes Centrales de Recursos Administrativos para Administraciones Locales Jurídicas Central | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 422 | JUPITER REPORTES DE EMISIÓN CENTRAL | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​Contar con los logotipos actualizados por instrucciones de la Jefatura del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1758 | Jaime Garrido Ruiz | 2020-06-14 16:16 | Actualización de Logotipos - Seguimiento Diversas Solicitudes | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Jaime Garrido Ruiz | 954.1 | Seguimiento Diversas Solicitudes | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1759 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-06-14 16:17 | Actualización de Logotipos - Cuentas por pagar | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299 | AGS-FSCM Solución Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica.​ | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1760 | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 2020-06-15 11:06 | CITASAT-actualizacion de logos | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 869 | CitaSAT - Sistema de Citas y Control de Turnos | Fábrica Interna | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | N/A | Integración a otra iniciativa | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1761 | Ignacio Mejia Lopez | 2020-06-15 16:04 | CZA_MAT-CBZ: Actualización de seis catálogos en MAT-Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1763 | Hector Wong Lew | 2020-06-15 17:06 | Actualización de Logos_CORUS | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 17 | Control y Registro de Usuarios | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Es necesario cumplir con los Lineamientos Gráficos | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1764 | Martha Gabriela Martinez Jimenez | 2020-06-15 17:13 | Actualización de logotipos en el Aplicativo de SIPRED | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 408 | Sistema de Presentación de Documentos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Es necesario cumplir con los lineamientos gráficos | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1765 | Jose Alberto Coronado Torres | 2020-06-15 20:40 | Actualización de logotipos - CertiSAT Web | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | e.Firma | Felix Juan Ramirez Velasco | 2079 | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1767 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2020-06-16 09:45 | Actualización de logotipos - CPITV-CAITE - Portal Empleado | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 593 | Consulta de Permisos de Importación Temporal de Vehículos - Consulta de Autorizaciones de Importación Temporal de Embarcaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​Homologar la imagen institucional en los sistemas del SAT | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1768 | Victor Cruz Leyva | 2020-06-16 10:47 | DYC_MAT-DyC_Actualización de logos de los acuses. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Devoluciones y Compensaciones | Victor Cruz Leyva | 641 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1769 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2020-06-16 18:17 | Actualización de logotipos - SICOAP | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Despacho | Mario Santos Aldama | 595 | Sistema de Control de Acceso a Predespacho | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Homologar la imagen institucional en los sistemas del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1771 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2020-06-17 18:59 | Cambio de logotipos institucionlaes en el Portal del SAT | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Fiscalización | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 807 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Sustituir los logotipos institucionales de Hacienda y SAT en el portal del SAT. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1772 | Mario Santos Aldama | 2020-06-18 10:15 | Actualización de logotipos - SAPS | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 194 | Sistema de Atención a planteamiento de Síndicos de Contribuyentes | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | A fin de contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos a la brevedad. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1773 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-18 11:33 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 653 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1774 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-18 11:43 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 654 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No alica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1775 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-18 11:51 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 655 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1778 | Raul Becerra Arroyo | 2020-06-19 16:07 | CZA_Motor Traductor: Actualización de INPC´s y fechas de días inhábiles. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 644 | Créditos Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Recaudación | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1779 | Tomas Cruz Velasco | 2020-06-19 16:27 | DYP_IPP- Pagos Electrónicos y Declaraciones - Consulta de Declaraciones y Pagos WEB / CUN-WEB. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | Manuel Vargas Espinosa | 12 | Consulta de Declaraciones y Pagos Web | Consorcio SYE Software / Planet Media | Prioritarios | No medibles - Mejora a la percepción | Legal | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1780 | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 2020-06-19 19:52 | Validación de la clave en el RFC (MASIVA) | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Sustituir los logotipos institucionales de Hacienda y SAT en el validador. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1781 | Margarita Canseco Flores | 2020-06-22 13:43 | AGS-HRMS: Aprendizaje y Desarrollo.- Tutorial de hostigamiento sexual y acoso sexual: Habilitación de “Carta compromiso de conocim | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1782 | Erika Rubi Reyes Ramirez | 2020-06-23 15:09 | DyP_DD_CBC_Actualización de certificados productivos para los Sistemas de CRS y CBC | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1784 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-06-24 16:53 | AGS-HRMS-Nómina Proceso para la generación de los archivos de las bitácoras para el cálculo de los montos a pagar (aguinaldo, incr | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1785 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-06-24 17:13 | SAC_MAT BUZÓN: Dar de alta cuenta, del control en el módulo de amparados | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1786 | Jesus Delgado Enriquez | 2020-06-24 18:17 | MAT RFC Ampliado: Actualización del campo “modulo” para el GPO. ATENCION PRIMER CONTACTO TORREON | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No Apliaca | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1788 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-24 20:06 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 656 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1789 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-24 20:16 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 657 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1790 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-26 09:24 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 658 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1791 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-26 23:55 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 659 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1792 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-06-29 10:27 | AGS:HRMS.- Nómina-Módulo para la eliminación de empleados para pagos que no han sido liberados a Finanzas | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno;#No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​no aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1796 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-30 09:37 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 660 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1797 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-30 09:44 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 661 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1798 | Ingrid Bernal Campuzano | 2020-06-30 11:11 | Actualización de Logotipos - PECEM | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Mario Santos Aldama | 686 | MAT – Portal para Empleados | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Requerimiento de mejora | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1799 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2020-06-30 11:55 | CESO_INAMI_ Actualizar las tasas para el cálculo del pago de contribuciones. | AGA | Administración General de Aduanas | Problema | Servicio | Hector Perez Hernandez | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Sonia Oliva Caballero Aquino | 646 | Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | Consorcio SYE Software / Planet Media | Reformas 2020 | Medibles - Incremento en recaudación | Legal | No Aplica | ​No aplica | Rechazado en Entendimiento | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1800 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-06-30 14:07 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 662 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1801 | Margarita Canseco Flores | 2020-06-30 16:08 | AGS-HRMS.- Reporte numeraria del proceso de Reclutamiento y Promociones | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1803 | Margarita Canseco Flores | 2020-06-30 18:00 | AGS-FSCM: Glosa para CERYS- Reporte de informes de comisión que finalizaron y afectaron la contabilidad | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299.1 | AGS-FSCM Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1804 | Hector Wong Lew | 2020-07-01 13:57 | FIS - SECREFI WEB Migrar base de datos histórica de Actividades Vulnerables | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 809 | Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1805 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-07-01 19:28 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 663 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1806 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-07-01 21:41 | AGS- Construir interfaz Nómina - Financieros para la automatización de la Conciliación Bancaria. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1807 | Janeth Zavala Aquino | 2020-07-03 15:56 | SAC_SAIMYP: Validación de estado del contribuyente, para el ingreso al servicio de Marbetes y Precintos. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Felix Juan Ramirez Velasco | 685.1 | Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | Consorcio SYE Software / Planet Media | Portal del SAT y perfil del contribuyente | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​no aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1809 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-07-06 10:51 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–junio del 2020. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1810 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-07-06 15:58 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 664 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1814 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-07-08 12:41 | MAT-NyV: Extracción de información de notificación y verificación | AGH | Administración General de Hidrocarburos | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1815 | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2020-07-09 09:46 | DyP_DD_CBC_Actualización de certificados productivos para los Sistemas de CRS, CBC y FATCA. | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​Registro de la iniciativa | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1816 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-07-13 16:05 | Actualizar logotipos - Portal Empleados MAT | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios al Contribuyente | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 686 | MAT – Portal para Empleados | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | Actualización de logos SAT | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1818 | Ricardo Vicuña Vega | 2020-07-14 12:51 | DyP_DD_CBC_Actualización de certificados productivos para los Sistemas de CRS, y FATCA para Instituciones. | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​Registro de la iniciativa | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1819 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2020-07-14 14:02 | IdC - MAT - RFC Ampliado: Actualización Inscripción de PF por CURP | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​NO APLICA | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1820 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-07-14 14:20 | NYV-SIFEN: Actualización de Lineamientos Gráficos en el Aplicativo | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 393 | Sistema de Firmado Electrónico de Notificaciones | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1823 | Hector Wong Lew | 2020-07-14 19:42 | FIS_SUII Generar y Actualizar Calendarios en SUII | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 2 | Sistema Único de Información Integral | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1825 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-07-14 21:33 | MAT-NYV: Eliminar los días inhábiles del primer período vacacional del año 2020, conforme a lo dispuesto en la RMF 2020 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Legal | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1826 | Ricardo Vicuña Vega | 2020-07-15 13:24 | DyP_DD_CBC_Carga de certificados de Jurisdicciones en los aplicativos CRS y CBC. | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1827 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-07-15 14:26 | MAT-NYV: Recalcular las fechas fin de publicación de NEE | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 769 | Notificación por Estrados o Edictos | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1829 | Maria del Pilar Ubaldo Juarez | 2020-07-16 12:17 | IDC – RNIE - PI_Cambiar el rol del Líder para Padrón de Importadores y Padrones Sectoriales | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Identificación del Contribuyente | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 185 | Padrón de Importadores | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1830 | Sonia Oliva Caballero Aquino | 2020-07-16 15:20 | MATCE_FMP CE Actualización de logos | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Hector Perez Hernandez | MAT - Comercio Exterior | Sonia Oliva Caballero Aquino | 930 | MATCE - Formulario Múltiple de Pago | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1831 | Margarita Canseco Flores | 2020-07-16 15:56 | AGS-HRMS: Expediente Electrónico Empleado-Sección documentos laborales | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1832 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-07-16 16:27 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 665 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1833 | Ignacio Mejia Lopez | 2020-07-16 17:38 | CZA_MAT-CBZ: Actualización del catálogo CBZA_ProcesoParam. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1834 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2020-07-17 12:32 | IdC – MAT – RFC Ampliado: Actualización Inscripción en el RFC con CURP, personas físicas menores de edad a partir de 16 años. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1835 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-07-17 20:30 | MAT BUZÓN: Mostrar mensaje temporal de período vacacional en el anterior y actual Buzón Tributario. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Legal | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1836 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-07-20 11:34 | Actualización de lineamientos gráficos en MegaPAC y Factura Fácil-Mis cuentas. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 611.2 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Microsoft - Operaciones | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1837 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-07-20 19:10 | Mis Cuentas_Actualizar lineamientos gráficos. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios al Contribuyente | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 722 | PTSC-RFS - Portal Mis Cuentas | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1838 | Ignacio Mejia Lopez | 2020-07-23 17:06 | CZA_MAT-CBZ: Actualización de los catálogos Organismo y Unidadadmva en MAT-Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1839 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-07-27 18:46 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 667 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1840 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-07-31 17:50 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 668 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1841 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-07-31 17:56 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 669 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1842 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-07-31 18:06 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 671 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1843 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-03 18:21 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 673 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1844 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-03 18:29 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 674 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1845 | Beatriz Belem Stein Carrillo | 2020-08-04 16:42 | MATCE_DODA QR_Actualización del nombre de etiquetas. | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Beatriz Belem Stein Carrillo | 919 | MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​N/A | Integración a otra iniciativa | 10. Cancelar Iniciativa |  | Iniciativa Cancelada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1846 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-04 16:53 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 670 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1848 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-05 20:27 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 672 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1849 | Rosa Elizabeth Miranda Vanegas | 2020-08-06 12:40 | IDC - MAT - RFC Ampliado: Actualización de la obligación 717. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Compromiso con otras Instituciones | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1850 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-08-06 19:11 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–julio del 2020. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1851 | Raul Javier Hernandez Coronel | 2020-08-07 08:09 | AGS:HRMS.- Módulo de Ausencias.- Identificación de ausencias con registro proveniente de CAyAS para aplicación de falta | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1854 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-08-07 17:04 | AGS-HRMS.-Modificación al flujo de aprobación para la solicitud de vacaciones. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​NO APLICA | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1855 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-08-07 17:08 | AGS-HRMS.-Modificación al proceso de antigüedad | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​no aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1856 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-08-07 17:12 | AGS-HRMS.-Automatización a la solicitud de primas quinquenales | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​no aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1857 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-08-08 20:17 | AGS - FSCM Incorporar al Módulo de Viáticos validaciones adicionales relacionadas con Boletos de Avión | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 299.1 | AGS-FSCM Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica. | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1859 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-13 09:40 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 675 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1860 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-13 10:57 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 677 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1861 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-13 14:12 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 676 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1862 | Ricardo Vicuña Vega | 2020-08-14 11:07 | DyP_DD_CBC_Actualización Carga de certificados de Jurisdicciones en los aplicativos CRS y CBC. | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1863 | Estela Sanchez Gonzalez | 2020-08-14 18:35 | NV_PORTAL Actualización de Logotipo en la pestaña favicon | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Fiscalización | Ana Claudia Escorza Espino | 807 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios | Consorcio SYE Software / Planet Media | Portal del SAT y perfil del contribuyente | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1864 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-08-17 18:21 | MAT-NyV: Actualización de datos de impresoras para imprimir en el Servicio de Diligenciación. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 687 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1865 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-18 12:08 | MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 678 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1866 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-08-18 19:29 | Nómina RIF_Actualizar la forma de presentar las políticas de uso de nómina. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios al Contribuyente | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 733 | Nómina RIF | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1867 | Raul Becerra Arroyo | 2020-08-18 19:56 | CZA_MAT-CBZ: Actualización de los catálogos Factores de parcialidades y Tasa de recargos por prórroga en MAT-Cobranza | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Recaudación | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1868 | Ivonne Meza Sanchez | 2020-08-19 11:50 | AGS-HRMS: Mejoras para el proceso de pago SAR-FOVISSSTE | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.1 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1869 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-19 12:51 | MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 680 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplican | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1870 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-19 13:15 | MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 681 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1871 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-19 13:36 | MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 679 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1873 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-20 11:50 | MAT BUZÓN_ Incorporar las Líneas de captura del programa de ISR PF 2019 (Con pagos) con corte al mes de agosto 2020. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1874 | Silvia Ramirez Diaz | 2020-08-20 13:41 | SAC_CitaSAT: Cambio de Logos en las pantallas de TURNOS de las Desconcentradas del SAT. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Servicios al Contribuyente | Oscar Gabriel Rivera Murillo | 869 | CitaSAT - Sistema de Citas y Control de Turnos | Fábrica Interna | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | N/A​ | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1875 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-20 17:51 | MAT BUZÓN_ Incorporar las Líneas de captura del programa de ISR PF 2019 (Sin pago) con corte al mes de agosto 2020. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1876 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-21 12:26 | MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 682 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1878 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-24 09:49 | MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 683 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1879 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-24 15:37 | MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 684b | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | A solicitud del usuario | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1881 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-08-26 15:08 | MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 685 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1885 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-09-01 23:25 | AGS - HRMS Agregar mejoras en el manejo administrativo de las solicitudes de ceses y su conclusión. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Servicios Jurídicos | Margarita Canseco Flores | 297.2 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica. | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1886 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-09-02 18:27 | MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 686 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1887 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-09-02 18:43 | MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 687 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1888 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-09-02 19:06 | MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 689 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1889 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-09-02 19:17 | MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 688 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1891 | Mariela Badillo Ugalde | 2020-09-03 16:46 | FE_ Actualizar XSD del catálogo de Comercio Exterior_Fracciones Arancelarias de CFDI para la versión 3.3 | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 611 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Microsoft | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1892 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-09-04 16:34 | MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 690 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1893 | Gustavo Perez Roldan | 2020-09-04 17:38 | CE SO: SICA – Incorporación de nuevas claves de bancos para proceso de envío a DUCTO | AGA | Administración General de Aduanas | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | MAT - Comercio Exterior | Mario Santos Aldama | 978 | Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación | Facilitar el cumplimiento | No Aplica | ​A solicitud de la PMO | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1895 | Alejandro Cruz Bahena Lopez | 2020-09-05 19:12 | AGS-HRMS Implementar un proceso que genere un aviso al solicitante del plazo para formalizar la solicitud y otro vencido el plazo. | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297.2 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | Modernización Jurídica | Medibles - Disminución de costos Interno;#Medibles - Disminución de tiempo Interno | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica. | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1896 | Ricardo Vicuña Vega | 2020-09-07 14:04 | DyP_DD_CBC_Carga de certificados en los aplicativos CRS y CBC. | AGGC | Administración General de Grandes Contribuyentes | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 914 | FATCA-CRS | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Acuerdos nacionales e internacionales | No Aplica | ​. | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1897 | Ignacio Mejia Lopez | 2020-09-08 10:38 | CZA_MAT-CBZ: Actualización de los catálogos ORGANISMO, UNIDADADMVA, CONCEPTO en MAT-Cobranza. | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Ricardo Ramiro Romero Razo | Cobranza | Jose Luis Vences Mendoza | 666 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Otros - Campo de libre captura | Continuidad Operativa | No Aplica | ​Continuidad de la operación | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1898 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-09-08 10:59 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 691 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1901 | Claudia Lucia Mancera Torres | 2020-09-08 13:47 | FIS_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 692 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1902 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-09-08 19:12 | FE_RECEPCION CFDI_Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por Pedimentos Aduaneros_enero-junio 2020. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 611.2 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | Microsoft - Operaciones | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación;#No medibles - Mejora a la percepción;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1903 | Zeltzin Pamela Santiago Hernandez | 2020-09-09 15:43 | FE_RECEPCION CFDI_ Generar Facturas Electrónicas de los Pagos derivados por DPA–agosto del 2020. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Factura Electrónica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | 614 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación;#No medibles - Mejora de calidad en el servicio | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1904 | Margarita Canseco Flores | 2020-09-09 20:08 | AGS-HRMS Layout Movimientos de Persoanal que viaja a la ACSMyC de AGCTI (acceso a servicios de TI) | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de costos Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1905 | Hector Wong Lew | 2020-09-10 10:31 | FIS - SECREFI se requiere modificar los datos de la orden MCA8800052/20 | AGAFF | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Ingrid Bernal Campuzano | Fiscalización | Santa Isabel Villanueva Hernandez | 809 | Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Incremento en recaudación | Fiscalización | No Aplica | ​N/A | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1908 | Margarita Canseco Flores | 2020-09-10 14:12 | AGS-HRMS Aplicación en AGS Movimientos Históricos provenientes del sistema legado de Nómina | AGRS | Administración General de Recursos y Servicios | Requerimiento | Servicio | Diana Maribel Velazquez Barroso | Recursos y Servicios | Margarita Canseco Flores | 297 | AGS-HRMS Solución Integral | Fábrica Interna - AMCI | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo Interno | Soporte a la operación del SAT | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 1. Registro iniciativa |  | Registro iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1913 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-09-11 13:40 | MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 693 | AGR | Administración General de Auditoría Fiscal Federal | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1920 | Guido Rodriguez Valle | 2020-09-15 09:49 | MAT RFC Ampliado: Actualización del Catálogo de regímenes permitidos en los trámites de padrón de importadores. | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Servicio | Ignacio Trujillo Hernandez | Identificación del Contribuyente | Christian Alejandro Nolasco Palacios | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | Medibles - Disminución de tiempo al contribuyente | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No Aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Formalizar Iniciativa | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1921 | María Elena Ventura Ibarra | 2020-09-18 17:13 | MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 694 | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Servicio | Carlos Manuel Ortega Polanco | Notificación y Verificación | María Elena Ventura Ibarra | 704 | Buzón Tributario | Consorcio SYE Software / Planet Media | No aplica | No medibles - Mejora a la percepción | Continuidad Operativa | No Aplica | ​No aplica | Seleccionar opción: | 9. Aprobar Iniciativa |  | Iniciativa Aprobada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1115 | Jose Alberto Romero Rodriguez | 2019-09-20 12:00 | Modelar y Documentar procesos de Padrón de Contribuyentes. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Homero Angel Garcia Merino | Transversales de TI | Jose Alberto Romero Rodriguez | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 1115 | Cerrado | #N/A
1128 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-25 18:55 | TI_Celestia Front End | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1130 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-26 11:01 | TI_Ikniuyotl | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 3023 | Información médica de los empleados SAT | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​NA |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1199 | Irma Gonzalez Tamayo | 2019-11-05 17:54 | CESO_Institucionalizar aplicativo Redes Comercio Ext-Riesgo evasión impuestos en transferencias virtuales | AGSC | Administración General de Servicios al Contribuyente | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Ingrid Bernal Campuzano | Servicios al Contribuyente | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​N/A ya que es un proyecto que inicará sin alguna condición especial en cuanto a CArta Preliminar o Documentos de Excepción |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 1199 | Cancelado | #N/A
1387 | Jorge Gutiérrez Rodea | 2020-02-14 12:27 | AGR_Actualización de infraestructura de varias aplicaciones | AGR | Administración General de Recaudación | Requerimiento | Proyecto Tecnológico | Carlos Manuel Ortega Polanco | Control de Obligaciones | María Elena Ventura Ibarra | 0 | No Aplica | No Aplica | Seleccionar Opción |  |  | No Aplica | ​No aplica |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
594 | Luciano Roa Rosario | 2019-02-28 14:07 | TI Matriz de aplicaciones - migración y mejoras | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Proyecto TI | Gabriela Tenorio Valdes | Transversales de TI | Luciano Roa Rosario | 842 | Gestión del Inventario de Software y Aplicaciones | Fábrica Interna - AMCI | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 594 | Estimación Aprobada | 594 | Cerrado | #N/A
747 | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 2019-04-25 16:35 | Actualización tecnológica de Pago Referenciado de Comercio Exterior bajo la plataforma de Contenedores en la nube | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Enrique Teodoro Olvera Olvera | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | Maria de los Angeles Avila Vazquez | 947 | MATCE -Pago Referenciado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | El 20/11/2019 Eduardo OPavel /DMA comentó que se dará continuidad al proyecto hasta la liberación y estabilización de Pagos. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 747 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
776 | Angelica Maria Cortes Ramos | 2019-05-07 13:40 | Solución Nuevo Portal re-direct y nombre de contribuyente. | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Gabriela Tenorio Valdes | Notificación y Verificación | Luciano Roa Rosario | 807 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 776 | Estimación Aprobada | 776 | Cancelado | #N/A
780 | Hector Perez Hernandez | 2019-05-08 10:26 | PE MAT Modificación contextos de las aplicaciones - seguridad, contribuyente, empleado y portal empleado | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Gabriela Tenorio Valdes | Servicios al Contribuyente | Luciano Roa Rosario | 721 | PTSC - Seguridad SIAT - Fase 3 (Integración de nuevas ligas) | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 780 | Estimación Aprobada | 780 | Cerrado | #N/A
822 | Hector Perez Hernandez | 2019-05-28 09:49 | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo DeclaraNot en línea | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Servicios al Contribuyente | Gabriela Tenorio Valdes | 969 | DeclaraNOT en Línea | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 822 | Estimación Aprobada | 822 | Cerrado | #N/A
830 | Hector Perez Hernandez | 2019-05-29 12:44 | MAT-PE: Actualización tecnológica portal empleado, contenedore en la nube | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 3009 | Portal de acceso web para aplicaciones del SAT | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 830 | Estimación Aprobada | 830 | Cerrado | #N/A
877 | Carolina Garcia Garcia | 2019-06-17 17:43 | Implementación del API Gateway para las aplicaciones del SAT: primer aplicativo, consumo del WebService de RFC Ampliado | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 3011 | API Manager | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 877 | Estimación Cancelada Desarrollo | #N/A | #N/A | #N/A
977 | Carolina Garcia Garcia | 2019-07-23 17:16 | Actualización Tecnológica de MAT Padrón de Importadores-Complementar el componente de Firmado | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Identificación del Contribuyente | Gabriela Tenorio Valdes | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 977 | Estimación Aprobada | 977 | Cerrado | #N/A
1032 | Carolina Garcia Garcia | 2019-08-16 17:25 | Transición de mantenimiento y soporte a aplicativo APE1 mediante Pago Referenciado | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 960.1 | Derechos, Productos y Aprovechamientos a través de Pago Referenciado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1032 | Estimación Aprobada | 1032 | Cerrado | #N/A
1068 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-04 17:26 | TI_AnonimiSAT | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 3018 | Anonimizador de información | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​NA |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1082 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-11 10:39 | TI_Linux Institucional | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 3027 | Linux Institucional | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​NA |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1096 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-11 18:15 | TI_Pruebas de vulnerabilidad MAT-RFC | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Problema | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 700 | RFC Ampliado | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1109 | Jose Alberto Romero Rodriguez | 2019-09-18 13:30 | TI_AP3_ Modelado de Procesos de Factura Electrónica | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 2075.1 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | Fábrica Interna - ACSMC | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | #N/A | #N/A | 1109 | Cerrado | #N/A
1121 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-23 17:24 | TI_32D MAT_Actualización de Protecciones para el aplicativo R32D | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 627 | Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1121 | Estimación Aprobada | 1121 | Cerrado | #N/A
1126 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-25 17:14 | TI_Firmado electrónico de recetas | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 3024 | Digitalización de recetas médicas | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​NA |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1127 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-25 18:27 | TI_Ichtakayotl | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 3019 | Servidor de encriptación y almacenamiento de contraseñas con llave pública | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​NA |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1129 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-26 10:27 | TI_Tlatekpana | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 3022 | Sistema de gestión de proyectos y costos de software libre | Fábrica Interna - ACSMC |  |  |  | No Aplica | ​NA |  | 7. Iniciativa Rechazada | Iniciativa Rechazada |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1137 | Carolina Garcia Garcia | 2019-09-30 17:48 | DWH-LCO Ajustes al proceso | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 505 | Lista de Control de Obligados | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1137 | Estimación Aprobada | 1137 | Cerrado | #N/A
1186 | Carolina Garcia Garcia | 2019-10-29 13:33 | TI_Transición del mantenimiento y soporte de solución del CPED | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 993.1 | SISTEMA CPED | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1186 | Estimación Cancelada Desarrollo | 1186 | Cerrado | #N/A
1197 | Carolina Garcia Garcia | 2019-11-04 13:54 | TI_DyP_LDA_NEPE_Generar estructuras históricas transacciones para almacenar inf de Pagos y Dec. Infor Ejer 2020 | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 105 | Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | Consorcio SYE Software / Planet Media |  |  |  | No Aplica | ​. |  | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1197 | Estimación Aprobada | 1197 | Cerrado | #N/A
1198 | Carolina Garcia Garcia | 2019-11-05 12:50 | TI_CZA_MAT-CBZ: Reimpresión de Resoluciones de Condonaciones | AGCTI | Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información | Requerimiento | Requerimiento Técnico | Luciano Roa Rosario | Transversales de TI | Gabriela Tenorio Valdes | 594 | Condonación de Adeudos | Consorcio SYE Software / Planet Media | [6 empty] | 6. Iniciativa Aprobada | Iniciativa Aprobada |  | 1198 | Estimación Aprobada | 1198 | Cerrado | #N/A

## H_descr (hidden)
ID | Alcance
14 | Realizar el rediseño de la aplicación SAT-Móvil, incorporando servicios adicionales como movimientos al RFC, presentación de la declaración, así como de la consulta del estado de la devolución, así mismo la integración de diversas iniciativas que están en proceso de construcción. Lo anterior con la finalidad de incentivar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales.
16 | Implementar un servicio de Factura Electrónica móvil que permita expedir comprobantes fiscales digitales. (CFDI 3.3)​
22 | Incorprar funcionalidades y validaciones en portal del contribuyente y Web Service, que permitan realizar el dedspacho de mercacias en aduanas habilitadas con la infreestructura de PITA​
23 | Se requiere implementar una solución que permita el registro de solicitudes en materia de autorización para recibir donativos deducibles, así como la emisión, firma y notificación de las resoluciones correspondientes del trámite. Establecer un canal de comunicación para la actualización y visualización de un expediente electrónico para la actualización de las promociones registradas, así como el estatus de los contribuyentes promoventes. Asimismo, permitir registrar los informes de transparencia; respecto del Módulo de Administración se debe permitir actualizar a través de catálogos los campos que contemplen el formato de registro de la información.
24 | Re apuntamiento de información de MATCE a SAAI para el resultado de selección desde su liberación, para la continuidad operativa.
25 | Actualizar los filtros de consulta de DODA en el Portal de Trámites y Servicios al Contribuyentes
27 | De acuerdo a los lineamientos de seguridad y confidencialidad de la información aplicables a las bases de datos y sistemas, se indica que se restringen las consultas no autorizadas a través de los sistemas institucionales del SAT, a los contribuyentes clasificados como Personas políticamente Expuestas, dicho mecanismo no ha sido implementado en RFC ampliado (Visor Tributario).
30 | Realizar la Reingeniería del aplicativo SICA a fin de actualizar la plataforma en la que funciona y automatizar procesos de intercambio de información.Actualmente el Sistema Integral de Contabilidad Aduanera (SICA) en funcionamiento, está desarrollado en una plataforma 4GL con bases de datos que dejaran de tener soporte durante el 2017. Adicionalmente, la aplicación actual implica para el usuario de negocio la necesidad de realizar procesos manuales para la entrega mensual de información al Centro de Registro Contable del SAT y a la TESOFE, así como validación de información proveniente de los Bancos, que también se realiza manualmente. La recepción de información se realiza actualmente por canales no seguros. Por otra parte, se debe considerar el contenido de las Reglas de Carácter General para la Recepción de Información de Declaraciones Fiscales y la Recaudación de Recursos Federales por parte de las Instituciones de Crédito publicado por la Tesorería de la Federación publicado en el DOF del 22 de diciembre de 2016, las cuales contemplan el pago referenciado transaccional mediante el uso de la línea de captura para el pago de pedimentos de manera electrónica, por lo que los procesos para confronta, validación y generación contable deben ajustarse para contemplar esta nueva modalidad.
31 | Incluir la leyenda solicitada por el Órgano Interno de Control en el SAT en los acuses de Inscripción y actualización operados en el MATRFC, a efecto de que los contribuyentes conozcan los mecanismos para presentar quejas y denuncias, lo anterior conforme a lo instruido por dicho Órgano Interno , con la finalidad de evitar actos de corrupción o delitos fiscales.
33 | Se requiere crear un motor de reglas para procesar la información de fuentes internas y externas consideradas en el Datamart. Se requiere realizar la carga masiva de RFC´s y permita la generación de cédulas de papeles de trabajo masivo. Crear una vista para consulta de las cédulas de información. Consideraciones&#58; Las cédulas de trabajo deberán generarse en formato PDF y Excel. La información y la emisión de papeles de trabajo únicamente podrá generarse por las áreas de fiscalización. El aplicativo deberá ser administrado por usuarios centralizados y su uso deberá ser factible por unidades desconcentradas. Generar un reporte estadístico de accesos y generación de cédulas
34 | Permitir la recepción de archivos Nacionales e Internacionales correspondientes a información de Cuentas de Country by Country.
37 | Facilitar a los contribuyentes del sector de bebidas alcohólicas, ​la entrega de marbetes electrónicos a través del portal del SAT.
38 | Integración MAT.Jurídico-MAT.Cobranza para la asociación de medios de defensa, procedimientos administrativos y procedimientos legales registrados en MAT.Jurídico con las resoluciones determinantes de créditos fiscales registradas en MAT.Cobranza.
39 | Con la finalidad de complementar las funcionalidades del aplicativo de Auditorias Electronica de Comercio Exterior, el cuál da la posibilidad de realizar actos de fiscalización, así como el envío de cartas invitación a través de medios electronicos. ​
41
42 | Generar una solución integral que contribuya en la disposición de un modelo operativo y un esquema simplificado y funcional, alineándose cada uno de los procesos relacionados a las nuevas condiciones y requerimientos que demandan tanto el marco operativo como tecnológico actualmente; robusteciendo el esquema de operación en cada uno de los procesos mencionados de forma sistémica. Tipo Servicio ;Nuevo desarrollo; Prioridad ;Alta; Orden de ejecución ;UNO; Clasificación ;Continuidad Operativa;
48 | Proveer a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) de un servicio donde puedan actualizar sus datos de contacto​
49 | Proveer a los Fedatarios públicos de un componente que les permita capturar y transmitir al SAT la información contenida en los instrumentos notariales, generando un código de identificación, para validar los documentos a través de la consulta que muestre algunos de sus datos principales en una base de datos controlada por el SAT
50 | Extraer de Declaraciones y Pagos la información correspondiente a las compensaciones, tanto de declaraciones normales como complementarias para registrarla en MAT Devoluciones y Compensaciones.
51 | 1. Se requiere una herramienta (cliente) que permita el cifrado y descifrado de archivos XML, simulando ser una institución financiera o una jurisdicción de acuerdo a las especificaciones definidas por el SAT y la OCDE Consideraciones&#58;El objetivo de esta herramienta es generar y procesar los insumos necesarios, para la validación del preparado del sistema CRS del SAT. 2. Actualizar el tamaño de 2056 a 4096 de la llave utilizado en cifrado y descifrado de archivos en el intercambio de información entre México y las jurisdicciones (países) consideradas en el aplicativo CRS.Consideraciones&#58;Se deberá tomar como base el documento anexo “Updated File Preparation User Guide DRAFT for Expert Group”
52 | Existe un área de oportunidad para implementar estadísticos basados en la información de los CFDIs, con la que cuenta el SAT, las cuales permitan tomar decisiones en diferentes ámbitos. En este sentido, la información estadística generada puede ser usada tanto por usuarios del SAT como por usuarios externos, lo cual permita dar un mayor beneficio de la información recibida a través de los esquemas de facturación.
53 | Se requiere en el aplicativo de Consultas y Autorizaciones en Línea (CAL) y RRL de MAT-Jurídico lo siguiente&#58;Inhabilitar dos modalidades para la ACNII (Portal Contribuyente y Portal Empleado).Cambio de descripciones en el documento de ;Términos y Condiciones; (Portal Contribuyente).Incorporar el tipo de documento ;Dictamen; en el expediente electrónico de CAL (Portal Empleado).Incorporar dentro del aplicativo RRL y CAL el medio de contacto del número de celular que se utiliza actualmente en Buzón Tributario (Portal Contribuyente y Portal Empleado), a efecto de que sirva de instrumento para la emisión de los mensajes correspondientes a los acuses y avisos generados por los sistemas RRL y CAL. Inhabilitar una modalidad para la ACNCEA (Portal Contribuyente y Portal Empleado).
55 | Se solicita la Extracción, Transformación y Carga de Información del la base de datos de Sipred Integral de 2012 a 2017.
61 | Realizar una solicitud de rembolso de los gastos al Personal Asimilado al Servicio Exterior Mexicano (PASEM) y en su caso habilitar un flujo de aprobación para turnar la solicitud a la AGRS
62 | En RRL y CAL permitir el descargo de los documentos electrónicosque adjunto el contribuyente y empleado, por medio de la opción de Consultas de los asuntos en estado procesal concluidos y remitidos.
65 | Ajustar el cálculo de los días de atención por etapa de los folios registrados considerando el período vacacional, asi como la actualización de fundamentos y políticas de uso del sistema en el porta de internet (Quejas y Denuncias) y mantener homologada la información de los folios de las quejas y denuncuas de los estatus que envia el SIPRE.
67 | Es necesario contarcon información oportuna que dan a conocer el estado que guardan las revisiones, así como los procedimientos realizados e irregularidades detectadas en las mismas para la toma de las desiciones de las áreas de supervisión
68 | Contar con una herramienta que permita la generación de solicitudes de certificados productivos para los aplicativos de CRS/FATCA (Estándar común de reportes / la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero
79 | Implementar un mecanismo de comunicación con la Secretaria de Economía (SE), que permita recibir los datos de la Personas Morales (PM) que presenten su trámite para Disolución y Liquidación simplificada de Sociedades Mercantiles.RN001Habilitar el servicio de la e.Firma para que la Secretaría de Economía (SE) pueda reutilizar la funcionalidad para el acceso y firma de los trámites en su portal mediante el uso de la e. Firma.NotaActualmente ya existe antecedente de que dicha funcionalidad de e.Firma es viable de implementar, ya que se utiliza para el acceso en el proceso de inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) en el portal ;Tu Empresa; de la Secretaría de Economía.RN002Validación de requisitos1. Situación en el RFC. - A partir de la clave de RFC enviada por la SE y el tipo de trámite solicitado, se validará en el MAT – RFC que el contribuyente PM se encuentre en alguna de las siguientes situaciones&#58;TrámiteSituación en el RFC/Detalle de situaciónConsulta de elegibilidad para la facilidadSituaciónActivoDetalle- Activo -Reactivado Disolución - Inicio de LiquidaciónSituaciónActivoDetalle- Activo -Reactivado Liquidación - Cancelación por liquidaciónSituaciónActivo Detalle- En inicio de liquidación Si se encuentra en alguna de estas situaciones la respuesta será igual 1, de lo contrario será 0.2. Tipo de Sociedad válido en el MAT - RFC. – Se validará que el tipo de sociedad vigente en el MAT – RFC se encuentre enlistado en el catálogo anexo CAT_TIPODESOCIEDAD.txt.Si cuenta con algún tipo de sociedad válido la respuesta será igual a 1, de lo contrario será 0.3. Validación de socios o accionistas. - Se validarán que los Socios o Accionistas que conformen la Persona Moral únicamente sean Personas Físicas. En caso de que los socios accionistas sean personas físicas, la respuesta será igual a 1, de lo contrario será 0.RN003Validación de requisitosOperación. - Se validará que el contribuyente Persona Moral no haya realizado operaciones durante los últimos dos años, a partir de la fecha de presentación del trámite.Si el contribuyente Persona Moral no realizó operaciones la respuesta será igual a 1, de lo contrario será 0.RN004Validación de requisitosEmisión de CFDI. - Se validará que el contribuyente Persona Moral no haya emitido CFDI durante los últimos dos años, a partir de la fecha de presentación del trámite.Si no emitió algún CFDI en un periodo de dos años la respuesta será igual a 1, de lo contrario será 0.RN005Validación de requisitosOpinión de cumplimiento. – Se validará que el contribuyente Persona Moral se encuentre al corriente en sus obligaciones fiscales.Si la opinión de cumplimiento es positiva la respuesta será igual 1, de lo contrario será 0.RN006Validación de requisitosDelitos fiscales o patrimoniales. – Se validará que los Socios o Accionistas de la Persona Moral, no estén sujetos a un procedimiento penal (AGJ).Si no se encuentran sujetos a un procedimiento penal la respuesta será igual a 1, de lo contrario será 0.RN007Validación de requisitosBuzón tributario. – Se validará que el contribuyente Persona Moral cuente con buzón tributario activo y sin un recurso de amparo de por medio.Si cuenta con Buzón Tributario activo y sin un recurso de amparo de por medio, la respuesta será igual 1, de lo contrario será 0.RN008Validación de resultadosModelo de Riesgo. - Se consultará la situación del contribuyente PM en el modelo de riesgo de la Administración General de Planeación.Si el resultado del modelo de riesgo cataloga al contribuyente sin riesgo, la respuesta será igual 1, de lo contrario será 0.RN009Matriz de resultados de consulta. – Se contará con una matriz donde se almacenarán los resultados de las consultas realizadas del RN002 a la RN008, de acuerdo con lo siguiente&#58;#CamposDescripciónCaracteristicas1ID_ConsultaNúmero consecutivo de consultaNúmero consecutivo2BO_IDBO_ID del contribuyente en la Base de Datos del MATAlfa-numérico de hasta 32 caracteres.3RFCClave RFC de la PM enviada por la SE.Alfa-numérico de 12 caracteres.4TrámiteClave del trámite enviado por la SE.Consulta Inicio de Liquidación Cancelación por liquidación5Situación en el RFCResultado de la validación de situación en el MAT - RFC.Cumple = 1 / No cumple = 0.6Régimen capitalResultado del tipo de sociedad enviado por la SE.Cumple = 1 / No cumple = 0.7Validación de relaciones PMResultado de la validación de relaciones PM en el MAT - RFC.Cumple = 1 / No cumple = 0.8OperaciónResultado de la validación de operaciónCumple = 1 / No cumple = 0.9Emisión de CFDIResultado de la validación de emisión de CFDI.Cumple = 1 / No cumple = 0.10Opinión de cumplimientoResultado de la validación de opinión de cumplimiento.Cumple = 1 / No cumple = 0.11Delitos fiscalesResultado de la validación de Delitos fiscales o patrimoniales.Cumple = 1 / No cumple = 0.12Buzón TributarioResultado de la validación de buzón tributario.Cumple = 1 / No cumple = 0.13Modelo de Riesgo AGPResultado de la primer validación del modelo de riesgo.Cumple = 1 / No cumple = 0.14Fecha de envíoFecha de envío de consulta por parte de la SE Formato DD.MM.AAAA.HH.MM.SS15Fecha de recepción Fecha de recepción del SAT de la solicitud realizada por la SEFormato DD.MM.AAAA.HH.MM.SS16Fecha de respuesta SATFecha de envío de respuesta por parte del SATFormato DD.MM.AAAA.HH.MM.SS17Usuario de cargaClave del usuario de carga.Clave del usuario de carga.18ResultadoSi la respuesta de las RN002 a la RN008 es 1, el resultado será 1, de lo contrario el resultado será 0. Cumple= 1/ No cumple=019Modelo de Riesgo AGPResultado de una segunda del modelo de riesgo.Cumple = 1 / No cumple = 0.La matriz podrá ser consultada por los usuarios de la ACOP, mediante una herramienta de consulta.RN010Envió de respuesta. – Se enviará la respuesta a la SE a través del mecanismo establecido, con el resultado 1 o 0. RN011Recepción de aviso de Inicio de Liquidación.- Mediante el Sistema que implemente la SE para ofrecer la facilidad de Disolución y Liquidación de Sociedades, se recibirán los datos de la Personas Morales (PM) que presenten su trámite para el inicio de liquidación.RN012Envió de mensaje de recepción aviso de inicio de liquidación. – A través del mecanismo establecido, se enviará la respuesta a la SE sobre la recepción del trámite para el inicio de liquidación.RN013Recepción de aviso de Cancelación por Liquidación.- Mediante el Sistema que implemente la SE para ofrecer la facilidad de Disolución y Liquidación de Sociedades, se recibirán los datos de la Personas Morales (PM) que presenten su trámite para la cancelación por liquidación.RN014Envió de mensaje de recepción aviso de Cancelación por liquidación. – A través del mecanismo establecido, se enviará la respuesta a la SE sobre la recepción del trámite para la cancelación por liquidación.RN015Validación complementaria del Modelo de Riesgo. - Se realizará una segunda consultará de la situación del contribuyente PM en el modelo de riesgo de la Administración General de Planeación.RN001Habilitar el servicio de la e.Firma para que la Secretaría de Economía (SE) pueda reutilizar la funcionalidad para el acceso y firma de los trámites en su portal mediante el uso de la e. Firma.NotaActualmente ya existe antecedente de que dicha funcionalidad de e.Firma es viable de implementar, ya que se utiliza para el acceso en el proceso de inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) en el portal ;Tu Empresa; de la Secretaría de Economía.RN002Validación de requisitos4. Situación en el RFC. - A partir de la clave de RFC enviada por la SE y el tipo de trámite solicitado, se validará en el MAT – RFC que el contribuyente PM se encuentre en alguna de las siguientes situaciones&#58;TrámiteSituación en el RFC/Detalle de situaciónConsulta de elegibilidad para la facilidadSituaciónActivoDetalle- Activo -Reactivado Disolución - Inicio de LiquidaciónSituaciónActivoDetalle- Activo -Reactivado Liquidación - Cancelación por liquidaciónSituaciónActivo Detalle- En inicio de liquidación Si se encuentra en alguna de estas situaciones la respuesta será igual 1, de lo contrario será 0.5. Tipo de Sociedad válido en el MAT - RFC. – Se validará que el tipo de sociedad vigente en el MAT – RFC se encuentre enlistado en el catálogo anexo CAT_TIPODESOCIEDAD.txt.Si cuenta con algún tipo de sociedad válido la respuesta será igual a 1, de lo contrario será 0.6. Validación de socios o accionistas. - Se validarán que los Socios o Accionistas que conformen la Persona Moral únicamente sean Personas Físicas. En caso de que los socios accionistas sean personas físicas, la respuesta será igual a 1, de lo contrario será 0.RN003Validación de requisitosOperación. - Se validará que el contribuyente Persona Moral no haya realizado operaciones durante los últimos dos años, a partir de la fecha de presentación del trámite.Si el contribuyente Persona Moral no realizó operaciones la respuesta será igual a 1, de lo contrario será 0.RN004Validación de requisitosEmisión de CFDI. - Se validará que el contribuyente Persona Moral no haya emitido CFDI durante los últimos dos años, a partir de la fecha de presentación del trámite.Si no emitió algún CFDI en un periodo de dos años la respuesta será igual a 1, de lo contrario será 0.RN005Validación de requisitosOpinión de cumplimiento. – Se validará que el contribuyente Persona Moral se encuentre al corriente en sus obligaciones fiscales.Si la opinión de cumplimiento es positiva la respuesta será igual 1, de lo contrario será 0.RN006Validación de requisitosDelitos fiscales o patrimoniales. – Se validará que los Socios o Accionistas de la Persona Moral, no estén sujetos a un procedimiento penal (AGJ).Si no se encuentran sujetos a un procedimiento penal la respuesta será igual a 1, de lo contrario será 0.RN007Validación de requisitosBuzón tributario. – Se validará que el contribuyente Persona Moral cuente con buzón tributario activo y sin un recurso de amparo de por medio.Si cuenta con Buzón Tributario activo y sin un recurso de amparo de por medio, la respuesta será igual 1, de lo contrario será 0.RN008Validación de resultadosModelo de Riesgo. - Se consultará la situación del contribuyente PM en el modelo de riesgo de la Administración General de Planeación.Si el resultado del modelo de riesgo cataloga al contribuyente sin riesgo, la respuesta será igual 1, de lo contrario será 0.RN009Matriz de resultados de consulta. – Se contará con una matriz donde se almacenarán los resultados de las consultas realizadas del RN002 a la RN008, de acuerdo con lo siguiente&#58;#CamposDescripciónCaracteristicas1ID_ConsultaNúmero consecutivo de consultaNúmero consecutivo2BO_IDBO_ID del contribuyente en la Base de Datos del MATAlfa-numérico de hasta 32 caracteres.3RFCClave RFC de la PM enviada por la SE.Alfa-numérico de 12 caracteres.4TrámiteClave del trámite enviado por la SE.Consulta Inicio de Liquidación Cancelación por liquidación5Situación en el RFCResultado de la validación de situación en el MAT - RFC.Cumple = 1 / No cumple = 0.6Régimen capitalResultado del tipo de sociedad enviado por la SE.Cumple = 1 / No cumple = 0.7Validación de relaciones PMResultado de la validación de relaciones PM en el MAT - RFC.Cumple = 1 / No cumple = 0.8OperaciónResultado de la validación de operaciónCumple = 1 / No cumple = 0.9Emisión de CFDIResultado de la validación de emisión de CFDI.Cumple = 1 / No cumple = 0.10Opinión de cumplimientoResultado de la validación de opinión de cumplimiento.Cumple = 1 / No cumple = 0.11Delitos fiscalesResultado de la validación de Delitos fiscales o patrimoniales.Cumple = 1 / No cumple = 0.12Buzón TributarioResultado de la validación de buzón tributario.Cumple = 1 / No cumple = 0.13Modelo de Riesgo AGPResultado de la primer validación del modelo de riesgo.Cumple = 1 / No cumple = 0.14Fecha de envíoFecha de envío de consulta por parte de la SE Formato DD.MM.AAAA.HH.MM.SS15Fecha de recepción Fecha de recepción del SAT de la solicitud realizada por la SEFormato DD.MM.AAAA.HH.MM.SS16Fecha de respuesta SATFecha de envío de respuesta por parte del SATFormato DD.MM.AAAA.HH.MM.SS17Usuario de cargaClave del usuario de carga.Clave del usuario de carga.18ResultadoSi la respuesta de las RN002 a la RN008 es 1, el resultado será 1, de lo contrario el resultado será 0. Cumple= 1/ No cumple=019Modelo de Riesgo AGPResultado de una segunda del modelo de riesgo.Cumple = 1 / No cumple = 0.La matriz podrá ser consultada por los usuarios de la ACOP, mediante una herramienta de consulta.RN010Envió de respuesta. – Se enviará la respuesta a la SE a través del mecanismo establecido, con el resultado 1 o 0. RN011Recepción de aviso de Inicio de Liquidación.- Mediante el Sistema que implemente la SE para ofrecer la facilidad de Disolución y Liquidación de Sociedades, se recibirán los datos de la Personas Morales (PM) que presenten su trámite para el inicio de liquidación.RN012Envió de mensaje de recepción aviso de inicio de liquidación. – A través del mecanismo establecido, se enviará la respuesta a la SE sobre la recepción del trámite para el inicio de liquidación.RN013Recepción de aviso de Cancelación por Liquidación.- Mediante el Sistema que implemente la SE para ofrecer la facilidad de Disolución y Liquidación de Sociedades, se recibirán los datos de la Personas Morales (PM) que presenten su trámite para la cancelación por liquidación.RN014Envió de mensaje de recepción aviso de Cancelación por liquidación. – A través del mecanismo establecido, se enviará la respuesta a la SE sobre la recepción del trámite para la cancelación por liquidación.RN015Validación complementaria del Modelo de Riesgo. - Se realizará una segunda consultará de la situación del contribuyente PM en el modelo de riesgo de la Administración General de Planeación.
80 | Integración de MAT.Cobranza con MAT.Jurídico para la asociación de medios de defensa, procedimientos administrativos y procedimientos legales registrados en MAT.Jurídico con las resoluciones determinantes de créditos fiscales registradas en MAT.Cobranza.​
81 | Permitir la creación y actualización del flujo entre los catálogos del Módulo OCDE, así como un rediseño en el registro de los asuntos, y la generación de reportes estadísticos, los cuales permitan entregar oportunamente la información requerida por la OCDE durante los procesos de evaluación.
82 | Actualizar el en el Portal de Trámites y Servicios al contribuyente y en el Web Service de DODA la información de los contenedores, pedimento americano, cadena original, formato pdf, así como la implementación de un servicio en el Módulo de Selección Automatizada para Placa Repetida.
83 | Modificar y generar reglas de negocio para cumplir con la OCDE
84 | Visualizaren el Verificador de Autenticidad de Documentos (VAD) a través de la lectura del Código QR del Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA) la información del pago de los pedimentos emitidos en la implementación de proyecto de Pago Referenciado de Pedimentos.
86 | Implementar una Encuesta Electrónica Nacional respecto a temas de Seguridad Institucional, campañas de comunicación y Hábitos de consumo de medios digitales para conocer la opinión de los empleados del SAT.
88 | Identificar a los contribuyentes (PF o PM) que se deben clasificar como de riesgo, mediante la implementación de un cuestionario en el aplicativo CITASAT, el cual debe ser llenado por el contribuyente cuando gestione su cita para realizar el proceso de inscripción y obtención de la , para que el asesor esté en posibilidad de realizar la inscripción, o transferirlo al servicio de .Cuestionarios&#58;PMRazón Social, RFC, Domicilio Fiscal, Representantes legales y Socios o Accionistas.PFNombre, RFC, Domicilio Fiscal, Representantes legales (cuando aplique)ImportanteLa iniciativa para su estimación y desarrollo, ha de incluir el RES y SOLA en conjunto puesto quese originaronen la herramienta PPMC y se le dará seguimiento en POL.
90 | Es necesario obtener infomación de los contribuyentes, a través de diferentes fuentes para conocer su situación fiscal, el cuál será de insumo para la Fiscalización Electronica.
91 | Desarrollar una aplicación MÓVIL de “Buzón tributario” para dispositivos móviles con sistema operativo Android y IOS, que permita al contribuyente hacer uso de los servicios relacionados con los mecanismos de comunicación electrónicos nativos que ofrece el Buzón Tributario así como de la tecnología de notificaciones “push”.
96 | Implementar una encuesta Electrónica Nacional que permita obtener información sobre temas de telefonía fija, móviles y virtuales utilizadas dentro del SAT, a fin de conocer la opinión de los empleados del SAT.
97 | Incorporación de formulario dentro de buzón tributario en la funcionalidad de Mi repositorio una opción que permita descargar información a las 32 Entidades Federativas para la validación de Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable de cada una de ellas
99 | Se requiere la implementación en MAT-Cobranza de las funcionalidades para la generación de formatos para pago, entre otros los siguientes&#58;Formatos para pago en efectivo con Línea de Captura, Formato de Confirmación de transacciones virtuales y Formato de confirmación de Movimientos contables.Disponer de un solo aplicativo, que permita administrar y ofrecer de forma integral la emisión de las líneas de captura, así como la confirmación de pagos virtuales y movimientos
100 | Se requiere la implementación en MAT-Cobranza de las funcionalidades para Pre-registro de resoluciones determinantes de las diversas autoridades tanto internas como externas al SAT, y así evitar o disminuir las actividades manuales, del personal de las ADR´s, referente al registro de resoluciones determinantes. de resoluciones determinantes.
101 | Incorporar como parte de las funcionalidades del nuevo sistema de cobranza, el registro, seguimiento, notificación, generación de formatos de pago, todo esto de manera automatizada para los diversos convenios que actualmente existen y en sus distintas modalidades. Se deberá integrar lo correspondiente a la Fase 3 a fin de que complementar lo construido en la Fase 1 y 2.
102
105 | Incorporar las funcionalidades de Asesorías, Quejas o reclamaciones y Representación Legal dentro de la opción de Servicios de PRODECON en el buzón tributario que permita la administración de las solicitudes del contribuyente a nivel nacional dirigidas a la PRODECON, así como la administración y control de la información
107 | ​Se requiere establecer claramente la vinculación de los procesos que forman parte del ejercicio del gasto público, a fin de mantener la transparencia en la rendición de cuentas.
108 | Actualmente no se puede identificar relaciones para identificar a los Contribuyentes conforme a lo establecido en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y facilitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha Ley. Por lo que, se requiere adicionar un nuevo registro al catálogo de relaciones para identificar correctamente a los contribuyentes que cuentan con un RFC de administrador o inversionista de Zona Económica Especial, así como el alta de tres obligaciones fiscales que derivan de este esquema.
112 | Habilitar a las Personas Físicas para que puedan ingresar consultas en materia de Precios de Transferencia para la atención de la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia de la AGGC
113 | JUR_DonExt_Mejoras a la funcionalidad del aplicativo de Donaciones del Extranjero
114 | Habilitar y generar en el aplicativo de FEB el acceso a la AGGC, para el control y seguimiento de las Auditorias Electronicas.
121 | Atender cuestionamientos y brindar apoyo técnico a la implementación de la solución de las Instituciones Bancarias
122 | Habilitar y generar en el aplicativo de FEB el acceso de la AGACE para el control y seguimiento de las Auditorias Electrónicas.
124 | Automatizarel proceso de comunicación, notificación y asignación de los Titulos de Autorizacion a Proveedores que participan en licitaciones del SAT.
125 | ​Permitir registrar, agilizar y controlar de manera automática, la asistencia de los empleados, acceso de vehículos, visitantes y proveedores a los inmuebles del SAT
126 | Implementar una encuesta Electrónica Nacional que permita obtener información sobre la opinión de la Evaluación Integral del Desempeño (EIDD 2017- 2018) aplicada a todos los servidores públicos dentro del SAT, a fin de conocer la opinión de los empleados.
127 | Captar la información de los vehículos y sus propietarios mediante un padrón de Complemento Único Vehicular relacionado a operaciones soportadas mediante CFDI. La información deberá almacenarse para poder ser consultada por medio de un visor de información, que a su vez permita generar un expediente vehicular y reportes de información. Esta información podrá ser consultada por usuarios internos y externos del SAT. Para dar cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal
132 | La lista de RFCs que utilizan los PACs para verificar el RFC del receptor de la factura, tienen el criterio de excluir a los RFCs que se encuentran con el estatus de “Cancelado” por lo que es necesario actualizar las validaciones en línea.Dicho lo anterior, se requiere actualizar las validaciones que actualmente existen al momento de realizar la consultar al RFC de las funcionalidades “validaciones de RFC” y “verificación del contribuyente” y p​or lo consiguiente también se deberán actualizar los textos de salida como resultado de las validaciones.
135 | Se requiere crear una nueva funcionalidad en el portal público del SAT que permita la obtención de la Constancia de Situación Fiscal mediante la CURP para así facilitar la obtención de este documento.
136 | La liberación del pago referenciado con línea de captura para los pedimentos de importación, exportación, formularios múltiples de pago y de excedente de franquicia y además con la implementación de trabajar con 23 bancos en vez de cinco, genera la necesidad de actualizar el Sistema Integral de Contabilidad Aduanera (SICA-Legado), con la finalidad de continuar con la rendición de la información de la generación contable de la recaudación de comercio exterior hacia la entidad de Impuestos Internos y a la Tesorería de la Federación (TESOFE)
137 | Incorporar criterios de validación en la lectura del código QR, en el portal de empleado de MATCE, en las opciones para activar el MSA y en la validación de cumplimiento de formalidades en el módulo de salida, para que adicionalmente a lo ya implementado, se permita realizar el despacho utilizando la estructura del número de integración alfanumérico que inicia con la siglas SAT, descrito en el PPMC 107997.
138 | Actualizar la consulta del número de integración numérico y alfanumérico en el Validador QR
140 | El requerimiento en específico basa en asociar un folio único e irrepetible a cada RFC con el objeto de proteger dicho dato, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
141 | Las empresa PHILIP MORRIS MÉXICO PRregistr una nueva marca de Tabacos Labrados en su catálogo de productos, por lo que requieren llevar a cabo la presentación de sus declaraciones a través del aplicativo F33 MULTI-IEPS para informar la venta de sus nuevos productos y cumpla con sus obligaciones de acuerdo con la Ley de IEPS y la RMF vigente, Artículo 2º, inciso C.
142 | Dar de alta el concepto “Código Digital de Identificación para la Verificación Vehicular”, en los catálogos contablesCatalogo de Conceptos (CAT-CON) y Catálogo de prioridades contables (CAT-COM), así como enlos procesos del Sistema de Contabilidad Central (NEPE _ SI), para el registro contable de la recaudación en el presente ejercicio.
147 | Actualizar Mis Cuentas considerando la presentación de declaraciones RIF del ejercicio 2018; así como en los acuses de recibo en las declaraciones normales y complementarias cuando no se opten por los beneficios de reducción en el pago del IVA y IEPS con las respectivas validaciones.
148 | Serequiere realizar la modificación en el archivo ;globalCondonados; el título que se muestra como encabezado del archivo., el cual se muestra al contribuyente al realizar la descarga de la información.
150 | Realizar las actualizaciones en el Sistema de Devoluciones Automáticas con el objetivo de corregir hallazgos detectados e incorporar mejoras para detección temprana de incumplimientos.
151 | Modificar a partir del primer bimestre de 2018 las declaraciones bimestrales de RIF (definitivas y provisionales), tanto normales como complementarias, en los cálculos para la determinación de los IEPS (bebidas alcohólicas fabricación y venta, tabacos labrados, bebidas saborizadas y cerveza)-Los campos de Actualizaciones y Recargos sean editables para las declaraciones 2018 del RIF (definitivas y provisionales), así como las de Arrendamiento (provisionales). Asimismo, determinar valores para los mismos considerando las fórmulas que se tienen actualmente en producción-Permitir a los contribuyentes suspendidos la presentación de declaraciones normales y complementarias de RIF (definitivas y provisionales), así como las de Arrendamiento (provisionales); en los periodos en que se encontraron activos, con la finalidad de regularizar su cumplimiento.-Actualizar las opciones de consulta para las declaraciones presentadas de los contribuyentes suspendidos, ya sea RIF (definitivas y provisionales) o Arrendamiento (provisionales.-Para declaraciones normales y complementarias del Régimen de Incorporación Fiscal, delimitar con montos máximos los campos que se mencionan en el Anexo 3.Para los impuestos donde existen más de un campo que corresponda a ingresos, la suma de todos los ingresos no debe ser mayor a 2mdp.
152 | ​Se requiere contar con un Sistema Informático que permita registrar y consolidar la Recaudación de los diferentes Esquemas de Pago y Cuentadantes, y que además permita obtener productos estadísticos y contables, para su envío a la Unidad de Contabilidad Gubernamental y áreas correspondientes.
153 | ​Desarrollar un nuevo módulo en el Sistema de Contabilidad Central, que permita la captura de los volantes y/o formularios, con la finalidad de realizar el registro contable de los pagos que todavía lleguen a declararse en papel.
154 | Se requiere la generación de Facturas Electrónicas en versión 3.3 correspondientes a los pagos realizados por los contribuyentes por concepto deDerechos, Productos y Aprovechamiento.
155 | Contar con un sistema que le permita al SAT intercambiar información con las 32 entidades del país, lo que les permitirá, al SAT y a las entidades hacer más eficiente la recaudación, así como detectar posibles evasiones fiscales de los contribuyentes.
157 | Proceso de recepción.- Proceso de preparación.- Administración de catálogos.- Creación y actualización del expediente individual- Consulta de expedientes individuales.- Comunicación en emisores y receptores.- Comportamiento de PAC´s.- Integración con la declaración anual.- Ciclo mensual de cumplimiento.- Consideraciones Generales.
158 | .
161 | Reestructurarla forma de almacenar la documentación escaneada de los contribuyentes, en MAT DYC, ya que por las características de la NAS el número de carpetas permitidas es un número finito y en varias administraciones desconcentradas ya les esta enviando error de escritura
162 | Se deben r​ealizar el ajuste en la estructura de grupos de atención del Sistema de Procedimientos de Evaluación (SIPRE), mismo que permita seguir brindando el seguimiento a todos los folios de Quejas y/o Denuncias registrados mediante el aplicativo, tanto para el flujo de revisión administrativa como el proceso administrativo.​
163 | Derivado de la actualización tecnológica de dictámenes a una nueva plataforma, las URL en el Portal del Contribuyentedejaron de funcionar por lo que se solicita​ actualizar las URL´s correspondientes​
164 | Se requiere actualizar en el Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente, la URL en el menú Consultas – Comercio Exterior – Documento de Operación para Despacho Aduanero.​
165 | Se requiere habilitar la F100, sólo para el Portal Empleado, versión del ejercicio 2017 y el vencimiento de la línea de captura será a los 5 días naturales siguientes a partir de la fecha de presentación.RN01Habilitar la última versión de esta declaración F100, para el 2017.Se solicita habilitar nuevamente la última versión para el ejercicio 2017, la cual consideraba como fechas de retorno del 19 de enero al 19 de octubre.Sólo se deberá habilitar para el portal del empleado.RN02Fecha del vencimiento de la línea de captura.El vencimiento de la línea de captura será a los 5 días hábiles siguientes a la fecha de presentación.En caso de que la fecha de vencimiento se ubique en día viernes, festivo, sábado o domingo, la vigencia se extenderá al día hábil siguiente.
166 | Derivado de la actualización que realizó el CTS del tamaño de llave a 4096, es necesario realizar la actualización de certificados en ambiente productivo de las siguientes jurisdicciones, para los aplicativos de CRS y CBC.
167 | Actualización del Certificado del SAT para las aplicaciones de FATCA, CRS y CBC
168 | Implementar una serie de mejoras al módulo de pagos, del sistema de ;MAT Devoluciones y Compensaciones; para evitar la pérdida de datos, ya que al momento de integrar la información de la TESOFE, no coniciden el 100% de la Claves de rastreo,así como proporcionar herramientas al área de negocio para la mejor operación de los pagos realizados al contribuyente.
169
172 | Realizar las actualizacionescorrespondientes en los procesos de extracción, transformación y carga de datos (procesos ETL) que generan una Emisión y el Padrón de pagos que integra los pagos que realizaron los retenedores durante el ejercicio.
173 | Implementar en la página de internet del SAT la opción ;Constancia de Reisdencia para Efectos Fiscales;, que permita al contribuyente acreditar su residencia fiscal en otro país con el que México tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación, realizando una validación de los requisitos en línea, con la finalidad de incentivar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales.
175 | Es necesaria una opción para rechazar o cancelar las propuestas que por diversas causas ya no es procedente emitir acto alguno, ocasionando que se queden rezagadas con un estatus incorrecto dentro del Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas
180 | Se requiere contar con un proceso que permita obtener un archivo con la información de la recaudación del efectivo de las Aduanas, para ser parte de la Cuenta Comprobada​, dicho proceso debe realizarse a través de la creación de un modulo dentro del Sistema de Contabildiad central, que permita la generación del archivo, la emisión de reportes y envío a a la TESOFE.
181 | Ajustar el valor mínimo de registros a inscribir de manera masiva para la Inscripción de Terceros.En la definición original, se determinó que los valores para el mínimo de registros a inscribir de manera masiva una vez que el aplicativo realiza la validación del insumo y se clasifiquen los registros, sea de más de 50 registros lo que genera limitantes en la operación.Se requiere modificar dentro del resultado de validación el valor mínimo a inscribir de más de 10 registros.
183 | Incorporar al Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente (PTSC) el acceso para el aplicativo Formulario Múltiple de Pago de Comercio Exterior
184 | Se requiere asignar la CURP y los datos del documento probatorio en el registro de aquellos contribuyentes que carecen de estos.
185 | Actualizar el catálogo de conceptos y las plantillas de oficios de solicitud de servicio para eventos, conforme a los lineamientos gráficosde 2018.
186 | Actualizar criterios en MATCE para generar, procesar y transmitir los eventos mediante mensajes XML al proveedor de RNI
188 | Se requiere eliminar el menú “CFDI” con sus submenús, localizado en la aplicación de Factura Electrónica de Solución Integral.
189 | Generar un servicio que permita al SAT contar con información de contacto actualizada de los contribuyentes del RIF.
190 | Incorporar los resultados del proceso de validación de 3a emisión 2018 identificada como Mayo (marzo y avance de abril 2018, y complementos de enero 2015 a febrero 2018) de ISR participable de EF al formulario de Entidades Federativas de Mi repositorio
192 | Análisis y generación de script para la actualización de montos en las multas pre-registradas en MAT-Cobranza provenientes de Control de Obligaciones considerando el insumo proporcionado por Negocio.
193 | Elaborar los scripts para el envío del mensaje de Vigilancia de Personas Morales para la presentación de la declaración anual de ISR 2017, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 92,323 contribuyentes listados en el archivo Excel “327_02_Anual_2017_PM_BZ_vFin
194 | Elaborar los scripts para el envío del mensaje de invitación de pago de adeudo fiscal de la cartera asignada de persuasivo (correspondiente a la desconcentrada de Nuevo León), a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 28 contribuyentes listados en el archivo Excel “332_BT-Cart-NL2_20170419_vFin”
195 | Elaborar los scripts para el envío del mensaje de Dominios inexistentes, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 6054 contribuyentes listados en el archivo Excel adjunto “335_MI_DominiosInexistentes_vFin”
196 | Elaborar los scripts para el envío del mensaje previo a la cancelación del Certificado de Sello Digital, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 40 contribuyentes listados en el archivo Excel adjunto “336_Avisos CSD Corte 2018 05 30 AGR-AGAFF_vFin”
197
199 | Elaborar los scripts para el envío del mensaje de invitación de pago de adeudo fiscal de la cartera asignada de persuasivo de corte al mes de abril 2018, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 4543 contribuyentes listados en el archivo Excel adjunto “337_BT-Cart-Abr-2018_vFin”.
201 | Actualmente en el proceso de carga de declaraciones por sistema de MAT-SAD no se validan los Pagos provisionales efectuados en dos o más Entidades Federativas.
202 | Elaborar los scripts para el envío del mensaje Vigilancia Pago provisional de Abril 2018, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 384918 contribuyentes listados en el archivo Excel adjunto “340_04_PPABR2018_BZ_vFin”
203 | Se requiere actualizar el logotipo del Sistema Único de Normatividad (SUN) localizada en intrasat / Servicios y seleccionar Sistema Único de Normatividad
204 | Elaborar los scripts para el envío del mensaje de Opinión de cumplimiento negativa Opinión de cumplimiento negativa, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 970,865 contribuyentes listados en el archivo Excel adjunto “338_Opinion_de_cumplimiento_vFin”.
205 | Elaborar los scripts para el envío del mensaje ISR participable. Artículo 3-B LCF, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 215 contribuyentes listados en el archivo Excel adjunto “341_Layout_Mensaje_de_Interes_Ent_Fed”
206 | Derivado de la actualización que realizó el CTS (Common Transmission System) del tamaño de llave a 4096, es necesario realizar la actualización de certificados en ambiente productivo para los aplicativos de CRS (Common Reporting Standard) y CBC (Country by Country).
207 | Derivado de la actualización que realizó el CTS (Common Transmission System) del tamaño de llave a 4096, es necesario realizar la actualización de certificados en ambiente productivo para los aplicativos de CRS (Common Reporting Standard) y CBC (Country by Country).
208 | Actualmentte la información de las empresas certificadas (IMMEX)no se encuentra en la BD de Mat Dyc, se tiene que estar consultando de un archivo, ya que la funcionalidad de buscar directamente la información se hacia mediante un StoreProcedure, esta funcionalidad ya no esta operable.Por lo anterior se debe de generar un catálogo interno en la BD de Mat DyC, donde se cargará la información de las empresas certificadas, dicho catálogo debe ser administrable por el área de negocio, mediante cargas de uno a ;N; registros.Así como cambiar la funcionalidad de la aplicación de utilizar el StoreProcedure actual a la busqueda de las empresas certificadas dentro del catálgo que se generará con el presente requerimiento.
209 | Crear la DIOT con la información que presenten los contribuyentes a través de Mi Contabilidad
210 | Se requiere implementar mejoras en el esquema de seguridad del aplicativo Donatarias, destrucción de Mercancías (DDM) a fin de brindar un mejor control en su operación, así como garantizar la consistencia e integridad de la información resguardada por el SAT.
211 | Implementar un servicio que exponga información del pago de pedimentos y/o del pago de Formularios Múltiples de Pago de Comercio Exterior (FMPCE).
214 | Actualizar la llave privada y pública de México a 4096.
215 | El nuevo aplicativo Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales (SECREFI), no cuenta con información histórica de las órdenes de fiscalización que las áreas usuarias tienen depositadas en el SECREFI CENTURA.
221 | La empresa TABACOS MAGNOS, S.A DE C.V., con RFC TMA090904PN3, registró cuatro marcas de Tabacos Labrados en su catálogo de productos, por lo que requieren llevar a cabo la presentación de sus declaraciones a través del aplicativo F33 MULTI-IEPS para informar la venta de sus nuevos productos y cumpla con sus obligaciones de acuerdo con la Ley de IEPS y la RMF vigente, Artículo 2º, inciso C; por lo que es necesario realizar los ajustes en el flujo del ciclo de la declaración, conforme a lo siguiente&#58;42. TABACOS MAGNOS, S.A DE C.V., R.F.C. TMA090904PN3​ClaveMarca042046Catalina Rojo, CD 20´s042047Catalina Azul, CD 20´s042048Catalina Rojo, CS 20´s042049Catalina Azul CS 20´s
222 | Actualmente las inscripciones de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que se realizan a través del Portal de la Secretaria de Economía, no se incluye la descripción del Régimen de Capital y la denominación o razón social de las SAS inscritas.Con el fin de dar seguimiento a los acuerdos entre el SAT y la SE, se requiere complementar la información que se envía a la Secretaria de Economía.
224 | Crear un a herramienta con la que se pueda realizar la vigilancia de cumplimiento de obligaciones de operaciones consideradfas como vulnerables a fin de ejercer las atribuciones en materia de vigilancia del cumplimiento conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.​​​
225 | Derivado de la actualización de las reglas de negocio de MAT-SAD relacionadas a la validación del Impuesto acreditable pagado en el extranjero y de los Pagos provisionales efectuados a la Federación se requiere identificar las declaraciones que presentan ISR pagado en el extranjero y Pagos provisionales.
226 | Se requieren consultas particulares de acceso a los datos contenidos en una Emisión con el objetivo de generar y obtener información para la toma de decisiones y desarrollo de soluciones.
227 | Almacenar la información contenida en las declaraciones que se presenten a través de la aplicación Declaranot en Línea, en las bases de datos del Data Ware House (DWH), para su consumo en los servicios de información del SAT. La información deberá cargarsepor goteo. El servicio deberácontrolar la recepción de las declaraciones, y enviar notificaciones al aplicativo Declaranot en Línea, con las confirmaciones de recepción o las solicitudes de reenvío para aquellas declaraciones no recibidas o recibidas parcialmente.Requerimiento DeclaraNOT 2017.pdf
228 | Derivado de la actualización del certificado del SAT, es necesario que aplique dicha actualización en ambiente productivo para poder recibir información de Instituciones Financieras, así como la información que se recibe del IRS (Internal Revenue Service).
229 | Derivado de la actualización que realizó el CTS (Common Transmission System) del tamaño de llave a 4096, es necesario realizar la actualización de certificados en ambiente productivo para los aplicativos de CRS (Common Reporting Standard) y CBC (Country by Country)
232 | Derivado de la actualización que realizó el CTS (Common Transmission System) del tamaño de llave a 4096, es necesario realizar la actualización de certificados en ambiente productivo para los aplicativos de CRS (Common Reporting Standard) y CBC (Country by Country).
233 | Derivado de la actualización que realizó el CTS (Common Transmission System) del tamaño de llave a 4096, es necesario realizar la actualización de certificados en ambiente productivo para los aplicativos de CRS (Common Reporting Standard) y CBC (Country by Country).
234 | Debido a la necesidad de estar actualizando constantemente el sito por cambios que se derivan de los programas en los cuales se otorgan facilidad a los paisanos en su retorno o visita a México, es necesario que el usuario de negocio, mediante funcionalidad de texto enriquecido, actualice de manera sencilla y en línea la información del aplicativo. Adicionalmente, el aplicativo al ser parte de los sitios que la Unidad de Gobierno Digital evalúa constantemente, se tienen observaciones para ser atendidas en el desarrollo de esta iniciativa
235 | Al momento que el contribuyente inicia la solicitud de generación de certificado de e.firma. El contribuyente no puede concluir el proceso al generar sus archivos .req y .key en certifica cuando este NO cuenta con la CURP (casos especiales), ya que dicho campo está considerado como información obligatoria.​
236 | Se requiere la atención y soporte de la FASE1 y FASE2 para la continuidad del proyecto MAT-CBZ&#58; Registro, control y seguimiento automático de convenios de pago en el MAT.Cobranza (PPMC 102552), que por el término del contrato con el SDMA 4 no se logró su liberación a producción.​
237 | Se requiere realizar adecuaciones a la Reingeniería de SIREFE, reemplazando la solicitud de migración de la información que se genera en los procesos del aplicativo SIREFE, a la nueva base de datos de dicha Reingeniería, lo anterior, con la finalidad de realizar el consumo de la información histórica bajo demanda.​
238 | Integrar a la notificación electrónica que se procesa mediante el buzón tributario, a los organismos gubernamentales que así lo soliciten, a fin de que realicen la notificación de actos administrativos; los cuales deberán estar apegados a las reglas de operación del SAT. Esto facilitará la comunicación ente los contribuyentes, agremiados o grupos de interés para estos organismos. El beneficio esperado a mediano plazo, es el ahorro en el proceso de notificación de actos administrativos o asuntos de interés de cada organización y ampliar la capacidad de notificación.​La iniciativa nació con el proyecto PPMC 104367, el avance del proyecto de la Notificación de Terceros es del 80%, el cual está desarrollado en MAT-NyV, para continuar el proyecto,se genera el presentePoL con ID 238, retomando en lafasedesarrollo,para construirla integración conel modelo de seguridad que la ACSMC determine para el manejo de cuentas y roles de instituciones externas. Tipo de Servicio ;Mantenimiento; Prioridad ;ALTA; Orden de Ejecución “UNO” Clasificación “Críticos 2018”
240 | Actualmente el aplicativo no está preparado para la emisión de multas con los nuevos criterios que se publicaron en la Resolución Miscelánea Fiscal 2018.
241 | Incorporar al portal de trámites y servicios al contribuyente (PTSC) una consulta que le permita al contribuyente consultar la situación de pago de las líneas de captura de comercio exterior, así como incluir mejoras en los aplicativos vinculados al depósito referenciado de comercio exterior
242 | Derivado de la actualización que realizó el CTS (Common Transmission System) del tamaño de llave a 4096, es necesario realizar la actualización de certificados en ambiente productivo para los aplicativos de CRS (Common Reporting Standard) y CBC (Country by Country).
243 | Derivado de la Incorporación de la regla 2.8.5.2. de la resolución miscelánea fiscal para 2017 que impacta en la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (32D), es necesario incorporar reglas para dar cumplimiento a obligaciones cuando los contribuyentes no tenga actividad.
245 | Crear la funcionalidad que permitalageneración de reportescon lainformación demontosrecaudadospor las entidades federativas.
246 | Crear la funcionalidad quepermitaconsiderar la vigilancia de renuentesen elproceso de seguimiento de vigilancias, y emisin de documentos de acuerdo a las reglas de negocio aplicablespor el tipo y fase de los documentos.
247 | Actualmente la consulta del Reporte de Opinión de Cumplimiento del Contribuyente R32D público, muestra una respuesta corta y no cuenta con la visualización de un PDF con información a detalle.
248 | Se requiere la validación del estado ;En suspención de actividades;, para la emisión del reporte de opinión de cumplimientoparaevitarlas aclaracionespor la falta de la regladevalidaciónen el aplicativo.
249 | Actualmente el aplicativo se encuentra actualizado para procesar la información relacionada al programa de regularización 2016 por lo tanto es necesario actualizar etiquetas y procesar información del ejercicio fiscal 2017
250 | Actualmente el Sistema Integral de Contabilidad Aduanera (SICA) en funcionamiento, está desarrollado en una plataforma 4GL con bases de datos que dejarán de tener soporte durante el 2017. Adicionalmente, la aplicación actual implica para el usuario de negocio la necesidad de realizar procesos manuales para la entrega mensual de información al Centro de Registro Contable del SAT y a la TESOFE.La recepción de información se realiza actualmente por canales no seguros. Por otra parte, se debe considerar el contenido de las Reglas de Carácter General para la Recepción de Información de Declaraciones Fiscales y la Recaudación de Recursos Federales por parte de las Instituciones de Crédito publicado por la Tesorería de la Federación publicado en el DOF del 22 de diciembre de 2016, las cuales contemplan el pago referenciado transaccional mediante el uso de la línea de captura para el pago de pedimentos de manera electrónica, por lo que los procesos para integración, validación, generación contable y reportes deben ajustarse para contemplar esta nueva modalidad. ​Fase II de la Reingeniería.La fase I de la Reingeniería contempla la Recepción y Confronta de información de líneas de captura recibidas por los bancos. Iniciativa 30
251 | Incorporar la solicitud de boletos de avión para Sindicalizados, ARPEL, Caninos, sin oficio e i​ntegrar la conciliación de los pagos de boletos avión y poder extraer reportes de cada uno de los estatus.
252 | Desarrollar una herramienta que permita tener el control de las mercancías que pasan a propiedad del SAT y que por su naturaleza son no transferibles al SAE, mismas que podrán ser donadas o asignadas a Donatarias autorizadas Sector Privado, y (o) entidades del Sector Público mediante esta herramienta que será el medio por el cual se podrá realizar la solicitud y asignación de los bienes.
253 | Actualmente, debido a lineamientos emanados de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018 y que son vigentes a la fecha, es necesario registrar los viáticos percibidos por los servidores públicos para el desempeño de comisiones oficiales, así como los que se consideren exentos si se comprobaron en tiempo y forma o gravados, una vez vencido el plazo para su comprobación y no se hayan comprobado adecuadamente, con el propósito de acumular esta parte a los ingresos del empleado y retener el ISR correspondiente, para su respectivo uso fiscal.
254 | Implementar los criterios de Lenguaje Ciudadano que establece la Unidad de Gobierno Digital, así como realizar modificaciones en la información que muestra al realizar la consulta de un código de puntos. Por último, incorporar la opción de Quejas y Denuncias dentro de la app y el Validador.​​
255 | Incorporar la emisión de propuestas de pago de junio 2018 del IMSS dentro de buzón tributario en la opción “Mi repositorio” a efecto de facilitar a los contribuyentes identificados como “patrones” descargar información de interés que impulse el cumplimiento de sus obligaciones.
256 | La Administración de Investigación Aduanera “3” requiere disminuir de manera considerable los tiempos de entrega y recepción de las solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior; derivado de ellos,surge la necesidad de contar con un sistemaque le permita tener el control y seguimiento sobre las solicitudesy documentales que reciben de parte dealgunasdependencias externas y áreas internas del SAT; así como, reducir de manera considerable los tiempos y costos del envío de las solicitudes a los Embajadas/Consulados y recepción de las respuesta emitidas por éstos.
257 | Se presentó incidente recurrente en las siguientes ADR's&#58;Baja CaliforniaChihuahuaHidalgoNuevo LeónPueblaEl problema consiste en la generación de archivos de omisos para Entidades Federativas desde las ADR's con registros duplicados.
258 | Actualmente el aplicativo no está preparado para la emisión de documentos de tipo requerimiento acumulado o Requerimiento multa para obligaciones DIOT, por lo que se limita la presencia fiscal.
259 | La empresa TABACOS MAGNOS, registr marcas de Tabacos Labrados en su catálogo de productos, por lo que requieren llevar a cabo la presentación de sus declaraciones a través del aplicativo F33 MULTI-IEPS para informar la venta de sus nuevos productos y cumpla con sus obligaciones de acuerdo con la Ley de IEPS y la RMF vigente, Artículo 2º, inciso C.Generar las claves para los productos con sus respectivas denominaciones de la empresa cigarrera que se menciona a continuación&#58;8. PUROS SANTA CLARA, S.A. DE C.V., R.F.C. PSC9607267W5​ClaveMarca408039Cohiba32. PHILIP MORRIS MÉXICO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.,R.F.C. SCP970811NE6​ClaveMarca032228Marlboro Just Ks Box 2056. IMPORTADORA GAADSO, S.A. DE C.V. R.F.C. IGA170616A35​ClaveMarca456001Cipriano Cigars456002The Traveler456003The Circus456004La Rosa de San Diego456005El viejo continente
260 | Actualmente el sistema de MAT Devoluciones y Compensaciones (MAT-DyC) no cuenta con el histórico de declaraciones, compensaciones y acreditamientos.Proporcionar a MAT Devoluciones y Compensaciones (MAT DyC) a partir de periodos de tiempo solicitados los registros históricos dedeclaraciones, compensaciones y acreditamientos. ​
262 | Actualizar los módulos del proceso del SIPRED (Recepción, seguimiento y visualización), NO están preparados para la presentación de la información sobre situación fiscal para el ejercicio 2018 por cambio de reglas de negocio, así como integrar el mensaje de Aviso de Privacidad de la información.
263 | Se requiere organizar la presentación o manera en que se muestran, las opciones contenidas (submenús) en el apartado (menú) Relación de contribuyentes. Así como adecuar el formato de descarga del menú Listado Completo.
266
267 | Actualmente, no se cuenta con un repositorio propio en el que se puedan realizar explotaciones conforme las necesidades del usuario. sin que se vea afectada la operación diaria, pudiendo ocasionar problemas en las diferentes áreas que requieren del repositorio operacional.
268 | Incorporar los resultados del proceso de validación de 4a emisión 2018 (abril y avance de mayo 2018, y complemento de enero 2015 a mayo 2018) identificada como Junio de ISR participable de EF al formulario de Entidades Federativas de Mi repositorio
269 | Derivado a que se integraron nuevos países al intercambio de Información, es necesario integrar nuevos certificados en el CTS (Common Transmission System) del tamaño de llave 4096, para el ambiente productivo de los aplicativos de CRS (Common Reporting Standard) y CBC (Country by Country).
270 | ​Derivado de la operación diaria, se han detectado diversas mejoras que pueden agilizar la atención de las solicitudes de devolución en las Administraciones Desconcentradas y así disminuir las cargas de trabajo del área central.
271 | Atender los requerimientos de la AGGCpara actualizar las reglas de CRS y permitir la recepción de las declaraciones.
272
273 | Se requiere la extracción de las declaraciones Normales y Complementarias, detalle de las compensaciones, información contenida en la BDde DyP.La información debe ser desde el 1o. de Diciembre de 2015 a la fecha en la que será liberado el proyecto MAT-DyC Crear casos de compensacion.
274 | Derivado de que se actualizó la estructura del número de integración de DODA y PITA quedando numérico y alfanumérico, el Validador QR no permite visualizar la información del número de Integración que se genera de forma alfanumérica, por lo cual no se podrá visualizar la información en el Validador QR.
275 | Se requiere un módulo para el personal de Bienes muebles para que al realizar la actualización o validación de bienes en resguardo de los servidores públicos, desde la computadora del empleado al que se le está efectuando el inventario, el resguardo pueda ser actualizado y firmado electrónicamente. También se necesita crear la funcionalidad para que entre empleados del SAT puedan asignarse el inventario de un empleado al otro con el Vo.Bo. de la Subadministración de Recursos y Servicios (SRyS) y sea aprobado mediante el firmado electrónico.
276 | Situación ActualSe cuenta con una aplicación elaborada por la AOA3 donde se consulta la información de los permisos de importación temporal deVehículos, Embarcaciones, Casas de Rodantes, Vehículos Fronterizos y Solo Sonora. Actualmente Banjercito entrega la información de la siguiente maneraEn un disco se guardan 11 archivos ZIP que en su contenido alberga 23 archivos .txt, y otro archivo suelto .txt, entregándose dos veces por semana.Comentado lo anterior,surge la necesidad de levantar la iniciativa.Iniciativa&#58;Desarrollar unSistema (Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas rodantes y Embarcaciones (SIITVCE)) que se alimente de manera automatizada de la información que BANJERCITO entregadiariamente al SAT,información referente a permisos de importación temporal de vehículos, embarcaciones, casas de Rodantes, vehículos Fronterizos y solo Sonora; de tal forma, queésta pueda ser consultadapor las Aduanas y AGACE.El sistema podrá realizar consultas por&#58;Número de permiso, oSerie del vehículo, oNo. doc. identificación, oNombre del importador, oVehículo anexo (Digitar los 4 últimos números de la serie)Cada una de las consultas arrojará como resultado la misma información; cabe señalar que el sistema emitirá reportes y contará con una sección de documentos que podrán ser consultados por los usuarios.
281 | Actualmente, en las ADR’s se emiten requerimientos y multas de Control de Obligaciones, los cuales, son notificados a través del personal de diligenciación, lo anterior con los costos asociados que van desde la impresión de los documentos como los gastos de ejecución de la notificación personal. Para optimizar el uso de los recursos, reducir costos de operación e incrementar la capacidad de notificación, se requiere realizar la notificación de manera electrónica de los actos administrativos de control de obligaciones, mediante el sistema de MAT-NyV que reside en el Buzón Tributario. MAT-NyV cuenta con tres modelos de servicio para recibir los requerimientos de notificación, mientras que MAT-CO está en posibilidad de enviar la información al sistema de Notificación y de ahí al Buzón Tributario.
282 | Derivado del upgrade de software DB2 versión 10 a versión 11 en ambiente de desarrollo, laboratorio y producción es necesario la actualización de versiones en la Estructura deCumplimiento para los diferentes ambientesDesarrollo, AVL y Producción.
283 | Incorporar en la consulta de pedimentos que actualmente existe en ambiente no productivo, un servicio mediante el cual el sistema realice la consulta de información en el Sistema de Automatización Aduanero Integral (SAAI), o en el Modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior (MATCE).
284 | Derivado del cambio de Infraestructura a Plataforma MAT del Aplicativo 32D ;Reporte de Opinión de cumplimiento; se prevé un impacto en los aplicativos que actualmente consumen el Web Services 32D legado.Los Aplicativos identificados son los siguientes&#58;SAT Móvil Sistema Integral de DictámenesCPR´sVUCEM
285 | Vigilancia de fondo de la declaración anual 2017 de personas físicas reutilizando la información que se genera para el prellenado del DECLARASAT, con el fin de incrementar el cumplimiento y generar una mayor percepción de riesgo.
286 | Llevar a cabo actualización de marca de tabaco Labrado en el flujo de la Declaración Informativa F33 MULTI-IEPS.B. Catálogos de claves de nombres genéricos de bebidas alcohólicas y marcas de tabacos labrados1. BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. BAT910607F43Clave Marca001195 Lucky Strike Original 20s FF 100MM CD Con Filtro Tube y Capsula
287 | ​NyV Buzon Tributario Incorporar dentro de Buzon Tributario la funcionalidad de TBT, a efecto de que el contribuyente pueda ingresar documentos de diversas indoles.
288
291
293 | Derivado a la actualización del número de integración y el gafete del chofer en DODA-PITA, se requiere almacenar los criterios cuando se active el Mecanismo de Selección Automatizada en operaciones con Reconocimiento No Intrusivo (RNI).
294 | Robustecer la infraestructura de VUCEM, de tal forma que soporte la consultas que se reciben a diario, sin que se degrade el servicio.La infraestructura que la AGCTI proponga, deberá tener la capacidad de atender la totalidad de las peticiones que se reciben; considerando que éstas pueden incrementarse en un 100 % durante el 2018.Para mayor contexto, se detalla lo siguiente&#58;La consulta de pedimentos a través de Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) es un servicio agregado que se obtiene directamente de los servidores del SAT. En la consulta de pedimentos, la VUCEM funciona como plataforma de enlace entre el SAT y los usuarios que requieren obtener la información correspondiente a sus operaciones en archivo digital de manera cómoda, fácil, ágil y gratuita. Con dicho servicio los usuarios de comercio exterior, a través de VUCEM, pueden generar diversas consultas como son&#58;Consultar Pedimento CompletoConsultar PartidaConsultar Remesas Consultar Estatus de Pedimento Listado de Pedimento. Los usuarios que tienen acceso a la consulta de pedimentos en VUCEM son&#58;Importadores/Exportadores (persona física o persona moral).-Podrán ver la información de los pedimentos que fueron validados con su RFC.Agente Aduanal, Almacén General de Depósito. - Podrán ver la información de los pedimentos que fueron validados con su patente, en el caso de Almacenes Generales de Depósito también podrán visualizar los pedimentos que tengan declarados el identificador AG y su patente.Empresas de sistemas que ofrecen el servicio. - Ofrecen el servicio de descarga de información para el manejo de expediente electrónico
295 | Se requiere implementar el vector de bonos de carbono para registrar correctamente en NEPE, Pagos y DWH la información que se presente a través del formulario Microsoft R84- IEPS por combustibles fósiles, conforme a lo siguiente Se anexa el vector de bonos actualizado con las claves informáticas y claves que se registran en DWH, así como las reglas de negocio para el campo Bonos de carbono. El 18/10/2018, se informó a negocio que inicie las pruebas de UATEl 24/10/2018. negocio informó que de las pruebas realizadas existe un incidente al consultar CUNWEB, el cual se levanto en Quality Center Para el Pool 295 con el numero de defecto7268.- BonosCarbono_CUNWEB_El campo Valor en moneda nacional de la totalidad de los bonos de carbono, no está separado por miles. El defecto no impide la puesta en producción de Bonos de Carbono.
296 | En virtud de la puesta en marcha a principios de julio de 2018 del nuevo Portal y dentro de éste el nuevo Buzón, se solicita ajustar los mensajes a través de Correo y SMS de actualización de Medios de contacto y algún otro mensaje que le llegue a su Buzón Tributario con las mismas características, a efecto de que no se establezca el ingreso a un apartado en particular ni en el nuevo Portal ni en el nuevo Buzón Tributario
297 | Se requiere generar dentro del esquema de base de datos de MAT DyC, el modelo de datos para guardar la información del catálogo de embajadas y misiones diplomáticas; con la finalidad de que MS pueda realizar sus servicios de precarga de información.
298 | Se requiere actualizar el Sistema de Contabilidad Central del Nuevo Esquema de Pagos - Solución Integral, para efectuar el registro contable para los conceptos ;SERVICIOS MEDICOS A LA POBLACION ABIERTA, DE ATENCION PSIQUIATRICA, INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS, HOSPITALES NACIONAL HOMEOPATICO, JUAREZ DE MEXICO Y DE LA MUJER (SS). ; y ;SERVICIOS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE RESIDENCIAS MEDICAS (SS) y ;POR LOS SERVICIOS EN FUNCIONES DE DERECHO PUBLICO PRESTADOS POR LA AUTORIDAD FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES.;.Se debe garantizar que todas las operaciones con los nuevos conceptos, se integren a la Base de Datos de Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos – Solución Integral para sus diferentes procesos, así como en los Reportes, Monitores y Productos Contables, como sonArchivos Consolidados Diario y Mensual, Cuenta Comprobada y Estadístico de Recaudación.Actualización del Catálogo CAT- CON, conforme los anexos 1 y 2.Actualización del Catálogo CAT- COM, conforme a los anexos3 y 4.
299 | Encuesta Servicios que brinda AGRS e indicadores de Seguridad Institucional.
300 | Actualizar la URL en el Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente (PTSC) de la consulta del Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA).
301 | Incorporar la emisión de propuestas de pago de julio 2018 del IMSS dentro de buzón tributario en la opción “Mi repositorio” a efecto de facilitar a los contribuyentes identificados como “patrones” descargar información de interés que impulse el cumplimiento de sus obligaciones.
302 | Actualizar y adecuar los documentos que se emiten por Línea de Producción a través del subsistema de Notificación y Verificación que corresponden a Servicios al Contribuyente (Solo Ordenes de Verificación de Internos) del Sistema Integral de recaudación (SIR), con la firma electrónica de las ADSC’s Guerrero “2”, Distrito Federal “1” y México “1” (ADSC’s Iguala 30, Norte del D.F 11 y Toluca 16, respectivamente).
303 | Se requiere depurar en el aplicativo de MAT-Cobranza, los créditos del ejercicio 2016 y 2017, así como de los procesos de baja por pago y baja por duplicidad y realizarla inserción de pagos proporcionados por declarciones y pagos, para disponer de una cartera de créditos actualizada y confiable.
304 | Obtener correctamente las actas constitutivas o contratos sociales de las empresas SAS que se constituyen a través del portal Tu empresa de SE y habilitar la consulta del citado documento en el mismo trámite de Inscripción registrado en MAT RFC. La iniciativa es creada para dar continuidad en POL a las actividades pendientes del proyecto registrado en la herramienta PPMC con folio 103488.La documentación que se adjunta es la correspondiente a la registrada en la herramienta PPMC.
305 | Obtener correctamente las actas constitutivas o contratos sociales de las empresas SAS que se constituyen a través del portal Tu empresa de SE y habilitar la consulta del citado documento en el mismo trámite de Inscripción registrado en MAT RFC. Lista detallada de necesidades de negocioClaveMNDescripciónRN001SE enviará al SAT como parte del mensaje XML del web service de Inscripción al RFC en el tag &lt;Acta Constitutiva&gt; dos ligas (URIs) que corresponden a las direcciones públicas donde se ubicarán los documentos&#58;Contrato social versión xmlContrato social versión pdf firmadoRespetando la siguiente estructura&#58;&lt;actaConstitutiva&gt;&lt;URI_XML&gt;http&#58;//host.dominio/rutacontexto/directorioXML/archivo.xml&lt;/URI_XML&gt;&lt;URI_PDF&gt; http&#58;//host.dominio/ruta/directorioPDF/archivo.pdf&lt;/URI_PDF&gt;&lt;/actaConstitutiva&gt;RN002Habilitar en el módulo de Notas (archivos adjuntos) de cada unos los casos de inscripción al RFC de las SAS, la consulta del acta constitutiva o contrato social en formato .pdfVolumetría Indique el Tipo de Usuario que utilizará el resultado de este requerimiento, así como el número total de accesos concurrentes y los picos de operación.Tipo de UsuarioAccesos Concurrentes Picos deOperación ContribuyentesXUsuarios Internos del SAT 200 a 300 diariosFebrero - mayoUsuarios Externos con los que tiene relación directa el SAT Otros​En caso de haber seleccionado ;Otros;, especifique​ Número total de usuarios directos que estarán utilizando el resultado del requerimiento&#58;200 a 300 usuarios diariosVolumen de Transacciones200 a 300 inscripciones diarias
317 | Realizar los procesos de configuración de la autenticación de usuarios, a fin de que el prestador de servicios (Sistemas CASA), identifique la adscripción de los usuarios que consultan el ;Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías,SISA, en virtud de que es información relevante para conocer el uso de la consulta normativa por parte del personal queatiende temas de Comercio Exterior.
318 | Actualizar y adecuar los documentos que se emiten por Línea de Producción a través del subsistema de Notificación y Verificación que corresponden a Servicios al Contribuyente (Solo Ordenes de Verificación de Internos) del Sistema Integral de Recaudación (SIR), con la firma electrónica de las ADSC’s Baja California “2” y Chiapas “2” (ADSC’s Tijuana “41” y Tapachula “78”, respectivamente
319 | El Folio consecutivo que se asigna en cada reporte de opinión de cumplimiento emitido por el SAT cuenta con una estructura, que permite identificar el reporte de opinión de cumplimiento como único a través de un consecutivo en cual debe reiniciar apartir del 1 de enero de cada ejercicio.​
320 | Se requiere realizar diversar modificaciones en MAT-Cobranza para considerar los gastos como ICEP, no permitir el registro de resoluciones de contribuyentes en TRASLADO, inhabilitar la opción de eliminar concepto en el componente de edición. permitir el registro de resoluciones cuando el número de resolución determinante contiene blancos intermedios, realizar ajuste a reportes de gastos y adicionar un apartado para visualizar el historial de los traslados de resoluciones.
321 | Se requieren realizar mejoras a la Línea de Captura con la versión 4.0 y su coexistencia con la versión 2.0 y 1.0, porque no se cuenta con información de nuevos canales debido a que no viaja en los archivos transmitidos al SAT por los bancos, así como no es posible determinar el medio de pago utilizado por el contribuyente para el pago de sus contribuciones; existen incidencias recurrentes de error de captura que permiten el registro de Líneas de Captura que el SAT no emitió, debido al algoritmo utilizado en la actual versión 2.0. RN001. Mejorar el proceso de generación de las Líneas de captura modificando los algoritmos que se utilizan&#58;Consideraciones&#58;• El Tipo de Pago debe ser igual al valor fijo “04”, para identificar la nueva versión de la Línea de Captura.• El Algoritmo de Dígitos Globales, se debe&#58;Utilizar las especificaciones 4.1.3 del documento “Especificaciones Técnicas para la Recepción de Pagos de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales en Instituciones de Crédito a través de Depósito Referenciado Versión 4.0”Para los siguientes aplicativos&#58;Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales.Declaración anual para Personas físicas y Persona Moral.Declaración Persona Moral Simplificada.Declaración Producto y Aprovechamientos.Mis Cuentas (PPSRIF y Arrendamiento).Excedente de Franquicias.Crédito Fiscal.CONAGUAControl de Obligaciones.Hidrocarburos.Forma 100.En todos los documentos que emite el SAT con Línea de Captura.Conservando el flujo de la información como se genera actualmente en producción, desde que se genera la Línea de Captura en la declaración presentada con importe total a pagar, hasta la caída en la BD de histórico de transacciones, a fin de realizar correctamente las consultas de la información de DWH, monitores de DyP y CUWEB.RN002 Entrega de la información de los pagos de las Líneas de Captura, por las instituciones de crédito autorizadas, con la versión anterior 1.0, la versión actual 2.0 y la nueva versión 4.0Consideraciones&#58;• Actualizar el Catálogo de Versiones, para identificar los criterios de validación que se deben aplicar, 1.0 criterios anteriores, 2.0 criterios actuales y 4.0 nuevos criterios descritos en el RN001.• Modificar el Validador de Pago Referenciado, para recibir y validar los archivos que transmiten las instituciones de crédito autorizadas, con la información de los pagos de las Líneas de Captura, tanto de la versión 1.0, 2.0 como de la 4.0, hasta en un mismo archivo respetando la estructura de cada versión.• El SAT debe poder recibir, procesar y almacenar correctamente en la base de datos, los lotes de pagos generados por las instituciones financieras con las 3 versiones 1.0, 2.0 y la nueva versión 4.0 con la Línea de Captura con Pago. Por lo que deben convivir estas 3 versiones de Línea de Captura en todo su proceso, tanto en la Plataforma NUBE como en ON PREMISE.• En el apartado6. ENTREGA DE INFORMACIÓN DE PAGOS, en la sección 6.2.2 Registro Detalle, se deben conservar en la base de datos las claves “CLAVE DEL CANAL” y “FORMAS DE PAGO”, como lo establece las “Especificaciones Técnicas para la Recepción de Pagos de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales en Instituciones de Crédito a través de Depósito Referenciado Versión 4.0”.RN003 En todos los documentos que emite el SAT con Línea de Captura, en la Sección de la Línea de Captura, se deben seguir incluyendo los códigos de barras y bidimensional (QR), los cuales deben contener&#58;1. La Línea de Captura, y2. El Importe Total a Pagar.Consideraciones&#58;• Para Código de Barras, utilizar el estándarCode 128.• Para el Código Bidimensional, utilizar el estándarQR Code.• Se debe respetar el formato del tipo de letra de los valores de la Línea de Captura y del Importe total a pagar, en los Acuses de Recibo de las Declaraciones Provisionales y Anuales.Tipo de letraArialEstilo de la fuenteNegritaTamaño14EspaciadoExpandido en 0.5 ptoSe anexa el archivo “ACUSE CON CODIGOS.pdf” como propuesta para el Acuse de Recibo con la versión 4.0RN004 Debido a los cambios arriba descritos, se requiere actualizar el documento de las Especificaciones Técnicas para la Recepción de Pagos de Contribuciones Federales en Instituciones de Crédito a través de Depósito Referenciado.Consideraciones&#58;Actualizar el Catálogo de versiones1.0 criterios anteriores; 2.0 criterios actuales y 4.0 nuevos criterios.Agregar los nuevos criterios de validación descritos en el RN001, los cuales aplican para la Versión 4.0, en el apartado “4.3. Validaciones que Deben Realizar las Instituciones de Crédito”.Dentro de las validaciones que debe realizar la institución de crédito, se debe agregar que las primeras dos posiciones indican la versión con la cual se validan las Líneas de Captura.Agregar el apartado con la descripción e implementación de los códigos de barras y bidimensional (QR) para la Ver 4.0, así como conservando las Versiones 1.0 y 2.0.Revisar el resto de los apartados, para realizar las adecuaciones correspondientes, derivado de las modificaciones antes descritas.Consiederar en la liberación de este Requerimiento, la publicación de las “Especificaciones Técnicas para la Recepción de Pagos de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales en Instituciones de Crédito a través de Depósito Referenciado Versión 4.0”. en la Página de la ABM para consulta y uso de las Instituciones Financieras que así lo requieran.
322 | ​Debido a que él cambio de denominación del Distrito Federal por Ciudad de México emitido conforme a la publicación del “DECRETOpor el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México” el pasado 29 de enero de 2016, no puede ser aplicado en el catálogo de Administraciones Desconcentradas, en tanto no se modifique el Acuerdo que establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria
323 | Incorporar una regla de negocio para el trámite de actualización de cambio de domicilios para contribuyentes suspendidos que presenten avisos de cambio de domicilio posterior a su aviso de suspensión
324 | Actualmente las solicitudes de inscripción al RFC en el aplicativo MAT – RFC no considera la ruta de inscripción para contribuyentes con las siguientes características&#58;• Tipo de PersonaPersona Física Extranjera.• Fuente de IngresosSin fuente de ingresos en territorio nacional.• País de residencia fiscalEstados Unidos Mexicanos.
325 | Incorporar resultados del proceso de validación de 5a emisión 2018 (mayo y avance de junio 2018, y complementos de enero 2015 a abril 2018) identificada como Julio de ISR participable de EF al formulario de Entidades Federativas de Mi repositorio
326 | Se requiere acompañamiento en la ambientación de los equipos seleccionados para la reingeniería de la Infraestructura de Llave Publica del SAT, las pruebas a todos los componentes internos de la PKI como crones, procedimientos almacenados, etc., así como las pruebas correspondientes a las aplicaciones satélite de la PKI que se ven impactadas, que se conforman por&#58;1. Autoridad Registradora2. Autoridad Certificadora3. Certifica4. CertiSAT Contribuyente (Web)5. CertiSAT Empleado (CRM)6. CertiSAT Empleado (Ventanilla)7. Sistema de Revocación con Firma Electrónica 1.0 y 2.0 (SIREFE)8. Módulo de Administración del Expediente de Firma Electrónica (MAEFIEL) 9. Autoridad Registradora de Aplicaciones (ARA)10. Online Certificate Status Protocol (OCSP)11. Servicio Web de Acuses12. Servicios Web de Terceros (SAS de SE y Consulta de Certificados de SCJN) Recuperación de Certificados​
327 | Implementar medidas de simplificación en los aplicativos relacionados con el proceso de generación y renovación del certificado de Firma Electrónica Avanzada (Fiel), a través de la reingeniería del CertiSAT-CRM y CertiSAT-WEB, incluyendo en estos las funcionalidades de SOLCEDI como según corresponda).
328 | Realizar los ajustes necesarios al EXTRACTOR quitando algunos procesos con los que cuenta actualmente, de manera que permitan concluir satisfactoriamente su ejecución en el horario establecido. ​
331 | Se construyó en el portal empleados un módulo para registrar las verificaciones a ejecutar, para que las áreas centrales, así como en las Administraciones desconcentradas de Recaudación generen sus órdenes de verificación de manera automatizada. Con ello cuando se deba realizar un acto de diligenciación, si la información ya fue verificada se asegura la efectividad de la acción.Tipo de Servicio ;Mantenimiento;Prioridad ;ALTA;Orden de Ejecución “UNO”Clasificación “Crítico 2018”
332 | Se solicita cambiar el nombre del grupo generado en Solución Integral, se anotó el número 1034 y debe anteponerseel prefijo GPO, el nombre debe quedar como GPO1034
333 | Mediante el desarrollo de un aplicativo, simplificar el proceso para la digitalización de los documentos que se reciben para los trasmites al RFC, así como su guarda en un repositorio y su consulta y extracción cuando se requiera. Permitir el acceso a la consulta de los documentos de otras áreas internas y externas al SAT, definidos por roles de acceso.
334 | Crear el formulario para el pago provisional de residentes en el extranjero que operen mediante empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue (Shelter).
336 | Se requiere implementar el vector de bonos de carbono para registrar correctamente en NEPE, Pagos y DWH la información que se presente a través del formulario Microsoft R84- IEPS por combustibles fósiles, conforme a lo siguiente Se anexa el vector de bonos actualizado con las claves informáticas y claves que se registran en DWH, así como las reglas de negocio para el campo Bonos de carbono.
337 | La Secretaría de la Función Pública, solicita se realice el análisis de vulnerabilidad estático y dinámico de acuerdo a lo establecido en el ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, cada vez que se realiza una puesta en producción o cada seis meses, a partir de la primera fecha de entrega registrada.RN001 Se requiere se apliquen las pruebas de vulnerabilidad estáticas y dinámicas. RN002 Se deberá contar con algún reporte o documento comprobatorio del resultado de las pruebas.RN003 Solventar las posibles vulnerabilidades, en caso de existir, derivado del resultado obtenido en la RN001.
338 | La empresa PHILIP MORRIS, registró marca de Tabacos Labrados en su catálogo de productos, por lo que requieren llevar a cabo la presentación de sus declaraciones a través del aplicativo F33 MULTI-IEPS para informar la venta de sus nuevos productos y cumpla con sus obligaciones32. PHILIP MORRIS MÉXICO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.,R.F.C. SCP970811NE6​ClaveMarca032229Marlboro Fusion Summer 100 Box 20
339 | Implementar el cierre de entrega de códigos correspondiente al ejercicio en curso y la generación automática de códigos nuevos para los próximos ejercicios.
340 | Mejorar las funcionalidades en el módulo de Ceses de Apoyo Jurídico de AGS e incorporar la generación de una consulta.​
341 | Se requiere que MATCE pueda recibir todas las etiquetas sin importar cuantas sean y que solo tome las que necesite para realizar el documento que se requiera.
342 | Actualizar y adecuar los documentos que se emiten por Línea de Producción a través del subsistema de Notificación y Verificación que corresponden a Servicios al Contribuyente (Solo Ordenes de Verificación de Internos) del Sistema Integral de Recaudación (SIR), con la firma electrónica de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente Quintana Roo “2” (ADSC Cancún 73)
343 | Dentro de los mecanismos multilaterales de cooperación de los que México forma parte, se encuentra el CONVENIO MULTILATERAL SOBRE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ADUANAS DE AMÉRICA LATINA, ESPAÑA Y PORTUGAL(COMALEP) del cual además funge como Secretaría Permanente. Bajo este concepto, la Administración General de Aduanas solicita el apoyo para generar una herramienta que permita el intercambio de información que se genere entre los países miembros, básicamente documentos en Word que plasman los acuerdos que dentro del grupo se proponen y que son editados por los usuarios autorizados de cada país.A continuación se listan lasnecesidades que se identifican&#58;Crear un repositorio en el que accederán usuarios internos y externos al SAT.Se requiere de un área de trabajo en el que la Administración General de Aduanas del SAT (México)ubicará archivos quepodreanser editados por los miembros participantes, pero no eliminarlos.Se deberán cosiderarpistas de auditoria para identificar el origen de los movimientos de usuarios y contraseñas para el acceso.Así mismo, se requiere de un espacio en el quela AGA del SAT Méxicoincorporarálos documentos finales; éstossólo podrán ser consultados y descargados, pero nuncaeditados.
348 | Actualizar y adecuar los documentos que se emiten por Línea de Producción a través del subsistema de Notificación y Verificación que corresponden a Servicios al Contribuyente (Solo Ordenes de Verificación de Internos) del Sistema Integral de Recaudación (SIR), con la firma electrónica de las ADSC’s Distrito Federal “4”, Puebla “1”, Querétaro “1” y Sonora “2” (ADSC’s Sur del DF 13, Puebla Norte 23, Querétaro 4 y Ciudad Obregón 45, respectivamente).
349 | Incorporar funcionalidades y validaciones en portal del contribuyente y WebService, que permitan realizar el correcto despacho de mercancías en aduanas que cuenten con la infraestructura DODA y PITA.​
350 | Actualizar las validaciones en portal del contribuyente y WebService, que permitan realizar el correcto despacho de mercancías en aduanas que cuenten con la infraestructura DODA y PITA.
351 | Realizar las actualizaciones en la Torre de Control SAD que surgen a raíz derequerimientos de mejora, errores detectados y necesidades de actualización con el objetivo de presentar información de valor para la toma de decisiones del área de negocio de devoluciones y compensaciones.
352 | Automatizar los procesos de asignación, activación, reubicación y cancelación de las tarjetas a fin de mantener actualizado su inventario y su estatus, con el propósito de llevar a cabo los procedimientos de manera correcta y con certeza y explotar la información de una manera más ágil y compartida por todos lo actores que intervienen en el proceso​
353 | Como parte de los servicios que se deben contemplar para el proyecto “Nuevo Esquema de Cancelaciones”, se requiere generar mensajes de interés dentro del Buzón Tributario
354 | Crear lavalidación de llave de pagoy/o número de operación, así como el importedel pago de derechos contra la cantidad de marbetes solicitada.
355 | Realizar el análisis de la situación actual del proyecto de Embajadas y darle continuidad hasta su liberación a producción.
356 | Anexo 25 BIS de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018.
357 | Se requiere retomar el requerimiento PPMC 99962 SAAPA TMCreación del repositorio para la recepción de información marítima desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada, paraque el usuariodel área de negocio delCPED cuenta con la funcionalidad parala transmisión de información marítima delas líneas navieras que esemanada desdela VUCEM y su posterior consulta.El alcance de este requerimiento esa partir de las fases Diseño Técnico ElaboraciónPruebas La información que enviarán a la VUCEM las líneas navieras será aquella que se encuentre soportada por el documento de Lineamientos ; 309 SECURITY ILING; proporcionado por el área usuaria y sobre el cual se validará la estructura ya obligatoriedad ya mencionada.
358 | Implementar un mecanismo de comunicación con la Secretaria de Economía (SE), que permita recibir las solicitudes de inscripción al RFC y la solicitud del certificado de e.Firma que se generen en la plataforma tecnología que desarrolle la SE mediante el sistema electrónico que administrará el Expediente Electrónico Empresarial, dicho mecanismo deberá realizar la inscripción de los contribuyentes en el RFC, enviando a la SE los datos de la inscripción y el acuse correspondiente, del mismo modo deberá realizar el envío del requerimiento de generación de e.Firma
359 | Contar con la solución tecnológica que permita la validación, carga, transferencia y sorteo de la información que proporcione la cámara de compensaciones de las instituciones financieras participantes durante el Buen Fin 2018, y después del sorteo del buen fin como se ha venido trabajando en los años anteriores.
360 | Se requiere retomar el requerimiento PPMC 102064 Repositorio Tráfico FerroviarioCrear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada, paraque el usuariodel área de negocio delCPED cuenta con la funcionalidad parala transmisión de información ferroviaria de las empresas y íneas ferroviariade este ramo yesemanada desdela VUCEMpara su posterior consulta.La información que envían a la VUCEM las líneas ferroviarias es aquella que se encuentre soportadas por los documentos de Lineamientos “309 Manifest.pdf”, “350 Status Information.pdf” y “358 Information.pdf; proporcionados por la VUCEM y sobre los cuales se validará la estructura y obligatoriedad ya mencionada.La información que deberá retransmitirse por la VUCEM es la siguiente&#58;Documento de transporteE-DespachoLista de intercambioBloqueo GamaIncidenciascuyo detallese incorpora a la presente iniciativa como archivos adjuntos.NOTAInteligencia analítica solicita a ASN;1; que &#58;;Debido a que ya concluyó el contrato de IBM, quien estaba atendiendo los requerimientos de tráfico aéreo, así como los de recepción de información marítima y ferroviaria, solicito de tu apoyo para gestionar lo necesario a fin de que los requerimientos puedan atenderse por parte de la nueva fábrica de ACDMA5. Esto con el fin de entregar ésta información a la Administración Central de Procesamiento Electrónico Aduanero lo antes posible.;El alcance de este requerimiento esa partir de las fases Diseño Técnico ElaboraciónPruebas
361 | ​Implementar en el Buzón Tributario la Encuesta de Satisfacción requerida por la UGD.
362 | ​Integrar el aviso de Privacidad al Buzón Tributario de forma Genérica para atención de los requerimientos de la UGD.
363 | Actualmente en producción no se cuenta con la totalidad de la información que garantice un control efectivo de la recepción de la Declaración informativa de los Depósitos en Efectivo en el MONITOR y en el Módulo de Descarga de ACUSES. Por lo que se requiere actualizar el aplicativo IDE Tradicional por el IDE WEB para la recepcion de las declaraciones del IDE y la entrega oportuna de los acuses correspondientes.RN001Módulo de descarga de Acuses de Declaraciones Informativas Mensuales y Anuales del IDE presentadas por contingencia.Consideraciones&#58;- Se solicita incorporar la opción del RFC como búsqueda de Instituciones Financieras.- El catálogo de Instituciones Financieras contenga la clave CASFIM.- El resultado de la búsqueda de acueses muestre el nombre de la declaración, nombre del Acuse, Estatus de Aceptado o Rechazado, periodo, ejercicio, Folio de recepción y en caso de Rechazo una Liga ;Detalle; que muestre el motivo del rechazo.RN002Monitor de Declaraciones Informativas Anuales y Mensuales del IDE.Consideraciones&#58;- Se solicitaincorporar enConsulta y en Bitácora de declaracionesTodas, Aceptadas y Rechazadas, el Periodo y el Ejercicio de la declaración.- Se solicita en todos los Reportes que se emiten en la Consulta y en Bitácora de declaracionesTodas, Aceptadas y Rechazadas, agregar los campos de Periodo y Ejercicio de la declaración.RN003Es necesario que el aplicativo cumpla con lo siguiente&#58;- Al momento de encriptar la declaración que se va a enviar a traves de la página del Internet del SAT, la aplicación deberá permitir la captura tanto de la claave CIEC o de la clave FIEL.- Dicha aplicación permitirá el uso de la clave FIEL que será obligatoria condicionada con excepción de los supuestos en que el contribuyente no cuente con esta o la misma no se encuetre vigente.RN004Para lo anterior, se requiere de un servicio que verifique si el Contribuyente cuenta con la clave FIEL vigente, haciendo la consulta correspondiente en la base de datos.Consideraciones&#58;- Si la declaración fue encriptada con la clave CIEC y dicho servicio verifica que el Contribuyente cuenta con la clave FIEL vigente, se rechazará la declaración, indicando en el aviso respectivo el motivo del rechazo e indicar al Contribuyente que debe encriptar su declaración con su clave FIEL.- En elsupuesto de que el servicio determine que el Contribuyente no cuenta con la clave FIEL, aceptará la declaración.- Así mismola aplicación deberá proporcionar el Acuse de Recibido (este se emite al momento de hacer el envío de la declaración), así como el Acuse con Sello Digital y Cadena Original mediante correo electrónico y deberá permitir la Reimpresión de Acuses.- Servicio de Monitoreo para darseguimiento al proceso de recepción de las declaraciones.- Visualización en la Consulta de Transacciones del Contribuyente en la página del SAT.- La información deberá depositarse en en un repositorio (BD) para su consulta y deberá reflejarse en la CUN WEB por lo que AGCTI asignará las claves informáticas respectivas para su vizaulizacion en la misma.- La aplicación no debe permitir la presentación de declaraciones de periodos que aún no estén vencidos o sean posteriores a la fecha de presentación.- El sistema deberá contar con un Módulo de Generación de Estadisticas de Recepción de las declaraciones.- El proceso de la Recepción de las Declaraciones del IDE, no debe afectar la recepción de otras declaraciones que estén recibiéndose por el mismo medio.​
365 | -RO- Incorporar la emisión de propuestas de pago de agosto 2018 del IMSS dentro de buzón tributario en la opción “Mi repositorio” a efecto de facilitar a los contribuyentes identificados como “patrones” descargar información de interés que impulse el cumplimiento de sus obligaciones.
366 | Realizar las actualizaciones en el aplicativo de MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas (MAT-SAD) que surgen a raíz derequerimientos de mejora, errores detectados, necesidades de actualización, cambio o iniciativa de ley y resolución de modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal, con el objetivo de procesar los trámites de devolución automática del ISR promovidos por personas físicas, a través de la presentación de su declaración normal o complementaria del ejercicio 2018.
367 | Actualizar y adecuar los documentos que se emiten por Línea de Producción a través del subsistema de Notificación y Verificación que corresponden a Servicios al Contribuyente (Solo Ordenes de Verificación de Internos) del Sistema Integral de Recaudación (SIR), con la firma electrónica de las ADSC’s Baja California Sur “2” y Baja California “2” (ADSC’sLos Cabos 40 y Tijuana 41, respectivamente).
368 | En relación con el Requerimiento de Servicio con ID PPMC 100489 “AGESIPREAtención de Requerimientos de mejora”, puesto que las RN021 y RN042 no se atendieron, se realiza la presente iniciativa para el desarrollo de los Reportes del módulo de Quejas y Denuncias de SIPRE que permita a las áreas usuarias analizar y explotar la información registrada en el sistema.Tipo de servicio ​;Mantenimiento;Prioridad ;ALTA;Orden de Ejecución ;UNO;Clasificación ;Críticos 2018;
369 | Incorporar la encriptación de la CIEC (Clave de Identificación Electrónica Confidencial) y su contraseña en los WebService tanto de DODA y PITA en los procesos de generación, modificación, consultas y eliminación.
370 | Generar las claves para los productos con sus respectivas denominaciones de la empresa cigarrera que se menciona a continuación&#58;1. BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO, S.A. DE C.V.R.F.C. BAT910607F43​ClaveMarca001196Lucky Strike 20s Dark Infuse FF 94MM CD con Filtro Tubo001197Lucky Strike 20s Blond Infuse FF 94MM CD con Filtro Tubo001198Lucky Strike 20s Hazel Infuse FF 94MM CD con Filtro Tubo
371 | E6904A50968B4383902F6CF28A73FD60 .ExternalClass p.MsoNormal, E6904A50968B4383902F6CF28A73FD60 .ExternalClass li.MsoNormal, E6904A50968B4383902F6CF28A73FD60 .ExternalClass div.MsoNormal { margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; } E6904A50968B4383902F6CF28A73FD60 .ExternalClass .MsoChpDefault { font-family:"Calibri",sans-serif; } E6904A50968B4383902F6CF28A73FD60 .ExternalClass .MsoPapDefault { margin-bottom:8.0pt; line-height:107%; } E6904A50968B4383902F6CF28A73FD60 .ExternalClass div.WordSection1 { } El alcance de este mantenimiento integra el acceso al “Tablero de indicadores de Declaraciones y Pagos (DyP) y Devoluciones y Compensaciones (DyC)” desdeelPortal de empleado del MAT (Modelo de Administración Tributaria).
372
375 | Incorporar la publicación de Autorización de CPA (Contadores Públicos Autorizados) del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) dentro de buzón tributario en la opción “Mis documentos” a efecto de facilitar a los contribuyentes identificados como “Contadores Públicos Autorizados” descargar información de interés que impulse el cumplimiento de sus obligaciones.
376 | Implementar una solución que permita el registro de pistas de auditoría en el MAT-Cobranza, adicionales a las establecidas por seguridad en la información.
377 | Contar con un aplicativo para consumir el webservice de RENAPO para validar y obtener los datos de CURP. RN001 El aplicativo deberá permitir la carga de un archivo de texto con el layout descritoRN002 Proceso de consultaEl aplicativo consultara el webservice de RENAPO utilizando la información del archivo de texto cargadoRN003 Resultados de la consultaSe deberán generar cinco archivos de texto con el resultado de la consulta al webservice, los archivos son los siguientes&#58;1-Registros Localizados.2-Registros localizados con baja.3-Registros con inconsistencia.4-Registros no encontrados.5-Registros con duplicados.La información en cada registro deberá ser de acuerdo al Instructivo Técnico del proceso de confronta compartido por RENAPO que se anexa a esta solicitud.
378 | Es necesario la integración de videos tutoriales en las Salas de Internet que, faciliten la generación de los trámites. Así como, incorporar la opción del simulador para el trámite de Mi Contabilidad.​
380 | Desarrollar el proceso automatizado de migración de la información contenida en el sistema legado del IMPI a la base de datos en la plataforma MATCE como parte del nuevo sistema resultado de la reingeniería. Desarrollar la vista para el empleado con la finalidad de apoyar la operación en las aduanas
381 | Incorporar en el Sistema de Operación Integral Aduanera (SOIA), una consulta que le permita al contribuyente visualizar la situación de pago de la línea de captura de comercio exterior.
382 | Se solicita se actualice el proceso de Sustitutivas para que se permita procesar de manera automática las complementarias que su Inmediata Anterior No se encuentra pagada. Asimismo, se requiere actualizar los reportes de Sustitutivas;Relación de Complementarias Sustitutivas; y ;Resultado del Proceso (Antes y Después);, y los Reportes de ;Relación de Transacciones Complementarias; y ;Reporte de Operaciones Complementarias; del proceso anterior. de igual manera se requiere contemplar en el proceso automático, las complementarias que son registradas en la B.D. contable antes que su inmediata anterior.​
383 | Se requiere deshabilitar del sistema Consultas y Autorizaciones en Línea (CAL), la modalidad Donaciones del extranjero (art.61 fracción XVII LA” con los siguientes datos&#58; Categoría&#58; de Autorización Clave&#58; 20207 Unidad Administrativa que atiendeACNCEA Nivel de atenciónCentral La modalidad se tiene que deshabilitar con sus respectivos requisitos, documentos obligatorios y opcionales. Nota&#58; Los asuntos que se encuentran en estado procesal estudio en el portal empleados tienen que concluirse en la herramienta conforme al proceso establecido.
384 | Se requiere incorporar en el PISE los sectores 17,18,19 y 20 por medio de fracciones arancelarias, así mismo incorporar campos en el reporte de consultas que ingresan al grupo de importadores
385 | Contar con una herramienta institucional que permita recibir y procesar las solicitudes de inscripción, actualización y baja en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas, presentadas por los contribuyentes, vía internet, así como la generación correcta de las constancias de Inscripción, actualización, rechazo, o baja, que contenga un número de identificador; así como el seguimiento a los contribuyentes ya inscritos que se identifiquen para baja en dicho padrón.
386 | Se requiere adicionar el medio de contacto que proporcionar el Buzón Tributario, para los trámites de Generación y Actualización de Contraseña vía Internet.
387 | Modificar la estructura del archivo de solicitud de pago ubicado en la ruta&#58; Finanzas / TESOFE / Solic. De Sufi Presupuestal y PagosEliminar columnas en el encabezado y en el detalle.
388 | Actualizarel aplicativo para queloscontribuyentes puedan presentar la Información sobre situación fiscal, el dictamen fiscal y los papeles de trabajo para el ejercicio 2018.Tipo de Servicio ;Mantenimiento;Prioridad ;ALTA;Orden de Ejecución “UNO”Clasificación “Continuidad Operativa”
389 | Elaborar los scripts para el envío del mensaje de campaña de Difusión masiva de cumplimiento en el que las donatarias autorizadas tienen que presentar aclaración relativa a la información para garantizar la transparencia, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 214 contribuyentes listados en el archivo Excel adjunto “402_Listado de RFC para Carta Invitación_25 09 18_vFin”, que se integra en la gestión de la iniciativa de referencia.
390 | ​Se requiere la migración de funcionalidad pendientes que se encuentra en la plataforma tecnológica de CRM-IDC a la plataforma tecnológica de MAT-IDC.
391 | Contar con los manifiestos y guías aéreas tal cual son transmitidas por las Aéreo líneas a través de la VUCEM a un repositorio en el Centro de Datos de Querétaro, a fin de llevar a cabo análisis de riesgo oportunamente de las mercancías que ingresan al país..
392 | Encuesta de Evaluacionde Corrupción y Riesgo.
393 | Mejoras al sistema de Secrefi Web y Actividades Vulnerables.Tipo de Servicio;Proyecto; Prioridad;MEDIA; Orden de Ejecución“DOS”Clasificación“Continuidad Operativa”
394 | Contar con un servidor virtual con administración compartida por la AGCTI y la Administración Central de Planeación y Estrategias de Cobro para la instalación de las aplicaciones ;Tablero de control; y ;Tarjetas AGR;, donde se dara seguimientopuntuala losindicadores de las desconcentrada..
395 | Incorporar la emisión de propuestas de pago de septiembre 2018 del IMSS dentro de buzón tributario en la opción “Mi repositorio” a efecto de facilitar a los contribuyentes identificados como “patrones” descargar información de interés que impulse el cumplimiento de sus obligaciones.Tipo de Servicio ;Servicio;.Prioridad ;BAJA;.Orden de Ejecución “UNO”.Clasificación “Continuidad Operativa”.
396 | Llevar a cabo los ajustes necesarios en las funcionalidadesdel sistema de Consulta Cuenta única-Web en cada uno de sus módulos. Debido a que el protocolo de comunicación entre el navegador y el servidor web utilizado (http) no es seguro, lo que hace posible el interceptar la comunicación al escuchar el tráfico del aplicativo, así como, la posibilidad de inyectar parámetros para tomar el control de la sesión y/o modificar datos.De NO contar con los ajustes al Sistema de Consulta Cuenta UnicaWEB,pondría en riesgo la integridad y disponibilidad de la información de todas las consultas realizadas.​
397 | ​Actualizar la funcionalidad del aplicativo ;Contabilidad NEPE;, para sustituir el acceso actual al RFC DARIO, de donde se obtienen los datosAdministración Desconcentrada, Clave de Actividad, Entidad Federativa y Municipio. La funcionalidad debe orientar el acceso hacia el RFC Ampliado, para obtener los datos vigentes del contribuyente.
398 | 3D59541E958D4D219DFCF5158C40CE2F .ExternalClass p.MsoNormal, 3D59541E958D4D219DFCF5158C40CE2F .ExternalClass li.MsoNormal, 3D59541E958D4D219DFCF5158C40CE2F .ExternalClass div.MsoNormal { margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; } 3D59541E958D4D219DFCF5158C40CE2F .ExternalClass .MsoChpDefault { font-family:"Calibri",sans-serif; } 3D59541E958D4D219DFCF5158C40CE2F .ExternalClass .MsoPapDefault { margin-bottom:8.0pt; line-height:107%; } 3D59541E958D4D219DFCF5158C40CE2F .ExternalClass div.WordSection1 { } Análisis y de la solución tecnologica para la actualización de montos en las multas pre-registradas en MAT-Cobranza provenientes de Control de Obligaciones considerando el insumo proporcionado por Negocio.
399 | Se debe incluir un nuevo segmento a la Base de SIVART 107, para incrementar la presencia fiscal, esto afectara la operacion operacion actual del minisitio ya que se debe incluir este segmento, en cada uno de los modulos existentes y se le dara un tratamiento especial en el modulo de reimpresion para el segmento en mencion.
401 | La empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO, registró una marca de Tabaco Labrado en su catálogo de productos, por lo que requieren llevar a cabo la presentación de sus declaraciones a través del aplicativo F33 MULTI-IEPS para informar la venta de sus nuevos productos y cumpla con sus obligaciones de acuerdo con la Ley de IEPS y la RMF vigente, Artículo 2º, inciso C; por lo que es necesario realizar los ajustes en el flujo del ciclo de la declaración, conforme a lo siguiente&#58;ND01Generar las claves para los productos con sus respectivas denominaciones de la empresa cigarrera que se menciona a continuación&#58;1. BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO, S.A. DE C.V.R.F.C. BAT910607F43​ClaveMarca001199Pall Mall XL Exotic Mix ME 100MM CD Con Capsula
402 | Se deberá desarrollar un componente dentro del SISTEMA CPED que permita transmitir y asignar el reconocimiento aduanero a las mercancías alertadas, con base a los criterios establecidos en el Layout que fue definido en la reingeniería de la parametrización del MATCE.Consideraciones&#58;La asignación de los criterios de alerta ocurrirá cuando el analista CPED obtenga los insumos pertinentes que el SISTEMA CPED ha determinado de riesgo y sea necesario emitir una alerta. Por tanto, cuando el Analista CPED guarde este análisis, SISTEMA CPED deberá crear el registro para que se guarde en MATCE parametrización.Los campos que serán transferidos para consumo de MATCE parametrización serán en principio aquellos que son obligatorios para el guardado del registro en el módulo de parametrización.Desarrollar dentro del sistema CPED una consulta que permita visualizar la asignación de un rojo. Incluir en el sistema CPED una funcionalidad de desistimiento de la alerta, para el caso en el que se identifique que la alerta emitida por el sistema de SISTEMA CPED no cumple con los criterios suficientes, deberá omitir la asignación de la causa de rojo, respetando la jerarquía del modelo de riesgo.Contar con una funcionalidad para registrar en una bitácora de eventos que realicen los usuarios del SISTEMA CPED en la transmisión de eventos y pueda ser consultada esta información bajo demanda por la herramienta institucional.Contar con una funcionalidad que permita manejar contingencias en el servicio de comunicaciones para que en caso de una falla breve en las transmisiones, se verifique si hay registros en proceso de envío y éstos sean persistidos automáticamente tan pronto se reestablezca el servicio.Consideraciones generalesConsiderar el requerimiento no funcional que mantenga la integridad de la información para las solicitudes emitidas a MATCE-Parametrización y el no repudio de la información.​​
403 | ​Actualizar claves informáticas y validaciones a Períodos de pago, en el Servicio de Declaraciones y Pagos y el Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos (NEPE), que permitan validar correctamente los lotes de ceros.
404 | ​Implementar el flujo de Avisos en la herramienta Consultas y Autorizaciones en Línea (CAL) ya que se da al contribuyente la opción de notificar sus Avisos a la Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos (ACNII), debido a la entrada en vigor de los cambios del RISAT en noviembre del 2015.
405 | Actualizar los Reportes del Aplicativo de FATCA - DWHTipo de Servicio;Mantenimiento;Prioridad;ALTA;Orden de Ejecución“UNO”Clasificación“Críticos 2018”
406 | Se requiere efectuar los ajustes necesarios al proceso de nómina para la ejecución del pago de remuneraciones que se refiere el Artículo Cuarto, fracción I, del Decreto publicado, el cual será equivalente a cuarenta días, sobre la base y en los términos que se establezcan en los lineamientos específicos a que se refiere el Artículo Décimo Tercero del ordenamiento, y la gratificación de fin de año se otorgará en los términos a que se refiere el Artículo Cuarto, fracción II, incisos a) y b), de este mismo Decreto, cuarenta días, sobre la base y en los términos que se establezcan en los lineamientos específicos a que se refiere el Artículo Décimo Tercero de este ordenamiento.
407 | Es necesario optimizar el sistema de SECREFI, para que la funcionalidad de Actividades Vulnerablesopere de manera independiente.Tipo de Servicio ;Mantenimiento;Prioridad ;MEDIA;Orden de Ejecución “UNO”Clasificación“Continuidad Operativa”
408 | Se requiere un componente para el personal de Bienes Muebles para que, al realizar la actualización o validación de bienes en resguardo de los servidores públicos, desde la computadora del empleado al que se le está efectuando el inventario, el resguardo pueda ser actualizado y firmado electrónicamente. También se necesita crear la funcionalidad para que entre empleados del SAT puedan asignarse el inventario de un empleado al otro con el Vo.Bo. de la Subadministración de Recursos y Servicios (SRyS) y sea aprobado mediante el firmado electrónico.
409 | El objetivo de continuidad de esta iniciativa, espermitir al contribuyenteconsultar y recibir en su correo electrónico su Cédula de Identificación Fiscal y/o Constancia de Inscripción al RFC desde el lugar donde se encuentre a través de su aplicativo móvil.
410 | Favor de elaborar los querys de consulta correspondientes al mes de septiembre y preparar los reportes de Notificación y Verificación para entrega a negocio.
411 | Actualizar y adecuar los documentos que se emiten por Línea de Producción a través del subsistema de Notificación y Verificación que corresponden a Servicios al Contribuyente (Solo Ordenes de Verificación de Internos) del Sistema Integral de Recaudación (SIR), con la firma electrónica de las ADSC’s Baja California “1” (Mexicali) y Baja California “3” (Ensenada).
412 | Actualizar en el Servicio de Declaraciones y Pagos (SISPR-Control de obligaciones) y en el Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos (NEPE), para que permitan la recepción y validación del concepto de pago “OTI / REINTEGRO DE DEVOLUCIONES IMPROCEDENTES DE ISR PERSONAS FÍSICAS”.
413 | Derivado de la supervisión de seguimiento practicada a la Administración Central de Investigación Aduanera, específicamente a la Administración de Investigación Aduanera “1” por la Administración Central de Evaluación de Impuestos Internos de la Administración General de Evaluación, se deberá actualizar la línea de producción en el MAT-PI. Lo anterior, toda vez que, el personal del Administración de Investigación Aduanera “1”, (Supervisores y Dictaminadores) de Inscripción, Actualización, Suspensión y Reinscripción, no cuentan con el rol correspondiente y, consecuentemente, no pueden operar los trámites que les son asignados y se efectúan únicamente con los usuarios existentes
414 | ​Se requiere realizar el cambio de rol líder de grupo, así como el alta y baja de usuarios en los grupos de atención del PISE conforme a lo especificado en el excel Asignación_Gpos_AOP4_02022017.xlsx
415 | Derivado de la migración de MATCE a Querétaro, se requiere modificar el contexto de las ligas de DODA.
416 | Se requiere ejecutar el proceso que se tiene en producción para la generación de líneas de captura válidas, a través del WS SISPR (WebService Sistema de Incorporación de Solicitudes de Línea de Captura a Pago Referenciado).Estas líneas serán generadas de acuerdo a la información proporcionada en el archivo insumo (aaaaa.xlsx) entregado por la Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento.​Programa Reintegro de devoluciones improcedentes de ISR personas físicas Nombre del Insumoaaaaa El universo a generar son300,000 líneas de captura.
417 | Se requiere agregar la informaciónen laConsulta de DODA, paradeterminar la causa del reconocimiento, adicionar nuevos campos, así como también agregar una nueva forma de obtener la información a descargar (*.csv) y (.xlsx) esto para no tener una limitante en obtener todos los registros.
419 | Favor de elaborar los querys de consulta correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre y preparar los reportes de Notificación y Verificación para entregar a negocio.
421 | Se requieren realizar mejoras a la Línea de Captura con la versión 4.0 y su coexistencia con la versión 2.0 y 1.0, porque no se cuenta con información de nuevos canales debido a que no viaja en los archivos transmitidos al SAT por los bancos, así como no es posible determinar el medio de pago utilizado por el contribuyente para el pago de sus contribuciones; existen incidencias recurrentes de error de captura que permiten el registro de Líneas de Captura que el SAT no emitió, debido al algoritmo utilizado en la actual versión 2.0. RN001. Mejorar el proceso de generación de las Líneas de captura modificando los algoritmos que se utilizan&#58;Consideraciones&#58;• El Tipo de Pago debe ser igual al valor fijo “04”, para identificar la nueva versión de la Línea de Captura.• El Algoritmo de Dígitos Globales, se debe&#58;Utilizar las especificaciones 4.1.3 del documento “Especificaciones Técnicas para la Recepción de Pagos de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales en Instituciones de Crédito a través de Depósito Referenciado Versión 4.0”Para los siguientes aplicativos&#58;Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales.Declaración anual para Personas físicas y Persona Moral.Declaración Persona Moral Simplificada.Declaración Producto y Aprovechamientos.Mis Cuentas (PPSRIF y Arrendamiento).Excedente de Franquicias.Crédito Fiscal.CONAGUAControl de Obligaciones.Hidrocarburos.Forma 100.En todos los documentos que emite el SAT con Línea de Captura.Conservando el flujo de la información como se genera actualmente en producción, desde que se genera la Línea de Captura en la declaración presentada con importe total a pagar, hasta la caída en la BD de histórico de transacciones, a fin de realizar correctamente las consultas de la información de DWH, monitores de DyP y CUWEB.RN002 Entrega de la información de los pagos de las Líneas de Captura, por las instituciones de crédito autorizadas, con la versión anterior 1.0, la versión actual 2.0 y la nueva versión 4.0Consideraciones&#58;• Actualizar el Catálogo de Versiones, para identificar los criterios de validación que se deben aplicar, 1.0 criterios anteriores, 2.0 criterios actuales y 4.0 nuevos criterios descritos en el RN001.• Modificar el Validador de Pago Referenciado, para recibir y validar los archivos que transmiten las instituciones de crédito autorizadas, con la información de los pagos de las Líneas de Captura, tanto de la versión 1.0, 2.0 como de la 4.0, hasta en un mismo archivo respetando la estructura de cada versión.• El SAT debe poder recibir, procesar y almacenar correctamente en la base de datos, los lotes de pagos generados por las instituciones financieras con las 3 versiones 1.0, 2.0 y la nueva versión 4.0 con la Línea de Captura con Pago. Por lo que deben convivir estas 3 versiones de Línea de Captura en todo su proceso, tanto en la Plataforma NUBE como en ON PREMISE.• En el apartado6. ENTREGA DE INFORMACIÓN DE PAGOS, en la sección 6.2.2 Registro Detalle, se deben conservar en la base de datos las claves “CLAVE DEL CANAL” y “FORMAS DE PAGO”, como lo establece las “Especificaciones Técnicas para la Recepción de Pagos de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales en Instituciones de Crédito a través de Depósito Referenciado Versión 4.0”.RN003 En todos los documentos que emite el SAT con Línea de Captura, en la Sección de la Línea de Captura, se deben seguir incluyendo los códigos de barras y bidimensional (QR), los cuales deben contener&#58;1. La Línea de Captura, y2. El Importe Total a Pagar.Consideraciones&#58;• Para Código de Barras, utilizar el estándarCode 128.• Para el Código Bidimensional, utilizar el estándarQR Code.• Se debe respetar el formato del tipo de letra de los valores de la Línea de Captura y del Importe total a pagar, en los Acuses de Recibo de las Declaraciones Provisionales y Anuales.Tipo de letraArialEstilo de la fuenteNegritaTamaño14EspaciadoExpandido en 0.5 ptoSe anexa el archivo “ACUSE CON CODIGOS.pdf” como propuesta para el Acuse de Recibo con la versión 4.0RN004 Debido a los cambios arriba descritos, se requiere actualizar el documento de las Especificaciones Técnicas para la Recepción de Pagos de Contribuciones Federales en Instituciones de Crédito a través de Depósito Referenciado.Consideraciones&#58;Actualizar el Catálogo de versiones1.0 criterios anteriores; 2.0 criterios actuales y 4.0 nuevos criterios.Agregar los nuevos criterios de validación descritos en el RN001, los cuales aplican para la Versión 4.0, en el apartado “4.3. Validaciones que Deben Realizar las Instituciones de Crédito”.Dentro de las validaciones que debe realizar la institución de crédito, se debe agregar que las primeras dos posiciones indican la versión con la cual se validan las Líneas de Captura.Agregar el apartado con la descripción e implementación de los códigos de barras y bidimensional (QR) para la Ver 4.0, así como conservando las Versiones 1.0 y 2.0.Revisar el resto de los apartados, para realizar las adecuaciones correspondientes, derivado de las modificaciones antes descritas.Consiederar en la liberación de este Requerimiento, la publicación de las “Especificaciones Técnicas para la Recepción de Pagos de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales en Instituciones de Crédito a través de Depósito Referenciado Versión 4.0”. en la Página de la ABM para consulta y uso de las Instituciones Financieras que así lo requieran.
423 | Se requieren realizar mejoras a la Línea de Captura con la versión 4.0 y su coexistencia con la versión 2.0 y 1.0, porque no se cuenta con información de nuevos canales debido a que no viaja en los archivos transmitidos al SAT por los bancos, así como no es posible determinar el medio de pago utilizado por el contribuyente para el pago de sus contribuciones; existen incidencias recurrentes de error de captura que permiten el registro de Líneas de Captura que el SAT no emitió, debido al algoritmo utilizado en la actual versión 2.0. RN001. Mejorar el proceso de generación de las Líneas de captura modificando los algoritmos que se utilizan&#58;Consideraciones&#58;• El Tipo de Pago debe ser igual al valor fijo “04”, para identificar la nueva versión de la Línea de Captura.• El Algoritmo de Dígitos Globales, se debe&#58;Utilizar las especificaciones 4.1.3 del documento “Especificaciones Técnicas para la Recepción de Pagos de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales en Instituciones de Crédito a través de Depósito Referenciado Versión 4.0”Para los siguientes aplicativos&#58;Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales.Declaración anual para Personas físicas y Persona Moral.Declaración Persona Moral Simplificada.Declaración Producto y Aprovechamientos.Mis Cuentas (PPSRIF y Arrendamiento).Excedente de Franquicias.Crédito Fiscal.CONAGUAControl de Obligaciones.Hidrocarburos.Forma 100.En todos los documentos que emite el SAT con Línea de Captura.Conservando el flujo de la información como se genera actualmente en producción, desde que se genera la Línea de Captura en la declaración presentada con importe total a pagar, hasta la caída en la BD de histórico de transacciones, a fin de realizar correctamente las consultas de la información de DWH, monitores de DyP y CUWEB.RN002 Entrega de la información de los pagos de las Líneas de Captura, por las instituciones de crédito autorizadas, con la versión anterior 1.0, la versión actual 2.0 y la nueva versión 4.0Consideraciones&#58;• Actualizar el Catálogo de Versiones, para identificar los criterios de validación que se deben aplicar, 1.0 criterios anteriores, 2.0 criterios actuales y 4.0 nuevos criterios descritos en el RN001.• Modificar el Validador de Pago Referenciado, para recibir y validar los archivos que transmiten las instituciones de crédito autorizadas, con la información de los pagos de las Líneas de Captura, tanto de la versión 1.0, 2.0 como de la 4.0, hasta en un mismo archivo respetando la estructura de cada versión.• El SAT debe poder recibir, procesar y almacenar correctamente en la base de datos, los lotes de pagos generados por las instituciones financieras con las 3 versiones 1.0, 2.0 y la nueva versión 4.0 con la Línea de Captura con Pago. Por lo que deben convivir estas 3 versiones de Línea de Captura en todo su proceso, tanto en la Plataforma NUBE como en ON PREMISE.• En el apartado6. ENTREGA DE INFORMACIÓN DE PAGOS, en la sección 6.2.2 Registro Detalle, se deben conservar en la base de datos las claves “CLAVE DEL CANAL” y “FORMAS DE PAGO”, como lo establece las “Especificaciones Técnicas para la Recepción de Pagos de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales en Instituciones de Crédito a través de Depósito Referenciado Versión 4.0”.RN003 En todos los documentos que emite el SAT con Línea de Captura, en la Sección de la Línea de Captura, se deben seguir incluyendo los códigos de barras y bidimensional (QR), los cuales deben contener&#58;1. La Línea de Captura, y2. El Importe Total a Pagar.Consideraciones&#58;• Para Código de Barras, utilizar el estándarCode 128.• Para el Código Bidimensional, utilizar el estándarQR Code.• Se debe respetar el formato del tipo de letra de los valores de la Línea de Captura y del Importe total a pagar, en los Acuses de Recibo de las Declaraciones Provisionales y Anuales.Tipo de letraArialEstilo de la fuenteNegritaTamaño14EspaciadoExpandido en 0.5 ptoSe anexa el archivo “ACUSE CON CODIGOS.pdf” como propuesta para el Acuse de Recibo con la versión 4.0RN004 Debido a los cambios arriba descritos, se requiere actualizar el documento de las Especificaciones Técnicas para la Recepción de Pagos de Contribuciones Federales en Instituciones de Crédito a través de Depósito Referenciado.Consideraciones&#58;Actualizar el Catálogo de versiones1.0 criterios anteriores; 2.0 criterios actuales y 4.0 nuevos criterios.Agregar los nuevos criterios de validación descritos en el RN001, los cuales aplican para la Versión 4.0, en el apartado “4.3. Validaciones que Deben Realizar las Instituciones de Crédito”.Dentro de las validaciones que debe realizar la institución de crédito, se debe agregar que las primeras dos posiciones indican la versión con la cual se validan las Líneas de Captura.Agregar el apartado con la descripción e implementación de los códigos de barras y bidimensional (QR) para la Ver 4.0, así como conservando las Versiones 1.0 y 2.0.Revisar el resto de los apartados, para realizar las adecuaciones correspondientes, derivado de las modificaciones antes descritas.Consiederar en la liberación de este Requerimiento, la publicación de las “Especificaciones Técnicas para la Recepción de Pagos de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales en Instituciones de Crédito a través de Depósito Referenciado Versión 4.0”. en la Página de la ABM para consulta y uso de las Instituciones Financieras que así lo requieran.
424 | A raíz de la liberación del MAT.Cobranza a nivel nacional desde el mes de mayo de 2016, se hace necesario que la información de los deudores y sus adeudos puedan ser suministrados en línea a los diversos aplicativos que lo requieran directamente desde éste.Algunos aplicativos que actualmente utilizan la información de los adeudos es proporcionada por ARCA (como aplicativo intermedio), son los siguientes&#58;Créditos Firmes y exigibles. Para la emisión de la opinión del cumplimiento.Portal del contribuyente. Para la emisión de los formatos para pago de los adeudos activos del contribuyente.Buzón tributario. Para los trámites a realizar respecto de los adeudos de un contribuyente.Lo anterior ocasiona que la información de los adeudos que se entregan a los contribuyentes no está actualizada, incidiendo en una, mala imagen del SAT, adicionalmente a los procesos que se ven afectados por ello.
427 | Es necesario incorporar como parte de las funcionalidades del nuevo sistema de cobranza, el registro y seguimiento automático de los diversos convenios que actualmente existen, en sus distintasn modalidades entre las que se encuentran&#58;1.- Pago en parcialidades2.- Pago diferido.3.- Flexibles.4.- Condonación.5.- Reducción.Esta iniciativa es complemento del programa de Convenios, del cual solo se ha atendido lo referente a pago en parcialidades para el ISR anual de personas físicas.
428 | Actualmente en MAT Cobranza se lleva a cabo el registro masivo de resoluciones determinantes de créditos fiscales provenientes de MAT Control de obligaciones a través de un proceso automático que las envía en lotes. El registro se lleva a cabo en el componente de “Registro de lotes”, en el cual existe la opción de poder eliminar aquellos lotes indicando el motivo por el cual se procede con la eliminación. Sin embargo, debido a que inicialmente no se definieron criterios que permitan validar el estatus de los lotes susceptibles de ser eliminados, el sistema está permitiendo la eliminación de estos aún y cuando ya fueron registradas algunas resoluciones y tienen registro de procesos de cobro y situaciones vigentes e históricas, lo que implica la eliminación de esas resoluciones ya registradas.
429 | Implementar las validaciones que permitan la integración de los pedimentos de Tránsitos en el Portal de DODA, WS DODA QR Y WS DODA-PITA.
430 | Permitir modular en MATCE MSA los pedimentos de tránsitos.
431 | Se requiere llevar a cabo una reingeniería del aplicativo de SAPSA que se encuentra funcionando hoy día, ya que el actual presenta ciertas deficiencias para el servicio otorgado, adicional a esto, es necesario contar con nuevas funcionalidades y tecnología actual para tener una mejor administración de los planteamientos.
432 | ​Actualizar y adecuar los documentos que se emiten por Línea de Producción a través del subsistema de Notificación y Verificación que corresponden a Servicios al Contribuyente (Solo Ordenes de Verificación de Internos) del Sistema Integral de Recaudación (SIR), con la firma electrónica de las ADSC’s Sinaloa “2” (Mazatlán 49) y Nayarit “1” (Tepic 64).
433 | La empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICOPHILIP MORRIS MÉXICO PRODUCTOS Y SERVICIOS registrmarcas de Tabacos Labrados en su catálogo de productos, por lo que requieren llevar a cabo la presentación de sus declaraciones a través del aplicativo F33 MULTI-IEPS para informar la venta de sus nuevos productos y cumpla con sus obligaciones de acuerdo con la Ley de IEPS y la RMF vigente, Artículo 2º, inciso C; por lo que es necesario realizar los ajustes en el flujo del ciclo de la declaración
434 | Conforme a la necesidad por parte de negocio (AGR) para que se lleve a cabo la actualización del proceso del flujo de la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas del Ejercicio 2018, es necesario se lleven a cabo los ajustes necesarios para que se actualice la versión de la migración para la precarga de la información de intereses que hayan generado los Contribuyentes.ConsideraciónGarantizar al Contribuyente cuente con sus datos completos y actualizados para la presentación de su declaración en tiempo y forma, para que cumpla con sus obligaciones Fiscales
435 | Generar una solución que contribuya en la disposición de un modelo operativo y un esquema simplificado y funcional, alineado a cada uno de los procesos y requerimientos operativos y tecnológicos; robusteciendo el esquema de operación en cada uno de los procesos mencionados de forma sistémica. ​
436 | Generar una solución que contribuya en la disposición de un modelo operativo y un esquema simplificado y funcional, alineado a cada uno de los procesos y requerimientos operativos y tecnológicos; robusteciendo el esquema de operación en cada uno de los procesos mencionados de forma sistémica.
437 | Generar una solución que contribuya en la disposición de un modelo operativo y un esquema simplificado y funcional, alineado a cada uno de los procesos y requerimientos operativos y tecnológicos; robusteciendo el esquema de operación en cada uno de los procesos mencionados de forma sistémica.​
438 | Generar una solución que contribuya en la disposición de un modelo operativo y un esquema simplificado y funcional, alineado a cada uno de los procesos y requerimientos operativos y tecnológicos; robusteciendo el esquema de operación en cada uno de los procesos mencionados de forma sistémica.
439 | Realizar los ajustes necesarios para permitir la ejecución y obtención de las nóminas conforme al Art. 6 segundo párrafo del numeral III conforme al decreto publicado en el DOF del 05 de octubre 2018.
440 | Carga de registros de las declaraciones R-100 en la aplicación de retorno de capitales ejercicio 2017, dentro de Buzón Tributario, conforme al archivo Base de datos al 18 de octubre del 2018_OK, que se anexa.
441 | Realizar mejoras al servicio de DyP-Pago Referenciado en todos los Formularios JS, de la Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales, modificando las etiquetas de los campos y las ayudas, así como desarrollar ventanas emergentes con mensajes en las declaraciones Provisionales que presentan las Personas Físicas y Personas Morales como se indican en las reglas de negocio, en los siguientes archivos que se anexan a la presente narrativa&#58;;Req mi contabilidad PF y PM.pdf; especificado en la RN008.;Solicitud cambio de etiquetas estimulos fiscales propuesta 06-11-2018.xlsx; inidcado en la pestaña P.F. Provisional y P.M. ProvisionalNAD POL_ID-441 Provisionales PF y PM Formularios JS.docDiccionario Provisionales PF_ Datos_MOD21_SecPago_20112018Determinación de pago Provisionales PF y PM_08Nov 18.docxConsideraciones&#58;Los Formularios a los que se aplican los cambios de etiquetas, ayudas y la creación de ventanas emergentes para Provisionales PF y Provisionales PM son los que se indican en el archivo ;Solicitud cambio de etiquetas estimulos fiscales propuesta 06-11-2018.xlsx;inidcado en la pestaña P.F. Provisionales y P.M. Provisional.Aplicar en losformularios JS deacuerdo alas reglas de negocio.
443 | ​Realizar ajustes y mejoras a los flujos de la operación del módulo de Mis Eventos para su óptima operación.
444 | Dentro de los mecanismos multilaterales de cooperación de los que México forma parte, se encuentra el Convenio Multilateralsobrecooperación yasistencia mutua entre lasdirecciones nacionalesdeaduanas deAmérica Latina, España y Portugal(COMALEP) del cual además funge como Secretaría Permanente. Bajo este concepto, la Administración General de Aduanas (AGA) solicita el apoyo para generar una herramienta que permita el intercambio de información que se genere entre los países miembros, básicamente documentos en Word que plasman los acuerdos que dentro del grupo se proponen y que son editados por los usuarios autorizados de cada país.
445 | ​Generar estructuras históricas de transacciones, para almacenar la información de Pagos y Declaraciones Informativas que se recibirán durante el ejercicio 2019. Enviar al ambiente de producción, la programación con la funcionalidad para el registro, validación y carga de la información y dar acceso a la distribución de información recibida durante 2019 a los diferentes servicios, permitir la extracción y la consulta a los Usuarios de Negocio, a las diferentes autoridades y al personal autorizado en las Administraciones Desconcentradas. Actualizar las aplicaciones relacionadas con el proceso de la información de Pagos y de Declaraciones Informativas.
446 | Actualmente, el Web Service de la Herramienta de Cálculo del MAT.Cobranza, y que es utilizado por aplicativos externos, solo entrega el saldo actualizado de los créditos fiscales a la fecha de la solicitud y por necesidades operativas, se requiere que se incorpore la opción a dicho Web Service para que adicionalmente entregue de los saldos actualizados a fecha anterior a la de la solicitud.
447 | Se requiere contar con el envío de notificaciones a los empleados vía correo electrónico para que estos actualicen su información en el sistema de Expediente Electrónico y en su caso agradecer su participación.
449 | Se requiere contar con el envío de notificaciones a los empleados vía correo electrónico para que estos actualicen su información en el sistema de Expediente Electrónico y en su caso agradecer su participación.
450 | Adecuar el aplicativo MAT – RFC derivado de la entrada en vigor de la Reforma Fiscal 2019.
451 | RN001- Se requiere que el sistema pueda asignar, dar de baja o reactivar uno o más roles de los sectores específicos del Padrón de Exportadores Sectorial, conforme a lo que el contribuyente solicite.Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables.Cerveza.Tequila.Bebidas alcohólicas fermentadas (vinos).Bebidas alcohólicas destiladas (licores).Cigarros y tabacos labrados.Bebidas energetizantes, así como concentrados polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes.Minerales de hierro y sus concentrados.Oro, plata y cobre.Plásticos.Caucho.Madera.Vidrio.Hierro y Acero.Aluminio.Reglas de validación del estado del contribuyente para asignar el rol&#58;Estado del RFCActivo o ReactivadoEl estado general del Domicilio Fiscal del contribuyente NO debe estar en alguno de los siguientes valores3, No Localizado.Régimen601, 603, 609, 612, 617, 622, 623, 624.El contribuyente debe tener 18 años o más cumplidos.Validar que el contribuyente estar en estado ;positivo; en el cumplimiento de obligaciones fiscales (32-D).Estatus del Buzón Tributario deberá encontrarse ;validado;.Para la asignación de roles referidos para los sectores que a continuación se enlistan, se deberá validar el cumplimiento de los requisitos respectivos&#58;Sector 8&#58;Autorizaciones y aclaraciones.Sector 9&#58;Autorizaciones y aclaraciones.Relación de clientes y proveedores.*** Para el caso de exportación de las fracciones arancelarias 7404.00.01, 7404.00.02, 7404.00.99, además se deberá cumplir con los siguientes requisitos&#58;Relación de socios, accionistas y representantes legales.Relación de bodegas y sucursales.Relación de asalariados.Información del uso industrial de la mercancía a exportar.Relación de transportistas.​Sectores 10, 11, 12, 13, 14 y 15.Relación de socios, accionistas y representantes legales.Relación de bodegas y sucursales.Relación de asalariados.Información del uso industrial de la mercancía a exportar.Relación de clientes y proveedores.Relación de transportistas.Autorizaciones y aclaraciones.RN002 Generar reportes&#58;1.Detalle por contribuyente – (3_Detalle por Contribuyente)•Clave Sector•Descripción del Sector•Fecha de movimiento•Estado de movimiento•Usuario (que realizó el movimiento)2.Detalle por fracción (1_Detalle por Fracción)•Clave sector•Descripción del sector•Fecha de movimiento•Estado de fracción•Usuario (que realizó el movimiento)3.Contribuyentes por Sector (2_Contribuyentes por Sector)•RFC•Nombre o Razón Social•Fecha de movimiento•Usuario (que realizó el movimiento)4.Fracciones por Sector (1_Fracciones por Sector)•Fracción•Fecha de movimiento•Usuario (que realizó el movimiento)5.Movimiento de Sectores (1_Movimiento de Fracción)•Clave del sector•Descripción del sector •Fecha de movimiento•Estado de movimiento•Usuario (que realizó el movimiento)6.Movimiento de fracciones (2_Reporte total de Sectores_Periodo)•Clave de sector•Descripción del sector•Fecha de movimiento•Estado de la fracción•Usuario (que realizó el movimiento)7.Reporte total de Sectores (2_Reporte total de Sectores_Periodo)•Clave del sector•Descripción del sector•Estado del sector•Altas por contribuyente•Altas por fracción•Bajas por contribuyente•Bajas por fracción8.Reporte mensual de movimientos de contribuyentes con registro en el Padrón de Importadores (histórico) (4_Reporte mensual_histórico)•RFC•Nombre o razón social•Clave de movimiento•Fecha de movimiento•Usuario (que realizó el movimiento)9.Reporte de movimientos realizados el día anterior en el Padrón de Importadores. (4_Reporte de movimientos_día anterior)•RFC Nombre o razón socialRN003 Mantenimiento de catálogo para Importadores y Exportadores&#58;1.Sectores•Clave sector•Descripción•Fecha inicio•Fecha fin2.Fracciones•Clave fracción•Descripción del Sector•Fecha inicio•Fecha fin3.Requisitos•Descripción del requisitoSe deberá establecer una relación entre Sector y Fracción.RN004 Consulta&#58;Por Contribuyente.•Sector•Fechas de movimientoEstadoRN005 - Migrar información de los registros de Exportadores.Activos, reactivados y suspendidos.Movimientos históricos por contribuyente.Son datos vigentes del contribuyente.ConsideracionesSerá necesario se proporcione antes de la migración a la nueva plataforma,el histórico de todos los movimientos (Importadores, Importadores de Sectores y Exportadores de Sectores), con el finde identificar los registros válidos e inválidos para dicho proceso, así como también contar con el respaldo correspondiente (se sugiere se proporcione en archivo de texto).RN006 - Estado del contribuyente&#58;•Activo.•Suspendido.•ReactivadoEstado por Sector&#58;•Habilitado•BajaSon los estados que guarda el sistema.
452 | Actualmente el aplicativo SIPRE (Sistema de Procedimientos de Evaluación) cuenta con un módulo correspondiente a la OCDE, el cual requiere de ciertos ajustes que permitan llevar a cabo el correcto proceso de registro y seguimiento de asuntos.
453 | Actualmente en la Administración Central de Procesamiento Electrónicos de Datos Aduaneros de la Administración General de Aduanas no se obtiene de manera electrónica la información relacionada con la paquetería que recibe el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), por lo que se requiere integrar un proceso automatizado de transmisión de información con SEPOMEX que asegure la integridad de información para la inspección de mercancías identificadas con probabilidad de riesgo en materia de comercio exterior. El no contar con esta solución es riesgo inherente a la operación aduanera y podría incurrir la institución en omisiones importantes en temas de Despacho Aduanero.
454 | Implementar un mecanismo para el intercambio de información entre el diligenciador móvil y los sistemas de notificación-verificación que generan las notificaciones, lo cual permitirá que las actividades de carga de las diligencias, carga del domicilio del contribuyente y descargo de los resultados de las diligencias, se realice de forma automática.
455 | Derivado de las necesidades de la AGH paraejercer facultades de comprobación en términos de los artículos 42, F.IX y 53-B del CFF vigente y toda vez que el proyecto de Fiscalización Integral se encuentra en proceso de construcción, se requiere incorporar a esta Administración al aplicativo de Fiscalización Electrónica Básica (FEB) y MAT. Tipo de Servicio ;Mantenimiento;Prioridad;Alta;Orden de Ejecución“UNO”Clasificación“Continuidad Operativa” Riesgo&#58; Incumplimiento a las Ordenes de Revisiones Electrónicas.
456 | Se solicita la preparación de los querys correspondientes con corte al mes de Noviembre para que puedan emitir los reportes en Excel,debido a que el aplicativo de Notificación y Verificación (Servicio de diligenciación) al día de hoy no cuenta con reportes,y éstos se requierenpara poder reportar a sus superiores.
457 | E8C20AD4A5FE4DDBB598910CB59160E2 .ExternalClass p.MsoNormal, E8C20AD4A5FE4DDBB598910CB59160E2 .ExternalClass li.MsoNormal, E8C20AD4A5FE4DDBB598910CB59160E2 .ExternalClass div.MsoNormal { margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; } E8C20AD4A5FE4DDBB598910CB59160E2 .ExternalClass .MsoChpDefault { font-family:"Calibri",sans-serif; } E8C20AD4A5FE4DDBB598910CB59160E2 .ExternalClass .MsoPapDefault { margin-bottom:8.0pt; line-height:107%; } E8C20AD4A5FE4DDBB598910CB59160E2 .ExternalClass div.WordSection1 { } Realizar las actualizacionescorrespondientes en los procesos deExtracción, Transformación y Carga (ETL) que generan una Emisión (información transformada de declaraciones, catálogos y cifras de control) que surgen a raíz de&#58;requerimientos de mejora, necesidades de actualización y cambios o iniciativas de ley, con el objetivo de proporcionar a MAT-SAD en tiempo y forma información transformada para procesar los trámites de devolución automática del ISR con Tipo proceso Normal, promovidos por personas físicas, a través de la presentación de su declaración normal o complementaria del ejercicio 2018.
458 | El alcance de la Iniciativa integra el desarrollo de un almacén operacional de datos que contenga la última instantánea de los datos operativos que consume el Tablero COGNOS (Tablero de indicadores de Declaraciones y Pagos (DyP) y Devoluciones y Compensaciones (DyC)).
459 | Ajustar el logotipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en atención a la emisión de los nuevos lineamientos precisados por comunicación institucional el 30 de noviembre de 2018
460 | Actualizar y adecuar los documentos que se emiten por Línea de Producción a través del subsistema de Notificación y Verificación que corresponden a Servicios al Contribuyente (Solo Ordenes de Verificación de Internos) del Sistema Integral de Recaudación (SIR), con la firma electrónica de las ADSC’s Guanajuato “1” (Irapuato 07) y Jalisco “5” Puerto Vallarta (68)
461 | RN001.-Integrar en el campo Ejercicio el 2019, en Mis declaraciones/Incorporación fiscal/Declaración y en Perfil, para RIF, en cada periodo a declarar. RN002.- Integrar en el campo Ejercicio el 2019, en Mis declaraciones/Arrendamiento/Declaración y en Perfil, para Arrendamiento, en cada periodo a declarar. RN003.- Considerar en el campo Ejercicio el 2019 para Simulador/Incorporación fiscal/Sólo público en general, así como en Público en general y facturas y en el Simulador/Arrendamiento. RN004.- Continuar con el calendario 2019 en Mi contabilidad/Consultas, en la funcionalidad de Periodo y un solo día, para la consulta del registro de operaciones. RN005.- Considerar el porcentaje de reducción de acuerdo al número de años que el contribuyente lleve tributando en el RIF, aplicable para el IVA y IEPS, RN006.- Considerar el porcentaje de reducción de acuerdo al ejercicio fiscal, de acuerdo al año que el contribuyente lleve tributando en el RIF, aplicable para el IVA y IEPS. RN007.- Mantener la funcionalidad de no mostrar periodos futuros a declarar para RIF y Arrendamiento. RN008.- Considerarla tasa de recargos mensual por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 fracción I de la LIF para 2019 y artículo 21 del Código Fiscal de la Federación (CFF). RN009.- Considerar la tarifa aplicable para el cálculo del ISR publicada en las disposiciones fiscales que así lo establezcan, como pago definitivo para los contribuyentes del RIF. RN010.- Considerar las tarifas aplicables bimestrales para el cálculo del ISR con coeficiente de utilidad para los contribuyentes del RIF, publicadas en el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2019, como pago provisional. RN011.- Considerar las tarifas aplicables mensuales para el cálculo del ISR para los contribuyentes del régimen de arrendamiento. RN012.-Considerar las tarifas aplicables trimestrales para el cálculo del ISR para los contribuyentes del régimen de arrendamiento. RN013.- Considerar las fechas de pago de las contribuciones con línea de captura para RIF (mes inmediato posterior) y Arrendamiento (mensual o trimestral, día 17 del mes o trimestres posterior) para 2019, con las fórmulas que hasta hoy se tienen en producción. RN014.- Mantener etiquetas y funcionalidad de Mi Contrabilidad RN015.- Para el ejercicio 2019 de la declaración RIF, habilitar en Mis declaraciones/Perfil la pregunta ¿Optas por los beneficios de reducción en el pago del IVA y IEPS?. Lo anterior se debe considerar en el simulador de la declaración RIF para 2019. RN016.- Para la declaración RIF del ejercicio 2019 adicionar campos, tooltips y mecánica de cálculo relacionados con la regla 3.11.12. Retención de ISR e IVA aplicable a los prestadores de servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2018. RN017.- Derivado de los ajustes de la RN016, se requiere visualizar los nuevos campos solicitados en el Data Ware House o cualquier otra aplicación que interactúe o que haga uso de esta información.
462 | Se solicita la sustitución de los logos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentran dentro del portal empleado, derivado de la emisión de los nuevos lineamientos precisados por comunicación institucional el 30 de noviembre de 2018. ND01 Modificar en el portal empleado del SAT, el logotipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encuentra en extremo superior izquierdo.
463 | Se solicita de su valioso apoyo para que se incluyan en el catálogo de los días inhábiles del aplicativo Notificación y Verificación, correspondientes al segundo periodo general de vacaciones del 2018. &lt;&gt; RN01Considerar los siguientes días&#58;20 de diciembre de 201821 de diciembre de 201824 de diciembre de 201825 de diciembre de 201826 de diciembre de 201827 de diciembre de 201828 de diciembre de 201831 de diciembre de 20181 de enero de 20192 de enero de 20193 de enero de 20194 de enero de 2019
464 | Se requiere generar padrones de contribuyentes que pertenezcan a los siguientes sectoresResidentes en el extranjero, Sector primario, Régimen de Incorporación Fical y Sistema financiero de forma automática.
465 | Se requiere inhabilitar temporalmente a los contribuyentes, la emisión de formatos de pago que genera el servicio de Créditos fiscales.
466 | RN01Se requiere deshabilitar del sistema Consultas y Autorizaciones en Línea (CAL), las siguientes modalidadesDescripciónAutorización diferimiento de impuesto 161 LISRUnidad AdministrativaACAJNHTipo de PersonaMoralDescripciónAutorización para la determinación de un régimen fiscalUnidad AdministrativaACAJNHTipo de PersonaAmbasDescripciónAutorización para realizar una fusión dentro de los cinco años posteriores a la realización de una fusión o escisión de sociedadesUnidad AdministrativaACAJNHTipo de PersonaMoralDescripciónAutorizaciones BAPA´sUnidad AdministrativaACAJNHTipo de PersonaMoralDescripciónAutorizaciones MAP'sUnidad AdministrativaACAJNHTipo de PersonaAmbasDescripciónConsultas en materia de Ley del Impuesto a los Depósitos en EfectivoUnidad AdministrativaACAJNHTipo de PersonaAmbasDescripciónConsultas en materia de Ley del Impuesto Empresarial a Tasa ÚnicaUnidad AdministrativaACAJNHTipo de PersonaAmbasDescripciónConsultas en materia de precios de transferenciaUnidad AdministrativaACAJNHTipo de PersonaMoralDescripciónSolicitud de resolución para deducir intereses por deudas entre partes relacionadasUnidad AdministrativaACAJNHTipo de PersonaMoralDescripciónAutorización de centros de destrucción de vehículosUnidad AdministrativaACNIIDescripciónAutorización de centros de destrucción de vehículosUnidad AdministrativaACAJNGCDescripciónDonaciones del extranjero (art, 61 fracción XVII Ley Aduanera)Unidad AdministrativaACNCEADescripciónDonaciones del extranjero (art, 61 fracción XVII Ley Aduanera)Unidad AdministrativaACAJNGCDescripciónSolicitud de cancelación de la autorización para operar como centro de destrucción de vehículos usadosUnidad AdministrativaACNIILas modalidades solicitadas en este documento, así como sus tool tips, documentos obligatorios, opcionales y manifiestos se encuentran en el documento anexo16_663_ListaModalidadesPromocionCALNota&#58;Las modalidades se tienen que deshabilitar en el aplicativo CAL Portal contribuyente con sus respectivos requisitos, documentos obligatorios y opcionales, manifiestos y todo su flujo. Para las modalidades de la ACNII cuyos asuntos se encuentran en estado procesal ;estudio; en el Portal empleado tienen que concluirse en la herramienta conforme al proceso establecido.
467 | Actualizar y adecuar los documentos que se emiten por Línea de Producción a través del subsistema de Notificación y Verificación que corresponden a Servicios al Contribuyente (Solo Ordenes de Verificación de Internos) del Sistema Integral de Recaudación (SIR), con la firma electrónica de las ADSC Distrito Federal ;3; (ADSC Oriente del D.F 14). [Fase Entendimiento, en Servicios Comunes] [Fase Análisis/Especificación Funcional, en otros] (ACSN)ND01 Colocar las nuevas firmas (nvfirma.ordvo.alac y nvfirma.ordcd.alac) en la Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente de Distrito Federal ;3; (ADSC 14) ADSCDESTINORFC DEL (LA)ADMINISTRADOR(A)NOMBRE DEL ADMINISTRADOR(A)IMAGENDistrito Federal ;3;(Oriente del D.F 14)PETC641130SV0Lic. César Luis Perales Téllez​Deberá considerarse la siguiente Regla&#58;Solo deberán actualizarse y enviarse a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Distrito Federal ;3; (ADSC 14), las firmas nvfirma.ordvo.alac y nvfirma.ordcd.alac, las firmas nvfirma.alac y nvfirma.multa.alac quedarán sin actualización y envío, en virtud a que a partir del 22 de noviembre de 2015 la función pertenece a la Administración General de Recaudación.ND02 Integrar catálogo actualizadoPor parte del área Modelo de Gobierno DMA (Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones), se deberá integrar archivo actualizado con las 67 imágenes de las ADSC's con corte a la entrega de la programación resultante de este requerimiento, en el cual se asocien las firmas referidas en el apartado ND01 de este requerimiento.PrecondicionesPara las Administraciones señalada en este requerimiento, obtener la impresión y/o reimpresión de cualquiera de los documentos 70, 71, 72, 73 y 77 que se imprimen en la línea de producción, por la opción de internosCorroborar la firma con el formato de firmas que será entregado a Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones, en virtud a que se tomará la mejor firma para asociarla a la programaciónRol para la Emisiones Normales y Recuperaciones de Documentos de Servicios al Contribuyente.Se continuará obteniendo la emisión de los documentos de Servicios al Contribuyente generados aún por el SIR, mediante el Coordinador de Informática a través del perfil B0Casos PruebaSe reutilizarán los casos prueba CP02 nvfirma.ordcd.alac_70 y CP03 nvfirma.ordvo.alac_71 establecidos en el requerimiento PPMC 72675
470 | Se solicita la preparación de los querys correspondientes con corte al mes de Diciembre para que puedan emitir los reportes en Excel, debido a que el aplicativo de Notificación y Verificación (Servicio de diligenciación) al día de hoy no cuenta con reportes, y éstos se requieren para poder reportar a sus superiores.Considerar 5 reportes que se entregan con corte al 19 de diciembre.NyVMAT_CifrasDiarias_19122018Reporte Fiscalizacion_19122018Reporte NE AGR_19122018Reporte NE_19122018ReporteAdicionalFiscalizacionElectronica_19122018
471 | Actualizar los Catálogos Contables y Procesos del Sistema de Contabilidad Central del Nuevo Esquema de Pagos y Solución Integral, para el Registro Contable en el Ejercicio Fiscal de 2019.Se solicita actualizar lo siguiente&#58;Actualización del Catálogo CAT- CON.Actualización del Catálogo CAT- FP.Actualización del Catálogo CAT- COM.Actualización del Catálogo de Inversas.Actualización del Catálogo de Conversión de Claves Contables derogadas.Actualización de las matrices de Pagos Provisionales, Anuales y SISPR.La actualización se debe realizar conforme a los Anexos 1 al Anexo 13.
472 | RN01 &#58;Actualizar, en la base de datos de CURP (tabla alterna que proporciona periódicamente el RENAPO) los datos de NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO conforme al listado de 43 registros que proporciona la Administración Central de Operación de Padrones como insumo.RN02&#58;La identificación de cada registros deberá realizarse por CURP y sustituir con los datos del apartado “DEBE DECIR”.RN03Únicamente se modificarán los nombres, es decir, claves y datos adicionales del documento NO deberán ser actualizados.
473 | La información que actualmente se localiza en la base de datos del SAT de las declaraciones de los depósitos en efectivo para el ejercicio 2017 se encuentra desactualizada, dado que corresponde al programa anterior, por lo que requiere de proceso de carga de la base de datos para validar, reimpimir y aclarar la propuesta de pago; asi como para generar las líneas de captura que permita cumplir con el Programa de Regularización del ISR.
474 | Derivado de la vigilancia anual de los depósitos en efectivo, surge la necesidad de generar las líneas de captura del sistema de incorporación al servicio de pago referenciado (SISPR).
475
477
478
479 | Se requiere implementar un mecanismo que permita realizar las consultas realizadas por las ADSC, almacenarlas y validar los requisitos que deben de cumplir los candidatos que elijan obtener el beneficio en la Zona Fronteriza Norte
480 | Se requiere incorporar a la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO), en el campo de obligaciones, un nuevo valor, que identifique a aquellos contribuyentes que realicen operaciones en la zona fronteriza.
481 | Se requiere actualizar los siguientes documentos de gestión que se generan en el sistema SubastaSATConvocatoria de remate sin suplencia, Convocatoria de remate con suplencia, Acta de fincamiento sin suplencia y Acta de fincamiento con suplencia.Se requiere adicionar en los documentos antes mencionados, lo que se muestra en negritas para su mayor ubicación&#58;​​Dice8, párrafo primero, fracción III, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, vigente a partir del 1 de julio de 1997 y modificada mediante decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009, 9 de abril de 2012 y 17 de diciembre de 2015, vigentes a partir del día siguiente al de su publicación...... Debe decir8, párrafo primero, fracción III, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, vigente a partir del 1 de julio de 1997 y modificada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009, 9 de abril de 2012, 17 de diciembre de 2015 y 4 de diciembre de 2018, vigentes a partir del día siguiente al de su publicación…..Lo solicitado en la RN01 solo aplicará para los documentos que se generen a partir de la liberación de este requerimiento y aplicarán en todas las opciones en donde se consulten y/o impriman los documentos relacionados en el punto 1.
482 | Fase 1.- Copiar las Tasas y Tarifas del Ejercicio 2018 para el Ejercicio 2019 para Declaraciones y Pagos, Pagos Provisionales, personas Físicas, para asegurar que los formularios realicen el cálculo correspondiente.Actualizar las Tasas y Tarifas de ISR 2018-2019 mensual, trimestral y semestral del aplicativo de Declaraciones y Pagos, pagos Provisionales Personas Físicas correspondientes a los regímenes con Ingresos por Salarios y conceptos asimilados. Actividad Empresarial mensual, Arrendamiento y Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras.Actualizar las tasas para ISR.Actualizar las cuotas IEPS y por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.Fase 2.- Actualizar las Tasas, Tarifas y Cuotas, cuando sean publicadas en enero de 2019 e implementarlas antes de que finalice el mes de enero de 2019.
483
484 | Incorporar Mascarilla en el nuevo Buzón Tributario y Buzón Tributario anterior derivado del acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 2.1.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 publicada en el DOF el XX de diciembre de 2018.
485 | Se solicita la actualización de la fundamentación en los documentos que emite la notificación electrónica (Acuse, Constancia y aviso) de acuerdo a la publicación de la modificación a la ley del SAT.
486 | Actualizar la declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) para que se puedan reportar aquellas que tienen el estímulo de la disminución del 50% en IVA.
487 | ​Se requiere actualizar el aplicativo de Nómina-Mis cuentas para la generación del recibo de nómina en 2019, considerando el Valor de la Unidad de Medida y Actualización diaria (UMA), salario mínimo y tarifas aplicables para 2019. Asimismo, se requiere incluir dentro del Reporte nómina el mes y año del timbrado.
488 | Se requiere modificar en los aplicativos&#58; Recursos de Revocación en Línea (RRL) y Consultas y Autorizaciones en Línea Portal Contribuyente en el catálogo de los días inhábiles para Diciembre de 2018 y algunos del año 2019. Con la finalidad de que no se contemplen en el conteo de los plazos legales para la atención de asuntos ingresados por el Contribuyente, de los días conforme a la siguiente tabla&#58;
489 | De conformidad con el segundo periodo vacacional de 2018, se requiere actualizar el calendario de 2018 y generar el de 2019 en el Sistema Único de Información Integral (SUII), a fin de que las Administraciones Desconcentradas de Auditoría Fiscal (ADAF´s) no se vean afectadas en la cuantificación de sus Cartas Invitación.Tipo de Servicio ;SERVICIO -RO-;Prioridad ;ALTA;Orden de Ejecución “UNO” URGENTEClasificación “Continuidad Operativa”
490 | Derivado de la atención a la Iniciativa 151 ;DyP_IPP_PPS_Actualizar Mis Cuentas para permitir presentar declaraciones correctamente en diversos apartados;, solicitada por el Usuario de AGSC y que actualmente está en la fase de UATs, se solicita incorporar registros de contribuyentes Suspendidos de Producción en ambiente no productivos, para estar en condiciones de liberar a producción dicha Iniciativa 151.
491 | Realizar las actualizaciones correspondientes a la funcionalidad que actualmente se encuentra operando en producción, para dar cumplimiento, a lo establecido en la Regla 3.21.6.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal, fracción V del artículo 196 de la Ley del ISR, artículo noveno transitorio de la cuarta Resolución de modificaciones a al RMF y articulo 111 de la Ley del ISR respectivamente, así como las reglas 3.13.4 y 3.13.23 de la citada RMF
492 | Con motivo de la reestructura del SAT, desaparecen 12 Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR) y, la información de la cartera, tanto activa como baja de dichas ADR, deberá de trasladarse a las 12 ADR que controlarán los adeudos para su continuidad operativa.
493 | Implementar las funcionalidades y validaciones que permitan visualizar el número de integración PITA, número de gafete único, mensaje cuando un número de integración fue eliminado y todos los registros declarados en los pedimentos que contengan vehículos nuevos y usadosMarca, Modelo, Año Modelo, VIN/Serie.
494 | Implementar la funcionalidad que permita identificar a los prestadores de servicio de transportes terrestres de pasajeros y entrega de alimentos preparados que tengan una relación con un prestador con la nueva actividad económica fiscal deplataformas tecnológicas, con el fin de dar cumplimiento a la Regla 3.11.12. de la Resolución Miscelánea Fiscal.
495 | Dar continuidad con la nueva seleccón automatizada que incluye tránsitos, copias simples, y la generación del nuevo semaforo correspondientes a los PPMCs 90218 y 100527, 93279, 100271 mismos que se encuentran en etapa de pruebas funcionales.
496 | Actualmente a través del aplicativo MAT- Control de Obligaciones, se emiten documentos derivados de las vigilancias para el cumplimiento de obligaciones fiscales, mismos que pueden ser firmados por el funcionario responsable mediante firma electrónica, y por tal motivo se requiere incorporar como elemento de valides el sello digital del SAT.
499 | Se solicita actualizar los Catálogos Contables y Procesos del Sistema de Contabilidad Central del Nuevo Esquema de Pagos y Solución Integral, para el Registro Contable de la recaudación del Ejercicio Fiscal de 2019.
500 | Implementar una regla en el MAT - RFC para que no se permita dar de baja los roles asigandos a los contribuyentes beneficiarios del estímulo de la región fronteriza norte en la presentación de trámites al RFC.
501 | Se requiere que los usuarios que utilizan la página de registro de nueva denuncia para el Sistema de Procedimientos de Evaluación (SIPRE), puedan adjuntar archivos (documentos ) directamente a su folio, desde la pantalla de registro.
502 | ​Realizar la actualización del catálogo de CRH reasignando a las Administraciones Desconcentradas que se fusionaron como resultado del decreto publicado en enero de 2019.
503
504
506 | RN006Se requiere visualizar los nuevos campos solicitados en el Data Ware House o cualquier otra aplicación que interactúe o que haga uso de esta información, por lo que AGCTI realizará las gestiones respectivas para su visualización en la misma, a fin de reflejar dichos cambios. Los campos ya existentes deberán mostrarse con las mismas claves con que actualmente se tienen.
507 | Derivado de los problemas operativos que han surgido en el SAT por motivo de que no se cuenta con documentación o registros que permitan sancionar a los PAC por la información consultada y/o descargada.Es necesario la implementación de pistas de auditoria que permitan al SAT obtener la información a detalle de las consultas/descargas que realizan los PAC.
508 | Derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales para la emisión de los comprobantes fiscales cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos.Es necesario generar un proceso que permita la generación de facturas correspondiente al pago de impuestos por Pedimentos.Riegos&#58;El SAT estará recibiendo quejas del contribuyente, porque no cuentan con las facturas electrónicas de los pagos realizados por DPA.​
509 | Crear un sistema que facilite a pasajeros, empresas de traslado y custodia de valores, importadores o exportadores y empresas de mensajeria, cumplir con la oblligación de presentar la declaración de cantidades de efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores oequivalentes en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dolares de losEstados Unidos de América.
510 | RN001 -Declaración RIF – Nuevos campos de ingresos .- Se requiere en los formularios de IVA de las declaraciones de RIF del ejercicio 2019, adicionar dos campos, tooltips y mecánica de cálculo relacionada con los ingresos que se perciban en la región fronteriza norte, de aquellos contribuyentes que tengan los roles siguientes 300665 Beneficiario Estímulo Región Fronteriza Norte (IVA) con domicilio en la RFN o 300667 Beneficiario Estímulo Región Fronteriza Norte (IVA) con sucursal en la RFN, o bien ambos roles.RN002 -DeclaraciónRIF – Nuevos campos de gastos.-Se requiere en los formularios de IVA de las declaraciones de RIF del ejercicio 2019, adicionar un campo, tooltip y mecánica de cálculo relacionada con los gastos que se realicen en la región fronteriza norte. Este campo será aplicable para todos los contribuyentes del RIF.RN003.- Declaración Arrendamiento - Nuevos campos de ingresos -Se requiere en los formularios de IVA de las declaraciones de Arrendamiento del ejercicio 2019, adicionar un campo, tooltip y mecánica de cálculo relacionada con los ingresos que se perciban en la región fronteriza norte, de aquellos contribuyentes que tengan los roles siguientes 300665 Beneficiario Estímulo Región Fronteriza Norte (IVA) con domicilio en la RFN o 300667 Beneficiario Estímulo Región Fronteriza Norte (IVA) con sucursal en la RFN, o bien ambos roles.RN004.- Declaración Arrendamiento – Nuevo campo de gastos.- Se anexa RES formalizadoRN005.- Acuse de Recibo y Formato de Pago.- Se anexa RES formalizadoRN006.- Modelo de Datos.- Se anexa RES formalizado
511 | Crear la declaración informativa mediante la cual el retenedor conformará el RFC y nombre de la Persona Física a la que se le retiene, así como el monto del ingreso obtenido y el ISR e IVA retenido y sus servicios para poder presentar a traves de los portales del Contribuyente y Empleado, en una nueva plataforma electrónica.
512 | Se solicita de su valioso apoyo para que se dé de baja la cuenta del usuario con los siguientes datos, en el aplicativo denominado Amparados&#58;RFC cortoRART89CSNombreTania Nohemi Ramirez Romero&lt;&gt; RN01Eliminar los permisos de acceso al aplicativo Amparados.
513 | Es necesario mejorar la funcionalidad del sistema en base a las necesidades operativas de las ADR. Se requiere disponer de un sistema que agilice y facilite el proceso tanto a las usuarios de las ADR, del área central así como a los postores sus actividades.
514 | Derivado de la fusión de la ADAF de Tamaulipas2 a Tamaulipas1; es necesario reasignar las siguientes órdenes para que puedan darles seguimiento, acorde a las fechas establecidas.
515 | Es necesario agregar una serie de opciones al sistema MAT Devoluciones y Compensaciones, a fin de facilitar la operación de la aplicación.
516 | La recepción de los archivos de controles volumétricos emitidos por los permisionarios, se recibe en formato txt y xml mediante los validadores versión 1, versión 1.1 y versión 1.2. Con el objetivo de aumentar la calidad de la información proporcionada y para poder permitirle al personal auditor verificar el cumplimiento de los contribuyentes (enajenación de combustible al público en general) es necesario el desarrollo de una herramienta que permita poder procesar la información, dar formato y emitir reportes. Riesgos&#58; El formato actual no permite la lectura. Se tiene que solicitar al contribuyente emitirlo en la versión 1.
517 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés de Vigilancia pago provisional corte noviembre 2018 a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 423,524 contribuyentes que se indican en el archivo ;432_11_PPNOV2018_BZ_Final.xlsx que se integra en la gestión de la iniciativa de referencia
518 | Se requieren actualizar los catalogos cotables del Sistema de Contabilidad Central del Nuevo Esquema de Pagos y Solución Integral, para realizar el Registro Contable conforme a la Ley de Ingresos de la Federación de 2019. considerando los iguiente&#58;Garantizar que todas las operaciones con los conceptos nuevos y modificaciones se integren a la Base de Datos de Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos y Solución Integral para sus diferentes procesos, así como en los Reportes, Monitores y Productos Contables, como sonArchivos Consolidados Diario y Mensual, Cuenta Comprobada y Estadístico de Recaudación.Actualización del Catálogo CAT- CON.Actualización del Catálogo CAT-FP.Actualización del Catálogo CAT- COM.Actualización del Catálogo de conversión de claves Informáticas a Contables.Actualización de la matriz de SISPR.Conversión de Claves Contables derogadas.
519 | Se requiere actualizar la leyenda que aplica para el tag $&#123;88&#125; de todas las plantillas utilizadas por MAT DyC, tal como se indica a continuación&#58;Debe decir&#58;;Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata;.
520 | No se cuenta con un módulo que permita a las ADAF´s reasignar las órdenes a otra ADAF´s para su seguimiento y conclusión en el aplicativo Fiscalización Electrónica Básica.
521 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés de Vigilancia patrones con errores en el cálculo con fecha de corte al 7 de enero del 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 91,519 contribuyentes listados en el archivo Excel adjunto ;433_Vig_Patrones_erroresCalculo_Buzon_Tributario_final.xlsx;, que se integra en la gestión de la iniciativa de referencia
522 | Actualmente se tiene en el Sistema de Revocación con Firma Electrónica (SIREFE), la opción para generar los trámites de bloqueo para el proceso de revocación de certificados de sello digital (CSD), por medio de referencia SIFEN o por determinante (firma autógrafa), cuando se realiza por determinante se consume un catálogo precargado en el SIREFE, dicho catálogo actualmente aplica para el 2018 y es necesario actualizar el año que forma parte de la determinante para el ejercicio vigente. ​
523 | Devolver los saldos a favor de IVA a los contribuyentes que tienen facilidades administrativas, dentro de los plazos establecidos normativamente
524 | Unificar los Web Services de DODA y PITA para realizar las operaciones de despacho aduanero.
525 | ​Integrar en el Portal de Servicios de Aduanas (ADUPORTAL) la generación de la línea de captura que permita al pasajero procedente del extranjero llevar a cabo su declaración y en su caso, efectuar el pago de su excedente de franquicia en línea con tarjeta (crédito/débito) o por medio de un formato electrónico
526 | Integrar nueva funcionalidad a la notificación electrónica, modificando las consultas dentro del módulo de Consulta y exportación para que se puedan visualizar los actos administrativos de las desconcentradas que desaparecieron, así como la actualización de los CRH´s y Unidades de Diligenciación. Adicionalmente se tendrán que generar 2 roles más para que cada AG pueda visualizar los actos administrativos de cualquier desconcentrada y otro rol que permite consultar cualquier asunto del SAT, así como generar un módulo de administración de catálogos de CRH´s y Unidades de diligencia controlado solo por los dueños del servicio AGR CC 400.RN001 Considerar la asociación de las ADR´s controladoras que podrán consultar notificaciones de las ADR´s según corresponda a las inhabilitadas.RN002Actualizar el módulo de consulta y exportación para habilitar a los empleados de las desconcentradas controladoras para la consulta de trámites realizados por las desconcentradas según corresponda a las inhabilitadas.RN003Actualizar los catálogos de UD’s y CRH’s. RN004Generar un rol por General en dónde se puedan consultar todas las notificaciones del área sustantiva del empleado, es decir por AG.RN005Generar un rol Global, en dónde se podrá consultar todas las notificaciones del SAT. RN006Considerar un módulo que permita administrar los catálogos AD´s y CRH´s, en dónde será administrado exclusivamente por la General de Recaudación (CC400).
528 | Actualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC o Visor Tributario Edición, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.
529 | Derivado de la actualización de la modificación al articulo 17 de la Ley Aduanera,se requierela actualización de los trámites de la Administración General de Aduanas, se debe actualizar el tramite 55 correspondiente a la Prevalidación de Pedimentos en el sistema e5CINCO en la “Hoja de Ayuda para pago en ventanilla bancaria de Derechos Productos y Aprovechamientos (DPA's)”
530 | Se solicitta reasignar ordenes
531 | Se requiere aplicar en la ECU de control de obligaciones la reglas para marcar cumplimiento; para las obligaciones3, 31, 33, 44, 579, 793, 819, 821 y 823. A los Contribuyentes que optaron por presentar sus declaraciones por medio de mi contabilidad.
532 | La Administración General de Evaluación (AGE) requiere recabar información respecto a la opinión de los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre Seguridad Institucional y Protección Civil, lo anterior con el objetivo de generar diversos indicadores que alimenten los mapas estratégicos de la institución.
533 | Implementar la actualización de los Acuses y la vista previa para que contengan la nueva imagen institucional del SAT conforme a los lineamientos gráficos
537 | Devolver los saldos a favor de IVA a los contribuyentes que tienen facilidades administrativas, dentro de los plazos establecidos normativamente.
538 | Realizar la actualización del catálogo de CRH, reasignando a las Administraciones Desconcentradas que se fusionaron como resultado de la actualización que realizó la Administarción Central de Operaciónde Padrones, de la Administarción General de Servicios al Contribuyente en el aplicativo institucional de MAT-RFC. Lo anterior en consideración de que en el domicilio fiscal, la Administración Desconcentrada es calculada a partir del CRH.
539 | Esta iniciativa tiene su origen en el PPMC ;97918 AGSCrear un módulo para el seguimiento de los juicios laborales y las sanciones generadas a partir de las solicitudes de las Unidades Administrativas; la cual se quedó con el siguiente estatus por módulo&#58;Juicios de NulidadPruebas de Aceptación de Usuario concluidas, con Oficio de Aceptación de Pruebas de Usuario firmado.Juicio de AmparoEspecificación Funcional firmada, y pruebas de Usuario concluidas, sin Oficio de Aceptación de Pruebas de Usuario firmado.Juicio Ordinario CivilEspecificación Funcional firmada y pruebas de usuario concluidas, sin Oficio de Aceptación de Pruebas de Usuario firmado.Pendientes para atenderse en esta iniciativa de POL, por móduloJuicios de NulidadLiberación enproducción y acompañamiento al usuario en la implementación.Juicio de AmparoInstalación del Catálogo de Salas y Tribunales y la instalación de la solución y acompañamientoen la implementación en producción.Juicio Ordinario CivilInstalación del Catálogo de Salas y Tribunales y la instalación de la solución y acompañamientoen la implementación en producción.
540 | ​Se requiere la construcción de una respuesta automática a través del aplicativo Solución Integral para la atención a los casos.
541 | ​Esta iniciativa tiene su origen en el PPMC ;97918 AGSCrear un módulo para el seguimiento de los juicios laborales y las sanciones generadas a partir de las solicitudes de las Unidades Administrativas; la cual se quedó con el siguiente estatus por módulo&#58;Medidas DisciplinariasEspecificación Funcional firmada, Pruebas de Aceptación de Usuario concluidas, identificándose la necesidad de incorporar nuevas funcionalidades. SancionesEspecificación Funcional sin firma, Pruebas de Aceptación de Usuario concluidas, identificandose la necesidad de algunas correcciones de forma en algunas pantallas.Pendientes para atenderse en esta iniciativa de POL, por móduloMedidas DisciplinariasDefinir, especificar y construir las nuevas funcionalidades identificadas, liberación de la solución y acompañamiento en su implementación.SancionesFormalizar la Especificación Funcional,liberación de la solución y acompañamiento en su implementación.
542 | ​Esta iniciativa tiene su origen en el PPMC ;97918 AGSCrear un módulo para el seguimiento de los juicios laborales y las sanciones generadas a partir de las solicitudes de las Unidades Administrativas; la cual se quedó con el siguiente estatus&#58;Especificación Funcional formalizada, Pruebas de Aceptación de Usuario concluidas, quedando pendiente la retroalimentación de 2 de las 3 administraciones participantes en el proceso. Se identificó la posible necesidad de incorporar nuevas funcionalidades derivadas de cambios en la normatividad. Pendiente para esta iniciativa de POLLa definición, especificación funcional y construcción de las nuevas funcionalidades, carga histórica de Juicios Laborales, pruebas funcionales y de aceptación de usuario, instalación de la solución y acompañamientoen la implementación en producción.
543 | Incorporar campos y funcionalidad en el Módulo Administrador de Cuentas para optimizar la asignación de privilegios para el acceso y operación de los diferentes módulos
544 | Se solicita la preparación de los querys correspondientes con corte al mes de Enero de 2019, para que puedan emitir los reportes en Excel, debido a que el aplicativo de Notificación y Verificación (Servicio de diligenciación) al día de hoy no cuenta con reportes y éstos se requieren para poder realizar la medición contra los programas propios de la Administración General de Recaudación.ND01 Realizar la extracción de información con corte al 31 de enero de 2019 y elaborar los reportesEntrega con corte al 31de enero de 2019 de los siguientes reportes&#58;NyVMAT_CifrasDiarias_31012019Reporte Fiscalizacion_31012019Reporte NE AGR_31012019Reporte NE_31012019ReporteAdicionalFiscalizacionElectronica_31012019
545 | Se requiere modificar las fechas de vencimiento de los asuntos registrados en el sistema RRL y CAL los cuales no contemplan el calendario de días inhábiles para 2018 y 2019. RN-01&#58;Modificar las fechas de vencimiento de los asuntos que tengan fecha de recepción 20/12/2018 de las 00&#58;00 a las 11&#58;00 hrs. en el sistema RRL y CAL. Por lo que todos los asuntos registrados el 20/12/2018 deberán tener fecha de recepción 07/01/2019.RN-02&#58;Modificar las fechas de vencimiento de los asuntos que fueron asignados con el estatus Requerido y Requerido notificado de fecha 14/12/2018. Por lo que todos los asuntos deberán tener como fecha de vencimiento para atender el o los requerimientos la fecha del 07/01/2019.RN-03Modificar las fechas de vencimiento de todos los asuntos cuya fecha de vencimiento se encuentre en el periodo vacacional de 2018 y 2019.
546 | Existen más de 4 millones de contribuyentes que se inscribieron en el RFC sin obligaciones fiscales y sin fecha de inicio de operaciones, estos contribuyentes ya cuentan con un régimen de tributación vigente, sin embargo, no pueden operar trámites por canal de autoservicio por la falta del dato fecha de inicio de operaciones.
547 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés Vigilancia pago provisional corte diciembre 2018, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 525,663 listados en el archivo Excel adjunto 435_resultado_final;, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para la Vigilancia pago provisional corte diciembre 2018Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a presentar la declaraciónMensaje Se adjunta archivo en Word ;435_Plantilla_Buzon_PP.DOCX;;433_BT_Errores en el calculo_sin leyenda BT_15ENERO2019;Variables31 Vigencia1515 díasNotaSe integran los archivos 433_BT_Errores en el calculo_sin leyenda BT_15ENERO2019 y 433_Vig_Patrones_erroresCalculo_Buzon_Tributario_final Negocio solicita que se envíe muestra para visto buenoSe integran los archivos 435_Plantilla_Buzon_PP.DOCX y 435_resultado_final.xls
550 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales, corte enero 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,224,747 listados en el archivo Excel adjunto 437_final, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales, corte enero 2019Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoOpinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.Mensaje Se adjunta archivo en Word ;437_final.docx;Variables2 Vigencia30 días15 días
551 | Actualizar los Catálogos Contables y Procesos del Sistema de Contabilidad Central del Nuevo Esquema de Pagos y Solución Integral, para el Registro Contable de los pagos por los Servicios de Transporte Terrestre de Pasajeros y/o Alimentos en Plataformas Tecnológicas.Los catalogos que se deben actualizar son los siguientes&#58;- Catálogo CAT- CON.- Catálogo CAT- COM.- Detalle de la Compensación.- Catálogo de Inversas. - Catálogo de Conversión de Claves informáticas.
552 | Actulizar la declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) par que se puedan reportar el monto del IVA no acreditable sujeto el estímulo de la región fronteriza norte
553 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés Sorteo El Buen Fin 2018, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 43 listados en el archivo Excel adjunto 439_final, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para Sorteo El Buen Fin 2018Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSorteo El Buen Fin 2018.Mensaje Se adjunta archivo en Word ;439_final.docx;Variables5 Vigencia53 días (hasta el 31 de marzo de 2018)15 días
554 | Actualizar Unidades Administrativas Se requiere actualizar el catálogo de las Unidades Administrativas del aplicativo Notificación por Estrados y Edictos, éste con base al siguiente catálogoNuevo rol de consultaGenerar 1 rol, para que la desconcentrada que absorbió una desconcetrada eliminada, pueda consultar los registros de las 2 unidades administrativas.Por ejemploLos usuarios de Recaudación de la ADR Guanajuato ;1; podrán también consultar los registros de la unidad administratriva absorbida ;Irapuato;.Nota 1Los usuarios de la AGR no podrán consultar registros de la AGJ o viceversa o de alguna otra General, aunque sean de la misma desconcentrada
557 | Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 144 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC.
558 | Habilitar el consumo del Web Service con RENAPO para la operación de trámites por visor tributario edición, así como crear una funcionalidad para que dicho servicio sea parametrizable de acuerdo a las necesidades de la operación del RFC.
559 | Automatizar el proceso de baja de usuarios del sistema MATCE a fin de mantener la base de datos actualizada y alineada a la base de datos de recursos humanos.
560 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés Invitación a pago de adeudo fiscal, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 781 listados en el archivo Excel adjunto 441_final, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para Invitación a pago de adeudo fiscalPara la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscal.Mensaje Se adjunta archivo en Word ;441_Final;Variables8 Vigencia30 días15 días
561 | Se solicita la preparación de los querys correspondientes con corte al mes de Febrero de 2019, para que puedan emitir los reportes en Excel, debido a que el aplicativo de Notificación y Verificación (Servicio de diligenciación) al día de hoy no cuenta con reportes y éstos se requieren para poder realizar la medición contra los programas propios de la Administración General de Recaudación.ND01 Realizar la extracción de información con corte al 28 de Febrero de 2019 y elaborar los reportesEntrega con corte al 28 de Febrero de 2019 de los siguientes reportes&#58;NyVMAT_CifrasDiarias_28022019Reporte Fiscalizacion_28022019Reporte NE AGR_28022019Reporte NE_28022019ReporteAdicionalFiscalizacionElectronica_28022019
562 | Implementar el servicio de mensajes de Interés masivo en Buzón Tributario, fungiendo la AGR como supervisor y administrador del aplicativo. La solución incluye desde la administración de catálogos en donde se pueden crear/editar Autoridades Internas o Externas usuarias del servicio, así como la creación/edición de plantillas, mismas que pueden configurarse para que tengan archivos adjuntos fijos o personalizados. Para el envío masivo se hace uso de las plantillas, las cuales, de acuerdo a sus características, son sujetas a diversas validaciones, entre ellas, que el contribuyente se encuentre activo en el Buzón Tributario y que no se encuentre amparado. Para el caso de autoridades externas se identifica si tienen contrato con algún proveedor de mensajería SMS de tal suerte que es posible diferenciar los costos de dichos envíos, o, en su caso, no enviar mensajes a contribuyentes con medio de contacto teléfono celular. Las plantillas de los mensajes pueden incluir textos, imágenes (logos), tablas incrustadas, adjuntos personalizados o fijos, los cuales traen enlaces hacia equipos internos o externos del SAT. Finalmente, el aplicativo cuenta con un módulo de consultas para la correcta toma de decisiones
563 | Crear un mecanismo que almacene en un repositorio la información recibida por SEPOMEX, con una estructura de mensajes; para su análisis de riesgo.Crear un protocolo de comunicación a través del cual SEPOMEX proporcione al SAT información respecto a los mensajes que debe compartir electrónicamente. Consideraciones&#58;Crear un mecanismo/canal seguro que permita a SEPOMEX transmitir información SAT.SEPOMEX debe notificar el total de registros transmitidosEl SAT deberá emitir a SEPOMEX un acuse de recepción de la totalidad de la información cuando la recepción sea satisfactoria o el total de la recepción no coincida con el total enviado por SEPOMEX.Se requiere Bitácora de los eventos registrados.La recepción y transformación de los mensajes estará basada en la siguiente estructura normado por la Unión Postal Universal (UPU)&#58;Consecutivo de la solicitud Fecha y Hora de registroTipo de solicitudNúmero de Guía Número de registros enviadosLa respuesta transmitida por el SAT contendrá los siguientes datos&#58;Consecutivo de la solicitudCódigo de respuestaCódigo de error Descripción del código de error.Total de registros recibidosSolicitud de re-envío en caso de error.Contar con una funcionalidad que permita manejar contingencias en caso de fallas en la comunicación del servicio y verificar la integridad de los mensajes enviados por el SAT y los recibido de SEPOMEX.Permitir el monitoreo y consultas de trazabilidad de los mensajes recibidos y emitidos.​
564 | ​TI_Plan Estacional Declaraciones 2019
565 | Poder consultar información de diversas fuentes en la aplicación PIAC para una correcta dictaminación de solicitudes de devolución o avisos de compensación. ​
566 | Cambiar la e.firma del servidor público faculñtado para pre autorizar, rechazar el regiustro del contador público.
567 | Actualizar los criterios Contables que permitan obtener de manera mensual, los reportes (mensual y acumulado) de cifras brutas y netas de recaudación de Grandes Contribuyentes, Hidrocarburos y Resto. Así como, la generación de la Base de Datos Contable, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. ​
568 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés a Contribuyentes que tuvieron beneficio de condonación en el periodo de 2007 a mayo de 2015;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 4,239 listados en el archivo Excel adjunto 440_final.xlsx;, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés Información sobre créditos condonadosPara la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInformación sobre créditos condonadosMensaje Se adjunta archivo en Word ;440_Final;;Variables3 Vigencia30 días
569 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés de Caídas Recaudatorias, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 16,953 listados en el archivo Excel adjunto 438_Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de Caídas RecaudatoriasPara la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoAtenta invitaciónMensaje Se adjunta archivo en Word ;438_Final.docx;;Variables18 Vigencia30 días
570 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés de cartera de agentes aduanales con corte al mes de diciembre 2018 a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 12 listados en el archivo Excel adjunto 443_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de cartera de agentes aduanales con corte al mes de diciembre 2018Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscal.Mensaje Se adjunta archivo en Word ;443_final.docx;;Variables8 Vigencia30 días
571 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés de actualización de contribuyentes relevados de presentar el aviso de inicio de liquidación previsto en la regla 2.5.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal. a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 3 listados en el archivo Excel adjunto 442_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de actualización de contribuyentes relevados de presentar el aviso de inicio de liquidación previsto en la regla 2.5.21 de la Resolución Miscelánea FiscalPara la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoAviso de inicio de liquidaciónMensaje Se adjunta archivo en Word ;442_final.docx;;Variables4 Vigencia30 días
574 | Se requiere automatizar el proceso de extracción del padrón de los contribuyentes que son susceptibles de ingresar a Mis Cuentas, aplicando las validaciones que se tienen actualmente en la Matriz de Acceso. El resultado de dicha extracción deberá considerar los datos de los siguientes camposRFC, Clave de Régimen, situación fiscal, actividad económica, obligaciones, roles, según corresponda y la Marca de la Zona Fronteriza Norte.
575 | Se solicita la actualización de los documentos emitidos por la notificación electrónica, de acuerdo a los lineamientos gráficos emitidos por comunicación institucional en relación a los logos y al tipo de letra Montserrat. Adicional a lo anterior se deberá modificar el tamaño del campo denominado Nombre, denominación o razón social, así como la cadena original en los documentos que emite la notificación electrónica.
576 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés de cartera persuasiva con corte al mes de diciembre 2018 a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 13714 listados en el archivo Excel adjunto 434__Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de cartera persuasiva con corte al mes de diciembre 2018Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscal.Mensaje Se adjunta plantilla en Word ;434_Final.docx;Variables8 Vigencia30 días
577 | Se solicita crear nuevas funcionalidades que permitan respuestas entendibles al IRS, así como el manejo del aplicativo mas amigable.
579 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés de Vigilancia DIOT de los periodos de noviembre – diciembre 2018, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 432,750 listados en el archivo Excel adjunto 444_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia
582 | ALCANCE&#58;Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 162 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC.Situación actual Actualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC o Visor Tributario Edición, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.Detalla de las reglas a aplicarClaveMNDescripciónRN01xActualizar, en la base de datos de CURP (tabla alterna que proporciona periódicamente el RENAPO) los datos de NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO conforme al listado de 144 registros que proporciona la Administración Central de Operación de Padrones como insumo.RN02xLa identificación de cada registros deberá realizarse por CURP y sustituir con los datos del apartado ;DEBE DECIR;.RN03xÚnicamente se modificarán los nombres y apellidos, es decir, claves y datos adicionales del documento NO deberán ser actualizados.
583 | Implementar la actualización del módulo para el arribo de tránsitos, con la finalidad de migrar el esquema de tránsitos en MATCE.
584 | ​Actualización de logo símbolos y tipografía en los Acuses emitidos por SaC en Solución Integral, así como de las plantillas de correo electrónico así como la de las plantillas emitidas por correo electrónico.
585 | Actualizar la herramienta Mis cuentas para eliminar las funcionalidades aplicables a la declaracion y simulador de la declaración de Arrendamiento, considerando lo siguiente&#58; - A partir del 1 de marzo 2019 se requiere eliminar todas las funcionalidades y apartados relacionados con la Declaración Arrendamiento&#58; •Mis declaraciones / Perfil, •Mis declaraciones / Arrendamiento / Declaración •Mis declaraciones / Arrendamiento / Consulta •Mis declaraciones / Simulador / Arrendamiento / Deducción opcional y Deducción con comprobantes Se debe considerar el mantenimiento del apartado Mis declaraciones / Arrendamiento / Consulta, ya que operará dentro del Aplicativo del servicio de Declaraciones y Pagos ;Mi Contabilidad; - Se requiere mantener el diccionario de datos de las declaraciones de Arrendamiento, así como la información que se tiene en el DWH para continuar consumiéndola tanto de ejercicios anteriores, como de enero y febrero de 2019
586 | Continuar con las pruebas del aplicativo reconocimiento aduanero y así mismo poder solventar los hallazgos o mejoras encontradas durante el ciclo de pruebas.​
587 | Se requiere continuar con el desarrollo e implementación de la funcionalidad de parametrización, así como la corrección de errores e incorporación de nuevas funcionalidades.
588 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Planeación y Estrategias de Cobro de la AGR solicita con relación a la cartera persuasiva con corte al mes de enero 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 6,949 listados en el archivo Excel adjunto 445_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Planeación y Estrategias de Cobro de la AGR solicita con relación a la cartera persuasiva con corte al mes de enero 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscalMensaje Se adjunta plantilla en Word ;445_final.docx;Variables8 Vigencia30 días
589 | Actualizar los Catálogos Contables y Procesos del Sistema de Contabilidad Central del Nuevo Esquema de Pagos y Solución Integral, para el Registro Contable de conceptos de Ingresos Ajenos y Formas de Pagos en 2019.Se solicita actualizar los siguientes catalogos&#58;Actualización del Catálogo CAT_ CON.Actualización del Catálogo CAT_FP.Actualización de los Catálogos de Conversión de Claves Informáticas a Contables del SISPRActualización de la Matriz del SISPR.
590 | Realizar el proceso de registro contable a través del aplicativo MAT Cobranza, de los movimientos de baja de conceptos operados por las Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR) de los créditos cuya situación de baja haya sido clasificada por las administraciones centrales de la AGR como operativas, para diferenciarlas contablemente del resto de las bajas consideradas como definitivas, para el control contable de los adeudos
591 | Es necesario incluir en el catálogo de “Causa de Terminación Sin Observaciones” que se encuentra en la etapa de Terminación de SUIEFI, La opción de“Desvirtuó observaciones antes de la notificación de la carta”
592 | ​ Derivado de la eliminación de la declaración y simulador de Arrendamiento de Mis Cuentas, se requiere la baja de etiquetas relacionados con Arrendamiento.
593 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita con relación a las acciones del Programa de Caídas e Inconsistencias Recaudatorias correspondientes al mes de febrero 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 21,419 listados en el archivo Excel adjunto 446_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita con relación a las acciones del Programa de Caídas e Inconsistencias Recaudatorias correspondientes al mes de febrero 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoAtenta invitaciónMensaje Se adjunta plantilla en Word ;446_Final.docx;Variables18 Vigencia30 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra para visto para PF y PM
594 | ​Se requiere enriquecer el sistema de matriz de Aplicaciones a cargo de la ACDMA, de tal forma que permita administrar (altas, bajas y cambios) por ROL y responsabilidad de las áreas de TI, las fechas de vigencia, contratos, proveedores de herramientas de software, licenciamientos y centifcados, campos genéricos y dinámicos del padrón de Software y Aplicaciones. Así mismo, que el personal del SAT y proveedores del SDMA vigente consulten y/o generen reportes de la información contenida como apoyo a sus actividades de gestión de activos tecnológicos.
595 | Permitir a los contribuyentes amparados que puedan realizar sus pagos mediante la compensación universal
597 | ​Actualizar los criterios con base a la Ley de Ingresos de la Federación de 2019, ygenerar los reportes mensuales y trimestrales del Honorable Congreso de la Unión.Los reportes se clasifican en los siguientes grupos&#58; Rango de Ingresos&#58;Recaudación Neta del Gobierno Federal por nivel de Ingreso.Recaudación Neta del ISR del Gobierno Federal por nivel de Ingreso.Recaudación Neta del IVA del Gobierno Federal por nivel de Ingreso.Recaudación Neta Personas Morales, por Rangos de Ingresos.Recaudación Neta Personas Físicas con Actividad Empresarial por Rangos de Ingresos.Recaudación Neta Personas Físicas sin Actividad Empresarial por Rangos de Ingresos.Sector Económico.Total Recaudación Neta por Sector Económico.Total Recaudación Neta por Sector Económico de Minería.Recaudación Neta por Sector Económico Personas Morales.Recaudación Neta por Sector Económico Personas Físicas con Actividad Empresarial.Recaudación Neta por Sector Económico Personas Físicas sin Actividad Empresarial.Total Devoluciones por Sector Económico.Recaudación Neta del Impuesto Sobre la Renta por Régimen y Sector Económico.Recaudación Neta del Impuesto al Valor Agregado por Régimen y Sector Económico.Recaudación Neta del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Régimen y Sector Económico.Universo.Universo de Contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta por Régimen y Sector Económico.Universo de Contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado por Sector Económico. Universo de Contribuyentes de Personas Morales por Rangos de Ingresos.Universo de Contribuyentes de Personas Físicas con Actividad Empresarial por Rangos de Ingresos.Universo de Contribuyentes de Personas Físicas sin Actividad Empresarial por Rangos de Ingresos.Estímulo.Importe de los Estímulos Fiscales por Concepto.Importe de los Estímulos Fiscales por Sector Económico.Importe de Otros Estímulos Fiscales por Concepto.Importe de Otros Estímulos Fiscales por Sector Económico
599 | Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 96 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC.
603 | Implementar un servicio de Factura Electrónica móvil que permita expedir comprobantes fiscales digitales. (CFDI 3.3)​
604 | Se solicita tener la opción de configurar el orden en que se muestran las categorías de segundo nivel. Por ejemplo, en Declaraciones que se puedan mostrar en el siguiente orden&#58; 1.- Provisionales y definitivas 2.- Anuales 3.- Informativas
605 | Actualmente no se tiene actualizado los nuevos logos en el registro, acuses y correos de medios de contacto, y no cuentan los acuses con el código bidimensional QR con los estándares del SAT, por lo anterior no se puede ejecutar una Verificación de integridad y autoría para Medios de contacto.
606 | Contar con una herramienta que permita el control y seguimiento de intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras, con las que México tiene celebrados acuerdos en materia fiscal.
607 | Se requiere llevar a cabo el reentrenamiento de los modelos de riesgo que integran la solución SIAVO, agregando variables y adecuando funcionalidades en cada uno de los productos que actualmente la integran (Datamart, Tableros y Modelos de análisis de vínculos).
610 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita con relación a Opinión de cumplimiento en sentido negativo con corte al 21/02/2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,279,137 listados en el archivo Excel adjunto 447_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita con relación a Opinión de cumplimiento en sentido negativo con corte al 21/02/2019Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoOpinión de cumplimiento de obligaciones fiscalesMensaje Se adjunta plantilla en Word ;447_final.docx;.Variables3 Vigencia30 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra para visto para PF y PM
611 | Se solicita de su valioso apoyo para que se incluyan en el catálogo de los días inhábiles del aplicativo Notificación y Verificación, de acuerdo a la OCTAVA Resolución de Modificaciones a la RMF para 2018, publicada el 6 de marzo de 2019.&lt;&gt; RN01Considerar los siguientes días de acuerdo a la regla 2.1.6., fracción I de la 8aRMRMF 2018.18 de abril de 201919 de abril de 2019Así mismo se deben incluir los días inhábiles que marca el CFF en su artículo 12&#58;25 de diciembre de 2019
612 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central Planeación y estrategias de cobro de la AGR solicita con relación a la cartera coactiva con corte al mes de enero del 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,093 listados en el archivo Excel adjunto 448_Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central Planeación y estrategias de cobro de la AGR solicita con relación a la cartera coactiva con corte al mes de enero del 2019Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscalMensaje Se adjunta plantilla en Word ;448_final.docx;Variables8 Vigencia30 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra para visto bueno para PF y PMSe integran los archivos 448_final.docx y 448_final.xls
613 | Actualmente dentro de la aplicación SAT Móvil, se tienen servicios no disponibles para el contribuyente, por lo cual, se requiere de una iniciativa para dar de baja las opciones que actualmente presentan incidentes.
616 | ​Elaborar esquema de información contable para proporcionar insumos para la generación de reportes de la AGP.
621 | Incorporar las opciones de Certisat WEB en el Buzón Tributario, con el fin lograr mayor cobertura a partir de los trámites y servicios relacionados a la e.firma por este medio.
622 | Se deberá crear la herramienta de certificación electrónica de declaraciones, bajo la plataforma correspondiente.El usuario deberá autenticarse con su usuario y contraseña a fin de accesar a la herramienta.El sistema identificará automáticamente la adscripción del usuario en base al campo ;UR y/o DEEPARTAMENTO; de la base de datos de recursos humanos de la Administración General de Recursos y Servicios.Creación de los módulos, Roles y Perfile para el proceso de certificación electrónica de declaraciones.Generar información en el crear módulo de ;Búsqueda, consulta y solicitud de información a certificar.Generar información en el módulo de ;Historial de solicitudes de certificación;Generar la información en el módulo de ;Copias certificadas pendientes de firma;Generación de las copias certificadas con firma electrónica.Generar información en el módulo de ;Copias certificadas firmadas;Generar la información en el módulo de ;Estadísticas de control de certificación;Las copias certificadas generadas y firmadas en el presente aplicativo deberán contener un QR con la siguiente información, misma que debe almacenarse en un repositorio a fin de que esté disponible cuando se revise el QR.
623 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central Promoción y Vigilancia de la AGR solicita con relación a la Vigilancia Pago provisional de Enero 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 573,983 listados en el archivo Excel adjunto 449_Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central Promoción y Vigilancia de la AGR solicita con relación a la Vigilancia Pago provisional de Enero 2019Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a cumplir con tus obligaciones fiscalesMensaje Se adjunta plantilla en Word ;449_final.docx;Variables47 Vigencia15 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra de los siguientes contribuyentes para visto bueno&#58;• OOC030527TT1• LILI530629H76• STE150422F49
624 | Se requiere modificar la regla RNF_14MT que se indica en el Caso de Uso “18529&#58;03_644_ECU_002MTGenerarArchivoDescargo”, en su flujo alterno “FA01 Origen de Línea de Captura por DyP”.
626 | ALCANCE&#58;Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 491 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC.Situacion ActuialActualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC o Visor Tributario Edición, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.ClaveMNDescripciónRN01xActualizar, en la base de datos de CURP (tabla alterna que proporciona periódicamente el RENAPO) los datos de NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO conforme al listado de 491 registros que proporciona la Administración Central de Operación de Padrones como insumo.RN02xLa identificación de cada registros deberá realizarse por CURP y sustituir con los datos del apartado ;DEBE DECIR;.RN03xÚnicamente se modificarán los nombres y apellidos, es decir, claves y datos adicionales del documento NO deberán ser actualizados.
628 | ALCANCE&#58;Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 491 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC.Situacion ActuialActualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC o Visor Tributario Edición, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.ClaveMNDescripciónRN01xActualizar, en la base de datos de CURP (tabla alterna que proporciona periódicamente el RENAPO) los datos de NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO conforme al listado de 491 registros que proporciona la Administración Central de Operación de Padrones como insumo.RN02xLa identificación de cada registros deberá realizarse por CURP y sustituir con los datos del apartado ;DEBE DECIR;.RN03xÚnicamente se modificarán los nombres y apellidos, es decir, claves y datos adicionales del documento NO deberán ser actualizados.
629 | Derivado de la restructuración operativa de la Administración de Veracruz 3, que actualmente se integra a la ADSC de Veracruz 2, se requiere que a 20 usuarios (Empleados SAT) que se encuentran habilitados en el aplicativo de RFC Ampliado, se les actualicen los datos de grupo de atención y grupo de operación.
630 | Crear consultas que permitan extraer información de los comités asociados a las revisiones y de las revisiones suspendidas por acuerdo conclusivo y su respectivo seguimiento, a fin de contar con los elementos necesarios para disminuir los tiempos de análisis para la toma de decisiones.
632 | Transición del aplicativo Biométricos INESe solicita que el CDS realice las actividades necesarias para recibir en transición el aplicativo Biométricos INE apegado a los procesos y productos vigentes en el SDMA5 con la finalidad de que pueda tomar el control del aplicativo para el soporte y mantenimiento de este; así como su documentación.
633 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Operación de AGSC solicita derivado del Decreto publicado para el beneficio en la Región fronteriza norte ISR, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 573 listados en el archivo Excel adjunto 450_Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Operación de AGSC solicita derivado del Decreto publicado para el beneficio en la Región fronteriza norte ISR.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoRegión fronteriza norte ISRMensaje Se adjunta plantilla en Word ;450_final.docx;Variables3 Vigencia30 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra para visto bueno para PF y PMElaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Operación de AGSC solicita derivado del Decreto publicado para el beneficio en la Región fronteriza norte ISR, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 573 listados en el archivo Excel adjunto 450_Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Operación de AGSC solicita derivado del Decreto publicado para el beneficio en la Región fronteriza norte ISR.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoRegión fronteriza norte ISRMensaje Se adjunta plantilla en Word ;450_final.docx;Variables3 Vigencia30 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra para visto bueno para PF y PM
634 | Generar un proceso de extracción de pedimentos que permita obtener la información de los eventos de pago, rectificación y desistimiento de pedimentos, eliminación de los previos de consolidado, así como de la rectificación de pedimentos, para persistir en MAT CE.
635 | Actualmente dentro de la aplicación SAT Móvil, se tienen servicios no disponibles para el contribuyente, por lo cual, se requiere de una iniciativa para dar de baja las opciones que actualmente presentan incidentes.​
638 | Permitir el registro, monitoreo, revisión, control y seguimiento de la información que llega de las autoridades Internacionales.
639 | ​Es necesario actualizar catálogo de SUII del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII” 1 Subprograma para el “Programa Integral de Autocorrección Fiscal (PIAF)”.
640 | Se requiere realizar el cambio de logotipos de las dependencias, la tipografía, así como los colores que se muestran dentro del resultado de las consultas del VAD (Verificador de Autenticidad de Documentos).
642 | Derivado de la eliminación de la declaración y simulador de Arrendamiento de Mis Cuentas, se requiere la baja de la etiqueta de Declaración localizada en el submenú de Arrendamiento y la baja de la etiqueta de Arrendamiento en el submenú de Simulador.
644 | Es necesario implementar Buzón Tributario para las Entidades Federativas, para el envío de Información al contribuyente.
645 | En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes.​​​​
646 | Se requiere que MATCE realice la réplica deinformación a la Base de Datos de SAAI
650 | Actualizar los logotipos y la tipografía institucionales en el Plantillador, derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Cuarta Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018 y su anexo 2.
651 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Operación de AGSC solicita derivado del Decreto publicado para el beneficio en la Región fronteriza norte ISR, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 645 listados en el archivo Excel adjunto 451_Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Operación de AGSC solicita derivado del Decreto publicado para el beneficio en la Región fronteriza norte ISR.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoRegión fronteriza norte ISRMensaje Se adjunta plantilla en Word ;451_final.docx;Variables3 Vigencia30 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra para visto bueno para PF y PM
652 | Actualmente, no se tiene un conteo de las lecturas realizadas a los códigos de seguridad impresos en las cajetillas de cigarros a través de la aplicación móvil Verificador SAT, por lo cual, se requiere desarrollar un contador, el cual​registredichaslecturas.
653 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Planeación y Estrategias de Cobro de la AGR, que corresponden a la cartera persuasiva con corte al mes de febrero 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 3,011 listados en el archivo Excel adjunto 452_Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Planeación y Estrategias de Cobro de la AGR, que corresponden a la cartera persuasiva con corte al mes de febrero 2019Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscal.Mensaje Se adjunta plantilla en Word ;452_final.docx;Variables8 Vigencia30 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra para visto bueno para PF y PM
655 | ​Integrar en el Portal de Servicios de Aduanas (ADUPORTAL) la generación de la línea de captura que permita al pasajero procedente del extranjero llevar a cabo su declaración y en su caso, efectuar el pago de su excedente de franquicia en línea con tarjeta (crédito/débito) o por medio de un formato electrónico.
656 | Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 336 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
657 | RN001Se requiere que las ordenes de verificación que se emiten actualmente por el sistema en ambiente productivo, se visualicen con los logotipos actualizados en el encabezado, para que dichos formatos se encuentren de conformidad con los lineamientos gráficos institucionales.Los formatos son los siguientes&#58;Orden de Verificación con firma del AdministradorOrden de Verificación con firma del Administrador de la Ciudad de MéxicoOrden de Verificación con firma del SubadministradorOrden de Verificación con firma del Subadministrador de la Ciudad de MéxicoRN002Se requiere que en el envío de información de las Ordenes de Verificación del aplicativo que opera actualmente en ambiente productivo MAT-NYV hacia ARCA-HNVU, se envié el dato del ;Servicio solicitante;
658 | ALCANCE&#58;Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 243 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC.Situacion actualActualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC o Visor Tributario Edición, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.ClaveMNDescripciónRN01xActualizar, en la base de datos de CURP (tabla alterna que proporciona periódicamente el RENAPO) los datos de NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO conforme al listado de 243 registros que proporciona la Administración Central de Operación de Padrones como insumo.RN02xLa identificación de cada registros deberá realizarse por CURP y sustituir con los datos del apartado ;DEBE DECIR;.RN03xÚnicamente se modificarán los nombres y apellidos, es decir, claves y datos adicionales del documento NO deberán ser actualizados.
660 | Eliminar las opciones que tiene el contribuyente en la declaración de IVA para utilizar su saldo a favor, con el fin de únicamente pueda realizar el acreditamiento del saldo a favor o en su caso realice la solicitud de devolución en trámite normal. RN001Se solicita ocultar el campo denominado “Optar por” en las declaraciones de pago definitivas de IVA.IVA Personas Morales Formulario JS IVA Personas Morales RFN Formulario MS IVA Personas Morales opción de acumulación, formulario MS IVA Personas Morales opción de acumulación RFN, formulario MS IVA Personas físicas, formulario MS IVA Personas RFN, formulario MS
661 | Implementar una solución que permita a través del canal autoservicio mediante CURP, la inscripción en el padrón del RFC a Personas físicas menores de edad para tributar en el Régimen fiscal de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios (605)
662 | Incorporar los resultados del proceso de validación de 1a emisión 2019 (enero y avance de febrero 2019, y complementos de enero 2015 a diciembre 2018)identificada como Enero 2019 en la opción de Mis Expedientes/ Mis Documentos/ Entidades Federativas, dentro de Buzón Tributario. ND001. Incorporar la información de la primera emisión de 2019 al formulario de Entidades Federativas de ISR Participable.Consideraciones&#58;Visualizar los archivos con base al contribuyente que ingrese a Mis Expedientes/Mis documentos/Entidades Federativas/ISR Participable.Para la validación del alcance de este requerimiento, se deberá Ingresar a Buzón Tributario/ Mis expedientes/ Mis documentos/ Entidades Federativas/ISR participable con el RFC de prueba AEHG71021199A mostrar la ventana ;Artículo 3 - B LCF; con la opción a descargar el o los archivos del formulario de ISR participable ya sea de Informe Global ISR participable. Art. 3-B LCF o Criterios de validación ISR participable. Art. 3-B LCF, tanto de la emisión de Abril 2018, Mayo 2018, Junio 2018, Julio 2018 y Enero 2019 gestionada mediante las iniciativas 97, 190, 268,325 y ### respectivamente está última realizada mediante esta gestión.Cargar el archivo ;1aEmi_Layout_ISR_Participable_Mi_Repositorio.xlsx;, los 62 archivos con la siguiente nomenclatura ;Criterios_de_validacion_1_ &lt;RFC&gt;.pdf; y los 62 archivos con la nomenclatura ;&lt;EF&gt;_&lt;RFC&gt;_ 1_2019.xslx; los cuales serán integrados mediante la ACOST en el Fileshare ubicado en los nodos del clúster cpsd2profshx01 y cpsd2profshx02 en la instancia CPSD2PROFSVN03\SICOF, en la ruta SICOF\DECA_2015 Para mayor referencia, los archivos a integrarse deberán observarse conforme a las siguientes Imagen, la primera muestra el ingreso a Buzón Tributario/Mis expedientes/Mis documentos/Entidad Federativa/ISR participable y la segunda lo referente a la integración requerida en este requerimiento&#58;Conforme a lo anterior, cabe precisar que la integración de los archivos de la emisión de abril, mayo, junio y julio 2018 (integrados a través de la iniciativa 97,190, 268 y 325, respectivamente), permanecerán en la base de datos.
663 | Se solicita la preparación de los querys correspondientes con corte al mes de Marzo de 2019, para que puedan emitir los reportes en Excel, debido a que el aplicativo de Notificación y Verificación (Servicio de diligenciación) al día de hoy no cuenta con reportes y éstos se requieren para poder realizar la medición contra los programas propios de la Administración General de Recaudación.ND01 Realizar la extracción de información con corte al 31 de Marzo de 2019 y elaborar los reportesEntrega con corte al 31 de Marzo de 2019 de los siguientes reportes&#58;NyVMAT_CifrasDiarias_31032019Reporte Fiscalizacion_31032019Reporte NE AGR_31032019Reporte NE_31032019ReporteAdicionalFiscalizacionElectronica_31032019
664 | Actualizar los Catálogos Contables y Procesos del Sistema de Contabilidad Central del Nuevo Esquema de Pagos y Solución Integral, para el Registro Contable de conceptos de Ley en el Ejercicio Fiscal 2019.Se solicita actualizar los siguientes catalogos&#58;- Acualización del Catálogo CAT_CON.- Habilitación y modificación de de Claves de Cómputo de Derechos- Actualización del Catálogo CAT_COM. Altas de Conceptos, para pagos de Derechos para el NEPE
665 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento solicita derivado Opinión de cumplimiento negativa al corte de 22 de marzo de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,340,835 listados en el archivo Excel adjunto 453_Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento solicita derivado Opinión de cumplimiento negativa al corte de 22 de marzo de 2019Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoOpinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.Mensaje Se adjunta plantilla en Word ;453_final.docx;Variables3 Vigencia30 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra para visto bueno para PF y PM.
666 | Derivado de la actualización del formulario de Documentos Digitales, F81 ;Declaración Informativa de operaciones realizadas por cuenta de integrantes del consorcio petrolero; con número de PPMC-110743. Se deberá garantizarque la información contenida en las declaraciones Normales y Complementarias que se presenten a través de la aplicación F81, sea almacenada en las bases de datos del Data (DWH), para su consumo en los servicios de información del SAT.La caída de información deberá realizarse por goteo. El servicio deberá incluir un control de la recepción de las declaraciones.Con esta iniciativa solo se atenderá lo correspondiente al DWH, RN04 del RES como se indica a continuación&#58;Se requiere llevar a cabo los ajustes necesarios en el proceso de recepción, validación, almacenamiento, visualización, explotación y generación de reportes de la totalidad de la información de la Forma Oficial 81 del Data Warehouse conforme a las siguientes especificacionesSe deberá considerar la caída de la información al DWH de la totalidad de los nuevos campos incluidos en la Forma Oficial 81 conforme a las reglas de negocio.La información deberá estar disponible para su explotación y consulta, como actualmente opera para el servicio DyP. La actualización de las reglas conforme al presente requerimiento no deberá afectar la presentación de declaraciones que actualmente se presentar en dicho servicio.
667 | Contar con una base de datos actualizada y evitar la captura de la información en Access.Evitar la pérdida o robo de información ya que no es una base de datos controlada por la AGCTI.RiesgosEvitar los procesos manuales que puedan provocar errores en la operación
668 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento solicita derivado del Programa de Caídas e Inconsistencias Recaudatorias correspondientes al mes de Marzo 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 17,163 listados en el archivo Excel adjunto 454_Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento solicita derivado del Programa de Caídas e Inconsistencias Recaudatorias correspondientes al mes de Marzo 2019Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoAtenta invitación.Mensaje Se adjunta plantilla en Word ;454_final.docx;Variables15 Vigencia30 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra para visto bueno para PF y PM.
669 | ​Se requiere que en la página de Kioscos se actualice el encabezado donde aparece la imagen de la SHCP, SAT y el texto de “Mi @spacio”, de igual forma se requiere hacer la actualización de las imágenes que hacen referencia ;Declaraciones;, apartados (+Utilizados – Declaración Anual 2017), para esta apartado además de la imagen hay que cambiar el texto que dice ;Declaración Anual 2017; por ;Declaración Anual 2018;, y para el apartado (Declaraciones – Anuales) solo actualizar la imagen.​
670 | Incorporar modificaciones menores a la funcionalidad de MAT Cobranza, que apoyen al correcto desempeño de las ADR´s.RN01 Modificaciones a Reportes del Gestor de procesos.RN02 Validación de la Fecha de periodo de remate.RN03 Modificaciones a la Herramienta de Cálculo.
671 | El a través de la Herramienta de Cálculo, deberá calcular de manera correcta la fecha de vigencia de los saldos actualizados de los adeudos fiscales, atendiendo a la fecha de publicación del INPC y la fecha en quees solicitado el saldo.Adicionalmente, la Herramienta de Cálculo deberá entregar la marca que permita al aplicativo (incluso externo como sería ARCA y Portal) o componente del propio que invoque a la Herramienta de Cálculo para informar al contribuyente o usuario del sistema, que en ese momento no es posible realizar el cálculo de la fecha de vigencia de los saldos, por cualquiera de los siguientes motivos&#58;Que al momento de solicitar el saldo, la fecha en que se solicite el saldo no permita determinar la fecha de vigencia, atendiendo a que no ha sido publicado el INPC.Que al momento de solicitar el saldo, el valor del INPC no haya sido capturado en el sistema.
672 | Realizar los ajustes necesarios al simulador de cálculos que permitan utilizar tasas de recargos diferenciadas, incluyendo la que se utilice para los convenios de reducción, señalamiento de multas fiscales y no fiscales para el proceso de actualización, así como el cálculo de pagos a plazos y diferido.
673 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que el área de Entidades Federativas de la AGR solicita en relación a la ;1ª Emisión de 2019 del ISR Participable conforme al artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal;, fecha de corte 7 de marzo de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 63 listados en el archivo Excel adjunto 455_Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que las Entidades Federativas de la AGR solicita en relación a la ;1ª Emisión de 2019 del ISR Participable conforme al artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal;, fecha de corte 7 de marzo de 2019Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoISR participable. Artículo 3-B LCFMensaje Se adjunta plantilla en Word ;455_final.docx;Variables5 Vigencia30 díasNotaEs plantilla ya se generó para la solicitud #341 y 361, se solicita se envíe muestra para visto bueno usando cualquier registro
674 | Crear un repositorio de información mediante el cual se pueda intercambiar documentación con las entidades federativas, así como gestionar cuentas de acceso a los diferentes aplicativos del SAT.
675 | Actualmente los asuntos no llegan a la bandeja de los administradores o abogados para su atención dentro del MAT Jurídico, estos errores se presentan en los aplicativos RRL, CAL y AUJ de manera recurrente en la comunicación con el gestor de procesos IBM BPM, los cuales no se pueden no se pueden solventar de raíz al ser problemas inherentes de la comunicación entre dos sistemas.Derivado de lo anterior, origina&#58;Una falta de atención de un requerimiento por parte del Contribuyente ya que no se visualiza en el sistema la solicitud correspondiente; Perdida de asuntos al momento queson turnados de un Administradora los abogados, ya que se quedan en un estado indefinido;No visualización de suntos por parte de los abogados sobre la consulta en su bandeja de tareas pendientes;Perdidad de asuntos en el Módulo de AUJ al momento que son reasignados de un abogado a otro yPerdida de asuntos al momento que son remitidos de un área interna a otra, ya que se quedan en un estado indefinido;
676 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que el área de Administración Central de Programas Interinstitucionales de Servicios solicita en relación a ;Promociones de aclaración recibidas en relación al tema del Sorteo el Buen Fin 2018, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 2 listados en el archivo Excel adjunto 456_Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Programas Interinstitucionales de Servicios solicita en relación a ;Promociones de aclaración recibidas en relación al tema del Sorteo el Buen Fin 2018Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSorteo El Buen Fin 2018Mensaje Se adjunta plantilla en Word ;456_final.docx;Variables7 Vigencia53 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto bueno
677 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que el área de Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías solicita en relación a ;Cartera Coactiva;, al corte de febrero 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,263 listados en el archivo Excel adjunto 457_Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías solicita en relación a ;Cartera Coactiva;, al corte de febrero 2019Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscalMensaje Se adjunta plantilla en Word ;457_final.docx;Variables8 Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra tanto para persona física como para persona moral para visto bueno
678 | Generar una solución que permita realizar la automatización de la publicación quincenal de los listados de los supuestos de contribuyentes incumplidos en el Portal del SAT.
681 | Incorporar criterios de validación en operaciones de exportación que cuentan con el beneficio y la autorización de la aduana al despacho a domicilio a la exportación, verificando las autorizaciones que se registren desde la VUCEM (Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana).
685 | Las Administraciones Desconcentradas de Recaudación al ser las encargadas del control y cobro de los créditos fiscales, determinados tanto por autoridades internas como autoridades externas, requieren computar plazos para determinar la firmeza de los créditos fiscales y proceder a su cobro. Para ello se hace necesario contar con un catálogo que indique los días inhábiles que no cuentan para el cómputo de tales plazos, incluyendo aquellos días que se consideren inhábiles por zonas, es decir, por ADR, Estado o Municipio.Riesgo&#58;El no contar con una funcionalidad de días inhábiles diferenciados a nivel estatal, genera inconsistencias o cobros indebidos a los contribuyentes.Beneficio&#58;Determinar con certeza con base en el cálculo de días hábiles&#58;La aplicación de los descuentos de las Multas, y en su caso, la baja automática con motivo del pago, y para algunos casos, la consideración del vencimiento de la fecha de vigencia en los días señalados para convenios, documentos de gestión y formatos para pago previamente emitidos.
686 | Se requiere implementar en el aplicativo MAT-DyC en la ruta Consulta&gt;&gt;Consulta SIR una vista para consultar la información almacenada en SIR.
687 | Actualización de las plantillas generadas por MAT Devoluciones y Compensaciones, tanto de Hidrocarburos como de Grandes Contribuyentes.
688 | Actualmente el sistema envía el error 551 16 3 3 53 “FRACCIÓN DE AUTO NUEVO NO PERMITIDA PARA LA CLAVE DE DOCUMENTO DECLARADO” cuando se declara una fracción del cs_fracc_esp 57 en una clave de documento diferente a A1 con identificador VN, se requiere modificar esta validación para que sólo permita operaciones A1 con VN cuando las fracciones se encuentren en dicho catálogo, pero no restringir a que se usen en otras claves de documento, sin afectar otras validaciones
689 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que el área de Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia pago provisional;, fecha de corte febrero de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 585,062 listados en el archivo Excel adjunto 458_Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia pago provisional;, fecha de corte febrero de 2019Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a cumplir con tus obligaciones fiscalesMensaje Se adjunta plantilla en Word ;458_final.docx;Variables31 Vigencia15 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto bueno de los siguientes contribuyentes STE150422F49 y GAGG7204184R8
690 | Es necesario contar con un XSD que contenga las validaciones definidas en las reglas técnicas.
691 | Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 141 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
693 | Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 141 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
695 | Modificar el VOCE a fin de que se verifique el estado del domicilio fiscal en operaciones de importación, el sistema deberá verificar si la validación del domicilio se encuentra activa y vigente a la fecha en que se realiza la validación, en caso afirmativo se deberá verificar el estado del domicilio con los estados válidos de acuerdo a las validaciones existentes en operaciones de exportación
696 | Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 224 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
697 | En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso​​ por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes.​
698 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento solicita derivado a Opinión de cumplimiento negativa al corte de 22 de marzo de 2019, y que por errores en la ejecución de los scripts no fueron despachados 126,724 mensajes que corresponden la remesa #453.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento solicita derivado Opinión de cumplimiento negativa al corte de 22 de marzo de 2019Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoOpinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.Mensaje Se adjunta plantilla en Word ;453_final.docx;Variables3 Vigencia30 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra para visto bueno para PF y PM.
699 | Crear una tabla en Intersec con información de programas IMMEX de Fraudix
700 | Actualizar los criterios de validación de saldo a favor al contribuyente (SFC) en la rectificación de pedimento
701 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia Agentes Aduanales;, fecha de corte febrero de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 47 listados contribuyentes en el archivo Excel adjunto 460_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia Agentes Aduanales;, fecha de corte febrero de 2019Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia Agentes Aduanales;, fecha de corte febrero de 2019Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscal.Mensaje Se adjunta plantilla en Word ;460_final.docx;Variables7 Vigencia30 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra para visto bueno.
702 | Se requiere hacer mejoras al componente de búsqueda en el portal del SAT.
703 | ​Se requiere que al llamar la página de medios de contacto desde el buzón del Nuevo Portal se muestre un video en pantalla emergente.
704 | Se solicita se tenga la trazabilidad de la revisión física-documental de un reconocimiento derivado del apoyo del equipo no intrusivo (RAPISCAN).
706 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC solicita en relación a los ;Contribuyentes relevados de presentar el aviso de inicio de liquidación previsto en la regla 2.5.2;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 3 contribuyentes en el archivo Excel adjunto 461_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC solicita en relación a los ;Contribuyentes relevados de presentar el aviso de inicio de liquidación previsto en la regla 2.5.2;Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoCancelación por liquidación.Mensaje Se adjunta archivo en Word ;461_final.docx;Variables3 Vigencia30 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra para visto bueno
707 | ​Los módulos del proceso del SIPRED e ISSIF ( Administración, presentación, recepción, seguimiento y visualización), NO están preparados para la presentación de la información de los documentos de la Información sobre situación fiscal, el dictamen fiscal y los papeles de trabajo para el ejercicio 2019 por cambio de reglas de negocio.
708 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC solicita en relación a ;Región fronteriza norte (3), a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 358 contribuyentes en el archivo Excel adjunto 462_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC solicita en relación a ;Región fronteriza norte (3).Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoRegión fronteriza norte ISRMensaje Se adjunta plantilla en Word ;462_final.docx;Variables3 Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto bueno
709 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Carta condonación créditos fiscales,; contribuyentes con importes entre 100,001 a 999,999 pesos a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 7,962 contribuyentes en el archivo Excel adjunto 463_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Carta condonación créditos fiscales, ;contribuyentes con importes entre 100,001 a 999,999 pesosPara la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInformación sobre créditos condonadosMensaje Se adjunta plantilla en Word ;463_final.docx;Variables3 Vigencia90 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto bueno tanto de persona física como de persona moral
710 | Se requiereindiquen el número de mensajes enviados del envío #389. (RFC, fecha de envío y fecha de lectura), para un requerimiento que está haciendo INFONAVIT a negocio de la AGR.
711 | Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 203 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
712 | ​ Derivado de la actualización de los logotipos de acuerdo a lo publicado dentro de los lineamientos gráficos, es necesario actualizar los mismos dentro de la aplicación de Mis cuentas, así como eliminar el tercer banner que se presenta en el mismo.
714 | Se requiere complementar validaciones en el VOCE para que, cuando identifique pedimentos con clave de documento “V3” es decir, pedimentos de transferencia de la industria automotriz, y en estos se declare el identificador de caso “C5” a nivel general, VOCE no envíe el error506¦3¦04¦17
715 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR, la cual solicita en relación a la ;Vigilancia DIOT;, corteenero-febrero 2019 se reemitan a los medios de contacto de los 72,038 contribuyentes en el archivo Excel adjunto 464_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.
717 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR, la cual solicita en relación a la ;Vigilancia DIOT;, corteenero-febrero 2019 se reemitan a los medios de contacto de los 72,038 contribuyentes en el archivo Excel adjunto 464_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.
719 | El sistema actualmente no cuenta con las funcionalidades de emitir reportes que faciliten la toma de decisiones respecto a la operación, asimismo es necesario modificar algunas funcionalidades que ya no son compatibles con la operación actual.
720 | Aplicar una actualización de reglas al proceso de cartas cupo para el tema de almacenes generales de depósito, derivado a la operación de los mismos, para facilitar y controlar de mejor manera las mercancías que ingresan al régimen de depósito fiscal.
722 | Realizar modificaciones al Validador de Operaciones de Comercio Exterior para agregar un Nuevo control de exigencia de registro 552.
724 | Se requiere implementar funcionalidades que permitan identificar las operaciones de comercio exterior realizadas con fracciones arancelarias del anexo II del decreto IMMEX consideradas sensibles al amparo del crédito en la modalidad de IVA e IEPS.
725 | Es necesario evitar los errores de validación de pedimentos de importación y exportación que implique la declaración de fracciones arancelarias de nueva creación de mercancías sujetas a la aplicación de regulaciones y restricciones no arancelarias, esto derivado de la actualización de las disposiciones legales en materia de comercio exterior.
726 | El cambio surge de la necesidad de permitir el registro de más de un tipo de multa de forma simultánea por clave de documento y realizar validaciones que se indica a continuación en el control del Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE).
727 | La actualización surge de la necesidad de crear un control donde el usuario pueda capturar los datos de los pedimentos, que deberán desaduanar al momento del pago de las contribuciones.​
728 | Se requiere modificar el Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE) en el cálculo de la base gravable de IVA.
729 | Se requiere modificar el Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE), respecto a la validación de las operaciones de Recinto Fiscalizado Estratégico.
730 | Se requiere modificar el Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE), respecto a la validación de los datos declarados en el campo de la cantidad y unidad de medida tarifa, y cantidad de unidad comercializadora.
731 | Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 203 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.ClaveMNDescripciónRN01xActualizar, en la base de datos de CURP (tabla alterna que proporciona periódicamente el RENAPO) los datos de NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO conforme al siguiente listado&#58;RFCNombre RFCPrimer apellido RFCSegundo apellido RFCCURP RENAPONombre RENAPOPrimer apellido RENAPOSegundo apellido RENAPORAMH580828PH3HERCULANO RAMIREZ MUÑIZRAMH580828HCLMXR17HERCULANORAMIREZMUÑIZTOCM620226MQ9M DE JESUSTORRESCABALLEROTOCJ620226MASRBS01M. DE JESUSTORRESCABALLEROAAVC9807164X5JOSE CARLOS ALBERTOALCALAVALENBZUELAAAVC980716HDGLLR01JOSE CARLOS ALBERTOALCALAVALENZUELAVIAG8605049K9GILBERTO VILLALVA ALEJANDROVIAG860504HCLLLL09GILBERTO VILLALBA ALEJANDROLULZ640427223MA. ZITALUNALOPEZLULZ640427MNTNPT00MARIA ZITALUNALOPEZHIOE580212CV3ERNESTOHIRALESOJEDAHIOE580212HBSRJR07JOSE ERNESTOHIRALESOJEDA Se anexa listado en formato Excel RN02xLa identificación de cada registros deberá realizarse por CURP y sustituir con los datos del apartado ;DEBE DECIR;.RN03xÚnicamente se modificarán los nombres y apellidos, es decir, claves y datos adicionales del documento NO deberán ser actualizados.
732 | No se pueden identificar correctamente a los contribuyentes que prestan servicios domésticos a cambio de una contraprestación periódica. Alta de roles y relaciones a través de la opción de Visor Tributario en MAT; y la actualización de los catálogos de roles y relaciones en la base de datos de la plataforma de RFC Ampliado.
733 | Contar con información oportuna y centralizada de diferentes fuentes para la construcción de modelos de riesgo e información que respondan a los temas prioritariosdel SATy deotras instituciones, soportado poruna arquitecturae infraestructura escalable que permita eluso de contenedores, un desarrolloágil y una eficiente capacidad de procesamiento,que asegure la compatibilidad de las herramientas y la seguridad en la información centralizada; así comoun repositorio de datosunificadoy estandarizado sobre un sistema de archivos distribuido que permitauna consulta eficiente y gestionadadela información.
734 | Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 29 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.ClaveMNDescripciónRN01xActualizar, en la base de datos de CURP (tabla alterna que proporciona periódicamente el RENAPO) los datos de NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO conforme al listado de 29 registros que proporciona la Administración Central de Operación de Padrones como insumo.RN02xLa identificación de cada registros deberá realizarse por CURP y sustituir con los datos del apartado ;DEBE DECIR;.RN03xÚnicamente se modificarán los nombres y apellidos, es decir, claves y datos adicionales del documento NO deberán ser actualizados.
735 | Actualizar el aplicativo de FATCA para la recepción de archivos correspondiente al ejercicio 2018 que permiten el Intercambio de Información Autómatico.
736 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Cartera persuasiva;, cortemarzo 2019, se reemitan a los medios de contacto de los 1,920contribuyentes en el archivo Excel adjunto 466_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.
737 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia anual ISR de PM 2018;, corte15 de abril 2019, se reemitan a los medios de contacto de los 8,073 contribuyentes en el archivo Excel adjunto 467_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia anual ISR de PM 2018;, corte15 de abril 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales.Mensaje Se adjunta archivo en Word ;467_final.docx;Variables11 Vigencia15 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto bueno de los siguientes contribuyentes UPC840131AW1 y MAGP6206298P8.
738 | Automatizar el proceso de atención de las declaraciones de Pago en Especie a través de Internet, desde la recepción de la documentación electrónica, ingreso de las obras al SAT, revisión y dictamen de las obras, vinculación con el resultado del sorteo, traslado a los diferentes destinos y seguimiento puntual del ciclo de vida de la obra en cada destino. La gestión incluirá el manejo de mensajes y notificaciones a través de Internet con autenticación de e.firma, firmado electrónico de documentos como parte de la gestión y estructura que permitan rendir los informes de administración y difusión de las obras en posesión del estado. El sistema que se genere cubrirá la operación e información de las obras pagadas en especie a partir de las declaraciones de los artistas en 2020 para el ejercicio fiscal 2019. La herramienta nos permitirá una cobertura nacional con la donación para los museos susceptibles de recepción ampliando la gama de tipos de obras incluyendo obras diferentes a las artes visuales.
739 | Se requiere la atención y soporte de la FASE2 para la continuidad del proyecto MAT-CBZRegistro, control y seguimiento automático de convenios de pago en el MAT.Cobranza (Continuidad delPOL 236,en el que sólo se libero la Fase 1 y del PPMC 102552, que por el término del contrato con el SDMA 4 no se logró su liberación a producción.​
740 | Actualmente en MAT Cobranza al visualizar la consulta de los adeudos de los contribuyentes en el apartado de ver conceptos, nos muestra número de crédito (en su caso), en la primera columna, el concepto, el tipo de impuesto, tipo de multa, periodo y ejercicio, importe determinado y situación(es) vigente(s) como columnas también. Sin embargo, no se pueden ver en primer plano todas las columnas señaladas en el párrafo anterior, sino que, mediante barra de desplazamiento, para todos los casos, se tiene que utilizar para la visualización de las últimas columnas, perdiéndose de vista la información del concepto o accesorio del que se trata. De igual forma, tanto para el caso de las resoluciones a cargo de un deudor, como el detalle de cada resolución, la información de éstas, no se pueden imprimir (PDF) ni exportar a un archivo de Excel para su uso operativo.
741 | Se requiere ampliar la longitud del campo de guías aéreas (registro 503 campo 3) a 25 caracteres
742 | Realizar la extracción de información con corte al 30 de Abril de 2019 y elaborar los reportesNyVMAT_CifrasDiarias_30042019Reporte Fiscalizacion_30042019Reporte NE AGR_30042019Reporte NE_30042019ReporteAdicionalFiscalizacionElectronica_30042019
743 | Se requiere actualizar el Web Service del Sector Primario para integrar validaciones de obligaciones contenidas en la LCO y L-RFC en una sola herramienta que utilicen los Proveedores de Certificación de CFDI, así como eliminar los roles que se habilitan a los contribuyentes para que puedan facturar a través del adquirente.
744 | Actualizar los camposMunicipio o demarcación territorial de registro.y Número de acta en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
745 | Se requiere crear una consulta que permita obtener, por quincena o por unidad andministrativa, el total de viáticos gravados y exentos después de su comprobación y glosa.
746 | ​Se requiere modificar la validación del cierre de consolidados en los que se declare el identificador AV¦2 a fin de que verifique que la fecha de entrada declarada sea igual o posterior a la fecha de apertura del previo y anterior a la fecha de pago del pedimento.
747 | Derivado de la implementación del pago de pedimentos y formulario múltiple de pagos, referenciados con línea de captura de comercio exterior donde se habilitó la consulta y verificación de la situación de pago de las líneas de captura de comercio exterior a través del Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente (PTSC), mismo que ha sido implementado en producción a finales de Enero de 2019, y con el fin de disminuir la obsolescencia tecnológica de las aplicaciones del SAT incorporándolos a un paradigma arquitectónico basado en contenedores y microservicios, se ha decidido impulsar la aplicación de Pago Referenciado de Pedimentos, Formulario Múltiple de Pagos.El objetivo es eficientar la operación y el mantenimiento de las aplicaciones, conventajasen la disponibilidad del servicio, disminución en el costo de operación y tiempos de desarrollo.​​
748 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que el área de Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Programa de Caídas e Inconsistencias Recaudatorias;, corteabril 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 50,144 listados en el archivo Excel adjunto 465_Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Programa de Caídas e Inconsistencias Recaudatorias;, corteabril 2019Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoTe invitamos a revisar tu situación fiscalMensaje Se adjunta plantilla en Word ;465_final.docx;Variables17 Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto bueno de los siguientes contribuyentes UCD530225AI6, RAGA490906FI7 y ASF920828DM2
749 | Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 245 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
750 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que el área de Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación al ;Complemento Carta Condonación créditos fiscales;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 5 listados en el archivo Excel adjunto 468_Final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación al ;Complemento Carta Condonación créditos fiscales;.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInformación sobre créditos condonadosMensaje Se adjunta plantilla en Word ;468_final.docx;Variables3 Vigencia180 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto bueno de los siguientes contribuyentes CFM0606123N4 y CUN7707052B3.
751 | Incorporar los resultados del proceso de validación de 2a emisión 2019 (enero y avance de marzo 2019) identificada como Abril 2019 en la opción de Mis Expedientes/ Mis Documentos/ Entidades Federativas, dentro de Buzón Tributario. ND001. Incorporar la información de la segunda emisión de 2019 al formulario de Entidades Federativas de ISR Participable.Consideraciones&#58;Visualizar los archivos con base al contribuyente que ingrese a Mis Expedientes/Mis documentos/Entidades Federativas/ISR Participable.Para la validación del alcance de este requerimiento, se deberá Ingresar a Buzón Tributario/ Mis expedientes/ Mis documentos/ Entidades Federativas/ISR participable con el RFC de prueba AEHG71021199A mostrar la ventana ;Artículo 3 - B LCF; con la opción a descargar el o los archivos del formulario de ISR participable ya sea de Informe Global ISR participable. Art. 3-B LCF o Criterios de validación ISR participable. Art. 3-B LCF, tanto de la emisión de Abril 2018, Mayo 2018, Junio 2018, Julio 2018, Enero 2019 y Abril 2019 gestionada mediante las iniciativas 97, 190, 268,325, 662 y xxx respectivamente está última realizada mediante esta gestión.Cargar el archivo ;2aEmi_Layout_ISR_Participable_Mi_Repositorio.xlsx;, los 440 archivos con la siguiente nomenclatura ;Criterios_de_validacion_2_ &lt;RFC&gt;.pdf; y los 440 archivos con la nomenclatura ;&lt;EF&gt;_&lt;RFC&gt;_ 2_2019.xslx; los cuales serán integrados mediante la ACOST en el Fileshare ubicado en los nodos del clúster cpsd2profshx01 y cpsd2profshx02 en la instancia CPSD2PROFSVN03\SICOF, en la ruta SICOF\DECA_2015 Para mayor referencia, los archivos a integrarse deberán observarse conforme a las siguientes Imagen, la primera muestra el ingreso a Buzón Tributario/Mis expedientes/Mis documentos/Entidad Federativa/ISR participable y la segunda lo referente a la integración requerida en este requerimiento&#58;Conforme a lo anterior, cabe precisar que la integración de los archivos de la emisión de abril, mayo, junio y julio 2018 (integrados a través de la iniciativa 97,190, 268, 325 y 662 respectivamente), permanecerán en la base de datos.
753 | Se solicita se dé de baja la cuenta del usuario con los siguientes datos, en el aplicativo denominado Amparados&#58;RFC corto RAND719TNombre Diana Guadalupe Ramírez NuñezSe solicita se dé de alta la cuenta del usuario con los siguientes datos, en el aplicativo denominado Amparados&#58;RFC corto GUSM7894Nombre Magda Gabriela Gutiérrez SilvaAtendiendo a estos cambios sólo deberán permanecer activos los siguientes usuarios.NOMBRERFC CORTOFernando Antonio Rojo SaldañaROSF6411Mayra Pavón MartínezPAMM79AAFátima Orizaba ChávezOICF832EJuan Gabriel Ruíz ValleRUVJ6947&lt;&gt;RN01Eliminar los permisos de acceso al aplicativo Amparados y adicionar los permisos de acceso al aplicativo Amparados, para los usuarios descritos.
754 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que el área de Entidades Federativas de la AGR solicita en relación al ;2da. Emisión de 2019 del ISR Participable conforme al artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 441 contribuyentes listados en el archivo Excel adjunto 470_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.
755 | ​Crear un esquema que permita obtener informacion de pedimentos y no pedimentos desde tablas de aplicaciones legadas a fin de incorporarlas a Bases de datos del MAT CE a fin de contar con información que permita contar con todo el universo de Contabilidad Aduanera.
756 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que laAdministración Central de Operación de Padrones de la AGSC solicita relación a ;Región fronteriza norte (4);, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 529 contribuyentes listados en el archivo Excel adjunto 469_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.
757 | ​Homologar la imagen Institucional acorde a los lineamientos y estándares de la administración Pública Federal, respecto a la imagen oficial de la SHCP y SAT (únicamente logotipos).
758 | ​Actualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC Ampliado a través de la opción de Visor Tributario con permisos de usuario por autoridad, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.
759 | ​Realizar la integración de las bases de datos en un Data Warehouse (DWH) de diferentes aplicativos para la Administración Central de Notificación de la Administración General de Recaudación, que permita obtener reportes que son periódicos o establecidos, además que facilite obtener información de consultas no planeadas mediante la herramienta SAS con los perfiles que se definan para el efecto.ClaveMNDescripciónRN001XIntegración de información en el DWH de Subcontratación Laboral, contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN002XIntegración de información en el DWH de la Notificación Electrónica, contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN003XIntegración de información en el DWH de Estrados y Edictos, contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN004XIntegración de información en el DWH Generación de Verificaciones Institucionales, contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN005XIntegración de información en el DWH Amparados, contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN006XIntegración de información en el DWH Medios de contacto contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN007XIntegración de información en el DWH Retorno de capitales contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN008XIntegración de información en el DWH Universo RFC contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN009XIntegración de información en el DWH Mensaje de interés contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN010XIntegración de información en el DWH SMS contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN011XIntegración de información en el DWH Terceros Autorizados contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN012XIntegración de información en el DWH TIBT contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria con un desfase de 24 horas (toda vez que sea liberado el aplicativo).RN013XIntegración de información en el DWH PRODECON contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN014XIntegración de información en el DWH Forma Oficial 61 contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN015XIntegración de información en el DWH Forma Oficial 78 contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN016XIntegración de información en el DWH Aviso de Condonación Parcial contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN017XIntegración de información en el DWH Aviso de Créditos por Pérdidas Fiscales contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN018XIntegración de información en el DWH Aviso para ejercer la opción a que se refiere el artículo tercero transitorio de la RMF 2016 contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN019XIntegración de información en el DWH Aviso de Minería contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN020XIntegración de información en el DWH Contenidos del Nuevo Portal del SAT contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN021XIntegración de información en el DWH Sistema de Firmado Electrónico de Notificaciones (SIFEN) contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.RN022XIntegración de información en el DWH Mis documentos contemplando la información que se solicita en el archivo en Excel llamado Validación_Definiciónderequerimientos20190215.xlsx. La periodicidad en que se actualizará la información en el DWH es de manera diaria.
760 | ​Actualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC Ampliado a través de la opción de Visor Tributario con permisos de usuario por autoridad, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.
761 | ​Actualizar catálogo de SUII del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII” 1 Subprograma para el “Programa de Aviso Correctivo (PAC)”.
762 | Actualizar los Catálogos Contables y Procesos del Sistema de Contabilidad Central del Nuevo Esquema de Pagos y Solución Integral, para el Registro Contable de conceptos de Ley, Ingresos Ajenos y Egresos en el Ejercicio Fiscal 2019.Se solicita actualizar los siguientes catalogos contables&#58;- Catálogo CAT-CON.- Catálogo CAT-FP.- Catálogo CAT-COM.
763 | Modificar el logotipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria en el encabezado, en el extremo superior izquierdo y en el pie de página de manera central, conforme a los archivos Logo SHCP_Horizontal.png y Logo SHCP_SAT_Horizontal.png, que se anexan en este requerimiento, respetando el tamaño que actualmente tienen las imágenes en producción.
764 | ​Actualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC Ampliado a través de la opción de Visor Tributario con permisos de usuario por autoridad, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.
765 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita derivado Opinión de cumplimiento negativa al corte de 20 de abril de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,555,928 contribuyentes en el archivo adjunto 471_Final.rar, que por tamaño se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita derivado Opinión de cumplimiento negativa al corte de 20 de abril de 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoOpinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.Mensaje Se adjunta plantilla en Word ;471_final.docx;Variables3 Vigencia30 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra para visto bueno para PF y PM.Se integran en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia los archivos 471_final.docx y 471_final.rar
766 | ​Derivado de la reingenieria de Certisat CRM, se debe considerar la incorporación del módulo de bloqueo y desbloqueo de usuarios VIP.
767 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita derivado a la Vigilancia Anual 2018 sistema financiero, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 203 contribuyentes en el archivo Excel adjunto 472_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita derivado a la Vigilancia Anual 2018 sistema financiero.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales.MensajeSe adjunta archivo en Word ;472_final.docx;Variables(6) Vigencia15 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra para visto bueno
768 | ​Infraestructura obsoleta que soporta aplicativos de uso para todo el SAT. AutonormaPone a disposición del SAT normativa para la operación de sus procesosComunicación InstitucionalDifusión de temas relevantes que apoyan las funciones de los empleadosAplicativos que soportan la capacitación que proporciona el SAT tanto de manera interna como externa
769 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita derivado de la Cartera Coactiva con corte al mes de Marzo 2019., a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,398 contribuyentes en el archivo Excel adjunto 473_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita derivado de la Cartera Coactiva con corte al mes de Marzo 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;473_final.docx;Variables(8) Vigencia30 díasNotaNegocio solicita que se envíe muestra para visto bueno de PF y PM.
770 | ​Los campos que se tienen en el registro de bienes no son los suficientes para dar a conocer a los postores información que necesita conocer.
771 | ​Contar con la consulta de pedimentos en MATCE. La cual, a través de un servicio parametrizable por el usuario, realice la consulta de información en el Sistema de Automatización Aduanero Integral (SAAI), o en el Modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior (MATCE).
772 | Debido a los convenios de colaboración que tiene el SAT con dependencia externas y la necesidad de intercambio de información en este caso con el INFONAVIT, Se requiere contar con un canal seguro para realizar el envío y recepción de dicha información. Contar con un canal seguro para poder intercambiar la información bidireccional sin poner en riesgo la seguridad de la información, teniendo los controles adecuados, así como una bitácora de auditoría sobre la información a compartir.
773 | Se requiere que dentro de SAT Móvil para la versión de Android, se habilite la opción de Mis Cuentas.
774 | Se requiere que dentro de SAT Móvil para la versión de iOS, se habilite la opción de Mis Cuentas.
775 | El CDS tome el mantenimiento y soporte del aplicativo de Subcontratación.
776 | Derivado de la problemática de redireccionamiento del Nuevo Portal hacia la página de buzón, cuando el contribuyente aún no se ha autentificado, es necesario modificar el Home de Nuevo Portal para incluir las validaciones necesarias que no permitan se redireccione a la página Buzón en estos casos.Para evitar que el Cache de la Nube tome plantillas que son compartidas en la navegacion pública y privada, es necesario crear por separado las plantillas del Nuevo Portal, para que exsita navegación publica y navegación privada de forma independiente.
777 | Actualmente en la Administración Central de Modernización Aduanera (ACMA) de la Administración General de Aduanas (AGA) se tiene la responsabilidad de emitir información ejecutiva relacionada a operaciones de comercio exterior a nivel nacional y por cada punto táctico que permita la visibilidad a la alta dirección de la relevancia en eventos propios que permitan transparencia en los objetivos estratégicos por lo que se requiere la automatización de un modelo de información de temas de comercio exterior y que se pueda consumir esta información por los colaboradores de la ACMA y áreas involucradas. Se requiere integrar en esta iniciativa la información de operaciones de comercio exterior que se recaba en los distintos procesos automatizados institucionales de forma que se conjunten uniformemente conforme a la trazabilidad de los eventos.Para lograrlo, serequiere contemplar los siguientes puntos&#58;1.-Realizar la extracción de información transaccional diaria correspondiente los temasde negocio que se detallan en el RN01 del RES.2.-Contar con la información histórica de 3 años anteriores y la actual que se esté generando.3.-Generación de un modelo de inteligencia de negocio que contenga la integración de las fuentes que se enlistan en el RN01 del RES4.-Contar con el acceso a la información mediante herramientas institucionales para su autoconsumoEl riesgo de no contar con esta solución es inherente a la operación aduanera y podría incurrir la institución en omisiones importantes en temas de Seguridad Nacional.​​
779 | ​En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes.​
780 | ​Derivado de la implementación del servicio de migración de aplicaciones del contrato SENHA, surge la necesidad de modificar la referencia al contexto al que se dirigen las peticiones /app/seg para que pueda ser configurable. Identificando todas las variables de tipo string que tiene asignaco el valor /app/seg y respentando el nombre de la variables en el archivo properties, en la siguiente aplicacionesSeguridad.war - Contribuyente, Seguridad.war - Empleado y Portal Empleado.war. con la finalidad de realizar las pruebas de federación entre la infraestructura de nube y solución de identidades institucional, para evitar conflictos entre los contextos de los servicios actuales.
781 | ​Actualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC Ampliado a través de la opción de Visor Tributario con permisos de usuario por autoridad, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.
782 | Se requiere que losconceptos de pago (identificados en la matrizde claves informáticas y contables), con sus respectivas claves de DPA´s, se registren en los procesos de DPAs, en la base de datos DyP Pagos y NEPE SISPR, con el fin de que las diferentes dependencias que se están incorporando al proceso de recepción de pagos puedan generar sus líneas de capturas.
783 | Derivado de duplicidad por la AGCTME en el archvo que se genera para la publicación de la LCO, es necesario actualizar las consultas que se realizan a la PKI, con la finalidad de obtener el archivo LCO_PF.txt sin datos duplicados​
784 | ​Se requiere agregar a la funcionalidad nativa de Peoplesoft que hace el componente ;Conciliación Semimanual; elementos que permitan que aumente su grado de automatización y que pueda generar el reporte de conciliación bancaria - contable que se le pide mensualmente a la Administración de Recursos Financieros ;2;, de la AGRS.
785 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que el Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia pago provisional;, fecha de corte marzo de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 609,483 contribuyentes listados en el archivo Excel 474_final.xlsx, que por tamaño se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia pago provisional;, fecha de corte marzo de 2019, para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales.MensajeSe adjunta archivo en Word ;474_final.docx;Variables31)RFC, Nombre Largo, SALUDO, nombre_corto, MENSAJES, FOLIO, fecha corte información, PERIODO1, obligación 1, PERIODO2, obligación 2, PERIODO3, obligación 3, PERIODO4, obligación 4, PERIODO5, obligación 5, PERIODO6, obligación 6, PERIODO7, obligación 7, PERIODO8, obligación 8, PERIODO9, obligación 9, PERIODO10, obligación 10, PERIODO11, obligación 11, PERIODO12, obligación 12Vigencia15 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto bueno de los siguientes contribuyentes GASC300121RW4 y STE150422F49x
786 | Se requiere incluir el primero periodo vacacional en los aplicativosRecursos de Revocación en Línea (RRL) y Consultas y Autorizaciones en Línea Portal Contribuyente en el catálogo de los días inhábiles para 2019.Con la finalidad de que no se contemplen en el conteo de los plazos legales para la atención de asuntos ingresados por el Contribuyente.
787 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC solicita en relación a ;Región fronteriza norte (5);, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 3,597 contribuyentes listados en el archivo Excel 475_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Estructurar los scripts para mensajes de interés que la Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC solicita en relación a ;Región fronteriza norte (5);, para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoRegión fronteriza norte ISR.MensajeSe adjunta archivo en Word ;475_final.docx;Variables(3)Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto bueno
788 | ​Actualmente el aplicativo de RFC Ampliado, no permite guardar los siguientes caracteres especialesguion bajo (_) y Cedilla (Ç), en el campo del nombre de “Denominación o Razón Social”, cuando se realiza un trámite de Inscripción, a través del Portal Contribuyente y Portal Empleado. Así como también cuando se realiza una actualización al nombre de la Denominación o Razón Social, cuando se ejecuta el trámite a través de la opción de Visor Tributario.
789 | Realizar mejoras al aplicativo Mi Contabilidad Personas físicas para persistir información de campos para generación de la declaración DIOT, asi como ocultar campos no requeridos para Personas Físicas con Actividad Empresarial.
790 | Implementar mejoras a los procesos de generación y validación de las lineas de captura modificando los algoritmos que se utilizan; así como incluir los canales y medios de pago enviados por los bancos hacia el SAT.
791 | Implementar en la herramienta de gestión de operaciones definida por la AGCTI, las guías de operación seleccionadas por las Centrales de ACSN y ACDMA necesarias para gestionar de manera eficaz y eficiente los diversos flujos de trabajo para la atención de solicitudes y servicios requeridos por áreas usuarias del SAT, identificando responsables, fases, artefactos de entrada, artefactos de salida, recursos, metas de atención y métricas de resultados.
792 | ​Implementar una guía de operación que indique las actividades, reglas de negocio, involucrados, artefactos y mejores prácticas necesarios para institucionalizar los aplicativos desarrollados y operados por las áreas de negocio, dando como resultado que la AGCTI pueda mantener el control de la seguridad, arquitectura, infraestructura y la continuidad de la operación.
794 | ​Se requiere actualizar los logotipos de la SHCP y del SAT que se encuentran en el encabezado del Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente, reemplazando la imagen actual por la que contenga los logotipos vigentes, esta deberá tener las dimensiones 1030 x 80 pixeles.
795 | ​Actualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC Ampliado a través de la opción de Visor Tributario con permisos de usuario por autoridad, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.
796 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 462 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.ClaveMNDescripciónRN01xActualizar, en la base de datos de CURP (tabla alterna que proporciona periódicamente el RENAPO) los datos de NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO conforme al listado de 462 registros que proporciona la Administración Central de Operación de Padrones como insumo.RN02xLa identificación de cada registros deberá realizarse por CURP y sustituir con los datos del apartado ;DEBE DECIR;.RN03xÚnicamente se modificarán los nombres y apellidos, es decir, claves y datos adicionales del documento NO deberán ser actualizados.
797 | ​Permitir la lectura del gafete único de figuras aduanales por el carril peatonal en el Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente.
798 | Se requiere contar con una herramienta, que permita construir a partir de una llave en formato RSA, la llave privada que requiere la selladora para su función.R001, debe ser creada, La herramienta debe leer una llave en formato RSA de un archivo PEM sin contraseña.R002, debe ser creada, La herramienta debe convertir la llave RSA en el formato que usa la selladora (.bin).R003, debe ser creada, La herramienta debe mostrar el contenido de la llave en el formato de la selladora (.bin).​R004, se debe generar Manual de Instalación con las instrucciones de uso de la herramienta.
800 | ​Desacoplar en la aplicación MAT Cobranza el módulo ;Resoluciones - Traslado; del war monolítico ;MAT-Cobranza.war;.Actualizar el Front End y Back End a las versiones más recientes alineado el marco tecnológico actual.
801 | Derivado de la liberación en producción del nuevo aplicativo DeclaraNOT en Línea, se requiere realizar algunos ajustes al flujo del cliente del DeclaraNOT, inhabilitando la opción de presentación de Declaración tipo Normal durante el periodo de convivencia de ambos aplicativos. De no realizarse los cambios a la funcionalidad, el contribuyente podrá presentar más de una Declaración complementaria.
803 | ​Actualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC Ampliado a través de la opción de Visor Tributario con permisos de usuario por autoridad, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.RN01xActualizar, en la base de datos de CURP (tabla alterna que proporciona periódicamente el RENAPO) los datos de NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO conforme al listado de 295 registros que proporciona la Administración Central de Operación de Padrones como insumo.RN02xLa identificación de cada registros deberá realizarse por CURP y sustituir con los datos del apartado ;DEBE DECIR;.RN03xÚnicamente se modificarán los nombres y apellidos, es decir, claves y datos adicionales del documento NO deberán ser actualizados.
804 | ​RN001Se requiere generar en el Buzón Tributario en el servicio ;Mis documentos (Mi Repositorio); el nuevo Clasificador denominado Cobranza con la opción (Líneas de captura), al seleccionar ésta se podrán visualizar la información (archivos) de la 1ª Emisión de Líneas de captura abril 2019 asociadas al RFC que esté autenticado en Buzón Tributario, en caso de no tener, se desplegará mensaje de no existe información dentro del mismo formulario.NotaLos archivos del mes de ;Abril 2019; deberán ser previamente incorporados en la base de datos, como regla se deberán desplegar de manera descendente, o sea primero los más nuevo hasta los más antiguos.Diseño de Vista del contribuyenteClasificadorCobranzaLíneas de captura RN002El diseño del formulario referido en el RN001 corresponderá al siguiente LayoutClasificadorCobranzaTipo de contenido de informaciónLíneas de capturaOrden de opción de menú4TítuloFormatos para pagoSubtítuloN/ADescripciónEn este apartado puedes descargar el formato que contiene la línea de captura para realizar el pago de tu adeudo.Número de columnas del grid4Configuración de las columnas&#58;Campo 1TítuloFechaInformación a mostrarMes (s) con emisiónTipo de datoDateCampo 2TítuloIdentificadorInformación a mostrarIdentificador de la emisiónTipo de datoAlfanuméricoCampo 3TítuloDescripciónInformación a mostrarDescripción del formato para pago con el número del documento asociadoTipo de datoAlfanuméricoCampo 4TítuloFormato de pagoInformación a mostrarFormato de pago en .pdfTipo de datoArchivo9. FuenteProceso de validación de emisiones10. Fecha de corteNo aplicaRN003Integración de los registros asociados en el Excel Layout_ISR_PF_2017, asimismo integrar en producción los archivos asociados en el ZIP LC_ISRPF_2017
805 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia Agentes Aduanales;, fecha de corte marzo de 2019., a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 12 contribuyentes en el archivo Excel adjunto 476_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia Agentes Aduanales;, fecha de corte marzo de 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;476_final.docx;Variables(7) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto bueno
806 | ​Segmentar el acceso a las funcionalidades por medio de los roles del Servicio de IdC en MAT RFC, generando nuevos roles con alcance recortado
807 | ​Se requiere la atención y soporte para la continuidad del proyectoCobranza – Intercambio de información con la Banca. (PPMC 91605), que por el término del contrato con el SDMA 4 no se logró su liberación a producción.​ Considerando el requerimiento inicial y los controles de cambio autorizados durante el periodo en que fue atendido por el anterior CDS.Se deberá asociar los siguientes paquetes a la iniciativa&#58;CobranzaCZCC17524PR1CZCC17361PRBCZCC17361BD_Portal empleadoTTCC17415PECTTCC17415CBD
808 | ​Derivado del término de la extensión del contrato existente con el Centro de Datos INFOTEC el 30 de julio de 2019, existe necesidad de realizar la migración de Servicios e Infraestructura que se encuentran alojados en dicho centro de datos.El objetivo es mantener la continuidad operativa de los servicios que se encuentran en el centro de datos INFOTEC mediante su migración a los centros de datos Triara Querétaro y CPN.RN01 - Migración de los servicios y desalojo de la infraestructura existente en el centro de datos INFOTECMigración de los Servicios e Infraestructura&#58;AD Office 365DRP PITADRP VUCEMNavegación en Salas de InternetAPSSIPREDSASExpediente del ContribuyenteSCOMNOVELLEPPCOServicios de Protección (NOVELL)SASICSARISACMonitoreoEjecutar las tareas que se mencionan a continuación&#58;Apagado de ServiciosApagado de InfraestructuraMovimientos de Servicios e infraestructura a otros centros de datos del SATInstalación de servicios en los centros de datos Querétaro y CPNEncendido de InfraestructuraEncendido de ServiciosCreación de Infraestructura en los centros de datos de Querétaro y CPN, además de&#58;Creación y/o Configuración de AmbientesMigración y/o configuración de las aplicacionesCreación y/o configuración de Bases de DatosLa persona responsable de Administrar el proyecto es Luis Fernando Luis Guerra y en suplencia Alejandro Ravizé Guízar.Cada dueño de servicio o infraestructura deberá hacer las pruebas del correcto funcionamiento.
809 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 36 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.Actualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC Ampliado a través de la opción de Visor Tributario con permisos de usuario por autoridad, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.ClaveMNDescripciónRN01xActualizar, en la base de datos de CURP (tabla alterna que proporciona periódicamente el RENAPO) los datos de NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO conforme al listado de 36 registros que proporciona la Administración Central de Operación de Padrones como insumo.RN02xLa identificación de cada registros deberá realizarse por CURP y sustituir con los datos del apartado ;DEBE DECIR;.RN03xÚnicamente se modificarán los nombres y apellidos, es decir, claves y datos adicionales del documento NO deberán ser actualizados.
810 | ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL detallada Actualizar el grupo de atención del usuario Wilma de los Angeles Uitz Poot, derivado de la restructuración operativa de la Administración de Cancún, que actualmente se integra a la ADSC de Mérida.ND01Se requiere la actualización del grupo de atención y grupo de operación del usuario Wilma de los Angeles Uitz Poot con RFC corto UIPW754P, conforme a lo siguienteDice&#58;​​​Debe Decir​​​GRUPO DE ATENCIONclaveGRUPO DE OPERACIÓN claveGRUPO ATENCIONClaveGRUPO DE OPERACIÓNclaveGPO. ATENCION 1ER CONTACTO CANCUNGPO493GPO. OPE. SERV. AL CONTRIB. LOCAL CANCUNGPO765GPO. ATENCION 1ER CONTACTO MERIDAGPO520GPO. OPE. SERV. AL CONTRIB. LOCAL MERIDAGPO753Consulta en producción del grupo de atención GPO. ATENCION 1ER CONTACTO MERIDA, donde NO aparece el usuario Wilma de los Angeles Uitz Poot con RFC corto UIPW754P&#58;Consulta en producción del grupo de atención GPO. ATENCION 1ER CONTACTO CANCUN, donde SÍ aparece el usuario Wilma de los Angeles Uitz Poot con RFC corto UIPW754P&#58;
811 | Se requiere modificar el Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE), respecto a la validación de los datos declarados en el campo de Valor Comercial y Unidad de Medida Comercialización permisos C1.
812 | ​Implementar mejoras a los procesos de generación y validación de las Lineas de Captura modificando los algoritmos que se utilizan; así como incluir los canales y mediosde pago enviados por los Bancos hacia el SAT.Utilizar las especificaciones 4.1.3 del documento ;Especificaciones Técnicas Depósito Referenciado Ver 4.0 octubre-2018.pdf;
813 | Actualizar y adecuar los documentos que se emiten por Línea de Producción a través del subsistema de Notificación y Verificación que corresponden a Servicios al Contribuyente (Solo Ordenes de Verificación de Internos) del Sistema Integral de Recaudación (SIR), con la firma electrónica de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente México “2” (Naucalpan 15) y Administración Desconcentrada de Tamaulipas “1” (Ciudad Victoria 39)
814 | ​Actualizar y adecuar los documentos que se emiten por Línea de Producción a través del subsistema de Notificación y Verificación que corresponden a Servicios al Contribuyente (Solo Ordenes de Verificación de Internos) del Sistema Integral de Recaudación (SIR), con la firma electrónica de las ADSC’s de Campeche 1 (72), Coahuila de Zaragoza 2 (51), Guerrero 1 (27), Jalisco 2 (66), Michoacán (3), Nuevo León 3 (35), Puebla 2 (21), Quintana Roo 2 (73), Sinaloa 1 (44), Coahuila De Zaragoza 3 (57), Veracruz 4 (26), Yucatán 1 (75) y Durango 1 (55)
815 | Habilitar funcionalidad al Motor Traductor (MT) para que, dependiendo de un nuevo método, se permita a los diversos aplicativos, por una parte, continuar utilizando la actual petición al MT para la generación y entrega del formato para pago con LC en formato PDF y su XML, y por otra parte, utilizar una nueva petición, la cual identifique el MT para la generación y entrega, en formato PNG, de la sección de Línea de Captura, el Código de barras, el código QR, el número del documento o folio y la fecha de emisión, así como el XML correspondiente.
816 | ​Actualizar la herramienta Mis Cuentas para la operación y presentación de declaraciones RIF, considerando el consumo de roles para la habilitación de formularios aplicables a ISR coeficiente de utilidad desde el ejercicio 2017, así como los roles de la Región Fronteriza Norte y Plataformas Tecnológicas aplicables a partir de 2019
817 | ​Actualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC Ampliado a través de la opción de Visor Tributario con permisos de usuario por autoridad, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.
818 | Actualmente, para todas las Administraciones Generales, salvo para la General de Aduanas, las solicitudes de cese, de acuerdo al flujo establecido actualmente en el Módulo de Ceses,pasan directamente del solicitante a la atención de la Administración Central de Apoyo Jurídico de Recursos y Servicios (ACAJRS). Sin embargo, a partir de ahora, cada administración general deberá nombrar un enlace que será el titular de la administración central que se designe para el caso, cuyo titular será quien dé Visto Bueno a las solicitudes de cese de su respectiva administración general, antes de pasar a la atención de la ACAJRS. La aplicación sólo reconoce a las solicitudes procedentes de la Administración General de Aduanas como requirentes de visto bueno por lo que habrá que generalizar este paso forzoso e incorporar a los diferentes titulares de las respectivas centrales que se habilitarán como aprobadores.Adicionalmente, hay casos en que se requiere aplicar un cese de manera rápida y para asegurarse de que así sea, es necesario que exista un firmante activo que por su nivel de puesto, tenga esa atribución, sin embargo, cuando el funcionario a quien le corresponda esa atribución se ausente de ese cargo, deberá existir un suplente reconocido por el sistema, para dicho efecto debiendo, dentro del cuerpo de la solicitud, generarse lapertinente leyenda de suplencia.
819 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 150 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
820 | Realizar las mejoras necesarias a la Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales en el Formulario JS en el campo ;Días operados (Fracción de mes);,para el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes al presentar la obligación R95 Impuesto por la actividad de Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos.
821 | ​Obtener de la base de datos concentrada del aplicativo Notificación por Estrados y Edictos que opera actualmente en ambiente productivo en el portal Empleados del SAT, el detalle de notificaciones por Estrados realizadas por las Administraciones Desconcentradas de Recaudación de enero al 30 de abril de 2019. ND001. Obtener notificaciones por estrados de enero al 30 de abril de 2019Consideraciones&#58;Se debe entregar el reporte en formato Excel, con información de los siguientes datos&#58;FolioRFCNombreFCH_INICIO_PUBLICFCH_CONC_PUBLICFCH_NOTIFICACIONESTADOPUBLICNOMBRE_AUTORIDAD
822 | ​El CDS tome el mantenimiento y soporte del aplicativo de DeclaraNot en línea
823 | ​Migrar la información de las ADAFs fusionadas (12 ADAF’s) así como, contar con la actualización de los catálogos del SECREFI WEB para que las áreas usuarias de las Entidades Federativas de Impuestos Internos y Comercio Exterior puedan generar de forma ágil y correcta las órdenes de fiscalización que requiera la operación.
824 | ​Incorporar una interfaz en el proceso de timbrado que permita visualizar y marcar a los empleados que se incluyen para gravamen en nómina por viáticos no comprobados, para su exclusión momentánea, mediante un flujo de aprobación que después de un Visto Bueno incluya la autorización de la Administración Central de Recursos Financieros.Implementar el reporteo de glosa de viáticos parametrizable por el usuario.
825 | ​El área de negocio, solicita que la solución se encuentre en operación el 15 de julio del 2019, con el objetivo de contar con un proceso de devoluciones automáticas que integre las mejoras detectadas en la versión que se encuentra actualmente en el ambiente productivo.
828 | ​Actualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC Ampliado a través de la opción de Visor Tributario con permisos de usuario por autoridad, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.
829 | ​Poder controlar los plazos y niveles de tolerancia de los pedimentos Copias Simples Extemporáneas
830 | Actualización tecnológica de la aplicaciones ;Portal de empleados;​ a una arquetectura en contenedores y microservicios, que soporte el modelo de autenticacióny autorización MAT, así como Oauth 2.0
832 | ​Impplementar el firmado electrónico para la certificacion de declaraciones y pagos, así como habilitar la certificación múltiple de declaraciones, fortalecer la seguridad de los documentos creados con estas nuevas funcionalidades y actualizar los perfiles y catálogos para certificación de los Subadministradorees de las ADR. Conforme a las reglas de negocio que se indican en el presente requerimiento.
833 | ​Generar un esquema de intercambio de informacion entre la VUCEM y el SAAI, a fin de intercambiar datos de pedimentos que se requieren certificar.
834 | Realizar la extracción de información con corte al 31 de Mayo de 2019 y elaborar los reportesEntrega con corte al 31 de Mayo de 2019 de los siguientes reportes&#58;NyVMAT_CifrasDiarias_31052019Reporte Fiscalizacion_31052019Reporte NE AGR_31052019Reporte NE_31052019ReporteAdicionalFiscalizacionElectronica_31052019
836 | ​Ajustar el logotipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el del Servicio de Administración Tributaria en atención instrucción de comunicación institucional emitida con fecha 24 de mayo de 2019, respecto a los logotipos que deben desplegarse en el Portal del Servicio de Administración Tributaria.ND01 Modificar en el nuevo portal del SAT (htttps&#58;//www.sat.gob.mx) el logotipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria (SHCP y SAT, respectivamente).Modificar el logotipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria en el encabezado, en el extremo superior izquierdo y en el pie de página de manera central, conforme a los archivos ;HACIENDA SAT-01.png; y ;HACIENDA_vertical-01.png;, que se anexan en este requerimiento, respetando el tamaño que actualmente tienen las imágenes en producciónND02 Modificar dentro del nuevo Buzón Tributario, en la sección de ;Enlaces a otros organismos; el logotipo del SAT debajo de gob.mx y el logo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, empleando los archivos ;Logo SAT_vertical_A_01.png; y ;HACIENDA_vertical-01.png;, respectivamente, respetando en todos el tamaño que actualmente tienen las imágenes en producción.Debe decir&#58;El logo referente al archivo HACIENDA SAT-01.png se continuará editando en el extremo superior izquierdo del Portal ND03 En la sección de ;Enlaces a otros organismos; que se muestran al momento de visualizar las categorías de segundo nivel de cada primer nivel y al visualizar las fichas informativas, modificar el logotipo del SAT debajo de gob.mx y el logo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, empleando los archivos ;HACIENDA_vertical-01.png; y ;Logo SAT_vertical_A_01.png;, respetando el tamaño que actualmente tienen las imágenes en producción.Debe decir&#58;
837 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia RIF 4to, 5to y 6to bimestre de 2018;, fecha de corte 22 de mayo de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 218,688 contribuyentes en el archivo Excel adjunto 477_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia RIF 4to, 5to y 6to bimestre de 2018;, fecha de corte 22 de mayo de 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales.MensajeSe adjunta archivo en Word ;477_final.docx;Variables(40) Vigencia15 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto bueno de los siguientes contribuyentes NAAA840304JI9, PAAA9104017LA y DORJ790822HE7.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 477_final.doc y 477_final.xlsx
838 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia Anual ISR 2018;, fecha de corte 22 de mayo de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 63,583 contribuyentes en el archivo Excel adjunto 478_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia Anual ISR 2018;, fecha de corte 22 de mayo de 2019Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a cumplir con tus obligaciones fiscalesMensajeSe adjunta archivo en Word ;478_final.docx;Variables(11) Vigencia15 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto bueno de los siguientes contribuyentes AFU9103268R1 y SAMM460930TF0Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 478_final.doc y 478_final.xlsx
839 | ​Actualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC Ampliado a través de la opción de Visor Tributario con permisos de usuario por autoridad, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.
840 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Cartera Persuasiva;, fecha de corte abril de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 2,012 contribuyentes en el archivo Excel adjunto 479_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Cartera Persuasiva;, fecha de corte abril de 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscalMensajeSe adjunta archivo en Word ;479_final.docx;Variables(7) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto bueno de los siguientes contribuyentes MAOV650302T18 y PPA130914FZ4.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 479_final.doc y 479_final.xlsx
841 | Permitir que en las solicitudes de importadores (inscripción, reinscripción y aumento disminución de encargos conferidos) se dede alta el registro de representantes legales, para lo cual requeriremos de manera muy general&#58;Actualizar textos enencabezados, etiquetas, instrucciones de los formularios, acuses, notificaciones y consultas.Aumentar la mascarilla del campo número de patente.Modificar el flujo de evaluación de encargosPara mayor detalle del requerimiento, favor de remitirse al RES fornalizado los días27 y 28de octubre de 2015. La iniciativa se desglosa en 5RN's.Se anexa RESen el share point.
842 | Incrementar la cantidad de caracteres que se pueden registrar en el “Tooltip” así como eliminar el dato que corresponde a la atura de este objeto de texto, con el objetivo que pueda describirse a mayor detalle las opciones que se presentan en el “Menú de accesos rápidos” del Nuevo Portal del SAT y Buzón Tributario.
843 | ​ Actualizar la plataforma tecnológica del sistema a una actual y bajo los lineamientos institucionales, corregir algunas fallas del sistema a fin de que se tenga certeza en la operación y los datos que se capturan en éste, ya que la que esta actualmente en funcionamiento no cuenta con con el soporte ni la infraestructura necesaria para dar mantenimiento y realizar actualizaciones tecnológicas. SICOBI es un sistema que tiene como objetivo la creación de un registro integral de bienes embargados, en abandono, en garantía del interés fiscal o que por alguna disposición legal o administrativa tengan que ser resguardados dentro de los almacenes del SAT o de almacenes particulares, ya sean producto de las operaciones de las diversas Administraciones Generales.
844 | ​Actualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC Ampliado a través de la opción de Visor Tributario con permisos de usuario por autoridad, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.
845 | Servicio pára realizar corrección de información de diligenciación cargada erroneamente por la entidad federativa Nuevo León para las vigilancias 344 y 347.
846 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Cartera Coactiva;, fecha de corte abril de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,267 contribuyentes en el archivo Excel adjunto 480_final.xlsx, que se integran en la gestión de la iniciativa de referencia.ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Cartera Coactiva;, fecha de corte abril de 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;480_final.docx;Variables(8) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto tanto de persona física como de persona moral.
847 | ​Habilitar el campo de ;Compensacion; en los formularios de ;ISR retenciones por sueldos y salarios; ;ISR retenciones por asimilados a salarios;, ;ISR otras retenciones;, ;ISR retenciones en el extranjero;, ;ISR retenciones por premios; e ;IEPS retenciones;
848 | ​El objetivo de continuidad de esta iniciativa, es poner al alcance del contribuyente un esquema de autocapacitación en materia fiscal desde el lugar donde se encuentre a través de un App que podrá instalar en su dispositivo móvil.
849 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento y Diligenciación de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia pago provisional;, fecha de corte abril de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 621,447 contribuyentes en el archivo Excel 481_final.xlsx, que por tamaño se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento y Diligenciación de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia pago provisional;, fecha de corte abril de 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a cumplir con tus obligaciones fiscalesMensajeSe adjunta archivo en Word ;481_final.docx;Variables(41) Vigencia15 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto para el contribuyente STE150422F49 y GASC300121RW4.
850 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Operación de la AGSC solicita en relación a ;Contribuyentes relevados de presentar el aviso de inicio de liquidación previsto en la regla 2.5.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 3 contribuyentes en el archivo Excel 482_final.xlsx, que por tamaño se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Operación de la AGSC solicita en relación a ;Contribuyentes relevados de presentar el aviso de inicio de liquidación previsto en la regla 2.5.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInicio de liquidaciónMensajeSe adjunta archivo en Word ;482_final.docx;Variables(3) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 482_final.doc y 482_final.xlsx
851 | ​Se requiere actualizar la reglas y adecuar funcionalidades en el servicio de validación de requisitos para la Disolución y Liquidación simplificada de Sociedades Mercantiles.
852 | En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes
853 | ​Eliminar las limitantes de las operaciones que no se pueden modular mediante el esquema PITA, a razón de que requieren información que se ingresa actualmente de forma manual. Así como homologar el criterio para asignar verificadores.
854 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a las ;Diferencias entre el ingreso que manifestaste en tu declaración anual de impuesto sobre la renta y los comprobantes fiscales vigentes emitidos;, fecha de corte 25 de marzo 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 45,585 contribuyentes en el archivo Excel 483_final.xlsx, que por tamaño se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a las ;Diferencias entre el ingreso que manifestaste en tu declaración anual de impuesto sobre la renta y los comprobantes fiscales vigentes emitidos;, fecha de corte 25 de marzo 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a revisar y/o corregir tu situación fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;483_final.docx;Variables(9) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto del contribuyente tanto de persona física como de persona moral.
855 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Diferencias entre cumplimiento de obligaciones y comprobantes emitidos;, fecha de corte 25 de marzo 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 10,588 contribuyentes en el archivo Excel 484_final.xlsx, que por tamaño se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Diferencias entre cumplimiento de obligaciones y comprobantes emitidos;, fecha de corte 25 de marzo 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a revisar y/o corregir tu situación fiscalMensajeSe adjunta archivo en Word ;484_final.docx;Variables(17) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto para el contribuyente tanto de persona física como de persona moral.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 484_final.doc y 484_final.xlsx
856 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Cartera persuasiva ADR 11;, fecha de corte abril de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 86 contribuyentes en el archivo Excel 485_final.xlsx, que por tamaño se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Cartera persuasiva ADR 11;, fecha de corte abril de 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscalMensajeSe adjunta archivo en Word ;485_final.docx;Variables(8) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto para el contribuyente tanto de persona física como de persona moral.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 485_final.doc y 485_final.xlsx
857 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Cartera persuasiva ADR 44;, fecha de corte abril de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 2,017 contribuyentes en el archivo Excel 486_final.xlsx, que por tamaño se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Cartera persuasiva ADR 44;, fecha de corte abril de 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;486_final.docx;Variables(8) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto para el contribuyente tanto de persona física como de persona moral.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 486_final.doc y 486_final.xlsx
858 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación al ;Programa de regularización ISR 2019;, fecha de corte abril 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 10 contribuyentes en el archivo Excel 487_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación al ;Programa de regularización ISR 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoCobranza, formatos para pago.MensajeSe adjunta archivo en Word ;487_final.docx;Variables(9) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para visto para el contribuyente de persona física.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 487_final.doc y 487_final.xlsx
859 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 140 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado
860 | ​Derivado de la reingeniería del proyecto SICA, y la modificación de claves del catálogo de bancos, se requiere incorporar una nueva clave de banco SAT (30) así como adecuar la longitud de los Claves de los bancos con la nueva estructura en el esquema de SICA Legado.
861 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia profunda diferencias declaración anual y comprobantes emitidos;, fecha de corte 25 de marzo de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 3,018 contribuyentes en el archivo Excel 488_final.xlsx, que por tamaño se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia profunda diferencias declaración anual y comprobantes emitidos;, fecha de corte 25 de marzo de 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a revisar y/o corregir tu situación fiscalMensajeSe adjunta archivo en Word ;488_final.docx;Variables(12) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para contribuyente persona moral.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 488_final.doc y 488_final.xlsx
862 | Dar cumplimineto a la atención de las vulnerabilidades detectadas en las pruebas Estáticas y Dinámicas realizadas el 09/05/2019.
863 | ​La Administración General de Evaluación (AGE) diseña y desarrolla encuestas, sondeos y estudios de opinión pública relacionados con distintos grupos poblaciones de interés para el SAT, entre los cuales se encuentran los servidores públicos de la Institución. Lo anterior, a través de diversos medios de levantamiento, entre los cuales se encuentran las encuestas electrónicas. Los estudios realizados permiten recopilar datos solicitados por las Unidades Administrativas y generar indicadores que alimentan los mapas estratégicos institucionales.Dichas encuestas seran atendidas mediante fabrica interna, ya que estas NOimplican desarrollo,debido a que seran configuradas mediante una nueva herramienta OpenSource la cual se encuentra bajo la Administracion de Mejora Continua e Innovación (AMCI).
866 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 361 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.Fecha solicitada para operacion13 de junio de 2019
867 | Derivado de la modificación al Anexo 24. Catálogo de cuentas publicado en gaceta el 7 de mayo del presente es de suma importancia la actualización del mismo en el sistema. Actualizar los catálogos (Código Agrupador - Bancos) y los servicios de Contabilidad ElectrónicaGenerador de archivos XML (add in) y el validador de forma y sintaxis. Para poder recibir de manera satisfactoria la contabilidad electrónica de los contribuyentes.
868 | ​Implementar Firmado Electrónico para Certificacion en el Servicio de Declaraciones y pagos y Documentos Digitales para Perfil Local y Perfil Central, permita firmar de manera electrónica mediante el empleo de la e-firma de los funcionarios autorizados conforme a las reglas de negocio.
869 | ​Incorporar los resultados del proceso de validación de la 2a emisión de Líneas de captura con corte a junio 2019, en la opción de Mis Expedientes/ Mis Documentos/ Cobranza, dentro de Buzón Tributario. ND001. Incorporar la información de la segunda emisión de Líneas de captura con corte a junio 2019.Consideraciones&#58;Visualizar los archivos con base al contribuyente que ingrese a Buzón Tributario/ Mis Expedientes/ Mis documentos/ Cobranza/ Líneas de captura.Para la validación del alcance de este requerimiento, se deberá ingresar a Buzón Tributario/ Mis expedientes/ Mis documentos/ Cobranza/ Líneas de captura con el RFC de prueba AEHG71021199A mostrar la ventana ;Formatos para pago; con la opción a descargar el o los archivos del formulario de líneas de captura, que incluye la emisión de Abril 2019 gestionada mediante la iniciativa 751 y Junio 2019 gestionada está última mediante la presente gestión.Cargar el archivo ;Layout_ISR_PF2017_Jun2019.xlsx;, los 4052 archivos con la siguiente nomenclatura ;44XXXXXXXXXXXX_ &lt;RFC&gt;.pdf; los cuales serán integrados mediante la ACOST en el Fileshare ubicado en los nodos del clúster cpsd2profshx01 y cpsd2profshx02 en la instancia CPSD2PROFSVN03\SICOF, en la ruta SICOF\DECA_2015. Muestra del servicio solicitado Nota&#58; Se deben conservar los archivos anteriormente depositados, es decir, si algún destinatario en la emisión anterior se le depositó una línea de captura, ésta debe permanecer.
870 | Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 126 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.Fecha solicitada para operacion18 de junio de 2019
871 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Procuraduría Fiscal de la Federaciónvigilancia a contribuyentes con irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 6 contribuyentes en el archivo Excel 490_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Procuraduría Fiscal de la Federaciónvigilancia a contribuyentes con irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación al cumplimiento de obligaciones fiscalesMensajeSe adjunta archivo en Word ;490_final.docx;Variables(5) Vigencia15 díasNotaSe solicita se envíe muestra para los siguientes contribuyentes&#58;UTG061103QNAMSN850101A49MPB9805139D0ITS990830597
872 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Cartera Agentes Aduanales;, corteabril 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 21 contribuyentes en el archivo Excel 489_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a la ;Cartera Agentes Aduanales;, corteabril 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscalMensajeSe adjunta archivo en Word ;489_final.docx;Variables(10) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para contribuyente persona física.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 489_final.doc y 489_final.xlsx
873 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación al ;Programa de regularización ISR2da Emisión de 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 4,052 contribuyentes en el archivo Excel 491_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
874 | ​Desarrollar una solución aplicativa que permita identificar y consultar a las personas políticamente expuestas (PEPS) desde el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT, emitiendo por medio de un acuse al solicitante el estatus de la consulta (positiva o negativa).
875 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia Acumulada DIOT (marzo – abril 2019);,corte de información, 8 de junio 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 75,368 contribuyentes en el archivo Excel 492_final.xlsx, que por tamañoque se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
876 | ​Garantizar la disponibilidad de la Lista de Certificados de e.firma para los usuarios que la requieran.Se requiere mejorar el proceso de generación y publicación de la Lista de Certificados Revocados, conforme al estándar ISO 21188&#58;2006 (https&#58;//www.iso.org/standard/35707.html) y como acción alternativa a la consulta de estatus de certificados bajo el protocolo de Estado de un Certificado En Línea.
877 | ​Implementación de un API manager para la exposición del WebService de RFC Ampliado.El servicio de IdC interno es el puno de inicio a partir del cual los diversos aplicativos del SAT pueden apoyar a la operación del ciclo tributario y del ciclo aduanero; asimismo, se brinda el servicio a autoridades externas al SAT que colaboran en el cumplimiento de la agenda del país. La exposición de dicho servicio se ha realizado de manera incremental con los componentes tecnológicos y de seguridad con los que ha contado el SAT, sin embargo, es necesario homologar el ingreso para consumo del servicio, de manera que se reduzca el costo de mantenimiento. Adicionalmente, contar con la capacidad de exponer rápidamente (y de manera segura) el servicio a los nuevos clientes, así como tener un mejor control del consumo de recursos destinados para operar.
878 | ​Desarrollar los códigos fuentes de validación bajo el esquema de tres lenguajes de programación informática (.net, java y javascript), para validar los JSON de la información del aplicativo de controles volumétricos en materia de hidrocarburos, señalado en la normatividad citada.
879 | Generación del archivo XSD y JSONmensualque contega las validaciones definidas en las reglas técnicas.Los complementos que se condieran en el archivo mensual vienen dentro del POl 690
880 | ​Incorporar funcionalidades en la consulta de situación de pago, así como efectuar ajustes a los aplicativos vinculados al depósito referenciado de comercio exterior.
882 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 320 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
884 | ​Derivado a las solitud por parte de AGAFF, AGACE y AGGC se generó una Solicitud de Cambio (CC) para eliminar e integrar nuevas funcionalidades al aplicativo de Fiscalización Integral.
885
886 | ​Incorporar los resultados del proceso de validación de la 3a emisión de Líneas de captura con corte a junio 2019, en la opción de Mis Expedientes/ Mis Documentos/ Cobranza, dentro de Buzón Tributario. ND001. Incorporar la información de la tercera emisión de Líneas de captura con corte a junio 2019.Consideraciones&#58;Visualizar los archivos con base al contribuyente que ingrese a Buzón Tributario/ Mis Expedientes/ Mis documentos/ Cobranza/ Líneas de captura.Para la validación del alcance de este requerimiento, se deberá ingresar a Buzón Tributario/ Mis expedientes/ Mis documentos/ Cobranza/ Líneas de captura con el RFC de prueba AEHG71021199A mostrar la ventana ;Formatos para pago; con la opción a descargar el o los archivos del formulario de líneas de captura, que incluye la emisión de Abril 2019 gestionada mediante la iniciativa 751, Junio 2019 2ª emisión gestionada mediante la iniciativa 869 y Junio 2019 3ª emisión gestionada está última mediante la presente gestión XXXCargar el archivo ;Layout_ISR_PF2017_Jun2_2019.xlsx;, los 13,878 archivos con la siguiente nomenclatura ;44XXXXXXXXXXXX_ &lt;RFC&gt;.pdf; los cuales serán integrados mediante la ACOST en el Fileshare ubicado en los nodos del clúster cpsd2profshx01 y cpsd2profshx02 en la instancia CPSD2PROFSVN03\SICOF, en la ruta SICOF\DECA_2015 Muestra del servicio solicitadoNotaSe deben conservar los archivos anteriormente depositados, es decir, si algún destinatario en la emisión anterior se le depositó una línea de captura, ésta debe permanecer
887 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 133 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
888 | Se solicita de su valioso apoyo para que se incluyan en el catálogo de los días inhábiles del aplicativo Notificación y Verificación, conforme a lo dispuesto en la RMAF 2019 de fecha 29 de abril de 2019.&lt;&gt; RN01Considerar los siguientes días inhábiles de acuerdo a la regla 2.1.6. para los efectos del artículo 12, primer y segundo párrafos del CFF.Son periodos generales de vacaciones para el SAT, los días comprendidos en el periodo&#58;15 al 19 de julio de 201922 al 26 de julio de 2019
889 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación al ;Programa de regularización ISR3ra Emisión de 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 13,879 contribuyentes en el archivo Excel 493_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación al ;Programa de regularización ISR3ra Emisión de 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;493_final.docx;Variables(9) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo...Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 493_final.doc y 493_final.xlsx
890 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia profundaDiferencias entre el importe declarado y los pagos provisionales a cuenta de ISR anual ejercicios 2016-2017;, corte de información, 25 de marzo 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,428 contribuyentes en el archivo Excel 494_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
891 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Vigilancia profundaDiferencias entre el importe declarado y pagos provisionales a cuenta de ISR anual;, corte de información, 25 de marzo 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 167 contribuyentes en el archivo Excel 495_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
892 | ​Actualizar la información de plazos en la rectificación de pedimentos de tránsito así como permitir la declaración de la misma aduana (inicio y arribo)
893 | Actualizar y adecuar los documentos que se emiten por Línea de Producción a través del subsistema de Notificación y Verificación que corresponden a Servicios al Contribuyente (Solo Ordenes de Verificación de Internos) del Sistema Integral de Recaudación (SIR), con la firma electrónica de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas “3” de Nuevo Laredo (37), Chihuahua “1” de Chihuahua (54) y de Zacatecas “1” de Zacatecas (56)
901 | ​Actualizar catálogo de SUII del Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII un Subprograma para el Programa de Aviso Correctivo (PAC), denominado PAC02 Retenciones
902 | ​Actualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC Ampliado a través de la opción de Visor Tributario con permisos de usuario por autoridad, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.
903 | ​Actualización a los logos en el encabezado y pie de página de los documentos emitidos por el SubastaSAT
905 | ​Se solicita se genere un proceso automático para extraccion diaria de información de las Declaraciones, Compensaciones y Acreditamientos recibidos en DyP, a día cerrado; asimismo se dseberán hacer adecuaciones a la fase I.
908 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 25 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
909 | Se solicita de su valioso apoyo para que se den de alta y/o baja de impresoras en las ADR, para imprimir los documentos de MAT-DyC de acuerdo a lo siguiente&#58;&lt;&gt; RN01Considerar lo necesario para poder dar de baja los siguientes usuarios.Considerar lo necesario para poder dar de alta los siguientes usuarios, dar de alta las impresoras en los servidores de impresión.
910 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 81 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
911 | Llevar a cabo, de manera automática, la baja de los saldos, ICEP’s y resoluciones consideradas en los insumos que proporcione la ACCC-AGR a la AGPCTI, mediante el registro de los procesos, etapas y situaciones que se señalan a continuación.
912 | Se solicita la preparación de los querys correspondientes con corte al mes de Junio de 2019, para que puedan emitir los reportes en Excel, debido a que el aplicativo de Notificación y Verificación (Servicio de diligenciación) al día de hoy no cuenta con reportes y éstos se requieren para poder realizar la medición contra los programas propios de la Administración General de Recaudación.
913 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Opinión de cumplimiento negativa;,corte de información, 22 de junio 2019;,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,540,325 contribuyentes en el archivo Excel 496_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
914 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a las ;Caídas e inconsistencias recaudatorias;,corte de información, junio 2019;,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 27,324 contribuyentes en el archivo Excel 497_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
915 | ​Se solicita la actualización de los documentos emitidos por la notificación electrónica, de acuerdo a los lineamientos gráficos emitidos por comunicación institucional en relación a los logos, al tipo de letra Montserrat y la descripción del texto. Adicional a lo anterior se deberá modificar el tamaño del campo denominado Nombre, denominación o razón social, así como la cadena original en los documentos que emite la notificación electrónica.
916 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 88 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
917 | Creación del Modelado de Contexto, Modelado de Negocio y Diagrama de Flujo de información del servicio Declaraciones (Declaraciones Provisionales)
918 | ​Estructurar proceso para actualizar las fechas de fin de publicación y fecha Notificado como se indica para las autoridades que notifican por Estrados y/o Edictos. Cabe mencionar que se requiere de la corrección de manera extra-urgente para que no se queden datos erróneos en las publicaciones que vencen actualmente en días inhábiles.ND01 Estructurar proceso para actualizar las fechas de fin de publicación y fecha Notificado como se indica a continuación para las autoridades que notifican por Estrados y/o Edictos.Fechas a considerar por la publicación tardía de días inhábiles del SAT​​​​​​​​​​​​​Edictos​​REGLA EDICTOS&#58;​​​​Fecha captura (inicio de publicación)Fecha CONCLUSIÓN correctaFecha NOTIFICADO correcta-Se selecciona la fecha de inicio de publicación (día hábil), se calcula el plazo de 15 días hábiles, a partir del día hábil siguiente a la fecha de inicio de publicación, da la fecha en que se considera como NOTIFICADO​​​​21-jun-1912-jul-1912-jul-19La Fecha de conclusión de publicación es igual a la Fecha de Notificación​​​​24-jun-1929-jul-1929-jul-19​​​​25-jun-1930-jul-1930-jul-19​​​​26-jun-1931-jul-1931-jul-19​​​​27-jun-1901-ago-1901-ago-1928-jun-1902-ago-1902-ago-19​​​​Estrados​​REGLA ESTRADOS&#58;​​​​Fecha captura (inicio de publicación)Fecha CONCLUSIÓN correctaFecha NOTIFICADO correcta-Se selecciona la fecha de inicio de publicación (día hábil), se calcula el plazo de 15 días hábiles, a partir del día hábil siguiente a la fecha de inicio de publicación.​​​​21-jun-1912-jul-1929-jul-19-Cuando se trate del Tipo de notificación ;ESTRADOS; se calcula un día hábil más adicional a los 15 días hábiles mencionados en el párrafo anterior, da la fecha que se considera como NOTIFICADO.​​​​24-jun-1929-jul-1930-jul-19​​​​25-jun-1930-jul-1931-jul-19​​​​26-jun-1931-jul-1901-ago-19​​​​27-jun-1901-ago-1902-ago-19​​​​28-jun-1902-ago-1905-ago-19​​​​​
919 | ​Derivado de la necesidad de proporcionar a loc ontribuyentes medios actualizados y de simplificación administrativa.
920 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 248 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
922 | ​Se ejecute un proceso masivo para llevar a cabo en MAT.Cobranza la baja por pago de las resoluciones pagadas del ISR anual de PF del ejercicio 2017, que se relacionan en el archivo “Baja por pago PF 2017.xlsx” anexo.
923 | ​Implementar una aplicación de ;Registro de Eventos de Bitácora; (REB) en línea que muestre los diversos eventos y estatus durante la recepción de los mensajes de tráficos que serán replicados y los cuales contendrán la información de manifiestos y documentos delos diferentes tráficos (Marítimo, Aéreo y Ferroviario)
924 | La ADR de México 2 necesita reactivar las resoluciones que fueron dadas de baja por la aplicación de un pago automático, del RFCCUL060824G23, sin embargo, en el componente de desaplicación de pagos, sale error y no puede hacerlo. Ahora bien, como el pago tiene involucradas varias resoluciones la ADR no puede optar por dar de baja las resoluciones e inventariar otras, por tal motivo se solicita la desaplicación del pago. Todas las resoluciones están integradas por únicamente una multa y es el único pago aplicado a las resoluciones.
925 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Procuraduría Fiscal de la Federaciónvigilancia a contribuyentes con irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales;,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 6 contribuyentes en el archivo Excel 500_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la ;Procuraduría Fiscal de la Federaciónvigilancia a contribuyentes con irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales;. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación al cumplimiento de obligaciones fiscales.MensajeSe adjunta archivo en Word ;500_final.docx;Variables(4) Vigencia15 díasNotaSe solicita se envíe muestra para los siguientes contribuyentes&#58;AOCN751223L88MPB9805139D0ITS990830597MSN850101A49
926 | ​En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes.
927 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos ;3; de la AGSC solicita en relación a la ;Invitación para la emisión de facturas;,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 22 contribuyentes en el archivo Excel 498_final.xlsx, que por tamaño se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos ;3; de la AGSC solicita en relación a la ;Invitación para la emisión de facturas;. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación para la emisión de facturas.MensajeSe adjunta archivo en Word ;498_final.docx;Variables(3) Vigencia20 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.boSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 498_final.doc y 498_final.xlsx
928 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia de obligaciones mayo 2019 y 1er. Cuatrimestre 2019 (Cumplimiento junio 2019);,fecha de corte17 de junio 2019;,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 682,798 contribuyentes en el archivo Excel 499_final.xlsx, que por tamaño se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia de obligaciones mayo 2019 y 1er. Cuatrimestre 2019 (Cumplimiento junio 2019);,fecha de corte17 de junio 2019;. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales.MensajeSe adjunta archivo en Word ;499_final.docx;Variables(31) Vigencia15 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo de los contribuyentes STE150422F49 yNOCC3802187G1Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 499_final.doc y 499_final.xlsx
929 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 220 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
930 | ​Se solicita actualizar la marca de padrones en MAT-Cobranza, correspondiente al mes de junio de 2019; la cual se deberá realizar a través de una carga masiva con los insumos proporcionados en el archivo;MarcasPad_201906.txt;.
931 | Se solicita actualizar los siguientes catálogos para el correcto funcionamiento del servicio de MAT-Cobranza&#58;ADMC_ORGANISMO se agregaron los Id136 y 137 2. ADMC_UNIDADADMVA se agregaron los Id&#58;2447 al 24601840 se modificó la descripción (sede del juzgado) 3. CBZA_AUTO_RESOLMOTIVO se agregaron los registros16027 al 16078 4. ADMA_UNIDADADMVA_ROL se agregaron los registros3046 al 3059 5. CBZA_AUTO_CONCEPTO se agregaron los registros&#58;102566 al 102598
932 | ​Obtener información para evaluar los beneficios del modelo de arquitectura Data Lake que habiliten el manejo adecuado de la metadata, ciclo de vida del dato, gobierno del dato y consumo del mismo.
933 | ​Derivado de la iniciativa para atender los requerimientos de manera ;ágil;, una de las herramientas de automatización que utiliza AVL es la denominada JENKINS, por lo que se requiere integrar ésta con las herramientas de análisis de vulnerabilidades al proceso de desarrollo ágil.
934 | Derivado de la detección de nuevas necesidades de negocio respecto a la funcionalidad del aplicativo DeclaraNOT en línea se requiere realizar algunos ajustes e inclusión de funcionalidades.Incorporar funcionalidades y cambios al formulariovalidaciones de campos, apartados y acuse.El detalle de los cambios se encuentran en el RES adjunto.
935 | ​Realizar una evaluación de la solución de factura electrónica en la plataforma de nube de AWS, con el fin de determinar si se producen ahorros en costos al utilizar una tecnología distinta a la actual, debido a que se plantean nuevos retos y necesidades de negocio, que van desde soportar un mayor volumen de recepción de CFDIs con validaciones adicionales de negocio, hasta implantar un servicio de consulta y explotación de datos de CFDIs más eficiente.- Implementar la recepción de comprobantes fiscales digitales (CFDI) en su versión actual 3.3 en una plataforma basada en la nube de AWS.- Desdoble de comprobantes CFDI.- Explotación de datos de CFDI.
936 | ​Realizar una evaluación de las aplicaciones hospedadas en el Mainframe para identificar las aplicaciones candidatas a migrar, utilizando el método propuesto por AWS, con el fin de determinar si se producen ahorros en costos al utilizar una tecnología distinta a la actual.Lo anterior, debido a que la infraestructura de Mainframe es un equipo de IBM de gran tamaño y capacidad, cuya operación resulta demasiado onerosa y hace que la operación del área de Servicios de Información del SAT dependa de actualizaciones de hardware y de licencias de softwaremuy costosas.
937 | Realizar ajustes a fin de actualizar los logos institucionales de3plantillas(cuarta a sexta)para la documentación que se emiteen la gestión de eventos del SAT.
938 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 101 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
939 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera Agentes Aduanales;,fecha de cortemayo 2019,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 9 contribuyentes en el archivo Excel 502_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera Agentes Aduanales;,fecha de cortemayo 2019. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;502_final.docx;Variables(7) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 502_final.doc y 502_final.xlsx
940 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera Coactiva;,fecha de cortemayo 2019 a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,138 contribuyentes en el archivo Excel 503_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera Coactiva;,fecha de cortemayo 2019. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;503_final.docx;Variables(8) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 503_final.doc y 503_final.xlsx
941 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera Persuasiva;,fecha de cortemayo 2019,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 2,638 contribuyentes en el archivo Excel 504_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera Persuasiva;,fecha de cortemayo 2019. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;504_final.docx;Variables(8) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 504_final.doc y 504_final.xlsx
942 | ​Desarrollar una herramienta que permita controlar la gestión de solicitudes de bienes muebles del SAT que, por su naturaleza, podrán ser donados a las Donatarias autorizadas del Sector Privado, y (o) entidades del Sector Público. El alcance debe considerar desde el registro de la solicituddonde el donatario solicitante pueda visualizar los bienes en forma remota, seleccione bienes enlistados, el sistema muestre requisitos de acuerdo al perfil del solicitante y firme la solicitud. Adicionalmente considere funcionalidades para el seguimiento de la gestiónEl solicitante podrá conocer el estado de su requerimiento, así como la ACRM podrá dar el seguimiento administrativo. El sistema también podrá permitir el registro de resultado de la revisión inicial por parte del SAT, emitir la documentación relacionada y enviar notificación al solicitante sobre el resultado. Asimismo, debe considerarse funcionalidad para registro de información relacionada con el dictamen como es la emisión de documentación y notificar resultado del subcomité al solicitante. Flujos de aprobación de la Jefatura del SAT y en su caso funcionalidad para registro de aprobación del INDAABIN. Funcionalidad para disparar la notificación al solicitante a efecto de comunicar la logística de entrega-recepción y formalización de la donación generando la documentación asociada
943 | ​Incorporar Mascarilla en el anterior Buzón Tributario derivado del acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 2.1.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 publicada en el DOF el 29 de abril de 2019.ND01Mostrar el siguiente mensaje dentro del anterior Buzón Tributario&#58;De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 2.1.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 publicada en el DOF el 29 de abril de 2019 se consideran inhábiles los días del15 al 26 de julio de 2019.Por lo anterior, los trámites, promociones, solicitudes y aclaraciones que sean ingresados en el citado periodo se considerarán recibidos el 29 de julio de 2019.
944 | ​Se requiere mitigar la vulnerabilidad presentada al aplicativo del sorteo del buen fin 2018, con riesgo medio.
945 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 147 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
946 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia Profundadiferencias entre el IVA acreditable manifestado en la declaración de pago definitivo de IVA de tu representada y la información que reportó en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, supuestos 4_1;, fecha de corte25 de marzo de 2019,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 16,330 contribuyentes en el archivo Excel 505_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia Profundadiferencias entre el IVA acreditable manifestado en la declaración de pago definitivo de IVA de tu representada y la información que reportó en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, supuestos 4_1;, fecha de corte25 de marzo de 2019. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a revisar y, de ser necesario, corregir tu situación fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;505_final.docx;Variables(6) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.boSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 505_final.doc y 505_final.xlsx
947 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia Profundadiferencias entre el IVA acreditable manifestado en la declaración de pago definitivo de IVA de tu representada y la información que reportó en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, supuestos 4_2;, fecha de corte25 de marzo de 2019,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 10,087 contribuyentes en el archivo Excel 506_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia Profundadiferencias entre el IVA acreditable manifestado en la declaración de pago definitivo de IVA de tu representada y la información que reportó en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, supuestos 4_2;,fecha de corte25 de marzo de 2019. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a revisar y, de ser necesario, corregir tu situación fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;506_final.docx;Variables(11) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 506_final.doc y 506_final.xlsx
948 | ​Incorporar Mascarilla en el actual Buzón Tributario derivado del acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 2.1.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 publicada en el DOF el 29 de abril de 2019.ND01Mostrar el siguiente mensaje dentro del actual Buzón Tributario&#58;De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 2.1.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 publicada en el DOF el 29 de abril de 2019 se consideran inhábiles los días del15 al 26 de julio de 2019.Por lo anterior, los trámites, promociones, solicitudes y aclaraciones que sean ingresados en el citado periodo se considerarán recibidos el 29 de julio de 2019.
950 | ​Prueba de Concepto sobre componentes tecnológicos más actualizados que permitan optimizar el procesamiento y explotación de la Factura Electrónica.
951 | Incorporar a Fiscalización Electrónica Básica a las Entidades Federativas para que puedan ejercer facultades de comprobación en términos de los Artículos 42, Fracc IV y 53B del CFF.
954 | Creación del ;Ambiente de Integración de Openshift; por servicios de SENHA&#58;Creación de repositoroi de imagen para contenedor, a fin de cubrir dos etapas de DevOpsContinuous Integration y Continuous Delivery (CI/CD) a crearse en GOGS, herramienta encargada de realizar el control de versionamiento para contenedor.
955 | ​Creación del ;Ambiente de Integración de Openshift; para servicios de SENHA&#58;;Contar con las herramientas de automatización para el control de las aplicaciones que se instalarán hacia contenedores, mediante las dos etapas de DevOpsContinuous Integration y Continuous Delivery (CI/CD). Estas herramientas se instalarán en contenedores Openshift para poder orquestar la compilación, calidad de código, pruebas funcionales y no funcionales, así como el despliegue de cada aplicativo.
956 | ​Modelar, orquestar y formalizar el proceso de Recomendación de Software para la Transformación Digital, ya que al día de hoy existe un proceso muy básico para determinar las tecnologías a utilizar y también muy básico para realizar las pruebas de concepto y de tecnología de nuevos productos. Es necesario optimizar dicho proceso que pueda agregar valor a la iniciativa de Transformación Digital.
957 | ​RN017.- Derivado de los ajustes de la RN016, se requiere visualizar los nuevos campos solicitados en el Data Ware House o cualquier otra aplicación que interactúe o que haga uso de esta información, por lo que AGCTI realizará las gestiones respectivas para su visualización en la misma, a fin de reflejar dichos cambios. Los campos ya existentes deberán mostrarse con las mismas claves con que actualmente se tienen.
958 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 191 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
959 | Se requiere que se genere en la base de datos de SubastaSAT, el registro correspondiente al pago del boleto electrónico de la subasta 4987-1, a efecto de que vía el sistema mediante la opción ;ADMINISTRADOR/ Registro Manual de Pagos/ Pagos;, se pueda realizar con usuario de área central, el pago de la garantía correspondiente al postor con id ATOMC736M de nombre CLAUDIA ELIZABETH TORRES MORENO.Se requiere se cuente en el ambiente de producción con lo especificado en la ND01 a más tardar el 31/07/2019, a efecto de estar en posibilidad de que el postor con id ATOMC736M, realice las posturas correspondientes.
960 | RN001Mi Contabilidad Personas Físicas.¿ Se solicita quitar el clasificador de facturas desde el periodo de octubre del 2018.¿ Permitir que, a partir del 01 de agosto de 2019, las Personas Físicas que declaren cualquiera de los siguientes conceptos, el aplicativo presente los formularios sin la utilización del clasificador de facturas.¿ Cuando el contribuyente desee presentar complementarias o extemporáneas, el aplicativo deberá enviar directamente al formulario correspondiente, aplicando las reglas definidas, para cuando no hacían uso del clasificador.Para lo anterior, se solicita&#58;¿ Quitar el clasificador de facturas para los siguientes conceptos&#58;ISR personas físicas. Actividad empresarialISR personas físicas. Actividad empresarial Región fronteriza NorteISR personas físicas. Servicios profesionalesISR personas físicas. Arrendamiento de inmueblesIVA personas físicasIVA personas físicas. Región fronteriza Norte¿ Eliminar el proceso de precarga de CFDI’s para Mi Contabilidad personas físicas.¿ Eliminar las pantallas de Tutorial.
961 | ​Realizar la migración y reforzamiento de infraestructura para la plataforma de autoconsumo y modelos analíticos, implementando la versión 9.4 de SAS y 6.0 del mantenimiento, contemplando los requisitos de infraestructura y software siguientes&#58;Plataforma de Autoconsumo (SAS Metadata Server; SAS Grid Server; SAS Enterprise Miner; SAS Enterprise Guide; SAS Forecast Server; SAS Grid Nodes; SAS Web Application Server).Plataforma Analítica (SAS Metadata Server; SAS Grid Server; SAS Enterprise Miner; SAS Enterprise Guide; SAS Forecast Server; SAS Grid Nodes; SAS Web Application Server; SAS VAAR; SAS Business Intelligence; SAS Data Integration; SAS Data Quality.
962 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera persuasiva;,fecha de cortejunio de 2019,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 3,403 contribuyentes en el archivo Excel 507_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera persuasiva;,fecha de cortejunio de 2019. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;507_final.docx;Variables(8) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.
963 | Incorporar los resultados del proceso de validación de la 4a emisión de Líneas de captura con corte a julio 2019, en la opción de Mis Expedientes/ Mis Documentos/ Cobranza, dentro de Buzón Tributario.
964 | Incorporar los resultados del proceso de validación de la 5ta emisión de Líneas de captura con corte a julio 2019, en la opción de Mis Expedientes/ Mis Documentos/ Cobranza, dentro de Buzón Tributario.
965 | ​Derivado de la actualización del esquema de consumo de los servicios de consulta de pedimentos atendido con el POL ID 294.- CESO-Robustecimiento para la Infraestructura a la VUCEM, se identificaron vulnerabilidades que deben ser mitigadas a la brevedad ya que pueden presentar un riesgo y transformarse en fraudes o pérdida del servicio de TIC y de negocio donde pueden generar pérdidas de ingresos o afectación al SAT.
966 | ​Carga de registros de las declaraciones R-100 en la aplicación de retorno de capitales ejercicio 2017, dentro de Buzón Tributario, conforme al archivo Base de datos al 18 de octubre del 2018_OK, que se anexa
967 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Líneas de captura ISRPF2017 - Sin pago,fecha de cortejulio de 2019,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 3,792 contribuyentes en el archivo Excel 508_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Líneas de captura ISRPF2017 - Sin pago, fecha de cortejulio de 2019. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscalMensajeSe adjunta archivo en Word ;508_final.docx;Variables(8) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.boSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 508_final.doc y 508_final.xlsx
968 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Líneas de captura ISRPF2017 - Con pagos a cuenta,fecha de cortejulio de 2019,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 10,530 contribuyentes en el archivo Excel 509_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Líneas de captura ISRPF2017 - Con pagos a cuenta,fecha de cortejulio de 2019. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscalMensajeSe adjunta archivo en Word ;509_final.docx;Variables(8) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.boSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 509_final.doc y 509_final.xlsx
969 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profunda supuesto 5_1;,fecha de corte25 de marzo2019,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 12,704 contribuyentes en el archivo Excel 510_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profunda supuesto 5_1;,fecha de corte25 de marzo2019. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a revisar y, de ser necesario, corregir tu situación fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;510_final.docx;Variables(6) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.boSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 510_final.doc y 510_final.xlsx
970 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profunda supuesto 5_2;,fecha de corte25 de marzo 2019,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 6,982 contribuyentes en el archivo Excel 511_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profunda supuesto 5_2;,fecha de corte25 de marzo 2019. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a revisar y, de ser necesario, corregir tu situación fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;511_final.docx;Variables(11) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.boSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 511_final.doc y 511_final.xlsx
971 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 92 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.
972 | Creación del Modelo de Gobierno de Micro servicios. Definición del proceso para gestionar un Gobierno de Microservicios. Definición de roles y responsabilidades para gestionar un Gobierno de Micro servicios. Definición del Software y Herramientas. Creación del “Ambientes de Openshift”. Creación de repositorio de imagen para contenedor, a fin de poder cubrir dos etapas de DevOpsContinuous Integration y Continuous Delivery (CI/CD) a crearse en repositorio de versiones. Contar con las herramientas de automatización para el control de las aplicaciones que se instalarán hacia contenedores, mediante las dos etapas de DevOpsContinuous Integration y Continuous Delivery (CI/CD). Estas herramientas se instalarán en contenedores en Openshift y poder orquestar la compilación, calidad de código, pruebas funcionales y no funcionales, así como el despliegue de cada aplicativo.
973 | ​Asignar la fecha de inicio de operaciones (FECHAINICIOOPERACIONES) a 502,644 registros en las tablas donde se encuentra información específica de personas físicas [RFCP_PERSONAFISICA].RN01xSe actualizará el campo fecha de inicio de operaciones (FECHAINICIOOPERACIONES) en las tablas donde se encuentra información específica de personas físicas [RFCP_PERSONAFISICA], también se actualizarán los campos USUARIOMODIFICADOR y FECHAMODIFICACION.RN02xLa ACOP proporcionara la lista de los contribuyentes que requieren esta actualización, se asignará la fecha de inicio de operaciones proporcionada de acuerdo al IDPERSONA y RFC proporcionado&#58;CAMPODESCRIPCIÓN DEL CAMPOIDPERSONAIdentificador del contribuyenteRFC RFC del contribuyenteFECHAINICIOOPERACIONESFecha de inicio de operaciones de la personaSe actualizarán los siguientes campos en los registros que sean modificados&#58;CAMPODESCRIPCIÓN DEL CAMPOUSUARIOMODIFICADORM_ACT_2019_00132FECHAMODIFICACION Fecha en la que se ejecute en masivo.RN03Se requiere que el proceso masivo genere un archivo de resultados donde se identifique si el registro fue actualizado&#58;CAMPODESCRIPCIÓN DEL CAMPOIDPERSONAIdentificador del contribuyenteRFC RFC del contribuyenteResultado masivoRA Registro actualizado.RNRegistro no actualizado.
974 | ​Se requiere actualizar en el WS-RIF-RISS, con forme a la regla de validación de la DIM únicamente para ExREPECOS que hayan tenido la obligación de retenedor.
975 | Realizar ajustes a fin de actualizar los logos institucionales en las primeras tres plantillaspara la documentación que se emiteen la gestión de eventos del SAT.
976 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia Declaración Anual 2018 personas morales;,fecha de corte19 de julio de 2019,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 97,819 contribuyentes en el archivo Excel 512_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia Declaración Anual 2018 personas morales;,fecha de corte19 de julio de 2019. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales.MensajeSe adjunta archivo en Word ;512_final.docx;Variables(5) Vigencia15 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 512_final.doc y 512_final.xlsx
977 | Agregaral uso del componente Firma_PGI el componente JavaScript, para validar la FIEL del contribuyente que opera el trámite en el Portal de Contribuyente del Padrón de Importadores, con la finalidad de soportar a través de ambos componentesFirma_PGI y JavaScript, la compatibilidad de nuevas versiones de Navegadores, talescomoOpera, Safari, IE 10.0 o superior y Mozilla y preservando el uso del applet para contribuyentes que aún utilizan versiones anteriores a las indicadas.InscripciónRe-InscripciónActualización de SectoresAcutualización de Encargos ConferidosSuspensión del ContribuyenteEvaluación de encargos conferidos
978 | ​Asegurar la integridad de la información entre las bases de datos PEA, SAAI y Oracle para la base marcaria, en la que el contribuyente y los usuarios internos visualicen la misma información una vez que se realicen movimientos en algunas de la base de datos, como las bajas y altas de registros para la reasignación de nombres o números de registro.
981 | ​Implementar en MAT-SAD y su correlación con MAT-DyClas mejoras que fueron detectadas durante el periodo de declaracionesdel ejercicio 2018, los cuales deberan de verse reflejadosen el periodo correspondiente al ejercicio 2019.
982 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profundacaídas recaudatorias;,fecha de cortejulio de 2019,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 26,320 contribuyentes en el archivo Excel 513_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profundacaídas recaudatorias;,fecha de cortejulio de 2019. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoTe invitamos a revisar tu situación fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;513_final.docx;Variables(19) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 513_final.doc y 513_final.xlsx
983 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 771 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.ClaveMNDescripciónRN01xActualizar, en la base de datos de CURP (tabla alterna que proporciona periódicamente el RENAPO) los datos de NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO conforme al listado de 771 registros que proporciona la Administración Central de Operación de Padrones como insumo.RN02xLa identificación de cada registros deberá realizarse por CURP y sustituir con los datos del apartado ;DEBE DECIR;.RN03xÚnicamente se modificarán los nombres y apellidos, es decir, claves y datos adicionales del documento NO deberán ser actualizados.
984 | ​Se requiere incorporar una validación dentro del Buzón Tributario para que los contribuyentes que se encuentren amparados dentro del mismo, no reciban mensajes de interés al momento que se solicite la Aceptación/Rechazo de la Cancelación de CFDI al contribuyente Receptor
985 | ​Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de 1,293 registros, en la base de datos de CURP alterna al MAT – RFC Ampliado.ClaveMNDescripciónRN01xActualizar, en la base de datos de CURP (tabla alterna que proporciona periódicamente el RENAPO) los datos de NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO conforme al listado de 1,293 registros que proporciona la Administración Central de Operación de Padrones como insumo.RN02xLa identificación de cada registros deberá realizarse por CURP y sustituir con los datos del apartado ;DEBE DECIR;.RN03xÚnicamente se modificarán los nombres y apellidos, es decir, claves y datos adicionales del documento NO deberán ser actualizados.
986 | ​Se solicita actualizar los siguientes catálogos para el correcto funcionamiento del servicio de MAT-CobranzaCBZC_EMISOR y CBZA_MOD_EMISOR
989 | Situación actual&#58;Es necesario obtener información de los contribuyentes a través de diferentes fuentes para conocer su situación fiscal., el cual será el insumo principal para la Fiscalización Electrónica.Riesgos&#58;Evitar los procesos manuales que puedan provocar errores en la operación.
990 | ​Actualmente la información que se recibe para el envío de opinión de cumplimiento vía correo electrónico se transmite a través de una conexión de soky lo que limita a un solo usuario la ejecución de esta tarea, incrementando los tiempos de respuesta para el contribuyente.
991 | - Actualizar el Validador interno de Intereses, con certificados de secreto compartido actualizados, que permitan realizar la validación y desencripción de declaraciones de Intereses o AFORES, Enajenación de acciones, Sociedades de inversión en instrumentos de deuda y renta variable y Créditos hipotecarios destinados a la casa habitación. Se deberá mantener la funcionalidad y validaciones actuales. - Actualizar el Validador interno de Fideicomisos, con certificados de secreto compartido actualizados, que permitan realizar la validación y desencripción de declaraciones de Fideicomisos. Se deberá mantener la funcionalidad y validaciones actuales.
992 | ​Se requiere desarrollar una nueva herramienta tecnológica para la Declaración Anual de PM, Régimen General, Bajo el concepto de pre llenado de información y con un modelo sencillo para su operación por el contribuyente.
993 | ​Enviar el archivo de eliminación al proveedor del servicio PITA, con los números de integración que fueron modulados mediante DODA QR.
994 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profundasupuesto 3 personas morales;,fecha de corte14 julio de 2019.,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 11,339 contribuyentes en el archivo Excel 514_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profundasupuesto 3 personas morales;,fecha de corte14 julio de 2019. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a realizar el pago de tus impuestos omitidosMensajeSe adjunta archivo en Word ;514_final.docx;Variables(9) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 514_final.doc y 514_final.xlsx
995 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profundasupuesto 3 personas físicas;,fecha de corte14 julio de 2019,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 17,257 contribuyentes en el archivo Excel 515_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profundasupuesto 3 personas físicas;,fecha de corte14 julio de 2019. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a realizar el pago de tus impuestos omitidos.MensajeSe adjunta archivo en Word ;515_final.docx;Variables(9) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 515_final.doc y 515_final.xlsx
996 | ​Se requiere actualizar el siguiente catálogo para el correcto funcionamiento del servicio de MAT-Cobranza&#58;CBZA_PROCESOPARAMFilas 8704, 8708, 8713, 8760, 8778 y 8779.
997 | ​Actualmente existe imposibilidad de concluir algunos trámites relacionados con el aviso de corrección o cambio de nombre, en el MAT-RFC Ampliado a través de la opción de Visor Tributario con permisos de usuario por autoridad, lo anterior debido a inconsistencias en los nombres registrados entre el padrón del RFC, la base de datos del RENAPO y la base de CURP que proporciona el RENAPO al SAT a fin de contar con una alternativa adicional al web service establecido entre ambas instituciones para la operación diaria de trámites. Dichas inconsistencias son ocasionadas por que, en el SAT, la base de datos de CURP alterna no está actualizada, por lo que se requiere homologar algunos registros con las actualizaciones de RENAPO.
998 | Liberar el nuevo aplicativo SAT Móvil en tiendas App Store y Play Store, el cual contendrá un espacio donde el contribuyente se autenticará una sola vez a su cuenta personalizada donde podrá obtener y/o realizar trámites y servicios sin necesidad de ingresar nuevamente sus credenciales. Además contendrá un menú secundario y un menú inferior en el cual podrá obtener servicios y tramites sin necesidad de autenticación.
999 | ​A solicitud de la Administración General de Servicios al Contribuyente y derivado de la publicación de la regla 3.11.12 de la Cuarta Resolución de la RMF para 2018 con el rubro Retención de ISR e IVA aplicable a los prestadores de servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos, podrán efectuar la retención por concepto del ISR e IVA por los ingresos obtenidos en efectivo, en crédito, mediante cualquier otro medio electrónico o de cualquier otro tipo conforme al artículo 90 de la Ley del ISR, se deberá proporcionar a cada persona física a la que le hubiera efectuado la retención, un CFDI de Retenciones e información de los ingresos por viajes, en la que se desglose los ingresos efectivamente cobrados por la plataforma tecnológica de los usuarios que recibieron el servicio por parte de la persona física y los impuestos retenidos en dicho mes, el cual deberá ser acompañado del complemento ;Viajes Plataformas Tecnológicas; en el que se desglose los viajes y los ingresos en efectivo cobrados por la persona física, en dicho periodo.Se requiere generar el esquema XSD, XSLT, así como la documentación Word y PDF del complemento de Viajes Plataformas Tecnológicas, para incluir nuevos elementos y atributos, que permitan incluir requisitos fiscales vigentes en las facturas electrónicas de Retenciones. El esquema generado se deberá configurar en los servicios de recepción y almacenamiento de CFDI de Retenciones.
1000 | Se solicita la preparación de los querys correspondientes con corte al mes de Julio de 2019, para que puedan emitir los reportes en Excel, debido a que el aplicativo de Notificación y Verificación (Servicio de diligenciación) al día de hoy no cuenta con reportes y éstos se requieren para poder realizar la medición contra los programas propios de la Administración General de Recaudación.
1001 | ​Actualizar la ayuda en todos los formularios del 2019 de declaraciones normales y complementarias del IVA e IVA región fronteriza norte donde esté integrado el campo Proporción utilizada conforme a la LIVA.
1002 | A través de este POL, se darácontinuidad a la atención delos defectos identificados por negocio durante las pruebas UAT que se llevaron a cabo en mayo del presente,correspondientes alPPMC 92382.-SCCCyGActualización del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías.Se anexa archivo en Word;Resultados de las pruebas 15052019;, que contiene el detalle de los defectos pormitigar.
1003 | ​Adición y actualización de logos símbolos 995x175 en los portales de SaC y en los acuses emitidos por SaC en Solución Integral, así como la adición del esloganContribuimos para transformar,tanto en los acuses como en las plantillas de correo electrónico. Tipos de acuses a actualizar&#58;Recepción,Canalización,Prórroga,Solicitud de información adicional,Recepción de información adicional,Respuesta,Cancelación. Se deberá adicionar en las 7 plantillas de acuses SaC, el esloganContribuimos para transformarEstas plantillas sólo se emitirán si el contribuyente elige como medio de contactocorreo electrónico.Las plantillas de correo electrónico son&#58;Plantilla de Recepción.Plantilla de Canalización.Plantilla de PrórrogaPlantilla de Solicitud de Información AdicionalPlantilla de Recepción de Información AdicionalPlantilla de RespuestaPlantilla de Cancelación Se deberán eliminar los logos símbolos que tienen actualmente los 3 portales (Contribuyente, Público y Empleado), adicionando los nuevos logos símbolos
1004 | Se solicita de manera ;urgente; las vistas previas (representación impresa del documento digital) de los mensajes de interés (enviados en el #463) depositados en el Buzón Tributario de los siguientes contribuyentes&#58;CEC870531KX6 Centro Educativo San Javier, S.C. FolioCBT-2019-04-00001327 CEJ860811AI9 Centro Educativo Cumbres de Guadalajara, S. C. FolioCBT-2019-04-00001346ND01 Solicitud de vistas previas de contribuyentesCEC870531KX6 y CEJ860811AI9 del mensaje de interés enviado en el #463
1007 | ​Modificar la etiqueta que dicePAC02 ;Retenciones;, debe decirPAC02 ;Asimilados;
1008 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia de obligaciones mensuales Junio 2019, 1er Semestre 2019 y 2do Trimestre 2019 (Cumplimiento Julio 2019);,fecha de cortejulio de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 682,966 contribuyentes en el archivo Excel 516_final.xlsx, que por tamaño se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia de obligaciones mensuales Junio 2019, 1er Semestre 2019 y 2do Trimestre 2019 (Cumplimiento Julio 2019);,fecha de cortejulio de 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales.MensajeSe adjunta archivo en Word ;516_final.docx;Variables(31) Vigencia15 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.Se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 516_final.doc y 516_final.xlsx
1009 | Se solicita actualizar la marca de padrones en MAT-Cobranza, correspondiente al mes de julio de 2019; la cual se deberá realizar a través de una carga masiva con los insumos proporcionados en el archivo;MarcasPad_2019_M07.txt;.
1010 | ​En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes.
1011 | Se requiere que, en Kioscos - Mi Espacio - Servicios al RFC - Inscripción, se actualicen la URL´s de los apartados (Simulador, Con CURP, Personas Físicas y Personas Morales).De igual forma, en Kioscos - Mi Espacio - Servicios al RFC - Actualización, se actualicen la URL´s de los apartados (Cambio de Domicilio, Reanudación de Actividades, Suspensión de actividades, Apertura de establecimiento, Cierre de establecimiento y Aumento y Disminución de Obligaciones).Y hacer la actualización de la URL que hace referencia a los Pasajeros Procedentes del Extranjero y actualizar la leyendaque aparece como “Registros Fiscalizados (reg15)” por el correcto que es “Recintos Fiscalizados (Reg. 15)” .​ ​
1013 | ​Agilizar la logística del evento deportivo del SAT
1014 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a “Vigilancia Acumulada DIOT mayo - junio 2019”,fecha de corte29 de julio de 2019,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 78,518 contribuyentes en el archivo Excel 517_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1015 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a “Cartera Agentes Aduanales”fecha de cortejunio de 2019,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 13 contribuyentes en el archivo Excel 519_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1016 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a “Cartera Coactiva”fecha de cortejunio de 2019,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 793 contribuyentes en el archivo Excel 520_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1017 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC solicita en relación a “Región Fronteriza Norte”,a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 340 contribuyentes en el archivo Excel 518_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1018 | ​Realizar ajustes a fin de actualizar los logos institucionales de la séptima a la novena plantillapara la documentación que se emiteen la gestión de eventos del SAT
1019 | Implementar el micrositio de la Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo, vinculado al INTRASAT con información que pueda ser actualizada a través de los dueños del mismo. Desarrollar un sistema para el registro de formularios sobre información que se reporta al ISSSTE, incluyendo reportes y estadísticas para difusión dentro de la comunidad e informes relativos del sector salud. Tanto el sitio como el sistema deberán tener un alcance de cobertura nacional.
1020 | ​Se requiere complementar característitcas o funcionalidades de los servicios gratuitos de Factura Electrónica, en los que se consideran los siguientes&#58;- Integrar la funcionalidad de Factura fácil en MegaPAC- Mejoras de funcionalidad general - Pre llenado de datos generales - Simplificación de captura en los conceptos- Simplificación de firmado de la factura
1021 | ​Se requiere actualizar el Sistema de Contabilidad Central del Nuevo Esquema de Pagos - Solución Integral, para efectuar el registro contable del concepto de Productos y Aprovechamientos ;, 60010 ;BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL.- POR BIENES QUE ENAJENE O SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA EN FUNCIONES DE DERECHO PRIVADO.;Actualización de los catalogos CAT-CON y CAT-COM
1022 | ​Actualizar el encabezado de los aplicativos de “Localidades sin internet” y “Localidades sin servicios financieros”, a fin de mostrar los logotipos institucionales vigentes y eliminar la promoción a la estrategia Crezcamos Juntos.
1023 | ​Actualmente la información que es utilizada de insumo para la generación de un índice integral de riesgo institucional se actualiza de manera semimanual debido a los continuos cambios en las plataformas de datos institucionales que originaron se perdiera la conexión con el repositorio de SAS, lo que vulnera el proceso de integración de la información dada la volumetría de la misma y poniendo en riesgo su confidencialidad y su disponibilidad, lo que implica que la identificación de conductas ilícitas y/o acciones de mejora no sean oportunas, comprometiendo la información mediante las cuales se basan las estrategias institucionales de combate a la corrupción y mejora de procesos, por lo que se requiere que las fuentes se integren de manera automática para optimizar el proceso de análisis de riesgos institucionales y garantizar su veracidad.
1024 | ​Permitir la validación del número de serie al momento de ingresar los datos en el portal del contribuyente para generar un Documento de Operación del Despacho Aduanero (DODA) o un número de integración por medio del Proyecto de Integración de Tecnología Aduanera (PITA), para los pedimentos con clave T3 y T7.
1025 | Llevar a cabo las tareas pertinentes, con el fin de generar análisis para la nueva herramienta de la declaración anual PM 2019 Régimen General,flujos y funcionalidades.
1026 | ​Generar la documentación diseño funcional del aplicativo, flujos y funcionalidades de la nueva herramienta de PF 2019
1027 | ​Ajustes al aplicativo, flujos y funcionalidades declaración anual personas físicas del Ejercicio 2019.
1029 | ND01 Se solicita se dé de baja la cuenta del usuario con los siguientes datos, en el aplicativo denominado Amparados&#58;RFC cortoGUSM7894NombreMagda Gabriela Gutiérrez SilvaRFC cortoPAMM79AANombre Mayra Pavón MartínezRFC corto ROSF6411NombreFernando Antonio Rojo SaldañaND 02 Se solicita se dé de alta la cuenta del usuario con los siguientes datos, en el aplicativo denominado AmparadosRFC cortoGOMG74A1NombreGriselda González MéndezRFC cortoLOBK735KNombreKeila Eunice López BanderaAtendiendo a estos cambios sólo deberán permanecer activos los siguientes usuarios.NOMBRERFC CORTOFátima Orizaba ChávezOICF832EJuan Gabriel Ruíz ValleRUVJ6947Griselda González MéndezGOMG74A1Keila Eunice López BanderaLOBK735K
1030 | Derivado de la publicación de la regla 3.11.12. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, se requiere que los contribuyentes personas físicas que presten de forma independiente el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados y que opten por aplicar la citada regla puedan solicitar Certificados de Sello Digital.​
1031 | ​Controlar el volumen de licencias de identidades, que se encuentran en el Directorio Institucional de Identidades, gestionado y administrado bajo el contrato MII4, atendiendo las necesidades de negocio, listadas en el apartado correspondiente de la solicitud, y que consisten en lo siguiente&#58;Marcar Cuentas a ResguardarDesmarcar Cuentas a ResguardarResguardo de CuentasRestauración de Cuentas
1032 | Se solicita que el Centro de Desarrollo (CDS) realice las actividades necesarias para recibir en transición el aplicativo Incorporar los Derechos, Productos y Aprovechamientos a través de Pago Referenciado a los procesos y productos vigentes en el SDMA5, con la finalidad de que pueda tomar el control del aplicativo para el soporte y mantenimiento de éste, así como su documentación.
1033 | ​Crear la declaración que le facilitará al residente en el extranjero, la determinación y pago del impuesto derivado del ingreso obtenido en territorio nacional.
1034 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a “Opinión de cumplimiento negativa”,fecha de corte4 de agosto de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 1,965,138 contribuyentes en el archivo Excel 521_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1035 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a “Vigilancia de Seguimiento (septiembre - diciembre 2018).”,fecha de corte12 de agosto de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 319,215 contribuyentes en el archivo Excel 522_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1036 | ​Actualizar el encabezado de los aplicativos de “Localidades sin internet” y “Localidades sin servicios financieros”, a fin de mostrar los logotipos institucionales vigentes y eliminar la promoción a la estrategia Crezcamos Juntos.
1037 | ​Derivado de la convivencia entre el MAT.Control de Obligaciones y el MAT.Cobranza para el registro automático y masivo de las resoluciones determinantes por Multas derivadas de las diversas vigilancias de control de obligaciones, se detectó que existen resoluciones que se enviaron y registraron más de una vez en MAT.Cobranza, y de las cuales el usuario ya activó alguna de ellas, quedando las demás con estatus inactivas (17004), mismas que conforme a lo acordado entre la ACPVC y la ACCPyG deben ser depuradas de la base de datos del MAT.Cobranza.
1038 | Se solicita actualizar los siguientes catálogos para el correcto funcionamiento del servicio de MAT-Cobranza&#58;ADMC_UNIDADADMVA se agregaron los Id&#58;2641CBZA_AUTO_RESOLMOTIVO se agregaron los registros16079 al 16095 ADMA_UNIDADADMVA_ROL se agregaron los registros3060CBZA_AUTO_CONCEPTO se agregaron los registros&#58;102599 al 102645CBZC_CONCEPTO se agregó el Id 328 ;Multas previstas en el art. 160 de la Ley Nacional de Ejecución Penal;.
1039 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC solicita en relación a ;Actualización de contribuyentes relevados de presentar el aviso de inicio de liquidación previsto en la regla 2.5.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal y en relación con la ficha de trámite 85/CFF., a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 3 contribuyentes en el archivo Excel 524_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC solicita en relación a ;Actualización de contribuyentes relevados de presentar el aviso de inicio de liquidación previsto en la regla 2.5.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal y en relación con la ficha de trámite 85/CFF.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInicio de liquidación.MensajeSe adjunta archivo en Word ;524_final.docx;Variables(3) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.NotaSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 524_final.doc y 524_final.xlsx
1040 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla solicita en relación a ;Vigilancia Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal junio 2019;,fecha de cortejunio de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 1,900 contribuyentes en el archivo Excel 525_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla solicita en relación a ;Vigilancia Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal junio 2019;,fecha de cortejunio de 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoPosibles inconsistencias en las declaraciones presentadas.MensajeSe adjunta archivo en Word ;525_final.docx;Variables(3) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.NotaSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 525_final.doc y 525_final.xlsx
1041 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia de Seguimiento (enero - abril 2019).;,fecha de corte12 de agosto de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 398,060 contribuyentes en el archivo Excel 526_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia de Seguimiento (enero - abril 2019).;,fecha de corte12 de agosto de 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe le invita a cumplir con sus obligaciones fiscales.MensajeSe adjunta archivo en Word ;526_final.docx;Variables(9) Vigencia15 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.NotaSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 526_final.doc y 526_final.xlsx
1042 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profunda &gt; Programa caídas recaudatorias &gt; Supuesto 6_1 ejercicio;,fecha de corte25 de marzo 2019., a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 30,440 contribuyentes en el archivo Excel 527_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profunda &gt; Programa caídas recaudatorias &gt; Supuesto 6_1 ejercicio;,fecha de corte25 de marzo 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoRevisa y, de ser necesario, corrige tu situación fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;527_final.docx;Variables(6) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.NotaSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 527_final.doc y 527_final.xlsx
1043 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profunda &gt; Programa caídas recaudatorias &gt; Supuesto 6_2 ejercicio;,fecha de corte25 de marzo 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 16,244 contribuyentes en el archivo Excel 528_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profunda &gt; Programa caídas recaudatorias &gt; Supuesto 6_2 ejercicio;,fecha de corte25 de marzo 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoRevisa y, de ser necesario, corrige tu situación fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;528_final.docx;Variables(11) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.NotaSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 528_final.doc y 528_final.xlsx
1044 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Líneas de captura corte agosto 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 16,505 contribuyentes (19,222 registros en total), en el archivo Excel 529_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Líneas de captura corte agosto 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;529_final.docx;Variables(9) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.NotaSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 529_final.doc y 529_final.xlsx
1045 | Incorporar los resultados del proceso de validación de la 6ta emisión de Líneas de captura con corte a agosto 2019, en la opción de Mis Expedientes/ Mis Documentos/ Cobranza, dentro de Buzón Tributario. ND001. Incorporar la información de la sexta emisión de Líneas de captura con corte a agosto 2019.Consideraciones&#58;Visualizar los archivos con base al contribuyente que ingrese a Buzón Tributario/ Mis Expedientes/ Mis documentos/ Cobranza/ Líneas de captura.Para la validación del alcance de este requerimiento, se deberá ingresar a Buzón Tributario/ Mis expedientes/ Mis documentos/ Cobranza/ Líneas de captura con el RFC de prueba AEHG71021199A o ROLL710522HT7 mostrar la ventana ;Formatos para pago; con la opción a descargar el o los archivos del formulario de líneas de captura, que incluye la emisión de Abril 2019 gestionada mediante la iniciativa 751, Junio 2019 2ª emisión gestionada mediante la iniciativa 869, Junio 2019 3ª emisión mediante la iniciativa 886, julio 2019 4ta emisión gestionada mediante la iniciativa 963, julio 2019 5ta emisión gestionada mediante la iniciativa 964 y agosto 2019 6ta emisión, está última mediante la presente gestiónCargar el archivo ;Layout_ISR_2017_Agosto_2019; los 19,222 archivos con la siguiente nomenclatura ;44XXXXXXXXXXXX_ &lt;RFC&gt;.pdf; los cuales serán integrados mediante la ACOST en el Fileshare ubicado en los nodos del clúster cpsd2profshx01 y cpsd2profshx02 en la instancia CPSD2PROFSVN03\SICOF, en la ruta SICOF\DECA_2015. Muestra del servicio solicitadoConsideraciones&#58;Se recuerda que los nuevos archivos del mes de ;Agosto 2019; se deben listar como primera opción, sin usar el punto en ;Fecha;.Se integran los archivos 44751900007666_GUSM7809042P1.pdf y 44761900005364_ROLL710522HT7.pdf para efecto de pruebas en UAT, los cuales deberán ir asociados a la programación que resulte de este requerimiento para validación en AVL.Se deben conservar los archivos anteriormente depositados, es decir, si algún destinatario en la emisión anterior se le depositó una línea de captura, ésta debe permanecer.En ésta 6ta emisión, a varios contribuyentes se les depositará una o más líneas de captura.
1046 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Carta condonación créditos fiscales (tercera remesa), a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 4,496 contribuyentes en el archivo Excel 530_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Carta condonación créditos fiscales (tercera remesa);.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInformación sobre créditos condonados.MensajeSe adjunta archivo en Word ;530_final.docx;Variables(3) Vigencia90 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.NotaSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 530_final.doc y 530_final.xlsx
1047 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo solicita en relación a ;Vigilancia Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y refrendo vehicular;,fecha de corte21 de agosto 2019);, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 5,417 contribuyentes en el archivo Excel 523_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo solicita en relación a ;Vigilancia Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y refrendo vehicular;,fecha de corte21 de agosto 2019);.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a regularizar situación fiscal del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de vehículosy refrendo vehicular.MensajeSe adjunta archivo en Word ;523_final.docx;Variables(8) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo de los siguientes contribuyentes TFS011012M18 y OAPS820311GA6.NotaSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 523_final.doc y 523_final.xlsx
1048 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia de Seguimiento (mayo - junio 2019).;,fecha de corte19 de agosto de 2019);, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 670,498 contribuyentes en el archivo Excel 531_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia de Seguimiento (mayo - junio 2019).;,fecha de corte19 de agosto de 2019);.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoSe le invita a cumplir con sus obligaciones fiscales.MensajeSe adjunta archivo en Word ;531_final.docx;Variables(9) Vigencia15 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo..NotaPor tamaño del insumo xlsx, se integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 531_final.doc y 531_final.xlsx
1049 | ​Se requiere conocer la información de las bajas que el SAT ha comunicado al IMSS mediante el servicio WEB ;Cancelación RISS;​
1050 | Realizar ajustes a fin de actualizar los logos institucionales de la décima a la décima tercera plantillapara la documentación que se emiteen la gestión de eventos del SAT.
1051 | Realizar ajustes a fin de actualizar los logos institucionales de la décima cuarta a la décima séptima plantillapara la documentación que se emiteen la gestión de eventos del SAT.
1052 | Realizar ajustes a fin de actualizar los logos institucionales de la décima octava a la vigésima plantillapara la documentación que se emiteen la gestión de eventos del SAT.
1053 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera persuasiva;,fecha de cortejulio de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 2,883 contribuyentes en el archivo Excel 532_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera persuasiva;,fecha de cortejulio de 2019. Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscalMensajeSe adjunta archivo en Word ;532_final.docx;Variables(8) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo..NotaSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 532_final.doc y 532_final.xlsx
1054 | ​El sistema de forma automática genera nuevamente la convocatoria cuando el postor ganador es incumplido.Actualmente el sistema solo permite el registro de dos subadministradores y de un jefe de departamento.el sistema no cuenta con una opción que permita actualizar los datos de los postores.
1055 | - Instrumentar canales electrónicos de comunicación para la recepción de las declaraciones de intereses y fideicomisos, vía internet.- Realizar las modificaciónes necesarias a los validadores internos actuales de intereses y fideicomisos, para la correcta recepción de la información.- Resguardarlas declaraciones recibidas, para ponerla adisposición de los diferentes usuarios de la información financiera.- Desarrollar consultas de la información.- Contar con un monitor de declaraciones.
1056 | ​Actualizar los criterios de validación en pedimentos sujeros a verificación de las cantidades de mercancía.
1057 | ​Actualizar los criterios de validación en VOCE para la verificación del año modelo de vehículos usados en pedimentos de rectificación.
1058 | Extracción de datosSe solicita extraer todos los datos del Perfil de la base de datos de Mis cuentas que corresponden a declaraciones de RIF normales y complementarias presentadas a partir de 2014.Información a considerarDicha información del Perfil de las Declaraciones de RIF normales y complementarias presentada en Mis Cuentas, deberá ser integrada al DWH, conforme al Anexo “Perfil de Mis Cuentas”.
1059 | ​Actualizar catálogo de SUIEFI del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUIEFI” un Subprograma para el “Programa de Aviso Correctivo (PAC)”.
1060 | ​Actualmente el MAT - RFC no cuenta con una funcionalidad que permita actualizar en forma masiva los datos de Identidad, fecha de inicio de operaciones, así como la información relacionada a los Documentos probatorios de los contribuyentes.
1062 | Crear un servicio que permita al Registro contableobtenerinformacíon de declaraciones No pagadas dentro de Declaraciones y Pagos, que permita al proceso de Sustitutivas procesar de manera automática las declaraciones complementarias en la cualsu Inmediata No ha sido pagada, para realizar su registro en la contabilidad como declaración normal.
1063 | ​Se requiere que los conceptos de pago (identificados en la matriz de claves informáticas y contables), con sus respectivas claves de DPA´s, se registren en los procesos de DPAs, en la base de datos DyP Pagos y NEPE SISPR, con el fin de que las diferentes dependencias que se están incorporando al proceso de recepción de pagos puedan generar sus líneas de capturas.
1064 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profundacaídas recaudatorias;,fecha de corteagosto de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 18,770 contribuyentes en el archivo Excel 533_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profundacaídas recaudatorias;,fecha de corteagosto de 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoTe invitamos a revisar tu situación fiscal.MensajeSe adjunta archivo en Word ;533_final.docx;Variables(18) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.NotaSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 533_final.doc y 533_final.xlsx
1065 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera Coactiva; fecha de cortejulio de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 661 contribuyentes en el archivo Excel 534_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia. ND01 Estructurar los scripts para mensajes de interés de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera Coactiva; fecha de cortejulio de 2019.Para la estructuración de los scripts deberá considerarse lo siguiente&#58;AsuntoInvitación a pago de adeudo fiscalMensajeSe adjunta archivo en Word ;534_final.docx;Variables(8) Vigencia30 díasNotaSe solicita se envíe muestra para vo.bo.NotaSe integran en la carpeta compartida para las distintas áreas involucradas los archivos 534_final.doc y 534_final.xlsx
1066 | ​Optimizar el proceso de solicitud de accesos a los sistemas institucionales, permitiendo tener mejor control en la generación, homologación, almacenamiento y firma de responsivas.Funcionalidades generales&#58;Registrar solicitud por aplicaciónAprobar la solicitud mediante firma electrónicaGenerar responsiva
1067 | ​Se requiere un espacio abierto para que la comunidad de las AGJ y las ADJs participen mediante la transferencia de conocimientos e ideas, facilitando lacomunicación institucional.Mediante una nueva aplicación web seesperacrear una red de conocimiento de fácil acceso y en constante actualización, a través de colaboradores,foros y artículos deíndole jurídico,ya que actualmente sólo se cuenta con una aplicación en Sharepoint,donde se comparte información.
1068 | Leer archivos CSV (de valores separados por coma) con información sensible, para generar archivos enmascarados en un proceso reversible (por medio de un diccionario llave), derivado de la necesidad de proteger la información sensible que se maneja en la Institución.
1069 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera Agentes Aduanales; fecha de cortejulio de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de 12 contribuyentes en el archivo Excel 535_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1070 | Se solicita la preparación de los querys correspondientes con corte al mes de Agosto de 2019, para que puedan emitir los reportes en Excel, debido a que el aplicativo de Notificación y Verificación (Servicio de diligenciación) al día de hoy no cuenta con reportes y éstos se requieren para poder realizar la medición contra los programas propios de la Administración General de Recaudación.ND01 Realizar la extracción de información con corte al 30 de Junio de 2019 y elaborar los reportesEntrega con corte al 31 de Agosto de 2019 de los siguientes reportes&#58;NyVMAT_CifrasDiarias_31082019Reporte Fiscalizacion_31082019Reporte NE AGR_31082019Reporte NE_31082019ReporteAdicionalFiscalizacionElectronica_31082019
1071 | ​Cambiar la infraestructura actual de directorios activos de MicroFocus/Novell por una solución de código abierto hecha en casa, así como de la unificación con la Firma Electrónica (FIEL), aprovechando dicha unificación para hacer una completa renovación de la criptografía como medio medio de autenticación y definición de una identidad digital a nivel federal.Lo anterior, debido a queel contrato de MII4 que administra las identidades en el SAT, tiene un largo historial de adjudicaciones directas y se busca moverlo a una licitación por medio de soluciones de software libres de licencias.
1072 | Implementar en INSUMOS_SAD las actualizaciones correspondientes que surgen a raíz derequerimientos de mejora, necesidades de actualización y cambios o iniciativas de ley, con el objetivo de proporcionar a MAT-SAD en tiempo y forma información transformada para procesar los trámites de devolución automática del ISR con Tipo proceso Normal.
1073 | ​Contar con un gestor de documentos protegido, cuyo medio de interacción sea una API consumible de manera sencilla para otras aplicaciones del SAT, debido a que, al atender la necesidad de implementar un Expediente Electrónico, se identificó laconveniencia de trabajar por separado el componente de back end, incluso por el hecho de que podrá ser consumido por otras aplicaciones de todas las administraciones generales del SAT, y con el cual estaría interactuando dicho expediente electrónico.
1074 | Derivado de la implementación de la figura de representante legal para el despacho de mercancía, señalado en la ley aduanera, se requiere modificar el esquema de recepción de información de éstos que realizan su trámite a través de la VUCEM a fin de que se almacenen en el SAAI (Sistema Automatizado Aduanero Integral) y permitir la validación de beneficios tanto del aplicativo legado como del MATCE (Modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior)
1075 | Se solicita de su valioso apoyo para que se den de alta y/o baja de impresoras en las ADR, para imprimir los documentos de MAT-DyC de acuerdo a lo siguiente&#58;&lt;&gt; RN01Considerar lo necesario para poder dar de baja los siguientes usuarios.Considerar lo necesario para poder dar de alta los siguientes usuarios, dar de alta las impresoras en los servidores de impresión.
1076 | ​Realizar las actualizaciones a los formularios de personas morales aplicables para el ejercicio 2019 a presentarse a mas tardar el 31 de Marzo del 2020
1077 | ​Actualización tecnológica de la interfaz de RFC Ampliado y MAT Cobranza para la funcionalidad de traslados. Actualmente RFC Ampliado interactúa con la funcionalidad de traslados de MAT Cobranza, registrando en una tabla compartida los RFC que hayan reportado un cambio de domicilio que implique el traslado de la local de adscripción; MAT Cobranza lee dichos registros en un horario específico y, una vez que recuperó la información de los traslados, actualiza la tabla para indicar los registros procesados. La reingeniería de la funcionalidad de traslados busca desacoplar dicha funcionalidad, tanto del lado de MAT Cobranza, como de RFC Ampliado, robusteciendo ambos sistemas y enfocarlos a un esquema de servicios.
1078 | ​Se requiere la actualización de los siguientes catálogos en MAT.Cobranza&#58;ADMC_ORGANISMO se agregaron los Id138ADMC_UNIDADADMVA se agregaron los Id&#58;2462 Y 2463CBZA_AUTO_RESOLMOTIVO se agregaron los registros16096 Y 16097ADMA_UNIDADADMVA_ROL se agregaron los registros3061 y 3062CBZA_AUTO_CONCEPTO se agregaron los registros&#58;102646 y 102647
1079 | ​Enlazar la nueva URL de Banco Azteca, actualización los logotipos de Banjercito y BBVA, así como también eliminar el icono de Banco Interacciones en las distintas aplicaciones del Pago Directo desde el Portal del SAT, en el Servicio de Declaraciones y Pagos (Provisionales, Anuales PM y PF, Persona Moral Simplificada y Forma 100), en el Servicio de Mis Cuentas (Régimen de Incorporación Fiscal y Excedente de Franquicia) y el Sistema de consulta para el pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s).
1080 | Se requiere que la solución tecnológica permita la validación y carga de información, proporcionada por las cámaras de compensación de las instituciones financieras participantes, así como la selección de un premio mayor ganador de 250 mil pesos, asociado a una tarjeta de crédito, débito o servicios, que será el primer premio en seleccionarse considerado la base de operaciones participantes en el sorteo electrónico, como se ha venido ejecutando en los años anteriores, respecto de las transacciones realizadas con tarjetas de crédito, débito y/o servicios durante el periodo de “El Buen Fin”.
1081 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia de obligaciones mensuales Julio 2019, 1er Semestre 2019 y 2do Trimestre 2019 (Cumplimiento Agosto 2019);, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 616,026 contribuyentes en el archivo Excel 536_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1082 | ​Adaptar una distribución de código abierto a las necesidades institucionales, que reemplace al sistema operativo actual y herramientas que permitan realizar la operación (Office, WebEx, Outlook, etc.); realizar el despliegue en los equipos institucionales de toda la organización, realizando una implantación paulatina por área hasta cubrir el total.El objetivo para los próximos tres años es contar con el 60% de los equipos empleados para la operación funcionando con la nueva distribución y las herramientas a utilizar.
1083 | ​Se requiere una encuesta referente a Seguridad Institucional y Protección Civil 2019, a fin de recabar la opinión de los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
1084 | Actualmente en el Padrón del RFC la tabla alterna de datos de CURP de RFC Ampliado no está actualizada, por lo que se requiere mantenerla actualizada con la información vigente del Registro Nacional de Población [RENAPO].
1085 | ​Actualizar las tarifas correspondientes al ejercicio 2019 para Personas Físicas
1086 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia Profunda - Líneas de captura vencidas supuesto 3 personas físicas;,con fecha de corte 14 de julio de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 21,456 contribuyentes en el archivo Excel 537_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1087 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia Profunda - Líneas de captura vencidas supuesto 3 personas morales;,con fecha de corte 14 de julio de 2019., a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 24,774 contribuyentes en el archivo Excel 538_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1088 | ​Actualizar estado de documentos y fundamentos del catalogo de fundamentos legales, derivado de la revison de la vigilancia 381
1089 | ​Por definir
1090 | ​Por definir
1091
1092 | ​​Por definir
1093 | ​​Por definir
1094 | Implementar un mecanismo de Calidad de Datos que permita identificar las diferentes incosistencias que actualmente tienen los datos de RFC Ampliado y que son utilizados por distintos consumidores de información al interior del SAT y por fuentes externas, realizando una serie de actividades en tres fases, descritas enel documento ;Requerimiento de Servicios;, anexo a esta iniciativa.
1095 | ​​Por definir
1096 | ​Ejecución de pruebas de vulnerabilidad de código estático (ACSMC), Plan de Mitigación de vulnerabilidades reportadas (ACDMA), mitigación de vulnerabilidades (ACDMA), derivado de la supervisión efectuada por la Administración General de Evaluación (AGE) sobre la supervisión del aplicativo MAT-RFC.
1097 | ​Se deberán cambiar los dominios de las Entidades Federativas de Colima ;gobiernocolima.gob.mx; y Quintana Roo ;satq.qroo.gob.mx; respectivamente, debido a la nueva infraestructura de cada Entidad.
1099 | La atención de las diversas problemáticas que se han presentado en el proceso de traslado de adeudos en MAT.Cobranza, ha ocasionado un alto impacto operativo por el volumen de información y el riesgo al dar de baja en la ADR origen las resoluciones que no se pudieron trasladar y enviar físicamente los expedientes para inventariar y registrar toda la información de los procesos, etapas y situaciones de las resoluciones de manera manual en la ADR destino, el riesgo de error es latente al no registrar algún proceso de cobro, lo cual altera la historia del adeudo, adicionalmente el impacto en cargas de trabajo para el personal de recaudación es considerable.
1100 | ​En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes.
1103 | ​Asignar la fecha de inicio de operaciones (FECHAINICIOOPERACIONES) a 6,291,681 registros en las tablas donde se encuentra información específica de personas físicas [RFCP_PERSONAFISICA].
1104 | ​Se requiere la generación de documentación de especificación funcional para los aplicativos gratuitos para la generación de factura;MEGAPAC y Factura Fácil Mis Cuentas, donde se identifiquen los flujos de los procesos, servicios, componentes, roles y reglas de negocio propios del aplicativo.
1105 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Programa de Caídas e Inconsistencias Recaudatorias;,es una base de datos con su combinación de correspondencia y corresponde a contribuyentes que acreditan saldos a favor en exceso, fecha de corte de la información30 de junio 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 21,456 contribuyentes en el archivo Excel 539_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1109 | ​Derivado de que actualmente no se cuenta con un diagrama completo que presente el flujoy los procesos de los servicios que integran a la Factura electrónica se requiere generar el modelado de los mismos, con la finalidad de brindar mayor visibilidad de las actividades, procesos, sistemas y roles requeridos para la emisión de la Factura a través de los servicios gratuitos de ;Mis cuentas; y ;MegaPAC;.
1110 | Actualización de las plantillas generadas por MAT Devoluciones y Compensaciones para la Administración General de Grandes Contribuyentes. dyc45.docx dyc46.docx dyc49.docx dyc52.docx dyc55.docx
1111 | ​Actualización de las plantillas generadas por MAT Devoluciones y Compensaciones para la Administración General deGrandes Contribuyentes. dyc58.docx dyc61.docx dyc62.docx dyc63.docx dyc64.docx
1112 | Actualmente el Decreto a la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) brinda a sus titulares la posibilidad de importar temporalmente libre de impuestos a la importación y del IVA, los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación si se encuentran bajo el programa IMMEX y cuentan con una autorización vigente para llevar a cabo sus operaciones, existen casos en los que después del cruce de las mercancías, es suspendida la autorización por causas ajenas al Agente Aduanal, es por ello de la necesidad de que la autorización se valide al cruce de las remesas.
1113 | ​El Web Service del 32DMAT ;Reporte de Opinión de Cumplimiento; se debe migrar a la versión 8.5 de WAS, dentro de la plataforma mainframe, para contar con la infraestructura y soporte necesario que respalden de manera óptima la operación de dicho aplicativo.El Reporte de Opinión de cumplimiento actualmente utiliza un componente que se encuentra desarrollado en WAS 7; este servidor de aplicaciones ya no tendrá soporte por parte de IBM a partir de septiembre de 2019.
1114 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia de RIF 1ro 2do 3er Bimestre 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 365,097 contribuyentes en el archivo Excel 540_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1115 | ​Derivado de que actualmente no se cuenta con un diagrama completo que presente el flujoy los procesos de negocioasociado al padrón del contribuyente, se requiere generar el modelado de los mismos, con la finalidad de brindar mayor visibilidad de las actividades, procesos, sistemas y roles requeridos.
1116 | Incorporar los resultados del proceso de validación de la 7ª Emisión de Líneas de captura de declaraciones 2016 a 2019, en la opción de Mis Expedientes/ Mis Documentos/ Cobranza, dentro de Buzón Tributario.
1117 | ​Actualizar el proceso ETL de data stage para la extracción y transformación de información de la BD replica a la BD DBCOMEX del DB2 de mainframe, Así mismo, ajustar y losindicadores con base a las nuevas reglas de negocio definidas por el usuario yactualizar las vistas del tablero de control.
1118 | Se solicita actualizar los siguientes catálogos para el correcto funcionamiento del servicio de MAT-Cobranza&#58;CBZC_EMISOR53 Banco del Bienestar, S.N.C.CBZA_MOD_EMISORCBZC_SITUACIONTIPO Agregar la situación con ID 321, fila 322 CBZC_PROCESOTIPO Agregar el proceso y variables, fila 151 CBZA_ProcesoParam Agregar las variables, filas 12531 a 12560 CBZC_PROCETAPATIPO Agregar la etapa y variables, filas 624 y 625 Se adjuntan archivos con versión actualizada, los cambios solicitados se encuentran identificados en los archivos adjuntos, en color rojo/amarillo para prontareferencia
1119 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables de la AGJ solicita en relación a ;invitar a los contribuyentes al cumplimiento de la normatividad relacionada a la prevención del lavado de dinero, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 190,861 contribuyentes en el archivo Excel 541_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1120 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Líneas de captura corte septiembre 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 38,735 contribuyentes (48,282 registros en total) manifestados en el archivo Excel 542_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1121 | ​El aplicativo R32D se liberó el 21 de julio de 2019 en la plataforma MAT; durante la liberación, el aplicativo en el Buzón Tributario solicita doble autenticación al contribuyente al intentar generar el reporte de opinión, por lo que es necesario actualizar el aplicativo para que el contribuyente pueda consultar dicho reporte con RFC/Contrasea o Firma Electrónica, evitando la doble autenticación.
1122 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita, en relación a la ;Vigilancia de Seguimiento de la Declaración Anual 2018 (Personas Físicas);, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 321,358 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 543_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1123 | ​Validar automáticamente los saldos a favor de IVA que promueven los contribuyentes para facilitar el dictamen de las solicitudes, a fin de resolverlas dentro de los plazos establecidos normativamente.
1124 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León solicita en relación a “Vigilancia Remuneraciones al trabajo personal – Impuesto sobre nóminas”,fecha de cortejulio 2019”, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 600 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 544_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1125 | Implementar en el aplicativo MAT-PI diversas funcionalidades que permitan agilizar y facilitar la operación de los trámites de inscripción, actualización de sectores específicos, suspensión y reinscripción en el Padrón de Importadores y Padrón de Importadores de Sectores Específicos.
1126 | Desarrollar una aplicación que contenga un modulo de firmado (emisión de certificado para autenticación y validez del documento avalados por el SAT como autoridad certificadora), el desarrollo del servicio de almacenamiento por parte del SAT y la consulta de los documentos digitales por parte de la institución usuaria (IMSS); desarrollaruna interfaz de usuario que permita el uso intuitivo del módulo de firmado y servicio web para la validación e impresión de pantalla del mismo en las farmacias o centros de salud.
1127 | ​Contar con un gestor centralizado de accesos que a la vez sirva para actualizar y dar mantenimiento a todas las máquinas que tengan la distribución de Linux Institucional, pues actualmente, enlas máquinas que tienen Windows, los usuarios (contraseñas, accesos) los administra (el servidor de) MS, sin embargo, para las máquinas que se van a cambiar con la Distribución Linux, se requiere de igual modo, de un gestor de contraseñas y controles de acceso (Ichtakayotl), a fin de tener el mismo control que conMicrosoft (que se puedan actualizar las máquinas, poniéndolas en suspensión, cambio de contraseñas).
1128 | ​Desarrollar la plataforma de consulta de documentos digitalizados, considerando la parte visual de la plataforma y el desarrollo de las pantallas necesarias; la parte de la operación (Back end) se llevará a cabo con el desarrollo del proyecto Celestia (iniciativa 1073).Las pantallas estarán acorde a las necesidades del negocio, pudiendo incorporar la generación de reportes, búsquedas en repositorios específicos y otras funcionalidades requeridas que faciliten la operación.
1129 | ​Contar con una herramienta de código abierto que permita al SAT llevar un seguimiento preciso de costos y tiempos empleados en el desarrollo de iniciativas y proyectos en toda la organización, el cual debe comunicarse con otros sistemas, tales como el nuevo sistema de identidades, SARA, directorio activo, etc.Debe ser intuitivo en su uso y debe contar con características, como el soporte a múltiples proyectos, múltiples usuarios, roles flexibles, trazabilidad, diagramas de Gantt, gestión documental y notificaciones vía correo electrónico. Se llevará a cabo la implementación progresiva y gradual de la herramienta, iniciando con las áreas de la organización, cuyo impacto en su implementación sea menor, hasta la adopción definitiva por toda la organización.
1130 | ​Construir una base de datos con información médica de los empleados, adquiriendo un servidor para almacenamiento de la información, desarrollar un servicio web para llenado de un formulario que contenga los campos de interés, desarrollar un formulario de llenado para los trabajadores e integrar dicha base de datos con los servicios de portal de recursos humanos del SAT para consulta, y que ello conforme parte del expediente de cada trabajador.
1131 | ​Actualizar el aplicativo Conciliador de factura, con la finalidad de permitir a los Contribuyentes proporcionar mayor información a los empleados del SAT (quienes fungen como intermediaros) para llevar a cabo el proceso de conciliación entre emisor y receptor.
1132 | Derivado de la publicación de la regla 3.11.12. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, se requiere que los contribuyentes personas físicas que presten de forma independiente el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados y que opten por aplicar la citada regla puedan solicitar Certificados de Sello Digital.​
1133 | Se deberá de eliminar y actualizar los valores del Catálogo de “Motivos” del apartado de “Suspensión” del aplicativo de SIMA.
1134 | ​Se solicita la preparación de los querys correspondientes con corte al mes de Septiembre de 2019, para que puedan emitir los reportes en Excel, debido a que el aplicativo de Notificación y Verificación (Servicio de diligenciación) al día de hoy no cuenta con reportes y éstos se requieren para poder realizar la medición contra los programas propios de la Administración General de Recaudación.ND01 Realizar la extracción de información con corte al 30 de Septiembre de 2019 y elaborar los reportesEntrega con corte al 30 de Septiembre de 2019 de los siguientes reportes&#58;NyVMAT_CifrasDiarias_30092019Reporte Fiscalizacion_30092019Reporte NE AGR_30092019Reporte NE_30092019ReporteAdicionalFiscalizacionElectronica_30092019
1135 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla solicita en relación a ;Vigilancia Remuneraciones al trabajo personal – Impuesto sobre nóminas;,fecha de cortejulio 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 5,515 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 545_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1136 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profundacaídas recaudatorias;,fecha de corteseptiembre de 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 10,103 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 546_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1137 | ​Realizar ajustes al proceso de la LCO para simplificar las extracciones y optimizar los procesos de transformación,atendiendo las siguientes necesidades principales&#58;Ajustes a la extracciónAjustes para optimización de los procesos de la LCOIntegración del proceso FIEL_CIECGeneración de HASH​
1138 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Secretaría de Finanzas del Estado de México solicita, en relación a “Vigilancia Remuneraciones al trabajo personal – Impuesto sobre nóminas”, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 4,998 contribuyentes relacionados en el archivo Excel 547_final.xlsx, que se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1139 | Actualizar la tabla de usuarios operadores del MAT – RFC. Existen usuarios con roles IDC activos que no se encuentran registrados en catálogo de operadores del MAT – RFC, por lo que no les permite el ingreso a dicho aplicativo
1140 | ​Se requiere desarrollar una nueva herramienta tecnologica para la Declaración Anual de Personas Morales Regimen General, bajo el concepto del pre llenado de información y con un modelo sencillo para su operación por el contribuyente.
1141 | ​Derivado de que en la ley de ingresos del 2019, se indican cambios para el acreditamiento de ciertos estímulos, así como la eliminación de la compensación universal, se requiere realizar actualizaciones a los diferentes formularios&#58;RN 04 F18/Opción de Acumulación,RN 05 F21/Régimen de fines no Lucrativos, RN 06 F23/Régimen opcional para grupos de sociedades, RN 07 F24/Régimen de los Coordinados). De la Declaración Anual para Personas Morales 2019-2020
1142 | ​Proporcionar a INSUMOS_SAD (Generación de Insumos para MAT-SAD) información proveniente del sumarizado anual del ejercicio 2019 de CFDI´s de Nómina V1.2, Servicios profesionales, Arrendamiento y Mixto V3.3, así como las actualizaciones correspondientes de cada precarga, con el objetivo de que proporcione a MAT-SAD (Sistema de Devoluciones Automáticas) información transformada para procesar los trámites de devolución automática del ISR con Tipo proceso Normal.
1143 | ​Actualmente el Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE) no cuentan con un control de las empresas que cuentan con registro ante la SE como empresa ubicada en la franja o región fronteriza.
1144 | ​Actualmente el Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE) no cuenta con un control para ingresar las claves de pedimentos exigidas en registros de descargo (512) en pedimentos A4
1145 | Actualizar y adecuar los documentos que se emiten por Línea de Producción a través del subsistema de Notificación y Verificación que corresponden a Servicios al Contribuyente (Solo Ordenes de Verificación de Internos) del Sistema Integral de Recaudación (SIR), con la firma electrónica de la Administración Desconcentradas de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas “5” ( ADSC 33 Tampico).
1146 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera persuasiva;,fecha de corteagosto de 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 3.356 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 548_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1147 | ​Elaborar el total de entregables faltantes y que son requeridos por l MDAP vigente.
1148 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Opinión de cumplimiento negativa PERSONAS FÍSICAS;,fecha de corte27 de septiembre de 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,285,779 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 549_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1149 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Opinión de cumplimiento negativa PERSONAS MORALES;, fecha de corte27 de septiembre de 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 226,021 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 550_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1150 | ​Incorporar en el Portal de Empleado una opción que permita el llenado de información de la mercancía que llega a la aduana a través del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), a fin de implementar el formato de Línea de captura que permita el cobro de contribuciones a través del esquema de Depósito Referenciado de Comercio Exterior DRCE.
1151 | ​Derivado de la actualización de la ;Declaración Informativa de Partes Relacionadas, Artículo 76 A LISR, País por País; con número de PPMC-110603 en el cual se incorporaron al formulario 2 campos en diciembre 2018, se deberá garantizarque la información contenida en las declaraciones Normales y Complementarias que se presenten a través de la aplicación F76-A, sea almacenada en las bases de datos del Data (DWH), para su consumo en los servicios de información del SAT.Con esta iniciativa solo se atenderá lo correspondiente al DWH, la inclusión de los 2 campos que se agregaron al formulario de la declaración país por país en diciembre 2018.Se deberá considerar la caída de la información al DWH de la totalidad de los nuevos campos incluidos en la Declaración Informativa de Partes Relacionadas, Artículo 76 A LISR, País por País.La información deberá estar disponible para su explotación y consulta,
1152 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia de Enajenación de Bienes 2018 ID 790;,fecha de corte17 de septiembre de 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 41,309 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 551_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1153 | Dar de alta un rol en el gestor de contenidos y configurarlo para que los usuarios asignados cuenten con el permiso de borrado de contenidos.
1154 | ​En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes.
1155 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a “Cartera Coactiva” fecha de corte&#58; agosto de 2019”, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 911 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 552_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1156 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León solicita en relación a “Vigilancia Remuneraciones al trabajo personal – Impuesto sobre nóminas”, fecha de corteagosto 2019”, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 13,010 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 553_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1157 | Se requiere actualizar 6 formularios de la Ley del IEPS.IEPS por cerveza(Clave DyP 0402 / Clave NEPE R26)Ocultar 5 campos.IEPS por combustibles automotrices (Clave DyP 0434 / Clave NEPE R101)Cambiar en 4 etiquetas el número de octanos de 92 a 91 y las 4 ayudas correspondientes.IEPS por enajenación de gasolina (Clave DyP 0435 / Clave NEPE R102)Cambiar en 4 etiquetas el número de octanos de 92 a 91.Acuse de Recibo. Se mantiene la funcionalidad actual.Vista previa y Consulta de la Declaración presentada. Mostrar los cambios solicitados.Declaraciones Pagadas. Se mantiene la funcionalidad actual.Monitores de control de la recepción de declaraciones. Garantizar que los monitores reflejen de manera correcta y en tiempo la información que de cada uno se obtiene, respetando los parámetros que actualmente operan.Recepción de declaraciones. Consulta de declaraciones recibidas (header) Recepción y registro de la declaración en el DWH y Pagos. Monitor por estadoMonitor por horaMonitores Provisionales (RIF, OA, PM, PF)Copias Certificadas de Declaraciones. Mostrar los ajustes de las etiquetas solicitas en los diversos formularios indicados.Información de Pagos Registrados. Mantener la funcionalidad actual.Registro Contable. Proceso de Interfaz de DyP-NEPPE, se debe mantener la funcionalidad actual. Registro Contable no tiene ninguna afectación.
1158 | Llevar a cabo la actualización de la Declaración Informativa Múltiple del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios MULTI-IEPS Ejercicio 2020.
1159 | ​Se requiere quitar el video que aparece una vez que el contribuyente seleccionó sus obligaciones a declarar, ya que está creando confusión debido a que habla del clasificador y para personas físicas no aplica ya que se está yendo directo al formulario y para personas morales no aplica el video
1160 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia de obligaciones mensual agosto 2019 (Cumplimiento septiembre 2019);, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 673,697 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 554_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1161 | ​Se requiere actualizar el fundamento legal de MAT CO&#58;Actualizar la ;obligación 9 - Pago definitivo mensual de IVA.; del Régimen de Arrendamiento para el periodo de agosto del ejercicio 2019.Fundamento Legal DEBE DEDECIR&#58;Artículo 5-D, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; reglas 2.8.1.22. y 2.8.1.26 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2019, modificada en la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2019.
1162 | ​Se requiere actualizar la imagen institucional del Reporte de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, a efecto cumpla con los lineamientos gráficos vigentes. Asimismo, es necesario que, en las respuestas de Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas al contribuyente se actualicen los textos.
1163 | ​Se requiere actualizar la regla y la aclaración para la validación de subdeclaración en el Reporte de Opinión de cumplimiento.
1164 | ​Se necesita contar con una herramineta tecnológica que permita el intercambio automático de TaxRulings entre México y las Jurisdicciones de la OCDE.​
1165 | ​Proponer un modelo de referencia integral que defina los procesos de administración, mejora y aprovechamiento de la información en la AGCTI. Estos procesos permitirán un mejor manejo de la informacióndisponible en los sistemas actuales, mediante adecuada gestión de la disponibilidad, integridad, usabilidad y seguridad de los datos. El modelo propuesto contemplará&#58;Diagnóstico inicial para determinar el estado actualDefinición del marco de gobiernoDiseño de los mecanismos de gobierno (procesos, políticas, puntos de control, estructuras, roles y responsabilidades)
1168 | ​Actualizar catálogo de SUII del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII” un Subprograma para un nuevo esquema a implementar por la AGAFF, “Programa Integral de Aviso Correctivo (PIAC)”.
1169 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Planeación y Programación de la AGAFF solicita en relación a ;Carta exhorto operaciones simuladas;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,187 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 555_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1171 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la “Seguimiento Anual 2018 para Personas Físicas”, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 2,266 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 556_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1172 | ​Documentar las reglas con las que actualmente opera el Visor Tributario en la asignación de relaciones y roles a través de los canales de atenciónAutoservicio-Portal de Contribuyente y Ventanilla y/o autoridad-Portal de Empleado, con base enla codificación de la aplicación.
1175 | Actualizar catálogo de SUII del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII” un Subprograma para un nuevo esquema a implementar por la AGAFF, “Programa Integral de Aviso Correctivo (PIAC)”.​
1177 | Serequiere actualizar los siguientes catálogos para el correcto funcionamiento del servicio de MAT-Cobranza&#58;1. CBZA_AUTO_RESOLMOTIVO se agregaron los registros16098al 16971 2. ADMA_UNIDADADMVA_ROL se agregaron los registros3063 al 3129 3. CBZA_AUTO_CONCEPTO se agregaron los registros&#58;102648 al 1100474. CBZC_EMISOR agregar fila 555. CBZA_MOD_EMISOR agregar fila 35
1178 | Actualizar catálogo de SUII del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII” un Subprograma para un nuevo esquema a implementar por la AGAFF, “Programa Integral de Aviso Correctivo (PIAC)”.​
1179 | ​Actualmente la Administración de análisis y evaluación de riesgo, realiza un análisis de un modelo de datos para generar reportes, los cuales permiten identificar/evaluar los riesgos potenciales de la institución, como los puestos de alto riesgo, procesos, empleados, unidades administrativas, contribuyentes; posteriormente, el insumo se proporciona a las áreas supervisoras; lo anterior, genera dependencia para que las unidades administrativas estén en posibilidad de elegir una opción entre diversas alternativas.La finalidad es proveer a las unidades administrativas de una herramienta de autoservicio que les permita generar sus propios reportes tanto como predefinidos como no planeados, fichas técnicas, tableros de control, etc. para atender sus necesidades de supervisión.
1180 | ​Se requiere actualizar el siguiente catálogo para el correcto funcionamiento del servicio de MAT-Cobranza&#58;ADMC_DIAINHABIL. Se modificaron las columnas (ESFESTIVO, ESRECAUDACION Y ESACTIVO) de las fechas 12/12/2019 y 12/12/2022, en donde se le modificó el 1 por un 0&#58;Se adjuntan archivos con versión actualizada, los cambios solicitados se encuentran identificados en los archivos adjuntos, en color rojo/amarillo para prontareferencia.
1181 | ​Enviar la información al DWH
1182 | ​El administrador de catálogos que actualmente está en producción no cumple con todas las funcionalidades que el usuario requiere, por lo cual se incorporarán las reglas de negocio al “Administrador de Catálogos” a fin de homologar en solo aplicativo los controles de información agrupada (catálogos) a fin de ir migrando de manera paulatina las funcionalidades de sistemas legados a una plataforma e infraestructura MAT.
1183 | ​Actualizar catálogo de SUII del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII” un Subprograma para un nuevo esquema a implementar por la AGAFF, “Programa Preliminar de Fiscalización (PPF)”.
1184 | ​Cambio de Alcance 111202, viene del PPMC 110215 DyP_LDA DYP Implementar mejoras a la Línea de Captura ver. 4.0 Donde se indica&#58;Derivado de la necesidad de continuar y completar la atención del PPMC 110215 ;DYP_LDA-DyP Implementar mejoras a la Línea de Captura ver. 4.0; se requiere&#58;Incluir el ;Canal; y ;Medio de Pago; que son enviados por el Banco hacia el SAT en los siguientes monitores de Pagos y ConsultasDeclaraciones Pagadas - ProvisionalesDeclaraciones Pagadas – AnualesDetalle de pagos por bancoLíneas Pagadas por OrigenUtilizar el documento ;AjustesMonitores_DYP-LC04.docx;, ya que también se debe agregar el ;Canal; y ;Medio de Pago; en las opciones de Exportación de Excel y PDF en los casos que aplique en DyP y Anuales
1185 | ​El 32DMAT ;Reporte de Opinión de Cumpliiento; actualmente consulta el web service de los CFDIs mediante un componente broker, que utiliza tecnología SOAP. Dicho web service se está actualizando para que ahora sea consumido con tecnología RES en lugar de SOAP; a su vez, se requiereactualizar el componente Broker que utiliza el aplicativo R32D para cosultar las facturas de los contribuyentes, para la funcionalidad de subdeclarar ingresos.
1186 | ​Deriva de la necesidad de continuidad, soporte y mantenimiento a la solución delCentro de Procesamiento Electrónico de Datos (CPED),el cual debe considerar cada uno de los componentes(aplicativo, recepción de mensajes, conformación de un repositorio paralos tráficos), a través del Centro de Desarrollo de SDMA5.
1187 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos de la AGSC solicita en relación a la ;Clientes de PAC revocados NSI050810TIA;;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 19 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 557_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1188 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos de la AGSC solicita en relación a la ;Clientes de PAC revocados MCO000823CK3;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 118 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 558_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1189 | El usuario de negocio solicitala publicación en producción de las siguientesplantillas ISSIF para el periodo 2019.
1190 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profundacaídas recaudatorias;,fecha de corteoctubre de 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 66,250 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 559_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1191 | ​Realizar la petición y respuesta, de la activación del MSA y del mensaje de salida a la Solución de Resiliencia PITA, a fin de disponer de un mecanismo alterno que garantice la continuidad de los servicios y aplicaciones asociadas con el despacho aduanero de carga, ante un posible escenario que comprometa la operación de la Solución PITA, derivado de pérdida de comunicación con el Centro de Datos de CPED.
1192 | Mostrar en MATCE Selección un mensaje en el cual se indique no sólo la causa de investigación cuando se module un Previo de consolidado y éste traiga un COVE que ya haya sido utilizado previamente con otro pedimento, sino que además muestre cual es el pedimento al que está asociado a dicho COVE.
1193 | Actualizar la Declaración de pasajeros procedentes del extranjero en la sección Datos de Identificación, para cambiar el orden de los catálogos, y con estos las reglas asociadas a los mismos.
1195 | ​Permitir generar el número de integración en el Portal y en el Web Service de DODA QR y PITA de los pedimentos virtuales en los que se validó un cierre del consolidado, considerando se haya declarado “vacío” el identificador “Pedimento Consolidado” y el identificador con la clave del pedimento virtual.
1196 | ​Actualizar catálogo de SUII del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII” un Subprograma para un nuevo esquema a implementar por la AGAFF, “Programa Integral de Aviso Correctivo (PIAC)”
1197 | ​Generar estructuras históricas de transacciones, para almacenar la información de Pagos y Declaraciones Informativas que se recibirán durane el Ejercicio 2020, ya que las estructuras de tablas en base de datos generadas para el ejercicio 2019 están a punto de concluir su vigencia y, de no generar las estructuras solicitadas, se dificultará el guardado y clasificación de la información contable y fiscal.
1198 | ​Desarrollar un proceso masivo que reimprima el total de resoluciones de condonación generadas en la campaña de 2013, existentes en la base de datos de condonaciones,y las almacene en el servidor de procesamiento del aplicativo Condonaciones, a fin de ser proporcionadas al usuario final.Lo anterior deriva de que en 2013 el SAT lanzóuna campaña para incrementar la recaudación proveniente de contribuyentes con adeudos fiscales de ejercicios anteriores a 2013; la estrategia estaba basada en el cálculo de porcentajes de condonación, de acuerdo a las reglas estipuladas en la ley para este fin. Actualmente, dicho portal está desactualizado en cuanto a su seguridad, por lo que no es posible descargar los archivos PDF de las resoluciones de condonación de los contibuyentes que optaron por el programa.
1199 | Migrar a la infraestructura del SAT el aplicativo WEB “Redes de Comercio Exterior - Riesgo de evasión de impuestos en transferencias virtuales”, junto con su respectiva base de datos, a fin de contar con mecanismos de seguridad y disponibilidad de la información.
1200 | ​Implementar en la Consulta de Permisos de Importación Temporal de Vehículos (CPITV), una consulta que permita conocer al contribuyente la vigencia que guardan las autorizaciones de importación temporal de sus Embarcaciones.
1201 | Actualizar en el sistema de Consulta Remota de Pedimentos (CRP), las consultas“De Pedimentos” y “Tránsitos Vencidos” para que muestren la información relacionada a las operaciones realizadas en el esquema de tránsitos M3.
1202 | Derivado de las reformas fiscales para el ejercicio 2020, en la LIF, CFF, LISR y LIEPS, se requiere realizar actualizaciones a las declaraciones de pagos provisionales.​
1203 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera persuasiva;,fecha de corteseptiembre de 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 3.743 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 560_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1204 | La Administración Central de Apoyo Juridico de Servicios al Contribuyente (ACAJSC) actualmente cuenta con el aplicativo SAPSA, el cual reside en el servicio de aduanas y el cual se encuentra obsoleto y cuenta con muchas limitantes, por ello surge la necesidad de generar un aplicativo en plataforma MAT que cumpla con las expectativas del Negocio.
1205 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia de obligaciones mensualesSeptiembre 2019, 3er Trimestre 2019 y 2do Cuatrimestre 2019 (Cumplimiento Octubre 2019);, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 681,041 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 561_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1206 | Se solicita la preparación de los querys correspondientes con corte al mes de Octubre de 2019, para que puedan emitir los reportes en Excel, debido a que el aplicativo de Notificación y Verificación (Servicio de diligenciación) al día de hoy no cuenta con reportes y éstos se requieren para poder realizar la medición contra los programas propios de la Administración General de Recaudación.ND01 Realizar la extracción de información con corte al 31 de Octubre de 2019 y elaborar los reportesEntrega con corte al 31 de Octubre de 2019 de los siguientes reportes&#58;NyVMAT_CifrasDiarias_31102019Reporte Fiscalizacion_31102019Reporte NE AGR_31102019Reporte NE_31102019ReporteAdicionalFiscalizacionElectronica_31102019
1207 | ​Modificar los flujos de aprobación de boletos de avión de excepciones incorporando la e.firma, agregar la funcionalidad de la solicitud directa de boletos de avión del lado del comisionado, cuando sean complementos.
1208 | Se solicita actualizar los catálogos de CRH´s de las Administraciones desconcentradas vigentes, considerando los CRH´s de las desconcentradas que se dieron de baja, conforme al archivo 2019_cat_crh´s_ARCA_vs_AGCTI PARA CD.ND01 Actualizar los catálogos de CRH's de acuerdo a las UD's que continúan vigentes.
1209 | Se requiere que dentro del Gestor de contenidos se pueda tener la opción de configurar los enlaces de los Portlets, de tal forma que se pueda decidir si al dar clic en un enlace del Portlet se pueda abrir en una nueva pestaña o en la misma pestaña, ya que actualmente el contribuyente al dar clic en la URL, se abre en la misma pestañalo que provoca que se pierda la navegación principal, es decir, la página del nuevo portal.
1210 | ​Derivado del decreto publicado en el Diario Oficial del 06 de noviembre 2019, que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, en el cual se señalan en sus artículos quinto y sextoel pago de aguinaldo o gratificación de fin de año es necesario se realicen modificaciones en el sistema de nómina AGS del SAT
1211 | Se requiere actualizar los siguientes catálogos para el correcto funcionamiento del servicio de MAT-Cobranza&#58;ADMC_UNIDADADMVA se agregaron los Id&#58;2464CBZC_RESOLMOTIVO se agregó el registro167CBZA_AUTO_RESOLMOTIVO se agregaron los registros16972ADMA_UNIDADADMVA_ROL se agregaron los registros3130CBZA_AUTO_CONCEPTO se agregaron los registros&#58;110048Se adjuntan archivos con versión actualizada, los cambios solicitados se encuentran identificados en los archivos adjuntos, en color rojo/amarillo para prontareferencia.
1212 | ​Integración del aplicativo Tipo de Cambio al ciclo de vida de microservicios en contenedores sobre la infraestructura SENHA, considerando que los servicios actuales de extracción, actualización y persistencia de datos serán reemplazados por microservicios.Lo anterior, derivado de que la aplicaciónTipo de Cambio es un aplicativo legado, construido en .NET, por lo que, al ser un aplicativo satélite con funcionalidades simples de consulta y carga de información, es candidato para ser integrado al ciclo de vida de microservicios en contenedores sobre la infraestructura SENHA.
1213 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León solicita en relación a “Vigilancia Remuneraciones al trabajo personal – Impuesto sobre nóminas”, fecha de corteseptiembre 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 16,507 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 562_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1214 | Permitir activar el MSA para DODAS que tengan integradas operaciones con pedimentos virtuales (V1, V5, etc. Conforme al anexo 22 apéndice 2 de las RGCE).
1215 | Integrar la funcionalidad para la solicitud y seguimiento de títulos de autorización para empresas extranjerasRegistro de la empresa, solicitud de título de autorización, notificación de prevención, solicitud de prórroga, solicitud de actualización del título de autorización. Además, automatizar para esta modalidad de empresas, la gestión interna del SAT para la cancelación y extinción de los títulos de acuerdo a la normativa aplicable en la materia. Adicionalmente tanto para empresa nacional como extrajera se requiere integrar interfaces con los sistemas de “Declaraciones y pagos”, “Dictamen fiscal” para la consulta de información relacionada con el estado de las empresas (ejemploliquidación, paraíso fiscal) que gestionen ante el SAT algún título de autorización.
1216 | Contar con una herramienta de consulta que le permita a la AORS6 facilitar el control de los bienes muebles pendientes de firma para la toma de decisiones. Realizar ajustes relacionados con el proceso de bajas instrumentales que le permitan a la ARM4 fortalecer su control
1217 | Mejorar y agilizar la recepción de solciitudes de diversos trámitesque se gestionan antelaAduana de Lázaro Cárdenas.
1218 | ​Actualizar la aplicación de Mis cuentas en los apartados Mi contabilidad y Mis declaraciones, para la presentación de declaraciones del RIF y el registro de operaciones en Mi contabilidad, de acuerdo a laReforma Fiscal 2020.
1219 | Desarrollar, liberar y actualizar una nueva aplicación para dispositivos móviles denominada “SAT Móvil” para las plataformas Android y IOS. Adicional, se requiere un visor de la actividad del nuevo “SAT Móvil” a través del desarrollo de un aplicativo web denominado “Administrador SAT Móvil”.
1220 | Implementar las adecuaciones en el MAT – RFC Ampliado, mismas que permitirán operar las solicitudes de inscripción y los avisos de actualización en el MAT – RFC Ampliado derivado de la Reforma Fiscal 2020.
1221 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera ADR Nuevo León 2;fecha de corteseptiembre de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 277 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 563_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1222 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera Coactiva;fecha de corteseptiembre de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,987 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 564_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1223 | ​Actualizar estatus en el catálogo del registro número 13649 del CPI José Francisco Cortes Pérez
1224 | ​Continuar con las pruebas del aplicativo MAT CE - Implementar Reingenieria para aplicativo VOCE así como identificar hallazgos o mejoras durante el ciclo de pruebas
1225 | ​En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes.
1226 | ​Las Administraciones Generales de Grandes Contribuyentes e Hidrocarburos requieren incorporar un apartado en donde los contribuyenets declaren la información de Estados de resultados, Estado de posición financiera y Conciliación entre el resultado contable y el fiscal.
1227 | Actualizar catálogo de SUII del ;Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII; un Subprograma para un nuevo esquema a implementar por la AGAFF, ;Programa Integral de Aviso Correctivo (PIAC);.
1228 | ​Derivado de un error en la ejecución del proceso de afectación por cumplimiento, en documentos notificados electrónicamentese deberácambiar el estado de losdocumentos que tengan el registro del cumplimientomenoro igual a la fecha denotificación.
1229 | Se deberá agregar en el catálogo Interno ;Nivel de Trabajo; la nueva área ;Administración de Planeación y Programación de la ACCEACE; la cual debe pertenecer a la Unidad Administrativa ;AGAFF;, a su vez debe tener como área responsable a la misma descripción ;Administración de Planeación y Programación de la ACCEACE; con clave número ;83;.
1230 | ​Derivado de la reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) publicada en el DOF del 11 de diciembre de 2013, en la cual se adicionaron al “Capítulo XIII de Minería” los artículos 268, 269 y 270, creando así el derecho especial sobre minería, el derecho adicional sobre minería y el derecho extraordinario sobre minería, además de modificar el derecho sobre minería que ya tenía vigencia antes de 2014; cuyos derechos se pagan actualmente a través del “Formato e-cinco”, sin que se tenga una determinación de pago, ni información que permita el adecuado control de los sujetos obligados; la Administración General de Grandes Contribuyentes a través de la Administración Central de Apoyo Jurídico y Normativo solicita crear las siguientes declaraciones para el pago de los derechos de minería- Declaración del derecho sobre minería (Artículos 263 a 265 de la LFD)- Declaración del derecho especial sobre minería. (Artículo 268 de la LFD)- Declaración del derecho adicional sobre minería. (Artículo 269 de la LFD)- Declaración del derecho extraordinario sobre minería (Artículo 270 de la LFD)
1231 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a la “Procuraduría Fiscal de la Federaciónvigilancia a contribuyentes con irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 3 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 565_final.xlsx
1232 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita, en relación a “Programa de Caídas e Inconsistencias Recaudatorias, corresponde al supuesto 7 compensación universal improcedente”fecha de corte30 de junio de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 509 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 566_final.xlsx (con 980 registros), que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1233 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos de la AGSC solicita, en relación a “Inconsistencias en el llenado del CFDI de nómina, subsidio al empleo Escenario C”, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 2,393 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 567_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1234 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos de la AGSC solicita en relación a “Inconsistencias en el llenado del CFDI de nómina, subsidio al empleo Escenario B, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 6,936 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 568_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1235 | ​Re trabajo de los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita, en relación a “Programa de Caídas e Inconsistencias Recaudatorias, corresponde al supuesto 7 compensación universal improcedente”fecha de corte30 de junio de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 509 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 566_final.xlsx (con 980 registros), que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1236 | ​Implementación de aviso a los contribuyentes, por periodo vacacional en el servicio de marbetes y precintos.
1237 | Permitir acceder al aplicativo SubastaSAT a todos los postores que se registren en el Portal Externo, puesel aplicativo tiene determinadas políticas para la generación de contraseñas, que no empatan con las políticas que actualmente maneja Novell en el contenedor de postores, mismas que le aplica a todas las cuentas de contribuyentes.Los postores cuya contraseña incumpla algunas de las políticas de Novell, no podrán ser sincronizadas en el directorio de Novell, ocasionando que el usuario no pueda autenticarse, aun cuando se registre en la base de datos de SubastaSAT.
1238 | ​Actualizar los criterios de validación en VOCE para aplicar el DTA en pedimentos.
1239 | Actualizar formatos de ;Acuses; de ;Notificación de Solicitud de Registro de Contador Público; y ;Notificación de Solicitud de Registro de Despachos;.
1240 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente de la AGSC solicita, en relación a “Marbetes y precintos, información sobre aspectos del proceso en esta temporada del año, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,060 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 569_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1241 | ​Se solicita de su valioso apoyo para que se incluyan en el catálogo de los días inhábiles del aplicativo Notificación y Verificación, conforme a lo dispuesto en la anticipada RMAF 2019 de fecha 26 de noviembre de 2019.&lt;&gt; RN01Considerar los siguientes días inhábiles de acuerdo a la regla 2.1.6. para los efectos del artículo 12, primer y segundo párrafos del CFF.) El segundo periodo del 2019, comprende los días del 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020Quedando los días siguientes&#58;23 de diciembre 201924 de diciembre 201926 de diciembre 201927 de diciembre 201930 de diciembre 201931 de diciembre 20191 de enero de 20202 de enero de 20203 de enero de 20206 de enero de 20207 de enero de 2020
1242 | ​Los módulos de ISSIF (recepción, seguimiento y visualización), NO están preparados para la presentación de la información de los documentos de la Información sobre situación fiscal para el ejercicio 2019 por cambio de reglas de negocio.
1243 | Se solicita la preparación de los querys correspondientes con corte al mes de Noviembre de 2019, para que puedan emitir los reportes en Excel, debido a que el aplicativo de Notificación y Verificación (Servicio de diligenciación) al día de hoy no cuenta con reportes y éstos se requieren para poder realizar la medición contra los programas propios de la Administración General de Recaudación.ND01 Realizar la extracción de información con corte al 30 de Noviembre de 2019 y elaborar los reportesEntrega con corte al 30 de Noviembre de 2019 de los siguientes reportes&#58;NyVMAT_CifrasDiarias_30112019Reporte Fiscalizacion_30112019Reporte NE AGR_30112019Reporte NE_30112019ReporteAdicionalFiscalizacionElectronica_30112019
1244 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a “la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, Personas Físicas”, corte de la información 21-11-2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,309,654 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 570_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1245 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a “la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, Personas Morales”, corte de la información 21-11-2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 196,279 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 571_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1246 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;las acciones del Programa de Caídas e Inconsistencias Recaudatorias correspondientes al mes de Noviembre 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 20,699 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 572_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1247 | Se requiere actualizar el Manifiesto Único Ferroviario para que se otorgue selección automatizada con los mensajes XML de cualquier tipo de pedimento, incluyendo operaciones definitivas y tránsitos para evitar que se presenten incidentes.
1249 | ​Actualizar catálogo de SUII del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII” un Subprograma para un nuevo esquema a implementar por la AGAFF, “Programa Integral de Aviso Correctivo (PIAC)”.
1250 | ​Envío de información FATCA Nacional e Internacional al Data Warehouse, con la finalidad de que se visualiceel detalle de los archivos en la herramiente de COGNOS.
1251 | ​Para dar cumpliento al Decreto publicado el 24 de enero del 2018, que modifica la Ley General de Sociedades Mercantiles, en materia de liquidación y disolución de Sociedades Mercantiles se requiere implementar un mecanismo de comunicación con la Secretaría de Economía que permita recibir las solicitudes y validar los requisitos que deben cumplir las sociedades mercantiles que opten por la facilidad.En particular se requiere la extracción de información de personas morales sobre la emisión de CFDI a fin de validar que las personas que buscan acceder a la facilidad establecida en el Decreto no se encuentren realizando operaciones,ni hayan emitido facturas electrónicas durante los últimos dos años.Riesgos&#58;En caso de no implementar la solución, se estaría dejando de cumplir con lo establecido en el Decreto publicado el 24 de enero del 2018, que modifica la Ley General de Sociedades Mercantiles, impidiendo que las sociedades mercantiles puedan optar por la facilidad para realizar el trámite a través del Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM)de la Secretaría de Economía.​​
1252 | Se requiere un proceso masivo que actualice el IDESTATUS de 68001 a 68004 en la tabla CBZT_DOMICILIOALR de MAT-Cobranza, Considerando el IDDOMICILIOALR de los registros señalados en el insumo “Cambios de domicilio en 68001_25nov19xlsx”, entregado por Negocio, siempre y cuando estos al momento de la ejecución del proceso se encuentren con ESTATUS 68001. El proceso deberá generar dos archivos, que se deben entregar en Excel&#58; Uno con los registros que fueron actualizados El segundo con los registros que se excluyeron.
1253 | ​Se requiere integrar una fuente de información con datos del Contribuyente a partir de diferentes fuentes de información para que la nueva aplicación Sat Móvil, pueda consumirla de manera oportuna cuando se requiera.
1254 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, Personas Físicas;, corte de la información 21-11-2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,309,652 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 570_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1255 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla solicita en relación a ;Vigilancia Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal;,fecha de corteoctubre de 2019., a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 6,989 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 573_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1256 | ​Integrar en un modelo de información soportado por plataformas No SQL. los datos correspondientes a todas las versiones existentes de Contabilidad Electrónica, desde la 1.1 y hasta la versión 1.3, así como de los metadatos y cancelaciones,debido a lo siguiente&#58;a) Contenido parcial Contabilidad Electrónica.- El proceso actual de integración de Contabilidad Electrónica sólo contempla la versión 1.1b) La tecnología utilizada es HDI.- Las herramientas que utiliza el proceso actual corresponden a la versión de Hadoop y HDFS tradicional
1257 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera persuasiva;,fecha de corteseptiembre de 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 4,026 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 574_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1258 | Modificar el SAORS (Sistema de Análisis de Operaciones de Riesgo Subvaluadas) para que la información que actualmente envía el prevalidador se obtenga de las bases de datos del SAAI aplicando las reglas de negocio existentes.
1259 | ​Actualizar los sistemas RRL y CAL para incluir los días inhábiles para el segundo periodo vacacional del 2019.
1260 | ​Actualizar el aplicativo Nómina-Mis cuentas, a fin depermitir la continuidad operación vigente con respecto al ejercicio 2020, considerando la actualización de las Tarifas y Salarios Mínimos, así como, la identificación de los contribuyentes que cumplan con las características para facturaren dicho aplicativo, a través del consumo de la Matriz de acceso que utiliza Factura fácil de Mis cuentas.
1261 | ​Atender los hallazgos encontrados al código del Padrón de MAT RFC, reportados a través de las Atentas Notas G.102.06.01.00.00.19-116 y G.102.06.01.00.00.19.121, derivado de las pruebas de vulnerabilidad estáticas realizadas al aplicativo el 16 de octubre y 1 de noviembre de 2019.
1262 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia de obligaciones mensuales octubre 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 734,693 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 575_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1263 | ​En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes.
1264 | ​Incorporar Mascarilla en el Buzón Tributario anterior y actual derivado del acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 2.1.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 publicada en el DOFND01Mostrar el siguiente mensaje dentro del anterior y actual Buzón Tributario&#58;Se consideran días inhábiles del 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020* y por lo anterior, los trámites, promociones, solicitudes y aclaraciones que se ingresen en ese periodo, se considerarán recibidos el 8 de enero de 2020.*Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.6. de la SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2019 Y SUS ANEXOS 1 Y 1-A. dada a conocer en el Portal del Servicio de Administración Tributaria con fecha 26 de noviembre de 2019 en términos de la regla 1.8, tercer párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2019 para efecto de fines informativos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Ejemplo de vista en actual BT
1265 | ​Derivado de la Reforma Fiscal planteada para el ejercicio 2020 donde varios procesos fiscalizadores serán afectados, se tiene la necesidad también de realizar modificaciones a los servicios y aplicativos de MEGAPAC y Factura Fácil – Mis Cuentas respecto al Complemento de Nómina, Complemento de Pagos y Validaciones Adicionales.
1266 | ​Actualizar el esquema XSD, XSLT, así como la documentación en WORD y PDF del complemento Nómina versión 1.2, para incluir nuevas validaciones y registros en catálogos, que permitan cumplir con los requisitos fiscales vigentes en las facturas electrónicas 3.3. El esquema actualizado se deberá configurar en los servicios de recepción y almacenamiento de CFDI 3.3.
1267 | ​Es necesaria la actualización del sistema FATCA para aplicar las mejoras de algunos procesos que se han modificado, lo cual impacta en varias reglas de negocio aplicadas hoy en día.
1268 | ​Derivado de la estrategia de Modernización de la Infraestructura de Llave Pública (PKI), se debe realizar actualización tecnológica del aplicativo CertiSAT WEB para habilitar la solución bajo arquitectura cloud native, debiendo incluir la funcionalidad solicitada en el último requerimiento de negocio, a través del POL 621, donde se considera la integración de CertiSAT WEB dentro de Buzón Tributario. Así mismo, se habilita una capa de servicios que permite el desacoplamiento con la infraestructura de PKI para la validación de reglas de negocio en las operaciones asociadas al aplicativo CertiSAT WEB.
1269 | Derivado de la próxima publicación de la regla correspondiente al Artículo 69 B Ter CFF-Tercero Colaborador Fiscal, se pretende implementar una solución tecnológica mediante la cual se permita captar las denuncias en contra de empresas que facturan o deducen operaciones simuladas, estas podrán ser presentadas por cualquier contribuyente (Tercero Colaborador Fiscal), el cual otorgue a las autoridades información y pruebas fehacientes de la empresa o contribuyente que incurre en este tipo de prácticas. Éstas podrán ser utilizadas en los procedimientos de comprobación por emisión de facturas con operaciones inexistentes o algún otro ilícito fiscal.
1270 | Se requiere actualizar los siguientes catálogos para el correcto funcionamiento del servicio de MAT-Cobranza&#58;ADMC_RGOSMORA se agregaron los IdIDRGOSMORA del 457 al 468.ADMC_DIAINHABIL se agregó el registroSe modificael Aniversario de la Revolución Mexicana del 15/11/2022 (ESFESTIVO, ESRECAUDACION Y ESACTIVO).Se agrega el Aniversario de la Revolución Mexicana del 21/11/2022.Se adjuntan archivos con versión actualizada, los cambios solicitados se encuentran identificados en los archivos adjuntos, en color rojo/amarillo para prontareferencia.
1271 | Revisar con las áreas involucradas del SAT el alcance de la herramienta actualmente operando para rediseñar la automatización inclusohacer una reingeniería del proceso de destino de bienes. Con lo anterior, actualizar la plataforma tecnológica del sistema y bajo los lineamientos institucionales, considerando el registro para el ingreso de la mercancía a los almacenes, el control de su custodia, gestión de salida de los bienes ya sea su transferencia al SAE, donación, destrucción u otras vertientes de destino.
1272 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León solicita en relación a “Vigilancia Remuneraciones al trabajo personal – Impuesto sobre nóminas”, fecha de corteoctubre 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 8,905 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 576_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1273 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a “Líneas de captura ADR Nuevo León 1, corte diciembre 2019”, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 882 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 577_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1274 | Actualizar catálogo de SUII del ;Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII; un Subprograma para un nuevo esquema a implementar por la AGAFF, ;Programa Integral de Aviso Correctivo (PIAC);.
1275 | ​Derivado de la solicitud de negocio de incluir mayor funcionalidad al aplicativo generado a través del PPMC- 107873 FE_CFDI_Incluir la validación del ;Estado del contribuyente en el RFC; en el proceso de generación de la LCO, con el objetivo de eliminar la dependencia que existía con el equipo de la ASI y así permitir a la AGSC la administración de las listas de contribuyentes cancelados; dado que en el alcance del requerimiento antes mencionado no se tenía considerado la carga masiva y con relación al resultado de las pruebas ejecutadas por el usuario, se requiere incluir un apartado de carga masiva de registros y ajustar el formato de fecha y hora que se está devolviendo el aplicativo. ​
1276 | Derivado del requerimiento de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR, se solicita se depositen las líneas de captura a los 882 contribuyentes en el servicio “Mis documentos (Mi Repositorio)” correspondientes a la campaña LCADR36 diciembre 2019 de la ADR Nuevo León 1.
1277 | ​Se requiere que el CDS tome el mantenimiento y soporte del aplicativo&#58;Sistema de Presentación de Documentos (SIPRED), derivado de la necesidad de continuidad de soporte y mantenimiento del aplicativo Contabilidad Electrónica, a través del Centro de Desarrollo del Contrato de SDMA5.
1278 | Se solicita de su valioso apoyo para generar un reporte de órdenes de verificación pendientes deGenerar Factura por parte de las ADR.&lt;&gt; RN01Considerando dentro del reporte&#58;El periodo comprendido por Fecha de generación del 18 de octubre al 16 de diciembre.Con los siguientes campos&#58;ADRNo de controlRFCTipo de contribuyenteTipo de domicilioFecha de emisiónFecha de impresión/reimpresiónOrdenado por ADRNo de controlRFCConsiderar que las ordenes ya están generadas, impresas o reimpresas, y están sin facturar por la ADR.
1279 | ​Reconstruir el proceso de intercambio de información entre ARCA y MAT Cobranza, de manera que la actuálización de las tablas de convivencia se realice de manera oportuna.Actualmente ARCA consulta dichas tablas de MAT Cobranza para reconocer los documentos que debe emitir para procesos de notificación y requerimiento de pago y embargo, y en diversos momentos actualiza los estatus en la tabla CBZ_CnnActoAdmin e, igualmente, ARCA alimenta las tablas de convivencia con los resultados de HNVU para ser procesados en MAT.Debido al crecimiento de las tablas de ambas bases de datos, estos procesos se han vuelto sumamente lentos, causando que la información en ambos sistemas esté desactualizad, y se requiere la reconstrucción de los procesos de convivencia.
1280 | ​Se requiere actualizar los formularios R46 ISR enajenación de terrenos y/o contrucciones para la Entidad Federativa y R37 ISR enajenación de bienes.
1281 | Se requiere actualizar las políticas de uso de Factura Electrónica de Nómina que se invoca desde del banner Factura Electrónica de Nómina del Portal Mis Cuentas.
1282 | Se deberá actualizar el calendario de días inhábiles en el aplicativo de SUII.
1283 | Actualizacióndel reinicio denumeración consecutiva de las solicitudes por desconcentradas, para el próximo ejercicio,estas solicitudes se realizan por elcontribuyentey son generadas por la aplicación de marbetes y precintos.
1284 | Se requiere que los contribuyentes que tengan un amparo, puedan realizar su declaración y que el sistema pueda determinar si es por Compensación universal, CFF, LIEPS o IVA.Ademas que la Torre de Control SAD del aplicativo MAT SAD, se reestructure el acceso a la opción del Catálogo de Amparados por Compensación Universal y se agreguen estas tres opciones&#58; Torre de Control SAD Catálogo de Amparados Por compensación universal Por CFF Por LIEPS Por IVA
1285 | ​El usuario de negocio solicita la actualización de la publicación en producción de las siguientes plantillas ISSIF para el periodo 2019.
1286 | El usuario de negocio solicita la actualización de la publicación en producción de las siguientes plantillas ISSIF para el periodo 2019.
1287 | ​El usuario de negocio solicita la actualización dela publicación en producción de las siguientesplantillas ISSIF para el periodo 2019.
1288 | Reforzar la transparencia y comunicación en el proceso de contratación de oficiales de comercio exterior y de impuestos internos al brindar el estado que guardan los trámites efectuados por aspirantes a los puestos de oficiales de comercio exterior y de impuestos internos
1289 | Se solicita de su valioso apoyo para actualizar el fundamento legal de los acuses de órdenes de verificación ya que al primero de enero de 2020 pierden vigencia los actuales y se detiene la operación en las 55 ADRs.Considerando el formato para los siguientes casos&#58;Administrador del interior de la República (Firma Administradores)Administrador de la Ciudad de México (Firma Administrador CDMX) Subadministrador del interior de la República (Firma Subadministrador)Subadministrador de la Ciudad de México (Firma Subadministrador CDMX)
1290 | ​El área de la Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente, solicita infraestructura para resguardar la información que se entrega por cada Administración Desconcentrada y se integre en los aplicativos que se utilizan para generar y publicar todo tipo de reportes informativos al interior de las áreas de servicio. En dicha infraestructura se pretende resguardar el sitio intraSAT de la AGSC, incluyendo aplicativos internos (RAE, Plantilla de personal, INAI, Semáforo, Inscripción de personas morales, problemática de declaraciones anuales) y un sitio FTP para transferencia de información interna
1291 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a “Vigilancia profundacaídas recaudatorias”, fecha de cortediciembre de 2019”, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 14,311 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 579_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1292 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a “Cartera Coactiva”fecha de corteoctubre de 2019”, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 2,557 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 578_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1293 | Se solicita actualizar los Catálogos Contables y Procesos del Sistema de Contabilidad Central del Nuevo Esquema de Pagos y Solución Integral, para el Registro Contable de la recaudación del Ejercicio Fiscal de 2020.​Se solicitan actualizar los siguientes catálogos.Actualizar Catálogo CAT- CON.Actualizar Catálogo CAT-FPActualizar Catálogo CAT- COM.Actualizar Catálogo de Inversas.Actualizar Catálogo de Estímulos.Actualizar Compensaciones.Actualizar Catálogo de conversión de claves Informáticas a Contables.Actualizar Catálogo de conversión de claves derogadas.Actualizar Proceso de Conversión de Cuentas Derogadas
1294 | ​Derivado de la necesidad de mantener la continuidad operativa del Sistema de Control de Bienes (SICOBI) en la Administración General de Recursos y Servicios (AGRS), es necesario realizar la actualización tecnológica de la infraestructura en donde actualmente reside dicho sistema.
1295 | Derivado de la necesidad de proporcionar a los contribuyentes medios actualizados y de simplificación administrativa que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como para proporcionar a la autoridad fiscal información completa y real, la AGGC solicita crear un Job de pagos para la Declaración Anual de Personas Físicas 2019
1298 | Incorporar en el Portal de Aduanas mediante el Modulo Único de Pago Electrónico Aduanero (MUPEA) una opción que permita el llenado de información para el pago de los Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA’s) de trámites tanto para personas físicas y morales, a fin de implementar el formato con el nuevo esquema de Línea de captura que permita el cobro de contribuciones a través del esquema de Depósito Referenciado de Comercio Exterior (DRCE) considerando los aplicativos que lo conforman (Consultas, transmisión a TESOFE y SICA).
1299 | Actualmente no existe una base de datos homologada con las diferentes fuentes que alimentan contraseña, por tal motivo se requiere&#58;Tener una Base de datos integra para poder generar reportes íntegros y confiables.Se requiere establecer los estado de la contraseña (Activo, Suspendido, Bloqueado e Inactivo)
1300 | De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Federal de Derechos en relación con la regla 7.1. (Actualización de cuotas de derechos) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y su Anexo 19, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019, se solicita su apoyo con el fin de que en el SAIMYP se actualice la cuota por el pago de derechos que deben de pagar los contribuyentes para solicitar marbetes o precintos a partir del 1ro. de enero de 2020.​
1301 | ​Para CAL&#58;Se requiere incorporar documentos opcionales para considerar los siguientes supuestos para menaje de casa&#58;Para residentes en franja o región fronteriza por cambio de residencia al interior del país. (Regla 3.4.2)Para importación de menaje de casa de persona que fallezca en el extranjero (Regla 3.2.9)Para segundo o posteriores menajes de casa para residentes permanentes (Regla 3.3.17) Para RRL y CAL&#58;Se requiere incorporar en el Portal Empleado en losaplicativos de RRL y CAL dentro de la sección bandeja de entradapara todos los roles una columna para identificar el Tipo de Contribuyente.
1302 | ​Actualizar catálogo de SUII del “Módulo de Autorización Central del SUII” (MAC) el consecutivo en la Clave de Autorización de propuestas en el MAC, a partir del Número 1 en el mes de enero de 2020, con la primera autorización que se brinde a la ADAF que según corresponda.
1303 | ​Modificar el aplicativo en el servicio de DyP, para que el formulario de Impuestos por la actividad exploración y extracción de hidrocarburos (Clave DyP 0901), permita la presentación de declaraciones Normales y Complementarias por cada ;Número de contrato;.
1305 | ​Actualizar los conceptos de Pago Referenciado con sus respectivas claves de DPAS, en los procesos de DPA's, en las bases de datos de DyP Pagos, NEPE y SISPR, con el fin de que las diferentes dependencias puedan generar sus Líneas de Captura.
1306 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a “Cartera Coactiva”fecha de cortenoviembre de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 20,547 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 580_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1307 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a “Cartera persuasiva”fecha de cortenoviembre de 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 5,295 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 581_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1308 | A solicitud de la Administración General de Hidrocarburos (AGH) y para dar cumplimiento a la reforma del artículo 28, apartado B del código Fiscal de la Federación (CFF), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de junio de 2018, en la cual se establece la obligación de llevar controles a las personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen (incluyendo almacenamiento para usos propios), distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, en donde a través de equipos y programas informáticos deberán llevar controles volumétricos, así como dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayo, que determine el tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate, y el octanaje en el caso de gasolina, por lo cual se considera conveniente la creación de un nuevo complemento de CFDI en el cual se haga referencia al tipo y composición de los hidrocarburos o petrolíferos amparados en el comprobante respectivo, así como algunos elementos esenciales del dictamen de calidad respectivo, ello con la finalidad de que la autoridad pueda verificar que los hidrocarburos o petrolíferos que ampara el CFDI, correspondan a los registros que en materia de controles volumétricos deben llevar las personas obligadas a ello.​​Riesgos&#58;En caso de no implementar la solución, se estaría dejando de cumplir con lo establecido en el Artículo 28, apartado B del código Fiscal de la Federación (CFF).
1309 | ​Derivado de la necesidad de proporcionar a los contribuyentes medios actualizados y de simplificación administrativa
1311 | ​Crear la declaración que le facilitará al residente en el extranjero, la determinación y pago del impuesto derivado del ingreso obtenido en territorio nacional
1312 | ​Actualizar catálogo de Formatos de SECREFI Web en el Módulo ;Formatos;, submenú de ;Formato Genérico;, el formato Genérico de SECREFI Web Impuestos Internos como de SECREFI Web Actividades Vulnerables.
1313 | Derivado de la entrada en vigor de la Reforma Fiscal 2020 se requiere incorporar actividades económicas para atender Plataformas tecnológicas.
1314 | ​Se solicita la preparación de los querys correspondientes con corte al mes de Diciembre de 2019, para que puedan emitir los reportes en Excel, debido a que el aplicativo de Notificación y Verificación (Servicio de diligenciación) al día de hoy no cuenta con reportes y éstos se requieren para poder realizar la medición contra los programas propios de la Administración General de Recaudación.ND01 Realizar la extracción de información con corte al 31 de Diciembre de 2019 y elaborar los reportesEntrega con corte al 31 de Diciembre de 2019 de los siguientes reportes&#58;NyVMAT_CifrasDiarias_31122019Reporte Fiscalizacion_31122019Reporte NE AGR_31122019Reporte NE_31122019ReporteAdicionalFiscalizacionElectronica_31122019
1315 | Identificar, con base en lainformación personal yla registrada en los sistemas institucionales, los patrones de comportamientoy el nivel de riesgo de los viajeros que pretenden ingresar sin contratiempos al territorio nacional.
1316 | ​Se requiere actualizar el siguiente catálogo para el correcto funcionamiento del servicio de MAT-Cobranza&#58;ADMC_DIAINHABILSe agrega lo correspondiente al primer periodo vacacional de 2020, de acuerdo a la última versión de la RMF 2020.Vacaciones generales los días 20, 21,22,23,24,27,28,29,30,31 de julio de 2020, correspondientes al IDDIAINHABIL del 555 al 564.
1317 | ​En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes.
1319 | Derivados de la reforma fiscal 2020 ala Ley Federal deDerechos, así como necesidades operativas, serequiere que losconceptos de pago identificados en la matrizde claves informáticas y contables,se registren en los procesos de DPAs y uno para créditos fiscales, en la base de datos DyP Pagos y NEPE SISPR.
1320 | ​Realizar las modificaciones en los servicios, Uno a Uno y Masivo-Web Service, para que el Servicio de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) detecte si el RFC emisor está publicado en la lista de EFOS (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas) definitivos (art. 69-B del CFF.). Al detectar un RFC emisor en el listado de EFOS se debe mostrar un mensaje de advertencia.
1321 | Actualmente el consumo del servicio de cancelaciones es únicamente expuesto a Proveedores de Certificación Autorizados de CFDI, a través de estos, gran mayoría de medianos y grandes contribuyentes realizan sus solicitudes de cancelación, habiendo un contrato de por medio, de tal forma que los contribuyentes que lo requieran se ven obligados a utilizar el servicio en cuestión a través de los PACs, restringiendo la posibilidad de ser partícipes del proceso para el consumo del servicio de cancelaciones bajo su propia operación.
1322 | Modificaciones de Layout que entraron en vigor para (la carga de archivos SPEI) el “Pago Interbancario SPEI” del Banco HSBC.
1323 | ​ Derivado de la actualización de los lineamientos gráficos de SAT, es indispensable actualizar las plantillas de OSP para PEF, FACLA y FIDEMICA.[Fase Entendimiento, en Servicios Comunes] [Fase Análisis/Especificación Funcional, en otros] (ACSN)
1324 | Se requiere actualizar el XSD y el catálogo c_ClaveProdServ, correspondiente a los Productos y Servicios que se utiliza en CFDI versión 3.3, mismo que consume MegaPAC y Factura Fácil, esto a través de la integración de nuevas claves que permita clasificar los productos derivados de gasolina y gas natural; así como, indicar la fecha fin de vigencia de una clave actual.
1325 | Dar continuidad operativa a la factración electrónica de tipo Nómina con el cumplimiento a la actualización de la UMA (Unidada de Medida y Actualización diaraia) del ejercicio 2020.
1326 | Nuevos lineamientos gráficos en la documentación del SAT
1329 | Actualmente se tiene en el Sistema de Revocación con Firma Electrónica (SIREFE), la opción para generar los trámites de bloqueo para el proceso de revocación de certificados de sello digital (CSD), por medio de referencia SIFEN o por determinante (firma autógrafa), cuando se realiza por determinante se consume un catálogo precargado en el SIREFE, dicho catálogo actualmente aplica para el 2019 y es necesario actualizar el año que forma parte de la determinante para el ejercicio vigente.[Fase Entendimiento, en Servicios Comunes] [Fase Análisis/Especificación Funcional, en otros] (ACSN)Así mismo es necesario modificar el supuesto de bloqueo por el cual se aplica la revocación de los CSD.RN01Se requiere actualizar el catálogo de determinantes que es consumido por el Sistema de Revocación con Firma Electrónica (SIREFE) en el módulo de ;Bloqueo Múltiple;.ND01Actualmente el SIREFE cuenta con el proceso para poder generar los trámites de bloqueo por medio de la firma autógrafa, en el mencionado se utiliza el catálogo de determinantes, el catálogo se deberá de cambiar el año 2019 por 2020 en cada una de las determinantes que contenga el mencionado catálogo.Ejemplo de cómo deberá aplicarse el cambio, en cada una de las determinantes existentes en el catálogo&#58;Actualmente se tiene en el catálogo700-01-00-00-00-2019Y deberá de cambiar el año a 2019700-01-00-00-00-2020Cabe mencionar que sólo el año, que es parte de la determinante, es lo único que deberá cambiar en cada una de las determinantes que contenga el catálogo mencionado. RN02Se requiere actualizar el catálogo de determinantes que es consumido por el Sistema de Revocación con Firma Electrónica (SIREFE) en el módulo de ;Bloqueo Múltiple;.ND02Las opciones que muestra el combo de ;Determinante; deberán mostrarse en orden alfabético.RN03Se requiere actualizar el supuesto de bloqueo que actualmente se presenta en el módulo de bloqueo múltiple como ;Inciso a), b), c) o d);. ND03Actualmente el SIREFE cuenta con el proceso para poder generar los trámites de bloqueo asociándole un supuesto de bloqueo ;Inciso a), b), c) o d);, sin embargo, a partir del año vigente deberá eliminarse las opciones de los Incisos mencionados y sólo se podrá elegir ;17-H fracción X;.
1330 | ​Habilitar el campo Número de identificación del transporte, cuando el CAAT declarado sea “NULO” en el Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente (PTSC) / Documento de Operación para Despacho Aduanero
1331 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Líneas de captura incumplidos ISRPF2018, corte enero 2020;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 5,174 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 582_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1332 | Cambio dela estructura del archivo que utiliza como insumo el aplicativo que timbra la nómina del SAT para generar los CFDIs correspondientes.
1333 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia de obligaciones mensual noviembre 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 683,449 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 583_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1334 | ​Derivado del requerimiento de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR, se solicita se depositen las líneas de captura a los 5,176 contribuyentes en el servicio ;Mis documentos (Mi Repositorio); correspondientes a la campaña de ISR PF 2018 con corte al mes de enero 2020
1335 | ​Actualmente el Servicio de Verificación de los datos de la Credencial para votar (SVCV v 2.0) valida el estatus de ciudadano, realiza la comparación de huellas 1&#58;1 y si existe un error en datos, regresa un código de respuesta global esto se debe homologar a las adecuaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) version 2.1
1336 | Se deberáreproducir de forma ​automática cuando se muestre un video con controles de reproducción (reproducir, pausa, pantalla completa, volumen) en pantalla emergente.
1337 | Se requiere actualizar el siguiente catálogo para el correcto funcionamiento del servicio de MAT-Cobranza&#58;CBZC_MULTATIPO se agregó el registro220.
1338 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos de la AGSC solicita en relación a ;Supuesto 3Trabajadores que no reconocen al patrón;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 25 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 584_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1339 | Actualizar catálogo de SUII del ;Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII; un Subprograma para un nuevo esquema a implementar por la AGAFF, ;Programa Integral de Aviso Correctivo (PIAC);.
1340 | Se requiere que los nuevos conceptos de pago identificados en la matriz de claves informaticas y contables, sean validados y recibidos por el NEPE, asignandoles sus respectivas claves informaticas y contables.
1341 | La Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (GEALC) tiene en su plan de trabajo de 2019, el objetivo de Generar capacidades y apoyar la instrumentación de la firma electrónica transfronteriza y los servicios digitales transfronterizos, para acelerar su adopción regional, fortaleciendo las transacciones electrónicas confiables y seguras como impulso a la economía digital y el gobierno digital en un marco de integración, en base al modelo colaborativo definido por los países de la Red GEALC como bien público regionalSe requiere la Generación de la lista de confianza de prestadores de servicio que permita a los distintos países de la Alianza Pacífico facilitar la identificación y firma electrónica transfronterizaPublicación de Contenido de la Lista mencionada, en el Portal del SAT Se requiere una solución que permita recibir la lista de prestadores de servicios de la Secretaría de Economía en formato XML, para ser integradas en la lista de confianza.​
1342 | ​Actualmente los tramites en la Fase II OLA I no se encuentran homologados, por lo que se requiere se realicen modificaciones a dichos tramites previo a su liberación en producción.RN001XAgregar las siguientes leyendas en la Vista Preliminar en los trámites de la Fase II Ola 1&#58;Nombre del contribuyente o representante legal&#58;Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en esta forma oficial son ciertos.Documento de identificación&#58;Firma de quien recibe el documento&#58;Fecha y hora de recepción&#58;Firma o huella digital del contribuyente o bien del representante legal quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado.*Estas leyendas no aplican para el trámite de Descargo de Verificación de Domicilio.RN002XIncluir el paso de Datos de ubicación y el formulario de domicilio, en los siguientes trámites&#58;Apertura de la Sucesión. Agregar en el Paso 3. Datos de ubicación.Cancelación por Cese Total de Operaciones. Agregar en el Paso 4. Datos de ubicaciónCancelación por Defunción. Agregar en el Paso 3. Datos de ubicación.Cancelación por Fusión de la Sociedad. Agregar en el Paso 4. Datos de ubicación.Cancelación por Liquidación del Activo. Agregar en el Paso 4. Datos de ubicación.Inicio de Liquidación. Agregar en el Paso 4. Datos de ubicación.Suspensión por Defunción. Agregar en el Paso 3. Datos de ubicación.Liquidación de la sucesión. Agregar en el Paso 3. Datos de ubicación.IMPORTANTEEn cada uno de los trámites se deberá incluir el botón de NUEVO DOMICILIO, a efectos de que el usuario pueda manifestar un nuevo registro de domicilio.Este apartado deberá de incluir el listado de los domicilios de documentos y fiscales que existan, para el contribuyente que pueda seleccionar uno de los domicilios en su trámite. Si el domicilio seleccionado presenta información inconsistente o faltante se deberá abrir el formulario de datos de ubicación señalando los campos inconsistentes o faltantes.Se deberá incluir la obligatoriedad de los medios de contacto en los trámites de la segunda fase de RFC ampliado. Se deberá de proporcionar un correo electrónico y al menos un número telefónico, el cual puede ser fijo o móvil.La captura del campo Teléfono Móvil deberá actualizarse en el formulario para permitir la captura de números telefónicos de 10 dígitos.RN003XActualizar los Acuses de movimientos de los trámites con las leyendas solicitadas en el POL 31 ;MAT-RFC AmpliadoIncorporar la leyenda de quejas y denuncias para el OIC a los acuses de Inscripción al RFC.;&#58;Declaro bajo protesta de decir verdad y conocedor de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad en los términos de lo dispuesto por el artículo 247, fracción I del Código Penal Federal, en relación con el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación, manifiesto que todos los datos asentados en esta forma oficial son verídicos y exactos.Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.;La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través dewww.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México01 (55) 8852 2222, desde el extranjero1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp;. ImportanteEstas leyendas no aplican para el trámite de Descargo de Verificación de Domicilio.RN004XModificar la leyenda que aparece en el paso de Documentos probatorios para el trámite de Cancelación por duplicidadDice;No hay documentos probatorios;Debe Decir;Este trámite no requiere de documentos probatorios;RN005XEn el trámite de Descargo de Verificación, cuando se busque un contribuyente con situación Cancelado en el RFC se mostrará el mensajeMSG121 El movimiento no podrá ser operado derivado de que el contribuyente se encuentra Cancelado.RN006XEn los trámites de cancelación del RFC por Cese Total de Operaciones, Fusión de la Sociedad y Liquidación del Activo, se deberán de dar de baja las obligaciones 42 Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Régimen General y 44 Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general, conforme a lo siguienteSi las obligaciones se encuentran vigentes con fecha de inicio de vigencia posterior a la presentación del trámite ambas obligaciones se deberán de dar de baja con las mismas fechas de alta.Si las obligaciones se encuentran vigentes con fecha de inicio de vigencia anterior al momento de la presentación del trámite ambas obligaciones se deberán de dar de baja con la fecha de presentación del trámite.La baja de las obligaciones deberá mostrarse en la vista preliminar del cuestionario y del trámite.RN007XEn el trámite de Suspensión por defunción se deberá validar que la fecha de año de registro sea igual o mayor a la fecha de Defunción, en caso de no cumplirse se enviará el mensaje;La fecha de registro no puede ser menor a la fecha de defunción;.RN008XActualizar los logotipos institucionales en los encabezados y pie de página en los acuses de los trámites de la Fase II Ola 1, conforme a los logotipos vigentes&#58;Imágenes actualesImportanteLas imágenes vigentes se encuentran publicadas en la siguiente ruta del INTRASATInicio &gt; Secciones &gt; Documentos y Lineamientos &gt; Lineamientos gráficos &gt; Descargas &gt; Logotipos.RN009XModificar la RN_RFC_020, a fin de excluir la validación de las relaciones 20039 (Patrón PM – Asalariado) y la 20228 (Retenedor Plat Tec-Prestador de Servicios Plat Tec) y así evitar consumir el tiempo del trámite en la consulta de relaciones que se realiza a la Base de datos del MAT.ImportanteEs necesario corregir la regla RN_RFC_020 para permitir operar trámites de contribuyentes que cuentan con más de 500 relaciones.RN010XEn el trámite de Cancelación por duplicidad modificar la leyenda que aparece en el paso de Datos de la cancelación. Cuando se busca el mismo RFC con el que se crea el trámite y este no está duplicado, actualizar el mensaje de error conforme a lo siguiente&#58;Dice;No se han encontrado resultados de búsqueda;Debe Decir;El RFC no se encuentra duplicado;RN011XCorregir el catálogo de Tipo de inmueble en el Paso 3. Descargo de Verificación. Conforme a lo siguiente&#58;Las opciones de Casa Habitación y Hospitales y Atención Médica se encuentran registradas sin acento y con un carácter especial.También se debe visualizar los textos completos de las opciones de Tipo de inmueble, por ejemploHospitales y Atención Médica. RN012XModificar el catálogo de relaciones para asignar los roles correctamente, conforme a lo siguiente&#58;El trámite de Cancelación por Fusión genera la relación 20096 REP LEGAL-FUSIÓN DE LA SOC PM, los roles con los que se realiza esta relación se deberá actualizar conforme a lo siguienteAsigna los roles​Debe asignar los roles​Contribuyente 1Contribuyente 2Contribuyente 1Contribuyente 2300155- CONTRIBUYENTE PF300055- CONTRIBUYENTE PM300317- REPRESENTANTE LEGAL300055- CONTRIBUYENTE PMEl trámite de Liquidación de la sucesión genera la relación 20098 REP LEGAL-LIQ DE LA SUC PF. los roles con los que se realiza esta relación se deberá actualizar conforme a lo siguienteAsigna​Debe asignar​Contribuyente 1Contribuyente 2Contribuyente 1Contribuyente 2300155- CONTRIBUYENTE PF300155- CONTRIBUYENTE PF300317- REPRESENTANTE LEGAL300155- CONTRIBUYENTE PFEn caso de que los contribuyentes ya cuentan con estos roles con fecha anterior, no se deberá asignar.RN013XModificar la vista previa y el acuse para los tramites de Inicio de liquidación, Cancelación por liquidación total del activo y cancelación por cese total de operaciones por cambio de residencia fiscal. Cuando el tramite sea por cambio de residencia fiscal, se deberá señalar en el Tipo de Movimiento, Identificación del AvisoEjemplo Acuse&#58;Ejemplo Vista previaRN014XModificar las reglas de Negocio RN_RFC_061, RN_RFC_062, RN_RFC_078 y RN_RFC_079, para que los trámites relacionados operen correctamenteRN_RFC_061.- Habilitar la validación para considerar la asignación de regímenes fiscales combinados.RN_RFC_062.- Implementar validaciones para el régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras PF y PM.RN_RFC_078.- Implementar validaciones para el régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras PF y PM.RN_RFC_079.- Excluir el Régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras del listado de regímenes inválidos para la presentación del Trámite.ImportanteLas actualizaciones a las reglas se encuentra señaladas en el documento ;Actualización de reglas fase 2.docx;RN015XIncorporar mensaje en el trámite de Descargo de verificación. - Cuando el usuario seleccione la opción NO en la pregunta ¿Los datos corresponden al domicilio verificado?Se deberá mostrar la pregunta ¿Desea cancelar el tramite?&#58;Si el usuario elije la opción SÍ el trámite es cancelado. Sí el usuario elije la opción NO el usuario continúa con la captura del trámite.
1343 | El funcionamiento del módulo de consultas del Sistema de Gestión de Riesgo para el Programa Viajero Confiable (SIGER-PVC) ,se muestra inestable cuando se utilizan como criterios de consulta los campos“Fecha inicio” y “Fecha Fin”; es decir, si se lleva a cabo una consulta de solicitudes para la inscripción al Programa de Viajero Confiable (PVC) para un rango de fechas de recepción, el sistema muestra los registros que cubren con el criiterio de consulta y se despliega el mensaje“Ocurrió un error al consultar fechas(s)”
1344 | ​Se requiere actualizar las réplicas de las tablas de consumo masivo de las Declaraciones Anuales y provisionales de PF y PM
1345 | Se requiere actualizar los siguientes catálogos para el correcto funcionamiento del servicio de MAT-Cobranza&#58;Catálogo CBZC_SITUACIONTIPOCambiar el valor 1 por el valor 0 en las columnas F y G, de las situaciones con IDSITUACIONTIPO 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 244 y 245.Catálogo CBZA_ProcesoParamRegistrar fecha fin a los registros de las siguientes filasde la 547 a la 552, de la 554 a la 563, 866, 867, 1249, de la 4813 a la 4873, 5856, 5857, 6249, 8357, 8358, 8359,8361, 8362, 8371, 9595, 9596, 12528, 12529, de la 12532 a la 12547, de la 12553 a la 12558 y de la 12563 a la 12571.Agregar las variables de las siguientes filas12530, 12531, de la 12548 a la 12552, de la 12559 a la 12562 y de la 12572 a la 12661.Catálogo CBZC_PROCESOTIPOActualizar los registros señalados en las filas 66, 72, 73, 74, 75, 80, 82 y 98.Catálogo CBZC_PROCETAPATIPOActualizar los registros señalados en las filas 285, 286 y 288.Agregar las etapas y variables de la fila 626 a la 659.Registrar fecha fin a las etapas con IDPROCETAPATIPO 280, 291, 306 y de la 341 a la 346.Los cambios solicitados se encuentran identificados en los archivos adjuntos para pronta referencia.
1346 | ​Se requiere la construcción de una respuesta automática a través del aplicativo Solución Integral-Servicios al Contribuyente para dar atención a los casos.Derivado de la publicación en Diario Oficial de la Federación de las modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor agregado, vigente a partir de 2020, se tiene un volumen de consultas de temas fiscales referentes al artículo 1-A de dicha Ley, los cuales se han recibido por conducto del aplicativo Solución Integral-Servicios al Contribuyente, y toda vez que la Unidad Política de Ingresos (UPI) se encuentra en análisis e interpretación para posterior emisión de opinión y atención de los casos SaC que se están acumulando, sin tener una certeza de la fecha de se obtendrá la respuesta por parte de UPI. La falta de interpretación conduce a una atención fuera de los niveles de servicio impactando de forma severa con posible recepción ante PRODECON o alguna otra área de Control.
1347 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos de la AGSC solicita en relación a ““Cambios en comprobantes de nómina”, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 4,983 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 585_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1348 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León solicita en relación a ;Vigilancia Remuneraciones al trabajo personal – Impuesto sobre nóminas;, fecha de cortenoviembre 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 10,278 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 586_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1349 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos de la AGSC solicita en relación a ;Supuesto 1Facturación con montos altosReceptor;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 6 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 587_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1350 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos de la AGSC solicita en relación a ;Supuesto 1Facturación con montos altosEmisor;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 6 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 588_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1351 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos de la AGSC solicita en relación a ;Supuesto 3Trabajadores que no reconocen al patrón;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 5 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 589_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1352 | Devido a que la aplicación SIVAD dejo de operar, hoy no tenemos forma de procesar de una forma eficiente las declaraciones con saldo a favor que son realizadas por el contribuyente.
1353 | Actualizar el proceso ETL e indicadores con nuevas reglas de negocio y nueva definición de vistas del tablero de control, mando e indicadores operativos de aduanas fase I del proyecto PITA.
1354 | Actualizar el proceso ETL e indicadores con nuevas reglas de negocio y nueva definición de vistas del tablero de control, mando e indicadores operativos de aduanas fase 2 del proyecto PITA.
1355 | Se solicita de su valioso apoyo para que se incluyan en el catálogo de los días inhábiles del aplicativo Notificación y Verificación, conforme a lo dispuesto en la RMF 2020.&lt;&gt; RN01Para los efectos del artículo 12 primer y segundo párrafos del CFF, se considerará los siguientes días inhábiles de acuerdo a lo dispuesto en la RMF 2020.Quedando los siguientes días inhábiles&#58;3 de febrero de 202016 de marzo de 20209 de abril de 202010 de abril de 20201o. de Mayo de 20205 de mayo de 202020 de julio de 202021 de julio de 202022 de julio de 202023 de julio de 202024 de julio de 202027 de julio de 202028 de julio de 202029 de julio de 202030 de julio de 202031 de julio de 202016 de septiembre de 202016 de noviembre de 202025 de diciembre de 2020
1356 | ND01. Se requiere que se elimine el día inhábil 3 de agosto de 2020, que se encuentra dado de alta en el sistema de SubastaSAT.Lo anterior a efecto de que no sea considerado como día inhábil en todos los procesos que maneja el aplicativo SubastaSAT.
1357 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera persuasiva;,fecha de cortediciembre de 2019;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 5,162 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 590_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1358 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo solicita en relación a ;Vigilancia Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y refrendo vehicular;,fecha de corte21 de enero 2020;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 20,011 contribuyentes (37,925 registros) manifestados en el archivo Excel 591_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1359 | Se requiere de una solución que permita la correcta explotación de la información de la base de datos de ARCA, dicha solución deberá contar o permitir&#58;La correcta administración de la base de datos de ARCA en un manejador acorde a la necesidad, de acuerdo a lo requerido por el área de Operaciones.Que se migre la base de datos a una versión actualizada, o nueva preferentemente en SQL Server, acorde a los estándares dictados por la AGCTI en este sentido.Proveer la infraestructura adecuada de acuerdo a las definiciones de los puntos 1 y 2, en los ambientes necesarios para su prueba y puesta en producción.La comunicación ininterrumpida y en línea con los componentes que explotan su información, como es el caso del aplicativo ARCA, su conexión con el extractor de MAT-Cobranza, los clientes de ARCA y la administración actual del personal de desarrollo de la AGR.
1360 | Disminuir tiempo en el cálculo de contribuciones extraordinarias del SAT al estado de Chihuahua sobre el impuesto sobre la nómina.
1361 | Se deberá actualizar la funcionalidad del sistema, para que los CPIs, tengan una mejor herramienta para la Inscripción, Renovación, Registro de Despachos y Acceso a la página del Portal del SAT.
1362 | Cambio de destinatarios para la notificación de correos electrónicos que genera el servicio AGRS.Modificación del procedimiento para la solicitud de préstamos del ISSSTE
1363 | Actualizar catálogo de SUII del ;Módulo de SELECTOR del SUII; en la consulta de ;Información de Propuestas;, para que se modifique el procedimiento almacenado para que sólo proporcione información de dictámenes.
1364 | ​El formato que se reporta al ISSSTE ;Formato de Presupuesto Ejercido y Asignado;, actualmente se genera como -pdf-, lo que impide realizar ajustes sobre éste.
1365 | Derivado de la actualización que realizó por las jurisdicciones, es necesario realizar la actualización de certificados en ambiente productivo para los aplicativos de CRS (Common Reporting Standard) y CBC (Country by Country)
1366 | Se solicita la preparación de los querys correspondientes con corte al mes de Enero de 2020, para que puedan emitir los reportes en Excel, debido a que el aplicativo de Notificación y Verificación (Servicio de diligenciación) al día de hoy no cuenta con reportes y éstos se requieren para poder realizar la medición contra los programas propios de la Administración General de Recaudación.ND01 Realizar la extracción de información con corte al 31 de Enero de 2020 y elaborar los reportes&#58; NyVMAT_CifrasDiarias_31012020Reporte Fiscalizacion_31012020Reporte NE AGR_31012020Reporte NE_31012020ReporteAdicionalFiscalizacionElectronica_31012020
1367 | ​Desarrollar un servicio web que consuma VUCEM y que realice el calculo de contribuciones a pagar de comercio exterior
1368 | ​Elaborar un plan y mitigar los hallazgos encontrados en el aplicativo MAT RFC, reportados por la ACSMC el 15 de enero de 2020, a través de la Atenta Nota AAS.2020.001, mismas que se ejecutaron en tres fases, listadas a continuación&#58;1a FaseSe identificaron 0 vulnerabilidades de riesgo alto, 4 de riesgo medio, 0 de riesgo bajo y 0 de riesgo informativo, con un total de 5 ocurrencias.2a. FaseSe identificaron 0 vulnerabilidades de riesgo alto, 5 de riesgo medio, 0 de riesgo bajo y 0 de riesgo informativo, con un total de 8 ocurrencias.3a. FaseSe identificaron 0 vulnerabilidades de riesgo alto, 4 de riesgo medio, 1 de riesgo bajo y 0 de riesgo informativo, con un total de 6 ocurrencias (5 ocurrencias medias y 1 ocurrencia baja).
1369 | Se requiere actualizar el catálogo Donatarias, que se utiliza en CFDI versión 3.3, mismo que consume los aplicativos MegaPAC y Factura Fácil en el complemento de Donatarias, esto a través de la actualización del listado vigente de donatarias autorizadas.
1370 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente de la AGSC solicita en relación a ;Declaración Anual de Personas Morales con Fines No Lucrativos - Formato 21;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 9,858 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 592_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1371 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Líneas de captura ADR Nuevo León 1, corte enero 2020;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 822 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 593_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1372 | ​Derivado del requerimiento de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR, se solicita se depositen las líneas de captura a los 822 contribuyentes en el servicio ;Mis documentos (Mi Repositorio); correspondientes a la campaña de la ADR Nuevo León 1, con corte al mes de Enero 2020.
1373 | ​Se requiere aplicar en la Estructura de cumplimiento (ECU) de control de obligaciones las reglas para marcar el cumplimiento de las obligaciones de provisionales, definitivas e informativas.
1374 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León solicita, en relación a “Vigilancia Remuneraciones al trabajo personal – Impuesto sobre nóminas”, fecha de cortediciembre 2019, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 11,276 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 594_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1375 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a “Vigilancia de obligaciones mensuales diciembre 2019”, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 741,840 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 595_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1376 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC solicita en relación a ;Migración RIF a Régimen General de Ley;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 10,466 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 597_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1377 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a “Vigilancia profundacaídas recaudatorias”, fecha de corteenero de 2020, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 19,396 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 596_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1378 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Operación de Padrones de la AGSC solicita en relación a ;Región fronteriza norte;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 15 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 598_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1379 | ​Actualmente al realizar la consulta de integridad y autoría de documentos firmados electrónicamente en el portal del SAT, no muestra la fecha inicial de la vigencia del certificado que utilizó el funcionario competente para firmar electrónicamente el acto administrativo, mostrando solo el campo ;Vigencia del certificado que ampara la FIEL del funcionario que firmó el documento;, por lo que se solicita realizar las modificaciones para que se incluya en la opción de validación de integridad y autoríaen mención, para todos los documentos el inicio de vigencia del certificado que se utilizó para firmar electrónicamente los documentos.
1380 | ​Actualmente al realizar la consulta de integridad y autoría de documentos firmados electrónicamente en el portal del SAT, no muestra la fecha inicial de la vigencia del certificado que utilizó el funcionario competente para firmar electrónicamente el acto administrativo, mostrando solo el campo con ;Vigencia del certificado que ampara la FIEL del funcionario que firmo el documento;, por lo que se solicita realizar las modificaciones para que se incluya en la opción de validación de integridad y autoría en mención, para todos los documentos el inicio de vigencia del cetificado que se utilizó para firmar electrónicamente los documentos.
1381 | ​Actualmente al realizar la consulta de integridad y autoría de documentos firmados electrónicamente en el portal del SAT, no muestra la fecha inicial de la vigencia del certificado que utilizó el funcionario competente para firmar electrónicamente el acto administrativo, por lo que se requiere integrar un método en la selladora en el que se obtengan los siguientes datos, Fecha inicial, fecha final, así como la cadena original, el número de serie y el certificado que ampara el sello digital con el que se firmó el documento (Acuse y/o Constancias de Notificación) a fin de evitar impugnaciones de cualquier acto administrativo con firma de funcionarios del SAT o del sello digital.
1382 | Se requiere considerar la fecha de fin de vigencia de la firma electronica del fucnionario competente que realizo el proceso de aprobación de documentos derivados de la vigilancia de cumplimiento de obligaciones fiscales.
1383 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Cartera Coactiva; fecha de cortediciembre de 2019 , a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 294 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 599_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1384 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla solicita en relación a ;Vigilancia Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 892 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 601_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1385 | ​En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes.
1386 | ​Incorporar al esquema de Depósito Referenciado de Comercio Exterior, la Declaración de Pasajeros y el Excedente de Franquicia de Pasajeros a través de una opción publica para el pasajero para su declaración y una opción en el portal de empleados para la autoridad para generar la declaración o el formato de pago de línea de captura por excedente de franquicia.
1387 | ​Contar con 4 servidores virtuales para realizar actividades de procesamiento y almacenamiento de información de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento
1388 | ​Actualización ETL de carga para la declaración anual personas físicas 2019 en DWH.
1389 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a “Líneas de captura programa de ISR PF 2018, corte febrero 2020”, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 1,725 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 602_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1390 | Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Gobierno del Estado de Baja California Sur solicita en relación a “Vigilancia Impuesto sobre Nómina Gobierno de Baja California Sur, corte enero 2020”, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 924 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 600_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia.
1391 | ​Continuidad operativa de Derechos Productos y Aprovechamientos
1392 | ​Actualizar catálogo de SUII del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII” un Subprograma para un nuevo esquema a implementar por la AGAFF, a las propuestas derivadas del Modelo de Fiscalización con minería de datos del ISR personas morales.
1393 | ​Derivado del requerimiento de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR, se solicita se depositen las líneas de captura a los 1,725 contribuyentes en el servicio ;Mis documentos (Mi Repositorio); correspondientes al programa de ISR PF 2018 con corte al mes de Febrero 2020.
1394 | ​&lt;ID Requerimiento Negocio&gt; RN01… Considerar lo necesario para poder dar de alta los siguientes usuarios, dar de alta las impresoras en los servidores de impresión
1395 | Solicito de su apoyo para realizar las siguientes modificaciones en los acuses del aplicativo Administración de Verificaciones en MAT. 18_ORDEN VER RFC_AGR_ADMON._INTERIOR_VERSIÓN 2-2020
1396 | ​Se requiere enviar las fechas de Vigencia del certificado que ampara la FIEL del funcionario para todos los documentos firmados electrónicamente a fin de evitar impugnaciones de cualquier acto administrativo.
1397 | ​Se requiere actualizar los criterios contables para la generación de la Base de Datos Contable mensual, con cifras brutas y netas de recaudación de Grandes Contribuyentes, Hidrocarburos y resto (otros) de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, Ley Federal de Derechos y de las diversas disposiciones fiscales para el ejercicio fiscal 2020. Debe ser entregada mensualmente, y de manera preliminar y definitiva.
1399 | ​RN01 Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Gobierno del Estado de Baja California Sur solicita en relación a ;Vigilancia Impuesto sobre Nómina Gobierno de Baja California Sur, corte enero 2020;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 918 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 600_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1400 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Planeación y Programación de la AGAFF solicita en relación a ;Aclaración pérdida fiscal 2014;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 278 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 603_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1401 | ​Derivado de la firma del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, México recibe información sobre cuentas financieras CRS.
1402 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Planeación y Programación de la AGAFF solicita en relación a ;Aclaración operaciones simuladas;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 104 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 604_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1403 | Actualmente el cálculo para el pago de ISN a los 32 estados de la República Mexicana se realiza mediante el sistema AGS con un tipo de redondeo estándar lo que impacta en montos que hasta por centavos complica la operación con la TESOFE.
1404 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia Profunda – PICR-Líneas de captura vencidas supuesto 3 personas físicas;, con fecha de corte 13 de enero 2020, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 83,753 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 605_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1405 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a ;Líneas de captura Jalisco3, corte febrero 2020;, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 325 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 606_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1406 | ​Desarrollar, liberar y actualizar una nueva aplicación para dispositivos móviles denominada “SAT Móvil” para las plataformas Android y IOS. Adicional, se requiere un visor de la actividad del nuevo “SAT Móvil” a través del desarrollo de un aplicativo web denominado “Administrador SAT Móvil”.
1407 | Se requiere actualizar el XDS correspondiente al catálogo de Comercio Exterior, que se utiliza en CFDI versión 3.3, para complemento de Comercio Exterior, a través de la integración de la clave DPU en c_INCOTERM.
1408 | ​Derivado del requerimiento de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR, se solicita se depositen las líneas de captura a los 325 contribuyentes en el servicio ;Mis documentos (Mi Repositorio); correspondientes a la campaña ADR Jalisco 3, con corte al mes de Febrero 2020.
1409 | ​Se especifican mejoras para la búsqueda avanzada en el nuevo portal del SAT.
1426 | ​Se requiere actualizar los certificados en ambiente productivo ya que están por vencer para los países de Suecia y Australia, enlos aplicativos de CRS y CBC, derivado de las actualizaciones que realizan las Jurisdicciones.
1427 | Derivado de la actualización a la Ley de Ingresos de la Federación, Ley Federal de Derechos y las diversas Disposiciones Fiscales aplicables para el Ejercicio Fiscal de 2020, se requiere actualizar los criterios para la generación de los informes de recaudación que se rinden al Honorable Congreso de la Unión. ​
1428 | ​Elaborar los scripts para el envío de mensajes de interés que la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a ;Vigilancia profundacaídas recaudatorias;, fecha de cortefebrero de 2020, a efecto de que se reemitan a los medios de contacto de los 17,929 contribuyentes manifestados en el archivo Excel 607_final.xlsx, que por tamaño de archivo se integra en la carpeta compartida para la gestión de la iniciativa de referencia
1429 | ​Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a “Cartera persuasiva”, fecha de corteenero de 2020
1430 | ​Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR solicita en relación a “Cartera Coactiva”fecha de corteenero de 2020
1431 | ​Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a “Vigilancia Profunda – PICR- Líneas de captura vencidas supuesto 3 personas físicas Marzo 2020 (2da remesa)”, con fecha de corte 13 de enero 2020
1432 | ​Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos de la AGSC solicita en relación a “Facturas de nómina sin información del subsidio para el empleo
1433 | ​Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León solicita en relación a “Vigilancia Remuneraciones al trabajo personal – Impuesto sobre nóminas”, fecha de corteenero 2020
1434 | ​Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a “Vigilancia de obligaciones mensuales Enero 2020, 3er Cuatrimestre 2019, 2do Semestre 2019 y 4to Trimestre 2019 (Cumplimiento Febrero 2020)”.
1435 | ​Cumplir con los lineamientos gráficos institucionales
1436 | Creación de los nuevos formularios para Plataformas Digitales para el entero de retenciones de ISR e IVA, para el pago definitivo de ISR, IVA, IVA PM sin intermediarios, así como la actualización de la Declaración Informativa. Esto derivado de las Reformas Fiscales para 2020 en los Artículos 113 A al 113 C de la Ley del ISR y Artículos 1 A BIS, 18 B al 18 M de la Ley del IVA. Nuevos formularios y actulizacion de Informativa&#58;Entero de retenciones de ISREntero de retenciones de IVAPago definitivo de ISRPago definitivo de IVAIVA PM sin intermediariosActualización de la Declaración Informativa.
1449 | ​A fin de facilitar las funciones que tiene la ACORS, de proporcionar la información de los adeudos del empleado que será dado de baja, o bien para que en la función de Selección de Personal, se evite recontratar a ex empleados que dejaron adeudos pendientes con el SAT, se requiere construir las consultar que permiten visualizar el historial de los empleados en el rubro de adeudos de viáticos y pasajes.
1451 | Dar cumplimiento al detcretopublicado en el DOFel 20 de diciembre de 2019, en el que se identifica la necesidad de modificar el XSD de comercio exterior con la integraciónde 13 fracciones arancelarias de nueva creación, cuya vigencia inicia a partir del 19 de marzo de 2020.
1452 | ​Gobierno del Estado de Baja California Sur solicita en relación a “Vigilancia Impuesto sobre Nómina Gobierno de Baja California Sur, corte febrero 2020.
1453 | En virtud de que cambió el formato de la plantilla“Oficio de Inversas”así como cumplir con los lineamientos gráficos institucionales, es necesario que a partirdel 20 de marzo de 2020 se emita laplantilla actualizada desde el componente de pagos de AGS Humanos.
1454 | ​En virtud de que cambió el formato dela plantilla “Solicitud de Pago de nóminas ordinarias y extraordinarias;así como cumplir con los lineamientos gráficos institucionales, es necesario que a partirdel 20 de marzo de 2020 se emita laplantilla actualizada desde el componente de pagos de AGS Humanos.
1455 | ​En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes.
1456 | ​Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos de la AGSC solicita con relación a “Factura electrónicaConciliación”.
1457 | El Catálogode Proveedores es una insumo que utilizan para operar las unidades centrales y locales que operan los servicios y recursos que permiten el funcionamiento administrativo del SAT. Los Programas Anuales de Adquisiciones y de Obra Pública, son los medios por los cuales fluye los recursos para mantener las instalaciones, proveer material de oficina, de servicios generales como contratos de energía electríca, de agua, etc, así como para otros insumos necesarios para mantener la infraestructura sobre la que funcionan las diferentes áreas sustantivas y adjetivas del SAT. Los programas anuales funcionan a través de contratos con proveedores que se requiere estén registrados como entes confiables y cuya información es registrada en el Catálogo mencionado. Al actualizar el catálogo, actualmente no se validan ante la base de datos del contirbuyente a las personas físicas y morales que forman parte de este Catálogo.
1458 | ​El usuario que llevó a cabo la diligencia del requerimiento registro incorrectamente el resultado de la misma.
1459 | ​Como parte de los acuerdos de colaboración entre México y los países de la “Alianza del Pacífico”, es necesario identificar la, información de las operaciones de Comercio Exterior entre México, Chile, Colombia y Perú, para su posterior envío a los países citados.
1460 | ​Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla solicita en relación a “Pago control vehicular Puebla”.
1461 | Atendiendo a los cambios solicitados por el servicio de Notificación y Verificación y con el objetivo de alinear el aplicativo para su uso, se hace necesaria la Notificación y Verificación de la vigencia del certificado que utilizó el funcionario competente, para firmar electrónicamente los documentos.
1462 | Actualizar catálogo de SUII del ;Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII; un Subprograma para un nuevo esquema a implementar por la AGAFF, ;Programa Preliminares de Fiscalización;.
1463 | ​Derivado de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el DOF, se requiere incorporar en el aplicativo RRL y CAL, los días inhábiles para el primer periodo vacacional del 2020
1464 | Actualizar la información con el ejercicio 2020 para anticipar los procesos del prellenado de las declaraciones, así como incluir las reformas realizadas a la guía de comprobantes de nómina.
1465 | Actualmente no se cuenta con un aplicativo que permita la atención de manera rápida y eficaz de las aclaraciones de cumplimiento. Derivado de esto, se tienen retrasos e impactos en los procesos de los diferentes aplicativos que consumen la evaluación de cumplimiento de obligaciones fiscales, ya sea para la calificación y emisión del reporte de cumplimiento y/o para el seguimiento a las vigilancia , pudiendo generar en éstasactos punitivos.
1466 | Es un compromiso institucional derivado de la reforma de 2018 al CFF, que contempla que los integrantes de la cadena de valor de los hidrocarburos cumplan con sus obligaciones fiscales y que la autoridad cuente con las herramientas necesarias para combatir el mercado ilícito de combustibles, particularmente de gasolinas y diésel, así como tener un mayor control sobre los hidrocarburos y petrolíferos que se importan, transportan, almacenan, distribuyen o comercializan en territorio nacional, al permitir vincular sus volúmenes registrados por equipos de medición con facturas de compra y venta.
1467 | Actualmente el sistema SubastaSAT, para la recepción de los pagos realizados en las subastas, colabora en conjunto con la Institución bancaria Scotiabanck, esto implica lo siguiente&#58;Los postores interesados requieren tener exclusivamente una cuenta con Scotiaback para poder realizar el pago de forma electrónica, esto limita considerablemente el número de postores y las alternativas de pago.La transferencia electrónica está limitada a un monto especifico, causando con ello muchas inconsistencias que se tienen que estar resolviendo día a día de forma manual y en varias de las ocasiones por la premura en los tiempos no se logra concretar el fincamiento del remate aun y cuando haya un postor interesado.El portal bancario de Scotiabanck, desde hace un par de años ha presentado errores en su operación, mismas que les han sido reportadas, (a través de oficios, correos, llamadas y reuniones) sin embargo no otorgan una solución de fondo, ni es interés del banco solventarlas, lo que ocasiona muchas problemáticas que al final se traducen que no se lleven a cabo las subastas de forma correcta y por consecuencia la falta de venta de los bienes embargados, e incremento en las adjudicaciones a favor del fisco y un elevado costo en la operación (administración y guarda de los bienes). Derivado de las limitantes y problemáticas antes citadas, es que no se le puede realizar mayor publicidad a las subastas para incrementar la recuperación de los créditos fiscales. Estas dificultades, desincentiva la participación de postores en las subastas, y como se mencionó anteriormente incrementan las adjudicaciones al fisco federal lo que, a su vez, disminuye el ingreso a través de la venta de los bienes subastados.
1468 | Visualizar en BT todos los ​Avisos requeridos por la AGJ
1469 | ​Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos de la AGSC solicita en relación a “Facturación con montos altosEmisor
1470 | El usuario de negocio solicita la actualización de la publicación en producción de las siguientes plantillasde DICTAMENESpara el periodo 2020.
1471 | ​ Actualmente el cálculo para el pago de ISN de algunos estados de la República Mexicana se realizan bimestralmente, sin embargo, es necesario realizar ajustes al sistema AGS a fin de que el pago de los estados que así los requieran pueda realizarse mensualmente.
1472 | ​Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos de la AGSC solicita en relación a “Facturación con montos altosReceptor
1473 | ​El usuario de negocio solicita la actualización de la publicación en producción de las siguientes plantillas de DICTAMENES para el periodo 2020.
1474 | Derivado del requerimiento de DyP para la creación de 5 nuevos formularios para Plataformas Digitales, surge la necesidad de actualizar los catálogos y procesos contables para poder realizar el registro contable de los pagos provenientes de dichos formularios. ​
1475 | ​Actualización de lineamientos gráficos.
1476 | Para evitar demoras en la validación de pedimentos, se Incorporarán reglas de negocio y un control en el Sistema de Control de Catálogos (SICOCA) para depurar información de pedimentos de acuerdo a parámetros para eliminar el escenario ;EL NUMERO DE PEDIMENTO YA FUE VALIDADO CON ANTERIORIDAD” y no impactar el proceso del despacho de las mercancía.
1477 | Crear un esquema que permita activar el Mecanismo de Selección Automatizada para procesar las peticiones provenientes de las operaciones del Manifiesto Único Ferroviario, considerando la generación del Documento de Operación para Despacho Aduanero así como para las operaciones de importación una pre-selección y una selección y para las operaciones de exportación únicamente una selección, por lo que se requiere quitar esa dependencia y realizar todo el proceso de Selección en MATCE y de esta forma ir eliminando el Legado.
1478 | Derivado de la actualización de los lineamientos gráficos del SAT, es indispensable tener actualizada la documentación que se emite el sistema AGS vigente, así como ajustes en el formato de la plantilla “Solicitud de pago mensual (Metlife, Infonacot, ISR y Reintegros compensados)”, dichos ajustes y actualizaciones deberán entrar en vigor a partir del 30 de marzo de 2020.
1479 | Derivado de la actualización de los lineamientos gráficos del SAT, es indispensable tener actualizada la documentación que se emite el sistema AGS vigente, así como ajustes en el formato de la plantilla “Pago a Personal Asimilado en el Servicio Exterior Mexicano (PASEM)”, dichos ajustes y actualizaciones deberán entrar en vigor a partir del 30 de marzo de 2020.
1480 | Derivado de la actualización de los lineamientos gráficos del SAT, es indispensable tener actualizada la documentación que se emite el sistema AGS vigente, así como ajustes en el formato de la plantilla ;Pago del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR);, dichos ajustes y actualizaciones deberán entrar en vigor a partir del 30 de marzo de 2020.
1481 | ​Derivado de la actualización de los lineamientos gráficos del SAT, es indispensable tener actualizada la documentación que se emite el sistema AGS vigente, así como ajustes en el formato de la plantilla ;Pago a Terceros institucionales;, dichos ajustes y actualizaciones deberán entrar en vigor a partir del 30 de marzo de 2020.
1482 | ​A fin de evitar la multiplicidad de procesos de carga en el tablero de ;Confronta; de SICA se requiere implementar un aviso para el usuario a fin de evitar que se ejecute el proceso varias veces y se deshabilite el boton de proceso, así como no permitir que se habilite el boton de ;Descargar acuse; hasta que se concluya dicho proceso de carga.
1483 | ​Actualizar catálogo de SUII del ;Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII; un Subprograma para un nuevo esquema a implementar por la AGAFF, ;Programa Preliminares de Fiscalización;.
1484 | Se deberá actualizar la interpretación del web service del 32D para emitir un resultado correcto a la Secretaria de Economía cuando el contribuyente se encuentra en situación Suspendido.
1485 | El proceso actual de Explotación de Factura Electrónica cuenta con componentes que no están alineados a componentes de arquitecturas que utilicen software libre y que maximicen el consumo de información de factura electrónica y procesos relacionados a esta información. Adicional se busca refactorizar los componentes que utilizan la información de la Factura Electrónica para mejorar la respuesta en los procesos de extracción y consumo de datos con el fin de disminuir los costos de la plataforma de las soluciones que soportan estos servicios.​
1486 | Actualizar los créditos con convenio de las personas físicas a fin de emitir de manera correcta la opinión del cumplimiento y los reportes que se envían al Buró de Crédito
1487 | Se deberán realizar modificaciones al sistema AGS a fin de que se tenga la facilidad de realizar la discriminación por medio del sistema de perceptores o conceptos duplicados, motivo por el cual se realizan pagos duplicados del seguro colectivo de retiro y algunos no procedentes relacionados al SAR-FOVISSSTE, Ahorro solidario. Adicionalmente se requiere la actualización del layout de los reportes relacionados al pago del Seguro Colectivo de Retiro, con los parámetros solicitados por el proveedor.
1488 | Derivado del problema detectado de no contar con una valuación de la cartera de créditos, de acuerdo con lo establecido en el RISAT, se elaboró un modelo de riesgo durante el primer semestre de 2019, entregándose los resultados correspondientes.
1489 | Actualmente, la aplicación SAT Móvil tiene la opción de informar a los contribuyentes los medios para presentar una queja y/o denuncia; sin embargo, no se encuentran enunciados y/o están incorrectos los datos de contacto y medios para presentar unaqueja y/o denuncia, por locual, se requiere modificar el texto de la opción Quejas y Denuncias.
1490 | ​Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos de la AGSC solicita en relación a “Facturación - Tubos de Acero de México
1491 | ​Con la entrada en vigor del nuevo esquema de Pago Referenciado, se actualizó el catálogo de claves de bancos, que es usado para nombrar el archivo tipo 001 descargable de SOIA, sin embargo el proceso de descarga debe utilizar el catalogo vigente de instituciones bancarias para homologar el uso de las claves de bancos.
1492 | ​Se ha presentado desde antes del 18 de febrero del 2020 en el ambiente productivo, intermitencia en todos los módulos del sistema JUPITER (aplicaciones Web y Cliente-Servidor) en las Administraciones Desconcentradas Jurídicas (ADJ’s) que están integradas en las bases de datos JUPITERCEN11 Y JUPITERCEN15, impidiendo también que el personal de la Administración Central de Operación de Jurídica (ACOJ) realice consultas de SQL para la atención de incidencias de las ADJ’s referidas, lo que ha afectado la continuidad operativa de negocio de la AGJ.Actualmente no se ha identificado la causa de la problemática por los equipos de soporte (Operaciones, Comunicaciones y CDS), aunado a que los equipos que forman parte de las instancias de bases de datos del aplicativo JUPITER bajo Windows 2003 no se encuentran bajo el soporte de T-System SSO4 Legados lo que ha dificultado el seguimiento de su revisión y solución.Por lo anterior, es necesario proporcionar una alternativa de solución para que se reestablezca la operación del Negocio asegurando su estabilidad y continuidad con el objetivo de eficientar la operación y mantenimiento de las aplicaciones, con ventajas en la disponibilidad del servicio.
1493 | ​Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a “Vigilancia profundacaídas recaudatorias”, fecha de corteMarzo de 2020
1494 | ​Se requiere actualizar los siguientes catálogos para el correcto funcionamiento del servicio de MAT-Cobranza&#58;Catálogo CBZC_SITUACIONTIPOCambiar nombre y descripción de las situaciones con IDSITUACIONTIPO 319 y 320.Agregar las situaciones 323 y 324 y sus atributos.Catálogo CBZA_ProcesoParamAgregar las variables de las siguientes filasde la 12662 a la 12734.Catálogo CBZC_PROCESOTIPOPoner fecha fin al proceso IDPROCESOTIPO 156.Agregar los procesos IDPROCESOTIPO 158 y 159 y sus atributos. Catálogo CBZC_PROCETAPATIPORegistrar fecha fin a las etapas con IDPROCETAPATIPO 645 y 646.Agregar las etapas con IDPROCETAPATIPO de la 684 a la 697 y sus variables.Los cambios solicitados se encuentran identificados en los archivos adjuntos para pronta referencia.
1495 | ​Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a “Vigilancia de obligaciones mensual febrero 2020”
1496 | ​Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita en relación a “PICR Supuesto 2-A - Acreditamiento saldo a favor en exceso
1497 | Se requiere imprimir los documentos que se tienen en la bandeja de impresión con la finalidad de poder notificar de forma personal los documentos de Devoluciones y Compensaciones.
1498 | El área de Cobranza y la normatividad fiscal 2020, requiere se registren contablemente y de manera correcta los conceptos del programa de autoregularización, para lo cual es necesaria la actualización de los Catálogos Contables CATCON, CATFP Y CATCOM. ​​
1499 | El requerimiento tiene el obketivo de que el empleado pueda seleccionar el porcentaje a descontar por concepto de ;Seguro de vida Institucional;derivado de los ajustes recientesal porcentaje dedescuentoPrimaDiceDebe Decir34 meses1.982.37%51 meses3.374.03%68 meses4.965.93%
1500 | La Administración Central de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros (ACPED) requiere contar con la información de los Moduladores y de Verificadores de las 49 aduanas del país, con la finalidad de integrarla a otras fuentes de información con las que ya cuenta para obtener a partir de ello, la identificación de comportamientos atípicos u otros indicadores de riesgo. El riesgo de no contar con ésta información radica en la falta oportunidad para identificar actos de corrupción en la entrada de mercancías al país.
1501 | La Administración Central de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros (ACPED) requiere contar con la información de los Comprobante de Valor Electrónico (COVE´s) de la VUCEM, con la finalidad de integrarla a otras fuentes de información con las que ya cuenta para obtener a partir de ello, la identificación de comportamientos atípicos u otros indicadores de riesgo. El riesgo de no contar con ésta información radica en la falta oportunidad para identificar actos de corrupción en la entrada de mercancías al país.
1502 | No realiza la validación de la presentación de la NEC y Socioactivopara poder presentar el Dictamen Fiscal.
1503 | ​Dar cumplimineto a lo solicitadopor parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)para la generación de su Facturación Electrónica, para que permita hacer referencia al reembolso de descuentos efectuados para el crédito de vivienda.
1504 | ​Los mensajes que se encuentran actualmente cuando se realizan las diferentes validaciones al aplicativo de CPI no estan actualizados.
1506 | Adecuar la implementación de los impuestosdel IVA Trasladado en algunos productos y servicios en los aplicativos de factura del SAT.
1507 | Derivado de los compromisos internacionales establecidos con la OCDE y las Jusrisdicciones con la que se tiene acuerdo, es necesario actualizar en el aplicativo CBC, ya que actualmente recibe información correspondiente al esquema XML de CbC Versión 1.1.y se debe recibir información conforme a las validaciones del esquema XML de CbC Versión 2.0, a partir del 01 de enero de 2021.
1508 | ​Se detallan mejoras en el resutado de una búsqueda avanzada.
1509 | ​En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes.
1510 | Actualmente en la página de SAT en el apartado “Reestablecer Contraseña” se muestra el siguiente mensaje“No cuentas con correo electrónico registrado ante el SAT; si tienes e.firma, genera tu contraseña aquí o acude a cualquier módulo de Servicios Tributarios al Contribuyente a tramitarla. “No se requiere cita.” Lo que está generando la asistencia de contribuyentes a las administraciones desconcentradas sin una cita previa causando enfado al solicitarles esta para iniciar su trámite.
1511 | ​Es necesario actualizar el catálogo de SUII del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII” en un Subprograma para un cambio de etiqueta, respecto a un nuevo esquema a implementar por la AGAFF, “Programa Preliminares de Fiscalización”.
1512 | Derivado de que actualmente no se cuenta con un diagrama de procesos de los servicios que integran Buzón Tributario, se requiere generar, con la finalidad de tener elementos para las mejoras que solicita el área usuaria. Esta información permitirá identificar fácilmente la operación “AS IS” y dará una mayor visibilidad a la AGCTI y al negocio, con la finalidad de que posteriormente se puedan realizar mejoras a los procesos.
1513 | Se requiere actualizar los siguientes catálogos para el correcto funcionamiento del servicio de MAT-Cobranza&#58;ADMC_ORGANISMOADMC_UNIDADADMVA CBZA_AUTO_RESOLMOTIVO ADMA_UNIDADADMVA_ROL CBZA_AUTO_CONCEPTO
1514 | ​Institucionalizar parcialmente el aplicativo SICACE-AGACE, ya que actualmente se encuentra operando en un equipo personal del área solicitante; entretanto se define si será sustitido por laFiscalización Electrónicadel SAT.
1515 | ​Se requiere actualizar en los aplicativos de CRS y CBC los certificados paradiferentes Jurisdicciones enambiente productivo ya que están próximosa vencer. Esto derivado de las actualizaciones que realizan las Jurisdicciones.
1516 | ​Actualmente los formatos para pago de contribuciones federales (Líneas de captura) generados a través del Portal del Contribuyente y ARCA, no cuentan con la tipografía vigente (Monserrat) que establece Comunicación Institucional, así como un vocabulario ciudadano; así mismo tampoco considera la leyenda donde se indica que es de acuerdo a la publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y el nuevo número telefónico de MarcaSAT.
1517 | ​Actualmente MATCO el fundamento legal para obligaciones de la anual de PM es incorrecto.
1518 | Actualmente el aplicativo RIF-Mis cuentas no cuenta con información completa y actualizada del perfil del contribuyente​, por lo cual se requiere que dichos perfiles a partir del ejercicio 2014 sean almacenados en bases de datos para el usuario de los diferentes usuarios de dicha información.
1519 | Derivado de la publicación de las reformas a la LISR y LIVA; así como, la regla 3.11.11 y de la actualización del Título 12 de la RMF para 2020, a través de las cuales se establece la obligación a aquellas plataformas tecnológicas de intermediación que operan en México para de retener el ISR e IVA, es necesario realizar ajustes en los elementos o nodos hijos del estándar, que permitan cumplir en las facturas electrónicas de Retenciones e Información de Pagos los requisitos fiscales vigentes.​Riesgo&#58;​El SAT estará recibiendo quejas del contribuyente porque no podrán emitir facturas con las nuevas disposiciones de ley.
1520 | Como parte de las medidas para reducir riesgos de salud del personal del SAT se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia (D.O.F 23/03/2020) con base en el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General que reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. Sin embargo, las funciones que el SAT desempeña son consideradas como una tarea esencial para el Gobierno de México, ya que es una de las instituciones fundamentales para el correcto funcionamiento de la economía del país, siendo uno de los pilares de la recaudación, por lo que es necesario requerir la asistencia de personal a su lugar de trabajo para laborar en modalidad de guardias, toda vez que el área en la que éste se encuentra, se considera una actividad esencial para el SAT. La constancia podrá ser portada por los empleados para permitir su movilidad en la calle durante el traslado de su casa a las oficinas del SAT y viceversa.
1521 | ​Cuando un empleado del SAT se retira laboralmente, es necesario que los SRySconozcan si éste tiene adeudos con la institución de manera expedita.Este proceso lleva tiempo su investigaciónpara tener losinsumos que les permita notificar a los empleados realicenel reintegro correspondiente al SAT.
1522 | ​Actualmente el sistema AGS, módulo de Viajes y Gastos se encuentra configurado de forma que solo se permite realizar un solo depósito a la cuenta de nómina de los empleados por concepto de pago de viáticos y pasajes, sin embargo, se han presentado excepciones (Administradores Generales, Jefatura del SAT) por las cuales es indispensable poder realizar temporalmente el pago de viáticos y pasajes a los comisionados a su cuenta de nómina. Asimismo, es necesario incluir el dato correspondiente de la clave interbancaria del empleado.
1523 | Se pretende modernizar el legado visual y dar de baja donde se registra al contribuyente del padrón de exportadores Fase IEs crear un aplicativo meramente con las funcionalidades básicas para que pueda continuar la operación Fase IISe desarrolló el aplicativo completo donde a través del cual se realicen los trámites para el registro y control de contribuyentes que solicitan su inscripción en el padrón de exportadores sectorial.
1524 | Se requiere crear un proceso automatizado, que asegure el seguimiento cabal a las medidas de control, que fueron emitidas hacia las aduanas para la inspección de mercancías identificadas con probabilidad de riesgo en materia de comercio exterior
1525 | Concentrar la información proveniente de las Aduanas y Áreas centrales en un repositorio centralizado, que permita tener un único origen de los datos con el fin de contar con una herramienta que permita obtener de forma automatizada la información relacionada con las administraciones centrales así como con las aduanas
1526 | Derivado de la reforma fiscal para el 2014, el único tipo de comprobante fiscal Digital por Internet (CFDI) o Factura Electrónica, por lo anterior es necesario homologar las referencias con los países de América del Norte y ampliar la longitud de 15 a 40 caracteres alfanuméricos
1527 | ​Incorporar mejoras a los procesos involucrados y al aplicativo de la declaración anual de personas físicas para el ejercicio 2019.
1528 | El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dejó sin efectos Notificaciones que fueron firmadas de manera electrónica por no mostrar en el aplicativo de Validación de Integridad y autoría el ;inicio; y ;fin; de vigencia del certificado del funcionario que firmó el documento, por lo que es necesario incluir, lo más pronto posible, en la pantalla de validación, el dato del inicio de vigencia del certificado para todos los documentos firmado electrónicamente.
1529 | ​Actualmente, el Fondeo de recursos que se solicitan todos los días, se hace de modo manual, existiendo varios puntos de esa operación manual que son susceptibles de error humano, ahora se requiere que dicho proceso se haga de modo automático saliendo del ciclo de pago y poblándose automáticamente el asiento bancario.
1530 | ​ Actualmente, se efectúa la solicitud de fondeo de la cuenta de viáticos y dispersión del recurso a los beneficiarios de manera manual, implicando esta operación esfuerzos repetitivos. Lo anterior, requiere dedicar esfuerzos del recurso humano en actividades repetitivas, implicando tiempos que podrían aprovecharse en actividades de mayor carácter gerencial.
1531 | Se genera esta iniciativa para la atención a la caída del DWH del nuevo aplicativo,declaraciones para el pago de derechos de minería. Se adjunta el RES de la iniciativa original del proyecto POL-1230.Con esta iniciativa solo se atenderá lo correspondiente al DWH&#58;RN01, 1.4. Recepción y registro de las declaraciones. Se deberá garantizar que todas las declaraciones (incluyendo normales y complementarias), que se presenten a través de esta aplicación, sean enviadas para su correcta recepción y registro total en las siguientes bases de datos para su posterior consumo por las áreas usuariasData Ware House (DWH)Pagos
1532 | ​ La Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGR solicita envío a medios de contacto mensaje de interés de;Vigilancia Declaración Anual 2019;
1533 | Se requiere actualizar los siguientes catálogos para el correcto funcionamiento del servicio de MAT-Cobranza&#58;ADMC_UNIDADADMVA se agregaron los Id&#58;2467CBZA_AUTO_RESOLMOTIVO se agregaron los registros16974,16975 y 16976.ADMA_UNIDADADMVA_ROL se agregaron los registros3133CBZA_AUTO_CONCEPTO se agregaron los registros&#58;110051, 110052, 110053 y 110054.
1534 | Se detectaron operaciones de azúcar en las que se estan presentando omisionesde contribuciones, es decir, se está exentando el pago del IGI (Impuesto General de Importación) de manera incorrecta, por lo cual es necesario que el Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE) pueda restringir determinadas formas de pago para el IGI, mediante la validación de la fracción arancelariay el país de origen declarados en el pedimento.
1535 | Actualmente el sistema AGS, módulo de viáticos y pasajes se encuentra configurado de forma que solo se permite generar la Cuenta por Liquidar Certificada, una vez que el anticipo de caja es pagado con el Ciclo de Pago, sin embargo, es indispensable poder generar la Cuenta por Liquidar Certificada (Orden de pago) anticipadamente y posteriormente tener la posibilidad de regularizar los movimientos en el sistema a través del Ciclo de Pago para este anticipo.
1536 | ​En atención al oficio circular de la dependencia del ISSSTE DNPESyC/302/2020 emitido el 21 de abril, mediante el cual comunica nuevas disposiciones para la atención de préstamos que se otorgan a los empleados del gobierno federal, es necesario comunicarlo al interior, mediante el sistema de AGS en el apartado que actualmente se usa para la gestión de préstamos
1537 | Se requiere actualizar en los aplicativos de CRS y CBC los certificados paradiferentes Jurisdicciones enambiente productivo ya que están próximosa vencer. Esto derivado de las actualizaciones que realizan las Jurisdicciones.
1538 | ​Se tiene un total de 38,387 casos SAC pendientres de atención y que fueron recibidos en su mayoría en el mes de octubre 2019, siendo éstos aclaraciones que los contribuyentes presentaron, derivado que el área responsable de actividades vulnerables de AGAFF realizó el envió cd 192906 cartas invitación ára que revisaran su actividad económica de conformidad con el articulo 17 de la ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
1539 | ​Remitir a 85,623 contibuyentes mensaje referente al Programade Inconsistencias y caídas recaudatorias abril 2020.
1540 | ​Envío de mensaje de Cartera coactiva febrero 2020 a 449 contribuyentes
1541 | ​Envío de mensaje Cartera persuasiva febrero 2020 a los medios de contacto de 1,220 contribuyentes
1542 | ​Envío de mensaje de Cartera persuasiva marzo 2020 a los medios de contacto de 2,522 contribuyentes
1543 | ​Con la funcionalidad se atienden expeditamente los requerimientos de información de usuarios que no intervienen en el flujo de la certificación de OSPE tanto de PEF como de los Fideicomisos. Estos usuarios al contar con este insumo, podrán tomar decisiones respecto a la aprobación de nuevas solicitudes de suficiencia, lo cual permitirá optimizar la administración del presupuesto en las 3 fuentes de financiamiento.
1544 | ​Se han identificado operaciones de comerciio exterior en donde no se realiza la declaración de decrementables en los pedimentos, tales comoimporte por Fletes, Importe por Primas de Seguros, Importe por Carga, entre otros, ocasionando posible evación de impuestos. Por tal motivo se incorporará en el archivo de validacion el campo para la declaracción de decrementables, así como la validación correspondiente en le Validador de Operacones de Comercio Exterior (VOCE)
1545 | ​Se requiere actualizar el fundamento legal para los Acuses de registro o actualización de mecanismos de comunicación (medios de contacto de Buzón Tributario)
1546 | ​Envío el mensaje Vigilancia Anual PM 2da remesa a 1,504 contribuyentes
1547 | ​Envío del mensaje Aclaración Operaciones Simuladas Abril 2020 a 21 contribuyentes
1548 | ​Envío del Mensaje Supuesto 2B Acreditamiento saldos a favor inexistentes a 29,941 contribuyentes
1549 | El propósito es abarcar un mayor número de informes de comisión a revisar a nivel nacional por localidad y reducir el facto de error de 1.00 a 0.75.
1550 | Se deberá eliminar en el Secrefi Web la fecha de “Terminación de la orden” DPE8900013/19; a fin de que la AGGC pueda realizar el proceso de cancelación de la misma.
1551 | ​Actualmente se están recibiendo en NyV, fuera de horario hábil, volúmenes superiores a los 30,000 trámites; mismos que tardan en procesarse y diligenciarse a los contribuyentes alrededor de 7 días; esto debido a que el servicio de notificación electrónica no fue diseñado para operar de forma paralela y trabaja las notificaciones una a una, se utiliza un solo hilo para procesar las transacciones.
1552 | Actualmente los contribuyentes del régimen RIF-Mis cuentas no permite presentar declaraciones complementarias cuando el contribuyente dejo de ser RIF, así como falta de validaciones relacionadas con el ROL y diferentes funcionalidades propias del funcionamiento actual, para lo cual, se requiere actualizar las funcionalidades de Mis cuentas, tanto del Perfil como de la Declaración RIF para llevar un control de las obligaciones fiscales, así como de los beneficios de reducción de impuestos que pueden aplicar los RIF. ​
1553 | ​Envío del mensaje Campaña cumplimiento de obligaciones de las donatarias autorizadas a 9,774 contribuyentes
1554 | ​Actualmente solo se tiene registrado el documento requerimiento normal en el proceso de notificación electrónica, por lo que se requiere registrar el identificador para requerimientos normales
1555 | ​No existe un proceso institucional que consulte las conductas de Riesgo de los Contribuyentes (Persona Moral o Persona Física)
1556 | ​Envío del mensaje Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje a 6 contribuyentes
1557 | ​Envío del mensaje de interes Vigilancia Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal., a 5,131 contribuyentes.
1558 | ​Envío del mensaje Cartera Coactiva Marzo 2020 a 933 contribuyentes.
1559 | Se han hecho esfuerzos para tener un control de los saldos a favor de IVA, que contemple las 3 formas de recuperación (acreditamiento, compensanción y devolución); uno de ellos es MAT DyC, mismo que opera desde enero de 2016, sin que a la fecha se haya logrado mantener un control de saldos de punta a punta en IVA. Debido a la relevancia de los montos de saldos a favor de IVA, se requiere de una herramienta tecnológica que controle los saldos a favor de IVA, en su ciclo completo.
1560 | ​Envío del mensaje Descuentos Vehiculares Quédate en casa. a 54,104 contribuyentes
1561 | ​Se deberá eliminar en el Secrefi Web la fecha de “Inicio” DPE8900013/19; a fin de que la AGGC pueda realizar el proceso de cancelación de la misma.
1562 | Actualizar los catálogos contables para realizar el registro contable de la compensación de Hidrocarburos.
1563 | ​En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes.
1564 | ​Actualmente los servicios gratuitos de Factura Electrónica que ofrece el SAT, no muestran los logotipos institucionales vigentes y hacen referencia a la administración pasada.
1566 | ​Derivado de la reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) publicada en el DOF del 11 de diciembre de 2013, en la cual se adicionaron al “Capítulo XIII de Minería” los artículos 268, 269 y 270, creando así el derecho especial sobre minería, el derecho adicional sobre minería y el derecho extraordinario sobre minería, además de modificar el derecho sobre minería que ya tenía vigencia antes de 2014; cuyos derechos se pagan actualmente a través del “Formato e-cinco”, sin que se tenga una determinación de pago, ni información que permita el adecuado control de los sujetos obligados; la Administración General de Grandes Contribuyentes a través de la Administración Central de Apoyo Jurídico y Normativo solicita crear las siguientes declaraciones para el pago de los derechos de minería&#58;- Declaración del derecho sobre minería (Artículos 263 a 265 de la LFD)- Declaración del derecho especial sobre minería. (Artículo 268 de la LFD)- Declaración del derecho adicional sobre minería. (Artículo 269 de la LFD)- Declaración del derecho extraordinario sobre minería (Artículo 270 de la LFD) NotaSe genera esta iniciativa para la asignación a fabrica interna y atención a partir de la etapa de desarrollo.
1568 | ​Se deberá cambiar el dominio de la Entidad Federativa de Colima ;gobiernocolima.gob.mx; debido a la nueva infraestructira de la Entidad.
1569 | ​Se requiere agregar las obligaciones con clave 838 y 839 en la Matriz de Obligaciones fiscales del Cuestionario de Actualización de Actividades Económicas
1570 | ​Actualizar catálogo de SUII del “Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del SUII” dos Subprograma para un nuevo esquema a implementar por la AGAFF.
1571 | ​Derivado de que se requieren llevar a cabomejoras en los criterios para el proceso de clasificación de deducciones personales enla Declaración Anual de Personas Físicas 2020, es necesario se lleven a cabo las tareas pertinentes, con el fin de facilitar el cumplimiento de las oblligaciones en tiempo y forma de los Contribuyentes y aaumentar la Recaudación.
1572 | Actualmente no se cuenta con la funcionalidad para que los contribuyentes que tienen ingresos a través de plataformas tecnológicas y que optan por el esquema de retención de impuestos “Pagos definitivos” y no considera la asignación de la obligación fiscal “IVA personas físicas plataformas tecnológicas pago definitivo” (Clave 839) y Pago definitivo mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales a través de Plataformas tecnológicas. (clave obligación 835). Por lo que, al no asignar las nuevas obligaciones fiscales se interrumpe el ciclo tributario impidiendo al contribuyente cumplir con sus obligaciones fiscales y afectando la recaudación fiscal.
1573 | Actualmente el servicio de conciliación por la no emisión de facturasque ofrece el SAT, no muestran los logotipos institucionales vigentes, por lo que es necesario hacer referenciaa la administración actual.
1574 | ​Envío del mensaje Informe Final de transparencia sobre donativos recibidos por los sismos ocurridos en México en septiembre de 2017 a 8,773 contribuyentes
1575 | ​Envío del mensaje Vigilancia mensual marzo 2020 a 963,296 contribuyentes
1576 | ​Derivado de la próxima liberación del Informe de Transparencia de Donatarias y a fin de asegurar quelos contribiyentesque den cuimplimento con su obligación, cuenten con el servicio validador de autenticidad de documentos institucional a fin de permitirles verificar la legitimidad de los acuses generados/ emitidos por los servicios aplicativos que conforman la Reingeniería de Donatarias.
1577 | ​En razón de la publicación de la Primera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, en sus artículos Primero y Segundo transitorios en los que establece el procedimiento temporal a través de SaC, para que los contribuyentes puedan presentar los trámites de Plataformas Tecnológicas en caso de personas morales, y también para las personas físicas que obtienen ingresos a través de dichas plataformas, en tanto se habilita el cuestionario a través de MAT RFC, se hace necesario contar con una respuesta automática para la atención de dichos casos, ya que actualmente el sistema SaC no cuenta con ella.
1578 | ​Se anexan los documentos firmados que se utilizaron para solicitar el cambio de alcance técnico a las iniciativas POL 237 y 327, referentes al desacoplamiento y actualización tecnológica, de las aplicaciones SIREFE y CertiSAT Empleado.De acuerdo a lo tratado en reuniones previas con los Administradores Centrales, y a la reunión celebrada el viernes 8 de mayo, se solicita el apoyo de la PMO para la creación de 2 iniciativas técnicas con la finalidad de dar continuidad a los esfuerzos de desacoplamiento y modernización tecnológica a la reingeniería de las aplicaciones SIREFE y CertiSAT Empleado.
1579 | ​Se anexan los documentos firmados que se utilizaron para solicitar el cambio de alcance técnico a las iniciativas POL 237 y 327, referentes al desacoplamiento y actualización tecnológica, de las aplicaciones SIREFE y CertiSAT EmpleadoDe acuerdo a lo tratado en reuniones previas con los Administradores Centrales, y a la reunión celebrada el viernes 8 de mayo, se solicita el apoyo de la PMO para la creación de 2 iniciativas técnicas con la finalidad de dar continuidad a los esfuerzos de desacoplamiento y modernización tecnológica a la reingeniería de las aplicaciones SIREFE y CertiSAT Empleado.
1580 | ​Se solicita la preparación de un reporte en Excel, debido al problema que se tuvo en el portal del SAT y Buzón Tributario que se requiere para en caso de alguna interposición de recurso de nulidad por parte de los contribuyentes se pueda tener el dato para la defensa del interés fiscal.
1581 | Eliminar tareas manuales de control para la gestión y pago de apoyo económico para los prestadores de servicio social en el SAT.
1582 | Actualmente los empleados del SAT una vez que ingresan en AGS (Expediente Electrónico) la documentación (hojas de servicio) que avalan su antigüedad como trabajadores en el sector gobierno, deben enviar una solicitud al área de Capital Humano “3” para que se les tome en cuenta para el listado anual de empleados merecedores del premio de antigüedad de 25, 28, 30, 40 años, etc. Muchos trabajadores no conocen este mecanismo o se les pasa la fecha para enviar la solicitud a pesar de que su expediente electrónico esté actualizado. El desarrollo de este requerimiento evitará que muchos empleados dejen de recibir su premio de antigüedad.
1583 | ​Actualmente el aplicativo de MAT RFC Ampliado no cuenta con la obligación fiscal 840, por lo que se requiere se de de alta en el Cuestionario de Obligaciones.
1584 | Actualmente el layout con el que se trabaja para el poblado del pago de la pensión alimenticia no se encuentra actualizado con los datos correspondientes a la unidad administrativa del benefactor, así como la información completa de la clave interbancaria para el depósito de la pensión.
1585 | ​Envío del mensaje Supuesto 3 Líneas de Captura Mayo 2020 Personas físicas a 168,551 contribuyentes .
1586 | ​Envío del mensaje Supuesto 3 Líneas de Captura Ma a yo 2020 Personas morales a 94,270 contribuyentes.
1587 | ​Envío del mensaje Supuesto 3A Compensaciones saldos a favor en exceso - PICR a 9,559 contribuyentes .
1588 | Se deberá actualizar el archivo “Formato Solicitud alta de Usuarios (Anexo 2)” en el aplicativo de SECREFI WEB, debido a la actualización de dicho formato conforme a lo estipulado por el área de seguridad, y así continuar con las mejoras al aplicativo.
1589 | Se requiere realizar consultas puntuales de información de las solicitudes que realizan los contribuyentes del sector de bebidas alcohólicas, así como la relación que conlleve al (os) marbetes y/o precintos a nivel nacional con otros servicios.
1590 | Actualmente se tiene un catálogo de Regímenes en CertiSAT Web el cual deberá ser actualizado, lo anterior derivado de las reformas fiscales 2020 y de la adición de la Sección III “De los Ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares” a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
1591 | ​La consulta de normatividad interna y externa que usan las áreas del SAT y los contribuyentes se obtiene de los diferentes medios de consulta (Normateca, SUN, Condor, etc.) lo cual dificulta la consulta de las leyes, reglamentos, códigos, resolución miscelánea fiscal y demás ordenamientos; así como el identificar la normatividad vigente. Por lo que es necesario generar una herramienta que integre la información de todas las Administraciones Generales del SAT y público en general.
1592 | ​Es necesario incluir opción en la pantalla principal de SECREFI WEB para que el usuario que esté dado de alta y activo en dos niveles de trabajo al mismo tiempo, después de iniciar sesión en un nivel de trabajo, tenga la posibilidad sin salirse de la sesión, de seleccionar el otro nivel de trabajo para trabajar en esa área.
1593 | Aplicar la retención local de Chiapas comocontribución para la atención de salvamentos y servicios médicos prestados por instituciones altruistas. Tasa real del 0.12%. Lo anterior a fin de cumplircon lo establecido en los art. 261D, 262 y 264 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas Última reforma publicada en el Periódico Oficial No. 075, Segunda Sección, Tomo III, de fecha 31 de diciembre de 2019.
1594 | ​Llevar a cabo los ajustes al componente cuentas por cobrar para que separe en un id depósito más, las nóminas inversas que corresponden a las deducciones del concepto D62. Esta separación debe realizarse porque dicho concepto es la única deducción que a veces se compensa o se reintegra, de acuerdo con la recuperación que de ella se tuvo, y se afecta manualmente con la información que nos proporciona la ACCH “6”, de tal forma que los id depósitos quedarían como sigue&#58;Deducciones (contable y presupuestal) se le descontaría la D62Deducción D62 (contable y presupuestal) propuestaPercepciones (contable y presupuestal) ya se realizaSeguridad social, DAH, DAL, DAR, DAV, DSR (presupuestal) ya se realizaSeguridad social, DAH, DAL, DAR, DAV, DSR (contable) ya se realiza.
1595 | Se deber realizar la actualización del layout de los reportes relacionados al pago del Seguro Colectivo de Retiro, con los parámetros solicitados por el proveedor.
1596 | ​Derivado de la actualización en los textos, es indispensable tener actualizada la documentación que se emite el sistema AGS vigente, así como ajustes en el formato de la plantilla exclusiva para faltas y otros conceptos de recuperación
1597 | Actualmente los documentos que se generan en los aplicativos de MegaPAC, Portal Privado del Contribuyente y el Portal del Empleado, muestran logotipos queno son vigentes, haciendo referencia a la administración pasada.
1598 | El objetivo de este requerimiento es que el 100% del gasto por el concepto de comprobación de recursos sea revisado por la AGRS.
1599 | ​Actualmente, el aplicativo 76-A opera con la versión 1.1. del esquema XML para lo relativo a la declaración informativa país por país. Para poder cumplir con los compromisos institucionales internacionales, se requiere la actualización del esquema XML a su versión 2.0. Con esta actualización del XSD se incluirán todos los campos de la declaración País por País requeridospara la preparación yenvío de información (XML)al CBC,
1600 | La administración central de fiscalización de precios de transferencia adscrita a la General de Grandes Contribuyentes requiere de una manera sencilla identificar cuando se presenta de manera conjunta, que empresa fue la que presento la declaración Maestra de Partes Relacionadas.
1601 | ​Solicitud de modificación de las leyendas de suplencia de las actas del Módulo de Administrador de Plantillas vinculado con Legados SIRESI y SICOSEM (Plantillador MATCE) y a fin de que éstas se encuentren apegadas a lo dispuesto en el oficio número 600-01-03-2018-09139, de fecha 08 de marzo de 2018, emitido por el Administrador Central de Normatividad en Impuestos Internos de la Administración General Jurídica, mediante el cual se dan a conocer los textos que deberán incluirse en las resoluciones administrativas que emitan las distintas unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria en suplencia por ausencia,de esa formaevitar la perdida de casos en juzgados y la no recaudación de los mismos.
1602 | ​Envío del mensaje Cartera persuasiva abril 2020 a 2,554 contribuyentes
1603 | ​Envío del mensaje Vigilancia Impuesto Estatal por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos a 9 contribuyentes
1604 | ​Envío del mensaje Facturas con movimientos atípicos a 7 contribuyentes
1605 | ​Envío del mensaje PICR mayo 2020 a 95,906 contribuyentes
1606 | ​Actualmente en el sistema AGS se muestra el listado de los trabajadores que se han dado de baja del SAT y como consecuencia se debe ver reflejado el monto de los salarios pagados no devengados y que la Institución necesita recuperar, sin embargo, para que exista un cálculo adecuado de estos montos, se requiere una funcionalidad que permita reestablecer faltasque por retención o cancelación de pagos estas no fueron descontadas.
1607 | El proceso de denuncias por acoso y hostigamiento requiere como complemento al modulo CEPCI, existente en el sistema AGS, una funcionalidad que le permita firmar y guardar de forma electrónica, con la finalidad depermitir controlar, dar seguimiento y dar formalidad a la gestión que se lleva por parte del comitéde éticadel SAT. Esto nos permitirá ahorrar tiempo en la obtención de firmas y costos de papel e impresión, contribuyendo a generar expedientes electrónicos del comité.
1608 | Se requiere actualizar certificados paradiferentes Jurisdicciones en los aplicativos de CBC y CRS, enambiente productivo ya que están próximosa vencer. Esto derivado de las actualizaciones que realizan las Jurisdicciones.
1609 | Derivado de las necesidades en la operación de las ADR, así como de las modificaciones a las normas aplicables para el cobro de los créditos fiscales, se requiere la actualización de los catálogos del gestor de procesos de cobro, para el correcto funcionamiento de MAT-Cobranza.
1610 | ​Envío del mensaje Agentes Aduanales abril 2020 a 59 contribuyentes
1611 | ​Envío del Mensaje Cartera Coactiva abril 2020 a 7,812 contribuyentes
1612 | ​Envío del Menaje Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal abril 2020, a 1,124 contribuyentes
1613 | ​ Derivado de la implementación de Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera(PITA) en aduanas con varias secciones (Multisedes), es necesario que el usuario seleccione en el App Móvil Activa Número de Integración, la sección por la que pasará la mercancía, por lo que es necesario habilitar nuevos servicios de Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera en el Vordel
1614 | ​Elaborar el mensaje Aviso tabacaleras &gt;&gt; RMF 2020 para 30 contribuyentes
1615 | Elaborar el mensaje Operaciones Simuladas mayo 2020, para 16 contribuyentes
1616 | ​Elaborar Mensaje de Vigilancia Profeco corte mayo 2020, para 30 contribuyentes
1617 | ​Actualmente en MEGAPAC y Factura Fácil - Mis Cuentas los mensajes de ayuda se presentan como comentarios en términos contables, lo que provoca una mala percepción del contribuyente sobre las aplicaciones ofrecidas por el SAT.
1618 | Se requiere integrar el Numero de Seguridad Social (NSS)otorgado por el ISSSTE a la herramienta institucional AGS a fin que el dato pueda ser consultado por los Centros de Recursos y Servicios para la autorización del Ahorro Solidario y se incluya en el comprobante de nómina.
1619 | No existe un mecanismo que permita renovar la e.firma por internet si esta cumplió con su vigencia de 4 años, está revocada o el usuario no conoce la contraseña de la llave privada. En este sentido, se implementó la solución tecnológica derivado de la contingencia que está presentando el país para que el contribuyente pueda realizar su trámite de renovación de e.firma desde Internet, dicha solución estará ligada al aplicativo SAT ID, a través del cual se realizará el proceso de acreditación de identidad.
1620 | ​Cambio en la fundamentación legal de los documentos emitidos por Notificación electrónica
1621 | ​En continuidad al POL 154 y derivado de la obligación que tienen las instituciones gubernamentales federales para la emisión de los comprobantes fiscales, cuando perciben un ingreso por el pago de Derechos, Productos o Aprovechamientos, es necesario generar un proceso que permita obtener las facturas correspondientes al pago de impuestos y derechos generados por las operaciones que realizan los contribuyentes.
1622 | No existe un mecanismo que permita renovar la e.firma por internet si esta cumplió con su vigencia de 4 años, está revocada o el usuario no conoce la contraseña de la llave privada. En este sentido, se implementó la solución tecnológica derivado de la contingencia que está presentando el país para que el contribuyente pueda realizar su trámite de renovación de e.firma desde Internet, dicha solución estará ligada al aplicativo SAT ID, a través del cual se realizará el proceso de acreditación de identidad.
1623 | No existe un mecanismo que permita renovar la e.firma por internet si esta cumplió con su vigencia de 4 años, está revocada o el usuario no conoce la contraseña de la llave privada. En este sentido, se implementó la solución tecnológica derivado de la contingencia que está presentando el país para que el contribuyente pueda realizar su trámite de renovación de e.firma desde Internet, dicha solución estará ligada al aplicativo SAT ID, a través del cual se realizará el proceso de acreditación de identidad.
1624 | No existe un mecanismo que permita renovar la e.firma por internet si esta cumplió con su vigencia de 4 años, está revocada o el usuario no conoce la contraseña de la llave privada. En este sentido, se implementó la solución tecnológica derivado de la contingencia que está presentando el país para que el contribuyente pueda realizar su trámite de renovación de e.firma desde Internet, dicha solución estará ligada al aplicativo SAT ID, a través del cual se realizará el proceso de acreditación de identidad.
1625 | ​Se requiere de este proceso para formalizar la toma aplicativa para que se generen los documentos, de acuerdo al Marco Documental vigente, así como la validación del aplicativo RBMAMCReingeniería Base Marcaria de Aduanas, que fue desarrollado por la Administración de Arquitectura Tecnológica con su fábrica de software IBM en el año 2017.
1627 | Actualmente el portal Mis cuentas tiene logotipos institucionales,banners yopciones en el menúque ya no son vigentes y se requieren actualizar.
1628 | Por solicitud de la Jefatura del SAT, se deben actualizar todos los documentos, correos, páginas, etc que utilicen logotipos o colores de acuerdo a los linemientos gráficos vigentes del SAT.
1629 | ​Elaborar el mensaje Líneas de captura ADR Nuevo León 1, corte mayo 2020, para 961 contribuyentes
1630 | ​Constantemente, existe la necesidad del área de Negocio para solicitar al área de Desarrollo cambio en información de los campos;Programa;, Actividad Institucional e Importe, de tal forma que sea aplicado al proyecto y contabilidad correctamente y acorde a la subsistencia presupuesta que se tenga en el momento. A partir de estos datos se genera el reporte que se envía al área de Financieros para el pago de impuesto sobre la nómina, por defunción y laudo.
1631 | ​Derivado de que los lineamientos gráficos de gob.mx fueron actualizados para este sexenio, y dado que no fueron replicados los ajustes en la autenticación de algunos de los trámites del SAT, se requiere realizar dicha actualización en la autenticación, con la finalidad de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ;ACUERDO por el que se emite la Guía para la estandarización y certificación de los trámites digitales con el Sello de Excelencia en Gobierno Digital; y con ello buscar mantener la estandarización de los trámites conforme a la guía de estilo para gob.mx.Riesgos&#58;Incumplimiento con la actualización de los lineamientos gráficos, lo que ocasionaría que las áreas internas reporten que no han sido actualizada la autenticación conforme a los nuevos lineamientos.
1632 | ​Derivado del requerimiento de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la AGR, se solicita se depositen las líneas de captura a los 961 contribuyentes en el servicio ;Mis documentos (Mi Repositorio); correspondientes a la campaña ADR Nuevo León 1 con corte al mes de mayo 2020
1633 | ​Actualización de logotipos establecidos en líneamientos gráficos en cumplimiento a instrucción de Jefatura del SAT a AGCTI
1634 | Actualizar los logos del Validador QR de ComercioExterior,conforme a los lineamientos gráficos del SAT.
1635 | Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos.​
1636 | ​Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos.
1637 | ​Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos. ​
1638 | Mantener los logos del SAT que se muestran enelSistema de Gestión de Riesgo para el Programa Viajero Confiable actualizados conbaseenlos lineamientos gráficos vigentes del SAT.
1639 | Actualmente los logotipos institucionales de Hacienda y SATen el portal anterior de tramites y servicios (PTSC) están desactualizados, debido a que al día de hoy dicho portal es utilizado por el Contribuyente es necesario el cambio de los logotipos.
1640 | Mantener actualizado el/los logos del SAT que se visualizanenel aplicativo..
1641 | Mantener actualizado el/los logos del SAT que se visualizanenel aplicativo.
1642 | ​Mantener actualizado el/los logos del SAT que se visualizanenel aplicativo.
1643 | Actualizar los logos de SICOSEM,conforme a los lineamientos gráficos del SAT.
1644 | Actualizar los logos de RECONOCIMIENTO GAMMA,conforme a los lineamientos gráficos del SAT.
1645 | Es necesario actualizar los Logotipos del aplicativo para cumplir con los Lineamientos Gráficos.
1646 | Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos. ​
1647 | ​Es necesario actualizar los logotipos del Monitor Interno.
1648 | Actualizar los logos de los encabezados de los reportes de Operadores y Verificadores del Modelo de Administración Tribiutaria deComercio Exterior (MATCE), en el formato Excel y PDF, conforme a los lineamientos gráficos del SAT.
1649 | ​Es necesario actualizar los logotipos del aplicativo para cumplir con los lineamientos gráficos.
1650 | ​Es necesario actualizar los logotipos del aplicativo para cumplir con los Lineamientos Gráficos
1651 | ​Es necesario actualizar los Logotipos del aplicativo para cumplir con los Lineamientos Gráficos
1652 | Se requiere la actualización de logotipos en los aplicativos y documentos emitidos de acuerdo a los lineamientos gráficos vigentes
1653 | Actualizar los logos de las plantillas de MATCE Plantillador,conforme a los lineamientos gráficos del SAT.
1654 | Es necesario actualizar los logotipos del aplicativo para cumplir con los lineamientos gráficos.
1656 | Se requiere la actualización de logotipos en los aplicativos y documentos emitidos de acuerdo a los lineamientos gráficos vigentes.
1657 | Se requiere la actualización de logotipos en los aplicativos y documentos emitidos de acuerdo a los lineamientos gráficos vigentes.
1658 | Es necesario actualizar los Logotipos del aplicativo para cumplir con los Lineamientos Gráficos
1659 | ​Actualización de logotipos en los Acuses ne la generación de los avisos, reimpresión de los mismos y en los reportes conforme a lo establecidos en lineamientos gráficos, en cumplimiento a instrucción de Jefatura del SAT a AGCTI
1660 | Se requiere la actualización de logotipos en los aplicativos y documentos emitidos de acuerdo a los lineamientos gráficos vigentes.
1661 | ​Actualización de logotipos establecidos en lineamientos gráficos en cumplimiento a instrucción de Jefatura del SAT a AGCTI
1662 | ​Contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos del SAT
1663 | ​Contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos del SAT
1664 | ​Contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos del SAT
1665 | ​Es necesario actualizar los logotipos del aplicativo para cumplir con los lineamientos gráficos.
1666 | ​Contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos del SAT
1667 | ​Contar con la homologación de la Imagen Institucional de los aplicativos del SAT
1668 | ​Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos.
1669 | Se requiere la actualización de logotipos en los aplicativos y documentos emitidos de acuerdo a los lineamientos gráficos vigentes.
1670 | ​Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos.
1671 | ​Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos.
1673 | ​Por solicitud de la Jefatura del SAT, se deben actualizar documentos, correos, páginas, etc que utilicen logotipos de acuerdo a los lineamientos gráficos vigentes del SAT
1674 | Por disposición oficial sobre la nueva imagen institucional de la actual administración.
1675 | Por solicitud de la Jefatura del SAT, se deben actualizar correos, documentos y páginas de los sistemas que involucren logotipos institucionales con forme a los lineamientos gráficos vigentes
1676 | ​Por disposición oficial sobre la nueva imagen institucional de la actualAdministración.
1677 | ​Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos.
1678 | ​Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos.
1679 | ​Es necesario actualizar los Logotipos del aplicativo para cumplir con los Lineamientos Gráficos
1680 | Es necesario actualizar los Logotipos del aplicativo paracumplir con los Lineamientos Gráficos
1681 | ​Es necesario actualizar los Logotipos del aplicativo para cumplir con los Lineamientos Gráficos
1682 | Se requiere actualizar el logotipo del SAT por el vigente
1683 | ​Actualizar los logotipos , conforme a líneamientos graficos
1684 | ​Actualización de logotipos de lineamientos gráficos.
1685 | Actualmente los formatos virtuales generados a través delaplicativo ARCA, no cuentan con los logotipos institucionales vigentes.
1686 | ​Derivado de que los logotipos Hacienda y SATusados dentro de la aplicación móvil no se encuentran actualizados, se requiere actualializar los logotipos de Hacienda y SAT usados dentro de la aplicación SAT Móvil para las plataformas iOS y Android.
1687 | ​Derivado de que los logotipos Hacienda y SATusados dentro de la aplicación móvil no se encuentra actualizados, se requiere actualializar los logotipos de Hacienda y SAT usados dentro de la aplicación SAT Móvil para la plataforma Android.
1688 | ​Actualización de logotipos conforme a los lineamientos gráficos para el aplicativo de RRL portal empleado y contribuyente.
1689 | Actualmente los logotipos implementados en muchas de las aplicaciones web administradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encuentran desactualizados, dado lo anterior es necesario considerar su pronta actualización a efecto de cumplir con los lineamientos gráficos establecidos.
1690 | ​Actualización de logotipos conforme a los lineamientos gráficos para el aplicativo de CAL portal empleado y contribuyente
1691 | ​Actualmente los logotipos implementados en muchas de las aplicaciones web administradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encuentran desactualizados, dado lo anterior es necesario considerar su pronta actualización a efecto de cumplir con los lineamientos gráficos establecidos.
1692 | Actualización de logotipos conforme a los lineamientos gráficos para el aplicativo de DDM para el portal contribuyente
1693 | ​Actualización de logotipos conforme a los lineamientos gráficos para el aplicativoinforme anual de transparencia, administración transparencia donatarias,portal contribuyente yempleado.
1694 | ​Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos.
1695 | Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos.
1696 | ​Elaborar los scripts del Mensaje 652 referente a Vigilancia de Obligaciones Mensuales del periodo Abril 2020 (Cumplimiento mayo de 2020), para 906,508contribuyentes
1697 | ​Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos.
1698 | Actualización de los Logotipos en el Sistema​
1699 | ​Por solicitud de la Jefatura del SAT se deben actualizar correos, documentos y páginas de los sistemas que involucren logotipos institucionales conforme a los lineamientos gráficos vigentes
1700 | ​Por solicitud de la Jefatura del SAT, se deben actualizar correos, documentos y páginas de los sistemas que involucren logotipos institucionales conforme a los lineamientos gráficos vigentes
1701 | ​Por solicitud de la Jefatura del SAT, se deben actualizar correos y páginas de los sistemas que involucren logotipos institucionales conforme a los lineamientos gráficos vigentes.
1702 | ​Por solicitud de la Jefatura del SAT, se deben actualizar correos, documentos y páginas de los sistemas que involucren logotipos institucionales conforme a los lineamientos gráficos vigentes
1703 | ​Por instrucciones de JSAT es necesario realizar la actualización en logotipos de acuerdo a los lineamientos gráficos vigentes.
1704 | ​Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos.
1705 | ​Por solicitud de la Jefatura del SAT, se deben actualizar correos, documentos y páginas de los sistemas que involucren logotipos institucionales conforme a los lineamientos gráficos vigentes
1706 | Por solicitud de la Jefatura del SAT, se deben actualizar correos y páginas de los sistemas que involucren logotipos institucionales conforme a los lineamientos gráficos vigentes.
1707 | Por instrucciones de JSAT es necesario realizar la actualización en logotipos de acuerdo a los lineamientos gráficos vigentes.
1708 | Por instrucciones de JSAT es necesario realizar la actualización en logotipos de acuerdo a los lineamientos gráficos vigentes.
1709 | ​Por solicitud de la Jefatura del SAT, se deben actualizar correos y páginas de los sistemas que involucren logotipos institucionales conforme a los lineamientos gráficos vigentes.
1710 | Por instrucciones de JSAT es necesario realizar la actualización en logotipos de acuerdo a los lineamientos gráficos vigentes.
1711 | ​Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos.
1712 | ​Por solicitud de la Jefatura del SAT, se deben actualizar correos y páginas de los sistemas que involucren logotipos institucionales conforme a los lineamientos gráficos vigentes.
1713 | ​Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos
1714 | ​Surge por la necesidad de homologar los logotipos vigentes en los aplicativos. ​
1715 | ​Mantener actualizado el/los logos del SAT que se visualizanenel aplicativo
1716 | El portal de empleados MAT,se encuentra con logotipos de la SHCP y del SAT desactualizados, por lo que se requiere actulizarlos por los vigentes para dar cumplimientos a los lineamisnetos gráficos.
1717 | Actualizar los logos delSistema de Reconocimiento,conforme a los lineamientos gráficos del SAT.
1718 | Actualizar los logos del Sistema de Registro, Evaluación y Seguimiento de Incidencias M3 (SIRESI M3), conforme a los lineamientos gráficos del SAT.
1719 | ​Existen aplicativos del SAT que no se encuentran homologados ni acordes con los Lineamientos Gráficos establecidos por Comunicación Institucional en la página del SAT (IntraSAT), por lo que, como parte del mantenimiento a los mismos, se estima procedente su actualización. Lo anterior, en atención a las atribuciones conferidas por el artículo 42, fracción VII del RISAT.

## H_estimaciones (hidden)
ID | Created By | Created | Title | Asociar Iniciativa | ID Iniciativa | Administrador SN | Codigo Aplicativo | Proveedor | Tipo de Servicio | Prioridad | ¿Es Proyecto? | ID Proyecto | Documentación | Parar tiempo de atención (TA-CDS) | Responsable de Estimación | Técnica de Estimación | Presupuesto Estimado de Horas | Presuepuesto Estimado Costo | Unidades | Presupuesto Estimado Unidades | Estatus Estimación | Estimación CDS | Modified | Proyecto historial
16 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-03-26 16:20 | MATCE_MATCE DODA-QR_Incorporar filtros en la consulta de DODA |  | 25 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | Dsw200241 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 717 | 131354 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 574 | Estimación Aprobada y Completa | Estimación Aprobada y Completa | 2020-06-09 12:38 | 25
17 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-03-26 16:28 | MATCE_MATCE_SA_Re apuntamiento de información a partir del resultado de selección automatizada a SAAI |  | 24 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | SÍ | Dsw200240 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 724 | 132637 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 579 | Estimación Aprobada y Completa | Estimación Aprobada y Completa | 2020-06-09 12:38 | 24
18 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-03-26 16:34 | MATCE_MATCE DODA-QR_Incorporar funcionalidades de interoperabilidad y homologación operativa con el proyecto PITA en la iniciativa de carga |  | 22 | Ingrid Bernal Campuzano | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo de Software |  | Sí | Dsw200066 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 1982 | 408490 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1783.8 | Estimación Aprobada | Estimación Aprobada | 2020-06-09 12:38 | 22
19 | Armando Campos Ortiz | 2018-03-26 17:34 | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos | 37 | Ignacio Trujillo Hernandez | 685.1 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | SÍ | Dsw200036 | Requerimiento de Servicio |  |  | Alto Nivel | 2631.03 | 542253.68 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2367.92 | Estimación Cancelada | Estimación Cancelada | 2020-06-09 12:38 | 37
21 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 2018-04-04 18:56 | CESO – REINGENIERIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA (SICA) |  | 30 | Ingrid Bernal Campuzano | 2075.1 | Fábrica Interna - ACSMC | Proyecto |  | Sí | Dsw200165 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 4083.93 | 935219.97 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4083.93 | Estimación Aprobada y Completa | Estimación Aprobada y Completa | 2020-06-09 12:38 | 30
22 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 43194.8412 | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | 23 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 2235 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 19472 | 4459088 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 19472 | Estimación Cancelada | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-07-22 18:26 | 23
23 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-04-04 20:20 | SJUR_Integración MAT.Jurídico-MAT.Cobranza |  | 38 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 639 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  |  | 6977 | 1597619 |  | 6977 | 1 | Estimación Cancelada | 2020-07-29 09:43 | #N/A
24 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-04-04 20:20 | DyP_DD_CBC- Recepción y envío de la Declaración Informativa Country-by-Country |  | 34 | Sergio Campoamor Roldán | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No | 107973 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 5436 | 1244844 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5436 | Estimación Aprobada y Completa | Estimación Aprobada | 2020-02-06 11:49 | 34
25 | Jose Arellano Sanchez | 2018-04-04 21:07 | FIS_PT_Generación de Cedulas de papeles de trabajo para la revisión y análisis de información |  | 33 | Sergio Campoamor Roldan | 984 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | Dsw200237 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 1714.75 | 353411.12 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1543.28 | Estimación Aprobada y Completa | Estimación Aprobada y Completa | 2020-06-09 12:38 | 33
26 | Jose Ignacio Perez Garcia | 2018-04-04 22:04 | SJUR_Integración MAT.Jurídico-MAT.Cobranza |  | 38 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 639 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | SÍ | 103078 | Requerimiento de Servicio |  |  | COSMIC | 4634.5 | 4634.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4634.5 | GESTDMA Cancela Estimación | Estimación Cancelada | 2020-06-09 12:38 | #N/A
31 | Jose Ignacio Perez Garcia | 2018-04-04 22:28 | MAT-IDC-RFC_Ampliado: Restricción de consultas en módulos de RFC ampliado, por medio de SISE. |  | 27 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No | 104979 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 534 | 97829 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 427 | Estimación Cancelada | Estimación Cancelada | 2020-06-09 12:38 | 27
32 | Huberto Gonzalez Chavez | 2018-04-06 14:05 | CO_R32D_Incorporación de reglas de negocio al Reporte de Opinión de Cumplimiento considerando el listado de 69B. |  | 41 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | SÍ | 107556 | Requerimiento de Servicio | TRUE |  | Alto Nivel | 2940 | 605934 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2646 | Estimación Cancelada | Estimación Cancelada | 2020-06-09 12:38 | 41
33 | Armando Campos Ortiz | 2018-04-18 16:44 | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos | 37 | Ignacio Trujillo Hernandez | 685.1 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | Dsw200036 | Requerimiento de Servicio | TRUE |  | Alto Nivel | 2631 | 542254 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2368 | Estimación Cancelada | Estimación Cancelada | 2020-06-09 12:38 | 37
40 | Jose Ignacio Perez Garcia | 2018-04-24 18:01 | SJUR_Integración MAT.Jurídico-MAT.Cobranza |  | 38 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 639 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No | 0 | Requerimiento de Servicio |  |  | Selecciona una opción | 0 | 0 | Selecciona una opción | 0 | Estimación Cancelada | Estimación Cancelada | 2020-06-09 12:38 | #N/A
41 | Armando Campos Ortiz | 2018-04-26 13:06 | DYC_MAT-DyC_Crear casos de compensación | DYC_MAT-DyC_Crear casos de compensación | 50 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | DSW200250 | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 9154 | 2096225 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 9154 | Estimación Cancelada | Estimación Cancelada | 2020-06-09 12:38 | 50
43 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-04-27 21:22 | DyP_DD_FACTA-CRS_Generación de un cliente para realizar pruebas del cifrado y descifrado |  | 51 | Sergio Campoamor Roldán | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE |  | Alto Nivel | 1444 | 264541 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1155 | Reinicio de Flujo de Estimación | Estimación Aprobada | 2018-08-09 14:01 | 51
44 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-04-30 15:06 | SJur: Consulta y Descarga de documentos de RRL y CAL | SJur: Consulta y Descarga de documentos de RRL y CAL | 62 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 639 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 1121 | 205367.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 896.8 | Estimación Cancelada | Estimación Aprobada | 2018-08-13 18:59 | 62
46 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 2018-05-02 18:04 | IDC_RFC_Ampliado_Validación de requisitos para Disolución y Liquidación simplificada de Sociedades Mercantiles en el Portal de la Secretaría de Economía. |  | 79 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No | 79 | Requerimiento de Servicio | TRUE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Estimación Cancelada | Estimación Cancelada | 2020-06-09 12:38 | 79
76 | Huberto Gonzalez Chavez | 2018-05-14 10:48 | CO_R32D_Incorporación de reglas de negocio al Reporte de Opinión de Cumplimiento considerando el listado de 69B. |  | 41 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 1111.5 | 203626.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 889.2 | Gestión Estimación | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-05-14 20:16 | 41
77 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-05-15 12:59 | MATCE_MATCE DODA-QR_Actualizar criterios de captura y formato en DODA |  | 82 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 2862 | 589858.2 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 2575.8 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-05-28 11:33 | 82
79 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-05-16 11:37 | CED_CRP_Incorporar en la Consulta Remota de Pedimentos la consulta por número de integración. | CED_CRP_Incorporar en la Consulta Remota de Pedimentos la consulta por número de integración. | 102 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 109412 | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-04-30 12:12 | #N/A
80 | Huberto Gonzalez Chavez | 2018-05-16 16:34 | CO_R32D_Incorporación de reglas de negocio al Reporte de Opinión de Cumplimiento considerando el listado de 69B. |  | 41 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 1111.5 | 203626.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 889.2 |  | Estimación Aprobada | 2018-06-20 17:59 | 41
81 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2018-05-16 17:45 | FIS_SIMA-SUII_Crear un ETL para el consumo de información a través de SAS |  | 67 | Sergio Campoamor Roldán | 53 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 631 | 115599.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 504.8 |  | Estimación Aprobada | 2018-06-20 18:00 | 67
82 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2018-05-16 18:03 | FISC: DICTAMENES.NET: Modificar los aplicativos del dictamen fiscal y crear una herramienta que permita la presentación de la información sobre situación fiscal |  | 55 | Sergio Campoamor Roldán | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 1553 | 320073.3 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1397.7 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-15 15:22 | 55
83 | Armando Campos Ortiz | 2018-05-16 19:10 | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos | 37 | Ignacio Trujillo Hernandez | 685.1 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | Dsw200036 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 2291 | 472185 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2062 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-21 11:23 | 37
84 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-05-18 13:03 | SAC_MAT BUZÓN_ Validación de ISR participable a E.F. |  | 97 | Sergio Campoamor Roldán | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | SÍ | 97 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 103.08 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-05-28 14:18 | 97
85 | Alejandro Granados Lujano | 2018-05-18 18:49 | SIC_SIPRE_Actualización al módulo de OCDE |  | 81 | Sergio Campoamor Roldán | 439 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | SÍ | 81 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-05-21 19:54 | 81
86 | Jose Ignacio Perez Garcia | 2018-05-21 13:19 | IDC_RFC_Ampliado_Incorporar nuevo registro al catálogo de relaciones y obligaciones asociados a la Zona Económica Especial. |  | 108 | Ignacio Trujillo Hernández | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 122 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-06-06 18:53 | 108
87 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 2018-05-21 14:09 | CESO – REINGENIERIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA (SICA) |  | 30 | Ingrid Bernal Campuzano | 2075.1 | Fábrica Interna - ACSMC | Proyecto |  | Sí | Dsw200165 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 2470 | 509067 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2223 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-12 12:16 | 30
88 | Armando Campos Ortiz | 43241.7381 | DYC_MAT-DyC_Crear casos de compensación | DYC_MAT-DyC_Crear casos de compensación | 50 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 9153.82 | 2096224.78 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 9153.82 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-03 17:52 | 50
89 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 2018-05-22 12:34 | IDC_RFC_Ampliado_Validación de requisitos para Disolución y Liquidación simplificada de Sociedades Mercantiles en el Portal de la Secretaría de Economía. |  | 79 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 79 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 1246.33 | 228327.656 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 997.064 |  | Estimación Cancelada | 2018-06-15 13:32 | 79
90 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-05-22 14:13 | NyV-MAT BUZÓN: Incorporar los apartados de Asesoría, Queja o reclamación y Representación legal a la opción “Servicios PRODECON” del menú principal de buzón tributario |  | 105 | Sergio Campoamor Roldán | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 229.43 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-09-05 14:21 | 105
91 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-05-22 19:31 | FIS/Fiscalización Integral | FIS/Fiscalización Integral | 39 | Sergio Campoamor Roldan | 691 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 5684.48 | 1301745.92 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5684.48 |  | Estimación Aprobada | 2018-06-05 12:16 | 39
92 | Josefina Aguilar Onofre | 2018-05-23 10:36 | SIC_SIPRE_Actualización al módulo de OCDE |  | 81 | Sergio Campoamor Roldán | 439 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 939.73 | 172158.536 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 751.784 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-17 15:59 | 81
93 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-05-23 16:53 | DyP_DD_FACTA-CRS_Cambio y generación de reglas de negocio |  | 83 | Sergio Campoamor Roldán | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No | 83 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 262 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-24 16:29 | 83
94 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-05-24 19:30 | FIS_PT_Generación de Cedulas de papeles de trabajo para la revisión y análisis de información |  | 33 | Sergio Campoamor Roldan | 984 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 2919.72 | 601754.292 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2627.748 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-07-12 17:13 | 33
95 | Lilia Soria Pólito | 2018-05-25 12:59 | MAT_CBZ:Integración: MAT.Jurídico-MAT.Cobranza para la asociación de medios de defensa, procedimientos administrativos y procedimientos legales. |  | 80 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 4435.7 | 1015775.3 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4435.7 | 1 | Estimación Aprobada | 2020-02-25 16:10 | 80
96 | Araceli Gandara Bautista | 2018-05-25 18:09 | IDC RFC AMPLIADO: Incorporar la leyenda de quejas y denuncias para el OIC a los acuses de Inscripción |  | 31 | Ignacio Trujillo Hernández | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 543.4 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-06-22 11:00 | 31
97 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 2018-05-25 18:57 | CESO_ SICA_ Actualizar por Transición de Pago Referenciado |  | 136 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 198 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 136 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 148.2 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-05-31 17:01 | 136
98 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-05-28 19:01 | MATCE_MATCE DODA-QR_Actualizar criterios de captura y formato en DODA |  | 82 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 2358 | 485983.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2122.2 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-21 17:18 | 82
99 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-05-29 14:54 | MATCE_MATCE DODA-QR_Incorporar validaciones aplicables a MSA y al módulo de salida |  | 137 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 137 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 616 | 112851.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 492.8 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-06-05 14:39 | 137
100 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2018-05-31 18:08 | CESO_ SICA_ Actualizar por Transición de Pago Referenciado |  | 136 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 198 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 136 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 148.2 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2020-08-04 10:13 | 136
101 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-05-31 19:04 | SAC_MAT BUZÓN_ Validación de ISR participable a E.F. |  | 97 | Sergio Campoamor Roldán | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 148.2 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-13 13:20 | 97
102 | Luciano Roa Rosario | 2018-06-01 11:11 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar el Catálogo de Tabacos Labrados empresas BRITISH AMERICAN y PHILIP MORRIS. |  | 141 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 332 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 34 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-12 10:11 | 141
103 | Luciano Roa Rosario | 2018-06-01 11:12 | DyP_DD_CBC_Actualización de certificado del SAT para las aplicaciones de FATCA, CRS y CBC. | DyP_DD_CBC_Actualización de certificado del SAT para las aplicaciones de FATCA, CRS y CBC. | 167 | Ingrid Bernal Campuzano | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada | 2018-06-20 11:20 | #N/A
104 | Luciano Roa Rosario | 2018-06-01 11:13 | DYP_DD_CBC_Actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | DYP_DD_CBC_Actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | 166 | Ingrid Bernal Campuzano | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 46 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada | 2018-06-20 11:21 | #N/A
105 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2018-06-01 13:10 | TI_ENC_SAT_Encuestas de Evaluación para empleados del SAT |  | 86 | Sergio Campoamor Roldán | 725 | Fábrica Interna | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 1303.93 | 238879.976 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1043.144 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2018-06-22 17:36 | 86
107 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-06-05 14:57 | MATCE_MATCE DODA-QR_Incorporar validaciones aplicables a MSA y al módulo de salida |  | 137 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 501 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-06-07 16:53 | 137
108 | Lilia Soria Pólito | 2018-06-06 11:01 | CZA_MAT- CBZ_Modificar el título del Layout de condonados |  | 148 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 683 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE |  | Alto Nivel | 50 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-07 14:34 | 148
109 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-06 12:08 | PT_PTSC Actualizar la URL del menú consulta Documento de Operación para Despacho Aduanero |  | 164 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 624 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE |  | Alto Nivel | 47 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-04 17:58 | 164
111 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-06 13:32 | IDC_RFC_AMPLIADO_Ajustar el valor mínimo de inscripción masiva para el servicio de Inscripción por Terceros. |  | 181 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE |  | Alto Nivel | 45 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-17 17:45 | 181
112 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-06 17:23 | SAC_CRM - Solución Integral_Actualizar menú de Factura Electrónica de Solución Integral. |  | 188 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 2021 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE |  | Alto Nivel | 42 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-28 09:16 | 188
113 | Hector Perez Hernandez | 43258.69 | CED_FMP CE_Creación del menú del Formulario Múltiple de Pago en Portal de Trámites de Servicios al Contribuyente (PTSC) |  | 183 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 930 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | araceli.gandara@sat.gob.mx | Alto Nivel | 47 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-07 17:59 | 183
114 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-06-08 17:51 | MATCE_MATCE DODA-QR_Incorporar validaciones aplicables a MSA y al módulo de salida |  | 137 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 148 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-06-25 23:23 | 137
115 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-06-08 18:16 | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago emisión mayo de 2018. |  | 169 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 51.78 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-06 10:46 | 169
116 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-06-11 14:10 | CED_CRP_Incorporar en la Consulta Remota de Pedimentos la consulta por número de integración. | CED_CRP_Incorporar en la Consulta Remota de Pedimentos la consulta por número de integración. | 102 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 1940.4 | 399916.44 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1746.36 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-04-29 16:42 | #N/A
117 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2018-06-11 16:16 | CESO_ SICA_ Actualizar por Transición de Pago Referenciado |  | 136 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 198 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 136 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 148.2 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-03 17:20 | 136
118 | Patricia Ortega Vega | 2018-06-11 16:51 | DyC_ MAT-SAD_ Actualización de procesos ETL que generan una emisión y padrón de pagos |  | 172 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 893 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sluna@syesoftware.com | Alto Nivel | 667.23 | 122236.536 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 533.784 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-05 16:18 | 172
119 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-11 16:52 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 332 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 332 | 194 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com |  | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-04-30 12:35 | #N/A
120 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-11 17:06 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 336 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 336 | 196 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com |  | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-04-30 12:38 | #N/A
121 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-11 17:07 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 337 |  | 199 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com |  | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-04-30 12:40 | #N/A
122 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-11 17:07 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 338 |  | 204 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com |  | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-04-30 12:43 | #N/A
123 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-06-11 18:36 | DyC_ MAT-SAD_ Validación del ISR de Entidades Federativas |  | 201 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 201 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 165.78 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-06-18 17:10 | 201
124 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-06-11 18:38 | DyC_ MAT-SAD_ Recepción y reproceso de declaraciones con propuesta de devolución preautorizada |  | 150 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No | 150 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 223.73 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-06-25 20:25 | 150
126 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-12 16:18 | FISC: DICTAMENES.NET: Actualización de URL Dictámenes |  | 163 | Sergio Campoamor Roldan | 624 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE |  | Alto Nivel | 46.63 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-06-28 18:57 | 163
127 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-12 17:30 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 341 |  | 205 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com |  | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-04-30 12:44 | #N/A
128 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-12 17:32 | SUN_Actualizar el logotipo y el color del Look and Feel |  | 203 | Sergio Campoamor Roldan | 274 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | Sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 24 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-03 08:31 | 203
130 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-12 17:45 | DYP_DD_CBC_Segunda actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | DYP_DD_CBC_Segunda actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | 206 | Sergio Campoamor Roldan | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE |  | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada | 2018-06-20 11:21 | #N/A
131 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-12 17:45 | DYP_DD_CBC_Tercera actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | DYP_DD_CBC_Tercera actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | 207 | Sergio Campoamor Roldan | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE |  | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada | 2018-06-20 11:22 | #N/A
132 | Josefina Aguilar Onofre | 2018-06-12 18:51 | SIC_SIPRE_Mejoras al Módulo de quejas y denuncias |  | 65 | Sergio Campoamor Roldán | 439 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 666.9 | 122176.08 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 533.52 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-28 16:25 | 65
134 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-13 08:59 | AGS: Actualizar plantillas y catálogo del aplicativo “Mis Eventos” | AGS: Actualizar plantillas y catálogo del aplicativo “Mis Eventos” | 185 | Sergio Campoamor Roldan | 946 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 45.5 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-25 10:46 | 185
135 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-14 10:37 | SAC_MAT BUZÓN_ Validación de ISR participable a E_F_Mayo |  | 190 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE |  | Alto Nivel | 38.03 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-02 17:16 | 190
136 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2018-06-14 13:05 | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis Cuentas considerando la presentación de declaraciones del Régimen de Incorporación Fiscal, cuando no se opten por los beneficios |  | 147 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 963.3 | 176476.56 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 770.64 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-06-25 13:29 | 147
137 | Alejandro Granados Lujano | 2018-06-14 13:39 | AGS: Innovación del Proceso Compra Pago y Control Presupuestal para Recursos PEF | AGS: Innovación del Proceso Compra Pago y Control Presupuestal para Recursos PEF | 107 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 3888 | 801316.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3499.2 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2018-07-19 19:14 | 107
138 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 2018-06-15 12:53 | IDC_RFC_Ampliado_Validación de requisitos para Disolución y Liquidación simplificada de Sociedades Mercantiles en el Portal de la Secretaría de Economía. |  | 79 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 79 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 0 | 0 |  | 0 |  | Estimación Cancelada | 2019-01-28 14:06 | 79
139 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-06-15 12:58 | Generación de Facturas Electrónicas de los Pagos generados por DPA – fase I |  | 154 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 614 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 597.78 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2018-06-28 17:21 | 154
140 | Raúl Quiroz Sosa | 43266.5422 | FE_PORTAL_PUBLICO_Datos de contacto, teléfono y correo electrónico, de los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) |  | 189 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 613 | Microsoft | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  |  | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-07-12 20:40 | #N/A
141 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-15 15:04 | DYP_DD_CBC_Cuarta actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | DYP_DD_CBC_Cuarta actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | 214 | Sergio Campoamor Roldan | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE |  | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada | 2018-06-20 11:22 | #N/A
142 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-15 15:05 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar el Catálogo de cuatro marcas de Tabacos Labrados empresa TABACOS MAGNOS. |  | 221 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 332 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE |  |  | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada | 2019-01-28 13:58 | 221
143 | Josefina Aguilar Onofre | 2018-06-15 16:50 | SIC_SIPRE_Ajustes de Estructura en los Grupos de Atención. |  | 162 | Sergio Campoamor Roldan | 439 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 727 | 133186.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 581.6 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-27 16:20 | 162
144 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-06-15 18:51 | DyP_DD_FACTA-CRS_generación de un cliente para la preparación de certificados |  | 68 | Ingrid Bernal Campuzano | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 155 | 28396 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 124 |  | Estimación Cancelada | 2020-02-06 09:44 | 68
145 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-06-15 18:57 | DyP_DD_CBC- Recepción y envío de la Declaración Informativa Country-by-Country |  | 34 | Sergio Campoamor Roldán | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 400 | 91600 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 400 |  | Estimación Aprobada | 2018-10-17 16:10 | 34
146 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-06-18 10:20 | RC_CONTABILIDAD NEPE_Desarrollar en el Sistema de Contabilidad Central un Módulo de Captura para volantes. |  | 153 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 1102 | 201886.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 881.6 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-08 18:16 | 153
147 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-06-18 17:50 | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago emisión mayo de 2018. |  | 169 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 54.83 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-06 10:44 | 169
148 | Lilia Soria Pólito | 2018-06-18 18:07 | MAT-CBZ: Pre-registro de resoluciones determinantes en el MAT-Cobranza | CZA_MAT-CBZ: Pre-registro de resoluciones determinantes en el MAT-Cobranza | 100 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 5227.57 | 1197113.53 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5227.57 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-09 11:02 | 100
149 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2018-06-19 19:01 | AGS: Automatizar el proceso de asignación de título de autorización | AGS: Automatizar el proceso de asignación de título de autorización | 124 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 934 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 3922.5 | 808427.25 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3530.25 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-07-24 13:24 | 124
150 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2018-06-19 19:02 | AGS – Automatizar el proceso de pago por prestaciones y gastos al Personal Asimilado en el Servicio Exterior Mexicano (PASEM) | AGS – Automatizar el proceso de pago por prestaciones y gastos al Personal Asimilado en el Servicio Exterior Mexicano (PASEM) | 61 | Sergio Campoamor Roldan | 946 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 3468 | 714754.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3121.2 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-07-19 10:52 | #N/A
151 | Alejandro Granados Lujano | 2018-06-19 19:08 | RyS: CAyAS-Control de acceso y asistencia del SAT |  | 125 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 985 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 1423 | 260693.6 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1134.4 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2020-05-28 14:17 | 125
152 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-20 11:48 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar el Catálogo de cuatro marcas de Tabacos Labrados empresa TABACOS MAGNOS. |  | 221 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 332 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE |  | Alto Nivel | 33.5 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-24 10:33 | 221
153 | Hector Perez Hernandez | 2018-06-20 12:16 | DYP_DD_CBC_Cuarta actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | DYP_DD_CBC_Cuarta actualización de certificados de jurisdicciones para los aplicativos de CBC y CRS. | 214 | Sergio Campoamor Roldan | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No | 214 | Requerimiento de Servicio | TRUE |  | Alto Nivel | 40 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-08-06 16:50 | #N/A
154 | Araceli Gandara Bautista | 2018-06-21 18:18 | SAC_RFC_AMPLIADO_ actualizar reglas de validación y de textos en las funcionalidades del validación de RFC y verificación del contribuyente |  | 132 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | COSMIC | 346 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-09 16:38 | 132
155 | Oscar Alexis Martinez Garcia | 2018-06-21 18:57 | FIR_Solcedi_Certifica con campo CURP opcional |  | 235 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2083 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 235 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | COSMIC | 1946.42 | 401161.28 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1751.8 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-04-29 16:20 | #N/A
156 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-06-22 10:17 | MATCE-PR_Implementar un servicio en el que se pueda consumir información de pago de documentos de comercio exterior |  | 211 | Ingrid Bernal Campuzano | 947 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 1325 | 242740 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1060 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-25 09:24 | 211
157 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-06-22 13:31 | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de los catálogos contables por alta del concepto “Código Digital de Identificación para la Verificación Vehicular”. |  | 142 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 276 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-05 18:21 | 142
158 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-06-22 14:31 | DYC_MAT-DyC_Actualización de empresas certificadas |  | 208 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 1160.9 | 212672.3 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 928.7 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-05 09:52 | 208
159 | Araceli Gandara Bautista | 2018-06-22 17:57 | IDC_RFC Ampliado_Código Alfanumérico Fedatarios públicos. | IDC_RFC Ampliado_Código Alfanumérico Fedatarios públicos. | 49 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 49 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 950 | 174040 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 760 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2018-07-19 17:46 | #N/A
160 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-06-25 17:31 | DYC_MAT-DyC_Liberar espacio en disco |  | 161 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 313.5 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-03 17:33 | 161
161 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2018-06-26 10:38 | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis Cuentas considerando la presentación de declaraciones del Régimen de Incorporación Fiscal, cuando no se opten por los beneficios |  | 147 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 780 | 142896 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 624 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-25 16:31 | 147
162 | Alejandro Dominguez Subias | 2018-06-26 18:37 | MATCO: Acciones de vigilancia y emisión a sujetos obligados a notificar las operaciones de actividades vulnerables. | MATCO: Acciones de vigilancia y emisión a sujetos obligados a notificar las operaciones de actividades vulnerables. | 224 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 987 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto DSW |  | Sí | 224 | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 11757 | 2692399 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 11757 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-07-25 17:34 | #N/A
163 | Lilia Soria Pólito | 2018-06-27 15:38 | MAT-CBZ: Registro, control y seguimiento automático de convenios de pago en el MAT.Cobranza. |  | 101 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 7920.63 | 1813824.27 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 7920.63 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-04 18:37 | 101
164 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-06-28 10:41 | FISC-SUII: Modificar los aplicativos de los módulos del SUII. | FISC-SUII: Modificar los aplicativos de los módulos del SUII. | 175 | Sergio Campoamor Roldan | 2 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 3136.9 | 646515.09 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2823.21 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-26 13:00 | 175
166 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-06-28 14:26 | MATCE-PR_FMP CE Mejoras en los aplicativos vinculados al depósito referenciado de comercio exterior. |  | 241 | Ingrid Bernal Campuzano | 930 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 166 | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 2314 | 476915 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2083 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-26 12:56 | 241
167 | Araceli Gandara Bautista | 2018-06-29 11:55 | RFC_AMPLIADO_Asignación de datos CURP |  | 184 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | COSMIC | 200.27 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-31 10:02 | 184
168 | Hector Francisco Gonzalez Rodriguez | 2018-06-29 13:22 | RyS: CAyAS-Control de acceso y asistencia del SAT |  | 125 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 985 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 1975 | 407047.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1777.5 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-07-31 13:41 | 125
169 | Alejandro Granados Lujano | 2018-06-29 16:06 | TI_ENC_SAT_Encuestas de Evaluación para empleados del SAT |  | 86 | Sergio Campoamor Roldán | 725 | Fábrica Interna | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | carlos.rosast@sat.gob.mx | Alto Nivel | 274 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-20 09:38 | 86
170 | Alejandro Granados Lujano | 2018-07-03 18:18 | TI_ENC_SAT_ Encuesta de evaluación para empleados del SAT de terminales fijas, móviles y virtuales. |  | 96 | Sergio Campoamor Roldan | 725 | Fábrica Interna | Mantenimiento DSW |  | No | 96 | Requerimiento de Servicio | FALSE | carlos.rosast@sat.gob.mx | Alto Nivel | 192 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-20 09:42 | 96
171 | Alejandro Granados Lujano | 43284.7654 | TI_ENC_SAT_ Encuesta de evaluación EIDD 2017 - 2018. |  | 126 | Sergio Campoamor Roldan | 725 | Fábrica Interna | Mantenimiento DSW |  | Sí | 126 | Requerimiento de Servicio | FALSE | carlos.rosast@sat.gob.mx | Alto Nivel | 184 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-20 09:47 | 126
172 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-07-03 19:40 | NyV-MAT BUZÓN: Incorporar los apartados de Asesoría, Queja o reclamación y Representación legal a la opción “Servicios PRODECON” del menú principal de buzón tributario |  | 105 | Sergio Campoamor Roldán | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 460.2 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-07-20 18:05 | 105
173 | Alejandro Dominguez Subias | 2018-07-03 20:10 | MATCO- Incidente_INCS00000674798 |  | 257 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 698 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 62.24 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-25 17:05 | 257
174 | Alejandro Dominguez Subias | 2018-07-03 20:18 | CED_VAD: Visualizar información asociada a códigos QR que contienen números de integración numéricos y alfanuméricos. | CED_VAD: Visualizar información asociada a códigos QR que contienen números de integración numéricos y alfanuméricos. | 138 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 615 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 148.2 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-07-25 17:05 | #N/A
176 | Hector Perez Hernandez | 2018-07-04 12:11 | DyC_ INSUMOS_SAD_ Solicitud de consultas de acceso a los datos de una Emisión |  | 226 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 893 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | patricia.ortega@sat.gob.mx |  | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-04-29 16:21 | #N/A
178 | Jose Ignacio Perez Garcia | 2018-07-04 17:53 | MAT-CBZ: Emisión de los diferentes formatos para pagos, de confirmación de transacciones virtuales, movimientos contables y de rectificación contable a través del MAT-Cobranza. | CZA_MAT-CBZ:Emisión diferentes formatos de pagos,confirmación transacciones virtuales,movimientos contab y rectificación contab | 99 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 3654.03 | 753091.69 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3288.61 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-07 17:26 | 99
179 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-07-05 14:24 | Generación de Facturas Electrónicas de los Pagos generados por DPA – fase I |  | 154 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 614 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 597.77 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-07 15:42 | 154
180 | Alejandro Dominguez Subias | 2018-07-06 13:00 | CED_VAD: Visualizar información asociada a códigos QR que contienen números de integración numéricos y alfanuméricos. | CED_VAD: Visualizar información asociada a códigos QR que contienen números de integración numéricos y alfanuméricos. | 138 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 615 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 101 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-07-25 17:05 | #N/A
181 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-07-06 13:30 | DyC_ MAT-SAD_ Recepción y reproceso de declaraciones con propuesta de devolución preautorizada |  | 150 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 150 | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 222.3 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-13 18:27 | 150
182 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-07-09 11:51 | NyV-MAT BUZÓN: Incorporar los apartados de Asesoría, Queja o reclamación y Representación legal a la opción “Servicios PRODECON” del menú principal de buzón tributario |  | 105 | Sergio Campoamor Roldán | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 208.78 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-10-15 18:47 | 105
183 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-07-09 13:37 | DyP_DD_FACTA-CRS_generación de un cliente para la preparación de certificados |  | 68 | Ingrid Bernal Campuzano | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 778 | 142530 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 622 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-09 13:53 | 68
184 | Hector Perez Hernandez | 2018-07-10 15:28 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo marcas Tabacos Labrados empresas PUROS SANTA CLARA, PHILIP MORRIS e IMPORTADORA GAADSO. |  | 259 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 332 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 24 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-07 14:07 | 259
185 | Hector Perez Hernandez | 2018-07-10 15:30 | NyV_MAT BUZÓN: Mostrar mensaje temporal de período vacacional dentro del portal del SAT y del Buzón Tributario |  | 266 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 11.81 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-06 15:28 | 266
186 | Hector Perez Hernandez | 2018-07-10 17:13 | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago emisión junio de 2018. |  | 255 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 39.43 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-06 15:28 | 255
187 | Hector Perez Hernandez | 2018-07-11 10:08 | CZA-RCI: Se requiere reorganizar las opciones contenidas en apartado Menú Relación de Contribuyentes del PTSC. |  | 263 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 624 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 42.75 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-07-13 19:01 | 263
188 | Hector Perez Hernandez | 2018-07-11 10:24 | SAC_MAT BUZÓN_ Validación de ISR participable a E_F_Junio |  | 268 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 31.35 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-13 13:53 | 268
189 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-07-11 11:40 | DyC_ MAT-SAD_ Validación del ISR de Entidades Federativas |  | 201 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 172.9 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-13 11:20 | 201
190 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-07-12 17:11 | FIS_FEB_Incorporación de la AGGC al Sistema de Fiscalización Electrónica Básica | FIS_FEB_Incorporación de la AGGC al Sistema de Fiscalización Electrónica Básica | 114 | Ingrid Bernal Campuzano | 942 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 85.03 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-08-22 20:53 | 114
192 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-07-13 18:05 | DYC_MAT-DyC_Liberar espacio en disco |  | 161 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | COSMIC | 321.1 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-13 11:18 | 161
193 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-07-13 23:59 | FIS/Fiscalización Integral | FIS/Fiscalización Integral | 39 | Sergio Campoamor Roldan | 691 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE |  | COSMIC | 4972.97 | 1138810 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4972.97 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-30 15:54 | 39
194 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-07-16 13:39 | FIS_SECREFI_Migración de Información del SECREFI CENTURA |  | 215 | Sergio Campoamor Roldan | 19 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Alto Nivel | 1355.65 | 248355.08 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1084.52 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-06 10:49 | 215
195 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 2018-07-16 19:27 | IDC_RFC_Ampliado_Validación de requisitos para Disolución y Liquidación simplificada de Sociedades Mercantiles en el Portal de la Secretaría de Economía. |  | 79 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 6860 | 1571050 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6860 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-08 13:47 | 79
196 | Hector Perez Hernandez | 2018-07-18 10:08 | Análisis de la retro de TESOFE |  | 272 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 47.5 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-13 11:16 | 272
197 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 43299.6827 | MATCE_MATCE-Reconocimiento No Intrusivo- Actualizar criterios | MATCE_MATCE-Reconocimiento No Intrusivo- Actualizar criterios | 186 | Ingrid Bernal Campuzano | 933 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 186 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 4781 | 1094849 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4781 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-29 16:15 | 186
198 | Oscar Alexis Martinez Garcia | 2018-07-18 18:12 | FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda. | FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda. | 237 | Ignacio Trujillo Hernandez | 642 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 237 | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-07-25 16:27 | #N/A
199 | Huberto Gonzalez Chavez | 2018-07-19 10:35 | CO_R32D_Incorporación de reporte detallado al resultado de opinión de cumplimiento público |  | 247 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1481.49 | 271408.968 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1185.192 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-31 17:50 | 247
200 | Huberto Gonzalez Chavez | 2018-07-19 11:11 | CO-R32D: Generación de un nuevo reporte de opinión de cumplimiento con la validación del estatus del RFC “En suspensión de actividades”. |  | 248 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1636.25 | 337231.125 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1472.625 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-31 17:56 | 248
201 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-07-19 20:39 | Generación de Facturas Electrónicas de los Pagos generados por DPA – fase I |  | 154 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 614 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 593 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-05 15:32 | 154
202 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-07-19 20:39 | DYC_MAT-DyC_Módulo gestión de pago |  | 168 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 5063.55 | 1159552.95 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5063.55 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-05 09:59 | 168
203 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-07-19 20:40 | DYC_MAT-DyC_Mejoras al sistema |  | 270 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 2494.7 | 514157.67 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2245.23 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-30 09:59 | 270
204 | Alejandro Dominguez Subias | 2018-07-20 11:30 | MATCO: Acciones de vigilancia y emisión a sujetos obligados a notificar las operaciones de actividades vulnerables. | MATCO: Acciones de vigilancia y emisión a sujetos obligados a notificar las operaciones de actividades vulnerables. | 224 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 987 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto DSW |  | Sí | 224 | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 9460 | 2166363 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 9460 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2018-10-04 13:26 | #N/A
205 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2018-07-20 13:44 | DyP_IPP_DIOT_Crear la DIOT con la información que presenten los contribuyentes a través de Mi Contabilidad | DyP_IPP_DIOT_Crear la DIOT con la información que presenten los contribuyentes a través de Mi Contabilidad | 209 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 636 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | armando.avendano@syesoftware.com |  | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-08-13 12:15 | 209
206 | Alejandro Dominguez Subias | 2018-07-20 19:54 | Notificación electrónica de requerimientos y multas de control de obligaciones firmados electrónicamente. |  | 281 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 698 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 765.7 | 140276.24 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 612.56 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-07-26 18:51 | 281
207 | Alejandro Granados Lujano | 2018-07-23 15:55 | AGS: Innovación del Proceso Compra Pago y Control Presupuestal para Recursos PEF | AGS: Innovación del Proceso Compra Pago y Control Presupuestal para Recursos PEF | 107 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 6483 | 1484607 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6483 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-28 17:21 | 107
208 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2018-07-24 13:20 | AGS – Automatizar el proceso de pago por prestaciones y gastos al Personal Asimilado en el Servicio Exterior Mexicano (PASEM) | AGS – Automatizar el proceso de pago por prestaciones y gastos al Personal Asimilado en el Servicio Exterior Mexicano (PASEM) | 61 | Sergio Campoamor Roldan | 946 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 7107.02 | 1627507.58 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 7107.02 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2018-10-19 14:07 | #N/A
209 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2018-07-24 13:22 | AGS: Automatizar el proceso de asignación de título de autorización | AGS: Automatizar el proceso de asignación de título de autorización | 124 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 934 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 7757.87 | 1776552.23 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 7757.87 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-12 13:22 | 124
210 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2018-07-25 11:10 | FIS_SIMA-SUII_Crear un ETL para el consumo de información a través de SAS |  | 67 | Sergio Campoamor Roldán | 53 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 1185.6 | 217201.92 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 948.48 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-20 13:43 | 67
211 | Marco Antonio Ruiz Martinez | 2018-07-25 11:12 | CZA_MAT-CBZ: Creación de repositorio de BD en el DWH para procedimiento de Cobranza semanal y mensual. | CZA_MAT-CBZ: Creación de repositorio de BD en el DWH para procedimiento de Cobranza semanal y mensual. | 267 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 816 | Fábrica Interna | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | antonio.ruiz@sat.gob.mx |  | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-10-03 11:16 | #N/A
212 | Araceli Gandara Bautista | 2018-07-25 11:19 | MAT-IDC-RFC_Ampliado: Restricción de consultas en módulos de RFC ampliado, por medio de SISE. |  | 27 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 27 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 |  | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-07-27 15:14 | 27
213 | Oscar Alexis Martinez Garcia | 2018-07-25 13:12 | CESO_AMPP_Crear funcionalidad actualización contenido usuario y atender observaciones UGD del app Bienvenido a México |  | 234 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 672 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 234 | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 988 | 180932 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 790 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-14 11:01 | 234
214 | Patricia Ortega Vega | 2018-07-25 19:54 | DyC_ MAT-SAD_ Actualización de procesos ETL que generan una emisión y padrón de pagos |  | 172 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 893 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sluna@syesoftware.com | COSMIC | 741 | 135751.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 592.8 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-05 16:21 | 172
215 | Huberto Gonzalez Chavez | 2018-07-26 09:52 | CO_ECUVUL_Incorporación de reglas de cumplimiento para notarios y corredores. | CO_ECUVUL_Incorporación de reglas de cumplimiento para notarios y corredores. | 197 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 927 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1630.2 | 335984.22 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1467.18 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2020-08-13 12:17 | #N/A
216 | Huberto Gonzalez Chavez | 2018-07-26 09:52 | CO_ECU. Actualización del Software DB2 en la Estructura de Cumplimiento |  | 282 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 623 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 665 | 121828 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 532 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-08-08 15:43 | #N/A
217 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2018-07-26 11:01 | CESO_ SICA_ Actualizar por Transición de Pago Referenciado |  | 136 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 198 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 136 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 60.2 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-08-09 10:06 | 136
218 | Alejandro Dominguez Subias | 2018-07-26 19:01 | Notificación electrónica de requerimientos y multas de control de obligaciones firmados electrónicamente. |  | 281 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 698 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 460.98 |  | Unidades de soporte a la operación (USO) |  |  | Estimación Aprobada | 2018-08-07 16:13 | 281
219 | Alejandro Dominguez Subias | 2018-07-26 19:43 | MAT-CO Actualización de criterios para administración y emisión de multas. | MAT-CO Actualización de criterios para administración y emisión de multas. | 240 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 698 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 240 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 2445.3 | 503976.33 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2200.77 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-30 13:46 | 240
220 | Hector Perez Hernandez | 2018-07-27 09:41 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar el Catálogo de una marca de Tabaco Labrado empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO. |  | 286 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 332 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com |  | 1 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-08-09 10:02 | 286
221 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2018-07-30 16:56 | CESO- REINGENIERÍA DE LA SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA,SICA, FASE II | CESO- REINGENIERÍA DE LA SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA,SICA, FASE II | 250 | Ingrid Bernal Campuzano | 978 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 250 | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 8106 | 1856315 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8106 |  | Estimación Aprobada | 2018-10-04 16:55 | 250
224 | Hector Francisco Gonzalez Rodriguez | 2018-07-31 13:46 | RyS: CAyAS-Control de acceso y asistencia del SAT |  | 125 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 985 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 2945 | 606965 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2651 |  | Estimación Cancela Desarrollo | 2019-11-19 12:51 | 125
225 | Araceli Gandara Bautista | 2018-07-31 17:06 | MAT-IDC-RFC_Ampliado: Restricción de consultas en módulos de RFC ampliado, por medio de SISE. |  | 27 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 27 | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | COSMIC | 1101 | 201722 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 881 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-13 10:14 | 27
226 | Graciela Hernandez Cortes | 2018-07-31 19:09 | MATCE_MATCE MSA_Guardar la información de las operaciones con Reconocimiento No Intrusivo |  | 293 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com |  | 1 | 0 |  | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-08-09 10:07 | 293
228 | Huberto Gonzalez Chavez | 2018-08-01 19:16 | CO_R32D_Incorporación de reporte detallado al resultado de opinión de cumplimiento público |  | 247 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 1602 | 330090 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1441 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-29 14:05 | 247
229 | Huberto Gonzalez Chavez | 2018-08-01 19:17 | CO-R32D: Generación de un nuevo reporte de opinión de cumplimiento con la validación del estatus del RFC “En suspensión de actividades”. |  | 248 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 1702 | 350720 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1532 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-27 13:18 | 248
231 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-08-02 11:52 | DyC_MAT DYC_Scrip_Embajadas y Misiones Diplomáticas |  | 297 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 11.12 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-13 11:12 | 297
232 | Hector Perez Hernandez | 2018-08-03 11:39 | PT_PTSC Modificar la URL del menú consulta Documento de Operación para Despacho Aduanero | PT_PTSC Modificar la URL del menú consulta Documento de Operación para Despacho Aduanero | 300 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 624 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com |  | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-01-17 10:45 | #N/A
233 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-08-03 13:49 | DYP__IPP_ Declaraciones Provisionales_ Actualizar el Vector de Bonos de Carbono |  | 295 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 105 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 350 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-12 17:39 | 295
234 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 2018-08-03 17:50 | CESO_Sistema de solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior. | CESO_Sistema de solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior. | 256 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 990 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 7625 | 1746125 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 7625 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-09-03 12:13 | 256
235 | Araceli Gandara Bautista | 43319.4832 | MAT_RFC: Obtención de Constancia de Situación Fiscal mediante CURP |  | 135 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 135 | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 763 | 139800 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 610 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-30 17:51 | 135
238 | Hector Perez Hernandez | 2018-08-07 13:14 | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago IMSS emisión julio de 2018 |  | 301 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 23.75 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-10-29 15:55 | 301
239 | Oscar Alexis Martinez Garcia | 2018-08-07 17:42 | FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda. | FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda. | 237 | Ignacio Trujillo Hernandez | 642 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 237 | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 5491.43 | 1257537.47 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5491.43 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-12-19 18:04 | #N/A
240 | Alejandro Dominguez Subias | 2018-08-07 18:42 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 30,11 y 16 |  | 302 | Sergio Campoamor Roldan | 34 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 32 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-15 17:31 | 302
241 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-08-07 18:57 | NyV Buzon Tributario Incorporar dentro de Buzon Tributario la funcionalidad de TBT, a efecto de que el contribuyente pueda ingresar documentos de diversas indoles. | ​NyV Buzon Tributario Incorporar dentro de Buzon Tributario la funcionalidad de TBT, a efecto de que el contribuyente pueda ingresar documentos de diversas indoles. | 287 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 980 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1480.44 | 271216.61 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1184.35 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-14 11:04 | 287
242 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-08-07 19:58 | SAC_MAT Buzon: Delegación de Trámites - Terceros Autorizados |  | 288 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 873 | 159947 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 698 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-26 17:26 | 288
243 | Hector Perez Hernandez | 2018-08-08 10:41 | SAC_MAT BUZÓN_Modificación de Correos y SMS de Buzón Tributario |  | 296 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 11.4 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-05 09:51 | 296
244 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2018-08-08 14:29 | DyP_IPP_PPS_Actualizar Mis Cuentas para permitir presentar declaraciones correctamente en diversos apartados |  | 151 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 4094 | 937526 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4094 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-14 12:48 | 151
245 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-08-08 17:29 | FIS_FEB_Incorporación de la AGGC al Sistema de Fiscalización Electrónica Básica | FIS_FEB_Incorporación de la AGGC al Sistema de Fiscalización Electrónica Básica | 114 | Ingrid Bernal Campuzano | 942 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 627 | 114866.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 501.6 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-22 14:12 | 114
246 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-08-13 10:55 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar el Catálogo de una marca de Tabaco Labrado empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO. |  | 286 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 332 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 24 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-17 18:06 | 286
247 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-08-13 13:29 | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de los catálogos contables por alta de los “Conceptos de Producto y Aprovechamiento”. |  | 298 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 200 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 | 1 | Estimación Aprobada | 2018-08-17 17:41 | 298
248 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2018-08-13 18:41 | AGS - FSCM: Modificación al sistema de Boletos de avión | AGS - FSCM: Modificación al sistema de Boletos de avión | 251 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 5201.89 | 1191232.81 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5201.89 | 1 | Estimación Aprobada | 2019-08-13 13:30 | 251
249 | Alejandro Dominguez Subias | 2018-08-15 02:10 | CED_VAD_Incorporar información del pago del pedimento en el verificador QR |  | 84 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 615 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 272 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 10:28 | 84
250 | Alejandro Dominguez Subias | 43327.0988 | MAT NyV Notificación Electrónica Módulo Diligenciación Agregar funcionalidad para seguimiento |  | 291 | Sergio Campoamor Roldan | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 891 | 163291 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 713 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-12 09:34 | 291
251 | Hector Perez Hernandez | 2018-08-17 13:42 | SAC_MAT BUZÓN_ Validación de ISR participable a E_F_Julio |  | 325 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 3.99 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-24 10:15 | 325
253 | Graciela Hernandez Cortes | 2018-08-17 19:26 | MATCE_MATCE MSA_Guardar la información de las operaciones con Reconocimiento No Intrusivo |  | 293 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com |  | 1 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-09-04 15:40 | 293
254 | Joaquin Tabares Muñoz | 2018-08-20 11:07 | DYP__IPP_ Declaraciones Provisionales_ Actualizar el Vector de Bonos de Carbono |  | 295 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 105 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Estimación Cancelda | 2019-01-28 14:31 | 295
255 | Alejandro Dominguez Subias | 2018-08-20 19:21 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 41 y 78 |  | 318 | Sergio Campoamor Roldan | 34 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Otro (Establecido por el SAT) | 34 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-08-30 13:44 | 318
256 | Patricia Ortega Vega | 2018-08-23 11:12 | DyC_Insumos_Compe_Solicitud de declaraciones, compensaciones y acreditamientos |  | 260 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 893 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 4788 | 1096452 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4788 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-19 17:19 | 260
257 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2018-08-23 18:38 | CO-Sistema de Validación, Reimpresión y Aclaraciones Artículo 107(SIVART107_MAT). Actualización de leyendas para la operación del programas de regularización 2017. |  | 249 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 588 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | Sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 126.67 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-29 10:37 | 249
258 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2018-08-24 17:24 | DYP__IPP_ Declaraciones Provisionales_ Actualizar el Vector de Bonos de Carbono (DWH) |  | 336 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 105 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 855 | 156636 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 684 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-04 15:36 | 336
259 | Hector Perez Hernandez | 2018-08-27 17:49 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC 73 |  | 342 | Sergio Campoamor Roldan | 34 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 32 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-06 12:28 | 342
260 | Hector Perez Hernandez | 2018-08-28 13:27 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 13,23,4,45. |  | 348 | Sergio Campoamor Roldan | 34 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 32 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 10:28 | 348
261 | Araceli Gandara Bautista | 2018-08-29 12:52 | IDC_RFC_AMPLIADO_. Modificar el WS de Inscripción al RFC de las SAS para obtener el contrato social. |  | 304 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com |  | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelda Desarrollo | 2020-04-30 12:56 | 304
262 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2018-08-29 15:28 | TI_ENC_SAT_Encuesta Servicios que brinda AGRS e indicadores de Seguridad Institucional. |  | 299 | Sergio Campoamor Roldan | 725 | Fábrica Interna | Mantenimiento DSW |  | No | 299 | Requerimiento de Servicio | FALSE | carlos.rosast@sat.gob.mx | Alto Nivel | 174 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 10:29 | 299
263 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-08-30 11:54 | MATCE_MATCE DODA-QR_Incorporar funcionalidades de interoperabilidad y homologación operativa con el proyecto PITA en la iniciativa de carga |  | 22 | Ingrid Bernal Campuzano | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo de Software |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 5763.6 | 1319864.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5763.6 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:01 | 22
265 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-08-30 19:49 | MATCE-MATCE-PITA _Homologar Validaciones en DODA y PITA |  | 349 | Ingrid Bernal Campuzano | 931 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 399 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 10:28 | 349
266 | Josefina Aguilar Onofre | 2018-08-31 13:29 | SIC_SIPRE_Actualización al módulo de OCDE |  | 81 | Sergio Campoamor Roldán | 439 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 2692.33 | 554889.213 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2423.097 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:02 | 81
267 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-08-31 17:56 | DyP_DD_FATCA-CRS _Actualización de CRS | DyP_DD_FATCA-CRS _Actualización de CRS | 271 | Ingrid Bernal Campuzano | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 4752 | 1088208 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4752 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:18 | 271
268 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-08-31 18:00 | SJUR_Integración MAT.Jurídico-MAT.Cobranza |  | 38 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 639 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 15744 | 3605376 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 15744 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-11-28 14:28 | #N/A
269 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2018-09-03 12:14 | AGS -FSCM: Sistema de asignación y donación de bienes por el SAT | AGS -FSCM: Sistema de asignación y donación de bienes por el SAT | 252 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 945 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 2516.22 | 518588.82 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2264.58 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:16 | 252
270 | Graciela Hernandez Cortes | 2018-09-04 14:05 | MATCE_MATCE MSA_Guardar la información de las operaciones con Reconocimiento No Intrusivo |  | 293 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 380 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 10:28 | 293
271 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-09-04 18:50 | MATCE-MATCE-PITA _Actualizar las validaciones en DODA y PITA |  | 350 | Ingrid Bernal Campuzano | 931 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-09-25 13:25 | 350
272 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2018-09-06 11:47 | DyP_IPP_DIOT_Crear la DIOT con la información que presenten los contribuyentes a través de Mi Contabilidad | DyP_IPP_DIOT_Crear la DIOT con la información que presenten los contribuyentes a través de Mi Contabilidad | 209 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 636 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 3383.9 | 697421.79 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3045.51 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:15 | 209
273 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2018-09-07 17:37 | FISC: DICTAMENES.NET: Modificar los aplicativos del dictamen fiscal y crear una herramienta que permita la presentación de la información sobre situación fiscal |  | 55 | Sergio Campoamor Roldán | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 3556.8 | 733056.48 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3201.12 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 10:28 | 55
274 | Hector Francisco Gonzalez Rodriguez | 2018-09-10 19:13 | RyS: CAyAS-Control de acceso y asistencia del SAT |  | 125 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 985 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 2945 | 606964.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2650.5 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-29 12:51 | 125
275 | Patricia Ortega Vega | 2018-09-11 13:14 | DyC_Insumos_Compe_Solicitud de declaraciones, compensaciones y acreditamientos |  | 260 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 893 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 4396.6 | 1006821.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4396.6 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 10:28 | 260
276 | Hector Perez Hernandez | 2018-09-12 09:48 | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago IMSS emisión agosto de 2018. |  | 365 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 40.85 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 10:28 | 365
277 | Oscar Alexis Martinez Garcia | 2018-09-13 10:33 | SAC_SICODTAB_Mejoras a la app Verificador SAT | SAC_SICODTAB_Mejoras a la app Verificador SAT | 254 | Ignacio Trujillo Hernandez | 805 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 254 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 2827.07 | 582659.127 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2544.363 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:23 | 254
278 | Hector Perez Hernandez | 2018-09-13 11:58 | Actualizar los valores del INPC de 2014 al 2018 para Mis Cuentas |  | 372 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 12 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 10:28 | 372
279 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-09-17 11:21 | DYC_MAT-DyC_Actualización de empresas certificadas |  | 208 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1309 | 239827 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1047 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:04 | 208
283 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-09-19 10:39 | MATCE-MATCE-PITA _Homologar Validaciones en DODA y PITA |  | 349 | Ingrid Bernal Campuzano | 931 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 571.56 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 10:28 | 349
284 | Hector Perez Hernandez | 2018-09-19 10:43 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 40 y 41. |  | 367 | Sergio Campoamor Roldan | 34 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 32 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 10:28 | 367
286 | Jose Salvador Parra Correa | 2018-09-19 11:01 | MATCE_MATCE-Plantillador_Modificación a las notificaciones |  | 341 | Ingrid Bernal Campuzano | 832 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 50 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:13 | 341
287 | Araceli Gandara Bautista | 2018-09-19 12:04 | IDC_RFC_AMPLIADO_. Modificar el WS de Inscripción al RFC de las SAS para obtener el contrato social. |  | 304 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 154.76 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:29 | 304
288 | Oscar Alexis Martinez Garcia | 43362.5264 | CESO_AMPP_Crear funcionalidad actualización contenido usuario y atender observaciones UGD del app Bienvenido a México |  | 234 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 672 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 234-1 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 1175 | 215216 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 940 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-08-22 20:37 | 234
289 | Jose Salvador Parra Correa | 2018-09-19 13:01 | MATCE_MAT - CYR_Consulta de Pedimentos | MATCE_MAT - CYR_Consulta de Pedimentos | 283 | Ingrid Bernal Campuzano | 5925 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 8738.8 | 2001185.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8738.8 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-09-06 09:36 | #N/A
292 | Hector Perez Hernandez | 2018-09-19 16:40 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo marca Tabacos Labrados empresa PHILIP MORRIS. |  | 338 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 332 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 24 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 10:28 | 338
293 | Hector Perez Hernandez | 2018-09-20 13:28 | SAC_MAT BUZÓN_Autorización de CPA IMSS 09_2018 |  | 375 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 30.4 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 10:28 | 375
294 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-09-20 17:46 | FISC: DICTAMENES.NET Modificar los módulos de SIPRED para el ejercicio 2018 |  | 262 | Sergio Campoamor Roldan | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 1660.6 | 342249.66 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1494.54 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:14 | 262
295 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2018-09-20 17:58 | DyP_IPP_DIOT_Crear la DIOT con la información que presenten los contribuyentes a través de Mi Contabilidad | DyP_IPP_DIOT_Crear la DIOT con la información que presenten los contribuyentes a través de Mi Contabilidad | 209 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 636 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 4322.5 | 989852.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4322.5 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:15 | 209
296 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-09-20 18:30 | SAC_MAC_Buzón: Implementar Encuesta de satisfacción |  | 361 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 54.15 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:14 | 361
297 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-09-20 18:58 | SAC_MAC_Buzón: Implementar Aviso de privacidad |  | 362 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 55.1 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:14 | 362
298 | Alejandro Dominguez Subias | 2018-09-21 14:04 | MAT-NyV: Implementar Mejoras al Módulo de Administración de Verificaciones |  | 331 | Sergio Campoamor Roldan | 890 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 1676.28 | 345481.308 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 1508.652 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 10:29 | 331
299 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 2018-09-21 14:09 | CESO_Sistema de solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior. | CESO_Sistema de solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior. | 256 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 990 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 8213.74 | 1880946.46 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8213.74 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-09-03 12:13 | 256
302 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-09-21 15:35 | DyP_IPP - Mejoras al Módulo de descargas de acuses del IDE. | DyP_IPP - Mejoras al Módulo de descargas de acuses del IDE. | 363 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 382 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 1252 | 229366 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1002 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:19 | 363
303 | Araceli Gandara Bautista | 2018-09-24 11:33 | MAT_RFC: Obtención de Constancia de Situación Fiscal mediante CURP |  | 135 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 135 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | COSMIC | 741 | 135751.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 592.8 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:15 | 135
304 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-09-24 18:36 | MAT JUR 2.0 – Mejoras en los procesos relacionados a los módulos en materia de lo contencioso. | SJUR: Mejoras en los procesos relacionados a los módulos Oficialía de Partes, Juicios civiles y mercantiles y Asuntos penales. | 42 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 1005 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 20704 | 4741216 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 20704 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:20 | 42
305 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-09-25 13:03 | DYC_MAT-DyC_Mejoras al sistema |  | 270 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 2519.4 | 519248.34 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2267.46 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 10:29 | 270
306 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 2018-09-26 08:36 | CESO-Robustecimiento para la Infraestructura a la VUCEM. | CESO-Robustecimiento para la Infraestructura a la VUCEM. | 294 | Ingrid Bernal Campuzano | 457 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 2213 | 456099.3 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1991.7 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:25 | 294
308 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-09-27 12:26 | DyP_DD_CBC _Actualización de CBC | DyP_DD_CBC _Actualización de CBC | 356 | Sergio Campoamor Roldan | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 10494 | 2403126 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 10494 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:21 | 356
309 | Alejandro Dominguez Subias | 2018-09-27 18:31 | CED_VAD_Incorporar información del pago del pedimento en el verificador QR |  | 84 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 615 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 222.3 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:16 | 84
310 | Oscar Alexis Martinez Garcia | 2018-09-28 13:06 | CITASAT, e.firma – Incorporación al Modelo de Riesgo |  | 88 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2082 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 88 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 2584 | 532562.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2325.6 |  | Validar Estimación Actualizada | 2018-10-12 12:16 | #N/A
311 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-10-01 15:58 | SAC_SICODTAB_ Generación Automática de códigos para impresión en cajetillas de cigarros. | SAC_SICODTAB_ Generación Automática de códigos para impresión en cajetillas de cigarros. | 339 | Ignacio Trujillo Hernandez | 710 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 2712.25 | 558994.725 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2441.025 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-21 13:46 | 339
312 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-10-01 19:20 | DyC_ MAT-SAD_ Actualización de la Torre de Control SAD-Ejercicio 2018 |  | 351 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 14449.5 | 3308935.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 14449.5 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-11 10:44 | 351
313 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-10-02 12:54 | SAC_MAC_Buzón: Implementar Aviso de privacidad |  | 362 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 74.1 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:16 | 362
314 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-10-02 12:57 | SAC_MAC_Buzón: Implementar Encuesta de satisfacción |  | 361 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 74.1 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:17 | 361
316 | Hector Perez Hernandez | 2018-10-03 09:10 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo de tres marcas de Tabacos Labrados empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO, S.A. DE C.V. |  | 370 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 332 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 24 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:17 | 370
317 | Hector Perez Hernandez | 2018-10-03 09:11 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 402 |  | 389 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 12 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:17 | 389
318 | Hector Perez Hernandez | 2018-10-04 17:36 | SAC_MAT BUZÓN_Publicación de propuestas de pago IMSS emisión septiembre de 2018. |  | 395 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 30.88 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 14:17 | 395
321 | Josefina Aguilar Onofre | 2018-10-05 18:38 | SIC_SIPRE_Ajustes de Estructura en los Grupos de Atención. |  | 162 | Sergio Campoamor Roldan | 439 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1704.3 | 351256.23 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1533.87 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-10-22 11:50 | 162
322 | Araceli Gandara Bautista | 2018-10-08 11:16 | MAT_RFC Ampliado Fase II |  | 390 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 390 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 8784 | 2011536 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8784 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-06 09:54 | 390
324 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2018-10-08 17:37 | DyP_IPP_PPS_Actualizar Mis Cuentas para permitir presentar declaraciones correctamente en diversos apartados |  | 151 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 4742.4 | 1086009.6 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4742.4 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-15 13:34 | 151
325 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-10-09 10:15 | FIS_SECREFI_Migración de Información del SECREFI CENTURA |  | 215 | Sergio Campoamor Roldan | 19 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1432.6 | 262452.32 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1146.08 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-30 17:45 | 215
326 | Lilia Soria Pólito | 2018-10-10 12:25 | CZA_MAT-CBZ_Registro de gastos como ICEP, eliminación de resoluciones en tránsito, inhibición de la opción de eliminar y agregar conceptos e historial de traslados. |  | 320 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 854.05 | 156461.96 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 683.24 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-29 11:41 | 320
328 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2018-10-10 17:23 | CESO- REINGENIERÍA DE LA SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA,SICA, FASE II | CESO- REINGENIERÍA DE LA SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA,SICA, FASE II | 250 | Ingrid Bernal Campuzano | 978 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 250 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 15009.85 | 3437255.65 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 15009.85 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-24 17:45 | 250
329 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-10-10 17:41 | FISC: DICTAMENES.NET Ajustar los módulos del SIPRED para la presentación del ejercicio 2018 |  | 388 | Sergio Campoamor Roldan | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 1027.9 | 188311.28 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 822.32 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-26 11:43 | 388
330 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-10-11 13:46 | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualizar la validación del RFC, con el acceso al RFC Ampliado. |  | 397 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 684 | 125308.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 547.2 |  | Estimación Aprobada | 2018-10-26 12:49 | 397
331 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-10-12 13:54 | DyC_ MAT-SAD_ Actualización de MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2018 |  | 366 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 12609.35 | 2887541.15 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 12609.35 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-30 17:16 | 366
332 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2018-10-15 10:06 | CO-Sistema de Validación, Reimpresión y Aclaraciones Artículo 107(SIVART107_MAT). Actualización de leyendas para la operación del programas de regularización 2017. |  | 249 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 588 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | Sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 125.4 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-10-19 10:53 | 249
333 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-10-18 13:00 | SJUR_Integración MAT.Jurídico-MAT.Cobranza |  | 38 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 639 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 12700 | 2908300 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 12700 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-03-05 19:14 | #N/A
335 | Lilia Soria Pólito | 2018-10-18 17:03 | CZA_MAT-CBZ:Continuidad con la Fase1 y Fase2 para el registro, control y seguimiento automático de convenios de pago en el MAT-Cobranza. |  | 236 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Otro (Establecido por el SAT) | 1831.96 | 377566.04 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1648.76 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-05 09:57 | 236
337 | Lilia Soria Pólito | 2018-10-18 17:30 | CZA_MAT_CBZ_Actualizar resoluciones registradas fuera de plazo, por los procesos de baja por pago, baja por duplicidad, y por cambios de regla. |  | 303 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 864 | 158284.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 691.2 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-01 10:07 | 303
338 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2018-10-19 11:42 | CO-Sistema de Validación, Reimpresión y Aclaraciones Artículo 107(SIVART107_MAT). Actualización de leyendas para la operación del programas de regularización 2017. |  | 249 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 588 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | Sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 125.4 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-10-29 10:26 | 249
339 | Hector Perez Hernandez | 2018-10-19 14:53 | REPORTES ESTADISTICOS DE NOTIFICACION Y VERIFICACION | REPORTES ESTADISTICOS DE NOTIFICACION Y VERIFICACION | 410 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com |  | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-01-17 10:11 | #N/A
341 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-10-22 11:21 | DyP_LDA_NEPE_Actualizar claves informáticas de ceros absolutos provisionales y validaciones en el Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos (NEPE). |  | 403 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 105 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 86 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-08 13:20 | 403
342 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2018-10-22 18:43 | SAC - Sorteo "El Buen Fin 2018": Actualización de la solución tecnológica que automatiza el proceso de selección de participantes y ganadores. |  | 359 | Ignacio Trujillo Hernandez | 734 | Fabrica Interna | Mantenimiento |  | No | 359 | Requerimiento de Servicio | FALSE | carlos.rosast@sat.gob.mx | Alto Nivel | 250 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-26 11:48 | 359
343 | Lilia Soria Pólito | 2018-10-23 17:06 | MAT-CBZ: Emisión de los diferentes formatos para pagos, de confirmación de transacciones virtuales, movimientos contables y de rectificación contable a través del MAT-Cobranza. | CZA_MAT-CBZ:Emisión diferentes formatos de pagos,confirmación transacciones virtuales,movimientos contab y rectificación contab | 99 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | COSMIC | 4026.1 | 921976.9 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4026.1 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-08 18:49 | 99
344 | Hector Perez Hernandez | 2018-10-24 11:58 | CO-Obtener líneas de captura del sistema de incorporación al Sub Servicio de Pago Referenciado (SISPR) |  | 416 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 915 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 10.45 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-08 17:45 | 416
345 | Jose Ignacio Perez Garcia | 2018-10-24 13:32 | CESO_AMPP_Crear funcionalidad actualización contenido usuario y atender observaciones UGD del app Bienvenido a México |  | 234 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 672 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 234 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 180 | 32976 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 144 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-08-22 20:37 | 234
346 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 2018-10-25 17:41 | CE-D Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas rodantes y Embarcaciones (SIITVCE) | CE-D Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas rodantes y Embarcaciones (SIITVCE) | 276 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 989 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 3967.5 | 817701.75 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3570.75 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-02 17:59 | 276
347 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-10-25 18:55 | MATCE-MATCE-PITA _Actualizar las validaciones en DODA y PITA |  | 350 | Ingrid Bernal Campuzano | 931 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 2555 | 526585.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2299.5 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2018-11-01 10:31 | 350
348 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 2018-10-25 19:17 | CESO_Sistema de solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior. | CESO_Sistema de solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior. | 256 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 990 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 8213.75 | 1880948.75 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8213.75 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-18 11:23 | 256
349 | Josefina Aguilar Onofre | 2018-10-26 18:32 | SIC_SIPRE_Ajustes de Estructura en los Grupos de Atención. |  | 162 | Sergio Campoamor Roldan | 439 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1825.91 | 418133.39 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1643.32 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-27 16:26 | 162
350 | Lilia Soria Pólito | 2018-10-29 14:20 | MAT-CBZ: Pre-registro de resoluciones determinantes en el MAT-Cobranza | CZA_MAT-CBZ: Pre-registro de resoluciones determinantes en el MAT-Cobranza | 100 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No | 100-1 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 3664.36 | 839138.44 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3297.92 |  | Estimación Cancelada | 2020-02-19 12:50 | 100
353 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2018-10-30 18:58 | DYP__IPP_ Declaraciones Provisionales_ Actualizar el Vector de Bonos de Carbono (DWH) |  | 336 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 105 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 912 | 208848 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 729.6 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-19 12:57 | 336
354 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2018-10-30 19:00 | DyP_IPP_Declaraciones Provisionales_Crear el formulario para el pago provisional de residentes en el extranjero que operen mediante empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue (Shelter) |  | 334 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 478 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 334 | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 646 | 118347.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 516.8 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-19 13:10 | 334
355 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2018-10-30 20:00 | DyP_DD_FATCA-CRS _Actualización de CRS | DyP_DD_FATCA-CRS _Actualización de CRS | 271 | Ingrid Bernal Campuzano | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 5705.7 | 1306605.3 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5705.7 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:18 | 271
356 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-11-01 10:38 | MATCE-MATCE-PITA _Actualizar las validaciones en DODA y PITA |  | 350 | Ingrid Bernal Campuzano | 931 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 2555 | 526585.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2299.5 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-27 13:33 | 350
357 | Hector Perez Hernandez | 2018-11-06 12:46 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 42 y 47 |  | 411 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 34 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 32 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-21 16:39 | 411
358 | Hector Perez Hernandez | 2018-11-06 18:33 | REPORTES ESTADISTICOS DE NOTIFICACION Y VERIFICACION_ |  | 419 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 34.2 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-21 16:43 | 419
359 | Carlos Moreno Garcia | 2018-11-07 12:48 | SAAPA TM: Creación del repositorio para la recepción de información marítima desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada. | SAAPA TM:Creación repositorio para recepción información marítima desde VUCEM análisis riesgo información anticipada | 357 | Homero Angel Garcia Merino | 997 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1026 | 187963 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 821 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:20 | 357
360 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-11-07 13:22 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo marcas de Tabacos Labrados empresas BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO, S.A. DE C.V. y de PHILIP MORRIS MÉXICO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. |  | 433 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 332 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 24 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-08 12:09 | 433
361 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-11-08 12:01 | RC_CONTABILIDAD NEPE_Desarrollar en el Sistema de Contabilidad Central un Módulo de Captura para volantes. |  | 153 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 1333.8 | 244352.16 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1067.04 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-08 17:01 | 153
362 | Hector Perez Hernandez | 2018-11-09 12:56 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 49 y 64. |  | 432 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 34 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 32 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-21 16:47 | 432
363 | Hector Perez Hernandez | 2018-11-09 12:57 | SAC_MAT BUZÓN_Carga de Registros de las declaraciones R-100 Retorno de capitales |  | 440 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 30.88 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-21 16:50 | 440
364 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-11-09 14:27 | MATCE-MATCE PITA_Encriptación de CIEC y contraseña |  | 369 | Ingrid Bernal Campuzano | 931 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 369 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 852.8 | 156232.96 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 682.24 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-20 15:36 | 369
365 | Jose Luis Quezada Mondragon | 43413.6033 | MATCE_MATCE DODA-QR_Incorporar Tránsitos |  | 429 | Ingrid Bernal Campuzano | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 429 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 2132 | 439405.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1918.8 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-27 17:45 | 429
366 | Alejandro Dominguez Subias | 2018-11-09 17:07 | MAT-NyV: Notificación Electrónica para Otros Organismos de Gobierno. | MAT-NyV: Notificación Electrónica para Otros Organismos de Gobierno. | 238 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 3803.8 | 783963.18 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3423.42 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-05 20:55 | 238
367 | Graciela Hernandez Cortes | 43413.7196 | MATCE_MATCE-SA_Incorporar Tránsitos | MATCE_MATCE-SA_Incorporar Tránsitos | 430 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 720 | 131904 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 576 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-11-21 10:59 | 430
368 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2018-11-12 13:11 | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos (DWH) |  | 354 | Ignacio Trujillo Hernandez | 481 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 950 | 217550 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 760 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-21 16:35 | 354
369 | Araceli Gandara Bautista | 2018-11-12 14:19 | MAT-IDC-RFC- Generación de regla de negocio para avisos de cambio de domicilio de contribuyentes suspendidos. | MAT-IDC-RFC- Generación de regla de negocio para avisos de cambio de domicilio de contribuyentes suspendidos. | 323 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 323 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 754.84 | 138286.688 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 603.872 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-03-24 13:59 | #N/A
372 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2018-11-14 19:45 | RyS-AGS-FSCM: Actualización de los resguardos de Bienes Muebles y Firmado Electrónico. |  | 408 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 4011.09 | 918539.61 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4011.09 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-22 15:36 | 408
373 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 43419.6857 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo de una marca de Tabacos Labrados empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO, S.A. DE C.V. |  | 401 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 332 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 24 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-22 10:50 | 401
374 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-11-15 19:37 | DYC_MAT-DyC_Crear casos de compensación | DYC_MAT-DyC_Crear casos de compensación | 50 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 50 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 13140.4 | 3009151.6 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 13140.4 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-03 17:06 | 50
375 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-11-16 17:02 | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Generar archivo con la Recaudación del efectivo de las Aduanas por Banco, para su Transmisión a la TESOFE. |  | 180 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 200 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-11-28 15:21 | 180
376 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-11-20 11:20 | NyV-MAT BUZÓN: Incorporar los apartados de Asesoría, Queja o reclamación y Representación legal a la opción “Servicios PRODECON” del menú principal de buzón tributario |  | 105 | Sergio Campoamor Roldán | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | MDSW300020 | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 56.94 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-06 12:33 | 105
377 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-11-20 17:01 | DyP_LDA_NEPE_ Generar estructuras históricas de transacciones, para almacenar la información de Pagos y Declaraciones Informativas que se recibirán durante el ejercicio 2019. |  | 445 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 105 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 1064 | 194924.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 851.2 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-12 12:52 | 445
378 | Graciela Hernandez Cortes | 2018-11-21 16:58 | MATCE_MATCE-SA_Incorporar Tránsitos | MATCE_MATCE-SA_Incorporar Tránsitos | 430 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 872.97 | 159928.104 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 698.376 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-20 14:56 | 430
379 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2018-11-21 17:58 | DyP_IPP_Declaraciones Provisionales_Crear el formulario para el pago provisional de residentes en el extranjero que operen mediante empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue (Shelter) |  | 334 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 478 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 665 | 121828 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 532 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-10 11:15 | 334
380 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-11-21 20:10 | FISC: DICTAMENES.NET Modificar los módulos de SIPRED para el ejercicio 2018 |  | 262 | Sergio Campoamor Roldan | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1679.6 | 346165.56 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1511.64 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-18 07:07 | 262
382 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-11-23 11:26 | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con los módulos de Juicios de Nulidad y Lesividad | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con los módulos de Juicios de Nulidad y Lesividad | 436 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 1008 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 16790.3 | 3844978.7 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 16790.3 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-08-13 12:22 | 436
383 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-11-23 11:41 | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con el módulo de Recursos Administrativos | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con el módulo Recursos Administrativos | 437 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 1019 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 11680.25 | 3492394.75 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 11680.25 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-08-13 12:22 | 437
384 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2018-11-23 16:29 | DYC_MAT-DyC_Módulo gestión de pago |  | 168 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 11609 | 2658461 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 11609 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-23 17:15 | 168
385 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2018-11-26 09:22 | CZA_MAT_CBZ_ Actualización en MAT-Cobranza de información proveniente de control de obligaciones |  | 398 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Otro (Establecido por el SAT) | 290.96 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-29 11:12 | 398
387 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2018-11-26 16:37 | MAT-CBZ: Pre-registro de resoluciones determinantes en el MAT-Cobranza | CZA_MAT-CBZ: Pre-registro de resoluciones determinantes en el MAT-Cobranza | 100 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No | 100-1 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 3787.86 | 780677.95 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3409.07 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-27 11:39 | 100
388 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2018-11-26 17:02 | CO-SIVART 107 Incursión de Nuevo segmento. |  | 399 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 588 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | Sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 211.1 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-10 15:44 | 399
389 | Huberto Gonzalez Chavez | 43431.5626 | CO_32D_Reinicio del folio consecutivo del Reporte de Opinión de cumplimiento. |  | 319 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 617.5 | 113126 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 494 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-14 15:53 | 319
391 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-11-27 18:05 | SJUR: Mejoras en los procesos relacionado al módulo de Generalidades y Mantenimiento |  | 438 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 1016 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 15330 | 3510570 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 15330 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-01-11 16:29 | #N/A
393 | Araceli Gandara Bautista | 2018-11-28 11:26 | MAT-IDC– RFC : Reformas Fiscales 2019 |  | 450 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | POL 450 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 701.96 | 128599.072 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 561.568 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-14 11:32 | 450
394 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-11-28 17:05 | FIS_SECREFI_Mejoras al aplicativo SECREFI AV |  | 407 | Sergio Campoamor Roldan | 809 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 391.4 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-30 18:35 | 407
395 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-11-28 17:48 | FIS_SECREFI_Mejoras al aplicativo de SECREFI |  | 393 | Sergio Campoamor Roldan | 809 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 1580.8 | 325802.88 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1422.72 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-21 14:33 | 393
396 | Carlos Moreno Garcia | 2018-11-28 18:10 | Repositorio Tráfico Ferroviario: Crear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada. | Crear repositorio para recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo información anticipada | 360 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 997 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 933 | 170907 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 746 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-18 15:49 | 360
397 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2018-11-29 11:07 | TI_ENC_SAT_ Encuesta de evaluación Corrupción y Riesgo. |  | 392 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 725 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No | 392 | Requerimiento de Servicio | FALSE | carlos.rosast@sat.gob.mx | Alto Nivel | 211 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-27 15:53 | 392
398 | Carlos Moreno Garcia | 2018-11-29 13:39 | CED_SAAPA_TA_Incorporación al repositorio de información ACPED - para la transmisión electrónica del Manifiesto de Carga, Guías o demás documentos de transporte Aéreo provenientes de la Ventanilla Digital | CE_Tráfico Aéreo: Crear un repositorio para la recepción de información aérea proveniente de la Ventanilla Digital (VUCEM) para análisis de riesgo de información anticipada. | 391 | Homero Angel Garcia Merino | 997 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1605.5 | 330893.55 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1444.95 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-07-31 11:19 | #N/A
400 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2018-11-29 20:22 | DyP_DD_FATCA-CRS _Actualización de CRS | DyP_DD_FATCA-CRS _Actualización de CRS | 271 | Ingrid Bernal Campuzano | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-08-13 12:18 | 271
404 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2018-11-30 14:35 | DYP_PPI_Declaraciones Provisionales_Mejoras a Mi Contabilidad PF y PM. Cambio de Etiquetas en Formularios JS de Provisionales. |  | 441 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 1166.09 | 213627.69 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 932.87 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-04-29 16:15 | #N/A
405 | Hector Perez Hernandez | 2018-11-30 17:18 | REPORTES ESTADISTICOS DE NOTIFICACION Y VERIFICACION_NOVIEMBRE |  | 456 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 34.2 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-11 10:52 | 456
406 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-11-30 17:44 | SAC_MAT Buzon: Delegación de Trámites - Terceros Autorizados |  | 288 | Sergio Campoamor Roldan | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | DSW200276 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 133 | 24340 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 106 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-04 12:57 | 288
408 | Hector Perez Hernandez | 2018-12-04 10:03 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC’s 07 y 68. |  | 460 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 34 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 32 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-11 10:51 | 460
409 | Josefina Aguilar Onofre | 2018-12-04 10:32 | SIC_SIPRE_Reportes del sistema Procedimientos de Evaluación | SIC_SIPRE_Reportes del sistema Procedimientos de Evaluación | 368 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 439 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 3166.65 | 652645.42 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2849.98 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-19 13:54 | 368
410 | Hector Perez Hernandez | 2018-12-04 10:58 | MAT-NYV: Dar de alta los días inhábiles del 2° periodo vacacional 2018 |  | 463 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 32 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-11 10:56 | 463
411 | Hector Perez Hernandez | 2018-12-04 11:00 | MAT-PORTAL EMPLEADO: Cambio de logos en el portal empleado. | MAT-PORTAL EMPLEADO: Cambio de logos en el portal empleado. | 462 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 686 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 49.92 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-10-09 14:00 | #N/A
412 | Araceli Gandara Bautista | 2018-12-04 11:54 | FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda. | FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda. | 237 | Ignacio Trujillo Hernandez | 642 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 237 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 5571.43 | 1275857.47 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5571.43 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-12-20 10:10 | #N/A
413 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-12-04 12:25 | MATCE-PR_FMP CE Mejoras en los aplicativos vinculados al depósito referenciado de comercio exterior. |  | 241 | Ingrid Bernal Campuzano | 930 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 10810 | 2475490 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 10810 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-26 11:44 | 241
414 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2018-12-04 19:14 | RyS-AGS-FSCM: Actualización de los resguardos de Bienes Muebles y Firmado Electrónico. |  | 408 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com |  | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-12-31 15:40 | 408
415 | Hector Perez Hernandez | 2018-12-05 17:35 | SAC_MAT BUZÓN Cambio de Logotipos en el nuevo portal y en Buzón Tributario |  | 459 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 9.03 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2018-12-10 17:47 | 459
416 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-12-07 17:58 | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualizar la validación del RFC, con el acceso al RFC Ampliado. |  | 397 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 839.78 | 192309.62 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 671.82 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-31 10:25 | 397
417 | Hector Perez Hernandez | 2018-12-10 18:26 | SAC_MAT BUZÓN Cambio de Logotipos en el nuevo portal y en Buzón Tributario |  | 459 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 49.4 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-18 11:03 | 459
418 | Hector Perez Hernandez | 43445.528 | NV LOCAL ALR Actualización del catálogo de firmas electrónicas para la ADSC 14 |  | 467 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 34 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 32 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-14 15:56 | 467
419 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2018-12-11 12:43 | DyP_IPP_PPS_ Actualizar Mis Cuentas en sus funcionalidades, que resulten aplicables para el ejercicio 2019 |  | 461 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 960.96 | 176047.87 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 768.76 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-20 17:23 | 461
420 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-12-11 17:17 | MATCE-MATCE-PITA _Actualizar las validaciones en DODA y PITA |  | 350 | Ingrid Bernal Campuzano | 931 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 2903.24 | 598358.68 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2612.92 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-27 14:15 | 350
421 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-12-12 16:00 | FISC: DICTAMENES.NET Modificar los módulos de SIPRED para el ejercicio 2018 |  | 262 | Sergio Campoamor Roldan | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 262 | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 321.1 | 66178.71 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 288.99 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2018-12-20 14:29 | 262
422 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-12-12 20:08 | DyP_LDA_NEPE_ Generar estructuras históricas de transacciones, para almacenar la información de Pagos y Declaraciones Informativas que se recibirán durante el ejercicio 2019. |  | 445 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 105 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 1284 | 235228.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1027.2 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-15 17:14 | 445
423 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-12-12 20:21 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de los Catálogos Contables del Sistema de Contabilidad Central Nepe y Solución Integral, para el Ejercicio Fiscal 2019. Parte 1. |  | 471 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 282 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-20 09:32 | 471
424 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2018-12-14 15:52 | CESO- REINGENIERÍA DE LA SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA,SICA, FASE II | CESO- REINGENIERÍA DE LA SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA,SICA, FASE II | 250 | Ingrid Bernal Campuzano | 978 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 250 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 240 | 54960 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 240 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-05 11:32 | 250
425 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2018-12-14 18:23 | MAT-CBZ: Registro, control y seguimiento automático de convenios de pago en el MAT.Cobranza. |  | 101 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | COSMIC | 19636.5 | 4496758.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 19636.5 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-03-26 14:20 | 101
426 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2018-12-14 18:54 | CZA_MAT-CBZ_Registro de gastos como ICEP, eliminación de resoluciones en tránsito, inhibición de la opción de eliminar y agregar conceptos e historial de traslados. |  | 320 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2018-12-17 18:57 | 320
427 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2018-12-14 19:30 | DYP_CUN-WEB_Ajustes a funcionalidades a la Consulta de Declaraciones y Pagos Web derivado de la revisión realizada por la Administración General de Evaluación. |  | 396 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 12 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 997 | 182650.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 797.6 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-31 11:29 | 396
428 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2018-12-17 17:23 | SJUR-CAL: Deshabilitar modalidades dentro del aplicativo Consultas y Autorizaciones en Línea |  | 466 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 663 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 282 | 0 |  | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-15 16:42 | 466
429 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2018-12-18 10:14 | DYP_IPP_Formulario JS_Actualización de Tarifas ISR 2018 – 2019 en DyP |  | 482 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 238.72 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-21 17:54 | 482
430 | Hector Perez Hernandez | 2018-12-18 11:16 | REPORTES ESTADISTICOS DE NOTIFICACION Y VERIFICACION_DICIEMBRE |  | 470 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 34.2 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-27 13:30 | 470
431 | Hector Perez Hernandez | 2018-12-18 11:17 | MAT_NYV Actualización de formatos de notificación electrónica 2019 (acuse, constancia) |  | 485 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 47.5 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-27 13:42 | 485
432 | Huberto Gonzalez Chavez | 2018-12-18 12:04 | CO_32D_Reinicio del folio consecutivo del Reporte de Opinión de cumplimiento. |  | 319 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 684.68 | 125432.46 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 547.74 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-23 16:29 | 319
434 | Hector Perez Hernandez | 2018-12-18 14:06 | RFC_ampliado Actualizar los Nombres y apellidos en la base de datos CURP del MAT - RFC. |  | 472 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 26.6 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-21 19:01 | 472
435 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2018-12-18 18:47 | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos (DWH) |  | 354 | Ignacio Trujillo Hernandez | 481 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 1309.1 | 239827.12 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1047.28 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-11 17:54 | 354
436 | Alejandro Dominguez Subias | 2018-12-19 15:17 | CO-MATCO_ Consideración de documentos obligaciones DIOT para Requerimiento acumulado y Requerimiento multa | CO-MATCO_ Consideración de documentos obligaciones DIOT para Requerimiento acumulado y Requerimiento multa | 258 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 698 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 2960 | 610056 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2664 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-12 16:07 | 258
438 | Hector Perez Hernandez | 2018-12-19 16:48 | SaC - SAIMYP - Reinicio de secuencias en solicitudes de Marbetes y Precintos. |  | 478 | Ignacio Trujillo Hernandez | 685 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 24 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2018-12-28 16:13 | 478
440 | Jesus Guerrero Mendoza | 2018-12-20 11:08 | LCO: Incorporar el nuevo estatus de obligación de contribuyente fronterizo |  | 480 | Ignacio Trujillo Hernandez | 505 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1026 | 187963.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 820.8 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-14 16:33 | 480
441 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2018-12-20 13:02 | SaC_Nómina RIF_ Actualizar aplicativo para la generación de recibo de nómina. |  | 487 | Ignacio Trujillo Hernandez | 733 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | Sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 800.62 | 146673.58 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 640.49 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-05 11:07 | 487
443 | Raúl Quiroz Sosa | 2018-12-20 18:02 | FISC: DICTAMENES.NET Modificar los módulos de SIPRED para el ejercicio 2018 |  | 262 | Sergio Campoamor Roldan | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 262 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 321.1 | 66178.71 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 288.9 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-04 18:12 | 262
445 | Hector Perez Hernandez | 43458.5565 | RFC Ampliado PI alta y baja de empleados en los grupos de atención. |  | 413 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 48 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-08 16:14 | 413
446 | Araceli Gandara Bautista | 2018-12-24 13:48 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar reglas para evitar tributación en Flujo Efectivo y Régimen de Incorporación Fiscal |  | 491 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 491 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 3110 | 641033 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2799 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-07 10:20 | 491
447 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-12-26 10:19 | DyP_IPP_Actualizar la DIOT para reportar operaciones donde se aplicó la disminución del 50 por ciento en el IVA |  | 486 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 335 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 1438 | 263441.6 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 1150.4 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-08 14:50 | 486
449 | Hector Perez Hernandez | 2018-12-26 13:18 | FIS_SUII Generar y actualizar calendarios |  | 489 | Sergio Campoamor Roldan | 2 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 23.75 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-25 12:21 | 489
450 | Hector Perez Hernandez | 2018-12-26 13:22 | MAT-IDC-RFC_Ampliado: Incorporar registros de contribuyentes suspendidos de producción a ambiente no productivos |  | 490 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 23.9 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-07-19 13:35 | #N/A
451 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-12-26 14:18 | MATCE_MATCE DODA QR_Consulta |  | 417 | Ingrid Bernal Campuzano | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 2197.82 | 452970.702 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1978.038 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-08 11:09 | 417
452 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-12-27 16:26 | MATCE-PR_Implementar un servicio en el que se pueda consumir información de pago de documentos de comercio exterior |  | 211 | Ingrid Bernal Campuzano | 947 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 1325 | 242740 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1060 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-27 14:08 | 211
453 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-12-27 16:27 | MATCE-MATCE PITA_Encriptación de CIEC y contraseña |  | 369 | Ingrid Bernal Campuzano | 931 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 2846 | 586602 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2562 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-29 18:46 | 369
454 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-12-27 16:28 | MATCE_MATCE DODA-QR_Incorporar Tránsitos |  | 429 | Ingrid Bernal Campuzano | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 2132 | 439405.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1918.8 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-06 16:38 | 429
455 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2018-12-27 16:28 | MATCE_MATCE-SA_Incorporar Tránsitos | MATCE_MATCE-SA_Incorporar Tránsitos | 430 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 1386.5 | 254006.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1109.2 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-11 11:57 | 430
458 | Hector Perez Hernandez | 2018-12-27 20:24 | SAC_SAIMYP_Incremento de pago de derechos de SAIMYP para 2019 |  | 483 | Ignacio Trujillo Hernandez | 685 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 22 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-02 12:59 | 483
459 | Alfredo Ramirez Garcia | 2018-12-28 17:10 | SAC_KIOSKO_Actualización del Kiosko de Salas de Internet. |  | 378 | Ignacio Trujillo Hernandez | 959 | Fábrica Interna | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | alfredo.ramirezg@sat.gob.mx |  | 40 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-26 10:38 | 378
460 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2018-12-28 18:06 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de los Catálogos Contables del Sistema de Contabilidad Central NEPE y Solución Integral, para el Ejercicio Fiscal 2019. 2a Parte |  | 499 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 282 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-23 16:19 | 499
461 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2018-12-31 12:07 | CZA_MAT-CBZ: Actualización de Web Service de la HC de MAT.Cobranza para saldos con corte previos al de la fecha de la solicitud. |  | 446 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 686.12 | 125697.18 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 548.89 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-12 17:59 | 446
462 | Hector Perez Hernandez | 2018-12-31 12:58 | MAT_RFC: Actualización del catálogo de CRH |  | 502 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 13 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-03 09:07 | 502
463 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2019-01-02 12:59 | DyP_DD_FATCA_ Actualización de Reportes al DWH |  | 405 | Sergio Campoamor Roldan | 1028 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1168.5 | 214066.91 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 934.79 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-01-17 19:09 | 405
464 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-01-03 09:50 | DyP_IPP_MULTI-IEPS_Actualizar Catálogo marcas de Tabacos Labrados empresas PHILIP MORRIS MÉXICO, US TOBACCO DE MÉXICO y BRAXICO MANUFACTURING. |  | 503 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 332 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 24 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-08 14:46 | 503
465 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-01-03 19:04 | CED_VAD_Actualizar e incorporar información de la mercancía y gafete único. |  | 493 | Ingrid Bernal Campuzano | 615 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 395.2 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-18 10:57 | 493
469 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-01-08 17:57 | DyP_IPP_Actualizar la DIOT para reportar operaciones donde se aplicó la disminución del 50 por ciento en el IVA |  | 486 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 335 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 1730 | 356553 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1557 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-05 10:52 | 486
470 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-01-08 18:56 | DyP_IPP_Actualizar formulario de pago provisional de la RFN con autorización de estímulo ISR e IVA y actualizar el formulario de IVA el acreditamiento del estímulo |  | 477 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 1881 | 387674 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1693 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-15 16:27 | 477
471 | Hector Perez Hernandez | 2019-01-10 17:23 | Actualización de Información (FEB) |  | 514 | Ingrid Bernal Campuzano | 942 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 11.02 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-25 12:38 | 514
472 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-01-10 17:32 | MAT NyV Notificación Electrónica Módulo Diligenciación Agregar funcionalidad para seguimiento |  | 291 | Sergio Campoamor Roldan | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | MDSW300079 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com |  | 68 | 12457.6 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 54.4 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-01-17 09:10 | 291
473 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-01-10 18:40 | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento al proceso relacionado con el módulo de Amparo vs Actos | SJUR:Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento al proceso relacionado con el módulo de Amparo vs Actos | 435 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 1015 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 7305.5 | 1672959.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 7305.5 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:22 | 435
474 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-01-10 18:43 | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | 23 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 2235 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 26206.47 | 6001281.63 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 26206.47 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:09 | 23
475 | Juan Rivas Cruz | 2019-01-11 14:18 | CE-D Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas rodantes y Embarcaciones (SIITVCE) | CE-D Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas rodantes y Embarcaciones (SIITVCE) | 276 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 989 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 276 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com |  | 208 | 42868.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 187.2 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-08 11:22 | 276
476 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-01-14 12:46 | SJUR: Mejoras en los procesos relacionado al módulo de Generalidades y Mantenimiento |  | 438 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 1016 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 15330 | 3510570 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 15330 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-03-18 11:57 | #N/A
477 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-01-14 12:54 | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con el módulo de Recursos Administrativos | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con el módulo Recursos Administrativos | 437 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 1019 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 3187.09 | 656859.02 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2868.38 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:22 | 437
478 | Araceli Gandara Bautista | 2019-01-15 17:17 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Actualizar reglas para evitar tributación en Flujo Efectivo y Régimen de Incorporación Fiscal |  | 491 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 491 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | COSMIC | 3021.07 | 622642.52 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2718.96 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-14 10:26 | 491
479 | Jesus Guerrero Mendoza | 2019-01-15 17:27 | LCO: Incorporar el nuevo estatus de obligación de contribuyente fronterizo |  | 480 | Ignacio Trujillo Hernandez | 505 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 1175.34 | 215321.83 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 940.27 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-16 13:05 | 480
480 | Hector Perez Hernandez | 2019-01-17 09:17 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 432 |  | 517 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com |  | 28.03 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-21 11:12 | 517
481 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-01-17 13:59 | FIS_SECREFI_Mejoras al aplicativo SECREFI AV |  | 407 | Sergio Campoamor Roldan | 809 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 395.2 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-30 18:45 | 407
482 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-01-18 11:04 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de los Catálogos Contables del Sistema de Contabilidad Central Nepe y Solución Integral, para el Ejercicio Fiscal 2019. 3a Parte. |  | 518 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 288 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-22 16:04 | 518
483 | Hector Perez Hernandez | 2019-01-18 13:42 | DYC_MAT-DyC_Actualizacion de leyenda en plantillas |  | 519 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 11 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-28 15:35 | 519
484 | Hector Perez Hernandez | 2019-01-18 14:26 | AGS-FSCM: Timbrado en nómina de los pagos de Anticipos de Viáticos percibidos. |  | 253 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com |  | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Inicia Solicitud Estimación | 2019-04-08 16:30 | 253
485 | Juan Rivas Cruz | 43483.7168 | CE SO: Mecanismo para compartir información del COMALEP | CE SO: Mecanismo para compartir información del COMALEP | 343 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 819 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 2660 | 548226 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2394 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-10 18:47 | 343
486 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-01-21 11:57 | DyP_IPP_PPS_ Ajustar Mis Cuentas en las declaraciones de RIF y Arrendamiento en los formularios del IVA, para región fronteriza norte |  | 510 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 1505.76 | 310337.13 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1355.18 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-31 12:35 | 510
487 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2019-01-21 14:22 | Sistema de Captura de Declaración por Excedente de Dinero | Sistema de Captura de Declaración por Excedente de Dinero | 509 | Ingrid Bernal Campuzano | 1027 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 509 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 6080 | 1392320 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6080 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-22 10:24 | 509
490 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-01-21 17:22 | CZA_MAT-CBZ: Traslado de adeudos activos y en baja de 12 ADR con motivo de la reestructuración del SAT. |  | 492 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Otro (Establecido por el SAT) | 406.96 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-05 10:27 | 492
491 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-01-22 09:50 | DYC_MAT-DyC_Evaluación situación actual Embajadas | DYC_MAT-DyC_Evaluación situación actual Embajadas | 355 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 355 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 4412.22 | 1010398.38 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4412.22 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-25 17:04 | 355
492 | Hector Perez Hernandez | 2019-01-22 16:05 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 433 |  | 521 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 23.75 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-01-31 10:04 | 521
493 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2019-01-23 12:28 | DyP_DD_FATCA_ Actualización de Reportes al DWH |  | 405 | Sergio Campoamor Roldan | 1028 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1710 | 352431 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1539 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-20 12:29 | 405
495 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-01-23 17:24 | AGAFF Sistema Validador de Reportes, Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | AGAFF Sistema Validador de Reportes, Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | 516 | Ingrid Bernal Campuzano | 1026 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 3095.98 | 638081.478 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2786.382 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-16 13:16 | 516
496 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-01-23 18:05 | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con los módulos de Juicios de Nulidad y Lesividad | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con los módulos de Juicios de Nulidad y Lesividad | 436 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 1008 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 3181.36 | 728531.44 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3181.36 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:22 | 436
497 | Hector Perez Hernandez | 2019-01-24 11:07 | FEB Actualización de órdenes |  | 530 | Ingrid Bernal Campuzano | 942 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 11.4 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-11 17:21 | 530
498 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-01-24 15:02 | MAT-NYV: Modificación en los módulos de Consulta y exportación de resultados, notificación personal y roles. |  | 526 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 815.1 | 149326.32 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 652.08 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-13 13:48 | 526
499 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-01-25 18:20 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA |  | 523 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 622.78 | 114090.09 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 498.21 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-07 18:08 | 523
500 | Hector Perez Hernandez | 2019-01-28 11:58 | FIR_SIREFE_Actualización de año del catálogo de determinantes 2018 por 2019 |  | 522 | Ignacio Trujillo Hernandez | 642 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 27 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 | 1 | Estimación Aprobada | 2019-11-15 12:24 | 522
501 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-01-28 14:29 | SAC_MAT BUZÓN: Actualización de Acuses para Terceros Autorizados |  | 533 | Ignacio Trujillo Hernandez | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 77.9 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-08 11:26 | 533
502 | Araceli Gandara Bautista | 2019-01-28 17:25 | MAT – RFC Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna. |  | 528 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 38 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-06 17:25 | 528
503 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-01-28 18:14 | CO-SIVART 107 Incursión de Nuevo segmento. |  | 399 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 588 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | Sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 266.74 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-02-14 10:57 | 399
506 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-01-28 19:07 | MAT_CBZ-SubastaSAT-Modificación a los Documentos con motivo de reforma a la Ley del SAT Dic 2018. |  | 481 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 787 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 641.25 | 117477 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 513 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-12 14:02 | 481
507 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-01-28 19:38 | CZA_MAT-CBZ_Registro de gastos como ICEP, eliminación de resoluciones en tránsito, inhibición de la opción de eliminar y agregar conceptos e historial de traslados. |  | 320 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 320 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | COSMIC | 1556.1 | 285077.52 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1244.88 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-27 11:30 | 320
508 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-01-28 19:46 | CZA_MAT-CBZ:Continuidad con la Fase1 y Fase2 para el registro, control y seguimiento automático de convenios de pago en el MAT-Cobranza. |  | 236 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 236 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 9639.97 | 2207553.13 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 9639.97 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-08 18:32 | 236
509 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-01-28 19:50 | CZA_MAT-CBZ_Incluir criterios de validación en MAT-Cobranza para eliminar lotes de multas de control de obligaciones. | CZA_MAT-CBZ_Incluir criterios de validación en MAT-Cobranza para eliminar lotes de multas de control de obligaciones. | 428 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 836.95 | 153320.08 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 669.52 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-12 17:29 | 428
510 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2019-01-29 20:15 | AGRS-AGS-HRMS: Mantenimiento al Módulo Gestión de solicitudes de eventos del SAT | AGRS-AGS-HRMS: Mantenimiento al Módulo Gestión de solicitudes de eventos del SAT | 443 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 1984 | 408995.15 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1786 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-10 17:22 | 443
511 | Hector Perez Hernandez | 2019-01-30 12:56 | MAT-AMPARADOS |  | 512 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 10.45 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-05 21:10 | 512
512 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-01-30 16:07 | DyC_ MAT-SAD_ Actualización de la Torre de Control SAD-Ejercicio 2018 |  | 351 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 351 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 13535.6 | 3099652.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 13535.6 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-26 16:56 | 351
513 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-01-30 17:35 | FIS:FEB- Reasignar Ordenes | FIS:FEB- Reasignar Ordenes | 520 | Ingrid Bernal Campuzano | 942 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Modelos de Riesgo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 110.2 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) |  |  | Estimación Aprobada | 2019-03-06 13:41 | 520
514 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-01-31 13:20 | FIS_FEB_Incorporación de la AGGC al Sistema de Fiscalización Electrónica Básica | FIS_FEB_Incorporación de la AGGC al Sistema de Fiscalización Electrónica Básica | 114 | Ingrid Bernal Campuzano | 942 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 114 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 790.4 | 144801.28 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 632.32 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-02-28 19:48 | 114
515 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-01-31 14:12 | DyP_DD_CBC- Recepción y envío de la Declaración Informativa Country-by-Country |  | 34 | Sergio Campoamor Roldán | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 7014.8 | 1606389.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 7014.8 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-26 19:11 | 34
516 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-01-31 14:17 | DyP_DD_FACTA-CRS_generación de un cliente para la preparación de certificados |  | 68 | Ingrid Bernal Campuzano | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 1111.5 | 203626.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 889.2 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-25 14:00 | 68
517 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-01-31 14:20 | DyP_DD_FACTA-CRS_Cambio y generación de reglas de negocio |  | 83 | Sergio Campoamor Roldán | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 296.01 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-24 18:36 | 83
518 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-02-01 09:23 | DYP_CUN-WEB_Ajustes a funcionalidades a la Consulta de Declaraciones y Pagos Web derivado de la revisión realizada por la Administración General de Evaluación. |  | 396 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 12 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 1185.03 | 217096.58 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 948.02 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-02 12:53 | 396
519 | Araceli Gandara Bautista | 2019-02-01 18:09 | SAC_SI-SAC_Respuesta automática Decreto Región Fronteriza. |  | 540 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2021 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 292 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-06 11:40 | 540
520 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-02-05 10:14 | MAT-CO Actualización de criterios para administración y emisión de multas. | MAT-CO Actualización de criterios para administración y emisión de multas. | 240 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 698 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 2815.8 | 580336.38 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2534.22 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-14 17:26 | 240
521 | Hector Perez Hernandez | 2019-02-05 14:17 | SAC_CRM: Actualización de catálogos. |  | 538 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2021 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 38 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-15 18:39 | 538
522 | Hector Perez Hernandez | 2019-02-05 17:44 | MAT NYV REPORTES ESTADISTICOS DE NOTIFICACION Y VERIFICACION_ENERO 2019 |  | 544 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 34.2 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-11 17:34 | 544
523 | Hector Perez Hernandez | 2019-02-06 08:37 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 435 |  | 547 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 11.4 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-11 17:23 | 547
524 | Araceli Gandara Bautista | 2019-02-06 10:27 | MAT-IDC – RFC Ampliado: Asignar características fiscales a los prestadores de servicios de transportes terrestres de pasajeros y entrega de alimentos preparados. |  | 494 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 494 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 2727 | 561967 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2454 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-28 10:49 | 494
525 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-02-06 18:17 | DyP_IPP_DIOT_Crear la DIOT con la información que presenten los contribuyentes a través de Mi Contabilidad | DyP_IPP_DIOT_Crear la DIOT con la información que presenten los contribuyentes a través de Mi Contabilidad | 209 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 636 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 5771.25 | 1321616.25 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5771.25 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:15 | 209
526 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2019-02-06 18:31 | CESO – REINGENIERIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA (SICA) |  | 30 | Ingrid Bernal Campuzano | 2075.1 | Fábrica Interna - ACSMC | Proyecto |  | Sí | 30 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 6468.55 | 1481297.95 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6468.55 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-10 10:28 | 30
527 | Araceli Gandara Bautista | 2019-02-07 11:22 | SAC_SICODTAB_Mejoras a la app Verificador SAT | SAC_SICODTAB_Mejoras a la app Verificador SAT | 254 | Ignacio Trujillo Hernandez | 805 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 254 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | COSMIC | 2743.65 | 565465.12 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2469.28 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-06-16 16:46 | 254
528 | Hector Perez Hernandez | 2019-02-08 08:55 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 437 |  | 550 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 11.4 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-14 11:36 | 550
529 | Hector Perez Hernandez | 2019-02-08 11:27 | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información de Mis Cuentas 2019 |  | 506 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1000 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 2451 | 505151.1 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2205.9 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-14 16:30 | 506
530 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-02-08 17:45 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de Catálogos Contables del Sistema de Contabilidad Central -UBER |  | 551 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 363 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-19 12:01 | 551
531 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-02-08 17:48 | DyP IPP Actualizar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIO T) para que reporten el monto del IVA no acreditable sujeto al estímulo de la re ión fronteriza norte en el IVA. |  | 552 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 335 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 1338 | 245121.6 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1070.4 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-29 16:11 | 552
532 | Araceli Gandara Bautista | 2019-02-11 11:18 | FIR_PKI_Seguimiento de Reingeniería PKI | FIR_PKI_Seguimiento de Reingeniería PKI | 326 | Luciano Roa Rosario | 830 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 326 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Otro (Establecido por el SAT) | 17103.37 | 3916671.73 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 17103.37 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-12-20 16:35 | 326
533 | Hector Perez Hernandez | 2019-02-11 17:05 | MAT – RFC Actualizar los campos nombre, apellido paterno y materno de la base de datos CURP alterna (bloque 3). |  | 557 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 38 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-18 16:12 | 557
534 | Hector Perez Hernandez | 2019-02-12 08:56 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 439 |  | 553 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 9.5 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-18 10:56 | 553
535 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-02-12 16:51 | FISC-SUII: Modificar los aplicativos de los módulos del SUII. | FISC-SUII: Modificar los aplicativos de los módulos del SUII. | 175 | Sergio Campoamor Roldan | 2 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 8323.9 | 2488846 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8323.9 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-30 15:56 | 175
536 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-02-14 10:57 | CO-SIVART 107 Incursión de Nuevo segmento. |  | 399 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 588 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 399 | Requerimiento de Servicio | FALSE | Sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 432.76 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-14 16:40 | 399
538 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-02-14 15:16 | Atencion de las funcionalidades del DWH derivado de la actualización de los formularios de pago provisional por el decreto de estimulos fiscales a la Region Fronteriza Norte |  | 504 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 478 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1605.5 | 330893.55 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1444.95 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-08 12:02 | 504
539 | Hector Perez Hernandez | 2019-02-14 17:57 | MAT IDC-RFC Ampliado: Actualizar fecha de inicio de operaciones. |  | 546 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 49.4 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-19 17:45 | 546
540 | Patricia Ortega Vega | 2019-02-14 18:26 | DyC-INSUMOS_SAD: Actualización de procesos que generan una Emisión para MAT-SAD 2018 |  | 457 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 893 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 3903 | 804326 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3512 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-18 15:20 | 457
541 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-02-14 19:45 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA |  | 523 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 523 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 622.78 | 114090.09 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 498.21 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-26 17:54 | 523
543 | Hector Perez Hernandez | 2019-02-15 10:33 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 440 |  | 568 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 7.6 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-21 18:29 | 568
544 | Hector Perez Hernandez | 2019-02-15 10:35 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 438 |  | 569 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 8.55 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-21 18:40 | 569
545 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-02-18 14:05 | DyP_IPP_PPS_ Ajustar Mis Cuentas declaraciones RIF y Arrendamiento en formularios de IVA región fronteriza norte |  | 510 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 1803.1 | 371618.91 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1622.79 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-26 16:18 | 510
547 | Luciano Roa Rosario | 2019-02-18 16:25 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 441 |  | 560 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 4.75 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-25 10:10 | 560
548 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-02-18 18:56 | DyP IPP Actualizar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIO T) para que reporten el monto del IVA no acreditable sujeto al estímulo de la re ión fronteriza norte en el IVA. |  | 552 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 335 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 1584 | 326462.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1425.6 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-29 16:12 | 552
549 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2019-02-19 11:34 | MATCE_MATCE DODA QR_Consulta |  | 417 | Ingrid Bernal Campuzano | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 2321.8 | 478522.98 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2089.62 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-21 09:56 | 417
550 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-02-19 13:47 | DyC_ MAT-SAD_ Actualización de MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2018 |  | 366 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 366 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 13930.8 | 3190153.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 13930.8 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-26 15:32 | 366
551 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-02-19 20:55 | DyP_DD_CBC _Actualización de CBC | DyP_DD_CBC _Actualización de CBC | 356 | Sergio Campoamor Roldan | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 9067.77 | 2076519.33 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 9067 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:21 | 356
552 | Hector Perez Hernandez | 2019-02-20 16:07 | FIS_CPR'S_e.firma del servidor público en el Sistema de Contadores Públicos (Módulo autorizador) , como Pre Autorizador |  | 566 | Ingrid Bernal Campuzano | 39 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 11.4 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-21 17:18 | 566
553 | Juan Rivas Cruz | 2019-02-20 17:36 | CE-D Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas rodantes y Embarcaciones (SIITVCE) | CE-D Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas rodantes y Embarcaciones (SIITVCE) | 276 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 989 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 276 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 5606.22 | 1283824.38 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5606.22 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-08-18 09:22 | 276
556 | Hector Perez Hernandez | 2019-02-21 10:39 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 443 |  | 570 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 3.8 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-06 11:34 | 570
557 | Hector Perez Hernandez | 2019-02-21 10:39 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 442 |  | 571 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 3.8 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-02-28 10:54 | 571
558 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-02-21 18:14 | MAT-NYV: Modificación en los módulos de Consulta y exportación de resultados, notificación personal y roles. |  | 526 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1185.6 | 217201.92 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 948.48 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-15 15:11 | 526
559 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-02-21 19:00 | FIS_SUIEFI _Módulo de Cuentas: Incorporar campos y modificar funcionalidad |  | 543 | Ingrid Bernal Campuzano | 65 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 702.05 | 128615.56 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 561.64 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-19 13:46 | 543
560 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-02-21 22:00 | MAT-NEE: Actualización de catálogo Unidades Administrativas y nuevo rol de consulta |  | 554 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 769 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 247 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-03-08 12:00 | 554
561 | Jose Ignacio Perez Garcia | 2019-02-22 17:20 | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos | SAC_SAIMYP_Generación de Marbetes Electrónicos | 37 | Ignacio Trujillo Hernandez | 685.1 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | Dsw200036 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | COSMIC | 14900 | 3412100 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 14900 |  | Observación a Estimación | 2020-09-01 22:32 | 37
562 | Hector Perez Hernandez | 2019-02-25 09:00 | SAC_MAT BUZÓN_Estructuración de Scripts del Mensaje 434 |  | 576 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 3.8 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-01 10:29 | 576
564 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2019-02-27 11:50 | CESO_ SICA_ Actualizar por Transición de Pago Referenciado |  | 136 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 198 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | egalindou@syesoftware.com | Alto Nivel | 38 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-28 12:20 | 136
565 | Carlos Moreno Garcia | 2019-02-28 13:24 | SAAPA TM:Creación repositorio para recepción información marítima desde VUCEM análisis riesgo información anticipada | SAAPA TM:Creación repositorio para recepción información marítima desde VUCEM análisis riesgo información anticipada | 357 | Homero Angel Garcia Merino | 997 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 840 | 153851 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 672 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:20 | 357
566 | Araceli Gandara Bautista | 2019-02-28 14:37 | MAT-IDC – RFC Ampliado: Asignar características fiscales a los prestadores de servicios de transportes terrestres de pasajeros y entrega de alimentos preparados. |  | 494 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 494 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | COSMIC | 2544 | 524226 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2289 |  | Estimación Aprobada | 2019-05-21 10:24 | 494
567 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-02-28 18:32 | RC_Proceso contable_Reporte mensual y acumulado de la recaudación de Grandes Contribuyentes, Hidrocarburos, Resto y BD Contable del Ejercicio Fiscal 2019. |  | 567 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 485.1 | Fábrica Interna | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | francisco.aguilar@sat.gob.mx | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Gestión de Estimación | 2019-02-28 18:38 | 567
568 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-03-01 10:10 | FIS_FEB_Incorporación de la AGGC al Sistema de Fiscalización Electrónica Básica | FIS_FEB_Incorporación de la AGGC al Sistema de Fiscalización Electrónica Básica | 114 | Ingrid Bernal Campuzano | 942 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 114 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 790 | 144801 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 632 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-01 14:31 | 114
569 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-03-01 14:23 | DyP_DD_CBC _Actualización de CBC | DyP_DD_CBC _Actualización de CBC | 356 | Sergio Campoamor Roldan | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-08-13 12:21 | 356
570 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-03-04 11:50 | FISC: DICTAMENES.NET Ajustar los módulos del SIPRED para la presentación del ejercicio 2018 |  | 388 | Sergio Campoamor Roldan | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1210.3 | 221726.96 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 968.24 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-28 12:44 | 388
571 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-03-05 13:17 | SAC_MAT BUZÓN: Actualización de Acuses para Terceros Autorizados |  | 533 | Ignacio Trujillo Hernandez | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 98.8 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-05 17:07 | 533
573 | Araceli Gandara Bautista | 2019-03-06 12:54 | SAC_SI-SAC_ Actualización de imagen institucional en Acuses SaC. |  | 584 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2021 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com | Alto Nivel | 244.63 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-12 00:38 | 584
574 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-03-06 13:14 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de los Catálogos Contables del Sistema de Contabilidad Central Nepe y Solución Integral, con base al Manual de Contabilidad Gubernamental. |  | 589 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 363 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-11 18:56 | 589
575 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2019-03-06 13:55 | MATCE_MATCE-SA_Automatizar proceso de baja en Gestión de Operadores | MATCE_MATCE-SA_Automatizar proceso de baja en Gestión de Operadores | 559 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 1940 | 399834 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1746 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-15 10:13 | 559
576 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-03-11 12:21 | DYC_MAT-SAD_Carga de amparados con compensación universal |  | 595 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1141 | 209057 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 913 |  | Estimación Aprobada | 2019-05-31 12:59 | 595
577 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-03-11 14:16 | MAT-NEE: Actualización de catálogo Unidades Administrativas y nuevo rol de consulta |  | 554 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 769 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 271.7 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-03-26 13:56 | 554
578 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2019-03-12 21:18 | CESO_SISTEMA CPED_Incorporar un canal de comunicación bidireccional entre SEPOMEX y el SAT para el intercambio de mensajes. | CESO_SISTEMA CPED_Incorporar un canal comunicación bidireccional SEPOMEX y SAT para intercambio de mensajes | 563 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 3002 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 12266 | 2808914 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 12266 |  | Estimación Aprobada | 2019-05-08 09:41 | 563
579 | Araceli Gandara Bautista | 2019-03-13 14:04 | SAT-Móvil: Implementar el servicio de Mi RFC | SAT-Móvil: Implementar el servicio de Mi RFC | 409 | Ignacio Trujillo Hernandez | 921 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 409 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.montoya@syesoftware.com |  | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-06-19 09:47 | #N/A
580 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-03-14 11:30 | SAC_SAT-Móvil Eliminar opciones de la aplicación (Android) | SAC_SAT-Móvil Eliminar opciones de la aplicación (Android) | 613 | Ignacio Trujillo Hernandez | 944 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-11-06 12:15 | #N/A
581 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2019-03-14 12:46 | SaC_Nómina RIF_ Actualizar aplicativo para la generación de recibo de nómina. |  | 487 | Ignacio Trujillo Hernandez | 733 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 834.83 | 152937.65 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 667.85 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-01 16:38 | 487
582 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-03-14 19:32 | DyP_DD_FATCA_Nuevas funcionalidades para el Intercambio de Información | DyP_DD_FATCA_Nuevas funcionalidades para el Intercambio de Información | 577 | Ingrid Bernal Campuzano | 781 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 12842 | 2940889 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 12842 |  | Estimación Aprobada | 2019-05-15 10:51 | 577
583 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-03-15 16:18 | CO-Sistema de Validación, Reimpresión y Aclaraciones Artículo 107(SIVART107_MAT). Actualización de leyendas para la operación del programas de regularización 2017. |  | 249 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 588 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 249 | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 125.4 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Validar Estimación | 2019-04-17 18:52 | 249
584 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-03-15 16:23 | CO-SIVART 107 Incursión de Nuevo segmento. |  | 399 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 588 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 399 | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com |  | 82 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Validar Estimación | 2019-04-17 18:58 | 399
585 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-03-20 13:18 | SAC_SICODTAB_Mejoras a la app Verificador SAT | SAC_SICODTAB_Mejoras a la app Verificador SAT | 254 | Ignacio Trujillo Hernandez | 805 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 2213.5 | 456202.35 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1992.15 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-28 16:05 | 254
586 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-03-20 16:18 | Atencion funcionalidades DWH derivado de actualización formularios pago provisional decreto estimulo fiscales RFN |  | 504 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 478 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 2519 | 519248 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2267 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-04 16:03 | 504
587 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-03-20 16:20 | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información de Mis Cuentas 2019 |  | 506 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1000 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 6545.5 | 1498919.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6545.5 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-20 12:29 | 506
588 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-03-21 12:08 | DyP_IPP_PPS_Actualizar Mis Cuentas en varias funcionalidades de la declaración de Arrendamiento. |  | 585 | Manuel Vargas Espinosa | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 736.57 | 134939.624 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 589.256 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-08 18:13 | 585
589 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2019-03-21 12:16 | DyP_DD_FATCA_ Actualización de Reportes al DWH |  | 405 | Sergio Campoamor Roldan | 1028 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 4199 | 961571 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4199 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-29 12:03 | 405
590 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2019-03-21 12:17 | DYC_MAT-DyC_Consultar información en PIAC | DYC_MAT-DyC_Consultar información en PIAC | 565 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 983 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 17157 | 3928953 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 17157 |  | Estimación Aprobada | 2019-05-08 15:18 | 565
592 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-03-21 19:30 | SAC_SAT_Móvil_Incorporar Factura Electrónica 3.3 | SAC_SAT_Móvil_Incorporar Factura Electrónica 3.3 | 603 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 944.1 | Fábrica Interna - ACTT | Proyecto |  | Sí | 603 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 9729.73 | 2228108.17 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 9729.73 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-09-26 09:06 | 603
593 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2019-03-25 13:51 | AGS - FSCM: Modificación al sistema de Boletos de avión | AGS - FSCM: Modificación al sistema de Boletos de avión | 251 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 12601.93 | 2885841.97 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 12601.93 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-13 16:02 | 251
594 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2019-03-25 14:00 | CED_ADUPORTAL_Actualizar la Declaración de Pasajeros e incorporar el Pago Referenciado de Comercio Exterior para Excedente de Franquicia | CED_ADUPORTAL_Actualizar la Declaración de Pasajeros e incorporar el Pago Referenciado de Comercio Exterior para Excedente de Franquicia | 525 | Ingrid Bernal Campuzano | 924 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Alto Nivel | 1704 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-09-10 11:53 | #N/A
595 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2019-03-25 14:08 | AGS: Innovación del Proceso Compra Pago y Control Presupuestal para Recursos PEF | AGS: Innovación del Proceso Compra Pago y Control Presupuestal para Recursos PEF | 107 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 18437.98 | 4222297.42 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 18437.98 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-13 18:26 | 107
596 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2019-03-25 18:51 | DyP_DD_CBC_Envío de información de declaraciones internacionales provenientes de CBC al DWH |  | 638 | Ingrid Bernal Campuzano | 1001 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 3306 |  | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2975 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-27 12:48 | 638
597 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2019-03-26 17:02 | RyS-AGS-FSCM: Actualización de los resguardos de Bienes Muebles y Firmado Electrónico. |  | 408 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 408 | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 4322.5 | 989852.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4322.5 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-26 13:32 | 408
598 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-03-28 09:37 | FIS_SIMA: Modificar funcionalidad de la Tarjeta de Control de Orden, adicionar actividad, campos de seguimiento y consultas, e inhabilitar interfaz con Buzón Tributario | FIS_SIMA: Modificar funcionalidad de la Tarjeta de Control de Orden, adicionar actividad, campos de seguimiento y consultas, e inhabilitar interfaz con Buzón Tributario | 630 | Ingrid Bernal Campuzano | 53 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 1224 | 224164 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 979 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-30 13:52 | 630
599 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-03-28 11:12 | NYV Buzon Tributario: Servicio de Envío Masivo de Mensajes de Interés | NYV Buzon Tributario: Servicio de Envío Masivo de Mensajes de Interés | 562 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 7101 | 1626186 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 7101 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-13 20:20 | 562
600 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-03-28 13:10 | CZA_MAT-CBZ_Incluir criterios de validación en MAT-Cobranza para eliminar lotes de multas de control de obligaciones. | CZA_MAT-CBZ_Incluir criterios de validación en MAT-Cobranza para eliminar lotes de multas de control de obligaciones. | 428 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 1467.3 | 268807.07 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1173.83 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-28 14:00 | 428
601 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-03-28 13:13 | CZA_MAT-CBZ:Actualización de Web Service de HC de MAT Cobranza para saldos corte previos al de fecha de la solicitud |  | 446 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 907 | 166144 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 726 |  | Estimación Aprobada | 2019-05-02 13:35 | 446
602 | Jose Ignacio Perez Garcia | 2019-03-28 13:24 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Inscripción de Menores de Edad Asalariados mediante CURP |  | 661 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 6122 | 1030145 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6122 |  | Estimación Aprobada | 2019-05-28 15:42 | 661
603 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-03-28 14:19 | MAT_CBZ-SubastaSAT-Modificación a los Documentos con motivo de reforma a la Ley del SAT Dic 2018. |  | 481 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 787 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 975 | 178638 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 780 |  | Estimación Aprobada | 2019-05-02 11:56 | 481
604 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-03-28 14:34 | DyP_DD_CBC _Actualización de CBC | DyP_DD_CBC _Actualización de CBC | 356 | Sergio Campoamor Roldan | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 9139 | 2092831 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 9139 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-05-06 09:51 | 356
605 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-03-29 11:33 | Fisc. Implemetar el proceso de Intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras | Fisc. Implemetar el proceso de Intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras | 606 | Ingrid Bernal Campuzano | 988 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 7058 | 1616179 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 7058 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-22 13:23 | 606
606 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-03-29 12:47 | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 1.Cancelación de subastas y actualización de los documentos | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 1.Cancelación de subastas y actualización de los documentos | 513 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 787 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 2001 | 412344 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1801 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-26 12:39 | 513
607 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2019-03-29 13:17 | MATCE_MATCE-Reconocimiento No Intrusivo- Actualizar criterios | MATCE_MATCE-Reconocimiento No Intrusivo- Actualizar criterios | 186 | Ingrid Bernal Campuzano | 933 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 186 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 4781 | 1094849 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4781 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-05 15:21 | 186
608 | Jose Ignacio Perez Garcia | 2019-03-30 09:16 | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Biométricos INE |  | 632 | Gabriela Tenorio Valdes | 3000 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Otro (Establecido por el SAT) | 3529 | 727327 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3176 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-29 15:08 | 632
609 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-04-01 10:15 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de los Catálogos Contables del Sistema de Contabilidad Central Nepe y Solución Integral, 2019. |  | 664 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 296 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-04-11 00:38 | 664
610 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2019-04-02 13:56 | MATCE_ADUPORTAL_Actualizar la Declaración de Pasajeros e incorporar el Pago Referenciado de Comercio Exterior para Excedente de Franquicia |  | 655 | Ingrid Bernal Campuzano | 947 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 4457 | 1020722 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4457 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-19 14:39 | 655
611 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-04-03 17:34 | DyP_IPP - Mejoras al Módulo de descargas de acuses del IDE. | DyP_IPP - Mejoras al Módulo de descargas de acuses del IDE. | 363 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 382 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 2470 | 509067 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2223 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-24 13:45 | 363
612 | Alejandro Granados Lujano | 2019-04-03 19:11 | SJUR_RRL_CAL_AUJ Mejoras que apoyen la Operación de Negocio | SJUR_RRL_CAL_AUJ Mejoras que apoyen la Operación de Negocio | 675 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 639 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 17156.75 | 3928895.75 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 17156.75 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-05-15 18:32 | 675
613 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 2019-04-04 13:44 | SAC_SICODTAB_Contador de Códigos | SAC_SICODTAB_Contador de Códigos | 652 | Ignacio Trujillo Hernandez | 710 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 1293.22 | 266532.64 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1163.9 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-22 17:29 | 652
615 | Jose Salvador Parra Correa | 2019-04-04 19:29 | MATCE_MAT-REC_Actualizar validaciones a Reconocimiento Aduanero | MATCE_MAT-REC_Actualizar validaciones a Reconocimiento Aduanero | 586 | Ingrid Bernal Campuzano | 925 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 5136 | 1176144 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5136 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-05-15 08:24 | 586
616 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-04-05 18:09 | Controles Volumetricos |  | 690 | Ingrid Bernal Campuzano | 1026 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 3137 | 646554 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2823 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-22 13:35 | 690
617 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 2019-04-05 18:34 | FE_RECEPCION CFDI_Implementar el proceso automatizado de Generación de Facturas Electrónicas de los Pagos derivados de Pedimentos |  | 508 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 614 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 1689 | 348073 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1520 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-30 09:10 | 508
618 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2019-04-08 17:36 | TI_ENC_SAT_ Encuesta de Evaluación Seguridad Institucional y Protección Civil |  | 532 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 725 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No | 532 | Requerimiento de Servicio | FALSE | carlos.rosast@sat.gob.mx | Alto Nivel | 164.8 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-05-06 10:37 | 532
619 | Carlos Moreno Garcia | 2019-04-11 10:55 | AR-SIAVO: Actualización de los Modelos de riesgo e incorporación de nuevas funcionalidades a la solución (SIAVO III) | AR-SIAVO: Actualización de los Modelos de riesgo e incorporación de nuevas funcionalidades a la solución (SIAVO III) | 607 | Homero Angel Garcia Merino | 994 | SAS | Modelos Analíticos |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | carlos.moreno@sat.gob.mx | Juicio de Expertos | 2790 | 3208500 | Servicios SAS | 2790 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-07 17:46 | 607
620 | Araceli Gandara Bautista | 2019-04-11 17:38 | MAT-IDC – RFC Ampliado: Asignar características fiscales a los prestadores de servicios de transportes terrestres de pasajeros y entrega de alimentos preparados. |  | 494 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 494 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 3180 | 655464 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2862 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-01 14:58 | 494
621 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-04-12 17:12 | DWH - Actualización de la Forma Oficial 81 "Declaración Informativa de operaciones realizadas por cuenta de integrantes del consorcio petrolero". |  | 666 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 943 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1805 | 372011 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1625 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-25 16:33 | 666
622 | Jose Ignacio Perez Garcia | 2019-04-15 19:53 | SAC_CERTISAT_Integración de Certisat WEB en Buzón Tributario | SAC_CERTISAT_Integración de Certisat WEB en Buzón Tributario | 621 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2079 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 1170.03 | 214349.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 936.02 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-23 18:11 | 621
623 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-04-16 16:24 | DyP_IPP_PPS_ Actualizar Mis Cuentas en sus funcionalidades, que resulten aplicables para el ejercicio 2019 |  | 461 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 1061 | 194386 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 849 |  | Estimación Aprobada | 2019-05-21 11:19 | 461
624 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2019-04-16 16:40 | MATCE_MATCE-SA_Automatizar proceso de baja en Gestión de Operadores | MATCE_MATCE-SA_Automatizar proceso de baja en Gestión de Operadores | 559 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 559 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 2129.9 | 438972.39 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1916.91 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-28 13:14 | 559
625 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-04-16 18:19 | FIS_SECREFI_Mejoras al aplicativo de SECREFI |  | 393 | Sergio Campoamor Roldan | 809 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No | 393 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 4347 | 995509 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4347 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-03 17:54 | 393
626 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-04-16 18:22 | FIS:FEB- Reasignar Ordenes | FIS:FEB- Reasignar Ordenes | 520 | Ingrid Bernal Campuzano | 942 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Modelos de Riesgo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 148.2 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-12 11:51 | 520
627 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2019-04-17 12:47 | MATCE_MATCE-SA_Actualizar criterios en parametrización | MATCE_MATCE-SA_Actualizar criterios en parametrización | 587 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 10063.53 | 2304548.37 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 10063.53 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-11 10:56 | 587
628 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2019-04-22 17:16 | AGS: Automatizar el proceso de asignación de título de autorización | AGS: Automatizar el proceso de asignación de título de autorización | 124 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 934 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 728 | 166712 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 728 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-12 17:34 | 124
629 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 43578.3962 | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualización del Procesos de Sustitutivas. | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualización del Procesos de Sustitutivas. | 382 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 360 | 82440 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 360 |  | Estimación Aprobada | 2020-09-07 15:39 | 382
630 | Patricia Ortega Vega | 2019-04-23 11:38 | DyC_ INSUMOS_SAD _Integración de datos para el consumo del Tablero COGNOS – Ejercicio 2018 | DyC_ INSUMOS_SAD _Integración de datos para el consumo del Tablero COGNOS – Ejercicio 2018 | 458 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 893 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 4047 | 1210053 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4047 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-25 11:53 | 458
631 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-04-24 16:57 | MAT_CBZ:Integración: MAT.Jurídico-MAT.Cobranza para la asociación de medios de defensa, procedimientos administrativos y procedimientos legales. |  | 80 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 80-1 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 2874.7 | 658306.3 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 2874.7 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-05 14:12 | 80
632 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-04-24 17:09 | MAT-CBZ: Pre-registro de resoluciones determinantes en el MAT-Cobranza | CZA_MAT-CBZ: Pre-registro de resoluciones determinantes en el MAT-Cobranza | 100 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 100-2 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 6887 | 1577073 |  | 6887 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-04 09:48 | 100
633 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-04-24 18:05 | CO-MATCO_ Consideración de documentos obligaciones DIOT para Requerimiento acumulado y Requerimiento multa | CO-MATCO_ Consideración de documentos obligaciones DIOT para Requerimiento acumulado y Requerimiento multa | 258 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 698 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 3013.4 | 621061.74 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 2712.06 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-05-27 14:41 | 258
635 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-04-25 13:50 | CZA_MAT-CBZ_Registro Contable bajas operativas ASF | CZA_MAT-CBZ_Registro Contable bajas operativas ASF | 590 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 1687 | 347600 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1518 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-04 10:45 | 590
636 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-04-26 17:01 | CZA_MAT-CBZ: Continuidad Fase1 y 2 para registro control y seguimiento automático de convenios de pago en MAT-Cobranza |  | 236 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 236-1 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Otro (Establecido por el SAT) | 4507 | 1032092 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4507 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-28 17:31 | 236
637 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-04-26 17:04 | CZA_MAT-CBZ_Continuidad Fase 2 para registro control y seguimiento automático de convenios de pago en MAT Cobranza |  | 739 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 5661 | 1296371 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5661 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-08 13:23 | 739
638 | Graciela Hernandez Cortes | 2019-04-26 18:34 | MATCE_MATCE-SA_Incorporar arribo de Tránsitos | MATCE_MATCE-SA_Incorporar arribo de Tránsitos | 583 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 11077 | 2536628 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 11077 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-12 11:56 | 583
639 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-04-29 14:56 | SAC_MAT BUZÓN_ 2ª Emisión de ISR Participable a E_F_Abril 2019 |  | 751 | Ignacio Trujillo Hernandez | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 610.38 | 111821.616 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 488.304 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-05-06 16:44 | 751
640 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-04-29 18:06 | DyP_DD_FACTA-CRS_Generación de un cliente para realizar pruebas del cifrado y descifrado |  | 51 | Sergio Campoamor Roldán | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 1800 | 370980 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1620 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-24 16:47 | 51
641 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2019-04-29 18:13 | Sistema de Captura de Declaración por Excedente de Dinero | Sistema de Captura de Declaración por Excedente de Dinero | 509 | Ingrid Bernal Campuzano | 1027 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 509 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 11213.8 | 2567960.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 11213.8 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-21 09:41 | 509
643 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-04-29 19:41 | CZA_MAT-CBZ_Registro de gastos como ICEP y mejoras a resolución en tránsito,eliminar y agregar concepto y traslados |  | 320 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 320-1 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 1793.6 | 369660.96 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1614.24 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-29 09:02 | 320
644 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-04-30 10:51 | FE_PORTAL_PUBLICO_Datos de contacto, teléfono y correo electrónico, de los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) |  | 189 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 613 | Microsoft | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com |  | 609.9 | 111731.39 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 487.91 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-08-12 11:32 | #N/A
645 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-04-30 13:03 | DyP_IPP_Actualizar formulario pago provisional RFN con autorización estímulo ISR e IVA,actualizar formulario IVA |  | 477 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 8636 | 1977610 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8636 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-24 10:48 | 477
646 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-04-30 16:45 | DyP_DD Documentos Digitales: DeclaraNOT en línea, caída al DWH de la información de declaraciones. | DyP_DD Documentos Digitales: DeclaraNOT en línea, caída al DWH de la información de declaraciones. | 227 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 999 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 3135 | 646123.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2821.5 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-05-08 17:34 | 227
648 | Araceli Gandara Bautista | 2019-05-02 12:34 | MAT_RFC Ampliado Fase II |  | 390 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 390 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 8863 | 2029712 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8863 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-29 18:14 | 390
650 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-05-06 18:10 | SAC_MAT BUZÓN_ 2ª Emisión de ISR Participable a E_F_Abril 2019 |  | 751 | Ignacio Trujillo Hernandez | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 610 | 111822 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 488 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-13 16:46 | 751
651 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-05-07 10:50 | AGAFF Sistema Validador de Reportes, Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | AGAFF Sistema Validador de Reportes, Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | 516 | Ingrid Bernal Campuzano | 1026 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 8027.5 | 1838297.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8027.5 |  | Estimación Aprobada | 2020-09-11 12:10 | 516
652 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2019-05-07 11:26 | CE-SO: Cargador de Información de Pedimentos | CE-SO: Cargador de Información de Pedimentos | 755 | Ingrid Bernal Campuzano | 879 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 755 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 8347 | 1911463 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8347 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-05 10:30 | 755
653 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 43592.6007 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualizacion de los Catalogos Contables del Sistema de Contabilidad Central - 762 |  | 762 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 292 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-05-21 15:58 | 762
654 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2019-05-07 14:38 | MATCE-MATCE-PITA _Unificar servicios web de PITA y DODA | MATCE-MATCE-PITA _Unificar los servicios web de PITA y DODA | 524 | Ingrid Bernal Campuzano | 931 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 7045.41 | 1613398.89 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 7045.41 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-05-22 21:02 | 524
655 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-05-08 11:07 | Solución Nuevo Portal re-direct y nombre de contribuyente. |  | 776 | Gabriela Tenorio Valdés | 807 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 2618 | 704558 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2356 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-23 19:35 | 776
656 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-05-08 11:54 | DyP_DD_CBC _Actualización de CBC | DyP_DD_CBC _Actualización de CBC | 356 | Sergio Campoamor Roldan | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 18559 | 4249954 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 18559 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-01 17:38 | 356
657 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-05-08 12:53 | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Subcontratación. | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Subcontratación. | 775 | Gabriela Tenorio Valdes | 962 | Microsoft | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Otro (Establecido por el SAT) | 3437.03 | 3093.327 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3437.03 |  | Observación a Estimación | 2020-08-23 23:12 | #N/A
658 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2019-05-09 16:52 | Proceso y Control de Seguimiento Internacional | Proceso y Control de Seguimiento Internacional | 667 | Ingrid Bernal Campuzano | 3001 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 2166 | 446413 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1949 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-23 14:11 | 667
659 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-05-09 19:26 | CZA_MAT-CBZ_Consulta de Resoluciones para su mejor visualización, exportación e impresión | CZA_MAT-CBZ_Consulta de Resoluciones para su mejor visualización, exportación e impresión | 740 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 340.11 | 0 |  | 340.11 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-12 17:34 | 740
661 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2019-05-10 12:39 | MAT-NYV_DWH: Creación de DWH para los aplicativos de AGR |  | 759 | Ignacio Trujillo Hernandez | 3003 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Modelo Analíticos |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 3344 | 689198 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3010 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-15 14:05 | 759
662 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-05-10 13:17 | DYP_IPP.-Ocultar el campo denominado “Optas por” de las declaraciones de IVA propio. |  | 660 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 332 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-24 10:28 | 660
663 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-05-11 09:12 | SJUR-RRL y CAL: Actualizar el calendario de días inhábiles para el año 2018 y 2019 | SJUR-RRL y CAL: Actualizar el calendario de días inhábiles para el año 2018 y 2019 | 488 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 639 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  | Estimación Registrada. | 2019-05-11 09:15 | #N/A
665 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-05-13 09:39 | DYC_MAT-DyC_Módulo gestión de pago |  | 168 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 168 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1012.7 | 231908.3 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1012.7 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-15 16:26 | 168
666 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-05-13 14:18 | SAC_MAT BUZÓN_ 2ª Emisión de ISR Participable a E_F_Abril 2019 |  | 751 | Ignacio Trujillo Hernandez | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 790 | 144801 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 632 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-20 13:24 | 751
667 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-05-13 19:58 | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 2.Reportes y ajuste a datos de la Subasta y Actas | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 2.Reportes y ajuste a datos de la Subasta y Actas | 770 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 787 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Validar Estimación | 2019-09-09 17:51 | 770
668 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2019-05-14 16:42 | CE- SOIA: Incorporar la información de la línea de captura | CE- SOIA: Incorporar la información de la línea de captura | 381 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 212 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 381 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 844 | 154701 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 676 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-22 17:37 | 381
669 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-05-15 12:32 | MAT-NEE: Actualización de catálogo Unidades Administrativas y nuevo rol de consulta |  | 554 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 769 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 321 | 0 |  | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-10 12:00 | 554
670 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-05-15 13:21 | FISC: SIPRED: Ajustar los módulos del SIPRED e ISSIF para la presentación del ejercicio 2019 |  | 707 | Ingrid Bernal Campuzano | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 8464.5 | 1938370.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8464.5 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-19 17:09 | 707
671 | Carlos Moreno Garcia | 2019-05-15 17:37 | Repositorio Tráfico Ferroviario: Crear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada. | Crear repositorio para recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo información anticipada | 360 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 997 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 933 | 170907 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 746 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-27 17:20 | 360
674 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2019-05-15 19:14 | CED VOCE Actualizar los criterios de validación de saldo a favor al contribuyente en la rectificación de pedimento |  | 700 | Ingrid Bernal Campuzano | 217 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 304 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-05-27 09:19 | 700
676 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-05-16 16:58 | CED_VAD_Actualizar e incorporar información de la mercancía y gafete único. |  | 493 | Ingrid Bernal Campuzano | 615 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com |  | 420 | 0 |  | 420 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-25 09:50 | 493
677 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-05-16 19:10 | DyP_IPP_DeclaraNOT.- Inhabilitar opción para presentar Declaración de tipo Normal. |  | 801 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 118 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 665 | 159068 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 532 |  | Estimación Aprobada | 2019-05-28 10:07 | 801
678 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-05-16 20:35 | DyP_DD_FATCA_Nuevas funcionalidades para el Intercambio de Información | DyP_DD_FATCA_Nuevas funcionalidades para el Intercambio de Información | 577 | Ingrid Bernal Campuzano | 781 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 4124.92 | 944606.68 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4124.92 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-29 12:53 | 577
679 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2019-05-17 12:36 | MATCE_DODA QR_Lectura de gafetes en carril peatonal |  | 797 | Ingrid Bernal Campuzano | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 1417 | 259649 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1134 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-25 10:14 | 797
680 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-05-17 15:51 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | 537 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 537 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 7853 | 1798415 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 7853 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-19 11:23 | 537
681 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-05-17 15:53 | SIISEF_Sistema de intercambio de Información SAT - EF | SIISEF_Sistema de intercambio de Información SAT - EF | 674 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 813 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 674 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 10028 | 2296362 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 10028 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-19 11:57 | 674
682 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-05-20 15:58 | DyP_DD Documentos Digitales: DeclaraNOT en línea, caída al DWH de la información de declaraciones. | DyP_DD Documentos Digitales: DeclaraNOT en línea, caída al DWH de la información de declaraciones. | 227 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 999 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 3135 | 717915 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3135 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-28 10:34 | 227
683 | Araceli Gandara Bautista | 2019-05-20 17:23 | PE MAT Modificación contextos de las aplicaciones - seguridad, contribuyente, empleado y portal empleado |  | 780 | Gabriela Tenorio Valdés | 721 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 347.23 | 0 |  | 347.23 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-30 17:24 | 780
684 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-05-21 11:44 | SAC_MAT BUZÓN: Crear en Mi Repositorio el nuevo Clasificador “Cobranza” |  | 804 | Ignacio Trujillo Hernandez | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 110 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-13 18:26 | 804
685 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-05-21 12:23 | DyP_DD_FATCA-CRS _Actualización de CRS | DyP_DD_FATCA-CRS _Actualización de CRS | 271 | Ingrid Bernal Campuzano | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 271 | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 1852.5 | 424222.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1852.5 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-22 10:09 | 271
686 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-05-21 15:17 | MAT-CO Actualización de criterios para administración y emisión de multas. | MAT-CO Actualización de criterios para administración y emisión de multas. | 240 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 698 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 543.4 | 111994.74 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 489.06 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-11 12:28 | 240
687 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-05-22 09:11 | DyP_NEPE_Actualización de conceptos de DPAs en el NEPE – SISPR |  | 782 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 105 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 358 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-04 16:48 | 782
688 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2019-05-22 09:33 | CESO_SISTEMA CPED_Incorporar un canal comunicación bidireccional SEPOMEX y SAT para intercambio de mensajes | CESO_SISTEMA CPED_Incorporar un canal comunicación bidireccional SEPOMEX y SAT para intercambio de mensajes | 563 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 3002 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 563 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 12300 | 2816700 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 12300 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-10 12:02 | 563
689 | Hector Perez Hernandez | 2019-05-22 09:51 | SAC_Certisat Empleado_Bloqueo y desbloqueo usuarios VIP | SAC_Certisat Empleado_Bloqueo y desbloqueo usuarios VIP | 766 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2079 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Otro (Establecido por el SAT) | 5166.73 | 1183181.17 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5166.73 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-12 12:42 | 766
690 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2019-05-23 10:31 | MATCE-MATCE-PITA _Unificar servicios web de PITA y DODA | MATCE-MATCE-PITA _Unificar los servicios web de PITA y DODA | 524 | Ingrid Bernal Campuzano | 931 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 8453 | 1935737 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8453 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-27 16:06 | 524
691 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-05-23 11:10 | SAC_SICODTAB_Mejoras a la app Verificador SAT | SAC_SICODTAB_Mejoras a la app Verificador SAT | 254 | Ignacio Trujillo Hernandez | 805 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 254 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Aprobar Estimación | 2019-06-18 19:16 | 254
692 | Enrique Javier Rodriguez Espinoza | 43608.5746 | PORTAL_PRIVADO_CONSULTA CFDI Automizar la obtención de padrones para la cancelación de CFDI |  | 464 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 901 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 874 | 160117 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 699 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-15 13:46 | 464
694 | Enrique Javier Rodriguez Espinoza | 2019-05-23 13:49 | FE_Portal_Privado - Automatización de Matriz de acceso a “Mis Cuentas”. | FE_Portal_Privado - Automatización de Matriz de acceso a “Mis Cuentas”. | 574 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 901 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 817 | 149674 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 654 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-31 17:56 | 574
696 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-05-23 18:11 | MAT-NyV: Actualizar formatos de Ordenes de Verificación |  | 657 | Ignacio Trujillo Hernandez | 890 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 889.2 | 162901.44 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 711.36 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-24 18:08 | 657
697 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-05-24 10:42 | TI_GOA_AGCTI_Diseño, Desarrollo e Implementación de Flujos de Operación AS IS de ACSN, ACDMA y ACPPI |  | 791 | Homero Angel Garcia Merino | 3006 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto Tecnológico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 5760 | 1319040 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5760 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-21 11:18 | 791
698 | Julio Cesar Acuña Martinez | 43609.4662 | DYP_IPP_PPS_Implementar mejoras a la Línea de Captura ver. 4.0 para MIS CUENTAS |  | 812 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 1186 | 217202 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 948 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-18 13:58 | 812
699 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-05-24 14:56 | CZA_CREDFIS: Nuevo Servicio en Motor Traductor para la entrega de sección de línea de captura. | CZA_CREDFIS: Nuevo Servicio en Motor Traductor para la entrega de sección de línea de captura. | 815 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 644 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Otro (Establecido por el SAT) | 341.64 | 0 |  | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-17 12:30 | 815
700 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-05-27 11:52 | CZA MAT CBZ Reingeniería de la aplicación MAT Cobranza Módulo Resoluciones Traslado | CZA MAT CBZ Reingeniería de la aplicación MAT Cobranza Módulo Resoluciones Traslado | 800 | Luciano Roa Rosario | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 12095 | 2769714 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 12095 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-22 17:11 | 800
703 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-05-27 20:02 | MAT-NyV: Notificación Electrónica para Otros Organismos de Gobierno. | MAT-NyV: Notificación Electrónica para Otros Organismos de Gobierno. | 238 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 4322.5 | 989852.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4322.5 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-08-15 10:08 | 238
705 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-05-29 16:03 | SJUR_RRL_CAL_AUJ Mejoras que apoyen la Operación de Negocio | SJUR_RRL_CAL_AUJ Mejoras que apoyen la Operación de Negocio | 675 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 639 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 17392 | 3982697 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 17392 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-05 13:03 | 675
706 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2019-05-29 18:45 | CESO: Intercambio de información para el trámite de Copias Certificadas VUCEM - SAAI |  | 833 | Ingrid Bernal Campuzano | 175 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 833 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-05-22 11:16 | #N/A
707 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-05-30 10:46 | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 1.Cancelación de subastas y actualización de los documentos | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 1.Cancelación de subastas y actualización de los documentos | 513 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 787 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 2889.94 | 595616.63 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2600.95 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-16 15:51 | 513
708 | Hector Perez Hernandez | 2019-05-30 16:47 | DyP_IPP_PPS Actualizar la presentación de declaraciones Régimen de Incorporación Fiscal en Mis cuentas |  | 816 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 1372 | 251289 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1097 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-29 16:25 | 816
709 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 2019-05-30 20:32 | SAC_SICODTAB_ Generación Automática de códigos para impresión en cajetillas de cigarros. | SAC_SICODTAB_ Generación Automática de códigos para impresión en cajetillas de cigarros. | 339 | Ignacio Trujillo Hernandez | 710 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 339 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 4117.97 | 943015.13 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4117.97 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-19 13:34 | 339
710 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-05-31 16:59 | FIS_SECREFI_WEB Entidades Federativas (Impuestos Internos - Comercio Exterior |  | 823 | Ingrid Bernal Campuzano | 809 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 2033 | 419001 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1830 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-20 09:54 | 823
711 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2019-06-03 11:17 | DyP_DD_CBC_Envío de información de declaraciones internacionales provenientes de CBC al DWH |  | 638 | Ingrid Bernal Campuzano | 1001 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 3644 | 751070 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3280 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-10 13:16 | 638
712 | David Muñoz Olivares | 2019-06-03 14:04 | CE-SO_TCO_PITA Fuentes de insumo para tableros de carga BI | CE-SO_TCO_PITA Fuentes de insumo para tableros de carga BI | 777 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 746 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 6304 | 1443662 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6304 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-29 10:30 | 777
713 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-06-03 18:32 | SAC_MAT BUZÓN: Crear en Mi Repositorio el nuevo Clasificador “Cobranza” |  | 804 | Ignacio Trujillo Hernandez | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 148 | 0 |  | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-31 10:08 | 804
714 | Araceli Gandara Bautista | 2019-06-03 19:01 | MAT-IDC – RFC Ampliado: Asignar características fiscales a los prestadores de servicios de transportes terrestres de pasajeros y entrega de alimentos preparados. |  | 494 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 494 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 3495.98 | 720521.48 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3146.38 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-30 16:01 | 494
715 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-06-04 13:37 | DyC_ MAT-SAD_ Actualización operacional - Ejercicio 2018 |  | 825 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 825 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 5479 | 1254696 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5479 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-26 09:51 | 825
716 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-06-04 21:24 | DYP_PP_DyP – Mejora a la declaración del Impuesto por la actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. |  | 820 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 509 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-31 10:35 | 820
717 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2019-06-05 10:57 | Actualización tecnológica de Pago Referenciado de Comercio Exterior bajo la plataforma de Contenedores en la nube | Actualización tecnológica de Pago Referenciado de Comercio Exterior bajo la plataforma de Contenedores en la nube | 747 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 947 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | 747 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 7000 | 1603000 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 7000 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-10-14 13:21 | #N/A
718 | Martha Yolanda Olguin Ayala | 2019-06-05 13:53 | AGS-FSCM: Crear un módulo para el manejo y control de las “Tarjetas Institucionales” asignadas a los empleados para el depósito de viáticos y pasajes, en el desempeño de comisiones oficiales. | AGS-FSCM:Crear módulo para manejo y control de Tarjetas Institucionales asignadas a empleados para viáticos y pasajes | 352 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 4618.34 | 1057599.86 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4618.34 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-11 09:40 | 352
719 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 43621.6683 | CED_VOCE_Ampliar la longitud del campo de guías aéreas |  | 741 | Ingrid Bernal Campuzano | 217 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 358 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-06 10:38 | 741
720 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-06-05 22:14 | DYP_IPP Habilitar campo Compensaciones para los formularios ISR e IEPS |  | 847 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 238 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-17 14:55 | 847
721 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-06-06 17:22 | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo DeclaraNot en línea |  | 822 | Luciano Roa Rosario | 969 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 3083 | 635406.3 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2774.7 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-04 15:03 | 822
723 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2019-06-10 13:25 | CE- SOIA: Incorporar la información de la línea de captura | CE- SOIA: Incorporar la información de la línea de captura | 381 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 212 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 381 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 40 | 7328 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 32 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-03 18:20 | 381
724 | Araceli Gandara Bautista | 43626.6735 | IDC- MAT- RFC Ampliado: Inscripción de Menores de Edad Asalariados mediante CURP |  | 661 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 661 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 6635.75 | 1519586.75 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6635.75 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-15 18:01 | 661
725 | Josefina Aguilar Onofre | 2019-06-12 10:43 | SIC_SIPRE_Reportes del sistema Procedimientos de Evaluación | SIC_SIPRE_Reportes del sistema Procedimientos de Evaluación | 368 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 439 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 3197 | 658834 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2877 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-19 15:43 | 368
726 | Graciela Hernandez Cortes | 2019-06-12 16:34 | MATCE_MATCE- SA_Actualizar Validaciones en Selección |  | 853 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 760 | 139232 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 608 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-15 14:28 | 853
727 | Graciela Hernandez Cortes | 2019-06-12 17:19 | MATCE_MATCE - CRP_Consulta de Pedimentos | MATCE_MATCE - CRP_Consulta de Pedimentos | 771 | Ingrid Bernal Campuzano | 1030 | Fábrica Interna | Proyecto |  | Sí | 771 | Requerimiento de Servicio | FALSE | graciela.hernandez@sat.gob.mx | Juicio de Expertos | 5639.87 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-21 16:49 | 771
728 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-06-13 12:51 | DyP_IPP_Cuenta Única Web. -Actualizar funcionalidades para Certificación de Declaraciones y Pagos. | DyP_IPP_Cuenta Única Web. -Actualizar funcionalidades para Certificación de Declaraciones y Pagos. | 832 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 12 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 9500 | 2175500 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 9500 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-04 11:09 | 832
729 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-06-14 16:20 | DYC_MAT-DyC_Crear casos de compensación | DYC_MAT-DyC_Crear casos de compensación | 50 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 50 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 271.7 | 62219.3 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 271.7 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-11 12:14 | 50
730 | Jose Salvador Parra Correa | 2019-06-17 11:40 | MATCE_MAT-REC_Actualizar validaciones a Reconocimiento Aduanero | MATCE_MAT-REC_Actualizar validaciones a Reconocimiento Aduanero | 586 | Ingrid Bernal Campuzano | 925 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 5352 | 1225608 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5352 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-06 13:04 | 586
731 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-06-17 19:13 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | 537 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 537 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 7893.34 | 2360108.66 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 7893.34 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-26 18:04 | 537
734 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-06-19 16:34 | FIS_COVOL_Validador en tres lenguajes de programación del esquema de JSON | FIS_COVOL_Validador en tres lenguajes de programación del esquema de JSON | 878 | Luciano Roa Rosario | 1026 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 0 | 0 | Selecciona una opción: | 0 |  | Revisar Estimación | 2019-06-21 12:22 | #N/A
735 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-06-19 17:54 | DWH Actualizar Forma Oficial 81 Declaración Informat operaciones realizadas por cuenta integrantes consorcio petrolero |  | 666 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 943 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 1805 | 372010.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1624.5 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-30 11:09 | 666
736 | Alejandro Granados Lujano | 43635.8044 | RyS AGRS: Mejoras al sistema de control de parque vehicular del SAT | RyS AGRS: Mejoras al sistema de control de parque vehicular del SAT | 719 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 3652.22 | 752720.71 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3286.99 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-15 09:19 | 719
737 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-06-20 11:06 | FIS_COVOL_Generación de archivo mensual Controles Volumétricos |  | 879 | Ingrid Bernal Campuzano | 1026 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 1293.9 | 237042.48 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1035.12 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-03 11:57 | 879
738 | Carlos Jesus Hernandez Salgado | 2019-06-20 11:29 | CED_SIREM_SIRESI_Resultado del dictamen y reporte fotográfico derivado de una revisión no intrusiva |  | 704 | Ingrid Bernal Campuzano | 206 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | Sí | 704 | Requerimiento de Servicio | FALSE | carlos.salgado@sat.gob.mx | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-06-21 13:54 | 704
740 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-06-20 11:47 | SJur: Consulta y Descarga de documentos de RRL y CAL | SJur: Consulta y Descarga de documentos de RRL y CAL | 62 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 639 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 62 | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 132.85 | 24338.12 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 106.28 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-04 19:27 | 62
741 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-06-20 13:36 | SJUR: Mejoras en los procesos relacionado al módulo de Generalidades y Mantenimiento |  | 438 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 1016 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 15330 | 3510570 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 15330 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-07-29 10:46 | #N/A
742 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-06-20 14:21 | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | 23 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 2235 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 23 | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 13261.7 | 3036929.3 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 13261.7 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-03 15:34 | 23
743 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2019-06-20 18:35 | CE_SO: Incorporación de claves para SICA Transición | CE_SO: Incorporación de claves para SICA Transición | 860 | Ingrid Bernal Campuzano | 978 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 860 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 844.45 | 154700.95 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 675.55 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-09-03 12:15 | #N/A
744 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-06-21 11:25 | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 2.Reportes y ajuste a datos de la Subasta y Actas | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 2.Reportes y ajuste a datos de la Subasta y Actas | 770 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 787 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 3482.71 | 717553.18 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3133.42 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-16 13:57 | 770
745 | Josefina Aguilar Onofre | 2019-06-21 18:54 | SIC_SIPRE_Reportes del sistema Procedimientos de Evaluación | SIC_SIPRE_Reportes del sistema Procedimientos de Evaluación | 368 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 439 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-07-04 12:09 | 368
746 | Alejandro Dominguez Subias | 43641.5185 | CO-MATCO_ Consideración de documentos obligaciones DIOT para Requerimiento acumulado y Requerimiento multa | CO-MATCO_ Consideración de documentos obligaciones DIOT para Requerimiento acumulado y Requerimiento multa | 258 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 698 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 3013.4 | 621061.74 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2712.06 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-12 18:48 | 258
747 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-06-27 18:15 | Controles Volumetricos |  | 690 | Ingrid Bernal Campuzano | 1026 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 2661 | 548432.1 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2394.9 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-11 09:19 | 690
748 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2019-06-28 17:33 | CE- SOIA: Incorporar la información de la línea de captura | CE- SOIA: Incorporar la información de la línea de captura | 381 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 212 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 381 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 2360.75 | 432489.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1888.6 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-15 13:18 | 381
749 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-07-02 19:12 | CZA_MAT-CBZ_Registro Contable bajas operativas ASF | CZA_MAT-CBZ_Registro Contable bajas operativas ASF | 590 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 889.2 | 162901.44 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 711.36 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-16 16:09 | 590
750 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-07-03 19:05 | MAT-PE: Actualización tecnológica portal empleado, contenedore en la nube |  | 830 | Luciano Roa Rosario | 3009 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 10773 | 2467017 | Selecciona una opción: | 10773 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-12 17:50 | 830
751 | Patricia Ortega Vega | 2019-07-04 14:49 | DyC-INSUMOS_SAD: Actualización de procesos que generan una Emisión para MAT-SAD 2018 |  | 457 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 893 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 3630.9 | 748328.49 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3267.81 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-29 16:51 | 457
752 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-07-05 11:59 | DyP_IPP_Formulario JS Atención de Vulnerabilidades | DyP_IPP_Formulario JS Atención de Vulnerabilidades | 862 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 6688.48 | 1531661.92 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6688.48 |  | Estimación Aprobada | 2020-09-17 18:59 | 862
753 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-07-05 17:24 | DyC_ MAT-SAD_ Actualización operacional - Ejercicio 2018 |  | 825 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 825 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 5584.67 | 1278889.43 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5584.67 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-16 13:05 | 825
754 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-07-08 08:52 | CZA_MAT-IIB: Intercambio de información con la Banca. | CZA_MAT-IIB: Intercambio de información con la Banca. | 807 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1029 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 3000 | 618300 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2700 | 1 | Estimación Aprobada | 2019-08-22 16:25 | 807
756 | Marco Antonio Aguilar Ruiz | 2019-07-08 16:06 | CED_SA-Autorización de Copias Simples | CED_SA-Autorización de Copias Simples | 829 | Ingrid Bernal Campuzano | 196 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | marco.aguilar@sat.gob.mx | Selecciona una opción | 662 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-30 13:55 | 829
757 | Araceli Gandara Bautista | 2019-07-09 16:13 | MAT_RFC: Obtención de Constancia de Situación Fiscal mediante CURP |  | 135 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Aprobar Estimación | 2019-10-14 17:21 | 135
758 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2019-07-09 19:31 | AGS -FSCM: Sistema de asignación y donación de bienes por el SAT | AGS -FSCM: Sistema de asignación y donación de bienes por el SAT | 252 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 945 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 3976.7 | 819595.58 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3579.02 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:16 | 252
759 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-07-10 10:52 | CZA_MAT-CBZ: Depuración masiva de la Cartera de créditos fiscales |  | 911 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 340.98 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-22 16:09 | 911
760 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-07-11 11:04 | DyP_DD Documentos Digitales: DeclaraNOT en línea, incorporación de funcionalidades y cambios en el aplicativo. | DyP_DD Documentos Digitales: DeclaraNOT en línea, incorporación de funcionalidades y cambios en el aplicativo. | 934 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 969 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 1091.95 | 250056.55 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1091.95 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-25 18:51 | 934
761 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-07-11 16:58 | DyP IPP DeclaraNOT Inhabilitar opción para presentar Declaración de tipo Normal |  | 801 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 118 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 682.1 | 124960.72 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 545.68 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-13 12:36 | 801
762 | Angel Ricardo Guzman Lopez | 2019-07-11 17:02 | TI_Sistema de Consulta de Personas Políticamente Expuestas (CPEPS) | TI_Sistema de Consulta de Personas Políticamente Expuestas (CPEPS) | 874 | Homero Angel Garcia Merino | 630 | Fábrica Interna - AMCI | Proyecto |  | Sí | 874 | Requerimiento de Servicio | FALSE | angel.guzman@sat.gob.mx | Juicio de Expertos | 1120 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-30 13:35 | 874
763 | Josefina Aguilar Onofre | 43658.6439 | SIC_SIPRE_Reportes del sistema Procedimientos de Evaluación | SIC_SIPRE_Reportes del sistema Procedimientos de Evaluación | 368 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 439 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 1499.07 | 274628.25 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1199.25 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-06 12:47 | 368
765 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2019-07-12 17:29 | AGS-FSCM: Incluir para algunas cuentas bancarias conciliaciones automáticas y automatizar el reporte de conciliación general. | AGS-FSCM:Incluir para algunas ctas bancarias conciliaciones automáticas y automatizar reporte conciliación general | 784 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No | 784 | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Selecciona una opción: | 2462.18 | 662572.638 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2215.962 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2020-06-03 18:28 | 784
766 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-07-12 17:30 | Controles Volumetricos |  | 690 | Ingrid Bernal Campuzano | 1026 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 690 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 640 | 172224 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 576 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-11 09:40 | 690
767 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-07-12 17:38 | Fiscalización Integral | Fiscalización Integral | 884 | Ingrid Bernal Campuzano | 691 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 29787.77 | 6821399.33 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 29787.77 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-31 17:23 | 884
770 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-07-16 12:46 | DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema | DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema | 515 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 515 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 8001.08 | 1832247.32 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8001.08 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-13 21:21 | 515
771 | Irma Patricia Guzman Miranda | 43662.5341 | CZA_MAT-CBZ: Registro, control y seguimiento automático de convenios de pago en el MAT.Cobranza. |  | 101 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 101-1 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 1500.75 | 343671.75 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1500.75 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-07 12:29 | 101
772 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-07-16 12:52 | CZA MAT CBZ Continuidad Fase 2 para registro control y seguimiento automático de convenios pago MAT Cobranza |  | 739 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 739-1 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 268 | 61372 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 268 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-17 15:13 | 739
773 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2019-07-16 12:55 | CEPD_VOCE_Tabla en Intersec con información de programas IMMEX de Fraudix | CEPD_VOCE_Tabla en Intersec con información de programas IMMEX de Fraudix | 699 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 217 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | Sí | 699 | Requerimiento de Servicio | TRUE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 780 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-07-16 16:20 | 699
774 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-07-16 18:20 | DyP_DD_FATCA_Nuevas funcionalidades para el Intercambio de Información | DyP_DD_FATCA_Nuevas funcionalidades para el Intercambio de Información | 577 | Ingrid Bernal Campuzano | 781 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-08-20 21:38 | 577
775 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2019-07-16 18:52 | MAT-NYV_DWH: Creación de DWH para los aplicativos de AGR |  | 759 | Ignacio Trujillo Hernandez | 3003 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Modelo Analíticos |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 4915.3 | 1125603.7 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4915.3 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-26 12:23 | 759
776 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-07-18 11:26 | MAT-NyV: Actualizar formatos de Ordenes de Verificación |  | 657 | Ignacio Trujillo Hernandez | 890 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1556.1 | 320712.21 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1400.49 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-19 16:54 | 657
777 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-07-18 19:00 | Controles Volumetricos |  | 690 | Ingrid Bernal Campuzano | 1026 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 690 | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 200 | 41220 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 180 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-26 15:49 | 690
778 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-07-18 19:53 | CZA_MAT-CBZ: Pre-registro de resoluciones determinantes en el MAT-Cobranza | CZA_MAT-CBZ: Pre-registro de resoluciones determinantes en el MAT-Cobranza | 100 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 100-3 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 2224.58 | 509428.82 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2224.58 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-17 15:12 | 100
780 | Enrique Javier Rodriguez Espinoza | 2019-07-19 13:18 | FE_Portal_Privado - Automatización de Matriz de acceso a “Mis Cuentas”. | FE_Portal_Privado - Automatización de Matriz de acceso a “Mis Cuentas”. | 574 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 901 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 1704.3 | 351256.23 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1533.87 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-09-06 13:22 | 574
781 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-07-22 14:13 | MAT-NyV: Notificación Electrónica para Otros Organismos de Gobierno. | MAT-NyV: Notificación Electrónica para Otros Organismos de Gobierno. | 238 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 4322.5 | 989852.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4322.5 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-28 16:11 | 238
782 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-07-22 19:49 | DYP_IPP_PPS_Implementar mejoras a la Línea de Captura ver. 4.0 para MIS CUENTAS |  | 812 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 1309.1 | 239824.83 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1047.27 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-13 12:11 | 812
783 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-07-23 09:07 | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información de Mis Cuentas_Plataformas 2019 |  | 957 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1000 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 756.2 | 138535.84 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 604.96 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-02 10:28 | 957
788 | Araceli Gandara Bautista | 2019-07-24 12:33 | MAT – RFC Actualizar fecha de inicio de operaciones en MAT. |  | 973 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 164.73 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-16 11:42 | 973
789 | Araceli Gandara Bautista | 2019-07-24 13:06 | SC_RISS_Actualizar Reglas de Negocio al Web Service RIF para Consumo del IMSS e INFONAVIT |  | 974 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 728 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 236.75 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-19 15:58 | 974
790 | Carlos Moreno Garcia | 2019-07-26 11:52 | AR_BTCE_Tablero de registro de bitácora para mensajes de los tráficos Marítimo, Ferroviario y Aéreo (REB) | AR_BTCE_Tablero registro de bitácora para mensajes de tráficos Marítimo, Ferroviario y Aéreo (REB) | 923 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 997 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1235 | 226252 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 988 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-08-28 17:18 | 923
791 | Araceli Gandara Bautista | 43672.7267 | Implementación del API Gateway para las aplicaciones del SAT: primer aplicativo, consumo del WebService de RFC Ampliado | Implementación del API Gateway para las aplicaciones del SAT: primer aplicativo, consumo del WebService de RFC Ampliado | 877 | Luciano Roa Rosario | 3011 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | 877 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 9004.68 | 2062071.72 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 9004.68 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-09-25 13:48 | #N/A
792 | Araceli Gandara Bautista | 2019-07-29 12:54 | Actualización Tecnológica de MAT Padrón de Importadores-Complementar el componente de Firmado |  | 977 | Luciano Roa Rosario | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 1021.88 | 187208.42 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 817.5 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-07 15:13 | 977
793 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-07-29 17:06 | DyP_IPP_PPS Actualizar la presentación de declaraciones Régimen de Incorporación Fiscal en Mis cuentas |  | 816 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 816 | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 3241.42 | 668054.83 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2917.27 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-13 17:22 | 816
794 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-07-29 17:59 | DyP_DD Documentos Digitales: DeclaraNOT en línea, caída al DWH de la información de declaraciones. | DyP_DD Documentos Digitales: DeclaraNOT en línea, caída al DWH de la información de declaraciones. | 227 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 999 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 3135 | 646123.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2821.5 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-29 17:03 | 227
795 | Francisco Lopez Guadarrama | 2019-07-29 18:54 | Mitigación de Vulnerabilidades en Web Services para consulta de pedimentos. | Mitigación de Vulnerabilidades en Web Services para consulta de pedimentos. | 965 | Ingrid Bernal Campuzano | 457 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 965 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 608.2 | 111422.24 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 486.56 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-02 14:13 | 965
796 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-07-29 18:59 | CZA_ MAT- CBZ Baja de resoluciones pagadas de ISR anual de Personas Físicas del ejercicio 2017 |  | 922 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 205.86 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-21 13:10 | 922
797 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-08-01 16:33 | SJUR: Mejoras en los procesos relacionado al módulo de Generalidades y Mantenimiento |  | 438 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 1016 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 15330 | 3510570 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 15330 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-09-05 12:27 | #N/A
798 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-08-05 10:01 | DyP_VALIDADOR DE INTERESES_Actualización del secreto compartido de los validadores Internos de Intereses y Fideicomisos 2019. |  | 991 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 417 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 438 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-14 17:04 | 991
799 | Patricia Ortega Vega | 2019-08-05 13:44 | DYC_ MAT-DyC_Solicitud de declaraciones, compensaciones y acreditamientos_proceso automático por goteo | DYC_ MAT-DyC_Solicitud de declaraciones, compensaciones y acreditamientos_proceso automático por goteo | 905 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 991 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1539 | 317187.9 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1385.1 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-28 17:21 | 905
800 | Enrique Javier Rodriguez Espinoza | 2019-08-05 15:16 | PORTAL_PRIVADO_CONSULTA CFDI Automizar la obtención de padrones para la cancelación de CFDI |  | 464 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 901 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 1852.5 | 381800.25 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1667.25 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-14 16:33 | 464
801 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2019-08-05 19:28 | MATCE_MATCE-SA_Actualizar criterios en parametrización | MATCE_MATCE-SA_Actualizar criterios en parametrización | 587 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 13106.25 | 3001331.25 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 13106.25 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-08 16:18 | 587
802 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2019-08-05 19:33 | MATCE_MATCE DODA-QR_Eliminar los números de integración no modulados en PITA |  | 993 | Ingrid Bernal Campuzano | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 2500 | 515250 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2250 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-21 15:46 | 993
803 | Huberto Gonzalez Chavez | 2019-08-06 12:08 | MAT-32D_Carga masiva consulta opinión de cumplimiento. |  | 990 | Ignacio Trujillo Hernandez | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1539 | 317187.9 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1385.1 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-20 10:26 | 990
804 | Carlos Moreno Garcia | 2019-08-08 10:59 | AR-SIAVO: Actualización de los Modelos de riesgo e incorporación de nuevas funcionalidades a la solución (SIAVO III) | AR-SIAVO: Actualización de los Modelos de riesgo e incorporación de nuevas funcionalidades a la solución (SIAVO III) | 607 | Homero Angel Garcia Merino | 994 | SAS | Modelos Analíticos |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | carlos.moreno@sat.gob.mx |  | 40 | 46000 | Servicios SAS | 40 |  | Gestión de Estimación | 2019-08-08 11:41 | 607
805 | Sergio Abelardo Bautista Gomez | 2019-08-08 12:06 | TI Matriz de aplicaciones - migración y mejoras |  | 594 | Gabriela Tenorio Valdés | 842 | Fábrica Interna | Proyecto TI |  | Sí | 594 | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.bautista@sat.gob.mx |  | 1127 | 0 | Selecciona una opción: | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-20 16:41 | 594
806 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2019-08-08 16:56 | SCCCyG: Actualización del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | SCCCyG: Actualización del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | 1002 | Ingrid Bernal Campuzano | 693 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1002 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 2112.2 | 386955.04 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1689.76 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-30 11:33 | 1002
807 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-08-12 10:49 | FIS_FEB_Incorporación de las Entidades Federativas al Sistema de Fiscalización Básica | FIS_FEB_Incorporación de las Entidades Federativas al Sistema de Fiscalización Básica | 951 | Ingrid Bernal Campuzano | 942 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 5657.78 | 1295631.62 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5657.78 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-23 12:58 | 951
808 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-08-12 11:25 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | 537 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 537 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-08-21 21:07 | 537
809 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2019-08-12 14:50 | AGRS – Donación de bienes muebles de propiedad federal en uso del SAT | AGRS – Donación de bienes muebles de propiedad federal en uso del SAT | 942 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 945 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 2902.78 | 598264.79 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2612.51 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-20 15:54 | 942
810 | Raúl Quiroz Sosa | 43689.7496 | Fisc. Implemetar el proceso de Intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras | Fisc. Implemetar el proceso de Intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras | 606 | Ingrid Bernal Campuzano | 988 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 606 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 2047.85 | 468957.65 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2047.85 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-21 16:34 | 606
811 | Jesus Guerrero Mendoza | 2019-08-14 17:53 | FE RECEPCION CFDI Desarrollar nuevo Complemento Viajes Plataformas Tecnológicas para Retenciones e Información de Pagos |  | 999 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 637 | Microsoft | Proyecto |  | No | 999 | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) | 0 | 348840 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 2584 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-13 16:19 | 999
812 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2019-08-15 16:05 | Proceso y Control de Seguimiento Internacional | Proceso y Control de Seguimiento Internacional | 667 | Ingrid Bernal Campuzano | 3001 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 3945.3 | 813124.04 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3550.76 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-20 18:37 | 667
813 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-08-16 09:08 | RC_ CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de los catálogos contables por alta del “Concepto de Productos” |  | 1021 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 292 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-08-21 13:49 | 1021
814 | Francisco Lopez Guadarrama | 43693.5274 | CESO_Sistema de solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior. | CESO_Sistema de solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior. | 256 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 990 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 256 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 6286.19 | 1439537.51 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6286.19 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-03 11:44 | 256
815 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2019-08-16 13:20 | MATCE_FMP CE Incorporar funcionalidades a los aplicativos vinculados al depósito refernciado de comercio exterior | MATCE_FMP CE Incorporar funcionalidades a los aplicativos vinculados al depósito refernciado de comercio exterior | 880 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 930 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 4773.62 | 1093158.98 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4773.62 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-30 13:00 | 880
816 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-08-16 16:09 | MAT-NyV: Actualizar formatos de Ordenes de Verificación |  | 657 | Ignacio Trujillo Hernandez | 890 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 247 | 50906.7 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 222.3 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-23 11:41 | 657
817 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-08-16 16:31 | CESO_AMPP_Crear funcionalidad actualización contenido usuario y atender observaciones UGD del app Bienvenido a México |  | 234 | Edgar Alejandro Ugalde Ramos | 672 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 234 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-24 16:30 | 234
818 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-08-16 17:54 | DyP: Crear declaración informativa transaccional de partes relacionadas. | DyP: Crear declaración informativa transaccional de partes relacionadas. | 919 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 977 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 1800 | 412200 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1800 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-01 11:00 | 919
819 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-08-19 17:22 | SIISEF_Sistema de intercambio de Información SAT - EF | SIISEF_Sistema de intercambio de Información SAT - EF | 674 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 813 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 674 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 40 | 9160 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 40 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-21 13:21 | 674
820 | Araceli Gandara Bautista | 2019-08-20 11:31 | SAC SI-SAC Actualización de imagen institucional en Sistema y acuses SaC. |  | 1003 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2021 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 631.67 | 115722.86 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 505.34 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-17 15:56 | 1003
823 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-08-21 11:25 | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Incorporar Derechos Productos y Aprovechamientos mediante Pago Referenciado |  | 1032 | Luciano Roa Rosario | 960.1 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Otro (Establecido por el SAT) | 3281 | 676214.1 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2952.9 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-06 16:08 | 1032
824 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-08-21 12:03 | DyP_LDA_Declaración Anual PM_Generar análisis para la nueva herramienta declaración anual, sus flujos y funcionalidades de PM 2019 | DyP_LDA_Declaración Anual PM_Generar análisis en la nueva herramienta, flujos y funcionalidades 2019 | 1025 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 881 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 3592 | 740311.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3232.8 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-12 18:34 | 1025
825 | Graciela Hernandez Cortes | 2019-08-21 12:08 | MATCE_MATCE- SA_Actualizar Validaciones en Selección |  | 853 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 853 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 454.48 |  | Unidades de Soporte a la operación (USO) |  |  | Estimación Aprobada | 2020-03-11 15:37 | 853
826 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-08-21 12:17 | DyP_DD_FATCA_Nuevas funcionalidades para el Intercambio de Información | DyP_DD_FATCA_Nuevas funcionalidades para el Intercambio de Información | 577 | Ingrid Bernal Campuzano | 781 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 9015.5 | 2064549.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 9015.5 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-23 16:10 | 577
827 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-08-21 14:17 | FIS_SIMA: Modificar funcionalidad de la Tarjeta de Control de Orden, adicionar actividad, campos de seguimiento y consultas, e inhabilitar interfaz con Buzón Tributario | FIS_SIMA: Modificar funcionalidad de la Tarjeta de Control de Orden, adicionar actividad, campos de seguimiento y consultas, e inhabilitar interfaz con Buzón Tributario | 630 | Ingrid Bernal Campuzano | 53 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 5508.1 | 1261354.9 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5508.1 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-20 13:01 | 630
828 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2019-08-21 16:05 | MATCE_DODA QR_Lectura de gafetes en carril peatonal |  | 797 | Ingrid Bernal Campuzano | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 1580.8 | 325802.88 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1422.72 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-08 16:59 | 797
830 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-08-22 17:38 | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | 23 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 2235 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 22705.08 | 5199463.32 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 22705.08 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-11-15 12:28 | 23
831 | Carlos Moreno Garcia | 2019-08-22 18:03 | Canal Seguro para Intercambio de Información con INFONAVIT |  | 772 | Ingrid Bernal Campuzano | 3007 | Fábrica Interna | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | carlos.moreno@sat.gob.mx | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Gestión de Estimación | 2019-08-22 18:08 | 772
832 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-08-22 19:13 | TI_GOA_AGCTI_Diseño, Desarrollo e Implementación de Flujos de Operación AS IS de ACSN, ACDMA y ACPPI |  | 791 | Homero Angel Garcia Merino | 3006 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto Tecnológico |  | Sí | 791 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 240 | 54960 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 240 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-10 17:06 | 791
833 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2019-08-23 09:45 | MATCE_DODA QR_Validación del número de serie | MATCE_DODA QR_Validación del número de serie | 1024 | Ingrid Bernal Campuzano | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 2616 | 539157.6 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2354.4 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-30 12:37 | 1024
834 | Araceli Gandara Bautista | 2019-08-23 10:48 | MAT_RFC Ampliado Fase II |  | 390 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | POL 390 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 14828.27 | 3395673.83 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 14828.27 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-11-15 16:49 | 390
836 | Daniel Esquivel Herrera | 43703.8347 | SAC_CERTISAT_Integración de Certisat WEB en Buzón Tributario | SAC_CERTISAT_Integración de Certisat WEB en Buzón Tributario | 621 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2079 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 621 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 1216.95 | 222945.24 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 973.56 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-08 11:03 | 621
837 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-08-27 16:33 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | 537 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 537 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 385 | 88165 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 385 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-22 09:43 | 537
838 | Raúl Quiroz Sosa | 43706.8057 | NyV Buzon Tributario Incorporar dentro de Buzon Tributario la funcionalidad de TBT, a efecto de que el contribuyente pueda ingresar documentos de diversas indoles. | ​NyV Buzon Tributario Incorporar dentro de Buzon Tributario la funcionalidad de TBT, a efecto de que el contribuyente pueda ingresar documentos de diversas indoles. | 287 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 980 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 287 | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1326.52 | 273393.94 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1193.86 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-04 11:40 | 287
839 | Alejandro Dominguez Subias | 2019-08-30 09:43 | CO-MATCO_ Consideración de documentos obligaciones DIOT para Requerimiento acumulado y Requerimiento multa | CO-MATCO_ Consideración de documentos obligaciones DIOT para Requerimiento acumulado y Requerimiento multa | 258 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 698 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 666.9 | 137448.09 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 600.21 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-23 11:53 | 258
840 | Carlos Moreno Garcia | 2019-09-03 11:29 | AR_BTCE_Tablero de registro de bitácora para mensajes de los tráficos Marítimo, Ferroviario y Aéreo (REB) | AR_BTCE_Tablero registro de bitácora para mensajes de tráficos Marítimo, Ferroviario y Aéreo (REB) | 923 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 997 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1235 | 226252 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 988 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-29 10:27 | 923
841 | Huberto Gonzalez Chavez | 2019-09-03 13:19 | MAT-32D_Carga masiva consulta opinión de cumplimiento. |  | 990 | Ignacio Trujillo Hernandez | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 1539 | 317187.9 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1385.1 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-23 16:36 | 990
842 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-09-04 17:36 | DyP_LDA_Crear la Declaración del ISR del residente en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional. | DyP_LDA_Crear la Declaración del ISR del residente en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional | 1033 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 958 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 1965.58 | 450117.82 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1965.58 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-17 13:12 | 1033
843 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-09-05 09:32 | FIS_COVOL_Generación de archivo mensual Controles Volumétricos |  | 879 | Ingrid Bernal Campuzano | 1026 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1293.9 | 237042.48 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1035.12 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-26 16:08 | 879
844 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2019-09-05 14:38 | MATCE-MATCE-PITA _Unificar los servicios web de PITA y DODA | MATCE-MATCE-PITA _Unificar los servicios web de PITA y DODA | 524 | Ingrid Bernal Campuzano | 931 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 9416 | 2156264 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 9416 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-23 10:16 | 524
845 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-09-05 18:36 | DyP_LDA_Declaración Anual Personas Físicas 2019_Generar análisis aplicativo, sus flujos y funcionalidades. | DyP_LDA_Declaración Anual Personas Físicas 2019_Generar análisis aplicativo, sus flujos y funcionalidades. | 1026 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 880 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 3908 | 805438.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3517.2 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-19 16:27 | 1026
846 | Irma Patricia Guzman Miranda | 43714.4077 | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 2.Reportes y ajuste a datos de la Subasta y Actas | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 2.Reportes y ajuste a datos de la Subasta y Actas | 770 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 787 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 5483.41 | 1255700.89 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5483.41 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-30 16:09 | 770
847 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2019-09-06 10:02 | CESO_SISTEMA CPED_Incorporar un canal comunicación bidireccional SEPOMEX y SAT para intercambio de mensajes | CESO_SISTEMA CPED_Incorporar un canal comunicación bidireccional SEPOMEX y SAT para intercambio de mensajes | 563 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 3002 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 450 | 103050 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 450 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-21 17:44 | 563
848 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-09-10 15:52 | RC_Proceso contable_Reporte mensual y acumulado de la recaudación de Grandes Contribuyentes, Hidrocarburos, Resto y BD Contable del Ejercicio Fiscal 2019. |  | 567 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 485.1 | Fábrica Interna | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | francisco.aguilar@sat.gob.mx |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-24 14:07 | 567
849 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-09-10 16:13 | RC_ Reportes de Recaudación del H. Congreso de la Unión para el Ejercicio Fiscal 2019. |  | 597 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 485.1 | Fábrica Interna | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | francisco.aguilar@sat.gob.mx |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-28 10:46 | 597
850 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-09-11 15:09 | DyP_DD_CBC _Actualización de CBC | DyP_DD_CBC _Actualización de CBC | 356 | Sergio Campoamor Roldan | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 2321.8 | 531692.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2321.8 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-29 17:13 | 356
851 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-09-17 16:35 | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información de Mis Cuentas_Plataformas 2019 |  | 957 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1000 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 756.2 | 138535.84 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 604.96 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-28 21:43 | 957
856 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2019-09-18 16:02 | CEPD_VOCE_Operaciones de Recinto Fiscalizado Estratégico |  | 729 | Ingrid Bernal Campuzano | 217 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | Sí | 729 | Requerimiento de Servicio | TRUE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 264 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-18 21:37 | 729
857 | Araceli Gandara Bautista | 2019-09-18 18:35 | MAT–RFC Actualizar fecha de Inicio de operaciones en MAT, |  | 1103 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 236.08 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-10 13:19 | 1103
858 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-09-20 13:56 | DyP.- Nueva herramienta para la declaración anual de PM 2019 régimen general. | DyP.- Nueva herramienta para la declaración anual de PM 2019 régimen general. | 992 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 881.1 | Microsoft - Operaciones | Proyecto |  | No | 992 | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) | 7045 | 692415 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5129 |  | Estimación Aprobada | 2019-09-24 12:32 | 992
859 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-09-23 10:39 | SAC_SAT-Móvil: Nueva aplicación |  | 998 | Ignacio Trujillo Hernandez | 802 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 15849.63 | 3629565.27 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 15849.63 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-10-16 15:08 | 998
860 | Araceli Gandara Bautista | 2019-09-23 11:20 | TI_Actualización tecnológica de interacción de RFC Ampliado con MAT Cobranza | TI_Actualización tecnológica de interacción de RFC Ampliado con MAT Cobranza | 1077 | Luciano Roa Rosario | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | 1077 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 1455.86 | 266713.55 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1164.68 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-10 13:03 | 1077
861 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-09-23 13:49 | Fisc. Implemetar el proceso de Intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras | Fisc. Implemetar el proceso de Intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras | 606 | Ingrid Bernal Campuzano | 988 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 9119.6 | 2088388.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 9119.6 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-05-19 12:56 | 606
862 | Huberto Gonzalez Chavez | 43731.7381 | MAT-32D_Carga masiva consulta opinión de cumplimiento. |  | 990 | Ignacio Trujillo Hernandez | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 1293.6 | 266608.67 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1164.23 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-23 17:38 | 990
864 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 2019-09-25 14:06 | SAC_SAT_Móvil_Incorporar Factura Electrónica 3.3 | SAC_SAT_Móvil_Incorporar Factura Electrónica 3.3 | 603 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 944.1 | Fábrica Interna - ACTT | Proyecto |  | Sí | 603 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 9506.62 | 2177015.98 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 9506.62 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2019-10-15 12:37 | 603
865 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-09-26 13:15 | FISC-SUII: Modificar los aplicativos de los módulos del SUII. | FISC-SUII: Modificar los aplicativos de los módulos del SUII. | 175 | Sergio Campoamor Roldan | 2 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 175 | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 4468.19 | 1023215.51 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4468.19 |  | Estimación Aprobada | 2020-09-07 14:43 | 175
866 | Enrique Javier Rodriguez Espinoza | 2019-09-26 18:17 | FE_Portal_Privado - Automatización de Matriz de acceso a “Mis Cuentas”. | FE_Portal_Privado - Automatización de Matriz de acceso a “Mis Cuentas”. | 574 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 901 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 1704.3 | 351256.23 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1533.87 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-06 11:06 | 574
867 | Jose Salvador Parra Correa | 2019-09-26 19:06 | MATCE_MAT-REC_Actualizar validaciones a Reconocimiento Aduanero | MATCE_MAT-REC_Actualizar validaciones a Reconocimiento Aduanero | 586 | Ingrid Bernal Campuzano | 925 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 586 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 4784.73 | 1095703.17 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4784.73 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-13 16:35 | 586
868 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-09-26 20:19 | CZA_MAT_CBZ_Depuración de Multas de CO con estatus inactivas 17004. | CZA_MAT_CBZ_Depuración de Multas de CO con estatus inactivas 17004. | 1037 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 1321.88 | 242167.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1057.5 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 11:31 | 1037
869 | Huberto Gonzalez Chavez | 2019-09-30 14:12 | TI_32D MAT_Actualización de Protecciones para el aplicativo R32D |  | 1121 | Luciano Roa Rosario | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1216 | 222771.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 972.8 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-14 16:01 | 1121
870 | David Muñoz Olivares | 2019-09-30 18:57 | CE-SO_TCO_PITA Fuentes de insumo para tableros de carga BI | CE-SO_TCO_PITA Fuentes de insumo para tableros de carga BI | 777 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 746 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 2206.85 | 505368.65 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2206.85 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-16 11:34 | 777
871 | Josefina Aguilar Onofre | 2019-09-30 19:47 | SC_CONFA_CFDI: Implementar mejoras al aplicativo Conciliador de factura | SC_CONFA_CFDI: Implementar mejoras al aplicativo Conciliador de factura | 1131 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 3005.1 | Fábrica Interna - AMCI | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 344 | 70896.11 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 309.59 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-12 11:30 | 1131
872 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-09-30 21:03 | DyP LDA Declaración Anual PF_Mejoras a procesos y aplicativo de la declaración Anual de Personas Físicas para el Ejercicio 2019. | DyP LDA Declaración Anual PF_Mejoras a procesos y aplicativo de la declaración Anual de Personas Físicas para el Ejercicio 2019. | 1027 | Manuel Vargas Espinosa | 880.1 | Microsoft - Operaciones | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) | 7600 | 725220 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 5372 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-24 15:49 | 1027
873 | Araceli Gandara Bautista | 2019-10-01 11:08 | MAT-RFC - IDC: Masivo de CURP, documentos de Identidad y fecha de inicio de operaciones. | MAT-RFC - IDC: Masivo de CURP, documentos de Identidad y fecha de inicio de operaciones. | 1060 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 1060 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 3000.12 | 618324.73 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2700.11 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-05 19:12 | 1060
874 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-10-01 14:03 | DyP_IPP_Cuenta Única Web. -Actualizar funcionalidades para Certificación de Declaraciones y Pagos. | DyP_IPP_Cuenta Única Web. -Actualizar funcionalidades para Certificación de Declaraciones y Pagos. | 832 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 12 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 18669.82 | 4275388.78 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 18669.82 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-07 17:50 | 832
875 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2019-10-04 10:57 | CEPD_VOCE_Consulta de operaciones de comercio exterior para mercancía considerada sensible con el crédito en materia de IVA e IEPS. |  | 724 | Ingrid Bernal Campuzano | 217 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | Sí | 724 | Requerimiento de Servicio | TRUE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 184 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-08 17:45 | 724
876 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-10-04 13:20 | DYC_MAT-DyC_Evaluación situación actual Embajadas | DYC_MAT-DyC_Evaluación situación actual Embajadas | 355 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 355 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-12-04 17:36 | 355
877 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-10-04 18:14 | FIS_SECREFI_WEB Entidades Federativas (Impuestos Internos - Comercio Exterior |  | 823 | Ingrid Bernal Campuzano | 809 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 3433.29 | 707598.55 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3089.95 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-18 17:27 | 823
878 | Miguel Angel Quintero Olmedo | 2019-10-09 13:16 | MATCCE_TCO_PITA_Mantenimiento del Tablero de control, mando e indicadores operativos de aduanas vehículos ligeros Fase 1 |  | 1117 | Ingrid Bernal Campuzano | 887 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | Sí | 1117 | Requerimiento de Servicio | FALSE | miguel.quintero@sat.gob.mx |  | 500 | 0 |  | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-15 13:08 | 1117
879 | Araceli Gandara Bautista | 2019-10-09 18:19 | Actualización Tecnológica de MAT Padrón de Importadores-Complementar el componente de Firmado |  | 977 | Luciano Roa Rosario | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | POL 977 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 2083.25 | 429354.39 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1874.91 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-26 10:57 | 977
880 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-10-11 17:42 | DYP_DA_Actualización de las declaraciones anuales de personas morales. | DYP_DA_Actualización de las declaraciones anuales de personas morales. | 1076 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 881.1 | Microsoft - Operaciones | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) | 1900 | 179550 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1330 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-13 13:44 | 1076
881 | Francisco Lopez Guadarrama | 2019-10-11 18:07 | MAT_RFC Ampliado: Actualización de reglas y adecuación de funcionalidades para la Disolución y Liquidación simplificada de Sociedades Mercantiles. | MAT_RFC Ampliado: Actualización de reglas y adecuación de funcionalidades para la Disolución y Liquidación simplificada de Socieda | 851 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 851 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 352 | 64486.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 281.6 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-10-29 21:57 | 851
882 | Araceli Gandara Bautista | 2019-10-14 13:15 | MAT-RFC - IDC: Actualizar la tabla alterna CURP. | MAT-RFC - IDC: Actualizar la tabla alterna CURP. | 1084 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | POL 1084 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 184 | 33708.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 147.2 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-08 15:56 | 1084
883 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-10-14 21:43 | DyP_DPAs-PR_Actualización de conceptos de DPAs en el NEPE – SISPR | DyP_DPAs-PR_Actualización de conceptos de DPAs en el NEPE – SISPR | 1063 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 960 | Microsoft | Mantenimiento |  | Sí | 1063 | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) | 210 | 18022 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 133 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-18 18:17 | 1063
884 | Huberto Gonzalez Chavez | 2019-10-15 09:54 | TI_32D MAT_Actualización de Protecciones para el aplicativo R32D |  | 1121 | Luciano Roa Rosario | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | 1121 | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 1216 | 222771.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 972.8 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-27 12:26 | 1121
885 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-10-15 11:18 | SAC_SICODTAB_Mejoras a la app Verificador SAT | SAC_SICODTAB_Mejoras a la app Verificador SAT | 254 | Ignacio Trujillo Hernandez | 805 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 254 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-28 12:56 | 254
886 | Francisco Lopez Guadarrama | 2019-10-15 12:26 | CE- SOIA: Incorporar la información de la línea de captura | CE- SOIA: Incorporar la información de la línea de captura | 381 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 212 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 381 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 504 | 92332.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 403.2 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-16 10:13 | 381
887 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 2019-10-15 12:47 | SAC_SAT_Móvil_Incorporar Factura Electrónica 3.3 | SAC_SAT_Móvil_Incorporar Factura Electrónica 3.3 | 603 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 944.1 | Fábrica Interna - ACTT | Proyecto |  | Sí | 603 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 1801.25 | 412486.25 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1801.25 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-30 09:24 | 603
888 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2019-10-15 13:46 | SAC_Sorteo Buen Fin 2019. |  | 1080 | Ignacio Trujillo Hernandez | 734 | Fábrica Interna | Mantenimiento |  | No | 1080 | Requerimiento de Servicio | FALSE | carlos.rosast@sat.gob.mx | Alto Nivel | 273 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-10-15 16:34 | 1080
889 | Araceli Gandara Bautista | 2019-10-16 10:18 | SAC SI-SAC Actualización de imagen institucional en Sistema y acuses SaC. |  | 1003 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2021 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | POL 1103 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 631.67 | 115722.86 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 505.34 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-23 15:37 | 1003
890 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-10-16 16:15 | DYP_IPP - Actualización de la Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales para 2020. |  | 1157 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  | Estimación Registrada. | 2019-10-16 16:20 | 1157
891 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-10-16 16:18 | DYP_IPP - Actualización de la Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales para 2020. |  | 1157 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 708.1 | 129723.92 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 566.48 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-09 17:42 | 1157
892 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-10-16 16:54 | DyP.-DA_Actualización de las Declaraciones Anuales para personas morales, atención de las funcionalidades del DWH |  | 1141 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 467 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 260.4 | 53668.44 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 234.36 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-02 12:05 | 1141
893 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-10-16 17:00 | DyP.- Nueva herramienta para la Declaración Anual de PM 2019, régimen general fase 1, atención de las funcionalidades del DWH. |  | 1140 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 467 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 271.28 | 55910.35 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 244.15 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-02 16:57 | 1140
894 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-10-16 17:05 | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información del Perfil del Aplicativo Mis Cuentas. | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información del Perfil del Aplicativo Mis Cuentas. | 1058 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1000 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 399.6 | 91508.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 399.6 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-07-29 13:48 | 1058
895 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2019-10-17 11:09 | MATCE_MATCE DODA-QR_Eliminar los números de integración no modulados en PITA |  | 993 | Ingrid Bernal Campuzano | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 919 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1619.75 | 333831.62 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1457.78 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-11 15:14 | 993
896 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-10-18 11:16 | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | 23 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 2235 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 23 | Requerimiento de Servicio | FALSE | fandrew@syesoftware.com |  | 1 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-11-15 12:34 | 23
897 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-10-18 13:57 | DWH Actualización de la Declaración Informativa de Partes Relacionadas, Artículo 76 A LISR, País por País. |  | 1151 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1001 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 117 | 26793 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 117 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-21 17:39 | 1151
898 | Huberto Gonzalez Chavez | 2019-10-21 17:38 | MATCO32D_Actualización de logotipos y textos en reportes de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales |  | 1162 | Ignacio Trujillo Hernandez | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 102 | 23358 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 102 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-14 15:34 | 1162
899 | Huberto Gonzalez Chavez | 2019-10-21 17:39 | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | 1163 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 114 | 26106 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 114 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-14 16:15 | 1163
900 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-10-22 11:40 | DyP_IPP_Formulario JS Atención de Vulnerabilidades | DyP_IPP_Formulario JS Atención de Vulnerabilidades | 862 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No | 862 | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Juicio de Expertos | 106 | 12720 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 94 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-07 20:15 | 862
901 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-10-22 13:01 | FISC: SIPRED: Ajustar los módulos del SIPRED e ISSIF para la presentación del ejercicio 2019 |  | 707 | Ingrid Bernal Campuzano | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 10072.4 | 2306579.6 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 10072.4 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-22 11:50 | 707
902 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 2019-10-23 11:48 | FE_RECEPCION CFDI_Implementar el proceso automatizado de Generación de Facturas Electrónicas de los Pagos derivados de Pedimentos |  | 508 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 614 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 508 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 1700.5 | 350473.05 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1530.45 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-20 12:03 | 508
903 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-10-23 22:29 | DYP_IPP: Mi Contabilidad Personas Físicas _ Quitar el clasificador de facturas. | DYP_IPP: Mi Contabilidad Personas Físicas _ Quitar el clasificador de facturas. | 960 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 2280 | Microsoft | Mantenimiento |  | No | Estimacion 903, Iniciativa 960 | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Juicio de Expertos | 156 | 18720 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 138 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-11 08:35 | 960
904 | Enrique Javier Rodriguez Espinoza | 2019-10-24 12:04 | FE_Portal_Privado - Automatización de Matriz de acceso a “Mis Cuentas”. | FE_Portal_Privado - Automatización de Matriz de acceso a “Mis Cuentas”. | 574 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 901 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 321.1 | 66178.71 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 288.99 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-16 09:09 | 574
905 | Araceli Gandara Bautista | 2019-10-24 14:26 | MAT–RFC Actualizar fecha de Inicio de operaciones en MAT, |  | 1103 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 236.08 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-11-21 11:44 | 1103
906 | Jesus Guerrero Mendoza | 2019-10-24 19:28 | DWH-LCO Ajustes al proceso |  | 1137 | Luciano Roa Rosario | 505 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 117 | 26793 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 117 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-23 17:06 | 1137
907 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-10-25 19:08 | MAT_DyC.Consulta de Información SIR y SIOS | MAT_DyC.Consulta de Información SIR y SIOS | 686 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 686 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 1550.92 | 355160.68 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1550.92 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-12-16 17:51 | 686
908 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-10-28 15:39 | Actualización de la Declaración Informativa Múltiple del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios MULTI-IEPS. |  | 1158 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 332 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 126 | 23083.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 100.8 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-04 15:03 | 1158
909 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-10-28 19:45 | DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema | DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema | 515 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 515 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 14607.75 | 3345174.75 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 14607.75 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-20 17:04 | 515
910 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-10-28 19:46 | DyC-MAT-SAD: Actualización MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2019 | DyC-MAT-SAD: Actualización MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2019 | 981 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 981 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 2688.27 | 615613.83 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2688.27 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-18 09:49 | 981
911 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2019-10-29 11:40 | CEPD_VOCE_Modificar el cálculo de la base gravable de IVA. | CEPD_VOCE_Modificar el cálculo de la base gravable de IVA. | 728 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 217 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | No | 728 | Requerimiento de Servicio | FALSE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 504 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-12 15:23 | 728
912 | Huberto Gonzalez Chavez | 2019-10-30 15:37 | TI_32D MAT_Migración Web Services DWH | TI_32D MAT_Migración Web Services DWH | 1113 | Luciano Roa Rosario | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 120 | 27480 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 120 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-23 16:43 | 1113
913 | Alejandro Granados Lujano | 2019-10-31 19:43 | AGRS-AGS-HRMS: Mantenimiento al Módulo Gestión de solicitudes de eventos del SAT | AGRS-AGS-HRMS: Mantenimiento al Módulo Gestión de solicitudes de eventos del SAT | 443 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 4661.86 | 1067565.94 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4661.86 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-30 13:29 | 443
914 | Huberto Gonzalez Chavez | 2019-11-01 10:53 | TI_32D MAT_Actualización consumo CFDI | TI_32D MAT_Actualización consumo CFDI | 1185 | Luciano Roa Rosario | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 118 | 27022 | Selecciona una opción: | 118 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-02 15:00 | 1185
916 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-11-04 10:00 | DyP_VALIDADOR DE INTERESES_Presentacion electronica de las declaraciones informativas de intereses y fideicomisos. |  | 1055 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 417 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 438 |  | Unidades de Soporte a la operación (USO) |  |  | Estimación Aprobada | 2019-11-29 16:03 | 1055
917 | Patricia Ortega Vega | 2019-11-04 11:18 | DYC_ MAT-DyC_Solicitud de declaraciones, compensaciones y acreditamientos_proceso automático por goteo | DYC_ MAT-DyC_Solicitud de declaraciones, compensaciones y acreditamientos_proceso automático por goteo | 905 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 991 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 3062.8 | 631243.08 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2756.52 | 1 | Estimación Aprobada | 2020-04-23 17:59 | 905
918 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2019-11-04 17:01 | MATCE_FMP CE Incorporar funcionalidades a los aplicativos vinculados al depósito refernciado de comercio exterior | MATCE_FMP CE Incorporar funcionalidades a los aplicativos vinculados al depósito refernciado de comercio exterior | 880 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 930 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 6026.18 | 1379995.22 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6026.18 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-07 15:16 | 880
919 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-11-05 13:51 | TI_DyP_LDA_NEPE_Generar estructuras históricas de transacciones para almacenar inf de Pagos y Dec. Informativas Ejercicio 2020 |  | 1197 | Luciano Roa Rosario | 105 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 947 | 173490.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 757.6 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-30 12:18 | 1197
920 | Carlos Moreno Garcia | 2019-11-05 17:27 | TI_Transición del mantenimiento y soporte de solución del CPED |  | 1186 | Luciano Roa Rosario | 993.1 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Selecciona una opción: | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-04-27 09:24 | 1186
921 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2019-11-05 18:21 | MAT_RFC Ampliado: Actualización de reglas y adecuación de funcionalidades para la Disolución y Liquidación simplificada de Sociedades Mercantiles. | MAT_RFC Ampliado: Actualización de reglas y adecuación de funcionalidades para la Disolución y Liquidación simplificada de Socieda | 851 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 437 | 100073 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 437 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-06 18:27 | 851
922 | Araceli Gandara Bautista | 2019-11-07 18:19 | MAT-IDC-RFC Ampliado_Documentación de reglas (AS IS) en creación de relaciones y roles a través diversos canales de comunicación | MAT-IDC-RFC Ampliado_Documentación de reglas (AS IS) en creación de relaciones y roles a través diversos canales | 1172 | Luciano Roa Rosario | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | POL 1172 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 978 | 179169.6 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 782.4 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-06 12:43 | 1172
923 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-11-08 12:42 | DyP_DD_ETR_Exchange on Tax Rulings | DyP_DD_ETR_Exchange on Tax Rulings | 1164 | Ingrid Bernal Campuzano | 3028 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 2092 | 479068 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2092 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-17 18:14 | 1164
924 | Alejandro Granados Lujano | 2019-11-13 14:13 | AGS-FSCM:Crear módulo para manejo y control de Tarjetas Institucionales asignadas a empleados para viáticos y pasajes | AGS-FSCM:Crear módulo para manejo y control de Tarjetas Institucionales asignadas a empleados para viáticos y pasajes | 352 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 352 | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 3240.22 | 742010.38 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3240.22 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2020-01-13 14:14 | 352
925 | Alejandro Granados Lujano | 2019-11-15 12:54 | AGS-FSCM: Mantenimiento al módulo de Boletos de Avión | AGS-FSCM: Mantenimiento al módulo de Boletos de Avión | 1207 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 106 | 24274 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 106 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-28 13:29 | 1207
926 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-11-15 20:15 | DyP Actualización de la Declaración Provisional o definitiva de impuestos federales para 2020. |  | 1202 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 6865.15 | 1572119.35 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6865.15 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-29 09:28 | 1202
927 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-11-15 20:23 | DyP Actualización de la Declaración Provisional o definitiva de impuestos federales para 2020. |  | 1202 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No | 1202 | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  | Estimación Registrada. | 2019-11-15 20:23 | 1202
928 | Alejandro Granados Lujano | 2019-11-19 11:48 | RyS: CAyAS-Control de acceso y asistencia del SAT |  | 125 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 985 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 2945 | 606962.21 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2650.49 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2020-05-28 14:17 | 125
929 | Carlos Moreno Garcia | 2019-11-19 13:10 | TI_Transición del mantenimiento y soporte de solución del CPED |  | 1186 | Luciano Roa Rosario | 993.1 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1748.73 | 400459.17 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1748.73 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-17 11:45 | 1186
930 | Patricia Ortega Vega | 2019-11-20 17:52 | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | 1123 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1002 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 2850 | 652650 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2850 |  | Revisar Estimación | 2020-01-13 16:07 | 1123
931 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-11-21 11:50 | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis Cuentas en apartados Mi contabilidad y Mis declaraciones, por Reforma Fiscal 2020 |  | 1218 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 4334.33 | 992561.57 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4334.33 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-13 12:17 | 1218
932 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-11-21 15:53 | Fiscalización Integral | Fiscalización Integral | 884 | Ingrid Bernal Campuzano | 691 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 29787.77 | 6821399.33 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 29787.77 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-26 17:12 | 884
933 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-11-22 12:54 | SAC_SAT Móvil Nueva aplicacion |  | 1219 | Ignacio Trujillo Hernandez | 802 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel |  |  | Selecciona una opción: |  |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-03-24 09:57 | 1219
934 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-11-22 12:56 | SAC_SAT Móvil Nueva aplicacion |  | 1219 | Ignacio Trujillo Hernandez | 802 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel |  |  | Selecciona una opción: |  |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-03-24 09:57 | 1219
935 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-11-22 12:58 | SAC_SAT Móvil Nueva aplicacion |  | 1219 | Ignacio Trujillo Hernandez | 802 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC |  |  | Selecciona una opción: |  |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-03-24 09:57 | 1219
936 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-11-22 12:59 | SAC_SAT Móvil Nueva aplicacion |  | 1219 | Ignacio Trujillo Hernandez | 802 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC |  |  | Selecciona una opción: |  |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-03-24 09:57 | 1219
937 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 43791.5414 | SAC_SAT Móvil Nueva aplicacion |  | 1219 | Ignacio Trujillo Hernandez | 802 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel |  |  | Selecciona una opción: |  |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-03-24 09:58 | 1219
938 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 43791.5422 | SAC_SAT Móvil Nueva aplicacion |  | 1219 | Ignacio Trujillo Hernandez | 802 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel |  |  | Selecciona una opción: |  |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-03-24 09:58 | 1219
939 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | 2019-11-22 13:02 | SAC_SAT Móvil Nueva aplicacion |  | 1219 | Ignacio Trujillo Hernandez | 802 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 4752 | 1088208 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4752 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-03-24 09:58 | 1219
940 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2019-11-22 13:16 | MATCE_FMP CE Incorporar funcionalidades a los aplicativos vinculados al depósito refernciado de comercio exterior | MATCE_FMP CE Incorporar funcionalidades a los aplicativos vinculados al depósito refernciado de comercio exterior | 880 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 930 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 110 | 25190 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 110 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-05 12:39 | 880
941 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-11-22 15:28 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | 537 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 537 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 8546.2 | 1957079.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8546.2 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-27 18:17 | 537
942 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2019-11-22 16:46 | Actualización Declaración Informativa Múltiple del Impuesto Especial sobre Producción Servicios MULTI-IEPS. |  | 1158 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 332 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 682.1 | 124960.72 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 545.68 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-18 12:54 | 1158
943 | Graciela Hernandez Cortes | 2019-11-22 17:49 | MATCE_MATCE-SA_Asociación COVE - Pedimento | MATCE_MATCE-SA_Asociación COVE - Pedimento | 1192 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 119 | 27251 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 119 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-14 15:48 | 1192
944 | Francisco Aguilar Rodriguez | 43794.5772 | DyP_IPP-Servicio DyP/Docs Digitales_Actualizar funcionalidades para Certificación Declaraciones y Pagos | DyP_IPP-Servicio DyP/Docs Digitales_Actualizar funcionalidades para Certificación Declaraciones y Pagos | 868 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 478 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 11526.36 | 2639536.44 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 11526.36 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-21 12:36 | 868
945 | Huberto Gonzalez Chavez | 2019-11-27 19:22 | MATCO32D_Actualizar logotipos y textos en reporte Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales |  | 1162 | Ignacio Trujillo Hernandez | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 667.85 | 122350.12 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 534.28 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-20 13:36 | 1162
946 | Huberto Gonzalez Chavez | 2019-11-27 19:24 | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | 1163 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-07-31 11:07 | 1163
947 | Huberto Gonzalez Chavez | 2019-11-27 19:26 | TI_32D MAT_Migración Web Services DWH | TI_32D MAT_Migración Web Services DWH | 1113 | Luciano Roa Rosario | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 3021 | 622628.1 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2718.9 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-11 14:30 | 1113
948 | Huberto Gonzalez Chavez | 2019-11-27 19:27 | TI_32D MAT_Actualización consumo CFDI | TI_32D MAT_Actualización consumo CFDI | 1185 | Luciano Roa Rosario | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 1643.5 | 338725.35 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1479.15 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-20 15:25 | 1185
949 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2019-11-28 15:04 | CESO_FMP-CE_ Incorporar el Depósito Referenciado en documentos del despacho aduanero vía SEPOMEX | CESO_FMP-CE_ Incorporar el Depósito Referenciado en documentos del despacho aduanero vía postal SEPOMEX | 1150 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 930 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 368 | 84272 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 368 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-21 17:49 | 1150
950 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 2019-11-29 14:25 | FISC: SIPRED: Ajustar los módulos del SIPRED e ISSIF para la presentación del ejercicio 2019 |  | 707 | Ingrid Bernal Campuzano | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-12-04 14:16 | 707
951 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 43798.7999 | FISC:SIPRED: Ajustar los módulos del ISSIF para presentación del ejercicio 2019 |  | 707 | Ingrid Bernal Campuzano | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 0 | 0 | Selecciona una opción: | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-12-04 17:29 | 707
952 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-12-03 19:50 | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 3.reconvocatorias y confirmación, directorio de ADR's,postores. | CZA_SUBASTASAT-Mejoras Parte 3.reconvocatorias y confirmación, directorio de ADR's,postores. | 1054 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 787 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 2352 | 538608 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2352 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-04 10:20 | 1054
953 | Patricia Ortega Vega | 2019-12-04 13:26 | DyC-INSUMOS_SAD: Actualización de procesos que generan una Emisión para MAT-SAD 2019 |  | 1072 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 893.1 | Microsoft | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1539 | 352431 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1539 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-13 21:58 | 1072
954 | Jesus Guerrero Mendoza | 2019-12-04 13:26 | DWH-LCO Ajustes al proceso |  | 1137 | Luciano Roa Rosario | 505 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 2023.5 | 417045.64 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1821.16 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-25 10:34 | 1137
955 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2019-12-04 15:46 | MATCE_DODA QR_Validación del número de serie | MATCE_DODA QR_Validación del número de serie | 1024 | Ingrid Bernal Campuzano | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 3130.26 | 645145.67 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2817.23 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-22 17:08 | 1024
956 | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | 2019-12-04 17:49 | FISC:SIPRED: Ajustar los módulos del ISSIF para presentación del ejercicio 2019 |  | 1242 | Ingrid Bernal Campuzano | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-12-20 15:42 | 1242
957 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-12-05 13:24 | TI_CZA_MAT-CBZ: Reimpresión de Resoluciones de Condonaciones |  | 1198 | Luciano Roa Rosario | 594 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 524.81 | 120181.49 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 524.81 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-07 11:46 | 1198
958 | Araceli Gandara Bautista | 2019-12-09 16:11 | MAT – IDC_- RFC Reformas Fiscales 2020 (FASE1). | MAT – IDC_- RFC Reformas Fiscales 2020 (FASE1). | 1220 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | POL 1220 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 2086 | 429924.6 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1877.4 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-19 22:23 | 1220
959 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2019-12-10 13:52 | CESO_INAMI_ Actualización de catálogos y sus reglas aplicadas en la Declaración | CESO_INAMI_ Actualización de catálogos y sus reglas aplicadas en la Declaración | 1193 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 646 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 1193 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 192 | 43968 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 192 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-18 12:11 | 1193
962 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2019-12-10 17:14 | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | 1230 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 1900 | 435100 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1900 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-19 13:53 | 1230
963 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2019-12-10 17:15 | RyS AGRS: Mejoras al sistema de control de parque vehicular del SAT | RyS AGRS: Mejoras al sistema de control de parque vehicular del SAT | 719 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 8644.08 | 1979494.32 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8644.08 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-28 16:10 | 719
964 | Daniel Esquivel Herrera | 2019-12-10 18:13 | TI_CERTISAT WEB_Actualización tecnológica para habilitar soluciones nativas de nube | TI_CERTISAT WEB_Actualización tecnológica para habilitar soluciones nativas de nube | 1268 | Luciano Roa Rosario | 2079 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | 1268 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 4100.8 | 939083.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4100.8 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-21 16:49 | 1268
965 | Daniel Esquivel Herrera | 2019-12-11 16:21 | FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda. | FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda. | 237 | Ignacio Trujillo Hernandez | 642 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 237 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 1124 | 257396 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1124 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2020-03-30 17:05 | #N/A
966 | Alejandro Granados Lujano | 2019-12-11 16:32 | AGS -FSCM: Sistema de asignación y donación de bienes por el SAT | AGS -FSCM: Sistema de asignación y donación de bienes por el SAT | 252 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 945 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 252 | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 995.04 | 227864.16 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 995.04 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-13 12:16 | 252
967 | Daniel Esquivel Herrera | 2019-12-12 11:30 | Integración de SOLCEDI en CERTISAT (WEB y CRM) - Reingeniería de CERTISAT | Integración de SOLCEDI en CERTISAT (WEB y CRM) - Reingeniería de CERTISAT | 327 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2079 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 327 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 2552 | 584408 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2552 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2020-03-30 17:06 | 327
968 | Carlos Moreno Garcia | 43811.7491 | AR_BTCE_Tablero de registro de bitácora para mensajes de los tráficos Marítimo, Ferroviario y Aéreo (REB) | AR_BTCE_Tablero registro de bitácora para mensajes de tráficos Marítimo, Ferroviario y Aéreo (REB) | 923 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 997 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 2008.3 | 413910.63 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1807.47 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-06-30 17:17 | 923
969 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2019-12-12 18:48 | DyP_DD_FATCA Actualización aplicativa 2020 | DyP_DD_FATCA Actualización aplicativa 2020 | 1267 | Ingrid Bernal Campuzano | 781 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 2756 | 631124 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2756 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-01 16:03 | 1267
970 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2019-12-13 14:33 | TI_CZA_MAT-CBZ: Reimpresión de Resoluciones de Condonaciones |  | 1198 | Luciano Roa Rosario | 594 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Selecciona una opción: | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2019-12-17 10:16 | 1198
971 | David Muñoz Olivares | 43812.6079 | CE-SO_TCO_PITA Fuentes de insumno para tableros de carga BI | CE-SO_TCO_PITA Fuentes de insumo para tableros de carga BI | 777 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 746 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No | 777 | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 8793.2 | 2013642.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8793.2 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-25 09:59 | 777
972 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2019-12-16 12:39 | RyS-AGS-FSCM: Nueva Consulta resguardos pendientes de firma y ajustes en baja de instrumentales | RyS-AGS-FSCM: Nueva Consulta resguardos pendientes de firma y ajustes en baja de instrumentales | 1216 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 1216 | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 134 | 30686 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 134 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-05 16:52 | 1216
973 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-12-16 13:07 | TI_Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Sistema de Presentación de Documentos-SIPRED | TI_Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo Sistema de Presentación de Documentos-SIPRED | 1277 | Luciano Roa Rosario | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | Otro (Establecido por el SAT) | 2883 | 660207 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2883 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-24 16:30 | 1277
974 | Jesus Guerrero Mendoza | 2019-12-16 13:17 | LCO_Carga masiva de registros en el aplicativo para la administración de contribuyentes cancelados | LCO_Carga masiva de registros en el aplicativo para la administración de contribuyentes cancelados | 1275 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 3014 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 288 | 65952 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 288 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-20 17:03 | 1275
975 | Araceli Gandara Bautista | 2019-12-16 13:59 | TI_Atención a hallazgos de vulnerabilidad encontrados en el Padrón del RFC | TI_Atención a hallazgos de vulnerabilidad encontrados en el Padrón del RFC | 1261 | Luciano Roa Rosario | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | POL 1261 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 3150.07 | 649226.45 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2835.05 |  | Validar Estimación | 2020-03-24 14:27 | #N/A
976 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2019-12-16 17:30 | SAC_SAT Móvil_Integración de información en DWH para el nuevo SAT Móvil | SAC_SAT Móvil_Integración de información en DWH para el nuevo SAT Móvil | 1253 | Ignacio Trujillo Hernandez | 802.1 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 436 | 99844 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 436 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-12 11:05 | 1253
977 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-12-16 19:14 | MAT_DyC.Consulta de Información SIR y SIOS | MAT_DyC.Consulta de Información SIR y SIOS | 686 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 686 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 1550.92 | 355160.68 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1550.92 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-24 17:04 | 686
978 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2019-12-17 16:59 | CESO- REINGENIERÍA DE LA SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA,SICA, FASE II | CESO- REINGENIERÍA DE LA SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD ADUANERA,SICA, FASE II | 250 | Ingrid Bernal Campuzano | 978 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 250 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 640 | 146560 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 640 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-10 21:18 | 250
979 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-12-18 17:50 | SJUR_RRL_CAL_AUJ Mejoras que apoyen la Operación de Negocio | SJUR_RRL_CAL_AUJ Mejoras que apoyen la Operación de Negocio | 675 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 639 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | fandrew@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 18379.61 | 4208930.69 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 18379.61 |  | Observación a Estimación | 2020-04-29 19:49 | 675
980 | Daniel Esquivel Herrera | 2019-12-18 18:39 | FIR_PKI_Seguimiento de Reingeniería PKI | FIR_PKI_Seguimiento de Reingeniería PKI | 326 | Luciano Roa Rosario | 830 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 326 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 2989 | 684481 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2989 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-12 11:28 | 326
981 | Araceli Gandara Bautista | 2019-12-19 11:49 | TI_Actualización tecnológica de interacción de RFC Ampliado con MAT Cobranza | TI_Actualización tecnológica de interacción de RFC Ampliado con MAT Cobranza | 1077 | Luciano Roa Rosario | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | POL 1077 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 1428.42 | 261689.75 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1142.75 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-11 12:11 | 1077
982 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2019-12-19 16:12 | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | 23 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 2235 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | fandrew@syesoftware.com |  | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-07-15 19:49 | 23
983 | Raúl Quiroz Sosa | 43818.7138 | FIS_SUIEFI _Módulo de Cuentas: Incorporar campos y modificar funcionalidad |  | 543 | Ingrid Bernal Campuzano | 65 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-01-30 16:17 | 543
984 | Raúl Quiroz Sosa | 2019-12-20 15:48 | FISC:SIPRED: Ajustar los módulos del ISSIF para presentación del ejercicio 2019 |  | 1242 | Ingrid Bernal Campuzano | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 424 | 97096 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 424 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-10 13:49 | 1242
985 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 43822.3831 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualización de los Catálogos Contables del Sistema de Contabilidad para el ejercicio fiscal 2020. |  | 1293 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 868.11 | 159035.92 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 694.48 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-21 15:52 | 1293
986 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2019-12-23 09:47 | CED_VOCE_Actualizar criterios de validación en el DTA de pedimentos |  | 1238 | Ingrid Bernal Campuzano | 217 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 192 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2019-12-30 16:10 | 1238
987 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2019-12-23 18:22 | DYC_MAT SAD_Catálogo de amparados |  | 1284 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 1284 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 569.17 | 130339.93 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 569.17 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-19 09:33 | 1284
988 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2019-12-23 18:56 | DYC_MAT-DyC_Consultar información en PIAC | DYC_MAT-DyC_Consultar información en PIAC | 565 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 983 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 17290 | 3959410 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 17290 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-27 17:47 | 565
989 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2019-12-26 11:11 | CESO_CPITV Incluir la Consulta de Autorización de Importación Temporal de Embarcaciones (CAITE). | CESO_CPITV Incluir la Consulta de Autorización de Importación Temporal de Embarcaciones (CAITE). | 1200 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 593 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 1200 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com |  | 304 | 69616 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 304 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-30 11:00 | 1200
990 | Jose Salvador Parra Correa | 2019-12-27 13:20 | CED_Administrador de catálogos mejoras | CED_Administrador de catálogos mejoras | 1182 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 3925 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 1336 | 305944 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1336 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-21 17:17 | 1182
991 | Francisco Lopez Guadarrama | 43829.7889 | CEPD_SAORS_Realizar modificaciones al sistema para obtener la información de las bases de datos del SAAI | CEPD_SAORS_Realizar modificaciones al sistema para obtener la información de las bases de datos del SAAI | 1258 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 450 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 1258 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 340.38 | 77947.02 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 340.38 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-13 11:02 | 1258
992 | Jesus Guerrero Mendoza | 2020-01-03 13:57 | FE_RecepciónCFDI_Servicio extracción información de padrón personas morales sobre emisión de CFDI |  | 1251 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 3030 | Microsoft | Mantenimiento |  | Sí | 1251 | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) | 0 | 335745 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 2487 | 1 | Estimación Aprobada | 2020-01-09 14:48 | 1251
995 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2020-01-06 10:34 | CZA_MAT-IIB: Intercambio de información con la Banca. | CZA_MAT-IIB: Intercambio de información con la Banca. | 807 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1029 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 5885.25 | 1347722.25 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5885.25 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-02-17 10:10 | 807
996 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2020-01-06 10:48 | MAT-PE: Actualización tecnológica portal empleado, contenedore en la nube |  | 830 | Luciano Roa Rosario | 3009 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 3474.32 | 716057.35 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3126.88 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-04-22 19:10 | 830
997 | Josefina Aguilar Onofre | 2020-01-06 12:35 | SIC_SIPRE_Art. 69 B Ter CFF-Tercero Colaborador Fiscal | SIC_SIPRE_Art. 69 B Ter CFF-Tercero Colaborador Fiscal | 1269 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 439 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 159.12 | 36438.48 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 159.12 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-04 15:12 | 1269
998 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2020-01-07 11:01 | DyC-MAT-SAD: Actualización MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2019 | DyC-MAT-SAD: Actualización MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2019 | 981 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 981 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 213.48 | 48886.92 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 213.48 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-28 11:37 | 981
1001 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2020-01-08 15:53 | AGS-FSCM: Mantenimiento al módulo de Boletos de Avión | AGS-FSCM: Mantenimiento al módulo de Boletos de Avión | 1207 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 1252.3 | 229419.07 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1001.83 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-28 13:31 | 1207
1004 | Jose Luis Avila Vazquez | 2020-01-09 19:21 | TI_CZA_MAT-CBZ_Mejoras al proceso de intercambio de información con ARCA | TI_CZA_MAT-CBZ_Mejoras al proceso de intercambio de información con ARCA | 1279 | Luciano Roa Rosario | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 680 | 155720 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 680 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-26 18:25 | 1279
1005 | Raúl Quiroz Sosa | 2020-01-10 13:46 | FIS_FEB_Incorporación de las Entidades Federativas al Sistema de Fiscalización Básica | FIS_FEB_Incorporación de las Entidades Federativas al Sistema de Fiscalización Básica | 951 | Ingrid Bernal Campuzano | 942 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 5900 | 1764100 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5900 |  | Revisar Estimación Actualizada | 2020-03-24 13:40 | 951
1006 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2020-01-10 13:47 | Automatizar el proceso de asignación de títulos de autorización para empresas extranjeras | Automatizar el proceso de asignación de títulos de autorización para empresas extranjeras | 1215 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 934 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 680 | 155720 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 680 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-20 19:09 | 1215
1007 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 43843.7571 | DyP_NEPE_Actualización de conceptos de DPAs en el NEPE y SISPR | DyP_NEPE_Actualización de conceptos de DPAs en el NEPE y SISPR | 1319 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 105 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 438 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-23 19:20 | 1319
1008 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2020-01-13 18:29 | DYP_IPP-Actualizar formulario Impuesto por actividad exploración y extracción hidrocarburos (clave 0901) | DYP_IPP-Actualizar formulario Impuesto por actividad exploración y extracción hidrocarburos (clave 0901) | 1303 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 2280 | Microsoft | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Juicio de Expertos | 2154 | 207360 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 1536 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-15 00:45 | 1303
1009 | Graciela Hernandez Cortes | 2020-01-15 14:32 | MATCE_MATCE-SA_Asociación COVE - Pedimento | MATCE_MATCE-SA_Asociación COVE - Pedimento | 1192 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 197.6 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-27 12:12 | 1192
1010 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2020-01-17 13:52 | AGS-FSCM:Crear módulo para manejo y control de Tarjetas Institucionales asignadas a empleados para viáticos y pasajes | AGS-FSCM:Crear módulo para manejo y control de Tarjetas Institucionales asignadas a empleados para viáticos y pasajes | 352 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 3240.23 | 742012.67 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3240.23 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-24 16:48 | 352
1011 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2020-01-21 15:54 | DYC_MAT-DyC_Evaluación situación actual Embajadas | DYC_MAT-DyC_Evaluación situación actual Embajadas | 355 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 355 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 6064.1 | 1388678.9 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6064.1 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-05 10:20 | 355
1012 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2020-01-22 11:04 | AGS: Actualizar plantillas y catálogo del aplicativo “Mis Eventos” | AGS: Actualizar plantillas y catálogo del aplicativo “Mis Eventos” | 185 | Sergio Campoamor Roldan | 946 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  | Estimación Registrada. | 2020-01-22 11:10 | 185
1013 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2020-01-22 13:20 | CEPD_VOCE_Crear control para el registro de criterios para desaduanar pedimentos al momento del pago |  | 727 | Ingrid Bernal Campuzano | 217 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | Sí | 727 | Requerimiento de Servicio | FALSE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-23 20:03 | 727
1014 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2020-01-23 14:11 | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información del Perfil del Aplicativo Mis Cuentas. | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información del Perfil del Aplicativo Mis Cuentas. | 1058 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1000 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 469.68 | 107556.72 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 469.68 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-30 16:30 | 1058
1015 | Raúl Quiroz Sosa | 2020-01-23 16:30 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | 537 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 100 | 22900 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 100 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-03 10:24 | 537
1016 | Raúl Quiroz Sosa | 2020-01-23 18:00 | NYV Buzon Tributario: Servicio de Envío Masivo de Mensajes de Interés | NYV Buzon Tributario: Servicio de Envío Masivo de Mensajes de Interés | 562 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 9040.2 | 2070164.58 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 9040.2 |  | Observación a Estimación | 2020-09-08 17:38 | 562
1017 | Julio Cesar Acuña Martinez | 2020-01-24 14:29 | DyP_Actualización de Declaración Provisional o definitiva de impuestos federales para 2020 |  | 1202 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 1202 | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | COSMIC | 4377.1 | 1002355.9 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4377.1 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-24 10:51 | 1202
1018 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 43857.7965 | SIISEF_Sistema de intercambio de Información SAT - EF | SIISEF_Sistema de intercambio de Información SAT - EF | 674 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 813 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 674 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-04-08 14:27 | 674
1019 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 2020-01-27 20:31 | FE_RECEPCION CFDI_Implementar el proceso automatizado de Generación de Facturas Electrónicas de los Pagos derivados de Pedimentos |  | 508 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 614 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 508 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 505.49 | 104181.26 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 454.94 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-03 17:58 | 508
1020 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2020-01-28 13:09 | CEPD_VOCE_Registro ante la SE de empresas ubicadas en la franja o región fronteriza |  | 1143 | Ingrid Bernal Campuzano | 217 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | Sí | 1143 | Requerimiento de Servicio | TRUE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Alto Nivel | 226 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-01-28 17:02 | 1143
1022 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 43860.5267 | AGS-FSCM: Incluir para algunas cuentas bancarias conciliaciones automáticas y automatizar el reporte de conciliación general. | AGS-FSCM:Incluir para algunas ctas bancarias conciliaciones automáticas y automatizar reporte conciliación general | 784 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 752.75 | 172379.75 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 752.75 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-05 18:09 | 784
1023 | Daniel Esquivel Herrera | 2020-02-04 11:26 | MAT_CONTRASEÑA: Estados de Contraseña | MAT_CONTRASEÑA: Estados de Contraseña | 1299 | Ignacio Trujillo Hernandez | 744 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 1299 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 1563 | 357927 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1563 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-05 18:01 | 1299
1024 | Araceli Gandara Bautista | 2020-02-05 12:11 | MAT_RFC Ampliado Fase II |  | 390 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | POL 390 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 5700.7 | 1305460.3 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5700.7 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-02 11:09 | 390
1025 | Graciela Hernandez Cortes | 43867.6011 | MATCE_MATCE-SA_ Modular DODA QR de operaciones virtuales | MATCE_MATCE-SA_ Modular DODA QR de operaciones virtuales | 1214 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 152.5 | 34922.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 152.5 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-27 10:10 | 1214
1026 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2020-02-10 12:53 | DyC-MAT-SAD: Actualización MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2019 | DyC-MAT-SAD: Actualización MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2019 | 981 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 981 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 15314 | 3506906 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 15314 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-16 10:46 | 981
1027 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2020-02-10 12:54 | DYC_MAT SAD_Catálogo de amparados |  | 1284 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 1284 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 3013.4 | 621061.74 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2712.06 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-27 16:50 | 1284
1028 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2020-02-10 18:33 | MATCE_MATCE DODA-QR_Integración de pedimentos virtuales | MATCE_MATCE DODA-QR_Integración de pedimentos virtuales | 1195 | Ingrid Bernal Campuzano | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 919 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 336 | 76944 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 336 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-20 12:32 | 1195
1029 | Araceli Gandara Bautista | 2020-02-11 10:31 | MAT – IDC_- RFC Reformas Fiscales 2020 (FASE1). | MAT – IDC_- RFC Reformas Fiscales 2020 (FASE1). | 1220 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | POL 1220 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 943.92 | 194541.91 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 849.52 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-12 11:35 | 1220
1030 | Daniel Esquivel Herrera | 2020-02-11 17:54 | e.firma: Reconocimiento transfronterizo certificados elec con listas de confianza_Alianza del Pacífico | e.firma: Reconocimiento transfronterizo certificados elec con listas de confianza_Alianza del Pacífico | 1341 | Ignacio Trujillo Hernandez | 3031 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 1341 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 964 | 220756 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 964 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-18 10:59 | 1341
1031 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-02-13 12:46 | DyP Nueva herramienta para Declaración Anual PM 2019 régimen general fase 1 atención de funcionalidades de DWH |  | 1140 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 467 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 2875 | 592532.92 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2587.48 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-29 10:19 | 1140
1032 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-02-13 12:48 | DyP-DA_Actualización de Declaraciones Anuales para personas morales,atención de funcionalidades del DWH |  | 1141 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 467 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 692 | 126774.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 553.6 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-29 10:22 | 1141
1033 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2020-02-13 14:38 | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | 1163 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 336 | 76944 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 336 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-18 18:15 | 1163
1034 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2020-02-14 13:45 | CEPD_VOCE_Incluir alerta informativa para notificar discrepancias en declaración de datos de cantidad y unidad de medida tarifaria |  | 730 | Ingrid Bernal Campuzano | 217 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | Sí | 730 | Requerimiento de Servicio | TRUE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 160 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-20 20:46 | 730
1036 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-02-17 16:53 | DyP LDA Declaración Anual PF_Mejoras a procesos y aplicativo de la declaración Anual de Personas Físicas para el Ejercicio 2019. | DyP LDA Declaración Anual PF_Mejoras a procesos y aplicativo de la declaración Anual de Personas Físicas para el Ejercicio 2019. | 1027 | Manuel Vargas Espinosa | 880.1 | Microsoft - Operaciones | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com |  | 1692 | 159030 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 1178 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-18 10:55 | 1027
1037 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2020-02-17 17:49 | CESO_FMP-CE_ Incorporar al Depósito Referenciado el pago de DPA’s | CESO_FMP-CE_ Incorporar al Depósito Referenciado el pago de DPA’s | 1298 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 930 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 656 | 150224 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 656 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-21 17:07 | 1298
1038 | Miguel Angel Quintero Olmedo | 2020-02-17 18:34 | MATCE_TCO_PITA Mantenimiento a Tablero Control, mando e indic operativos aduanas vehículos carga Fase 2 |  | 1354 | Ingrid Bernal Campuzano | 887 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | miguel.quintero@sat.gob.mx |  | 50 | 0 |  | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-19 11:31 | 1354
1039 | Miguel Angel Quintero Olmedo | 2020-02-18 12:20 | MATCE_TCO_PITA Segundo Mantenimiento Tablero Control, mando e indic operat de aduanas vehículos ligeros Fase 1 |  | 1353 | Ingrid Bernal Campuzano | 887 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | miguel.quintero@sat.gob.mx |  | 50 | 0 |  | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-02-19 11:30 | 1353
1040 | Irma Patricia Guzman Miranda | 2020-02-18 13:25 | CZA_MAT-IIB: Intercambio de información con la Banca. | CZA_MAT-IIB: Intercambio de información con la Banca. | 807 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1029 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 4949.31 | 1133391.99 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4949.31 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-01 13:35 | 807
1041 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2020-02-18 16:13 | MATCO32D_Actualizar logotipos y textos en reporte Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales |  | 1162 | Ignacio Trujillo Hernandez | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 131.4 | 24072.48 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 105.12 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-20 13:28 | 1162
1042 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 2020-02-18 19:32 | SAC_SICODTAB_Contador de Códigos | SAC_SICODTAB_Contador de Códigos | 652 | Ignacio Trujillo Hernandez | 710 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 652 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 1218.83 | 223284.16 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 975.04 |  | Estimación Aprobada | 2020-09-18 19:02 | 652
1043 | Araceli Gandara Bautista | 2020-02-19 15:34 | TI_Plan y mitigación de hallazgos de vulnerabilidad encontrados en Aplicativo MAT-RFC | TI_Plan y mitigación de hallazgos de vulnerabilidad encontrados en Aplicativo MAT-RFC | 1368 | Luciano Roa Rosario | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | POL 1368 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 947.06 | 216876.74 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 947.06 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-13 18:21 | 1368
1044 | Alejandro Dominguez Subias | 2020-02-19 18:21 | NyV_APE1_Actualización de la consulta de verificación de integridad y autoría de documentos de SIFEN |  | 1379 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 393 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 121.6 | 27846.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 121.6 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-24 17:03 | 1379
1045 | Alejandro Dominguez Subias | 2020-02-19 18:23 | NyV_APE1_Actualizacion de la consulta de verificación de integridad y autoría de documentos electrónicos | NyV_APE1_Actualizacion de la consulta de verificación de integridad y autoría de documentos electrónicos | 1380 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 240 | 54960 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 240 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-24 17:05 | 1380
1046 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2020-02-20 15:06 | MAT JUR 2.0 – Mejoras en los procesos relacionados a los módulos en materia de lo contencioso. | SJUR: Mejoras en los procesos relacionados a los módulos Oficialía de Partes, Juicios civiles y mercantiles y Asuntos penales. | 42 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 1005 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | fandrew@syesoftware.com | COSMIC | 96305.84 | 22054037.36 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 96305.84 |  | Revisar Estimación | 2020-03-26 20:21 | 42
1047 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-02-20 19:47 | DyP.- Nueva herramienta para la declaración anual de PM 2019 régimen general. | DyP.- Nueva herramienta para la declaración anual de PM 2019 régimen general. | 992 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 881.1 | Microsoft - Operaciones | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) | 1000 | 94095 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 697 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-10 11:48 | 992
1049 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2020-02-21 13:37 | ECU: Incorporar nuevas reglas de cumplimiento en la Estructura de Cumplimiento. | ECU: Incorporar nuevas reglas de cumplimiento en la Estructura de Cumplimiento. | 1373 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 623 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 320 | 73280 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 320 |  | Estimación Aprobada | 2020-03-20 17:23 | 1373
1050 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-02-21 13:59 | Continuidad operativa de Derechos Productos y Aprovechamientos | Continuidad operativa de Derechos Productos y Aprovechamientos | 1391 | Luciano Roa Rosario | 960.1 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 952.39 | 218097.31 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 952.39 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-30 19:47 | 1391
1051 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2020-02-24 18:27 | MATCE-MATCE-PITA_Enviar información a Solución de Resiliencia | MATCE-MATCE-PITA_Enviar información a Solución de Resiliencia | 1191 | Ingrid Bernal Campuzano | 931 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 352 | 124576 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 352 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-27 12:37 | 1191
1052 | Raúl Quiroz Sosa | 43886.3963 | FIS_CPR’s (Contadores Públicos Inscritos) |  | 1361 | Ingrid Bernal Campuzano | 39 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Servicio |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Unidades de soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-03-20 10:57 | #N/A
1053 | Jesus Guerrero Mendoza | 2020-02-26 12:10 | LCO_Carga masiva de registros en el aplicativo para la administración de contribuyentes cancelados | LCO_Carga masiva de registros en el aplicativo para la administración de contribuyentes cancelados | 1275 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 3014 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 2500 | 515250 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2250 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-04 11:43 | 1275
1054 | Daniel Esquivel Herrera | 2020-02-26 12:26 | e.Firma_APE3_Actualizar consulta verificación integridad y autoría documentos elec, extraer inf de sellado | e.Firma_APE3_Actualizar consulta verificación integridad y autoría documentos elec, extraer inf de sellado | 1381 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 798 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 1381 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 50 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-10 10:38 | 1381
1055 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 43887.9285 | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización de Reglas de Validación 2020 | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización de Reglas de Validación 2020 | 1401 | Ingrid Bernal Campuzano | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 2040 | 467160 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2040 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-26 08:33 | 1401
1056 | Araceli Gandara Bautista | 2020-02-27 11:00 | MAT-RFC - IDC: Masivo de CURP, documentos de Identidad y fecha de inicio de operaciones. | MAT-RFC - IDC: Masivo de CURP, documentos de Identidad y fecha de inicio de operaciones. | 1060 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | POL 1060 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 1590.55 | 327811.21 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1431.49 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-06 15:23 | 1060
1058 | Araceli Gandara Bautista | 2020-02-28 12:36 | MAT-RFC - IDC: Mejoras Fase II OLA I | MAT-RFC - IDC: Mejoras Fase II OLA I | 1342 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | POL 1342 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 912 | 208848 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 912 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-06 13:10 | 1342
1059 | Erik Humberto Campos Esqueda | 43889.5669 | SAC_SAT Móvil_Integración de información en DWH para el nuevo SAT Móvil | SAC_SAT Móvil_Integración de información en DWH para el nuevo SAT Móvil | 1253 | Ignacio Trujillo Hernandez | 802.1 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 4470.7 | 1023790.3 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4470.7 |  | Estimación Cancelada Negocio | 2020-04-17 18:46 | 1253
1060 | Graciela Hernandez Cortes | 2020-03-02 16:30 | MATCE_MATCE-SA_Incorporar arribo de Tránsitos | MATCE_MATCE-SA_Incorporar arribo de Tránsitos | 583 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 583 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 6644.3 | 1521544.7 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6644.3 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-05 16:38 | 583
1061 | Patricia Ortega Vega | 2020-03-03 16:48 | DyC-INSUMOS_SAD: Actualización de procesos que generan una Emisión para MAT-SAD 2019 |  | 1072 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 893.1 | Microsoft | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 4396.6 | 1006821.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4396.6 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-21 11:57 | 1072
1062 | Raúl Quiroz Sosa | 2020-03-05 11:32 | FISC:SIPRED: Ajustar los módulos del ISSIF para presentación del ejercicio 2019 |  | 1242 | Ingrid Bernal Campuzano | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 3212.24 | 662041.29 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2891.01 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-20 18:56 | 1242
1063 | Daniel Esquivel Herrera | 2020-03-05 19:21 | SAC_INE nueva validacion versión 2.1 | SAC_INE nueva validacion versión 2.1 | 1335 | Ignacio Trujillo Hernandez | 744 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 1335 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 280 | 64120 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 280 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-10 10:38 | 1335
1064 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2020-03-10 16:54 | MAT_DyC.Consulta de Información SIR y SIOS | MAT_DyC.Consulta de Información SIR y SIOS | 686 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 686 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 4001.4 | 916320.6 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4001.4 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-09 14:00 | 686
1065 | Josefina Aguilar Onofre | 2020-03-11 10:26 | SIC_SIPRE_Art. 69 B Ter CFF-Tercero Colaborador Fiscal | SIC_SIPRE_Art. 69 B Ter CFF-Tercero Colaborador Fiscal | 1269 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 439 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 433.48 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-06 12:24 | 1269
1066 | Juan Rivas Cruz | 2020-03-12 12:48 | RFCAmpleado_MAT-PI: MODIFICACIÓN_HIDROCARBUROS | RFCAmpleado_MAT-PI: MODIFICACIÓN_HIDROCARBUROS | 384 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 313 | 71677 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 313 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-15 15:16 | 384
1067 | Martha Yolanda Olguin Ayala | 2020-03-17 14:03 | RyS-AGS-FSCM: Nueva Consulta resguardos pendientes de firma y ajustes en baja de instrumentales | RyS-AGS-FSCM: Nueva Consulta resguardos pendientes de firma y ajustes en baja de instrumentales | 1216 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 1216 | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 2692.31 | 554885.32 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2423.08 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-05 15:25 | 1216
1068 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2020-03-17 16:30 | AGS: Automatizar el proceso de asignación de título de autorización | AGS: Automatizar el proceso de asignación de título de autorización | 124 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 934 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 20254 | 4638166 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 20254 |  | Estimación Aprobada | 2020-09-01 13:52 | 124
1069 | Josefina Aguilar Onofre | 2020-03-17 17:11 | SC_CONFA_CFDI: Implementar mejoras al aplicativo Conciliador de factura | SC_CONFA_CFDI: Implementar mejoras al aplicativo Conciliador de factura | 1131 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 3005.1 | Fábrica Interna - AMCI | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 4544.8 | 1040759.2 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4544.8 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-08-25 13:38 | 1131
1070 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2020-03-18 12:00 | CESO_INAMI_Incorporar a DRCE la Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | CESO_INAMI_Incorporar a DRCE la Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | 1386 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 646 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 1386 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 404 | 92516 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 404 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-19 14:45 | 1386
1071 | Raúl Quiroz Sosa | 2020-03-18 16:28 | FISC:SIPRED: Ajustar los módulos del ISSIF para presentación del ejercicio 2019 |  | 1242 | Ingrid Bernal Campuzano | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 1242 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 844.49 | 193388.21 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 844.49 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-20 18:52 | 1242
1072 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2020-03-19 10:10 | CESO_INAMI_ Actualización de catálogos y sus reglas aplicadas en la Declaración | CESO_INAMI_ Actualización de catálogos y sus reglas aplicadas en la Declaración | 1193 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 646 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 1193 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1934.75 | 398748.54 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1741.26 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-19 10:18 | 1193
1073 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 43909.5214 | SAC_SAT_Móvil_Incorporar Factura Electrónica 3.3 | SAC_SAT_Móvil_Incorporar Factura Electrónica 3.3 | 603 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 944.1 | Fábrica Interna - ACTT | Proyecto |  | Sí | 603 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 616 | 141064 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 616 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-05 16:42 | 603
1074 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-03-20 15:59 | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | 1123 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1002 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 3258 | 746082 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3258 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-27 16:37 | 1123
1075 | Araceli Gandara Bautista | 2020-03-24 13:51 | MAT-RFC - IDC: Masivo de CURP, documentos de Identidad y fecha de inicio de operaciones. | MAT-RFC - IDC: Masivo de CURP, documentos de Identidad y fecha de inicio de operaciones. | 1060 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | POL 1060 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 1608.55 | 331521.01 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1447.69 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-15 12:38 | 1060
1076 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2020-03-24 18:25 | CESO_FMP-CE_ Incorporar el Depósito Referenciado en documentos del despacho aduanero vía postal SEPOMEX | CESO_FMP-CE_ Incorporar el Depósito Referenciado en documentos del despacho aduanero vía postal SEPOMEX | 1150 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 930 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 5220 | 1195380 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5220 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-22 14:16 | 1150
1077 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2020-03-25 08:20 | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | 23 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 2235 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | fandrew@syesoftware.com | COSMIC | 18722.3 | 4287406.7 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 18722.3 |  | Observación a Estimación | 2020-04-29 18:56 | 23
1078 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2020-03-25 14:15 | DYC_MAT-DyC_Devoluciones extemporáneas | DYC_MAT-DyC_Devoluciones extemporáneas | 1352 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 1352 | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 1712 | 392048 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1712 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-02 16:07 | 1352
1079 | Francisco Lopez Guadarrama | 2020-03-25 19:31 | CESO_Sistema de solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior. | CESO_Sistema de solicitudes de validación de información y documentales de operaciones de comercio exterior. | 256 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 990 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 256 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 14536.6 | 3328881.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 14536.6 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-07 11:49 | 256
1080 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2020-03-25 21:24 | DyP-Crear la Declaración del ISR del residente en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional | DyP-Crear la Declaración del ISR del residente en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional | 1340 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 105 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 730 | 133736 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 584 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-18 16:27 | 1340
1081 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2020-03-25 21:47 | DyP_IPP-LDA-Actualización URL de Banco Azteca, actualización logotipos de Banjercito y BBVA y eliminación icono Interacciones. | DyP_IPP-LDA-Actualizar URL Banco Azteca, actualizar logotipos Banjercito y BBVA y eliminar icono Interacciones | 1079 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 868.13 | 159040.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 694.5 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-07 14:02 | 1079
1082 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-03-26 22:27 | DyP_DD Documentos Digitales: DeclaraNOT en línea, incorporación de funcionalidades y cambios en el aplicativo. | DyP_DD Documentos Digitales: DeclaraNOT en línea, incorporación de funcionalidades y cambios en el aplicativo. | 934 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 969 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 4584.1 | 1049758.9 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4584.1 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-13 13:06 | 934
1083 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2020-03-30 17:01 | SaC_Nómina RIF_ Actualizar el aplicativo para la generación de Recibo de nómina 2020. | SaC_Nómina RIF_ Actualizar el aplicativo para la generación de Recibo de nómina 2020. | 1260 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 733 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 516.55 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-09-14 16:46 | 1260
1084 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2020-03-31 07:20 | TI_32D MAT_Actualización consumo CFDI | TI_32D MAT_Actualización consumo CFDI | 1185 | Luciano Roa Rosario | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 481.8 | 99298.98 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 433.62 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-17 13:39 | 1185
1085 | Araceli Gandara Bautista | 2020-04-02 18:21 | MAT – IDC_- RFC Reformas Fiscales 2020, FASE2. | MAT – IDC_- RFC Reformas Fiscales 2020, FASE2. | 1313 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | POL 1313 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 3432.92 | 707524.81 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3089.62 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-21 12:48 | 1313
1086 | Jose Luis Avila Vazquez | 2020-04-03 10:20 | CZA MAT CBZ Reingeniería de la aplicación MAT Cobranza Módulo Resoluciones Traslado | CZA MAT CBZ Reingeniería de la aplicación MAT Cobranza Módulo Resoluciones Traslado | 800 | Luciano Roa Rosario | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | 800-1 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 762.43 | 174596.47 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 762.43 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-23 11:22 | 800
1087 | Jose Luis Avila Vazquez | 2020-04-06 09:55 | MAT-PE: Actualización tecnológica portal empleado, contenedore en la nube |  | 830 | Luciano Roa Rosario | 3009 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | 830-1 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 2218.32 | 457193.92 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1996.48 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-24 13:45 | 830
1088 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | 2020-04-07 10:10 | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis Cuentas en apartados Mi contabilidad y Mis declaraciones, por Reforma Fiscal 2020 |  | 1218 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 4334.35 | 992566.15 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4334.35 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-13 14:46 | 1218
1089 | Alejandro Dominguez Subias | 2020-04-07 15:13 | NyV_APE1_Actualización de la consulta de verificación de integridad y autoría de documentos de SIFEN |  | 1379 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 393 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 765.7 | 140276.24 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 612.56 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-25 20:18 | 1379
1090 | Francisco Lopez Guadarrama | 2020-04-08 18:17 | CEPD_SAORS_Realizar modificaciones al sistema para obtener la información de las bases de datos del SAAI | CEPD_SAORS_Realizar modificaciones al sistema para obtener la información de las bases de datos del SAAI | 1258 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 450 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 1258 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 2282.98 | 522802.42 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2282.98 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-03 11:02 | 1258
1091 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-04-08 23:20 | DyP_DD_FATCA Actualización aplicativa 2020 | DyP_DD_FATCA Actualización aplicativa 2020 | 1267 | Ingrid Bernal Campuzano | 781 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No | 1267 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 13043.09 | 2986867.61 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 13043.09 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-31 20:37 | 1267
1092 | Jesus Guerrero Mendoza | 2020-04-13 11:00 | TI_DWH-Explotación-Contabilidad Electrónica | TI_DWH-Explotación-Contabilidad Electrónica | 1256 | Luciano Roa Rosario | 748.1 | Microsoft | Servicios de Información |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) | 0 | 387315 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 2869 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-12 17:39 | 1256
1093 | Jesus Guerrero Mendoza | 2020-04-13 11:03 | Re-Arquitectura del proceso de Explotación de Factura Electrónica v2.0 | Re-Arquitectura del proceso de Explotación de Factura Electrónica v2.0 | 1485 | Luciano Roa Rosario | 637 | Microsoft | Desarrollo |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) | 0 | 658125 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 4875 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-08 18:01 | 1485
1094 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2020-04-15 11:33 | RyS: CAyAS-Control de acceso y asistencia del SAT |  | 125 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 985 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento DSW |  | Sí | 125 | Requerimiento de Servicio | TRUE | sergio.valverde@syesoftware.com |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-05-28 15:17 | 125
1095 | Raúl Quiroz Sosa | 2020-04-17 08:36 | FIS_FEB_Envío de fechas de vigencia del certificado para documentos administrativos | FIS_FEB_Envío de fechas de vigencia del certificado para documentos administrativos | 1461 | Ingrid Bernal Campuzano | 942 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 60 | 13740 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 60 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-26 14:37 | 1461
1096 | Patricia Ortega Vega | 2020-04-17 17:32 | DyC_ INSUMOS_SAD _Integración de datos para el consumo del Tablero COGNOS – Ejercicio 2018 | DyC_ INSUMOS_SAD _Integración de datos para el consumo del Tablero COGNOS – Ejercicio 2018 | 458 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 893 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 4174.3 | 955914.7 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4174.3 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-15 15:46 | 458
1097 | Alejandro Dominguez Subias | 2020-04-17 19:32 | NyV_APE1_Actualizacion de la consulta de verificación de integridad y autoría de documentos electrónicos | NyV_APE1_Actualizacion de la consulta de verificación de integridad y autoría de documentos electrónicos | 1380 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 1259.68 | 230770.17 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1007.73 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-08 16:12 | 1380
1100 | Araceli Gandara Bautista | 2020-04-20 14:11 | TI_Actualización tecnológica de interacción de RFC Ampliado con MAT Cobranza | TI_Actualización tecnológica de interacción de RFC Ampliado con MAT Cobranza | 1077 | Luciano Roa Rosario | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | POL 1077 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | -24.82 | -4545.65 | Unidades de desarrollo (UD-X) | -19.85 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-06 15:26 | 1077
1102 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2020-04-20 19:59 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualizar Catálogos Contables Sist Contab Central Nepe y Solución Int, Cobranza |  | 1498 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 365 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-29 15:09 | 1498
1103 | Daniel Esquivel Herrera | 2020-04-20 23:54 | e.Firma_APE3_Actualizar consulta verificación integridad y autoría documentos elec, extraer inf de sellado | e.Firma_APE3_Actualizar consulta verificación integridad y autoría documentos elec, extraer inf de sellado | 1381 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 798 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 1381 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 397 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-12 22:23 | 1381
1104 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2020-04-21 02:14 | SAC_SAT Móvil_Integración de información en DWH para el nuevo SAT Móvil | SAC_SAT Móvil_Integración de información en DWH para el nuevo SAT Móvil | 1253 | Ignacio Trujillo Hernandez | 802.1 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 160 | 36640 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 160 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-05 15:15 | 1253
1105 | Marco Antonio Ruiz Martinez | 43942.4358 | SIC_ Interfaz con diferentes fuentes de información. | SIC_ Interfaz con diferentes fuentes de información. | 1023 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 752 | Fábrica Interna | Mantenimiento |  | Sí | 1023 | Requerimiento de Servicio | FALSE | antonio.ruiz@sat.gob.mx |  | 1546 | 0 |  | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-23 13:47 | 1023
1106 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-04-22 00:46 | DyP_DD_FATCA Actualización aplicativa 2020 | DyP_DD_FATCA Actualización aplicativa 2020 | 1267 | Ingrid Bernal Campuzano | 781 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Selecciona una opción | 0 | 0 | Selecciona una opción: | 0 |  | Estimación Cancelada Desarrollo | 2020-06-02 18:16 | 1267
1107 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2020-04-23 10:46 | AGRS – Donación de bienes muebles de propiedad federal en uso del SAT | AGRS – Donación de bienes muebles de propiedad federal en uso del SAT | 942 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 945 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 942 | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 8694.4 | 1991017.6 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8694.4 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-14 13:00 | 942
1108 | Erik Humberto Campos Esqueda | 43944.7716 | ECU: Incorporar nuevas reglas de cumplimiento en la Estructura de Cumplimiento. | ECU: Incorporar nuevas reglas de cumplimiento en la Estructura de Cumplimiento. | 1373 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 623 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 114 | 26106 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 114 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-24 15:33 | 1373
1109 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2020-04-24 11:25 | CED_VOCE_Actualizar criterios de validación de vigencia en las autorizaciones IMMEX. |  | 1112 | Ingrid Bernal Campuzano | 217 | Fábrica Interna - AGA | Desarrollo |  | Sí | 1112 | Requerimiento de Servicio | TRUE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 192 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-04-28 18:26 | 1112
1110 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2020-04-24 17:16 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualizar Catálogos Contables Sist Contab Central Nepe y SI, Plataformas Tecnológicas |  | 1474 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 219 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-29 17:13 | 1474
1114 | Araceli Gandara Bautista | 43949.5765 | MAT RFC Ampliado: Actualizar resultados validación para Disolución y Liquidación simplif Sociedads Mercantiles | MAT RFC Ampliado: Actualizar resultados validación para Disolución y Liquidación simplif Sociedads Mercantiles | 1484 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | POL 1484 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 112 | 25648 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 112 | 1 | Estimación Aprobada | 2020-05-13 12:36 | 1484
1115 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-04-28 15:13 | DyP_IPP-Servicio DyP/Docs Digitales_Actualizar funcionalidades para Certificación Declaraciones y Pagos | DyP_IPP-Servicio DyP/Docs Digitales_Actualizar funcionalidades para Certificación Declaraciones y Pagos | 868 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 478 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 64638.67 | 14802255.43 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 64638.67 |  | Estimación Aprobada | 2020-09-01 18:51 | 868
1116 | Patricia Ortega Vega | 43950.3533 | DYC_MAT-DyC_Devoluciones extemporáneas | DYC_MAT-DyC_Devoluciones extemporáneas | 1352 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 13119.5 | 3004365.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 13119.5 |  |  | 2020-09-18 18:01 | 1352
1117 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-04-29 12:55 | DyC-MAT-SAD: Solicitud de sumarizado de CFDI de: Nómina, Actividad profesional, Arrendamiento y Mixto – Ejercicio 2019 | DyC-MAT-SAD: Solicitud de sumarizado de CFDI de: Nómina, Actividad profesional, Arrendamiento y Mixto – Ejercicio 2019 | 1142 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 893.1 | Microsoft | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) | 0 | 205875 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 1525 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-15 14:15 | 1142
1118 | Jose Luis Avila Vazquez | 2020-04-30 18:41 | SubastaSAT_inclusión del Esquema de MultiPagos BBVA | SubastaSAT_inclusión del Esquema de MultiPagos BBVA | 1467 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 787 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1467 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 1216 | 278464 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1216 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-15 17:57 | 1467
1119 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 43951.9218 | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización de Reglas de Validación 2020 | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización de Reglas de Validación 2020 | 1401 | Ingrid Bernal Campuzano | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 4673.3 | 1070185.7 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4673.3 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-11 10:02 | 1401
1120 | Francisco Lopez Guadarrama | 2020-05-04 18:10 | CE-SO:SOIA: Modificar el proceso de descarga del archivo de registro 001 y consulta de cartas cupo. | CE-SO:SOIA: Modificar el proceso de descarga del archivo de registro 001 y consulta de cartas cupo. | 1491 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 212 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1491 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 124 | 28396 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 124 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-03 18:20 | 1491
1121 | Jose Luis Avila Vazquez | 43957.6318 | CZA_ MAT- CBZ Baja de resoluciones pagadas de ISR anual de Personas Físicas del ejercicio 2018. | CZA_ MAT- CBZ Baja de resoluciones pagadas de ISR anual de Personas Físicas del ejercicio 2018. | 1486 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No | 1486 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 394.59 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-05 14:20 | 1486
1122 | Carlos Alberto Rosas Torres | 2020-05-06 15:48 | Automatizar el proceso de asignación de títulos de autorización para empresas extranjeras | Automatizar el proceso de asignación de títulos de autorización para empresas extranjeras | 1215 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 934 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 1215 | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 15017.6 | 3439030.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 15017.6 |  | Validar Estimación | 2020-08-14 10:35 | 1215
1123 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2020-05-06 18:08 | CESO-SICA. – Incluir mecanismo para validación de ejecución de proceso de carga de archivos. | CESO-SICA. – Incluir mecanismo para validación de ejecución de proceso de carga de archivos. | 1482 | Ingrid Bernal Campuzano | 978 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1482 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 112 | 25648 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 112 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-24 18:14 | 1482
1124 | Juan Rivas Cruz | 2020-05-06 18:40 | CED_SAAI_Incorporar reglas de negocio para depurar información de pedimentos | CED_SAAI_Incorporar reglas de negocio para depurar información de pedimentos | 1476 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 175 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1476 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 804.89 | 147455.84 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 643.91 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-06 19:35 | 1476
1125 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2020-05-08 10:05 | CEPD_VOCE_Control para restringir formas de pago |  | 1534 | Ingrid Bernal Campuzano | 217 | Fábrica Interna - AGA | Desarrollo |  | Sí | 1534 | Requerimiento de Servicio | TRUE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 160 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-11 13:25 | 1534
1126 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2020-05-11 09:39 | Continuidad operativa de Derechos Productos y Aprovechamientos | Continuidad operativa de Derechos Productos y Aprovechamientos | 1391 | Luciano Roa Rosario | 960.1 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 5750 | 1316750 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5750 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-24 15:36 | 1391
1127 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-05-11 18:21 | DWH_Proceso contable_ Reportes de Recaudación para el H. Congreso de la Unión, Ejercicio Fiscal 2020. | DWH_Proceso contable_ Reportes de Recaudación para el H. Congreso de la Unión, Ejercicio Fiscal 2020. | 1427 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 485.1 | Fábrica Interna | Información |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | francisco.aguilar@sat.gob.mx |  | 730 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-10 17:58 | 1427
1128 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-05-11 23:50 | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2.0 | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2.0 | 1507 | Ingrid Bernal Campuzano | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 460 | 105340 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 460 |  |  | 2020-07-10 15:00 | 1507
1130 | Araceli Gandara Bautista | 43963.4379 | TI_Plan y mitigación de hallazgos de vulnerabilidad encontrados en Aplicativo MAT-RFC | TI_Plan y mitigación de hallazgos de vulnerabilidad encontrados en Aplicativo MAT-RFC | 1368 | Luciano Roa Rosario | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | POL 1368 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 1093.06 | 200246.76 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 874.44 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-13 16:31 | 1368
1131 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2020-05-12 12:43 | CEPD_VOCE_Control de exigencia del Número de Identificación Vehicular VIN, registro 552 |  | 722 | Ingrid Bernal Campuzano | 217 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | No | 722 | Requerimiento de Servicio | FALSE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 160 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-14 17:38 | 722
1132 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2020-05-12 14:27 | CED_VOCE_Actualizar los criterios de validación del estado del domicilio fiscal en la Importación | CED_VOCE_Actualizar los criterios de validación del estado del domicilio fiscal en la Importación | 695 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 217 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | No | 695 | Requerimiento de Servicio | TRUE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 120 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-05-12 18:26 | 695
1133 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2020-05-12 16:57 | AGS-FSCM: Incluir para algunas cuentas bancarias conciliaciones automáticas y automatizar el reporte de conciliación general. | AGS-FSCM:Incluir para algunas ctas bancarias conciliaciones automáticas y automatizar reporte conciliación general | 784 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 784 | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 10645.7 | 2437865.3 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 10645.7 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-12 17:42 | 784
1134 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2020-05-13 09:57 | SAC_SAT Móvil_Integración de información en DWH para el nuevo SAT Móvil | SAC_SAT Móvil_Integración de información en DWH para el nuevo SAT Móvil | 1253 | Ignacio Trujillo Hernandez | 802.1 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 4248.4 | 972883.6 | Selecciona una opción: | 4248.4 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-27 13:33 | 1253
1135 | Jesus Guerrero Mendoza | 43964.4326 | LCO_Carga masiva de registros en el aplicativo para la administración de contribuyentes cancelados | LCO_Carga masiva de registros en el aplicativo para la administración de contribuyentes cancelados | 1275 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 3014 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 1365 | 281326.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1228.5 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-13 15:55 | 1275
1136 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2020-05-16 14:58 | DyP_IPP-LDA-Actualizar URL Banco Azteca, actualizar logotipos Banjercito y BBVA y eliminar icono Interacciones | DyP_IPP-LDA-Actualizar URL Banco Azteca, actualizar logotipos Banjercito y BBVA y eliminar icono Interacciones | 1079 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 653.37 | 134658.87 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 588.03 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-10 13:34 | 1079
1137 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-05-18 14:51 | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2.0 | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2.0 | 1507 | Ingrid Bernal Campuzano | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 399 | 91371 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 399 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-27 14:34 | 1507
1138 | Ricardo Tejeda De la Cruz | 2020-05-18 20:30 | RC_CONTABILIDAD NEPE_ Actualizar los Catálogos Contables del Sistema de Contabilidad NEPE y SI, para Compensación de Hidrocarburos |  | 1562 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 438 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-03 08:36 | 1562
1139 | Alejandro Dominguez Subias | 2020-05-19 16:25 | TI_Actualización al esquema de procesamiento de Notificaciones fuera de horario | TI_Actualización al esquema de procesamiento de Notificaciones fuera de horario | 1551 | Luciano Roa Rosario | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto Tecnológico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 2736.59 | 564008.68 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2462.92 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-18 10:41 | 1551
1140 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2020-05-19 18:43 | DYC_MAT-DyC_Devoluciones extemporáneas | DYC_MAT-DyC_Devoluciones extemporáneas | 1352 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 1352 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 4100.2 | 938945.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4100.2 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-19 11:30 | 1352
1141 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2020-05-20 03:09 | TI_R32D_Sistema de Reportes de incidencias de la opinión de cumplimiento (SRIOC) | TI_R32D_Sistema de Reportes de incidencias de la opinión de cumplimiento (SRIOC) | 1465 | Luciano Roa Rosario | 3046 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto Tecnológico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 855 | 195795 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 855 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-03 15:39 | 1465
1142 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 43971.5271 | DyC-MAT-SAD: Actualización MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2019 | DyC-MAT-SAD: Actualización MAT-Sistema de Devoluciones Automáticas-Ejercicio 2019 | 981 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 981 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 2392.2 | 547813.8 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2392.2 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-19 18:58 | 981
1143 | Juan Rivas Cruz | 2020-05-21 11:04 | CE SO: Mecanismo para compartir información del COMALEP | CE SO: Mecanismo para compartir información del COMALEP | 343 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 819 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 343 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 3877.91 | 799232.9 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3490.1 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-06 20:45 | 343
1144 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2020-05-21 12:46 | SCCCyG: Actualización del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | SCCCyG: Actualización del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | 1002 | Ingrid Bernal Campuzano | 693 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1002 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 488 | 100576.8 | Selecciona una opción: | 439.2 |  | Estimación Aprobada | 2020-09-09 18:52 | 1002
1145 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-05-21 15:27 | DyP_DD_ETR_Exchange on Tax Rulings | DyP_DD_ETR_Exchange on Tax Rulings | 1164 | Ingrid Bernal Campuzano | 3028 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 8632.15 | 1976762.35 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 8632.15 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-18 11:20 | 1164
1146 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-05-21 16:38 | RC_DWH_Proceso contable_ Base de Datos Contable de recaudación Grandes Contrib, Hidrocarburos y resto | RC_DWH_Proceso contable_ Base de Datos Contable de recaudación Grandes Contrib, Hidrocarburos y resto | 1397 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 485.1 | Fábrica Interna | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | francisco.aguilar@sat.gob.mx |  | 720 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-10 17:51 | 1397
1147 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | 2020-05-22 20:50 | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis cuentas en diversas funcionalidades. | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis cuentas en diversas funcionalidades. | 1552 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1552 | Requerimiento de Servicio | TRUE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 257.45 | 58956.05 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 257.45 |  |  | 2020-07-06 18:18 | 1552
1148 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 43974.7422 | DYP_IPP Creación formularios de Plataformas Digitales para entero de retenciones de ISR e IVA, y pago definitivo de ISR e IVA | DYP_IPP Creación formularios de Plataformas Digitales para entero de retenciones de ISR e IVA, y pago definitivo de ISR e IVA | 1436 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 2280 | Microsoft | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) | 1016 | 97605 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 723 |  | Observación a Estimación | 2020-08-26 15:42 | 1436
1149 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | 2020-05-26 10:41 | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería | 1566 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 3045 | Fábrica Interna - ACDMA | Desarrollo |  | Sí | 1566 | Requerimiento de Servicio | FALSE | oscar.pallares@sat.gob.mx | Alto Nivel | 2326 | 0 | No Aplica | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-26 16:34 | 1566
1150 | Araceli Gandara Bautista | 2020-05-26 13:42 | SAC-SI-Respuesta y Cierre automático Actividades Vulnerabilidades | SAC-SI-Respuesta y Cierre automático Actividades Vulnerabilidades | 1538 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2055 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | POL 1538 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 48 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  | Estimación Aprobada | 2020-06-16 16:51 | 1538
1151 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-05-26 16:07 | DWH - Caída de información de las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | DWH - Caída de información de las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | 1531 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 999 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Información |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 460.98 | 105564.42 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 460.98 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-06 13:58 | 1531
1152 | Patricia Ortega Vega | 2020-05-26 17:02 | DYC_ MAT-DyC_Solicitud de declaraciones, compensaciones y acreditamientos_proceso automático por goteo | DYC_ MAT-DyC_Solicitud de declaraciones, compensaciones y acreditamientos_proceso automático por goteo | 905 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 991 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 980.98 | 224644.42 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 980.98 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-18 11:08 | 905
1153 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-05-26 20:16 | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información del Perfil del Aplicativo Mis Cuentas. | DyP_IPP_PPS_ Actualizar DWH con información del Perfil del Aplicativo Mis Cuentas. | 1058 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1000 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 2179.53 | 449201.13 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1961.57 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-06 10:28 | 1058
1154 | Graciela Hernandez Cortes | 2020-05-27 19:00 | MAT_MATCE_SA Manifiesto Único Ferroviario | MAT_MATCE_SA Manifiesto Único Ferroviario | 1477 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1477 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 632 | 144728 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 632 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-18 11:21 | 1477
1155 | Jose Salvador Parra Correa | 2020-06-01 18:25 | CED_Administrador de catálogos mejoras | CED_Administrador de catálogos mejoras | 1182 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 3925 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 4026.1 | 921976.9 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4026.1 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-18 17:37 | 1182
1156 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2020-06-01 20:26 | DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema | DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema | 515 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 515 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC |  |  | Selecciona una opción: |  |  | Estimación Registrada. | 2020-06-01 20:26 | 515
1157 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2020-06-01 20:26 | DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema | DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema | 515 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 515 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC |  |  | Selecciona una opción: |  |  | Estimación Registrada. | 2020-06-01 20:26 | 515
1158 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2020-06-01 20:26 | DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema | DYC_MAT-DyC_Agregar opciones al sistema | 515 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 515 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 100 | 22900 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 100 |  | Estimación Aprobada | 2020-09-02 09:32 | 515
1159 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2020-06-02 12:53 | DYC_MAT-DyC_Crear casos de compensación | DYC_MAT-DyC_Crear casos de compensación | 50 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 50 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 1186 | 271594 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1186 |  | Revisar Estimación | 2020-09-18 14:49 | 50
1160 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2020-06-02 13:43 | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | 1163 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 324 | 74196 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 324 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-18 18:13 | 1163
1161 | Erik Humberto Campos Esqueda | 43984.5722 | ECU: Incorporar nuevas reglas de cumplimiento en la Estructura de Cumplimiento. | ECU: Incorporar nuevas reglas de cumplimiento en la Estructura de Cumplimiento. | 1373 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 623 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 162.65 | 37246.85 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 162.65 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-03 15:24 | 1373
1162 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2020-06-02 18:35 | MATCE-MATCE-PITA_Enviar información a Solución de Resiliencia | MATCE-MATCE-PITA_Enviar información a Solución de Resiliencia | 1191 | Ingrid Bernal Campuzano | 931 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 931 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 1364.42 | 249960.37 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1091.53 |  | Estimación Aprobada | 2020-09-09 16:21 | 1191
1163 | Araceli Gandara Bautista | 2020-06-03 20:07 | MAT RFC Ampliado: Actualizar resultados validación para Disolución y Liquidación simplif Sociedads Mercantiles | MAT RFC Ampliado: Actualizar resultados validación para Disolución y Liquidación simplif Sociedads Mercantiles | 1484 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | POL 1484 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 617.08 | 113048.14 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 493.66 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-08 17:21 | 1484
1164 | Araceli Gandara Bautista | 2020-06-03 20:09 | IDC–MAT–RFC Ampliado: Act. de Oblig. fiscales en el Cuest. de Oblig. para PF con ing. a través de plataformas | IDC–MAT–RFC Ampliado: Act. de Oblig. fiscales en el Cuest. de Oblig. para PF con ing. a través de plataformas | 1572 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | POL 1572 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 1528.34 | 314989.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1375.5 |  | Estimación Aprobada | 2020-07-31 11:44 | 1572
1165 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2020-06-04 17:04 | MAT_DyC.Consulta de Información SIR y SIOS | MAT_DyC.Consulta de Información SIR y SIOS | 686 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 686 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 6718.4 | 1538513.6 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6718.4 |  | Estimación Aprobada | 2020-08-24 14:03 | 686
1166 | Jose Luis Quezada Mondragon | 2020-06-04 20:18 | MATCE_MATCE DODA-QR_Integración de pedimentos virtuales | MATCE_MATCE DODA-QR_Integración de pedimentos virtuales | 1195 | Ingrid Bernal Campuzano | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 919 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 784.52 | 143722.69 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 627.61 |  | Estimación Aprobada | 2020-09-17 17:51 | 1195
1167 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2020-06-05 13:43 | TI_Actualización Tecnológica de JUPITER | TI_Actualización Tecnológica de JUPITER | 1492 | Luciano Roa Rosario | 250 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No | 1492 | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 6688.48 | 1531661.92 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6688.48 |  | Revisar Estimación Actualizada | 2020-09-17 18:42 | #N/A
1169 | Jesus Guerrero Mendoza | 2020-06-08 13:45 | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | 1163 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) |  | 228150 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 1690 |  |  | 2020-09-17 22:10 | 1163
1170 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 43990.6441 | DyP_DD_FATCA Actualización aplicativa 2020 | DyP_DD_FATCA Actualización aplicativa 2020 | 1267 | Ingrid Bernal Campuzano | 781 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-07-09 21:20 | 1267
1171 | Raúl Quiroz Sosa | 43990.7038 | FIS_FEB_Envío de fechas de vigencia del certificado para documentos administrativos | FIS_FEB_Envío de fechas de vigencia del certificado para documentos administrativos | 1461 | Ingrid Bernal Campuzano | 942 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No | 1461 | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 616.37 | 112917.61 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 493.09 |  |  | 2020-08-06 19:34 | 1461
1172 | Josefina Aguilar Onofre | 2020-06-08 18:56 | SC_CONFA_CFDI: Implementar mejoras al aplicativo Conciliador de factura | SC_CONFA_CFDI: Implementar mejoras al aplicativo Conciliador de factura | 1131 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 3005.1 | Fábrica Interna - AMCI | Desarrollo |  | No | 3005.1 | Requerimiento de Servicio | FALSE | josefina.aguilar@sat.gob.mx | Juicio de Expertos | 3162.58 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3162.58 |  |  | 2020-07-02 12:41 | 1131
1173 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 43991.6555 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | 537 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 537 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 2529.03 | 579147.87 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2529.03 | 1 |  | 2020-06-17 09:51 | 537
1174 | Jesus Guerrero Mendoza | 2020-06-11 21:03 | Recepción y Explotación de Información de Controles Volumétricos | Recepción y Explotación de Información de Controles Volumétricos | 1466 | Ingrid Bernal Campuzano | 3043 | No Aplica | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-06-11 21:04 | #N/A
1175 | Graciela Hernandez Cortes | 2020-06-12 20:17 | MATCE_MATCE-SA_ Modular DODA QR de operaciones virtuales | MATCE_MATCE-SA_ Modular DODA QR de operaciones virtuales | 1214 | Ingrid Bernal Campuzano | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No | 1214 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 123.5 |  | Unidades de Soporte a la operación (USO) |  |  |  | 2020-09-18 11:53 | 1214
1176 | Araceli Gandara Bautista | 2020-06-15 12:03 | SAC-SI-Respuesta y Cierre automático Actividades Vulnerabilidades | SAC-SI-Respuesta y Cierre automático Actividades Vulnerabilidades | 1538 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2055 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | POL 1538 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 262.6 |  | Unidades de Soporte a la operación (USO) |  |  |  | 2020-08-25 17:07 | 1538
1177 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-06-15 13:34 | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización de Reglas de Validación 2020 | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización de Reglas de Validación 2020 | 1401 | Ingrid Bernal Campuzano | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 6895.5 | 1579069.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6895.5 |  |  | 2020-08-05 14:33 | 1401
1178 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 43997.6621 | [10 empty] | Requerimiento de Servicio | FALSE |  | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-06-15 15:54 | 0
1179 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2020-06-15 16:02 | CESO_INAMI_Incorporar a DRCE la Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | CESO_INAMI_Incorporar a DRCE la Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | 1386 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 646 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 1386 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 3678.42 | 758115.95 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 3310.55 |  |  | 2020-08-14 16:06 | 1386
1180 | Araceli Gandara Bautista | 2020-06-16 17:22 | Actualización de logotipos - PI | Actualización de logotipos - PI | 1641 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No | POL 1641 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 157.87 |  | Unidades de Soporte a la operación (USO) |  |  |  | 2020-09-07 20:41 | 1641
1181 | Daniel Esquivel Herrera | 2020-06-17 01:15 | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (Certisat WEB) | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (Certisat WEB) | 1619 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2079 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1619 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 600 |  | Unidades de Soporte a la operación (USO) |  |  |  | 2020-09-04 13:06 | 1619
1182 | Daniel Esquivel Herrera | 2020-06-17 01:17 | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (Certisat CRM) | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (Certisat CRM) | 1622 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2079 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1622 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 192.01 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  |  | 2020-09-04 13:07 | 1622
1183 | Daniel Esquivel Herrera | 2020-06-17 01:17 | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (WS Acuses) | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (WS Acuses) | 1623 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2079 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1623 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 165 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  |  | 2020-09-04 13:07 | 1623
1184 | Daniel Esquivel Herrera | 2020-06-17 01:19 | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (PKI) | FIR: Renovación de e.firma a partir de la autorización de SAT ID (PKI) | 1624 | Ignacio Trujillo Hernandez | 2082 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1624 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 308 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  |  | 2020-09-04 13:08 | 1624
1185 | Jose Luis Avila Vazquez | 2020-06-17 18:52 | TI_CZA_MAT-CBZ_Mejoras al proceso de intercambio de información con ARCA | TI_CZA_MAT-CBZ_Mejoras al proceso de intercambio de información con ARCA | 1279 | Luciano Roa Rosario | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | 1279 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 1640.96 | 338201.94 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1476.86 |  |  | 2020-07-28 19:24 | 1279
1186 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2020-06-22 12:32 | CEPD_VOCE_Actualización en la validación de pedimentos V3 para la industria automotriz. |  | 714 | Ingrid Bernal Campuzano | 217 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | Sí | 714 | Requerimiento de Servicio | FALSE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 160 | 0 | No Aplica | 0 |  |  | 2020-06-23 17:23 | 714
1187 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 44004.8167 | CESO_FMP-CE_ Incorporar al Depósito Referenciado el pago de DPA’s | CESO_FMP-CE_ Incorporar al Depósito Referenciado el pago de DPA’s | 1298 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 930 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 6757.82 | 1547540.78 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 6757.82 |  |  | 2020-07-14 16:04 | 1298
1188 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2020-06-23 14:41 | SJUR:Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento al proceso relacionado con el módulo de Amparo vs Actos | SJUR:Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento al proceso relacionado con el módulo de Amparo vs Actos | 435 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 1015 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 435 | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 0 |  | Unidades de desarrollo (UD-X) |  |  |  | 2020-07-22 18:35 | 435
1189 | Alejandro Dominguez Subias | 2020-06-23 17:00 | NyV_APE1_Actualizacion de la consulta de verificación de integridad y autoría de documentos electrónicos | NyV_APE1_Actualizacion de la consulta de verificación de integridad y autoría de documentos electrónicos | 1380 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Selecciona una opción: | 0 | 0 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 0 |  |  | 2020-07-23 14:16 | 1380
1190 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2020-06-23 19:08 | CEPD_VOCE_Permitir el registro de más de un tipo de multa. | CEPD_VOCE_Permitir el registro de más de un tipo de multa. | 726 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 217 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | No | 726 | Requerimiento de Servicio | FALSE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 160 | 0 | No Aplica | 0 |  |  | 2020-07-01 11:36 | 726
1191 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-06-28 18:59 | DyP LDA Declaración Anual PF_Mejoras a procesos y aplicativo de la declaración Anual de Personas Físicas para el Ejercicio 2019. | DyP LDA Declaración Anual PF_Mejoras a procesos y aplicativo de la declaración Anual de Personas Físicas para el Ejercicio 2019. | 1027 | Manuel Vargas Espinosa | 880.1 | Microsoft - Operaciones | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) | 583 | 57375 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 425 |  |  | 2020-09-10 10:32 | 1027
1192 | Bertha Maria Gomez Sanchez | 2020-06-29 11:17 | Actualización de logotipos institucionales - RFC Ampliado | Actualización de logotipos institucionales - RFC Ampliado | 1766 | Luciano Roa Rosario | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 252.54 |  | Unidades de Soporte a la operación (USO) |  |  |  | 2020-09-15 14:05 | 1766
1193 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-06-29 15:31 | DYP_IPP-Actualizar formulario Impuesto por actividad exploración y extracción hidrocarburos (clave 0901) | DYP_IPP-Actualizar formulario Impuesto por actividad exploración y extracción hidrocarburos (clave 0901) | 1303 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 2280 | Microsoft | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) | 1792 | 164160 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 1216 |  |  | 2020-07-24 20:46 | 1303
1194 | Bertha Maria Gomez Sanchez | 2020-06-29 17:22 | IDC–MAT–RFC Ampliado: Act. de Oblig. fiscales en el Cuest. de Oblig. para PF con ing. a través de plataformas | IDC–MAT–RFC Ampliado: Act. de Oblig. fiscales en el Cuest. de Oblig. para PF con ing. a través de plataformas | 1572 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1572 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 344 | 70898.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 309.6 |  |  | 2020-07-09 16:42 | 1572
1195 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2020-06-30 14:30 | TI_CESO_Transición del sistema RBMAMC: Reingeniería Base Marcaria de Aduanas | TI_CESO_Transición del sistema RBMAMC: Reingeniería Base Marcaria de Aduanas | 1625 | Luciano Roa Rosario | 1023 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | 1625 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 948 | 217092 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 948 |  |  | 2020-09-15 12:24 | 1625
1196 | Juan Rivas Cruz | 2020-07-01 10:33 | RFCAmpleado_MAT-PI: MODIFICACIÓN_HIDROCARBUROS | RFCAmpleado_MAT-PI: MODIFICACIÓN_HIDROCARBUROS | 384 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 384 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 2840.5 | 585427.05 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2556.45 |  |  | 2020-07-22 18:48 | 384
1197 | Bertha Maria Gomez Sanchez | 2020-07-01 10:58 | TI_Construcción de un Servicio Web para la obtención de la CIF | TI_Construcción de un Servicio Web para la obtención de la CIF | 1770 | Luciano Roa Rosario | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1770 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | COSMIC | 1362.04 | 249525.27 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1089.63 |  |  | 2020-09-01 11:24 | 1770
1198 | Carlos Alberto Rios Santana | 2020-07-01 16:53 | SAAI- Actualizar funcionalidad al Manifiesto Único Ferroviario (MUF). | SAAI- Actualizar funcionalidad al Manifiesto Único Ferroviario (MUF). | 1247 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 896 | Fábrica Interna - AGA | Desarrollo |  | Sí | 1247 | Requerimiento de Servicio | FALSE | carlos.rios@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-08-10 16:36 | 1247
1199 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2020-07-01 19:34 | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | SJur-Donatarias: Reingeniería del proceso de Donatarias | 23 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 2235 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 23 | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 5290 | 1211410 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 5290 |  |  | 2020-08-12 14:03 | 23
1200 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2020-07-02 12:57 | Actualización de Logotipos - Bienvenido a México | Actualización de Logotipos - Bienvenido a México | 1787 | Ingrid Bernal Campuzano | 672 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 648 | 118713.6 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 518.4 |  |  | 2020-08-27 09:58 | 1787
1202 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2020-07-03 15:51 | ECU: Incorporar nuevas reglas de cumplimiento en la Estructura de Cumplimiento. | ECU: Incorporar nuevas reglas de cumplimiento en la Estructura de Cumplimiento. | 1373 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 623 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 2840.5 | 650474.5 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2556.45 |  |  | 2020-08-17 12:00 | 1373
1203 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 44015.6835 | SIISEF_Sistema de intercambio de Información SAT - EF | SIISEF_Sistema de intercambio de Información SAT - EF | 674 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 813 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 674 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-07-03 16:26 | 674
1204 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-07-06 12:32 | DWH - Caída de información de las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | DWH - Caída de información de las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | 1531 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 999 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Información |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 1531.38 | 315616.96 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1378.24 |  |  | 2020-09-10 10:17 | 1531
1205 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | 2020-07-07 17:26 | WS Sector Primario – Incorporar validaciones al Web Service de sector primario | WS Sector Primario – Incorporar validaciones al Web Service de sector primario | 743 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 58 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 743 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 800 | 183200 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 800 |  |  | 2020-09-10 13:59 | #N/A
1206 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | 2020-07-09 12:12 | DyP_IPP_PPS Implementar vigencia del formulario de ISR plataformas tecnológicas. | DyP_IPP_PPS Implementar vigencia del formulario de ISR plataformas tecnológicas. | 1802 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 274.48 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  |  | 2020-09-03 10:26 | 1802
1207 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2020-07-09 13:39 | MAT_DyC.Consulta de Información SIR y SIOS | MAT_DyC.Consulta de Información SIR y SIOS | 686 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 686 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 915.05 | 209546.45 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 915.05 |  |  | 2020-09-09 13:39 | 686
1208 | Jose Ignacio Perez Garcia | 2020-07-09 20:55 | Actualización de logotipos – e.firma portable | Actualización de logotipos – e.firma portable | 1695 | Ignacio Trujillo Hernandez No presence information | 834 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | POL 1695 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 181.41 |  | Unidades de Soporte a la operación (USO) |  |  |  | 2020-08-20 10:13 | 1695
1209 | Jose Ignacio Perez Garcia | 2020-07-09 21:00 | Contraseña Actualización de logos en Generación y actualización de contraseña | Contraseña Actualización de logos en Generación y actualización de contraseña | 1656 | Ignacio Trujillo Hernandez | 744 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | POL 1656 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 345.44 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  |  | 2020-09-11 12:57 | 1656
1210 | Jose Ignacio Perez Garcia | 2020-07-09 21:06 | Actualización de logotipos institucionales - CertiSAT CRM | Actualización de logotipos institucionales - CertiSAT CRM | 1808 | Luciano Roa Rosario | 2079 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | POL 1808 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 199.6 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  |  | 2020-08-24 16:31 | 1808
1211 | Alejandro Dominguez Subias | 2020-07-10 00:57 | 12_615_RES_Servicio Validador de Autenticidad de Documentos para Donatarias | 12_615_RES_Servicio Validador de Autenticidad de Documentos para Donatarias | 1576 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 615 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 144 | 32976 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 144 |  |  | 2020-09-10 14:28 | 1576
1212 | Francisco Lopez Guadarrama | 2020-07-10 18:14 | CE-SO:SOIA: Modificar el proceso de descarga del archivo de registro 001 y consulta de cartas cupo. | CE-SO:SOIA: Modificar el proceso de descarga del archivo de registro 001 y consulta de cartas cupo. | 1491 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 212 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1491 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 650.2 | 119116.64 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 520.16 |  |  | 2020-08-18 14:41 | 1491
1213 | Erik Humberto Campos Esqueda | 44026.6795 | TI_32D MAT_Actualización consumo CFDI | TI_32D MAT_Actualización consumo CFDI | 1185 | Luciano Roa Rosario | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Juicio de Expertos | 1647.8 | 339611.58 | Selecciona una opción: | 1483.02 |  |  | 2020-09-14 12:07 | 1185
1214 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 44028.4481 | CESO-SICA. – Incluir mecanismo para validación de ejecución de proceso de carga de archivos. | CESO-SICA. – Incluir mecanismo para validación de ejecución de proceso de carga de archivos. | 1482 | Ingrid Bernal Campuzano | 978 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1482 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 632.7 | 115910.64 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 506.16 |  |  | 2020-09-09 19:21 | 1482
1215 | Omar Gabriel Mondragon Ramirez | 2020-07-16 12:14 | SAC_SAT_Móvil_Incorporar Factura Electrónica 3.3 | SAC_SAT_Móvil_Incorporar Factura Electrónica 3.3 | 603 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 944.1 | Fábrica Interna - ACTT | Proyecto |  | Sí | 603 | Requerimiento de Servicio | FALSE | omar.mondragon@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 6129 |  | No Aplica |  |  |  | 2020-08-27 09:52 | 603
1216 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | 2020-07-16 19:05 | CESO_CPITV Incluir la Consulta de Autorización de Importación Temporal de Embarcaciones (CAITE). | CESO_CPITV Incluir la Consulta de Autorización de Importación Temporal de Embarcaciones (CAITE). | 1200 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 593 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 1200 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | Alto Nivel | 176 | 40304 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 176 |  |  | 2020-08-14 10:12 | 1200
1217 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-07-16 21:36 | DyP_DD_DPARTES_ Actualizar esquema XML (Ver. 2.0), Declar Inform Partes Relacionadas, F76-A País por País | DyP_DD_DPARTES_ Actualizar esquema XML (Ver. 2.0), Declar Inform Partes Relacionadas, F76-A País por País | 1599 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 971.1 | Microsoft | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-07-16 21:37 | #N/A
1218 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 44029.0287 | DyP_DD_DPARTES F76-A Crear consulta para identificar RFC de present forma conjunta declaración Maestra | DyP_DD_DPARTES F76-A Crear consulta para identificar RFC de present forma conjunta declaración Maestra | 1600 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1001.2 | Fábrica Interna | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-07-17 00:43 | #N/A
1219 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2020-07-17 13:39 | DYC_MAT-DyC_Devoluciones extemporáneas | DYC_MAT-DyC_Devoluciones extemporáneas | 1352 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 1352 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 10596.3 | 2426552.7 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 10596.3 |  |  | 2020-09-02 13:40 | 1352
1220 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2020-07-21 15:01 | TI_R32D_Sistema de Reportes de incidencias de la opinión de cumplimiento (SRIOC) | TI_R32D_Sistema de Reportes de incidencias de la opinión de cumplimiento (SRIOC) | 1465 | Luciano Roa Rosario | 3046 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto Tecnológico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 4219.9 | 966357.1 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 4219.9 |  |  | 2020-09-09 12:54 | 1465
1221 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2020-07-22 09:32 | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con los módulos de Juicios de Nulidad y Lesividad | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con los módulos de Juicios de Nulidad y Lesividad | 436 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 1008 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 436 | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 1704.7 | 390376.3 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1704.7 | 1 |  | 2020-08-17 19:08 | 436
1222 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | 2020-07-22 13:28 | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con el módulo Recursos Administrativos | SJUR: Se requiere de una herramienta tecnológica que permita controlar y dar seguimiento a los procesos relacionados con el módulo Recursos Administrativos | 437 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 1019 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 437 | Requerimiento de Servicio | FALSE | dgalindo@syesoftware.com | Alto Nivel | 1275.01 | 291977.29 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1275.01 |  |  | 2020-08-28 14:36 | 437
1223 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2020-07-23 12:53 | Replica SAT-VUCEM para el intercambio de información con la APEC | Replica SAT-VUCEM para el intercambio de información con la APEC | 1459 | Ingrid Bernal Campuzano | 217 | Fábrica Interna - AGA | Desarrollo |  | Sí | 1459 | Requerimiento de Servicio | FALSE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 192 | 0 | No Aplica | 0 |  |  | 2020-09-02 13:31 | 1459
1224 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-07-23 20:23 | DYP_ DECLARACIONES PROVISIONALES_ Actualización del Procesos de Sustitutivas. | DYP_ DECLARACIONES PROVISIONALES_ Actualización del Procesos de Sustitutivas. | 1062 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 2280 | Microsoft | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) | 738 | 70605 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 523 |  |  | 2020-07-28 15:57 | 1062
1225 | Bertha Maria Gomez Sanchez | 2020-07-24 12:00 | IDC–MAT–RFC Ampliado: Act. de Oblig. fiscales en el Cuest. de Oblig. para PF con ing. a través de plataformas | IDC–MAT–RFC Ampliado: Act. de Oblig. fiscales en el Cuest. de Oblig. para PF con ing. a través de plataformas | 1572 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1572 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 481.56 | 99248.6 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 433.4 |  |  | 2020-08-25 20:56 | 1572
1226 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 44036.6137 | CE_Calculadora de contribuciones de Comercio Exterior | CE_Calculadora de contribuciones de Comercio Exterior | 1367 | Enrique Teodoro Olvera Olvera | 217 | Fábrica Interna - AGA | Mantenimiento |  | Sí | 1367 | Requerimiento de Servicio | FALSE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 48 | 0 | No Aplica | 0 | 1 |  | 2020-07-29 14:33 | 1367
1227 | Bertha Maria Gomez Sanchez | 2020-07-27 09:27 | MAT – IDC_- RFC Reformas Fiscales 2020, FASE2. | MAT – IDC_- RFC Reformas Fiscales 2020, FASE2. | 1313 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1313 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | -270.25 | -55698.53 | Unidades de desarrollo (UD-X) | -243.22 |  |  | 2020-08-04 11:09 | 1313
1228 | Alejandro Dominguez Subias | 2020-07-28 12:03 | CO-MATCO_ Consideración de documentos obligaciones DIOT para Requerimiento acumulado y Requerimiento multa | CO-MATCO_ Consideración de documentos obligaciones DIOT para Requerimiento acumulado y Requerimiento multa | 258 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 698 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 219.95 | 50368.55 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 219.95 |  |  | 2020-09-03 17:29 | 258
1229 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-07-30 10:19 | DyP_DD_ETR_Exchange on Tax Rulings | DyP_DD_ETR_Exchange on Tax Rulings | 1164 | Ingrid Bernal Campuzano | 3028 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Selecciona una opción: | 28095.3 | 6433823.7 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 28095.3 |  |  | 2020-09-14 12:42 | 1164
1230 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 44042.8067 | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización de Reglas de Validación 2020 | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización de Reglas de Validación 2020 | 1401 | Ingrid Bernal Campuzano | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 7611.4 | 1743010.6 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 7611.4 |  |  | 2020-09-09 13:57 | 1401
1231 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2020-07-31 01:36 | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | 1163 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel | 380 | 87020 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 380 |  |  | 2020-09-08 14:22 | 1163
1232 | Raúl Quiroz Sosa | 44043.4879 | SAC_MAT BUZÓN Medios de Contacto Obligatorios | SAC_MAT BUZÓN Medios de Contacto Obligatorios | 1813 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No | 1813 | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 416 | 95264 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 416 |  |  | 2020-08-25 13:13 | 1813
1233 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-08-03 12:24 | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | 1123 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1002 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 1123 | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 0 | 0 | Selecciona una opción: | 0 |  |  | 2020-09-14 20:49 | 1123
1234 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | 44048.4158 | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis cuentas en diversas funcionalidades. | DyP_IPP_PPS Actualizar Mis cuentas en diversas funcionalidades. | 1552 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 2321.8 | 478518.4 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2089.6 |  |  | 2020-09-07 19:02 | 1552
1235 | Araceli Gandara Bautista | 2020-08-06 11:32 | MAT-RFC Ampliado Cambio de Fecha fin de vigencia de localidades y colonias. | MAT-RFC Ampliado Cambio de Fecha fin de vigencia de localidades y colonias. | 1777 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Información |  | No | POL 1777 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 206.58 |  | Unidades de Soporte a la operación (USO) |  |  |  | 2020-08-24 22:30 | 1777
1236 | Araceli Gandara Bautista | 2020-08-06 11:33 | MAT-RFC Ampliado Cambio de Fecha de inicio vigencia de domicilios fiscales | MAT-RFC Ampliado Cambio de Fecha de inicio vigencia de domicilios fiscales | 1776 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Información |  | No | POL 1776 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 157.62 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  |  | 2020-08-25 16:13 | 1776
1237 | Raúl Quiroz Sosa | 2020-08-06 16:35 | FISC-SUII: Modificar los aplicativos de los módulos del SUII. | FISC-SUII: Modificar los aplicativos de los módulos del SUII. | 175 | Sergio Campoamor Roldan | 2 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 175 | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 717 | 164193 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 717 |  |  | 2020-09-18 17:29 | 175
1238 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | 44053.7517 | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería. | 1230 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 1230 | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | Alto Nivel | 213 | 48777 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 213 |  |  | 2020-08-24 12:14 | 1230
1239 | Daniel Esquivel Herrera | 2020-08-12 10:49 | TI_ Integración de SOLCEDI en CERTISAT (WEB y CRM) - Reingeniería de CERTISAT | TI_ Integración de SOLCEDI en CERTISAT (WEB y CRM) - Reingeniería de CERTISAT | 1578 | Luciano Roa Rosario | 2079 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | 1578 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 717 | 164193 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 717 |  |  | 2020-09-19 14:46 | 1578
1240 | Daniel Esquivel Herrera | 44055.4528 | TI_FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda | TI_FIR_SIREFE_Consumo de información histórica bajo demanda | 1579 | Luciano Roa Rosario | 642 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | Sí | 1579 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 484 | 110836 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 484 |  |  | 2020-09-19 14:45 | 1579
1241 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-08-12 14:59 | DyP_Declarción Anual Personas Fís_Implementar mejoras criterios proceso clasific deduc personales Anual 2020 | DyP_Declarción Anual Personas Fís_Implementar mejoras criterios proceso clasific deduc personales Anual 2020 | 1571 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 499.1 | Microsoft | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) |  | 196425 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 1455 |  |  | 2020-09-11 11:16 | #N/A
1242 | Daniel Esquivel Herrera | 44056.7075 | e.firma: Reconocimiento transfronterizo certificados elec con listas de confianza_Alianza del Pacífico | e.firma: Reconocimiento transfronterizo certificados elec con listas de confianza_Alianza del Pacífico | 1341 | Ignacio Trujillo Hernandez | 3031 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Proyecto |  | Sí | 1341 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-08-13 17:00 | 1341
1243 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 2020-08-17 09:11 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | DYC_MAT-DyC_Devolución expedita de IVA Fase 2 | 537 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 537 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 1583 | 362507 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1583 |  |  | 2020-09-18 17:40 | 537
1244 | Angel Alberto Vazquez Chavez | 2020-08-17 16:58 | CEPD_VOCE_Permitir declarar y validar en el pedimento los decrementables | CEPD_VOCE_Permitir declarar y validar en el pedimento los decrementables | 1544 | Ingrid Bernal Campuzano | 217 | Fábrica Interna - AGA | Desarrollo |  | Sí | 1544 | Requerimiento de Servicio | TRUE | angel.vazquez@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) | 168 | 0 | No Aplica |  |  |  | 2020-08-19 16:43 | 1544
1245 | Erik Humberto Campos Esqueda | 2020-08-17 20:03 | ECU: Incorporar nuevas reglas de cumplimiento en la Estructura de Cumplimiento. | ECU: Incorporar nuevas reglas de cumplimiento en la Estructura de Cumplimiento. | 1373 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 623 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 323.4 | 66652.74 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 291.06 |  |  | 2020-09-17 16:31 | 1373
1246 | Eduardo Pavel Cruz Galicia | 2020-08-18 17:22 | Actualización de Logotipos - Bienvenido a México IOS | Actualización de Logotipos - Bienvenido a México IOS | 1847 | Ingrid Bernal Campuzano | 672 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jmorenoh@syesoftware.com | COSMIC | 688 | 126041.6 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 550.4 |  |  | 2020-09-11 12:35 | 1847
1247 | Raúl Quiroz Sosa | 44064.6939 | Fis – SECREFI: Integración de gDOC con SECREFI WEB | Fis – SECREFI: Integración de gDOC con SECREFI WEB | 1793 | Ingrid Bernal Campuzano | 809 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No | 1793 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 722 | 165338 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 722 |  |  | 2020-09-08 16:02 | #N/A
1248 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-08-21 20:51 | RC_DWH_Proceso contable_ Base de Datos Contable de recaudación Grandes Contrib, Hidrocarburos y resto | RC_DWH_Proceso contable_ Base de Datos Contable de recaudación Grandes Contrib, Hidrocarburos y resto | 1397 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 485.1 | Fábrica Interna | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-08-21 20:52 | 1397
1249 | Francisco Aguilar Rodriguez | 2020-08-24 23:25 | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | DYC_MAT-DyC_Validaciones de MORSA_en DWH | 1123 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1002 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 0 | 0 | No Aplica | 0 |  |  | 2020-09-14 20:47 | 1123
1250 | Araceli Gandara Bautista | 44071.516 | PE_MAT_Modificar contextos de aplicaciones: Seguridad.war-Contribuyente, Seguridad.war-Empleado y SAMSLO.war | PE_MAT_Modificar contextos de aplicaciones: Seguridad.war-Contribuyente, Seguridad.war-Empleado y SAMSLO.war | 1880 | Luciano Roa Rosario | 721 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Requerimiento Técnico |  | No | POL 1880 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 1424.42 | 260953.74 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 1139.54 |  |  | 2020-09-18 18:32 | #N/A
1251 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | 2020-08-29 16:03 | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería | DyP_IPP_ Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería | 1566 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 3045 | Fábrica Interna - ACDMA | Desarrollo |  | Sí | 1566 | Requerimiento de Servicio | FALSE | oscar.pallares@sat.gob.mx | Otro (Establecido por el SAT) |  |  | No Aplica |  |  |  | 2020-09-18 18:32 | 1566
1252 | Martha Patricia Tellez Torres | 2020-08-31 09:44 | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2.0 | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2.0 | 1507 | Ingrid Bernal Campuzano | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 2766.4 | 570155.04 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 2489.76 |  |  | 2020-09-15 18:46 | 1507
1253 | Alejandro Dominguez Subias | 44074.4274 | 12_615_RES_Servicio Validador de Autenticidad de Documentos para Donatarias | 12_615_RES_Servicio Validador de Autenticidad de Documentos para Donatarias | 1576 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 615 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 2000.7 | 412341.98 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1800.62 |  |  | 2020-09-14 16:51 | 1576
1254 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 2020-09-01 12:07 | AGS – FSCM-Boletos de avión interface con Viáticos y Pasajes /Conciliación de boletos de avión comprados. | AGS – FSCM-Boletos de avión interface con Viáticos y Pasajes /Conciliación de boletos de avión comprados. | 1858 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1858 | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Alto Nivel | 248 | 56792 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 248 |  |  | 2020-09-14 17:12 | 1858
1255 | Francisco Aguilar Rodriguez | 44076.4774 | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2.0 | DyP_DD_CBC _Actualización de esquema XML de CbC Versión 2.0 | 1507 | Ingrid Bernal Campuzano | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | COSMIC | 1831.6 | 377492.76 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 1648.44 |  |  | 2020-09-18 11:18 | 1507
1256 | Erik Humberto Campos Esqueda | 44076.6522 | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | MATCO32D_Actualizar Regla y Aclaración por Subdeclaración | 1163 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-09-02 15:40 | 1163
1257 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 2020-09-07 10:42 | DyP_IPP-LDA-Actualizar URL Banco Azteca, actualizar logotipos Banjercito y BBVA y eliminar icono Interacciones | DyP_IPP-LDA-Actualizar URL Banco Azteca, actualizar logotipos Banjercito y BBVA y eliminar icono Interacciones | 1079 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-09-07 10:43 | 1079
1258 | Araceli Gandara Bautista | 44081.6216 | MAT RFC Ampliado: Act. del Cuestionario PF. Asig. de Obg. 579 (Plataformas opción pagos provisionales) | MAT RFC Ampliado: Act. del Cuestionario PF. Asig. de Obg. 579 (Plataformas opción pagos provisionales) | 1882 | Ignacio Trujillo Hernandez | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No | POL 1882 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 238 |  | Unidades de Soporte a la operación (USO) |  |  |  | 2020-09-11 19:08 | 1882
1259 | Araceli Gandara Bautista | 44081.6258 | CZA_MAT-IIB: Intercambio de información con la Banca. | CZA_MAT-IIB: Intercambio de información con la Banca. | 807 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1029 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No | POL 807 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Alto Nivel | 127.46 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  |  | 2020-09-17 10:23 | 807
1260 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | 44082.7826 | DYC_MAT-DyC_Evaluación situación actual Embajadas | DYC_MAT-DyC_Evaluación situación actual Embajadas | 355 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | Sí | 355 | Requerimiento de Servicio | FALSE | luis.albarran@syesoftware.com | COSMIC | 536 | 122744 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 536 |  |  | 2020-09-09 18:15 | 355
1261 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | 44083.473 | AGS-FSCM:Incluir para algunas ctas bancarias conciliaciones automáticas y automatizar reporte conciliación general | AGS-FSCM:Incluir para algunas ctas bancarias conciliaciones automáticas y automatizar reporte conciliación general | 784 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 784 | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-09-09 11:23 | 784
1262 | Martha Patricia Tellez Torres | 44084.5666 | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización de Reglas de Validación 2020 | DyP_DD_FATCA-CRS_Actualización de Reglas de Validación 2020 | 1401 | Ingrid Bernal Campuzano | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | jorge.bolanos@syesoftware.com | COSMIC | 400.55 | 91725.95 | Unidades de desarrollo (UD-X) | 400.55 |  |  | 2020-09-18 19:26 | 1401
1263 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | 44085.1103 | DyP LDA Declaración Anual PF_Mejoras a procesos y aplicativo de la declaración Anual de Personas Físicas para el Ejercicio 2019. | DyP LDA Declaración Anual PF_Mejoras a procesos y aplicativo de la declaración Anual de Personas Físicas para el Ejercicio 2019. | 1027 | Manuel Vargas Espinosa | 880.1 | Microsoft - Operaciones | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Estimador Microsoft (OSE) | 200 | 19170 | Unidades de Soporte Proactivo (USP) | 142 |  |  | 2020-09-17 20:30 | 1027
1264 | Raúl Quiroz Sosa | 44088.7112 | SAC_SorteoBuenFin-Consumo Servicios Web para validaciones RFC, opinión cumplimiento y medios de contacto | SAC_SorteoBuenFin-Consumo Servicios Web para validaciones RFC, opinión cumplimiento y medios de contacto | 1817 | Ignacio Trujillo Hernandez | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | No | 1817 | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel | 462.16 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  |  | 2020-09-15 18:16 | 1817
1265 | Alejandro Granados Lujano | 44088.7147 | SaC_Nómina RIF_ Actualizar el aplicativo para la generación de Recibo de nómina 2020. | SaC_Nómina RIF_ Actualizar el aplicativo para la generación de Recibo de nómina 2020. | 1260 | Diana Maribel Velazquez Barroso | 733 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No | 1260 | Requerimiento de Servicio | FALSE | sergio.valverde@syesoftware.com | COSMIC | 516.55 | 0 | Unidades de Soporte a la operación (USO) | 0 |  |  | 2020-09-18 19:25 | 1260
1266 | Martha Patricia Tellez Torres | 44088.7616 | DyP - Actualizar la Declaración Informativa de Regímenes Fiscales Preferentes | DyP - Actualizar la Declaración Informativa de Regímenes Fiscales Preferentes | 1877 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 826 | Microsoft - Operaciones | Desarrollo |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | aaspiros@microsoft.com | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-09-14 18:18 | #N/A
1267 | Patricia Ortega Vega | 44091.4666 | MAT_DyC.Consulta de Información SIR y SIOS | MAT_DyC.Consulta de Información SIR y SIOS | 686 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | armando.avendano@syesoftware.com | Alto Nivel |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-09-17 11:14 | 686
1268 | Raúl Quiroz Sosa | 44091.5928 | SAC_MAT BUZÓN Medios de Contacto Obligatorios | SAC_MAT BUZÓN Medios de Contacto Obligatorios | 1813 | Carlos Manuel Ortega Polanco | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Desarrollo |  | Sí | 1813 | Requerimiento de Servicio | TRUE | luis.albarran@syesoftware.com | Alto Nivel |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-09-17 14:15 | 1813
1269 | Enrique Javier Rodriguez Espinoza | 44092.6915 | TI_RFC_DWH-MAT_Generar modelo enriquecido del RFC en DWH, e implementar mejoras en RFC Ampliado | TI_RFC_DWH-MAT_Generar modelo enriquecido del RFC en DWH, e implementar mejoras en RFC Ampliado | 1094 | Luciano Roa Rosario | 675.1 | Oracle | Requerimiento Técnico |  | No |  | Requerimiento de Servicio | FALSE | enrique.espinoza@sat.gob.mx | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-09-18 16:37 | 1094
1270 | Jose Luis Avila Vazquez | 44093.3426 | CZA_MAT-IIB: Intercambio de información con la Banca. | CZA_MAT-IIB: Intercambio de información con la Banca. | 807 | Ricardo Ramiro Romero Razo | 1029 | Consorcio SYE Software / Planet Media | Mantenimiento |  | No | 807 | Requerimiento de Servicio | FALSE | ebacilio@syesoftware.com | Selecciona una opción: |  |  | Selecciona una opción: |  |  |  | 2020-09-19 08:15 | 807

## MG-costos_can (hidden)
Iniciativa | Presupuesto de costo
42 | 4178645.44
124 | 878810.4
186 | 974415.61
238 | 600552.5
256 | 1031953.234
276 | 197856
294 | 456099.3
304 | 0
343 | 204249.5197
384 | 71677
435 | 1308570.12
436 | 952759.08
437 | 729841.32
509 | 293413.12
583 | 628960.866
586 | 613593.7752
606 | 395079.96
784 | 2177583.9
851
923 | 42868.8
942 | 724730.4064
951 | 245488
1084 | 33708.8
1094
1113 | 557088.3
1182 | 305944
1185 | 260695.89
1191 | 80608
1193 | 65581.02
1195 | 64675.2105
1200 | 69616
1214 | 0
1215 | 651605.76
1258 | 339821.573
1268 | 169034.976
1299 | 357927
1335 | 0
1342 | 208848
1391 | 1178145.46
1477 | 31840.16
1482 | 25648
1491 | 28396
1625 | 41247.48
1770 | 154705.6674
1256 | $387,315.00 USD

## Matriz de app (hidden)
ID | Title | Código Aplicativo | Código AplicativoT | Proveedor | Numero de Contrato | RAPE | Administrador | Responsable Estimación | Comentarios | Servicio Negocio | Acronimo | Administracion General | Nombre Corto Servicio | Item Type | Path
1 | Actualización de DARIO ALR´S Sedes | 1 | 1 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
2 | Sistema Único de Información Integral | 2 | 2 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
3 | Consulta de Declaraciones y Pagos Web | 12 | 12 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
4 | Control y Registro de Usuarios | 17 | 17 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
5 | Control y Seguimiento 2a. Etapa | 19 | 19 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
6 | DARIO - RFC | 23 | 23 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
7 | Extracción de movimientos de GC para ALAC´s | 28 | 28 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
8 | Generación de Padrón de GC para AGGC | 30 | 30 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
9 | Notificación Verificación Local de Grandes Contribuyentes | 33 | 33 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Alejandro Dominguez Subias | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Notificación / Verificación | APE1 | AGGC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
10 | Notificación Verificación Local de Recaudación | 34 | 34 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Alejandro Dominguez Subias | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Notificación / Verificación | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
11 | Registro de Contadores Públicos y Despachos | 39 | 39 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
12 | Seguridad para el Sistema Integral de Recaudación (SIR) | 44 | 44 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Alejandro Dominguez Subias | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Identificación del Contribuyente | APE1 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
13 | Seguridad para el Sistema Integral de Recaudación (SIR) Grandes Contribuyentes | 45 | 45 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Alejandro Dominguez Subias | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Identificación del Contribuyente | APE1 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
14 | Sistema de Consulta de Recaudación | 49 | 49 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Devoluciones y Compensaciones | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
15 | Sistema de Control de Registro de Denuncias | 51 | 51 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
16 | Sistema de Monitoreo de Auditoria | 53 | 53 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | ​Se modifico RAPE y APE debido a un incidente reportado: 24/05/18, por: Domingo Joel Ramírez Navarrete. ID Estimación 81 y 82 Modificación de RAPE y APE Comunicado de Julio18 Actualización de Matriz de Aplicaciones - Cesar Palacios | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
17 | Sistema de Retroalimentación de Resultados de las Entidades Federativas | 54 | 54 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Alejandro Dominguez Subias | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Notificación / Verificación | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
18 | Sistema de Validación de Órdenes de Fiscalización | 56 | 56 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
19 | Sistema Dinámico de Consulta | 57 | 57 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
20 | Sistema Integral de Comprobantes | 58 | 58 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
21 | Sistema Integral del Dictamen | 60 | 60 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGGC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
22 | Situación Integral del Contribuyente | 63 | 63 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
23 | Sistema Unico de Información para Entidades Federativas Integral | 65 | 65 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
24 | Captura y Validación Contables (Esquema anterior) | 68 | 68 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Registro Contable | APE1 | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
25 | Bóveda de Créditos Express | 70 | 70 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Luis Avila Vazquez | Irma Patricia Guzman Miranda | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Cobranza | APCTI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
26 | Certificación de Operaciones NEPE | 73 | 73 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
27 | Cobranza Cartera Tradicional | 74 | 74 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Luis Avila Vazquez | Irma Patricia Guzman Miranda | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Cobranza | APCTI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
28 | Consulta de Declaraciones y Pagos (Esquema anterior) y NEP (Local, Regional y Central) | 75 | 75 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
29 | Consulta de Devoluciones Manuales Web | 77 | 77 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Devoluciones y Compensaciones | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
30 | Consulta de Retenidos (Esquema anterior) | 78 | 78 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
31 | Consulta de Transacciones | 79 | 79 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
32 | Contabilidad del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos. | 81 | 81 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Registro Contable | APE1 | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
33 | Contabilidad Central (Esquema anterior) | 83 | 83 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Registro Contable | APE1 | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
34 | Contabilidad Regional (Esquema anterior) | 85 | 85 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Registro Contable | APE1 | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
35 | Declaración Informativa Múltiple DIM | 88 | 88 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
36 | Declaraciones Electrónicas (Esquema Anterior) Central y Regional (Declaraciones PEMEX) | 89 | 89 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
37 | Declaraciones Informativas en Medios Magnéticos (DIMM) | 90 | 90 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
38 | Devoluciones y Compensaciones | 97 | 97 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Devoluciones y Compensaciones | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
39 | Impresión de Declaraciones Electrónicas (Esquema anterior) | 102 | 102 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
40 | Monitor de Lotes “Modelo” (NEPE) | 104 | 104 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
41 | Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | 105 | 105 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
42 | Recepción de Declaraciones y Pagos SIR_Local | 107 | 107 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
43 | Recepción de Trámites | 109 | 109 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Devoluciones y Compensaciones | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
44 | Declaración Informativa de Notarios Públicos y demás Fedatarios. | 118 | 118 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
45 | Declaración Informativa por Contraprestaciones o Donativos Recibidos Superiores a $ 100,000.00 | 125 | 125 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
46 | Aviso para la Aplicación de Estimulos a Entidades Federativas, Municipios y otros Organismos Públicos | 126 | 126 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
47 | Declaración Informática de Editores | 133 | 133 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
48 | Verificación de Sellos Digitales | 146 | 146 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
49 | Contabilidad General | 157 | 157 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Registro Contable | APE1 | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
50 | Sistema Visualizador de Pagos Electrónicos Bancarios (Esquema anterior) | 159 | 159 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
51 | Administración Técnica | 162 | 162 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Juan Rivas Cruz | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
52 | Alta de Usuarios | 163 | 163 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Marco Antonio Oviedo Diaz | Horacio Duarte Olivares | Luz Maria Aguirre Lopez |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
53 | Advanced Passenger Information | 164 | 164 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
54 | Consulta Remota de Pedimentos | 172 | 172 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Carlos Jesus Hernandez Salgado | Horacio Duarte Olivares | Carlos Jesus Hernandez Salgado |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
55 | Contingencia | 173 | 173 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
56 | Crosschecking | 174 | 174 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
57 | Despacho Aduanero | 175 | 175 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Juan Rivas Cruz | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
58 | Encuesta de Atención del Centro de Importación e Internación Temporal de Vehiculos | 176 | 176 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
59 | Extractor de Información en las Aduanas para el Data Mart | 178 | 178 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
60 | Firma Electronica Avanzada (FEA Aduanas) | 179 | 179 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Juan Rivas Cruz | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
61 | Sistema de Autorizaciones para Pitex y Maquila | 180 | 180 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Angel Alberto Vazquez Chavez | Horacio Duarte Olivares | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
62 | Intersecretarias (Secretarias de Estado / Entidades Internas / Entidades Externas) | 182 | 182 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Angel Alberto Vazquez Chavez | Horacio Duarte Olivares | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
63 | Justificador de Pedimentos | 183 | 183 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Angel Alberto Vazquez Chavez | Horacio Duarte Olivares | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
64 | Padrón de Importadores | 185 | 185 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Juan Rivas Cruz | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Identificación del Contribuyente | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
65 | Padrones Sectoriales | 186 | 186 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Juan Rivas Cruz | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Identificación del Contribuyente | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
66 | Parametrización | 187 | 187 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Juan Rivas Cruz | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
67 | Rayos Gamma M3 | 189 | 189 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
68 | SAAI M3 Bancos | 191 | 191 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Angel Alberto Vazquez Chavez | Horacio Duarte Olivares | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
69 | Sistema de Importacion y Exportacion Temporal de Remolques y Semiremolques | 192 | 192 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Angel Alberto Vazquez Chavez | Horacio Duarte Olivares | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
70 | Sistema Automatizado de Registro de Manifiestos de Carga | 193 | 193 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Juan Rivas Cruz | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Pre-despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
71 | Sistema de Atención a planteamiento de Síndicos de Contribuyentes | 194 | 194 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
72 | Sistema de Control de Agentes y Apoderados Aduanales | 195 | 195 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Jorge Gutierrez Menchaca | Horacio Duarte Olivares | Jorge Gutierrez Menchaca | Modificación de Comunicado de Julio18 Actualización de Matriz de Aplicaciones - Cesar Palacios | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
73 | Selección Automatizada | 196 | 196 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Marco Antonio Aguilar Ruiz | Horacio Duarte Olivares | Marco Antonio Aguilar Ruiz |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
74 | Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | 978 | 978 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
75 | Sistema de Captura de Declaraciones de Dinero | 199 | 199 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
76 | Sistema de Control de Catálogos | 200 | 200 | Fábrica Interna - AGA |  | Angel Alberto Vazquez Chavez | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
77 | Sistema de Control Ferroviario | 201 | 201 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Juan Rivas Cruz | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
78 | Sistema de Control de Recintos Fiscales | 202 | 202 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
79 | Sistema de Monitoreo de Control de Demonios | 203 | 203 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Juan Rivas Cruz | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
80 | Sistema de Muestras de Laboratorio | 204 | 204 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
81 | Sistema de Reconocimiento | 206 | 206 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Carlos Jesus Hernandez Salgado | Horacio Duarte Olivares | Carlos Jesus Hernandez Salgado | Modificación de Comunicado de Julio18 Actualización de Matriz de Aplicaciones - Cesar Palacios | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
82 | Sistema de Control y Seguimiento de Muestras | 210 | 210 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
83 | Sistema de Operación Integral Aduanera | 212 | 212 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
84 | Tránsitos | 215 | 215 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Marco Antonio Aguilar Ruiz | Horacio Duarte Olivares | Marco Antonio Aguilar Ruiz |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
85 | Validador de Operaciones de Comercio Exterior | 217 | 217 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Angel Alberto Vazquez Chavez | Jose Carlos Angel Lara Reyes | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | Comercio Exterior - Pre-despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
86 | Validador Sintactico Catalogico Generalizado (VSCG) | 218 | 218 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Angel Alberto Vazquez Chavez | Horacio Duarte Olivares | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
87 | JUPITER Amparo vs. Actos | 219 | 219 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
88 | JUPITER Archivo | 222 | 222 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
89 | JUPITER Asistencia Legal | 223 | 223 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
90 | JUPITER Asuntos Penales | 224 | 224 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
91 | JUPITER Clasificación Arancelaria | 230 | 230 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
92 | Control de Gestión (C/S) | 234 | 234 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Internos de Control | AMCI | JSAT |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
93 | JUPITER Donatarias Autorizadas | 235 | 235 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
94 | JUPITER Extracción Horizontal | 242 | 242 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
95 | JUPITER Generalidades | 243 | 243 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
96 | JUPITER Herramienta de créditos controvertidos | 244 | 244 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
97 | Impresores/Autoimpresores Autorizados | 247 | 247 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
98 | JUPITER Juicio de Nulidad | 248 | 248 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
99 | JUPITER Mantenimiento | 250 | 250 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
100 | JUPITER Oficialía de partes | 252 | 252 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
101 | JUPITER Recursos Administrativos | 255 | 255 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
102 | JUPITER Seguridad JUPITER WEB | 260 | 260 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
103 | JUPITER Servicios al Contribuyente | 261 | 261 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
104 | JUPITER Pestaña, Carátula y Volantes | 269 | 269 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
105 | Sistema Único de Normatividad | 274 | 274 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Alejandro Granados Lujano | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
106 | AGS-ELM Solución Integral | 296 | 296 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Julio Arreola Garcia | Alejandro Granados Lujano | Julio Arreola Garcia |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
107 | AGS-HRMS Solución Integral | 297 | 297 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Julio Arreola Garcia | Alejandro Granados Lujano | Julio Arreola Garcia |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
108 | AGS-FSCM Solución Integral | 299 | 299 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
109 | Pasaporte Electrónico de Aduanas (Antes SAAI_WEB -Sistema de Operacion Integral Aduanera (SOIA)_PEA_SIRET | 330 | 330 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
110 | Declaración Informativa Múltiple del IEPS | 332 | 332 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
111 | Declaración Informativa de Operaciones con Terceros | 335 | 335 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
112 | Sistema de Exclusas de Control Aduanero | 346 | 346 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Carlos Jesus Hernandez Salgado | Horacio Duarte Olivares | Carlos Jesus Hernandez Salgado | Modificación de Comunicado de Julio18 Actualización de Matriz de Aplicaciones - Cesar Palacios | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
113 | Sistema de Control de Devoluciones | 360 | 360 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Devoluciones y Compensaciones | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
114 | Consulta Web de Devoluciones Automáticas | 377 | 377 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Devoluciones y Compensaciones | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
115 | Declaración Informativa Mensual y Anual del Impuesto a los Depósitos en Efectivo | 382 | 382 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
116 | Declaración Informativa de las Entidades Federativas por la Recaudación de IEPS por Venta Final de Gasolina y Diesel | 383 | 383 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
117 | Listado de Conceptos que sirvió de base para calcular el Impuesto Empresarial a Determinar | 385 | 385 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
118 | Sistema de Firmado Electrónico de Notificaciones | 393 | 393 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Alejandro Dominguez Subias | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Notificación / Verificación | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
119 | Consulta del Patrón Vehicular de REPUVE | 396 | 396 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Alejandro Granados Lujano | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Internos de Control | AMCI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
120 | Aviso de Préstamos, Aportaciones para futuros aumentos de Capital o aumentos de Capital recibidos en Efectivo. | 402 | 402 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
121 | Declaración Informativa de Aprovechamientos por el Manejo, Almacenaje y Custodia de Mercancías de Comercio Exterior. | 404 | 404 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
122 | Sistema de Seguridad para el Monitoreo de Aplicaciones | 406 | 406 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Internos de Control | APE2 | AGE |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
123 | Sistema de Presentación de Documentos | 408 | 408 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ | Se modifico RAPE y APE debido a un incidente reportado: 24/05/18, por: Domingo Joel Ramírez Navarrete. ID Estimación 81 y 82 Modificación de Comunicado de Julio18 Actualización de Matriz de Aplicaciones - Cesar Palacios | Fiscalización | APE2 | AGGC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
124 | Interfase SAAI-SAAPA | 411 | 411 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Pre-despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
125 | Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual | 412 | 412 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
126 | Programa Validador de la Información generada por las Instituciones de Crédito, Aseguradoras, Afianzadoras y Casas de Bolsa, por la Obligación derivada del Art. 32-B Fracción VIII del CFF | 416 | 416 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
127 | Programa Validador para la Recepción de Intereses, Enajenación de Acciones, Sociedades de Inversión e Intereses Hipotecarios | 417 | 417 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
128 | Consulta de Enajenación de Casa-Habitación para Fedatarios Públicos | 418 | 418 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
129 | JUPITER Sistema de Control Vehicular | 420 | 420 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
130 | Declaración Informativa de Fomento al Primer Empleo | 421 | 421 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
131 | JUPITER REPORTES DE EMISIÓN CENTRAL | 422 | 422 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
132 | Sistema de Gestión de Acuerdos | 423 | 423 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
133 | Sistema de Seguimiento y Control de Licitaciones | 424 | 424 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
134 | Evaluación EIDD 360° | 425 | 425 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
135 | Resultados Evaluación Minnesota Recursos Humanos | 433 | 433 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Internos de Control | AMCI | AGE |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
136 | Sistema de Administración de Puestos y Publicación | 435 | 435 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
137 | Test de Compatibilidad y Valores (antes llamado Sistema de Evaluación de Integridad) | 436 | 436 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
138 | Sistema de Procedimientos de Evaluación | 439 | 439 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Josefina Aguilar Onofre | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Internos de Control | AMCI | AGE |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
139 | Componente de Evaluación | 440 | 440 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
140 | Sistema de Pólizas | 443 | 443 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
141 | Inventario de Recursos Humanos | 444 | 444 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
142 | Sistema Electrónico de Control de Inventarios de Importación Temporal | 449 | 449 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
143 | Sistema de Análisis de Operaciones de Riesgo por Subvaluación | 450 | 450 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Pre-despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
144 | Centro de Procesamiento Electrónico de Datos | 457 | 457 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
145 | Harvest Generación de Matriz de Cambios | 458 | 458 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Alejandro Granados Lujano | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | AMCI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
146 | Repositorio Recaudación | 477 | 477 | Fábrica Interna | No Aplica | Patricia Ortega Vega | Cesar Gonzalez Cantellano | Patricia Ortega Vega |  | Devoluciones y compensaciones | AMCII - ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
147 | JUPITER REPORTES DE EMISIÓN LOCAL | 490 | 490 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
148 | Sistema de Operaciones de Comercio Exterior | 491 | 491 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Administración del Riesgo | ACTT-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
149 | SAAPA Transporte Aéreo | 500 | 500 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Administración del Riesgo | ACTT-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
150 | Declaraciones y otros documentos con LC | 501 | 501 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
151 | PNR - Passenger Name Record | 502 | 502 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | ACTT-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
152 | Apis_legado (para 2008 y 2009) | 503 | 503 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | ACTT-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
153 | Lista de Control de Obligados | 505 | 505 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Aguilar Rodriguez | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Transversales de TI | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
154 | Personas Políticamente Expuestas (PPE-FPPE) | 506 | 506 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Aguilar Rodriguez | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Transversales de TI | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
155 | MORSA IVA 2.0 | 545 | 545 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Rodolfo Mendoza Martinez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Administración del Riesgo | ACTT-AIA | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
156 | MORSA ISR 1.0 | 546 | 546 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Rodolfo Mendoza Martinez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Administración del Riesgo | ACTT-AIA | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
157 | MORSA IDE 1.0 | 547 | 547 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Rodolfo Mendoza Martinez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Administración del Riesgo | ACTT-AIA | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
158 | Sistema de Análisis Automatizado a Priori Aduanal | 584 | 584 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Pre-despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
159 | e5Cinco | 585 | 585 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
160 | Portal Reportes | 587 | 587 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
161 | Sistema de Validación, ReimpreSíón y Aclaraciones Artículo 107 | 588 | 588 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Control de Obligaciones | APE3 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
162 | Consulta de Permisos de Importación Temporal de Vehículos - Consulta de Autorizaciones de Importación Temporal de Embarcaciones | 593 | 593 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
163 | Condonación de Adeudos | 594 | 594 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Luis Avila Vazquez | Irma Patricia Guzman Miranda | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Cobranza | APCTI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
164 | Sistema de Control de Acceso a Predespacho | 595 | 595 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
165 | Sistema de Control de Oficios de Suficiencia | 601 | 601 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
166 | Sistema de Capital humano | 606 | 606 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
167 | Acceso a Proveedores en CPN | 608 | 608 | SAS | No Aplica | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia |  | Recursos y Servicios | ACSMC-AIA | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
168 | Índice Nacional de Precios al Consumidor | 610 | 610 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
169 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | 611 | 611 | Microsoft | No aplica | Erika Adriana Ruiz Mendoza | Jose Ignacio Perez Garcia | Alejandro Aspiros Rivas |  | Factura Electrónica | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
170 | Portal Privado del Contribuyente - Consulta de CFDI's | 612 | 612 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Erika Adriana Ruiz Mendoza | Jose Ignacio Perez Garcia | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Factura Electrónica | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
171 | Portal Público del Contribuyente - Verificación de Comprobantes Fiscales por Internet | 613 | 613 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Erika Adriana Ruiz Mendoza | Jose Ignacio Perez Garcia | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Factura Electrónica | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
172 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | 614 | 614 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Factura Electrónica | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
173 | Verificador de Autenticidad de Documentos | 615 | 615 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Alejandro Dominguez Subias | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Comercio Exterior - Despacho | APE1 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
174 | Servicio de Emisión de Correo Electrónico a la Aduana Extranjera de origen/destino a la Importación o Exportación de Diamantes en bruto | 618 | 618 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
175 | MATCE - Selección Automatizada | 621 | 621 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Graciela Hernandez Cortes | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
176 | Portal de Empleados: Consulta Central / Estadísticos | 622 | 622 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Erika Adriana Ruiz Mendoza | Jose Ignacio Perez Garcia | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Factura Electrónica | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
177 | Estructura de Cumplimiento | 623 | 623 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Control de Obligaciones | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
178 | Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente | 624 | 624 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Portales Transaccionales | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
179 | JUPITER Generación de Informes | 626 | 626 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
181 | Portal de Operaciones Vulnerables | 630 | 630 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Angel Ricardo Guzman Lopez | Alejandro Granados Lujano | Angel Ricardo Guzman Lopez |  | Transversales de TI | AMCI | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
182 | Validador de Declaraciones Informativas en Medios Magnéticos | 631 | 631 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
183 | Incorporación del pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA’s) | 632 | 632 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
184 | Solicitud Donatarias | 633 | 633 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
185 | Motor de Pagos con Tarjeta de Crédito | 635 | 635 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
186 | Desdoble de Factura Electrónica | 637 | 637 | Microsoft | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Jesus Guerrero Mendoza |  |  | Fiscalización | ACMII - ASI | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
187 | Recurso de Revocación en Línea | 639 | 639 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
188 | Sistema de Gestión de Riesgo para el Programa Viajero Confiable | 640 | 640 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
189 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | 641 | 641 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Devoluciones y Compensaciones | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
190 | Sistema de Revocación con Firma Electrónica | 642 | 642 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | e.Firma | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
191 | Créditos Fiscales | 644 | 644 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Luis Avila Vazquez | Irma Patricia Guzman Miranda | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Cobranza | APCTI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
192 | Pago Provisional Simplificado | 645 | 645 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
193 | Declaración de Pasajeros y Excedente de Franquicia | 646 | 646 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
194 | Registro Fiscal Simplificado | 647 | 647 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
195 | Sistema Programa Operativo Anual ( POA) | 653 | 653 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
196 | SI-Consultas y Autorizaciones en línea | 663 | 663 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
197 | Modelo de Administración Tributaria de Cobranza | 666 | 666 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Luis Avila Vazquez | Irma Patricia Guzman Miranda | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Cobranza | APCTI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
198 | ETL Balanza Comercial | 670 | 670 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | ACSMC-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
199 | Northbound | 671 | 671 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | ACSMC-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
200 | Aplicación Móvil: Bienvenido a México | 672 | 672 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Juan Rivas Cruz | Homero Angel Garcia Merino | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL | Modificación de Comunicado de Julio18 Actualización de Matriz de Aplicaciones - Cesar Palacios | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
201 | Integración de SIOS, anexos 7, 11 y 11A (Morsa IVA – SIOS) | 677 | 677 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Patricia Ortega Vega | Cesar Gonzalez Cantellano | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Devoluciones y Compensaciones | AMCII - ASI | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
202 | Sistema Electrónico para Declaración Aduanal de Pasajeros | 678 | 678 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
203 | Donación y Destrucción de Mercancías | 679 | 679 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
204 | Padrón de RFC a Ciudadanos con CURP | 682 | 682 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-AIA | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
205 | Relación de Contribuyentes Incumplidos | 683 | 683 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Luis Avila Vazquez | Irma Patricia Guzman Miranda | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Cobranza | APCTI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
206 | RFC Ampliado<br>Generación de Cédula de Identificación Fiscal (GEN CIF) | 684 | 684 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
208 | MAT – Portal para Empleados | 686 | 686 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
209 | Modelo de Administración Tributaria Notificación y Verificación | 687 | 687 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Alejandro Dominguez Subias | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Notificación / Verificación | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
210 | Portal de la ACDMA | 689 | 689 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Alejandro Alfredo Muñoz Nuñez | Yesenia Helvetia Delgado Naranjo | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Transversales de TI | APE3 | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
211 | Fiscalización Integral | 691 | 691 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
212 | Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías | 693 | 693 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Administración del Riesgo | APE5 | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
213 | MAT - Control de Obligaciones | 698 | 698 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Alejandro Dominguez Subias | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Control de Obligaciones | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
214 | RFC Ampliado | 700 | 700 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
215 | Oficialía de Partes digital para la Administración General Jurídica | 701 | 701 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | DITTER SORIA GALINDO |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
216 | SICA_COGNOS: Integrar las cuentas contables correspondientes al 2014 | 703 | 703 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | ACSMC-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
217 | Buzón Tributario | 704 | 704 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Notificación/Verificación | APE1 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
218 | MIGA | 705 | 705 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | ACTT-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
219 | Simulador RIF | 707 | 707 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
220 | Soporte a PPMC | 708 | 708 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Diana Yazmin Perez Sabido | Maria Elizabeth Rivera Patiño | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Internos de Control | APE3 | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
221 | Sistema de Códigos de Tabacos | 710 | 710 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
222 | MAT-Régimen de incorporación Fiscal | 716 | 716 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones anuales) | APE1 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
223 | Diligenciador Móvil de Actos Administrativos | 719 | 719 | Itera | No Aplica | Omar Gabriel Mondragon Ramirez | Hugo Jesús Ochoa López |  | Modificación de Comunicado de Julio18 Actualización de Matriz de Aplicaciones - Cesar Palacios | Notificación / Verificación | ACTT | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
224 | PTSC - Seguridad SIAT - Fase 3 (Integración de nuevas ligas) | 721 | 721 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
225 | PTSC-RFS - Portal Mis Cuentas | 722 | 722 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | JSAT |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
226 | PTSC-RFC - Portal RFC Ampliado | 723 | 723 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
227 | Buscador de localidades sin acceso a internet | 724 | 724 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Al Contribuyente | APE1 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
228 | Encuestas de las Unidades Administrativas del SAT (Internas y Externas) | 725 | 725 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres | Modificación de RAPE y APE. Referencia: Notificación electronica, 16/05/18, de: Alejandro Bermúdez Lozano. Modificación de Proveedor y Número de Contrato a: Fábrica Interna | Transversales de TI | AMCI | AGE |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
229 | Administrador de Contenidos Web | 727 | 727 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez |  | Al Contribuyente | AMCI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
230 | Régimen de Incorporación al Seguro Social (RISS-IMSS E INFONAVIT) | 728 | 728 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
231 | Comunicación Institucional SAT: Solución integral automatizada para toma de decisiones basado en el análisis de información publicada en los medios noticiosos | 732 | 732 | Fábrica Interna | No Aplica | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia |  | Administración del Riesgo | ACSMC-AIA | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
232 | Nómina RIF | 733 | 733 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Al Contribuyente | AMCI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
233 | Sorteo Fiscal del Buen Fin | 734 | 734 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres |  | Al Contribuyente | AMCI | AGSC | No Aplica | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
234 | Control de Folios para Atentas Notas y Oficios de las Unidades Administrativas del SAT | 735 | 735 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Alejandro Granados Lujano | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | AMCI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
235 | Donaciones del Extranjero en Línea | 737 | 737 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | DITTER SORIA GALINDO |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
236 | Sorteo a Entidades Federativas de obras de arte recibidas como Pago en Especie | 738 | 738 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Al Contribuyente | AMCI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
237 | Modelo de Administración Tributaria Proceso Masivo de Inscripción | 739 | 739 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
238 | Intercambio de información con Argentina | 741 | 741 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
239 | Forma Oficial 76 “Información de Operaciones Relevantes (Artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)”. | 742 | 742 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGGC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
240 | Devoluciones y Compensaciones Interface de MAT a SIR | 743 | 743 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Patricia Ortega Vega | Cesar Gonzalez Cantellano | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Devoluciones y Compensaciones | AMCII - ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
241 | Contraseña | 744 | 744 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
242 | Gestor Documental / Expediente Electrónico | 745 | 745 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Alejandro Dominguez Subias | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Notificación / Verificación | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
243 | Carga Diaria de Comercio Exterior | 746 | 746 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Al Contribuyente | ACSMC-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
244 | Contabilidad Electrónica | 748 | 748 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
245 | Staging de Carga Diaria | 750 | 750 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | ACSMC-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
246 | Modelo de Control | 751 | 751 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | German Fernando Albarran Hernandez | Cesar Gonzalez Cantellano | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Transversales de TI | AMCII - ASI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
247 | Modelo de Administración de Riesgo Corrupción | 752 | 752 | Fábrica Interna | No Aplica | Marco Antonio Ruiz Martinez | Cesar Gonzalez Cantellano |  |  | Internos de Control | ACSMC-AOS | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
248 | Registro de las fechas planeadas de Atención y las fechas reales de Atención a Incidentes | 754 | 754 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Alejandro Granados Lujano | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | AMCI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
249 | Registro de sugerencias de mejoras sobre aplicativos | 756 | 756 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Alejandro Granados Lujano | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | AMCI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
250 | Tablero de Control | 759 | 759 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Alejandro Granados Lujano | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | AMCI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
251 | Tablero de Valoración | 760 | 760 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Alejandro Granados Lujano | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | AMCI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
252 | Consulta RIF | 761 | 761 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
253 | Formatos de Hidrocarburos | 762 | 762 | Fábrica Interna | No Aplica | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGGC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
254 | Reimpresión de acuses | 763 | 763 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
255 | Sistema de Administración SCADE | 764 | 764 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
256 | Aviso para presentar dictámen Fiscal de Enajenación de Acciones | 765 | 765 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
257 | Aviso de colocación de Títulos de Crédito en el extranjero y de pago de intereses derivados de dichas colocaciones (Opción de retención del ISR ) | 766 | 766 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
258 | Padrón de Tabacaleras | 767 | 767 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
259 | Devoluciones y Compensaciones ODS | 768 | 768 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Patricia Ortega Vega | Cesar Gonzalez Cantellano | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Devoluciones y Compensaciones | AMCII - ASI | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
260 | Notificación por Estrados o Edictos | 769 | 769 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Alejandro Dominguez Subias | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Notificación / Verificación | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
261 | Planificador | 770 | 770 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
262 | Mapa Interactivo Funcionarios SAT | 772 | 772 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
263 | Herramienta para el control y gestión de cursos dentro de la ACDMA | 774 | 774 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Alejandro Granados Lujano | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | AMCI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
264 | Sistema de Contadores Públicos | 775 | 775 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
265 | Monitor del Servicio de Identidades | 777 | 777 | Fábrica Interna | No Aplica | German Fernando Albarran Hernandez | Cesar Gonzalez Cantellano |  |  | Transversales de TI | AMCII - ASI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
267 | Indicadores de tableros de mando de AGAFF | 779 | 779 | Fábrica Interna | No Aplica | Marco Antonio Ruiz Martinez | Cesar Gonzalez Cantellano |  |  | Fiscalización | AMCII - ASI | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
268 | FATCA | 781 | 781 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGGC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
269 | Propuesta de Pago Trimestral para ISR e IVA | 783 | 783 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Control de Obligaciones | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
270 | MATCE - Comité de Operación de Planeación Aduanera | 784 | 784 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Graciela Hernandez Cortes | Homero Angel Garcia Merino | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
271 | Dictámenes Inteligencia de Negocio | 785 | 785 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
272 | SubastaSAT Nueva Versión | 787 | 787 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Luis Avila Vazquez | Irma Patricia Guzman Miranda | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Cobranza | APCTI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
273 | Webservice (Internos y Externo) | 788 | 788 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
274 | Cuestionario ODM | 789 | 789 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
275 | Cuestionario de Obligaciones del Portal Anti Lavado de Dinero | 790 | 790 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
276 | Masivos de Inscripción | 791 | 791 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
277 | Regimen de Incorporación Fiscal | 792 | 792 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
278 | Webservice externos (imss e infonavit) | 793 | 793 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
279 | ARA y ARA_WEB | 794 | 794 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | e.Firma | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
280 | MAEFIEL | 795 | 795 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | e.Firma | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
281 | OCSP | 796 | 796 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | e.Firma | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
282 | Recuperación de certificados | 797 | 797 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | e.Firma | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
283 | Selladora y Selladora WEB | 798 | 798 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | e.Firma | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
284 | SAC-BPM | 799 | 799 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | APE3 | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
285 | SAT Móvil | 802 | 802 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Portales Móviles | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
286 | Sistema de Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales | 803 | 803 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano |  |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
287 | Repositorio de Seguridad de la Información - Nébula | 804 | 804 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | German Fernando Albarran Hernandez | Carlos Gerardo Malanche Flores | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Transversales de TI | ACSMC-AOS | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
288 | Servicios de Movilidad | 805 | 805 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
289 | Nuevo Portal de Trámites y Servicios | 807 | 807 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
290 | Sistema de Expedición y Control de Revisiones Fiscales | 809 | 809 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
291 | Generador de Documentos Institucional | 810 | 810 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Transversales de TI | APE2 | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
292 | Servicios Comunes Jurídico | 812 | 812 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
293 | ODS de Cobranza | 816 | 816 | Fábrica Interna | No Aplica | Marco Antonio Ruiz Martinez | Cesar Gonzalez Cantellano |  |  | Cobranza | AMCII - ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
294 | Sistema de Autoservicio para Empleados | 818 | 818 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
295 | Sistema de Nómina Institucional del SAT | 820 | 820 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Armando Vázquez Hernández | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
296 | CLINCAT | 822 | 822 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Juan Rivas Cruz | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
297 | Firma Electrónica: Validador del estatus del certificado de Firma Electrónica | 824 | 824 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
298 | Forma 63 “Declaración Informativa de los Regímenes Fiscales Preferentes” | 826 | 826 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
299 | Declaración Informativa de Empresas Manufactureras, Maquiladoras y de Servicios de Exportación (Documentos Digitales) | 827 | 827 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
300 | Administración de Acuerdos de la Jefatura del SAT | 828 | 828 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Alejandro Granados Lujano | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Internos de Control | AMCI | JSAT |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
301 | Servicios comunes del BUS | 829 | 829 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
302 | Reingeniería PKI | 830 | 830 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | e.Firma | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
303 | Intercambio de información SAT- INE, así como con el TFJPE | 831 | 831 | Microsoft | No Aplica | Roberto Benjamin Monroy Vargas | Tania Gomez Jimenez |  |  | Internos de Control | ACSN | AGE |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
304 | MATCE - Plantillador | 832 | 832 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Salvador Parra Correa | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
305 | Forma Oficial 100.- Declaración ISR por Ingresos de InverSíones en el Extranjero Retornadas al País. | 833 | 833 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
306 | E- Firma Portable | 834 | 834 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
307 | DWH: Migrar el proceso ETL de Aduanas para los temas: Selección, Reconocimiento, Fechas Eventos, No Pedimentos, Validación Pago y Manifiestos a la infraestructura aprovisionada por el MTSI | 835 | 835 | Fábrica Interna | No Aplica | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | David Muñoz Olivares |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | ACSMC-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
308 | Sistema de Administración de Garantías IMMEX | 836 | 836 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Administración del Riesgo | APE5 | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
309 | Forma 81 “Declaración Informativa de Consorcio Petrolero” | 837 | 837 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
310 | Buscador de zonas sin Servicios Financieros | 840 | 840 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Al Contribuyente | APE1 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
311 | Cédula del Contribuyente | 841 | 841 | Fábrica Interna | No Aplica | Andre Marcel Lacarriere Lezama | Gerardo Antonio Gutierrez Azcue |  |  | Fiscalización | ACOST | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
312 | Gestión del Inventario de Software y Aplicaciones | 842 | 842 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Sergio Abelardo Bautista Gomez | Alejandro Granados Lujano | Sergio Abelardo Bautista Gomez |  | Transversales de TI | GISA | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
313 | MAT- Sistema de Devoluciones Automáticas | 843 | 843 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Devoluciones y Compensaciones | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
314 | Consulta 13 & 64 campos | 844 | 844 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | ACTT-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
315 | Fraud Intelligence Analysis para la AGE | 845 | 845 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | German Fernando Albarran Hernandez | Cesar Gonzalez Cantellano | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Administración del Riesgo | AMCII - ASI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
316 | Modelo de Riesgo IMMEX | 849 | 849 | SAS | No Aplica | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez |  |  | Administración del Riesgo | ACSMC-AIA | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
317 | Herramienta para visualizar la información digitalizada obtenida en SaC e IdC. | 850 | 850 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
318 | FORMA 3241 | 851 | 851 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Patricia Ortega Vega | Cesar Gonzalez Cantellano | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Devoluciones y Compensaciones | AMCII - ASI | AGGC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
319 | Validador de Forma y Sintaxis Documentos Digitales | 852 | 852 | Microsoft | No Aplica | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Aspiros Rivas |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
320 | Documentos Digitales - Portal del Contribuyente Consultas | 853 | 853 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
321 | Documentos Digitales - Portal Empleados | 854 | 854 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
322 | Métricas de Calidad de Software | 855 | 855 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Domingo Joel Ramirez Navarrete | Alejandro Granados Lujano | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | AMCI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
323 | Crédito a las pequeñas y medianas empresas | 858 | 858 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
324 | Administración del Ciclo de Vida de Aplicaciones de TIC | 860 | 860 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Diana Yazmin Perez Sabido | Maria Elizabeth Rivera Patiño | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Transversales de TI | APE3 | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
325 | Registro Vehicular Unificado | 861 | 861 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Luis Avila Vazquez | Irma Patricia Guzman Miranda | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Cobranza | APCTI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
326 | Automatizar el Monitoreo de PPEE’s (Personas Política y Económicamente Expuestas) | 862 | 862 | Fábrica Interna | No Aplica | Marco Antonio Ruiz Martinez | Cesar Gonzalez Cantellano |  |  | Internos de Control | AMCII - ASI | AGE |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
327 | Administración de Catálogos de Usuarios | 865 | 65 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
328 | Compilación Fiscal y Aduanera | 866 | 866 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Al Contribuyente | ACTT-AIA | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
329 | Expediente Electrónico – Bóveda de Créditos | 867 | 867 | ORACLE | No Aplica | Hugo Jesús Ochoa López | Hugo Jesús Ochoa López |  | Modificación de Comunicado de Julio18 Actualización de Matriz de Aplicaciones - Cesar Palacios | Transversales de TI | ACTT | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
330 | Tipo de Cambio | 868 | 868 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
331 | CitaSAT - Sistema de Citas y Control de Turnos | 869 | 869 | Fábrica Interna | No Aplica | Andre Marcel Lacarriere Lezama | Gerardo Antonio Gutierrez Azcue |  |  | Al Contribuyente | ACOST | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
332 | Programa Operativo RIF | 870 | 870 | Fábrica Interna | No Aplica | Andre Marcel Lacarriere Lezama | Gerardo Antonio Gutierrez Azcue |  |  | Al Contribuyente | ACOST | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
333 | Solución para gestionar el Ciclo de Vida de los Contratos con Componentes Tecnológicos. | 871 | 871 | Fábrica Interna | No Aplica | Andre Marcel Lacarriere Lezama | Gerardo Antonio Gutierrez Azcue |  |  | Al Contribuyente | ACOST | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
334 | Consulta de las Escuelas Privadas Verificadas | 872 | 872 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Control de Obligaciones | APE1 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
335 | FIEL_CIEC | 876 | 876 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Aguilar Rodriguez | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Transversales de TI | ACTT-ASI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
336 | ETL_CAT_RFALR | 877 | 877 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Aguilar Rodriguez | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Transversales de TI | ACTT-ASI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
337 | Cargador de Pedimentos | 879 | 879 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Salvador Parra Correa | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
338 | Declaración Anual Personas Físicas | 880 | 880 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
339 | Declaración Anual Personas Morales | 881 | 881 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | DITTER SORIA GALINDO |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
340 | Sistema de Registro de Certificados de Incapacidad o Discapacidad | 883 | 883 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Irma Patricia Guzman Miranda | Irma Patricia Guzman Miranda | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Cobranza | APCTI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
341 | Sistema de Investigación para Auditoria | 884 | 884 | SAS | No Aplica | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez |  |  | Administración del Riesgo | ACSMC-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
342 | SAT Book | 885 | 885 | IBM | No Aplica | Jorge Martinez Olguin | Hugo Jesús Ochoa López |  | Modificación de Comunicado de Julio18 Actualización de Matriz de Aplicaciones - Cesar Palacios | Transversales de TI | ACTT | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
343 | Consulta, Reimpresión y Certificación de Declaraciones presentadas en la plataforma MAT | 886 | 886 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
344 | Tablero de Control Operativo de PITA | 887 | 887 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Miguel Angel Quintero Olmedo | Horacio Duarte Olivares | Miguel Angel Quintero Olmedo |  | MAT - Comercio Exterior | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
345 | Intercambio de Información con Sectores de Comercio Exterior | 889 | 889 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
346 | MAT-NyV: Módulo de Administración de Verificaciones | 890 | 890 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Alejandro Dominguez Subias | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Notificación / Verificación | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
347 | Consulta Especializada de Devoluciones | 891 | 891 | Fábrica Interna | No Aplica | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia |  | Administración del Riesgo | ACSMC-AIA | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
348 | Generación de Insumos para MAT-SAD | 893 | 893 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Devoluciones y Compensaciones | AMCII - ASI | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
349 | Encuentro Deportivo SAT | 894 | 894 | Fábrica Interna | No Aplica | Andre Marcel Lacarriere Lezama | Gerardo Antonio Gutierrez Azcue |  |  | Transversales de TI | ACOST | ACOST |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
350 | Manifiesto Único Ferroviario | 896 | 896 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Carlos Alberto Rios Santana | Horacio Duarte Olivares | Carlos Alberto Rios Santana | Modificación de Comunicado de Julio18 Actualización de Matriz de Aplicaciones - Cesar Palacios | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
351 | Tránsitos sin Papel | 897 | 897 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Carlos Alberto Rios Santana | Horacio Duarte Olivares | Carlos Alberto Rios Santana | Modificación de Comunicado de Julio18 Actualización de Matriz de Aplicaciones - Cesar Palacios | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
352 | Visor VUCEM | 898 | 898 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Carlos Alberto Rios Santana | Horacio Duarte Olivares | Carlos Alberto Rios Santana | Modificación de Comunicado de Julio18 Actualización de Matriz de Aplicaciones - Cesar Palacios | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
353 | Registro, Evaluación y Seguimiento de Incidencias M3 | 899 | 899 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Carlos Jesus Hernandez Salgado | Horacio Duarte Olivares | Carlos Jesus Hernandez Salgado | Modificación de Comunicado de Julio18 Actualización de Matriz de Aplicaciones - Cesar Palacios | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
354 | Reportes de Pago de Devoluciones Manuales a TESOFE MAT DYC | 900 | 900 | Fábrica Interna | No Aplica | Patricia Ortega Vega | Cesar Gonzalez Cantellano |  |  | Devoluciones y Compensaciones | AMCII - ASI | ACSMC-AOS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
355 | Cédula de Información Fiscal | 903 | 903 | Fábrica Interna | No Aplica | Andre Marcel Lacarriere Lezama | Gerardo Antonio Gutierrez Azcue |  |  | Internos de Control | ACOST | ACOST |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
356 | Portal de Datos Abiertos | 908 | 908 | Fábrica Interna | No Aplica | Carlos Roberto Gonzalez Reyes | Joaquin Tabares Muñoz |  | Modificación de Comunicado de Julio18 Actualización de Matriz de Aplicaciones - Cesar Palacios | Transversales de TI | ACTT | ACTT |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
357 | Proceso ETL de Jurídica | 910 | 910 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Michael Onofre Navarro | Cesar Gonzalez Cantellano | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Jurídicos | AMCII - ASI | ACSMC-AOS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
358 | Cartas Cupo | 911 | 911 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Despacho | ACSMC-AIA | ACTT-AIA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
359 | SICOFE - DWH | 912 | 912 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Despacho | ACSMC-AIA | ACTT-AIA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
360 | Revisión No Intrusiva | 913 | 913 | Fábrica Interna | No Aplica | Maria del Carmen Gabriela Lujano Cruz | Horacio Duarte Olivares | Maria del Carmen Gabriela Lujano Cruz |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
361 | FATCA-CRS | 914 | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
362 | Líneas de Captura | 915 | 915 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Alejandro Dominguez Subias | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Control de Obligaciones | APE1 | APE1 |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
363 | Declaración Informativa Múltiple del IEPS | 917 | 917 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | APE1 |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
364 | Forma Oficial 64 - Declaración Informativa del IEPS de Gasolinas y Diesel | 918 | 918 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | APE1 |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
365 | MATCE - Documento de Operación de Despacho Aduanero QR Portal | 919 | 919 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Graciela Hernandez Cortes | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | APE5 |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
366 | Asistente Virtual | 920 | 920 | Microsoft | No Aplica | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Aspiros Rivas |  | Al Contribuyente | APE1 | APE1 |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
367 | SAT-Móvil: Implementar el servicio de Mi RFC | 921 | 921 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | APE3 |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
368 | APIS-DWH | 922 | 922 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Despacho | ACSMC-AIA | ACTT-AIA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
369 | Portal de facilitación para el pasajero | 924 | 924 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Angel Alberto Vazquez Chavez | Horacio Duarte Olivares | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | MAT - Comercio Exterior | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
370 | MATCE - Reconocimiento Aduanero | 925 | 925 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Salvador Parra Correa | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | APE5 |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
371 | Actualización de la herramienta de Socket de Seguridad | 926 | 926 | Fábrica Interna | No Aplica | German Fernando Albarran Hernandez | Cesar Gonzalez Cantellano |  |  | e.Firma | AMCII - ASI | ACSMC-AOS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
372 | Estructura de Cumplimiento de Operaciones Vulnerables | 927 | 927 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Fiscalización | ACTT-ASI | ACTT-ASI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
373 | MATCE - Copia Simple | 928 | 928 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Graciela Hernandez Cortes | Homero Angel Garcia Merino | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | APE5 |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
374 | MATCE - SA Tránsitos | 929 | 929 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Graciela Hernandez Cortes | Homero Angel Garcia Merino | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | APE5 |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
375 | MATCE - Formulario Múltiple de Pago | 930 | 930 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Ricardo Ramos Hernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | APE5 |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
376 | MATCE - PITA | 931 | 931 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Ricardo Ramos Hernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
377 | MATCE - Validador de Operaciones de Comercio Exterior | 932 | 932 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Ricardo Ramos Hernandez | Homero Angel Garcia Merino | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
378 | MATCE - Reconocimiento no Intrusivo | 933 | 933 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Salvador Parra Correa | Homero Angel Garcia Merino | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
379 | Títulos de Autorización para Procesos de Contratación con Fideicomisos | 934 | 934 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
380 | Reporte Opinión de Cumplimiento Proveedores Sector Gobierno | 935 | 935 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Control de Obligaciones | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
381 | Formulario (JAVA Script) | 936 | 936 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
382 | Pagos Provisionales | 937 | 937 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
383 | Monitores de Informativas | 938 | 938 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
384 | PLOAD de carga masiva a la infraestructura aprovisionada por el MTSI | 939 | 939 | Fábrica Interna | No Aplica | German Fernando Albarran Hernandez | Cesar Gonzalez Cantellano |  |  | Transversales de TI | AMCII - ASI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
385 | Portal Institucional del SAT | 940 | 940 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano |  |  | Al Contribuyente | AMCI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
386 | Fiscalización Electrónica BáSíca | 942 | 942 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
387 | Reporteador de Documentos Digitales | 943 | 943 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | ACTT-ASI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
388 | SAT-Móvil: Re-ingeniería del servicio de Factura Electrónica Móvil | 944 | 944 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
389 | Sistema de Asignación y Donación de Bienes por el SAT | 945 | 945 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ | Modificación de Comunicado de Julio18 Actualización de Matriz de Aplicaciones - Cesar Palacios | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
390 | Control y Seguimiento de Gastos del Personal Asimilado al Servicio Exterior Mexicano | 946 | 946 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
391 | MATCE -Pago Referenciado | 947 | 947 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Ricardo Ramos Hernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
392 | Despacho Anticipado a la Exportación | 948 | 948 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
393 | BPM Diversas Solicitudes | 953 | 953 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | AMCI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
394 | Seguimiento Diversas Solicitudes | 954 | 954 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | Jorge Alberto De Flon Gonzalez |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
395 | Sistema de Entrega Recepción | 956 | 956 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano |  |  | Internos de Control | AMCI | OIC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
396 | Entrega de Pedimentos Vehiculos - SSP | 957 | 957 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Angel Alberto Vazquez Chavez | Horacio Duarte Olivares | Angel Alberto Vazquez Chavez |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
397 | Declaración de Pago del ISR de residentes en el extranjero con ingresos obtenidos en territorio nacional. | 958 | 958 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
398 | Kiosko de Salas de Internet (Mi Espacio) | 959 | 959 | Fábrica Interna | No Aplica | Javier Enrique Jimenez Rocha | Gerardo Antonio Gutierrez Azcue |  |  | Al Contribuyente | ACOST | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
399 | Derechos, Productos y Aprovechamientos a través de Pago Referenciado | 960 | 960 | Microsoft | No Aplica | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Aspiros Rivas |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
400 | Servicio de Acreditación de Identidad y Enrolamiento para la Firma Electrónica Avanzada – III | 961 | 961 | Fábrica Interna | No Aplica | Gustavo Torres Morales | Gerardo Antonio Gutierrez Azcue |  |  | Al Contribuyente | ACOST | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
401 | Cumplimiento Obligaciones Fiscales en materia Subcontratación laboral | 962 | 962 | Microsoft | No Aplica | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Aspiros Rivas |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
402 | Declaración Informativa Múltiple del IEPS en Línea | 963 | 963 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
403 | Portal de la AGR en la IntraSAT | 964 | 964 | Fábrica Interna | Fábrica Interna | Jose Rafael Guzman Mejia | Sixto Rojo Chavez |  |  | Internos de Control | APEC 1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
404 | Portal de la AGAFF en la IntraSAT | 965 | 965 | Fábrica Interna | Fábrica Interna | Carlos Pablo Perez Najera | Marco Antonio Hernandez Lara |  |  | Internos de Control | ACAJAFF | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
405 | Portal de la AGH en la IntraSAT | 966 | 966 | Fábrica Interna | No Aplica | Ricardo Manuel Piña Harari | Carlos Popoca Lagunas |  |  | Internos de Control | ACCI | AGH |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
406 | Portal de la AGJ en la IntraSAT | 967 | 967 | Fábrica Interna | Fábrica Interna | Victor Manuel González Guevara | Maria De Los Angeles Jasso Cisneros |  |  | Internos de Control | ACOJ | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
407 | Portal de la AGP en la IntraSAT | 968 | 968 | Fábrica Interna | No Aplica | Ricardo Manuel Piña Harari | Carlos Popoca Lagunas |  |  | Internos de Control | ACCI | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
408 | DeclaraNOT en Línea | 969 | 969 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
409 | Validaciones del Cumplimiento Obligaciones Fiscales en materia Subcontratación laboral | 970 | 970 | Microsoft | No Aplica | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Aspiros Rivas |  | Control de Obligaciones | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
410 | Declaración Informativa de Partes Relacionadas | 971 | 971 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | Gustavo Fosado (Microsoft) |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
411 | MAT Jurídico - Reportes operativos de Jurídica RRL y CAL | 972 | 972 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Maria Elizabeth Gomez Ramos | Cesar Gonzalez Cantellano | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Jurídicos | AMCII - ASI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
412 | ITN-DWH | 973 | 973 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Despacho | ACSMC-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
413 | Inbounds-DWH | 974 | 974 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Despacho | ACSMC-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
414 | Trazabilidad de Declaraciones y Devoluciones Ejercicio 2016 | 975 | 975 | Fábrica Interna | No Aplica | Michael Onofre Navarro | Cesar Gonzalez Cantellano |  |  | Devoluciones y Compensaciones | AMCII - ASI | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
415 | Proceso de Descarga Masiva de Información del DataWarehouse (Mainframe DB2) a través de DataStage | 976 | 976 | Fábrica Interna | No Aplica | Marco Antonio Ruiz Martinez | Cesar Gonzalez Cantellano |  |  | Planeación | AMCII - ASI | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
416 | Declaración Informativa Transaccional de Partes Relacionadas | 977 | 977 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Oscar Fernandez Pallares |  |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
418 | País por País | 979 | 979 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGGC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
419 | Buzón Tributario Ver. 2.0 | 980 | 980 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Notificación/Verificación | TIBT | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
420 | Plataforma de Inteligencia Analítica del Contribuyente | 983 | 983 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Roberto Gonzalez Reyes | Joaquin Tabares Muñoz | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Factura Electrónica | ACTT-ASI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
421 | Papeles de Trabajo | 984 | 984 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
422 | Servicio de Arrendamiento de Infraestructura para el Control de Acceso y Asistencia del SAT | 985 | 985 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Hector Francisco Gonzalez Rodriguez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ | ​Cambio de RAPE. Se adjunta correo de Solicitud. | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
423 | Sistema de Incidencias Automatizado | 1457 | 1457 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Martin Nicolas Juarez Perez | Horacio Duarte Olivares | Martin Nicolas Juarez Perez |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
424 | MATCE - Laboratorio de Aduanas | 1925 | 1925 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Salvador Parra Correa | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
425 | CRM - Solución Integral | 2021 | 2021 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
426 | CRM - Módulo Support (Configuración Casos)<br>Solución Integral Identificación del Contribuyente | 2049 | 2049 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
427 | CRM - Servicios de Integración con Novell (CI CRM) SI-Interfaces SAC | 2054 | 2054 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
428 | Solución Integral Servicios al Contribuyente | 2055 | 2055 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
429 | CRM - Marketing y Telemarketing (Configuración) Solución Integral Servicios al Contribuyente | 2056 | 2056 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
430 | WBI - Servicios de Integración GRP/Novell SI-Interfaces SAC | 2065 | 2065 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
431 | Documentum - Servicio para almacenamiento de doctos IDC Solución Integral Identificación del Contribuyente | 2073 | 2073 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
432 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | 2075 | 2075 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
433 | Servicios de Replica de Legados | 2078 | 2078 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Identificación del Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
434 | Certificación SAT (Ventanilla y WEB) | 2079 | 2079 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | e.Firma | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
435 | Librerías de Criptografía | 2081 | 2081 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | e.Firma | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
436 | PKI-SAT (Public Key Infraestructure - SAT) | 2082 | 2082 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | e.Firma | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
437 | Solicitud de Certificados Digital | 2083 | 2083 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | e.Firma | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
438 | SIOS Devoluciones y Compensaciones | 2097 | 2097 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Devoluciones y Compensaciones | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
439 | Transparencias Donatarias | 2235 | 2235 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
440 | Donaciones del Extranjero | 2270 | 2270 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
441 | Declaraciones Provisionales | 2280 | 2280 | Microsoft | No Aplica | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
442 | Fiscalización de Juegos y Sorteos | 2282 | 2282 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
443 | Sistema de Incidencias y Alertas (Módulo Alertas) | 2457 | 2457 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Martin Nicolas Juarez Perez | Horacio Duarte Olivares | Martin Nicolas Juarez Perez |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
444 | MATCE - Ordenes y Escaneo | 2925 | 2925 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Salvador Parra Correa | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
445 | Fichas CPED | 3457 | 3457 | Fábrica Interna - AGA | No Aplica | Martin Nicolas Juarez Perez | Horacio Duarte Olivares | Luis Ramiro Hernandez Lopez |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
446 | MATCE - Administrador de Catálogos | 3925 | 3925 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Salvador Parra Correa | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
447 | Análisis Dinámico y Carga de Manifiestos | 4457 | 4457 | Fábrica Interna | No Aplica | Martin Nicolas Juarez Perez | Blanca Estela Silva Pita | Martin Nicolas Juarez Perez |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
448 | MATCE - Administrador de Servicios | 4925 | 4925 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Salvador Parra Correa | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
449 | Sistema Integral para el Control de Riesgo de Comercio Exterior | 5457 | 5457 | Fábrica Interna | No Aplica | Martin Nicolas Juarez Perez | Horacio Duarte Olivares | Martin Nicolas Juarez Perez |  | Comercio Exterior - Despacho | AGA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
450 | MATCE - Consultas y Reportes | 5925 | 5925 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Salvador Parra Correa | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
451 | MATCE - Administrador de Comunicados | 6925 | 6925 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Salvador Parra Correa | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
452 | Reportes al Congreso | 712 | 712 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
453 | Consolidación de la Recaudación | 986 | 986 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Registro Contable | APE1 | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
456 | MAT Control de Obligaciones de Operaciones Vulnerables | 987 | 987 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Alejandro Dominguez Subias | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Control de Obligaciones | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
457 | Intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras | 988 | 988 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGGC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
458 | Convenio Multilateral de Aduanas de América Latina, España y Portugal | 819 | 819 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Juan Rivas Cruz | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
459 | Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos, Casas Rodantes y Embarcaciones | 989 | 989 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Juan Rivas Cruz | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
460 | Declaración Informativa de operaciones con terceros Completa (MF)- DIOT Completa (MF) | 636 | 636 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
461 | Solicitud de validación de Información y documentación que acompaña a las operaciones de Comercio Exterior | 990 | 990 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
462 | Documentum/Captiva - Servicios de Digitalización Solución Integral Servicios al Contribuyente | 2075.1 | 2075 | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
463 | Opinión del Cumplimiento del Contribuyente | 627 | 627 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Control de Obligaciones | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
464 | Sistema Integral de Contabilidad Aduanera | 198 | 198 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
465 | Pagos referenciados | 478 | 478 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones anuales) | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
466 | Nepe | 481 | 481 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
467 | SaC: Mis Cuentas. Creación Modelo de información | 981 | 981 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y pagos (Legados y declaraciones anuales) | ACTT-ASI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
468 | Proyecto ETL generación de insumos del proceso de control de compensaciones | 991 | 991 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Patricia Ortega Vega | Cesar Gonzalez Cantellano | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Devoluciones y Compensaciones | AMCII - ASI | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
469 | Estados de Cuenta Financieros del Contribuyente | 992 | 992 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
470 | SISTEMA CPED | 993 | 993 | SAS | No Aplica | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | ACSMC-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
472 | Sistema de Investigación para Auditoria de Verificación de Origen | 994 | 994 | SAS | No Aplica | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia |  | Administración del Riesgo | ACSMC-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
473 | Sistema de Análisis Automatizado a Priori Aduanal Tráfico Marítimo | 995 | 995 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Administración del Riesgo | ACTT-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
474 | Sistema de Análisis para la Emisión de Embargos Precautorios | 996 | 996 | Fábrica Interna - ACIA | No Aplica | Dulce Maria Barragan Escobar | Dulce Maria Barragan Escobar | Dulce Maria Barragan Escobar |  | Soporte a la Operación | AIA 4 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
475 | Repositorio Tráfico Ferroviario: Crear un repositorio para la recepción de información ferroviaria desde VUCEM para análisis de riesgo de información anticipada | 997 | 997 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Administración del Riesgo | ACSMC-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
476 | Sistema Automatizado Integral de Marbetes y Precintos | 685.1 | 685 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
477 | DWH-Declaración Informativa Multiple (DIM) | 459 | 459 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
478 | DWH-Declaración informativa de Operaciones con Terceros | 460 | 460 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
479 | DWH-DARIO Histórico | 461 | 461 | Fábrica Interna | Fábrica Interna | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza |  |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
480 | DWH-DARIO Diario | 462 | 462 | Fábrica Interna | Fábrica Interna | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza |  |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
481 | DWH-Cubo Datos Generales | 463 | 463 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
482 | DWH-Movimientos al RFC | 464 | 464 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
483 | DWH-Procesos Mensuales | 466 | 466 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
484 | DWH-Declaración Anual | 467 | 467 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
485 | DWH-Impuesto al Deposito en Efectivo | 468 | 468 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
486 | DWH-Declaraciones Informativas | 469 | 469 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
487 | DWH-Grandes y No grandes Contribuyentes | 473 | 473 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
488 | DWH-Dmart_Ide | 480 | 48 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
489 | DWH-DyP Forma 42 | 484 | 484 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
490 | DWH-Proceso Contable | 485 | 485 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
491 | DWH-MOEA | 486 | 486 | Fábrica Interna | Fábrica Interna | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza |  |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
492 | DWH-Cubo de Información SAC | 492 | 492 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Al Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
493 | DWH-Cubo Estadístico Histórico de IDC | 493 | 493 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
494 | DWH-Cubo Estadístico Actual de IDC | 494 | 494 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
495 | DWH-Fichas Técnicas de Identificación del Contribuyente | 495 | 495 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
496 | DWH-Padrón de Personas Físicas con Actividad Empresarial | 497 | 497 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
497 | DWH-Reportes Estadísticos para DyP | 498 | 498 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
498 | DWH-Prellenado DECLARASAT | 499 | 499 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
499 | DWH-Forma30 | 665 | 665 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
500 | DWH-ETL Declaraciones Informativas Diarias | 667 | 667 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
501 | DWH-ETL Declaraciones Informativas de Terceros | 668 | 668 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
502 | DWH-ETL Declaraciones Informativas Mensuales | 669 | 669 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
503 | DWH-Validación de Contribuyentes Personas Físicas y Morales exentos de IDE e IVA | 674 | 674 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
504 | DWH-Identificación del Contribuyente (V2) | 675 | 675 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
505 | DWH-Identificación del Contribuyente Validación | 676 | 676 | Fábrica Interna | Fábrica Interna | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza |  |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
506 | DWH-Informativas Diarias | 706 | 706 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
507 | DWH-Movimientos SAC | 711 | 711 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Al Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
508 | DWH-INAC | 713 | 713 | Fábrica Interna | Fábrica Interna | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza |  |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
509 | DWH-Extractor CRM | 714 | 714 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Al Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
510 | DWH - ETL de la Información del Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos | 747 | 747 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
511 | DWH-REPLICA_IMMEX | 878 | 878 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Aguilar Rodriguez | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Administración del Riesgo | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
512 | DWH-Intercambio de Información SAT-IMSS | 892 | 892 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
513 | DWH-PyMES: Autorización para compartir información a NAFINSA | 895 | 895 | Fábrica Interna | Fábrica Interna | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza |  |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | ACTT-ASI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
514 | DWH-Explota Calidad | 901 | 901 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | ACTT-ASI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
515 | DWH-Intercambio de Información con Autoridades Fiscales Extranjeras | 902 | 902 | Fábrica Interna | Fábrica Interna | Elizabeth Hilario Montes | Jesus Guerrero Mendoza |  |  | Fiscalización | ACTT-ASI | ACTT-ASI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
516 | Expediente Fiscal Único | 941 | 941 | Fábrica Interna | Fábrica Interna | Jose Agustin Gutierrez Osornio | Maria Del Carmen Moreno Ramirez | Julio Cesar Valdiviezo Gaspar |  | Fiscalización | ACMR | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
517 | Modelo de Administración de Riesgo para la Importación y Exportación | 998 | 998 | Fábrica Interna - ACIA | No Aplica | Dulce Maria Barragan Escobar | Horacio Duarte Olivares | Dulce Maria Barragan Escobar |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | AIA 4 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
518 | Declaración Informativa Múltiple | 999 | 999 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
519 | MAT-Régimen de incorporación Fiscal se agregara mis cuentas | 1000 | 1000 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
520 | DWH-Declaración Informativa Multiple forma 76A | 1001 | 1001 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
521 | Modelo de Administración Tributaria Devoluciones y Compensaciones | 1002 | 1002 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
522 | Complemento Único Vehicular | 1003 | 1003 | Microsoft | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Jesus Guerrero Mendoza |  |  | Identificación del Contribuyente | ACTT-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
523 | Validador de Requisitos del Contribuyente | 1024 | 1024 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Transversales de TI | APE2 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
524 | Reingeniería Base Marcaria de Aduanas (Migración y Módulo de Consulta Empleados SAT) | 1023 | 1023 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Despacho | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
525 | Juicios Mercantiles | 1005 | 1005 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
526 | Juicios Civiles | 1006 | 1006 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
527 | Asuntos Penales | 1014 | 1014 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
530 | Declaraciones provisionales o definitivas para el Régimen de Incorporación Fiscal con pago referenciado | 1004 | 1004 | Microsoft | No Aplica | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares |  |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
531 | Oficialia de Partes Digital Juridico | 1007 | 1007 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
532 | Juicios De Nulidad y Lesividad | 1008 | 1008 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
533 | Solicitud de Declaratoria de Caducidad de Facultades de la Autoridad | 1009 | 1009 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
534 | Solicitud de Declaratoria de Prescripción de Créditos Fiscales | 1010 | 1010 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
535 | Cumplimentación de sentencias | 1011 | 1011 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
536 | Recurso de Inconformidad | 1012 | 1012 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
537 | Revisión Administrativa | 1013 | 1013 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
538 | Generalidades Juridico | 1016 | 1016 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
539 | Modificaciones Juridico | 1017 | 1017 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
540 | Plataforma Juridica | 1018 | 1018 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
541 | Recursos de Revocacion | 1019 | 1019 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
542 | Consultas y autorizaciones sobre temas jurídicos | 1020 | 1020 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
543 | Configuración Juridico | 1021 | 1021 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
544 | Administracion de la seguridad Juridico | 1022 | 1022 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
547 | Amparo contra actos | 1015 | 1015 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
548 | Registro Solicitudes Donatarias | 1025 | 1025 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
549 | Controles Volumétricos de Estaciones de Servicio de Combustible | 1026 | 1026 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
550 | Reingeniería del Sistema de Captura de Declaraciones de Excedentes de Dinero | 1027 | 1027 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
551 | Foreing Account Tax Compliance ACT | 1028 | 1028 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Roberto Gonzalez Reyes | Joaquin Tabares Muñoz | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | ACTT-ASI | AGGC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
552 | Intercambio de información con la banca | 1029 | 1029 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Luis Avila Vazquez | Irma Patricia Guzman Miranda | ERICK VILLA BELTRAN |  | Cobranza | APCTI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
553 | MATCE-Consulta Remota de Pedimentos | 1030 | 1030 | Fábrica Interna | Fábrica Interna | Graciela Hernandez Cortes | Homero Angel Garcia Merino | Graciela Hernandez Cortes |  | MAT - Comercio Exterior | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
554 | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo biométricos INE | 3000 | 3000 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
587 | Proceso y Control de Seguimiento Internacional | 3001 | 3001 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Fiscalización | ACFI | AGGCH |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
588 | Intercambio de mensajes con SEPOMEX | 3002 | 3002 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jorge Ricardo Ramos Hernandez | Homero Angel Garcia Merino |  |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
589 | Sistema de intercambio de Información SAT - EF | 813 | 813 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Guadalupe Rodriguez Martinez | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | LUIS OSCAR ALBARRAN HERNANDEZ |  | Entidades Federativas | APE2 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
590 | NyV_DWH de aplicaciones de Recaudación | 3003 | 3003 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Roberto Gonzalez Reyes | Joaquin Tabares Muñoz | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Notificación / Verificación | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
591 | Declaración y Destino de Bienes de Pago en Especie | 3004 | 3004 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Armando Vázquez Hernández | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
592 | Conciliador de factura | 3005 | 3005 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Josefina Aguilar Onofre | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Al Contribuyente | AMCI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
593 | Gestión de flujos operativos y administrativos para la AGCTI | 3006 | 3006 | CAM/IDS | No Aplica | Jose Salvador Parra Correa | Jose Ignacio Perez Garcia |  |  | Transversales de TI | APE3 | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
594 | Servicio de Almacenamiento, Transferencia y Cifrado Lógico y Ubicuo de Documentos | 3007 | 3007 | Fábrica Interna | Fábrica Interna | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez |  | Planeación | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
595 | Sistema de Automatización para la Recuperación de la Cartera | 3008 | 3008 | Fábrica Interna - AGR | No Aplica | Oscar Cruz Bazan | Jose Rafael Guzman Mejia | Oscar Cruz Bazan | [5 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
596 | Portal de acceso web para aplicaciones del SAT | 3009 | 3009 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jose Luis Avila Vazquez | Irma Patricia Guzman Miranda | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | APCTI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
597 | API Manager | 3011 | 3011 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Araceli Gandara Bautista | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Transversales de TI | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
598 | Normatividad Institucional | 3010 | 3010 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
599 | Sistema de Procedimientos de Evaluación Data Warehouse | 3012 | 3012 | Fábrica Interna | No Aplica | Marco Antonio Ruiz Martinez | Cesar Gonzalez Cantellano | Marco Antonio Ruiz Martinez |  | Internos de Control | AMCII - ASI | AGE |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
600 | Generador y Visor de Cédulas de Fiscalización (Papeles de Trabajo) | 3013 | 3013 | Microsoft | No Aplica | Gricel Noemi Lozada Zarate | Joaquin Tabares Muñoz |  |  | Fiscalización | ASI | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
601 | Administración de Catálogos LCO | 3014 | 3014 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Francisco Aguilar Rodriguez | Jesus Guerrero Mendoza | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Al Contribuyente | ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
602 | Tablero de Inteligencia Analítica de Fiscalización | 3015 | 3015 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Roberto Gonzalez Reyes | Joaquin Tabares Muñoz | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Fiscalización | ASI | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
603 | Generador de Documentos | 3016 | 3016 | Microsoft | No Aplica | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz |  |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
605 | Sistema Integral del Dictamen | 60.1 | 60.1 | Microsoft | No Aplica | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | Alejandro Aspiros Rivas | [5 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
606 | Sistema de Presentación de Documentos | 408.1 | 408.1 | Microsoft | No Aplica | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | [6 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
607 | DWH-Declaración Anual | 467.1 | 467.1 | Microsoft | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Joaquin Tabares Muñoz | Alejandro Aspiros Rivas | [5 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
608 | DWH-Declaraciones Informativas | 469.1 | 469.1 | Microsoft | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Joaquin Tabares Muñoz | Alejandro Aspiros Rivas | [5 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
609 | DWH-Pago Referenciado (Provisionales) DYP | 478.1 | 478.1 | Microsoft | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Joaquin Tabares Muñoz | Alejandro Aspiros Rivas | [5 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
610 | DWH-Prellenado DECLARASAT | 499.1 | 499.1 | Microsoft | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Joaquin Tabares Muñoz | Alejandro Aspiros Rivas | [5 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
615 | Servicio de Recepción, Timbrado y Almacenamiento de CFDI | 614.1 | 614.1 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Erika Adriana Ruiz Mendoza | Jose Ignacio Perez Garcia | Javier Enrique Jimenez Rocha |  |  | ACSMC |  |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
618 | DWH-ETL Declaraciones Informativas Diarias | 667.1 | 667.1 | Microsoft | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Joaquin Tabares Muñoz | Alejandro Aspiros Rivas | [5 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
619 | DWH-ETL Declaraciones Informativas Mensuales | 669.1 | 669.1 | Microsoft | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Joaquin Tabares Muñoz | Alejandro Aspiros Rivas | [5 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
620 | Simulador RIF | 707.1 | 707 | Microsoft | No Aplica | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Oscar Fernandez Pallares |  |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
622 | Formatos de Hidrocarburos | 762.1 | 762.1 | Microsoft | No Aplica | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | [6 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
623 | Dictámenes Inteligencia de Negocio | 785.1 | 785.1 | Fábrica Interna ACDMA | No Aplica | Raúl Quiroz Sosa | Alejandro Federico Tejeda Muñoz | [6 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
631 | Documentos Digitales - Portal Empleados | 854.1 | 854.1 | Microsoft - Operaciones |  | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | Javier Enrique Jimenez Rocha | [5 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
633 | Declaración Anual Personas Morales | 881.1 | 881 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares |  |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
634 | Líneas de Captura | 915.1 | 915.1 | Microsoft | No Aplica | Julio Cesar Acuña Martinez | Oscar Fernandez Pallares | [6 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
646 | Declaración Informativa Múltiple | 999.1 | 999.1 | Microsoft | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Joaquin Tabares Muñoz | Alejandro Aspiros Rivas | [5 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
647 | DWH-Declaración Informativa Multiple forma 76A | 1001.1 | 1001.1 | Microsoft | No Aplica | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | Alejandro Aspiros Rivas |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | ACTT-ASI | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
651 | Transición del mantenimiento y soporte del aplicativo biométricos INE | 3000.1 | 3000.1 | Microsoft | No Aplica | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia |  |  |  | ACSMC |  |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
654 | Derechos, Productos y Aprovechamientos a través de Pago Referenciado | 960.1 | 960 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Ricardo Tejeda De la Cruz | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
655 | Precarga de Factura para Devoluciones | 893.1 | 893 | Microsoft | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Joaquin Tabares Muñoz | Alejandro Aspiros Rivas |  | Devoluciones y Compensaciones | AMCII - ASI | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
656 | Declaración de retenciones por el uso de plataformas tecnológicas | 3017 | 3017 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Declaraciones y Pagos (Informativas y Pagos Provisionales) | DRUPT |  |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
657 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | 611.1 | 611 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erika Adriana Ruiz Mendoza | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Factura Electrónica | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
658 | Anonimizador de información | 3018 | 3018 | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica | Felipa Arias Mendez | Luciano Roa Rosario | Itzel Estefania Mendez Hernandez |  | Transversales de TI | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
659 | Servidor de encriptación y almacenamiento de contraseñas con llave pública | 3019 | 3019 | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica | Felipa Arias Mendez | Luciano Roa Rosario | Itzel Estefania Mendez Hernandez |  | Transversales de TI | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
660 | Sistema para administración de responsivas de aplicaciones | 3020 | 3020 | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica | Felipa Arias Mendez | Luciano Roa Rosario | Itzel Estefania Mendez Hernandez |  | Transversales de TI | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
661 | Actualización tecnológica de e.Firma | 3021 | 3021 | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica | Felipa Arias Mendez | Luciano Roa Rosario | Itzel Estefania Mendez Hernandez |  | Transversales de TI | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
662 | Sistema de gestión de proyectos y costos de software libre | 3022 | 3022 | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica | Felipa Arias Mendez | Luciano Roa Rosario | Itzel Estefania Mendez Hernandez |  | Transversales de TI | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
663 | Información médica de los empleados SAT | 3023 | 3023 | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica | Felipa Arias Mendez | Luciano Roa Rosario | Itzel Estefania Mendez Hernandez |  | Transversales de TI | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
664 | Digitalización de recetas médicas | 3024 | 3024 | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica | Felipa Arias Mendez | Luciano Roa Rosario | Itzel Estefania Mendez Hernandez |  | Transversales de TI | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
665 | Celestia | 3025 | 3025 | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica | Felipa Arias Mendez | Luciano Roa Rosario | Itzel Estefania Mendez Hernandez |  | Transversales de TI | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
666 | Expediente Electronico | 3026 | 3026 | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica | Felipa Arias Mendez | Luciano Roa Rosario | Itzel Estefania Mendez Hernandez |  | Transversales de TI | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
667 | Linux Institucional | 3027 | 3027 | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica | Felipa Arias Mendez | Luciano Roa Rosario | Itzel Estefania Mendez Hernandez |  | Transversales de TI | ACSMC | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
668 | SISTEMA CPED | 993.1 | 993 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | ACSMC-AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
669 | Exchange on Tax Rulings | 3028 | 3028 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | JORGE ABEL BOLAÑOS NILA |  | Declaraciones y Pägos. (Documentos Digitales) | APE1 | AGGC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
670 | Tipo de Cambio | 868.1 | 868 | Fábrica Interna - APE 5 | No Aplica | Francisco Lopez Guadarrama | Homero Angel Garcia Merino | Francisco Lopez Guadarrama |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
671 | DWH-Proceso Contable | 485.1 | 485 | Fábrica Interna | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez | [5 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
672 | DWH-Identificación del Contribuyente (V2) | 675.1 | 675 | Oracle | No Aplica | Enrique Javier Rodriguez Espinoza | Joaquin Tabares Muñoz | Enrique Javier Rodriguez Espinoza | [5 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
673 | DWH-Identificación del Contribuyente (V2) | 675.2 | 675 | Fábrica Interna | No Aplica | Enrique Javier Rodriguez Espinoza | Joaquin Tabares Muñoz | Enrique Javier Rodriguez Espinoza | [5 empty] | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
674 | SAT Móvil | 802.1 | 802 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | Portales Móviles | APE3 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
675 | No Aplica | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica |  |  |  |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
676 | Tablero Ejecutivo de Comercio Exterior | 3029 | 3029 | No Aplica | No Aplica | Carlos Moreno Garcia | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Carlos Moreno Garcia |  | Administración de Riesgo | ACSMC - AIA | Administración de Inteligencia Analítica |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
677 | Declaración Anual Personas Físicas | 880.1 | 880 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares | Alejandro Aspiros Rivas |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
678 | Portal Privado del Contribuyente - Servicio de Generación de Factura Electrónica | 611.2 | 611 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Erika Adriana Ruiz Mendoza | Jose Ignacio Perez Garcia | Javier Enrique Jimenez Rocha |  | Factura Electrónica | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
679 | Web Service - Finiquito Empresarial y 32D | 3030 | 3030 | Microsoft | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Jesus Guerrero Mendoza | Alejandro Aspiros Rivas |  | Factura Electrónica | WS-FE-32D | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
680 | Contabilidad Electrónica | 748.1 | 748 | Microsoft | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Jesus Guerrero Mendoza | Alejandro Aspiros Rivas |  | Fiscalización | APE2 | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
681 | Reconocimiento Transfronterizo de Certificados Electrónicos en Base a Listas de Confianza | 3031 | 3031 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Daniel Esquivel Herrera | Jose Ignacio Perez Garcia | EMPERATRIZ BACILIO MEDEL |  | e.Firma | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
682 | SAT Móvil | 802.2 | 802 | Fábrica Interna - ACTT | No Aplica | Omar Gabriel Mondragon Ramirez | José Vicente Vázquez Chávez | Omar Gabriel Mondragon Ramirez |  | Portales Móviles | APE3 | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
683 | Nómina RIF | 733.1 | 733 | Fábrica Interna - ACTT | No Aplica | Carlos Alberto Rosas Torres | Alejandro Granados Lujano | Carlos Alberto Rosas Torres |  | Al Contribuyente | AMCI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
695 | Modelo de riesgo de saldos a favor de IVA | 3032 | 3032 | Fábrica Interna - AGP | No Aplica | Araceli Hernandez Jimenez | Maria Del Carmen Moreno Ramirez | Araceli Hernandez Jimenez |  | Fiscalización - Control | ACMR | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
696 | Estrategias de Combate a Operaciones Simuladas | 3033 | 3033 | Fábrica Interna - AGP | No Aplica | Luis David Lozano Solis | Maria Del Carmen Moreno Ramirez | Luis David Lozano Solis |  | Fiscalización - Control | ACMR | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
697 | Visor de redes DIOT | 3034 | 3034 | Fábrica Interna - AGP | No Aplica | Luis David Lozano Solis | Maria Del Carmen Moreno Ramirez | Luis David Lozano Solis |  | Fiscalización - Control | ACMR | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
698 | Visor de acuerdos conclusivos | 3035 | 3035 | Fábrica Interna - AGP | No Aplica | Ruth Jimenez Garcia | Maria Del Carmen Moreno Ramirez | Ruth Jimenez Garcia |  | Fiscalización - Control | ACMR | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
699 | Visor de intereses | 3036 | 3036 | Fábrica Interna - AGP | No Aplica | Ruth Jimenez Garcia | Maria Del Carmen Moreno Ramirez | Ruth Jimenez Garcia |  | Fiscalización - Control | ACMR | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
700 | Visor vista integral | 3037 | 3037 | Fábrica Interna - AGP | No Aplica | Ruth Jimenez Garcia | Maria Del Carmen Moreno Ramirez | Ruth Jimenez Garcia |  | Fiscalización - Control | ACMR | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
701 | Visor DIOT IVA | 3038 | 3038 | Fábrica Interna - AGP | No Aplica | Ruth Jimenez Garcia | Maria Del Carmen Moreno Ramirez | Ruth Jimenez Garcia |  | Fiscalización - Control | ACMR | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
702 | Visor de información patrimonial | 3039 | 3039 | Fábrica Interna - AGP | No Aplica | Ruth Jimenez Garcia | Maria Del Carmen Moreno Ramirez | Ruth Jimenez Garcia |  | Cobranza | ACMR | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
703 | Visor validación de devoluciones de ISR | 3040 | 3040 | Fábrica Interna - AGP | No Aplica | Luis Fernando Romero Vadillo | Maria Del Carmen Moreno Ramirez | Luis Fernando Romero Vadillo |  | Fiscalización | ACMR | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
704 | Visor INE-SAT | 3041 | 3041 | Fábrica Interna - AGP | No Aplica | Ruth Jimenez Garcia | Maria Del Carmen Moreno Ramirez | Ruth Jimenez Garcia |  | Fiscalización | ACMR | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
705 | Visor de gasolinas | 3042 | 3042 | Fábrica Interna - AGP | No Aplica | Ruth Jimenez Garcia | Maria Del Carmen Moreno Ramirez | Ruth Jimenez Garcia |  | Fiscalización | ACMR | AGP |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
706 | Sistema de Procedimientos de Evaluación | 439.1 | 439 | Fábrica Interna - ACTT | No Aplica | Josefina Aguilar Onofre | Alejandro Granados Lujano | Josefina Aguilar Onofre |  | Internos de Control | AMCI | AGE |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
707 | AGS-HRMS Solución Integral | 297.1 | 297 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Armando Vázquez Hernández | Alejandro Granados Lujano | Armando Vázquez Hernández |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
708 | AGS-HRMS Solución Integral | 297.2 | 297 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Francisco Sanchez Torres | Alejandro Granados Lujano | Francisco Sanchez Torres |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
709 | AGS-FSCM Solución Integral | 299.1 | 299 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Francisco Porfirio Lopez Vazquez | Alejandro Granados Lujano | Francisco Porfirio Lopez Vazquez |  | Recursos y Servicios | AMCI | AGRS |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
710 | DWH-Recepción y desdoble de Reportes de Controles Volumetricos | 3043 | 3043 | No Aplica | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Jesus Guerrero Mendoza | Jesus Guerrero Mendoza |  | Fiscalización | ACSMC-ASI | AGGC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
711 | Consulta de Pedimentos Históricos - DATAMART | 3044 | 3044 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Jazmin Aide Gaytan Fernandez | Homero Angel Garcia Merino | JORGE ALBERTO MORENO HERNANDEZ |  | Soporte a la Operación | APE5 | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
712 | Crear las declaraciones para el pago de los derechos de Minería | 3045 | 3045 | Fábrica Interna - ACDMA | No Aplica | Nallely Jusselyn Rivera Arzola | Oscar Fernandez Pallares | Nallely Jusselyn Rivera Arzola |  | Provisionales o Definitivas | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
713 | Sistema de Reportes de Incidencias de la Opinión de Cumplimiento | 3046 | 3046 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Erik Humberto Campos Esqueda | Arnulfo Meléndez Valdes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Opinion del cumplimiento | ACMII-ASI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
714 | DWH-Control de Saldos | 3047 | 3047 | Fábrica Interna - ACMII ASI | No Aplica | Gricel Noemi Lozada Zarate | Joaquin Tabares Muñoz | Gricel Noemi Lozada Zarate |  | Provisionales o Definitivas | ACMII-ASI | AGH |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
715 | Desdoble de Factura Electrónica | 637.1 | 637 | Microsoft - Operaciones | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Jesus Guerrero Mendoza |  |  | Fiscalización | ACMII - ASI | AGAFF |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
716 | Web Service Donatarias CFDI | 3048 | 3048 | Microsoft | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Jesus Guerrero Mendoza | Jesus Guerrero Mendoza |  | Factura Electrónica | ACMII-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
717 | SAT-Móvil: Re-ingeniería del servicio de Factura Electrónica Móvil | 944.1 | 944 | Fábrica Interna - ACTT | No Aplica | Omar Gabriel Mondragon Ramirez | José Vicente Vázquez Chávez | Erika Adriana Ruiz Mendoza |  | Al Contribuyente | ACSMC | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
718 | Conciliador de factura | 3005.1 | 3005 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Josefina Aguilar Onofre | Alejandro Granados Lujano | Josefina Aguilar Onofre |  | Al Contribuyente | AMCI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
719 | Declaración Informativa de Partes Relacionadas | 971.1 | 971 | Microsoft | No Aplica | Martha Patricia Tellez Torres | Oscar Fernandez Pallares | Ignacio Ramon Ruiz Casillas |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
720 | Seguimiento Diversas Solicitudes | 954.1 | 954 | Consorcio SYE Software / Planet Media | No Aplica | Jorge Alberto De Flon Gonzalez | Alejandro Granados Lujano | SERGIO VALVERDE LOPEZ |  | Jurídicos | AMCI | AGJ |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
721 | CE_COVEs: Actualizar los Comprobantes de Valor Electrónico de la VUCEM al DWH para su consumo. | 3049 | 3049 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | David Muñoz Olivares | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Soporte a la operación | ACSMC - AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
722 | Contrato de Autenticación | 3050 | 3050 | Microfocus | No Aplica | Martin Alejandro Solis Niño | Israel Becerril Sierra | Roman Ibañez Silva |  | Transversales TI | AAS | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
723 | SAT Identificación de Contribuyente | 3051 | 3051 | Fábrica Interna - ACSMC | No Aplica | Jesus Francisco Quintanar Villarreal | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | Jesus Francisco Quintanar Villarreal |  | Al Contribuyente | ACSMC - AIA | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
724 | Recepción Extemporanea de CFDI´s | 3052 | 3052 | Fábrica Interna - ACTT | No Aplica | Adriana Escobar Lopez | Hugo Jesús Ochoa López | Adriana Escobar Lopez |  | Factura Electrónica | ACTT | ACTT |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
725 | CE_Moduladores y Verificadores: Actualizar la información de las 49 aduanas del país en DWH para su consumo. | 3053 | 3053 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Victor Alfredo Milchorena Gonzalez | David Muñoz Olivares | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Comercio Exterior - Soporte a la Operación | ACSMC - AIA | AGA |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
726 | Consulta de Personas Políticamente Expuestas | 3054 | 3054 | Fábrica Interna - AMCI | No Aplica | Angel Ricardo Guzman Lopez | Alejandro Granados Lujano | Angel Ricardo Guzman Lopez |  | Transversales de TI | AMCI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
727 | FATCA-CRS | 914.1 | 914 | Consorcio SYE Software / Planet Media | CS-300-LP-N-P-FC-01/18 | Carlos Roberto Gonzalez Reyes | Carlos Roberto Gonzalez Reyes | ARMANDO AVENDAÑO AGUILAR |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | ACMII-ASI | AGSC |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
728 | DWH-Declaración Informativa Multiple forma 76A | 1001.2 | 1001.2 | Fábrica Interna | No Aplica | Francisco Aguilar Rodriguez | Joaquin Tabares Muñoz | Francisco Aguilar Rodriguez |  | Declaraciones y Pagos (Documentos Digitales) | ACTT-ASI | AGCTI |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor
729 | Declaración Anual Personas Morales | 881.2 | 881 | Microsoft | No Aplica | Ignacio Ramon Ruiz Casillas | Oscar Fernandez Pallares |  |  | Declaraciones y Pagos (Legados y Declaraciones Anuales) | APE1 | AGR |  | Elemento | sites/pwa/Lists/Aplicativo_Proveedor